ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Новое строительство.  Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии»

J-03512522-1.2.1.1.1-2020-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	6

3.Анализ рынка сбыта	6

4.Технико-экономические показатели	6

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………...10

6.Анализ технических решений	11

7.Реализация проекта	11

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………11

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………...………14

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….16

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………23

8.Доходная часть проекта	26

9.Источники финансирования проекта	26

10.Экономическая эффективность проекта	27

11.Выводы	28

# 1.Описание проекта

Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения  энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.

Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом следует признать монтаж современных подстанций блочного типа. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами:

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Для обеспечения требуемой  электрической мощностью сформированных микрорайонов необходимо выполнить мероприятия по строительству следующих объектов электросетевого хозяйства:

| № п/п | Наименование объекта | Объем, шт, км |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01 | 0,45 |
| 2 | Перевод ТП021 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15) | 0,06 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008) | 0,06 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056) | 0,06 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030) | 0,06 |
| 3 | Перевод ТП061 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007) | 0,02 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016) | 0,02 |
| 4 | Перевод ТП013 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010) | 0,1 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154) | 0,1 |
| 5 | Перевод ТП514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514 | 0,2 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514 | 0,2 |
| 6 | Перевод ТП306 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону РП15) | 0,2 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону ТП317) | 0,2 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до ТП317 | 0,2 |
| 7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП18 до места соединения с КЛ-0,4 кВ от ТП617 | 0,1 |
|  | Мценский филиал |  |
| 8 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Д.Донского г. Мценск |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,4МВА (1х0,4МВА) | 1 |
|  | Строительство ВЛЗ 10кВ -0,7км | 0,700 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 9 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС Пушкарская-ТП 153 г. Ливны -1,95км | 1,95 |
| 10 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ливны» по ул. Октябрьская, 39 в г. Ливны -0,24 (2х0,12)км | 0,24 |
| 12 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 156 до ВРУ детской поликлиники по ул. Солнечная, 10 в г. Ливны -0,2 (2х0,1)км | 0,2 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 13 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Блынского, ул. Достоевская, ул. Дорожная, п. Покровское |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -1,1км | 1,100 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 14 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Нарышкино |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1 |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км. | 0,200 |
| 15 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3 ТП 047 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,12км. | 0,120 |
| 16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок) с. Сосково -0,12км | 0,120 |
|  | Итого | 6,66км., 3шт. |

2021г

|  | г. Орел |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03 | 1,200 |
| 2 | Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.16 до ТП115 яч. 02 | 0,050 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.17 до ТП115 яч. 05 | 0,050 |
|  | Мценский филиал |  |
| 3 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км | 1,000 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны -0,54км | 0,540 |
| 5 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская г. Ливны -0,38км | 0,380 |
| 6 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,09км | 0,090 |
| 7 | Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,08км | 0,080 |
| 8 | Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова в г. Ливны -0,05км | 0,050 |
| 9 | Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горького в г. Ливны -0,07км | 0,070 |
| 10 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,16км | 0,160 |
| 11 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,24км | 0,240 |
| 12 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Октябрьская, 29д в г. Ливны |  |
|  | Монтаж 2БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА | 1 |
|  | Строительство КЛ 6 кВ -1,4км | 1,400 |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км | 0,300 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 13 | Строительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая п. Змиевка -0,33км. | 0,330 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 14 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, п. Нарышкино |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км | 0,400 |
|  | Итого | 6,34км., 2шт. |

2022г

|  | г. Орел |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 074 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Базовая г. Орел -0,93км | 0,93 |
| 2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 468 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Мостовая, ул. Еловая, ул. Ольховская г. Орел -1,57км | 1,570 |
|  | Мценский филиал |  |
| 3 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №28 ВЛЗ-10кВ №12 ПС "Район В" до ТП 062 (1очередь) г. Мценск -1,65км | 1,650 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 4 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская, п. Колпна |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1 |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км | 0,2 |
| 5 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 124 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны» по ул. Максима Горького в г. Ливны 0,17км | 0,170 |
| 6 | Строительство КЛ 0,4 кВ ЦРП до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны» по ул. Максима Горького в г. Ливны -0,32км | 0,320 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 7 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. ул. К.Талатынова, п. Змиевка |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ | 1 |
| 8 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. 8 Марта, п. Змиевка |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ | 1 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ | 0,1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 9 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в с. Корсаково. |  |
|  | Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063МВА (1х0,063МВА) | 1 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,8км. | 0,8 |
| 13 | Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,1км. | 0,1 |
|  | Итого | 5,84км., 4шт. |

2023г

|  | Мценский филиал |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №28 ВЛЗ-10кВ №12 ПС "Район В" до ТП 062 (2очередь) г. Мценск -1,65км | 1,650 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 2 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ливны» по ул. Кирова, 22 в г. Ливны | 0,300 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 3 | Стрительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Новоселовская п. Глазуновка -1,1км. | 1,100 |
| 4 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (1 очередь) -1,1км. | 1,100 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 5 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, п. Нарышкино |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1 |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. | 0,070 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,3км. | 0,300 |
|  | Итого | 4,52км., 1шт. |

2024г

|  | Змиевский МФ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (2 очередь) -1,0км. | 1,000 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 2 | Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая | 0,200 |
|  | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Гуськова (школа - интарнат), п. Нарышкино |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,1км | 0,100 |
|  | Кромской МФ |  |
| 3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) | 1 |
|  | Строительство КЛ 10 кВ -0,5км. | 0,5 |
|  | Итого | 1,8км., 2шт. |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» - май 2020 г., срок окончания  - ноябрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» нацелен на поддержание инфраструктуры Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением местоположения объектов строительства представлена в Приложении.

# 4.Технические показатели

2020-2024гг.

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики создаваемых объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подстанции | Линии электропередач |
|  |  | Кол-во и марка силовых транс-ов, шт | Мощность МВА | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |
|  | г. Орел 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01 |  |  |  | АПВП-10 1х120/25 | 0,45 |
| 2 | Перевод ТП021 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15) |  |  |  | АСБ-10 3х240 | 0,06 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008) | ТМГ, 2 шт | 0,8 |  | АСБ-10 3х240 | 0,06 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056) |  |  |  | АСБ-10 3х150 | 0,06 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030) |  |  |  | АСБ-10 3х150 | 0,06 |
| 3 | Перевод ТП061 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007) |  |  |  | АСБ-10 3х150 | 0,02 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016) | ТМГ, 1шт | 0,25 |  | АСБ-10 3х150 | 0,02 |
| 4 | Перевод ТП013 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010) |  |  |  | АСБ-10 3х150 | 0,1 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154) |  |  | ж/б | АСБ-10 3х150 | 0,1 |
| 5 | Перевод ТП514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514 |  |  |  | АПВПу-10 1х240/25 | 0,2 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514 | ТМГ, 1шт | 0,1 |  | АПВПу-10 1х240/25 | 0,2 |
| 6 | Перевод ТП306 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону РП15) |  |  |  | АПВПу-10 1х240/25 | 0,2 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону ТП317) | ТМГ, 1 шт. | 0,16 |  | АПВПу-10 1х240/25 | 0,2 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до ТП317 |  |  |  | АПВПу-10 1х240/25 | 0,2 |
|  | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП18 до места соединения с КЛ-0,4 кВ от ТП617 |  |  |  | АСБ-1 4х95 | 0,1 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Д.Донского г. Мценск |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,4МВА (1х0,4МВА) | ТМГ , 1шт. | 0,4 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10кВ -0,7км |  |  | ж/б 110 | СИП 3 1х50 | 0,700 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС Пушкарская-ТП 153 г. Ливны -1,95км |  |  | ж/б СВ СВ 110-5 | CИП3 1х95 | 1,95 |
| 9 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ливны» по ул. Октябрьская, 39 в г. Ливны -0,24 (2х0,12)км |  |  |  | АСБ 4х150 | 0,24 |
| 10 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 156 до ВРУ детской поликлиники по ул. Солнечная, 10 в г. Ливны -0,2 (2х0,1)км |  |  |  | АСБ 4х150 | 0,2 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Блынского, ул. Достоевская, ул. Дорожная, п. Покровское |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | ТМГ,1шт. | 0,16 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -1,1км |  |  | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | СИП 2А 3х50+1х54,6+16 | 1,100 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Нарышкино |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | ТМГ, 1шт. | 0,16 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км. |  |  | ж/б СВ СВ110-5 | СИП 3 1х70 | 0,200 |
| 13 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3 ТП 047 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,12км. |  |  | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | СИП 2А 3х50+1х54,6+16 | 0,120 |
| 14 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок) с. Сосково -0,12км |  |  |  | СИП 2А 3х50+1х54,6 | 0,120 |
|  | г. Орел 2021 |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03 |  |  |  | АПВПу-10 1х150/25 | 1,200 |
| 2 | Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.16 до ТП115 яч. 02 |  |  |  | АПВП-10 1х150/25 | 0,050 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.17 до ТП115 яч. 05 |  |  |  | АПВП-10 1х150/25 | 0,050 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км |  |  | ж/б | СИП 3 1х95 | 1,000 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны -0,54км |  |  |  | АСБ 3х95 | 0,540 |
| 5 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская г. Ливны -0,38км |  |  | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 | 0,380 |
| 6 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,09км |  |  |  | АСБ 4х35 | 0,090 |
| 7 | Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,08км |  |  |  | АСБ 4х35 | 0,080 |
| 8 | Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова в г. Ливны -0,05км |  |  |  | АСБ 4х70 | 0,050 |
| 9 | Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горького в г. Ливны -0,07км |  |  |  | АСБ 4х70 | 0,070 |
| 10 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,16км |  |  |  | АСБ 4х150 | 0,160 |
| 11 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,24км |  |  |  | АСБ 4х150 | 0,240 |
| 12 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Октябрьская, 29д в г. Ливны |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж 2БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА | ТМГ, 2шт. | 1,26 |  |  |  |
|  | Строительство КЛ 6 кВ -1,4км |  |  |  | АСБ 3х120 | 1,400 |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км |  |  |  | АСБ 4х185 | 0,300 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 13 | Стрительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая п. Змиевка -0,33км. |  |  | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | СИП 2А 3х50+1х54,6+16 | 0,330 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, п. Нарышкино |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | ТМГ , 1шт. | 0,16 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км |  |  | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | СИП 2А 3х50+1х54,6+16 | 0,400 |
|  | г. Орел 2022 |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 074 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Базовая г. Орел -0,93км |  |  | ж/б | СИП 2 3х50+1х54,6+1х25; 3х70+1х70+1х25 | 0,93 |
| 2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 468 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Мостовая, ул. Еловая, ул. Ольховская г. Орел -1,57км |  |  | ж/б | СИП-2 3х50+1х54,6+1х25 3х70+1х70+1х25 | 1,570 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №28 ВЛЗ-10кВ №12 ПС "Район В" до ТП 062 (1очередь) г. Мценск -1,65км |  |  | ж/б | СИП 3 1х95 | 1,650 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская, п. Колпна |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | ТМГ, 1шт. | 0,16 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км |  |  | ж/б СВ СВ 110-5 | СИП3 1х35 | 0,2 |
| 5 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 124 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны» по ул. Максима Горького в г. Ливны 0,17км |  |  |  | АСБ 4х150 | 0,170 |
| 6 | Строительство КЛ 0,4 кВ ЦРП до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны» по ул. Максима Горького в г. Ливны -0,32км |  |  |  | АСБ 4х150 | 0,320 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. ул. К.Талатынова, п. Змиевка |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ | ТМГ, 1шт. | 0,25 |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. 8 Марта, п. Змиевка |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ | ТМГ, 1шт. | 0,16 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ |  |  | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | СИП 2А 3х70+1х54,6+16 | 0,1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в с. Корсаково. |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063МВА (1х0,063МВА) | ТМГ, 1шт. | 0,063 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,8км. |  |  | ж/б | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 0,8 |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,1км. |  |  | ж/б | СИП 3 1х50 | 0,1 |
|  | 2023г |  |  |  |  |  |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №28 ВЛЗ-10кВ №12 ПС "Район В" до ТП 062 (2очередь) г. Мценск -1,65км |  |  | ж/б | СИП 3 1х95 | 1,650 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ливны» по ул. Кирова, 22 в г. Ливны |  |  |  | АСБ 4х150 | 0,300 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 3 | Стрительство ВЛИ 0,4 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Новоселовская п. Глазуновка -1,1км. |  |  | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | СИП 2 3х50+1х54,6+16 | 1,100 |
| 4 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (1 очередь) -1,1км. |  |  | ж/б СВ СВ110-5 | СИП 2 3х50+1х54,6+16 | 1,100 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, п. Нарышкино |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | ТМГ, 1шт. | 0,16 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. |  |  | ж/б СВ СВ110-5 | СИП 3 1х70 | 0,070 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,3км. |  |  | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | СИП 2 3х50+1х54,6+16 | 0,300 |
|  | 2024г |  |  |  |  |  |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (2 очередь) -1,0км. |  |  | ж/б СВ СВ110-5 | СИП 3 1х70 | 1,000 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая |  |  | ж/б СВ СВ110-5 | СИП 3 1х70 | 0,200 |
| 3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Гуськова (школа - интарнат), п. Нарышкино |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | ТМГ, 1шт. | 0,16 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,1км |  |  | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | СИП 2А 3х50+1х54,6+16 | 0,100 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) | ТМГ, 1шт. | 0,25 |  |  |  |
|  | Строительство КЛ 10 кВ -0,5км. |  |  |  | АСБ-10 3х120 | 0,5 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта 2020-2024гг.

2020г.

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр =0 ∆Р10тр = 0,72 |  |
| 2 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА | ∆P6тп тр =0 ∆Р10тп тр = 0 |  |
| 3 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (), км | ∆LннЛЭП =1,88 ∆LснЛЭП =4,78 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,28982 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,23835 |  |

- 2021г.

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр =1,26 ∆Р10тр = 0,16 |  |
| 2 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА | ∆P6тп тр =0 ∆Р10тп тр = 0 |  |
| 3 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (), км | ∆LннЛЭП =2,1 ∆LснЛЭП =4,24 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,32373 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,21142 |  |

- 2022г.

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр =0 ∆Р10тр = 0,696 |  |
| 2 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА | ∆P6тп тр =0 ∆Р10тп тр = 0 |  |
| 3 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (), км | ∆LннЛЭП =3,89 ∆LснЛЭП =1,95 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,59968 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,09723 |  |

- 2023г.

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр =0 ∆Р10тр = 0,16 |  |
| 2 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА | ∆P6тп тр =0 ∆Р10тп тр = 0 |  |
| 3 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (), км | ∆LннЛЭП =2,8 ∆LснЛЭП =1,72 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,43165 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,08576 |  |

- 2024г.

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр =0 ∆Р10тр = 0,41 |  |
| 2 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА | ∆P6тп тр =0 ∆Р10тп тр = 0 |  |
| 3 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (), км | ∆LннЛЭП =0,1 ∆LснЛЭП =1,7 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,015416 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,08477 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при строительстве ТП и электрических сетей направлены на решение следующих вопросов: - присоединения энергопринимающих устройств потребителей, - перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии - обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта 2020-2024гг.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01 | 1,269 | 0,036 | 0,574 | 0,654 | 0,005 |
| 2 | Перевод ТП021 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15) | 0,216 | 0,005 | 0,076 | 0,134 | 0,001 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008) | 0,216 | 0,005 | 0,076 | 0,134 | 0,001 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056) | 0,156 | 0,005 | 0,076 | 0,075 | 0,001 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030) | 0,156 | 0,005 | 0,076 | 0,075 | 0,001 |
| 3 | Перевод ТП061 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007) | 0,052 | 0,002 | 0,025 | 0,025 | 0,000 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016) | 0,052 | 0,002 | 0,025 | 0,025 | 0,000 |
| 4 | Перевод ТП013 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010) | 0,261 | 0,008 | 0,127 | 0,124 | 0,001 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154) | 0,261 | 0,008 | 0,127 | 0,124 | 0,001 |
| 5 | Перевод ТП514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514 | 0,612 | 0,016 | 0,255 | 0,339 | 0,002 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514 | 0,612 | 0,016 | 0,255 | 0,339 | 0,002 |
| 6 | Перевод ТП306 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону РП15) | 0,708 | 0,016 | 0,255 | 0,435 | 0,002 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону ТП317) | 0,708 | 0,016 | 0,255 | 0,435 | 0,002 |
| 7 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до ТП317 | 0,708 | 0,016 | 0,255 | 0,435 | 0,002 |
| 8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП18 до места соединения с КЛ-0,4 кВ от ТП617 | 0,170 | 0,008 | 0,067 | 0,094 | 0,001 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Д.Донского г. Мценск |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,4МВА (1х0,4МВА) | 1,841 | 0,068 | 0,201 | 1,545 | 0,028 |
|  | Строительство ВЛЗ 10кВ -0,7км | 0,836 | 0,028 | 0,282 | 0,519 | 0,008 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС Пушкарская-ТП 153 г. Ливны -1,95км | 2,431 | 0,077 | 0,784 | 1,547 | 0,022 |
| 11 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ливны» по ул. Октябрьская, 39 в г. Ливны -0,24 (2х0,12)км | 0,609 | 0,023 | 0,235 | 0,349 | 0,003 |
| 12 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 156 до ВРУ детской поликлиники по ул. Солнечная, 10 в г. Ливны -0,2 (2х0,1)км | 0,507 | 0,019 | 0,195 | 0,291 | 0,002 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Блынского, ул. Достоевская, ул. Дорожная, п. Покровское |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1,646 | 0,068 | 0,201 | 1,350 | 0,028 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -1,1км | 1,127 | 0,044 | 0,433 | 0,638 | 0,012 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Нарышкино |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1,646 | 0,068 | 0,201 | 1,350 | 0,028 |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км. | 0,248 | 0,008 | 0,080 | 0,157 | 0,002 |
| 15 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3 ТП 047 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,12км. | 0,123 | 0,005 | 0,047 | 0,070 | 0,001 |
| 16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок) с. Сосково -0,12км | 0,123 | 0,005 | 0,047 | 0,070 | 0,001 |
|  | Итого: | 17,294 | 0,574 | 5,232 | 11,330 | 0,157 |

2021г

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03 | 3,820 | 0,100 | 1,591 | 2,116 | 0,013 |
| 2 | Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.16 до ТП115 яч. 02 | 0,153 | 0,004 | 0,064 | 0,085 | 0,001 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.17 до ТП115 яч. 05 | 0,153 | 0,004 | 0,064 | 0,085 | 0,001 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км | 1,248 | 0,041 | 0,402 | 0,793 | 0,012 |
| 3 | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны -0,54км | 1,507 | 0,045 | 0,760 | 0,696 | 0,006 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская г. Ливны -0,38км | 0,405 | 0,016 | 0,155 | 0,229 | 0,004 |
| 4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,09км | 0,124 | 0,008 | 0,063 | 0,053 | 0,001 |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,08км | 0,110 | 0,007 | 0,056 | 0,047 | 0,001 |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова в г. Ливны -0,05км | 0,090 | 0,004 | 0,035 | 0,040 | 0,011 |
| 5 | Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горького в г. Ливны -0,07км | 0,112 | 0,006 | 0,049 | 0,056 | 0,001 |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,16км | 0,361 | 0,013 | 0,139 | 0,207 | 0,002 |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,24км | 0,541 | 0,020 | 0,209 | 0,310 | 0,003 |
| 6 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Октябрьская, 29д в г. Ливны |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж 2БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА | 3,194 | 0,071 | 0,301 | 2,793 | 0,029 |
|  | Строительство КЛ 6 кВ -1,4км | 4,091 | 0,117 | 1,971 | 1,988 | 0,015 |
| 7 | Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км | 0,742 | 0,025 | 0,261 | 0,453 | 0,003 |
| 8 | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
|  | Стрительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая п. Змиевка -0,33км. | 0,351 | 0,014 | 0,135 | 0,199 | 0,004 |
| 9 | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, п. Нарышкино |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 0,595 | 0,071 | 0,079 | 0,416 | 0,029 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км | 0,426 | 0,017 | 0,164 | 0,241 | 0,005 |
|  | Итого: | 18,024 | 0,581 | 6,496 | 10,808 | 0,138 |

2022г.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 074 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Базовая г. Орел -0,93км | 1,029 | 0,040 | 0,396 | 0,583 | 0,010 |
| 2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 468 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Мостовая, ул. Еловая, ул. Ольховская г. Орел -1,57км | 1,738 | 0,067 | 0,668 | 0,985 | 0,018 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №28 ВЛЗ-10кВ №12 ПС "Район В" до ТП 062 (1очередь) г. Мценск -1,65км | 2,224 | 0,071 | 0,718 | 1,416 | 0,020 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская, п. Колпна |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1,795 | 0,073 | 0,217 | 1,460 | 0,044 |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км | 0,258 | 0,00859 | 0,087 | 0,160462 | 0,002 |
| 5 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 124 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны» по ул. Максима Горького в г. Ливны 0,17км | 0,399 | 0,015 | 0,154 | 0,228 | 0,002 |
| 6 | Строительство КЛ 0,4 кВ ЦРП до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны» по ул. Максима Горького в г. Ливны -0,32км | 0,751 | 0,028 | 0,289 | 0,430 | 0,004 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. ул. К.Талатынова, п. Змиевка |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ | 1,949 | 0,073 | 0,217 | 1,614 | 0,044 |
| 8 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. 8 Марта, п. Змиевка |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ | 1,795 | 0,073 | 0,217 | 1,460 | 0,044 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ | 0,111 | 0,004 | 0,043 | 0,063 | 0,001 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в с. Корсаково. |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063МВА (1х0,063МВА) | 0,301 | 0,073 | 0,072 | 0,111 | 0,044 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,8км. | 0,886 | 0,034 | 0,340 | 0,502 | 0,010 |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,1км. | 0,129 | 0,004 | 0,044 | 0,080 | 0,001 |
|  | Итого: | 13,364 | 0,566 | 3,461 | 9,093 | 0,245 |

2023г.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мценский филиал | 1,029 | 0,040 | 0,396 | 0,583 | 0,010 |
| 1 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №28 ВЛЗ-10кВ №12 ПС "Район В" до ТП 062 (2очередь) г. Мценск -1,65км | 2,313 | 0,074 | 0,747 | 1,473 | 0,021 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ливны» по ул. Кирова, 22 в г. Ливны | 0,732 | 0,027 | 0,282 | 0,419 | 0,003 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 3 | Стрительство ВЛИ 0,4 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Новоселовская п. Глазуновка -1,1км. | 1,267 | 0,049 | 0,487 | 0,718 | 0,014 |
| 4 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (1 очередь) -1,1км. | 1,267 | 0,049 | 0,487 | 0,718 | 0,014 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, п. Нарышкино |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 0,658 | 0,076 | 0,085 | 0,450 | 0,046 |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. | 0,098 | 0,003 | 0,032 | 0,062 | 0,001 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,3км. | 0,346 | 0,013 | 0,133 | 0,196 | 0,004 |
|  | Итого: | 6,681 | 0,292 | 2,251 | 4,035 | 0,102 |

2024г

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Змиевский МФ | 1,029 | 0,040 | 0,396 | 0,583 | 0,010 |
| 1 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (2 очередь) -1,0км. | 1,198 | 0,046 | 0,460 | 0,679 | 0,013 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая | 0,290 | 0,009 | 0,094 | 0,184 | 0,003 |
| 3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Гуськова (школа - интарнат), п. Нарышкино |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1,941 | 0,079 | 0,235 | 1,579 | 0,048 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,1км | 0,118 | 0,005 | 0,044 | 0,068 | 0,001 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) | 1,941 | 0,079 | 0,235 | 1,579 | 0,048 |
|  | Строительство КЛ 10 кВ -0,5км. | 1,644 | 0,047 | 0,792 | 0,799 | 0,006 |
|  | Итого: | 7,132 | 0,266 | 1,860 | 4,887 | 0,119 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

2020-2024гг.

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования | Февраль 2020г. | Февраль 2024г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль 2020г. | Февраль 2024г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Март 2020г. | Июнь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Июнь 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Июнь 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Июнь 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Июль 2020г. | Октябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Июнь 2020г. | Сентябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Июнь 2020г. | Сентябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Июль 2020г. | Октябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Июль 2020г. | Октябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Июль 2020г. | Октябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Июль 2024г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Июль 2024г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Июль 2024г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2020-2024 гг.) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта 2020-2024гг.

| Вероятностный эффект от реализации проекта 371,43 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе |
| --- |
| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 325,813 |
| 2 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 31,898 |
| 3 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 13,719 |
|  | 2021г |  |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 352,081 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе |
| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 319,451 |
| 2 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 29,151 |
| 3 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 3,479 |
|  | 2022г. |  |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 340,427 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе |
| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 309,254 |
| 2 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 26,852 |
| 3 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 4,321 |
|  | 2023г |  |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 313,053 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе |
| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 289,623 |
| 2 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 20,782 |
| 3 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 2,648 |

# 2024г.

| Вероятностный эффект от реализации проекта 261,354 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе |
| --- |
| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 251,213 |
| 2 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 8,276 |
| 3 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 1,865 |

# 9.Источники финансирования проекта

# тыс.руб. без НДС

| Наименование источника финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |
| Возврат НДС |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |
| Прибыль | 17 293,987 | 18 023,595 | 13 364,474 | 6 680,594 | 7 131,597 |
| Прибыль от ТП |  |  |  |  |  |
| Прочие заемные |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные |  |  |  |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 2 809,8 | 2 586,7 | 2 692,4 | 2 740,1 | 2 986,0 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 8,4 | 8,0 | 0,1 | 13,4 | 0,1 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 | 5,4 | 0,1 | 5,4 | 0,1 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 5,3 | 5,3 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 8,0 | 8,2 | 7,7 | 6,3 | 6,2 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше (Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)