ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

Техническое перевооружение электросетевого хозяйства.

Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий

J-03512522-1.4.2.1-2020-2024гг.

Оглавление

Оглавление	2

1. Описание проекта	3

2. План производства.	6

3. Срок реализации проекта	9

4. Анализ рынка сбыта	9

5. Технико-экономические показатели	10

6. Количественные показатели инвестиционного проекта	14

7. Анализ технических решений	14

8. Реализация проекта	17

9. Доходная часть проекта	26

10. Источники финансирования проекта	26

11. Экономическая эффективность проекта	27

12. Выводы	28

# 1.Описание проекта

Сокращение перерывов электроснабжения потребителей в распределительных сетях среднего напряжения является на данный момент безусловно актуальной проблемой. Уменьшение издержек, связанных с недоотпуском электроэнергии потребителям, а также претензий к срокам устранения аварий со стороны потребителей к надежности электроснабжения представляет собой необходимые условия для успешной конкуренции сетевой компании на реформированном рынке услуг энергоснабжения.

В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа систем телеметрии в сетях 6, 10кВ позволяющая оперативно локализовать и устранить источник аварии.

Эксплуатация энергоустановок и электрических сетей и как их составляющих кабельных и воздушных линий невозможна без повреждений и не нормальных режимов работы. Одним из очень опасных являются межфазные замыкания (МЗ), теоретический МЗ могут возникать в любой точке сети и в том числе на кабельных и воздушных линиях. Этот процесс носит случайный характер.

В большинстве случаев предотвратить развитие аварии может быстрое отключение поврежденного участка электрической установки или сети с помощью микропроцессорной защиты, действующих на отключение выключателей. Таким образом МЗ могут отразиться на работе электрической сети и стать причиной аварийной ситуации и массовым отключением потребителей. Кроме этого элементы электрической сети подвергаютя как термической, так и динамической нагрузке.

Назначение систем контроля МЗ — это выявление и быстрая локализация нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые в последствии могут привести к массовым аварии, а также подача предупредительных сигналов персоналу позволяющих быстро локализовать место повреждения кабельных и воздушных линий.

Эксплуатируемые электрические сетей 6, 10кВ, не имеют средств контроля МЗ, что приводит к длительному поиску мест повреждения кабельных и воздушных линий на достаточно больших территориях, а это увеличивает время локализации и устранения аварии.

В настоящее время промышленность выпускает большое количество индикаторных устройств имеющих широкие функциональные возможности позволяющие информировать обслуживающий персонал электрических сетей в том числе и дистанционно о возникновении МЗ.

Устройства контроля МЗ являются достаточно сложными устройствами со специфическим принципом действия.   Интенсивное развитие цифровой техники обусловило широкое проникновение её во все уровни автоматизации объектов энергетики. Микропроцессорные устройства постепенно вытесняя не только электромеханические устройства, но и электронную аналоговую технику. Переход на цифровые принципы обработки информации в автоматике и релейной защите не привёл к появлению новых принципов построения защит, но определил оптимальную структуру построения аппаратной части современных цифровых устройств и существенно улучшил эксплуатационные качества устройств автоматизации.

Применение микропроцессорных устройств для автоматизации дает большой экономический эффект в первую очередь за счет снижения эксплуатационных затрат, недопущенного ущерба от недоотпуска электроэнергии. Интеграция или построение на их базе автоматизированных систем управления электрической сетью позволяет достичь наибольшего эффекта не только в экономическом плане, но и с точки зрения организации труда персонала предприятия.

На российском рынке индикаторные устройства для присоединений 6-35 кВ представлены продукцией большого количества отечественных и иностранных производителей.

Разнообразие основных и сервисных технических характеристик, произвольное представление технических данных в документации, отсутствие достаточной информации о применяемых алгоритмах обработки сигналов, ссылки в документации зарубежных производителей на практически недоступные российским потребителям европейские стандарты, директивы ЕС и стандарты США осложняют взаимопонимание потребителей и производителей средств контроля кабельных и воздушных линий.

Исходя из опыта эксплуатации, можно сделать вывод о том, что устройства отечественного производства являются более перспективными потому, что используют российскую идеологию построения систем телеметрии.

Программой внедрения средств контроля кабельных и воздушных линий предусматривается комплексная автоматизация на распределительных пунктах и трансформаторных подстанций   АО «Орелоблэнерго» в городе Орле и межрайонных филиалах.

В качестве устройств   защиты   на кабельных линия предполагается использовать    использовались    микропроцессорные  устройства    типа      «УТКЗ-4» ,    «УТКЗ-К»  обеспечивающие  контроль МЗ и  дистанционную передачу сигналов об авариях на верхний уровень в диспетчерскую АО «Орелоблэнерго». Для воздушных линий для визуального и дистанционного   контроля  МЗ предполагается использовать устройства ИКЗ-В34Л-МРЗ и ИКЗ-В34Л-УЗ научно-производственной компании «Антракс».     В 2020- 2024 годах   в  АО «Орелоблэнерго» и межрайонных  филиалах   планируется  установить  341  комплектов контроля МЗ на кабельных и воздушных линиях. Проект включил   следующие  объекты:

# 2. План производства.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Кол-во подключенных УТКЗ (ИКЗ) |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 93 |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 03 | 29 |
| 2 | по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041 (2 шт.), ТП 043 (1 шт.) | 3 |
| 3 | по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020 (2 шт.), ТП 023 (2 шт.), ТП 029 (2 шт.), ТП 070 (2 шт.), ТП 006 (1 шт.) | 9 |
| 4 | по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031 (1 шт.), ТП 032 (1 шт.), ТП 033 (1 шт.) | 3 |
| 5 | по КЛ 6 кВ РП 03.16 в ТП 037 (1 шт.), ТП 028 (2 шт.), ТП 027 (1 шт.), ТП 024 (1 шт.) | 5 |
| 6 | по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.) | 1 |
| 7 | по КЛ 6 кВ РП 03.05 в ТП 011 (2 шт.), ТП 012 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 013 (1 шт.) | 6 |
| 8 | по КЛ 6 кВ РП 03.11 в ТП 035 (1 шт.) | 1 |
| 9 | по КЛ 6 кВ РП 03.03 в ТП 001 (1 шт.) | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 10 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта | 4 |
|  | Мценский Ф |  |
| 11 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001 (3 шт.), РП 02 (3 шт.), ТП 005 (1 шт.), ТП086 (1 шт.), ТП 018 (2 шт.), ТП 007 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 014 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 048 (1 шт.), ТП 070(1 шт.) г. Мценск -19шт | 19 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 12 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127 (2 шт.) г. Ливны | 2 |
| 13 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057 (1 шт.), ТП 139 (1шт.) г. Ливны | 2 |
| 14 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ | 1 |
| 15 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 16 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 5 комплекта | 5 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 17 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта | 4 |
| 18 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №19 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4 комплекта | 4 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 19 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6 комплектов | 6 |
| 20 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 5 комплектов | 5 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 21 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 35/10 Моховое, 3 комплекта | 3 |
|  | Кромской МФ |  |
| 23 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Кромская, 2 комплекта | 2 |
|  | 2021 год | 76 |
|  | г. Орел |  |
| 24 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 04: | 23 |
| 25 | по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (2 шт.) | 2 |
| 26 | по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1 шт.) | 1 |
| 27 | по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (2 шт.), ТП 042 (2 шт.), ТП 046 (1 шт.) | 5 |
| 28 | по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 (1 шт.), ТП 133 (1 шт.), ТП 134 (1 шт.) | 3 |
| 29 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160 (1 шт.), ТП 122 (2 шт.), ТП 128 (1 шт.), ТП 129 (2 шт.), ТП 130 (2 шт.), ТП 127 (1 шт.), ТП 126 (2 шт.), ТП 058 (1 шт.) | 12 |
|  | Болховский участок |  |
| 30 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта | 4 |
|  | Мценский Ф |  |
| 31 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03 (2 шт.), ТП 047 (1 шт.), ТП 045 (1 шт.), ТП004 (1 шт.), ТП 017 (1 шт.), ТП 016 (2 шт.), ТП 037 (1 шт.), ТП 025 (2 шт.) г. Мценск 11шт. | 11 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 32 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059 (1 шт.), ТП 013 (1 шт.) г. Ливны | 2 |
| 33 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП (2 шт.) г. Ливны | 2 |
| 34 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны | 1 |
| 35 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 36 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 4 комплекта | 4 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 37 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта | 4 |
| 38 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4 комплекта | 4 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 39 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6 комплектов | 6 |
| 40 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 4 комплекта | 4 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 41 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 3 комплекта | 3 |
|  | Кромской МФ |  |
| 42 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Кромская, 1 комплект | 1 |
|  | 2022 год | 59 |
|  | г. Орел |  |
| 43 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная в ТП 719 (3 шт.), ТП 721 (2 шт.), ТП 722 (1 шт.), ТП 723 (1 шт.), ТП 394 (2 шт.), ТП 313 (1 шт.), ТП 393 (1 шт.), ТП 392 (1 шт.), ТП 389 (2 шт.), ТП 390 (1 шт.) | 15 |
| 44 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №3 ПС Районная в ТП 843 (3 шт.), ТП 848 (2 шт.), ТП 841 (1 шт.), ТП 842 (1 шт.), ТП 832 (1 шт.), ТП 833 (1 шт.) | 9 |
|  | Мценский Ф |  |
| 45 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021 (1 шт.), ТП 071 (2 шт.), ЦРП 02 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 023 (1 шт.) г. Мценск 8шт | 8 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 46 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №4 ПМ в ТП 120 (1 шт.), ЦРП (1 шт.) г. Ливны | 2 |
| 47 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №15 ПМ в ТП 021 (1 шт.), 002 (1 шт.) г. Ливны | 2 |
| 48 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №17 ПС Черкасская (2 шт.) г. Ливны | 2 |
|  | Верховский МФ |  |
| 49 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №1 ПС 110/10 Русский Брод, 4 комплекта | 4 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 50 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта | 4 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 51 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №17 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 4 комплекта | 4 |
|  | Кромской МФ |  |
| 52 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ Пенькозавод, г. Дмитровск, 3 комплекта | 3 |
|  | 2023 год | 58 |
|  | г. Орел |  |
| 53 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №1 ПС Восточная в ТП 801 (1 шт.), ТП 802 (2 шт.), ТП 803 (2 шт.), ТП 804 (1 шт.) | 6 |
| 54 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №107 ПС ТЭЦ в ТП 651 (2 шт.), ТП 652 (2 шт.), ТП 653 (1 шт.), ТП 654 (1 шт.), ТП 655 (2 шт.) | 8 |
| 55 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №719 ПС Погрузчик в ТП 679 (2 шт.), ТП 678 (2 шт.), ТП 675 (1 шт.), ТП 676 (1 шт.) | 6 |
| 56 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №7 ПС Восточная в ТП 805 (3 шт.), ТП 799 (1 шт.), ТП 815 (1 шт.) | 5 |
|  | Мценский Ф |  |
| 57 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Коммаш в ТП 022 (2 шт.), ТП 038 (1 шт.), ТП 110 (1 шт.), ТП074 (2 шт.), ТП 098 (2 шт.), ТП 006 (2 шт.), ТП 060 (2 шт.) г. Мценск-12шт | 12 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 58 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №45 ПС ЛААЗ в ТП 097 (1 шт.), ТП 054 (2 шт.) г. Ливны | 3 |
| 59 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны | 1 |
| 60 | Установка УТКЗ на КЛ 6 кВ №23 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | 1 |
| 61 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №33 ПС Пластмасс в ТП 075 (1 шт.) г. Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 62 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №16 ПС 35/10 Хомутово, 4 комплектов | 4 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 63 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №12 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 3 комплекта | 3 |
|  | Кромской МФ |  |
| 64 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск, 2 комплекта | 2 |
|  | 2024 год | 53 |
|  | г. Орел |  |
| 65 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 08: | 20 |
| 66 | по КЛ 6 кВ РП 08.13 в ТП 381 (1 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 384 (1 шт.), ТП 385 (1 шт.), ТП 386 (1 шт.) | 5 |
| 67 | по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 401 (1 шт.), ТП 397 (1 шт.), ТП 403 (2 шт.) | 4 |
| 68 | по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 399 (2 шт.), ТП 397 (1 шт.) | 3 |
| 69 | по КЛ 6 кВ РП 08.08 в ТП 355 (1 шт.) | 1 |
| 70 | по КЛ 6 кВ РП 08.10 в ТП 371 (2 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 375 (1 шт.) | 4 |
| 71 | по КЛ 6 кВ РП 08.04 в ТП 370 (2 шт.), ТП 388 (1 шт.) | 3 |
|  | Мценский Ф |  |
| 72 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (2 шт.), ЦРП 03 (1 шт.), ТП 046 (1 шт.), ТП044 (2 шт.), ТП 020 (1 шт.), ТП 019 (2 шт.). Г. Мценск -9шт. | 9 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 73 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны | 4 |
| 74 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны | 4 |
| 75 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская (2 шт.) г. Ливны | 2 |
|  | Верховский МФ |  |
| 76 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №23 ПС 110/35/10 Красная Заря, 4 комплекта | 4 |
|  | Итого: | 339 |

# 3. Срок реализации проекта

Срок   начала   реализации проекта «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий» - февраль 2020.     Срок    окончания -  ноябрь   2024 г.

# 4. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий», предназначен для оптимизации и сокращения времени устранения аварийных ситуациях на протяженных кабельных и воздушных линиях, нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 5. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Количество подключенных УТКЗ (ИКЗ) | Количество подключенных маршрутизаторов | Наличие скоростного канала обмена данными | Количество, шт плановая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 03 |  | 2020 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 2 | по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041 (2 шт.), ТП 043 (1 шт.) |  | 2020 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 3 | по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020 (2 шт.), ТП 023 (2 шт.), ТП 029 (2 шт.), ТП 070 (2 шт.), ТП 006 (1 шт.) |  | 2020 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 4 | по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031 (1 шт.), ТП 032 (1 шт.), ТП 033 (1 шт.) |  | 2020 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 5 | по КЛ 6 кВ РП 03.16 в ТП 037 (1 шт.), ТП 028 (2 шт.), ТП 027 (1 шт.), ТП 024 (1 шт.) |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 6 | по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.) |  | 2020 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 7 | по КЛ 6 кВ РП 03.05 в ТП 011 (2 шт.), ТП 012 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 013 (1 шт.) |  | 2020 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 8 | по КЛ 6 кВ РП 03.11 в ТП 035 (1 шт.) |  | 2020 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 9 | по КЛ 6 кВ РП 03.03 в ТП 001 (1 шт.) |  | 2020 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта |  | 2020 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001 (3 шт.), РП 02 (3 шт.), ТП 005 (1 шт.), ТП086 (1 шт.), ТП 018 (2 шт.), ТП 007 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 014 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 048 (1 шт.), ТП 070(1 шт.) г. Мценск -19шт |  | 2020 |  | 10 |  | 19 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127 (2 шт.) г. Ливны |  | 2020 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057 (1 шт.), ТП 139 (1шт.) г. Ливны |  | 2020 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ |  | 2020 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ |  | 2020 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 5 комплекта |  | 2020 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта |  | 2020 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №19 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4 комплекта |  | 2020 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6 комплектов |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 5 комплектов |  | 2020 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 35/10 Моховое, 3 комплекта |  | 2020 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Кромская, 2 комплекта |  | 2020 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 04: |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 25 | по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (2 шт.) |  | 2021 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 26 | по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1 шт.) |  | 2021 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 27 | по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (2 шт.), ТП 042 (2 шт.), ТП 046 (1 шт.) |  | 2021 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 28 | по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 (1 шт.), ТП 133 (1 шт.), ТП 134 (1 шт.) |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160 (1 шт.), ТП 122 (2 шт.), ТП 128 (1 шт.), ТП 129 (2 шт.), ТП 130 (2 шт.), ТП 127 (1 шт.), ТП 126 (2 шт.), ТП 058 (1 шт.) |  | 2021 |  | 10 |  | 13 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03 (2 шт.), ТП 047 (1 шт.), ТП 045 (1 шт.), ТП004 (1 шт.), ТП 017 (1 шт.), ТП 016 (2 шт.), ТП 037 (1 шт.), ТП 025 (2 шт.) г. Мценск 11шт. |  | 2021 |  | 10 |  | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059 (1 шт.), ТП 013 (1 шт.) г. Ливны |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП (2 шт.) г. Ливны |  | 2021 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 4 комплекта |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4 комплекта |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6 комплектов |  | 2021 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 4 комплекта |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 3 комплекта |  | 2021 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Кромская, 1 комплект |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная в ТП 719 (3 шт.), ТП 721 (2 шт.), ТП 722 (1 шт.), ТП 723 (1 шт.), ТП 394 (2 шт.), ТП 313 (1 шт.), ТП 393 (1 шт.), ТП 392 (1 шт.), ТП 389 (2 шт.), ТП 390 (1 шт.) |  | 2022 |  | 10 |  | 16 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №3 ПС Районная в ТП 843 (3 шт.), ТП 848 (2 шт.), ТП 841 (1 шт.), ТП 842 (1 шт.), ТП 832 (1 шт.), ТП 833 (1 шт.) |  | 2022 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021 (1 шт.), ТП 071 (2 шт.), ЦРП 02 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 023 (1 шт.) г. Мценск 8шт |  | 2022 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №4 ПМ в ТП 120 (1 шт.), ЦРП (1 шт.) г. Ливны |  | 2022 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №15 ПМ в ТП 021 (1 шт.), 002 (1 шт.) г. Ливны |  | 2022 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №17 ПС Черкасская (2 шт.) г. Ливны |  | 2022 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №1 ПС 110/10 Русский Брод, 4 комплекта |  | 2022 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта |  | 2022 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №17 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 4 комплекта |  | 2022 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ Пенькозавод, г. Дмитровск, 3 комплекта |  | 2022 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №1 ПС Восточная в ТП 801 (1 шт.), ТП 802 (2 шт.), ТП 803 (2 шт.), ТП 804 (1 шт.) |  | 2023 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №107 ПС ТЭЦ в ТП 651 (2 шт.), ТП 652 (2 шт.), ТП 653 (1 шт.), ТП 654 (1 шт.), ТП 655 (2 шт.) |  | 2023 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №719 ПС Погрузчик в ТП 679 (2 шт.), ТП 678 (2 шт.), ТП 675 (1 шт.), ТП 676 (1 шт.) |  | 2023 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №7 ПС Восточная в ТП 805 (3 шт.), ТП 799 (1 шт.), ТП 815 (1 шт.) |  | 2023 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Коммаш в ТП 022 (2 шт.), ТП 038 (1 шт.), ТП 110 (1 шт.), ТП074 (2 шт.), ТП 098 (2 шт.), ТП 006 (2 шт.), ТП 060 (2 шт.) г. Мценск-12шт |  | 2023 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №45 ПС ЛААЗ в ТП 097 (1 шт.), ТП 054 (2 шт.) г. Ливны |  | 2023 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны |  | 2023 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Установка УТКЗ на КЛ 6 кВ №23 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны |  | 2023 |  | 10 |  | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №33 ПС Пластмасс в ТП 075 (1 шт.) г. Ливны |  | 2023 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №16 ПС 35/10 Хомутово, 4 комплектов |  | 2023 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №12 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 3 комплекта |  | 2023 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск, 2 комплекта |  | 2023 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 08: |  | 2024 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 66 | по КЛ 6 кВ РП 08.13 в ТП 381 (1 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 384 (1 шт.), ТП 385 (1 шт.), ТП 386 (1 шт.) |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 67 | по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 401 (1 шт.), ТП 397 (1 шт.), ТП 403 (2 шт.) |  | 2024 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 68 | по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 399 (2 шт.), ТП 397 (1 шт.) |  | 2024 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 69 | по КЛ 6 кВ РП 08.08 в ТП 355 (1 шт.) |  | 2024 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 70 | по КЛ 6 кВ РП 08.10 в ТП 371 (2 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 375 (1 шт.) |  | 2024 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 71 | по КЛ 6 кВ РП 08.04 в ТП 370 (2 шт.), ТП 388 (1 шт.) |  | 2024 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (2 шт.), ЦРП 03 (1 шт.), ТП 046 (1 шт.), ТП044 (2 шт.), ТП 020 (1 шт.), ТП 019 (2 шт.). Г. Мценск -9шт. |  | 2024 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны |  | 2024 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны |  | 2024 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская (2 шт.) г. Ливны |  | 2024 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №23 ПС 110/35/10 Красная Заря, 4 комплекта |  | 2024 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |

# 6. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | ∆Фит =0 | ∆Фит =0 |

# 7. Анализ технических решений

# 8. Реализация проекта

8.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 03: |  |  |  |  |
| 2 | по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041 (2 шт.), ТП 043 (1 шт.) | 0,216 | 0,00 | 0,123 | 0,093 |
| 3 | по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020 (2 шт.), ТП 023 (2 шт.), ТП 029 (2 шт.), ТП 070 (2 шт.), ТП 006 (1 шт.) | 0,816 | 0,00 | 0,258 | 0,558 |
| 4 | по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031 (1 шт.), ТП 032 (1 шт.), ТП 033 (1 шт.) | 0,216 | 0,00 | 0,123 | 0,093 |
| 5 | по КЛ 6 кВ РП 03.16 в ТП 037 (1 шт.), ТП 028 (2 шт.), ТП 027 (1 шт.), ТП 024 (1 шт.) | 0,288 | 0,00 | 0,164 | 0,124 |
| 6 | по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.) | 0,072 | 0,00 | 0,041 | 0,031 |
| 7 | по КЛ 6 кВ РП 03.05 в ТП 011 (2 шт.), ТП 012 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 013 (1 шт.) | 0,288 | 0,00 | 0,164 | 0,124 |
| 8 | по КЛ 6 кВ РП 03.11 в ТП 035 (1 шт.) | 0,072 | 0,00 | 0,041 | 0,031 |
| 9 | по КЛ 6 кВ РП 03.03 в ТП 001 (1 шт.) | 0,072 | 0,00 | 0,041 | 0,031 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 10 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта | 0,200 | 0,00 | 0,045 | 0,155 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 11 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001 (3 шт.), РП 02 (3 шт.), ТП 005 (1 шт.), ТП086 (1 шт.), ТП 018 (2 шт.), ТП 007 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 014 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 048 (1 шт.), ТП 070(1 шт.) г. Мценск -19шт | 1,433 | 0,00 | 0,471 | 0,962 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 12 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127 (2 шт.) г. Ливны | 0,072 | 0,00 | 0,041 | 0,031 |
| 13 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057 (1 шт.), ТП 139 (1шт.) г. Ливны | 0,144 | 0,00 | 0,082 | 0,062 |
| 14 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ | 0,200 | 0,00 | 0,045 | 0,155 |
| 15 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ | 0,200 | 0,00 | 0,045 | 0,155 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 16 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 5 комплекта | 0,200 | 0,00 | 0,045 | 0,155 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 17 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта | 0,200 | 0,00 | 0,045 | 0,155 |
| 18 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №19 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4 комплекта | 0,200 | 0,00 | 0,045 | 0,155 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 19 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6 комплектов | 0,200 | 0,00 | 0,045 | 0,155 |
| 20 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 5 комплектов | 0,200 | 0,00 | 0,045 | 0,155 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 21 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 35/10 Моховое, 3 комплекта | 0,200 | 0,00 | 0,045 | 0,155 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 23 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Кромская, 2 комплекта | 0,200 | 0,00 | 0,045 | 0,155 |
|  | ИТОГО на 2020 год: | 5,891 | 0,00 | 2,044 | 3,847 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 24 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 04: |  |  |  |  |
| 25 | по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (2 шт.) | 0,075 | 0,00 | 0,043 | 0,032 |
| 26 | по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1 шт.) | 0,075 | 0,00 | 0,043 | 0,032 |
| 27 | по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (2 шт.), ТП 042 (2 шт.), ТП 046 (1 шт.) | 0,358 | 0,00 | 0,132 | 0,226 |
| 28 | по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 (1 шт.), ТП 133 (1 шт.), ТП 134 (1 шт.) | 0,225 | 0,00 | 0,128 | 0,097 |
| 29 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160 (1 шт.), ТП 122 (2 шт.), ТП 128 (1 шт.), ТП 129 (2 шт.), ТП 130 (2 шт.), ТП 127 (1 шт.), ТП 126 (2 шт.), ТП 058 (1 шт.) | 0,599 | 0,00 | 0,340 | 0,259 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 30 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта | 0,208 | 0,00 | 0,047 | 0,161 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 31 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03 (2 шт.), ТП 047 (1 шт.), ТП 045 (1 шт.), ТП004 (1 шт.), ТП 017 (1 шт.), ТП 016 (2 шт.), ТП 037 (1 шт.), ТП 025 (2 шт.) г. Мценск 11шт. | 0,999 | 0,00 | 0,354 | 0,645 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 32 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059 (1 шт.), ТП 013 (1 шт.) г. Ливны | 0,150 | 0,00 | 0,085 | 0,065 |
| 33 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП (2 шт.) г. Ливны | 0,075 | 0,00 | 0,043 | 0,032 |
| 34 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны | 0,208 | 0,00 | 0,047 | 0,161 |
| 35 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны | 0,208 | 0,00 | 0,047 | 0,161 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 36 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 4 комплекта | 0,208 | 0,00 | 0,047 | 0,161 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 37 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта | 0,208 | 0,00 | 0,047 | 0,161 |
| 38 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4 комплекта | 0,208 | 0,00 | 0,047 | 0,161 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 39 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6 комплектов | 0,208 | 0,00 | 0,047 | 0,161 |
| 40 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 4 комплекта | 0,208 | 0,00 | 0,047 | 0,161 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 41 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 3 комплекта | 0,208 | 0,00 | 0,047 | 0,161 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 42 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Кромская, 1 комплект | 0,208 | 0,00 | 0,047 | 0,161 |
|  | ИТОГО на 2021 год: | 4,845 | 0,00 | 1,683 | 3,162 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 43 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная в ТП 719 (3 шт.), ТП 721 (2 шт.), ТП 722 (1 шт.), ТП 723 (1 шт.), ТП 394 (2 шт.), ТП 313 (1 шт.), ТП 393 (1 шт.), ТП 392 (1 шт.), ТП 389 (2 шт.), ТП 390 (1 шт.) | 1,056 | 0,00 | 0,452 | 0,604 |
| 44 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №3 ПС Районная в ТП 843 (3 шт.), ТП 848 (2 шт.), ТП 841 (1 шт.), ТП 842 (1 шт.), ТП 832 (1 шт.), ТП 833 (1 шт.) | 0,467 | 0,00 | 0,266 | 0,202 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 45 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021 (1 шт.), ТП 071 (2 шт.), ЦРП 02 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 023 (1 шт.) г. Мценск 8шт | 0,667 | 0,00 | 0,230 | 0,436 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 46 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №4 ПМ в ТП 120 (1 шт.), ЦРП (1 шт.) г. Ливны | 0,156 | 0,00 | 0,089 | 0,067 |
| 47 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №15 ПМ в ТП 021 (1 шт.), 002 (1 шт.) г. Ливны | 0,156 | 0,00 | 0,089 | 0,067 |
| 48 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №17 ПС Черкасская (2 шт.) г. Ливны | 0,216 | 0,00 | 0,049 | 0,168 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 49 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №1 ПС 110/10 Русский Брод, 4 комплекта | 0,216 | 0,00 | 0,049 | 0,168 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 50 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта | 0,216 | 0,00 | 0,049 | 0,168 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 51 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №17 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 4 комплекта | 0,216 | 0,00 | 0,049 | 0,168 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 52 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ Пенькозавод, г. Дмитровск, 3 комплекта | 0,216 | 0,00 | 0,049 | 0,168 |
|  | ИТОГО на 2022 год: | 3,584 | 0,00 | 1,369 | 2,215 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 53 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №1 ПС Восточная в ТП 801 (1 шт.), ТП 802 (2 шт.), ТП 803 (2 шт.), ТП 804 (1 шт.) | 0,324 | 0,00 | 0,184 | 0,140 |
| 54 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №107 ПС ТЭЦ в ТП 651 (2 шт.), ТП 652 (2 шт.), ТП 653 (1 шт.), ТП 654 (1 шт.), ТП 655 (2 шт.) | 0,693 | 0,00 | 0,240 | 0,454 |
| 55 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №719 ПС Погрузчик в ТП 679 (2 шт.), ТП 678 (2 шт.), ТП 675 (1 шт.), ТП 676 (1 шт.) | 0,324 | 0,00 | 0,184 | 0,140 |
| 56 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №7 ПС Восточная в ТП 805 (3 шт.), ТП 799 (1 шт.), ТП 815 (1 шт.) | 0,243 | 0,00 | 0,138 | 0,105 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 57 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Коммаш в ТП 022 (2 шт.), ТП 038 (1 шт.), ТП 110 (1 шт.), ТП074 (2 шт.), ТП 098 (2 шт.), ТП 006 (2 шт.), ТП 060 (2 шт.) г. Мценск-12шт | 1,288 | 0,00 | 0,346 | 0,942 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 58 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №45 ПС ЛААЗ в ТП 097 (1 шт.), ТП 054 (2 шт.) г. Ливны | 0,162 | 0,00 | 0,092 | 0,070 |
| 59 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны | 0,081 | 0,00 | 0,046 | 0,035 |
| 60 | Установка УТКЗ на КЛ 6 кВ №23 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | 0,225 | 0,00 | 0,051 | 0,174 |
| 61 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №33 ПС Пластмасс в ТП 075 (1 шт.) г. Ливны | 0,081 | 0,00 | 0,046 | 0,035 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 62 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №16 ПС 35/10 Хомутово, 4 комплектов | 0,225 | 0,00 | 0,051 | 0,174 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 63 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №12 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 3 комплекта | 0,225 | 0,00 | 0,051 | 0,174 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 64 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск, 2 комплекта | 0,225 | 0,00 | 0,051 | 0,174 |
|  | ИТОГО на 2023 год: | 4,096 | 0,00 | 1,479 | 2,617 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 65 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 08: | 0,084 | 0,00 | 0,048 | 0,036 |
| 66 | по КЛ 6 кВ РП 08.13 в ТП 381 (1 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 384 (1 шт.), ТП 385 (1 шт.), ТП 386 (1 шт.) | 0,421 | 0,00 | 0,239 | 0,182 |
| 67 | по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 401 (1 шт.), ТП 397 (1 шт.), ТП 403 (2 шт.) | 0,403 | 0,00 | 0,149 | 0,254 |
| 68 | по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 399 (2 шт.), ТП 397 (1 шт.) | 0,318 | 0,00 | 0,101 | 0,218 |
| 69 | по КЛ 6 кВ РП 08.08 в ТП 355 (1 шт.) | 0,084 | 0,00 | 0,048 | 0,036 |
| 70 | по КЛ 6 кВ РП 08.10 в ТП 371 (2 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 375 (1 шт.) | 0,253 | 0,00 | 0,144 | 0,109 |
| 71 | по КЛ 6 кВ РП 08.04 в ТП 370 (2 шт.), ТП 388 (1 шт.) | 0,168 | 0,00 | 0,096 | 0,073 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 72 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (2 шт.), ЦРП 03 (1 шт.), ТП 046 (1 шт.), ТП044 (2 шт.), ТП 020 (1 шт.), ТП 019 (2 шт.). Г. Мценск -9шт. | 0,805 | 0,00 | 0,297 | 0,508 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 73 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны | 0,234 | 0,00 | 0,053 | 0,181 |
| 74 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны | 0,234 | 0,00 | 0,053 | 0,181 |
| 75 | Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская (2 шт.) г. Ливны | 0,234 | 0,00 | 0,053 | 0,181 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 76 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №23 ПС 110/35/10 Красная Заря, 4 комплекта | 0,234 | 0,00 | 0,053 | 0,181 |
|  | ИТОГО на 2024 год: | 3,474 | 0,00 | 1,332 | 2,142 |
|  | ВСЕГО: | 21,889046 | 0,00 | 7,90645 | 13,9826 |

Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.

8.2. График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Январь 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка основного оборудования | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Пусконаладочные работы | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное опробование оборудования | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |

8.3. Данные по освоению

8.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 9. Доходная часть проекта

| Доход от проекта за 2020 год: 299,29 тыс. руб., в том числе: |
| --- |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 299,29 тыс. руб., в том числе: |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 179,92 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 119,37 тыс. руб. |
| Доход от проекта за 2021 год: 308,51 тыс. руб., в том числе: |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 308,51 тыс. руб., в том числе: |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 185,25 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 223,26 тыс. руб. |
| Доход от проекта за 2022 год: 317,43 тыс. руб., в том числе: |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 317,43 тыс. руб., в том числе: |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 189,82 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 227,61 тыс. руб. |
| Доход от проекта за 2023 год: 326,69 тыс. руб., в том числе: |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 326,69 тыс. руб., в том числе: |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 194,53 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 232,16 тыс. руб. |
| Доход от проекта за 2024 год: 334,66 тыс. руб., в том числе: |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 334,66 тыс. руб., в том числе: |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 198,21 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 236,45 тыс. руб. |

# 10. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |
| Возврат НДС |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |
| Прибыль | 5 890,904 | 4 844,599 | 3 583,683 | 4 096,354 | 3 473,506 |
| Прибыль от ТП |  |  |  |  |  |
| Прочие заемные |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные |  |  |  |  |  |

11. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 1 334,2 | 1 238,4 | 1 194,5 | 1 420,5 | 1 368,5 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 9,7 | 10,3 | 11,8 | 12,1 | 12,9 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 7,6 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 6,5 |

# 12. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)