ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения »

J-03512522-1.2.3.5.1-2020-2024

# Оглавление

Оглавление	2

1. Описание проекта	3

2. План производства.	6

3. Срок реализации проекта	9

4. Анализ рынка сбыта	9

5. Технико-экономические показатели	10

6. Количественные показатели инвестиционного проекта	14

7. Анализ технических решений	14

8. Реализация проекта	17

9. Доходная часть проекта	26

10. Источники финансирования проекта	26

11. Экономическая эффективность проекта	27

12. Выводы	28

# 1. Описание проекта

В АО «Орелоблэнерго» коммерческие потери электрической энергии, особенно при реализации  населению недопустимо велики и требуется принятие экстренных мер по их снижению. Основной стратегический путь снижения этих потерь -  совершенствование учета отпущенной в электрическую сеть и полезно потребленной электрической энергии.

На сегодняшний день становится все более очевидным, что главным направлением совершенствования систем учета электрической энергии являются:

- Внедрение АСКУЭ, автоматизированных систем контроля и  учета электрической энергии.  Только использование информации АСКУЭ при расчетах за потребленную  энергию позволит  практически полностью исключить  потери при транспортировке электроэнергии  и приблизить  уровень коммерческих потерь до их  расчетных технических значений.

- Замена устаревшего парка счетчиков класса точности 2,5 на  электронные к. т. 2,0; 1,0. Это позволит повысить учитываемый полезный отпуск не менее, чем на  10-15%.

Без использования АСКУЭ выявление «хищений», безучетных подключений очень трудоемко. Доля их в коммерческой составляющей потерь при транспортировке энергии очень велика и  оценивается величиной до 40%.

Практическая реализация внедрения АСКУЭ требует значительных капитальных вложений и времени, но становится все более очевидным, что каждый вложенный рубль в совершенствование систем учета сегодня окупается значительно быстрей, чем затраты связанные с иными мероприятиями по снижению коммерческих потерь традиционными методами, реальная отдача от которых   требует очень значительных  трудозатрат.

При разработке программы внедрения АСКУЭ-0,4 кВ был произведен обзор и оценка автоматизированных систем учета ряда производителей.

Базовой системой для создания АСКУЭ–0,4 кВ при реализации электрической энергии населению в городских микрорайонах  принята система  APLM (Automatic Power Line Metering) ЗАО «Энергетические системы и коммуникации» г. Москва. Система внедряется в жилых многоэтажных домах г. Орла  и опыт её эксплуатации подтвердил выбор данной системы в качестве базовой своей  надежностью, безотказностью, высокой точностью расчетов, простотой и удобством монтажа, бесперебойностью работы   каналов связи.

Опыт эксплуатации систем АСКУЭ-0,4 в АО «Орелоблэнерго»  показывает, что срок окупаемости системы в жилых микрорайонах многоэтажной застройки составляет 4-4,3 года, происходит снижение коммерческих потерь на 25 - 30%,  в сельской местности затраты выше и срок окупаемости в среднем на уровне  6 лет.

При осуществлении проекта снизятся затраты:

- на обслуживание и осмотры учета, связанные с необходимостью снятия показаний с электросчетчиков.

- на борьбу с «хищениями», т. к. система исключает почти все известные способы безучетного потребления так же появится возможность автоматизации начисления оплаты и контроля за ней.

- высокая надежность технических средств учета позволит снизить затраты на ремонт счетчиков.

Коммерческие потери  не являются фатально неизбежными, они могут и  должны быть  снижены и наиболее эффективно с использованием автоматизации  учета. Несмотря на достаточно большие затраты, без постоянного контроля за реализацией  электрической энергии,  особенно населению, реально снизить коммерческие потери до 2-3% в городе и 3-5% в селе без  АСКУЭ невозможно.

Программой внедрения АСКУЭ предусматривается комплексная автоматизация учета в городских микрорайонах г. Орла

На 2020-2024 гг. планируются работы по установке автоматизированного общего учета на 6886 жилых домах с подключением 7528 счетчиков, интегрированных в систему АСКУЭ. В настоящее время проводятся подготовительные работы, разрабатываются чертежи, изготавливаются запирающие устройства на щиты учета для обеспечения сохранности счетчиков и оборудования сбора и передачи данных. Идет подготовка к интеграции баз данных АСКУЭ и трансляция в единую билинговую расчетную систему.

# 2. План производства.

В 2020-2024 гг. запланировано провести монтажные и пуско-наладочные работы по установке оборудования АСКУЭ на трансформаторных, распределительных подстанциях и вводах в жилые дома в общей сложности на 10211 объектах учета (трансформаторная подстанция и жилые дома) Орла и Орловской области вместе с монтажом каналообразующей аппаратуры APLM.

В 2020-2024 годах установить на 259 трансформаторных подстанциях 259 маршрутизаторов.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Кол-во подключенных ВРУ многоквартирных ж/д |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 51 |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 10 г. Орел | 1 |
| 2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 18 г. Орел | 1 |
| 3 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 г. Орел | 1 |
| 4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 г. Орел | 1 |
| 5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 068 г. Орел | 1 |
| 6 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 091 г. Орел | 1 |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 105 г. Орел | 1 |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 117 г. Орел | 1 |
| 9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 185 г. Орел | 1 |
| 10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 208 г. Орел | 1 |
| 11 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 408 г. Орел | 1 |
| 12 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 413 г. Орел | 1 |
| 13 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 427 г. Орел | 1 |
| 14 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 437 г. Орел | 1 |
| 15 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 442 г. Орел | 1 |
| 16 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 550 г. Орел | 1 |
| 17 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 641 г. Орел | 1 |
| 18 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 653 г. Орел | 1 |
| 19 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 679 г. Орел | 1 |
| 20 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 718 г. Орел | 1 |
| 21 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 762 г. Орел | 1 |
| 22 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 781 г. Орел | 1 |
| 23 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 801 г. Орел | 1 |
| 24 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел | 1 |
| 25 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (605 объекта) | 1 |
|  | г. Мценск |  |
| 26 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 072 г. Мценск | 1 |
| 27 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 098 г. Мценск | 1 |
| 28 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 066 г. Мценск | 1 |
| 29 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объектов) г. Мценск | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015. (62 объекта) | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 31 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Ливны | 1 |
| 32 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001а г. Ливны | 1 |
| 33 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Ливны | 1 |
| 34 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 059 г. Ливны | 1 |
| 35 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (103 объектов) г. Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 36 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Красная Заря ул. Д. Довыдова | 1 |
| 37 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (80 объектов) | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 38 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 39 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 40 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 41 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 42 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 028 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 43 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (98 объектов) п. Змиевка | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 44 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 (107 объекта) | 1 |
| 45 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 46 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 47 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП ТП 005 (61 объекта) | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 48 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 024 п. Залегощь | 1 |
| 49 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (96 объектов) п. Залегощь | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 50 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск | 1 |
| 51 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объектов) п. Кромы | 1 |
|  | 2021 год | 56 |
|  | г. Орел |  |
| 52 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел | 1 |
| 53 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел | 1 |
| 54 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел | 1 |
| 55 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел | 1 |
| 56 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел | 1 |
| 57 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел | 1 |
| 58 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел | 1 |
| 59 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел | 1 |
| 60 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел | 1 |
| 61 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел | 1 |
| 62 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел | 1 |
| 63 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел | 1 |
| 64 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел | 1 |
| 65 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел | 1 |
| 66 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел | 1 |
| 67 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел | 1 |
| 68 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел | 1 |
| 69 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел | 1 |
| 70 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел | 1 |
| 71 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел | 1 |
| 72 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел | 1 |
| 73 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел | 1 |
| 74 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел | 1 |
| 75 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел | 1 |
| 76 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (588 объекта) г. Орел | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 77 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (56 объектов) | 1 |
|  | г. Мценск |  |
| 78 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск | 1 |
| 79 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск | 1 |
| 80 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск | 1 |
| 81 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) г.Мценск | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 82 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны | 1 |
| 83 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны | 1 |
| 84 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны | 1 |
| 85 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны | 1 |
| 86 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (96 объекта) г.Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 87 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы | 1 |
| 88 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 89 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 90 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 91 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 92 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 93 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 94 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 95 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта) | 1 |
| 96 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Гуськова - (69 объекта) | 1 |
| 97 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома | 1 |
| 98 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта) | 1 |
| 99 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 100 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт. | 1 |
| 101 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта) | 1 |
| 102 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 103 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 104 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь | 1 |
| 105 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (92 объекта) п. Залегощь | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 106 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы | 1 |
| 107 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) п. Кромы | 1 |
|  | 2022 год | 55 |
|  | г. Орел |  |
| 108 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 22 г. Орел | 1 |
| 109 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 034 г. Орел | 1 |
| 110 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Орел | 1 |
| 111 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Орел | 1 |
| 112 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 109 г. Орел | 1 |
| 113 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Орел | 1 |
| 114 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 135 г. Орел | 1 |
| 115 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 176 г. Орел | 1 |
| 116 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 300 г. Орел | 1 |
| 117 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 333 г. Орел | 1 |
| 118 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 417 г. Орел | 1 |
| 119 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 420 г. Орел | 1 |
| 120 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 434 г. Орел | 1 |
| 121 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 452 г. Орел | 1 |
| 122 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 470 г. Орел | 1 |
| 123 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 485 г. Орел | 1 |
| 124 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 497 г. Орел | 1 |
| 125 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 625 г. Орел | 1 |
| 126 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 669 г. Орел | 1 |
| 127 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 672 г. Орел | 1 |
| 128 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 701 г. Орел | 1 |
| 129 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 743 г. Орел | 1 |
| 130 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 804 г. Орел | 1 |
| 131 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 838 г. Орел | 1 |
| 132 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (612 объекта) г. Орел | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 133 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (64 объекта) | 1 |
|  | г. Мценск |  |
| 134 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 03 г. Мценск | 1 |
| 135 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 017 г. Мценск | 1 |
| 136 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 г. Мценск | 1 |
| 137 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объекта) г. Мценск | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 138 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 г. Ливны | 1 |
| 139 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015 г. Ливны | 1 |
| 140 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Ливны | 1 |
| 141 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 107 г. Ливны | 1 |
| 142 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (99 объекта) г. Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 143 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Хомутово ул. Заводская | 1 |
| 144 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 145 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 146 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 147 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 148 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 149 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 019 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 150 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 151 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (97 объекта) п. Змиевка | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 152 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. 1-ая Комсомольская —(40 объектов) | 1 |
| 153 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Сосково, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 154 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Строителей — (10 объектов) | 1 |
| 155 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Пионерская — (36 объектов) | 1 |
| 156 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 157 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в е жилые дома | 1 |
| 158 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 159 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Новосиль | 1 |
| 160 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) п. Залегощь | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 161 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 ул. пер. Куренцова, п. Кромы | 1 |
| 162 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (93 объекта) п. Кромы | 1 |
|  | 2023 год | 50 |
|  | г. Орел |  |
| 163 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 16 г. Орел | 1 |
| 164 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 050 г. Орел | 1 |
| 165 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 110 г. Орел | 1 |
| 166 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 114 г. Орел | 1 |
| 167 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 141 г. Орел | 1 |
| 168 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 150 г. Орел | 1 |
| 169 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 183 г. Орел | 1 |
| 170 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 206 г. Орел | 1 |
| 171 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 344 г. Орел | 1 |
| 172 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 423 г. Орел | 1 |
| 173 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 429 г. Орел | 1 |
| 174 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 441 г. Орел | 1 |
| 175 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 446 г. Орел | 1 |
| 176 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 453 г. Орел | 1 |
| 177 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 465 г. Орел | 1 |
| 178 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 480 г. Орел | 1 |
| 179 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 511 г. Орел | 1 |
| 180 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 518 г. Орел | 1 |
| 181 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 571 г. Орел | 1 |
| 182 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 575 г. Орел | 1 |
| 183 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 652 г. Орел | 1 |
| 184 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 706 г. Орел | 1 |
| 185 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 748 г. Орел | 1 |
| 186 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 812 г. Орел | 1 |
| 187 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (1176 объекта) г. Орел | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 188 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 041. (75 объектов) | 1 |
|  | г. Мценск |  |
| 189 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 г. Мценск | 1 |
| 190 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 г. Мценск | 1 |
| 191 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Мценск | 1 |
| 192 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (200 объекта) г. Мценск | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 193 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Ливны | 1 |
| 194 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Ливны | 1 |
| 195 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Ливны | 1 |
| 196 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 143 г. Ливны | 1 |
| 197 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (242 объекта) г. Ливны | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 198 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 199 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 200 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 201 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 202 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 203 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (132 объекта) п. Змиевка | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 204 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Поматилова - (51объекта) | 1 |
| 205 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Поматилова - (26 объекта) | 1 |
| 206 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Поматилова, Пушкина — (14 объекта) | 1 |
| 207 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Машкарина - (65 объекта) | 1 |
| 208 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (30 объекта) | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 209 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП004 с. Корсаково | 1 |
| 210 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (124 объекта) п. Залегощь | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 211 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 ул. К.Маркса, п. Кромы | 1 |
| 212 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (126 объекта) п. Кромы | 1 |
|  | 2024 год | 47 |
|  | г. Орел |  |
| 213 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел | 1 |
| 214 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел | 1 |
| 215 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел | 1 |
| 216 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел | 1 |
| 217 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел | 1 |
| 218 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел | 1 |
| 219 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел | 1 |
| 220 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел | 1 |
| 221 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел | 1 |
| 222 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел | 1 |
| 223 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел | 1 |
| 224 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел | 1 |
| 225 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел | 1 |
| 226 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел | 1 |
| 227 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел | 1 |
| 228 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел | 1 |
| 229 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел | 1 |
| 230 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел | 1 |
| 231 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел | 1 |
| 232 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел | 1 |
| 233 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел | 1 |
| 234 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел | 1 |
| 235 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел | 1 |
| 236 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел | 1 |
| 237 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2141 объекта) г. Орел | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 238 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) | 1 |
|  | г. Мценск |  |
| 239 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск | 1 |
| 240 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск | 1 |
| 241 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск | 1 |
| 242 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (200 объекта) г. Мценск | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 243 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна | 1 |
| 244 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна | 1 |
| 245 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна | 1 |
| 246 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна | 1 |
| 247 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (248 объекта) г. Ливны | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 248 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 249 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 250 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 251 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 252 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 253 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 1 |
| 254 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (131 объекта) г. Змиевка | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 255 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 256 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль | 1 |
| 257 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (123 объекта) г. Залегощь | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 258 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы | 1 |
| 259 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (127 объекта) г. Кромы | 1 |
|  | Итого | 259 |

# 3. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения» - февраль 2020 г., срок окончания  -  ноябрь 2024 г.

# 4. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 5. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Количество подключенных модемов |  | Количество подключенных маршрутизаторов |  | Наличие скоростного канала обмена данными |  | Количество, шт плановая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 10 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 18 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 068 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 091 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 105 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 117 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 185 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 208 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 408 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 413 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 427 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 437 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 442 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 550 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 641 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 653 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 679 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 718 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 762 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 781 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 801 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел |  | 2020 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (605 объекта) |  | 2020 |  | 10 |  | 605 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 072 г. Мценск |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 098 г. Мценск |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 066 г. Мценск |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объектов) г. Мценск |  | 2020 |  | 10 |  | 95 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015. (62 объекта) |  | 2020 |  | 10 |  | 62 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Ливны |  | 2020 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001а г. Ливны |  | 2020 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Ливны |  | 2020 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 059 г. Ливны |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (103 объектов) г. Ливны |  | 2020 |  | 10 |  | 103 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Красная Заря ул. Д. Довыдова |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (80 объектов) |  | 2020 |  | 10 |  | 80 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2020 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2020 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2020 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2020 |  | 10 |  | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 028 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (98 объектов) п. Змиевка |  | 2020 |  | 10 |  | 98 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 (107 объекта) |  | 2020 |  | 10 |  | 107 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2020 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2020 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП ТП 005 (61 объекта) |  | 2020 |  | 10 |  | 61 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 024 п. Залегощь |  | 2020 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (96 объектов) п. Залегощь |  | 2020 |  | 10 |  | 96 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск |  | 2020 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объектов) п. Кромы |  | 2020 |  | 10 |  | 95 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (588 объекта) г. Орел |  | 2021 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (56 объектов) |  | 2021 |  | 10 |  | 56 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск |  | 2021 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск |  | 2021 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) г.Мценск |  | 2021 |  | 10 |  | 91 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны |  | 2021 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны |  | 2021 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны |  | 2021 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны |  | 2021 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (96 объекта) г.Ливны |  | 2021 |  | 10 |  | 96 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы |  | 2021 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) |  | 2021 |  | 10 |  | 91 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2021 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2021 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2021 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2021 |  | 10 |  | 14 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) |  | 2021 |  | 10 |  | 94 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта) |  | 2021 |  | 10 |  | 81 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Гуськова - (69 объекта) |  | 2021 |  | 10 |  | 69 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома |  | 2021 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта) |  | 2021 |  | 10 |  | 53 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2021 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт. |  | 2021 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 101 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта) |  | 2021 |  | 10 |  | 82 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2021 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2021 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь |  | 2021 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (92 объекта) п. Залегощь |  | 2021 |  | 10 |  | 92 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы |  | 2021 |  | 10 |  | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) п. Кромы |  | 2021 |  | 10 |  | 94 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 22 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 034 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 109 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 135 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 176 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 116 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 300 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 117 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 333 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 118 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 417 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 420 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 120 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 434 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 121 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 452 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 122 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 470 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 123 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 485 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 124 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 497 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 125 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 625 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 126 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 669 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 672 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 128 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 701 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 129 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 743 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 130 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 804 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 131 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 838 г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 132 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (612 объекта) г. Орел |  | 2022 |  | 10 |  | 612 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (64 объекта) |  | 2022 |  | 10 |  | 64 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 03 г. Мценск |  | 2022 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 135 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 017 г. Мценск |  | 2022 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 136 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 г. Мценск |  | 2022 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 137 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объекта) г. Мценск |  | 2022 |  | 10 |  | 95 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 г. Ливны |  | 2022 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 139 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015 г. Ливны |  | 2022 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 140 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Ливны |  | 2022 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 107 г. Ливны |  | 2022 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 142 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (99 объекта) г. Ливны |  | 2022 |  | 10 |  | 99 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Хомутово ул. Заводская |  | 2022 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 144 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) |  | 2022 |  | 10 |  | 94 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2022 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 146 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2022 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 147 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2022 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 148 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2022 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 149 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 019 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2022 |  | 10 |  | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2022 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 151 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (97 объекта) п. Змиевка |  | 2022 |  | 10 |  | 97 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. 1-ая Комсомольская —(40 объектов) |  | 2022 |  | 10 |  | 40 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 153 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Сосково, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2022 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 154 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Строителей — (10 объектов) |  | 2022 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 155 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Пионерская — (36 объектов) |  | 2022 |  | 10 |  | 36 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 156 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2022 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 157 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в е жилые дома |  | 2022 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2022 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Новосиль |  | 2022 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 160 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) п. Залегощь |  | 2022 |  | 10 |  | 91 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 ул. пер. Куренцова, п. Кромы |  | 2022 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 162 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (93 объекта) п. Кромы |  | 2022 |  | 10 |  | 93 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 16 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 164 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 050 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 165 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 110 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 166 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 114 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 167 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 141 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 168 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 150 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 169 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 183 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 170 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 206 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 171 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 344 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 172 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 423 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 173 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 429 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 174 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 441 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 175 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 446 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 176 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 453 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 177 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 465 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 178 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 480 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 179 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 511 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 180 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 518 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 181 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 571 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 182 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 575 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 183 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 652 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 184 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 706 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 185 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 748 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 186 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 812 г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 187 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (1176 объекта) г. Орел |  | 2023 |  | 10 |  | 1176 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 041. (75 объектов) |  | 2023 |  | 10 |  | 75 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 г. Мценск |  | 2023 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 190 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 г. Мценск |  | 2023 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 191 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Мценск |  | 2023 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 192 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (200 объекта) г. Мценск |  | 2023 |  | 10 |  | 200 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Ливны |  | 2023 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 194 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Ливны |  | 2023 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 195 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Ливны |  | 2023 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 196 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 143 г. Ливны |  | 2023 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 197 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (242 объекта) г. Ливны |  | 2023 |  | 10 |  | 242 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2023 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 199 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2023 |  | 10 |  | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 200 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2023 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 201 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2023 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 202 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2023 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 203 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (132 объекта) п. Змиевка |  | 2023 |  | 10 |  | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Поматилова - (51объекта) |  | 2023 |  | 10 |  | 51 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 205 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Поматилова - (26 объекта) |  | 2023 |  | 10 |  | 26 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 206 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Поматилова, Пушкина — (14 объекта) |  | 2023 |  | 10 |  | 14 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 207 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Машкарина - (65 объекта) |  | 2023 |  | 10 |  | 65 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 208 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (30 объекта) |  | 2023 |  | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП004 с. Корсаково |  | 2023 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 210 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (124 объекта) п. Залегощь |  | 2023 |  | 10 |  | 124 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 ул. К.Маркса, п. Кромы |  | 2023 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 212 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (126 объекта) п. Кромы |  | 2023 |  | 10 |  | 126 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 214 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 215 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 216 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 217 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 218 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 219 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 220 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 221 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 222 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 223 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 224 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 225 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 226 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 227 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 228 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 229 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 230 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 231 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 232 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 233 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 234 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 235 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 236 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 237 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2141 объекта) г. Орел |  | 2024 |  | 10 |  | 2141 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) |  | 2024 |  | 10 |  | 80 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск |  | 2024 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 240 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 241 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск |  | 2024 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 242 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (200 объекта) г. Мценск |  | 2024 |  | 10 |  | 200 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна |  | 2024 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 244 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна |  | 2024 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 245 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 246 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна |  | 2024 |  | 10 |  | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 247 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (248 объекта) г. Ливны |  | 2024 |  | 10 |  | 248 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2024 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 249 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2024 |  | 10 |  | 14 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 250 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2024 |  | 10 |  | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 251 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2024 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 252 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2024 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 253 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома |  | 2024 |  | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 254 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (131 объекта) г. Змиевка |  | 2024 |  | 10 |  | 131 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) |  | 2024 |  | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль |  | 2024 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 257 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (123 объекта) г. Залегощь |  | 2024 |  | 10 |  | 123 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы |  | 2024 |  | 10 |  | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 259 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (127 объекта) г. Кромы |  | 2024 |  | 10 |  | 127 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |

# 6. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | ∆Фит =0 | ∆Фит =0 |

# 7. Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-  автоматизированный технический учёт электроэнергии;

-	внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-  достоверность и оперативность учёта электрической энергии;

-	контроль выработки, передачи,

распределения и потребления электроэнергии по всем точкам учёта в

различных временных интервалах;

-	охрана окружающей среды;

-  поддержание имиджа компании.

Внедряемая автоматизированная система должна быть интегрирована в единое информационное пространство для всех участников рынка, что означает утверждение спецификаций на протоколы информационного обмен, форматы представления данных, установление стандартов считывания, норм хранения и архивирования данных. Должно соблюдаться условие открытости интерфейсов всех составляющих системы, поскольку жизнеспособность системы напрямую зависит от способности импортировать информацию из других систем. Необходимо соблюдать требования по безопасности информационного обмена  и защите от несанкционированного доступа.

В сложной иерархической структуре сбора и обработки информации отсутствуют некоторые звенья технологической цепочки позволяющей автоматизировать весь процесс.

Применение АСКУЭ должно обеспечивать: снижение коммерческих потерь электроэнергии; анализ и прогнозирование нагрузочных профилей; объективную и документируемую систему расчетов между потребителями и поставщиками электроэнергии; комплексную диспетчеризацию объектов энергоснабжения.

Проект базируется на использовании модульной технологии, что позволяет производить его внедрение начиная с отдельного микрорайона, района, города и развивать до отдельного региона.

Стоимость АСКУЭ питающих центров определяется стоимостью непосредственно приборов учета, сумматоров и устройств доставки информации в центр обработки информации. В трансформаторной подстанции или в распределительном пункте должен быть установлен сумматор емкостью не менее 16 точек учета.

Немаловажным моментом является дальнейшее развитие средств автоматики и телемеханики на объектах города Орла и в районах Орловской области.

АСКУЭ представляет собой интегрированный комплекс аппаратных (на базе Intel-совместимых микропроцессорах)  и программных средств, соединенных в единую локальную сеть с возможностью использования различных видов связи в том числе по силовым кабелям 0,4/10 кВ, радиоканалам, городской телефонной сети, оптоволоконных линий связи. Система имеет древовидную структуру построения. Объектами управления являются подстанции которые расположены на территории города Орла и Орловской области.

Верхним уровнем управления являются компьютер установленный в диспетчерской предприятия, который по альтернативным каналам связи: радиоканалу с радиальным принципом построения, на частоте в диапазоне 150 – 174 мГц и временем опроса контролируемых пунктов (КП) в пределах 10-60 секунд, собирает информацию с контроллеров установленных на РП, а так же передает  им  команды управления, на основе которых на РП или ТП формируются управляющие воздействия; радиоканал на GSM модемах, который предназначен в основном для осуществления сервисных функций с оборудованием и оптоволоконные каналы связи, которые позволяют соединить все удаленные объекты в единую локальную сеть предприятия.

Вся собранная информация локализуется на сервере баз данных MySQL подключенного к локальной вычислительной сети, для ее дальнейшей обработки. Объем передаваемой информации определяется необходимым минимумом в стандартной и аварийной ситуации. Все текущие состояния электрических сетей отражаются на мониторе и дублируются на мнемосхеме в диспетчерской. Вся собранная информация храниться в течении времени определенным технологией сбора и обработки информации и имеющимися ресурсами.

Средним уровнем является контроллер установленный на РП или ТП, который взаимодействуя с компьютером в диспетчерской по перечисленным выше каналам связи управляет оборудованием, установленным в РП или ТП, и по каналам связи, использующих силовые линии 0,4/10 кВ для взаимодействиями с концентраторами, регистрирующими показания счетчиков электроэнергии на уровне домов и подъездов. На РП или ТП к контроллеру подключаются концевые выключатели, логические входы/выходы и аналоговые выходы, цифровые телеметрические каналы, совместимые физически со стандартными интерфейсами RS-232 и RS-485, а так же аппаратура приема/передачи информации. Скорости обмена по  цифровым телеметрическим каналам и интерфейсам - до 19200 бит/с.

Нижний уровень предназначен для съема информации о показаниях  электрических счетчиков внутри дома, подъезда. Этот уровень строиться на радиальном принципе в пределах площадки на этажах подъезда и на магистральном принципе на уровне подъезда и дома.

Для приема передачи информации используются GSM коммуникаторы фирмы Radiofid (Санкт-Петербург) B2, широкополосный интернет, GSM связь, широкополосная PLC связь (технология BPL).

# 8. Реализация проекта

8.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год |  |  |  |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 10 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 18 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 3 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 068 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 6 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 091 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 105 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 117 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 185 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 208 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 11 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 408 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 12 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 413 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 13 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 427 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 14 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 437 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 15 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 442 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 16 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 550 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 17 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 641 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 18 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 653 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 19 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 679 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 20 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 718 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 21 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 762 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 22 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 781 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 23 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 801 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 24 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 25 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (605 объекта) | 7,016 | 0,000 | 0,786 | 6,230 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |
| 26 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 072 г. Мценск | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 27 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 098 г. Мценск | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 28 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 066 г. Мценск | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 29 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объектов) г. Мценск | 1,102 | 0,000 | 0,123 | 0,978 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015. (62 объекта) | 0,719 | 0,000 | 0,081 | 0,638 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 31 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Ливны | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 32 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001а г. Ливны | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 33 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Ливны | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 34 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 059 г. Ливны | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 35 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (103 объектов) г. Ливны | 1,194 | 0,000 | 0,134 | 1,061 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 36 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Красная Заря ул. Д. Довыдова | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 37 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (80 объектов) | 0,928 | 0,000 | 0,104 | 0,824 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 38 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 39 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 40 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 41 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 42 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 028 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 43 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (98 объектов) п. Змиевка | 1,136 | 0,000 | 0,127 | 1,009 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 44 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 (107 объекта) | 1,241 | 0,000 | 0,139 | 1,102 |
| 45 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 46 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 47 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП ТП 005 (61 объекта) | 0,707 | 0,000 | 0,079 | 0,628 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 48 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 024 п. Залегощь | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 49 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (96 объектов) п. Залегощь | 1,113 | 0,000 | 0,125 | 0,989 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 50 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск | 0,225 | 0,000 | 0,059 | 0,166 |
| 51 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объектов) п. Кромы | 1,102 | 0,000 | 0,123 | 0,978 |
|  | ИТОГО на 2020 год: | 25,472 | 0,000 | 4,246 | 21,226 |
|  | 2021 год |  |  |  |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 52 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 53 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 54 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 55 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 56 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 57 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 58 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 59 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 60 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 61 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 62 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 63 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 64 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 65 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 66 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 67 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 68 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 69 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 70 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 71 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 72 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 73 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 74 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 75 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 76 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (588 объекта) г. Орел | 7,091 | 0,000 | 0,794 | 6,296 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 77 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (56 объектов) | 0,675 | 0,000 | 0,076 | 0,600 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |
| 78 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 79 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 80 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 81 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) г.Мценск | 1,097 | 0,000 | 0,123 | 0,974 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 82 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 83 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 84 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 85 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 86 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (96 объекта) г.Ливны | 1,158 | 0,000 | 0,130 | 1,028 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 87 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 88 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) | 1,097 | 0,000 | 0,123 | 0,974 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 89 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 90 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 91 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 92 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 93 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 94 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) | 1,134 | 0,000 | 0,127 | 1,007 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 95 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта) | 0,977 | 0,000 | 0,109 | 0,867 |
| 96 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Гуськова - (69 объекта) | 0,832 | 0,000 | 0,093 | 0,739 |
| 97 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 98 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта) | 0,639 | 0,000 | 0,072 | 0,568 |
| 99 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 100 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт. | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 101 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта) | 0,955 | 0,000 | 0,111 | 0,844 |
| 102 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 103 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 104 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 105 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (92 объекта) п. Залегощь | 1,109 | 0,000 | 0,124 | 0,985 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 106 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы | 0,234 | 0,000 | 0,062 | 0,172 |
| 107 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) п. Кромы | 1,134 | 0,000 | 0,127 | 1,007 |
|  | ИТОГО на 2021 год: | 28,183 | 0,000 | 4,715 | 23,467 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 108 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 22 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 109 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 034 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 110 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 111 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 112 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 109 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 113 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 114 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 135 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 115 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 176 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 116 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 300 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 117 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 333 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 118 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 417 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 119 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 420 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 120 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 434 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 121 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 452 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 122 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 470 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 123 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 485 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 124 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 497 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 125 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 625 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 126 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 669 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 127 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 672 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 128 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 701 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 129 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 743 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 130 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 804 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 131 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 838 г. Орел | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 132 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (612 объекта) г. Орел | 7,676 | 0,000 | 0,860 | 6,816 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 133 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (64 объекта) | 0,803 | 0,000 | 0,08992 | 0,712768 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |
| 134 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 03 г. Мценск | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 135 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 017 г. Мценск | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 136 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 г. Мценск | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 137 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объекта) г. Мценск | 1,191 | 0,000 | 0,133 | 1,058 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 138 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 г. Ливны | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 139 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015 г. Ливны | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 140 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Ливны | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 141 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 107 г. Ливны | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 142 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (99 объекта) г. Ливны | 1,242 | 0,000 | 0,139 | 1,103 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 143 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Хомутово ул. Заводская | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 144 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) | 1,179 | 0,000 | 0,132 | 1,047 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 145 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 146 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 147 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 148 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 149 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 019 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 150 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 151 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (97 объекта) п. Змиевка | 1,217 | 0,000 | 0,136 | 1,080 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 152 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. 1-ая Комсомольская —(40 объектов) | 0,502 | 0,000 | 0,056 | 0,445 |
| 153 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Сосково, в том числе на вводах в жилые дома | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 154 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Строителей — (10 объектов) | 0,125 | 0,000 | 0,014 | 0,111 |
| 155 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Пионерская — (36 объектов) | 0,452 | 0,000 | 0,051 | 0,401 |
| 156 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 157 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в е жилые дома | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 158 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 159 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Новосиль | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 160 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) п. Залегощь | 1,141 | 0,000 | 0,128 | 1,013 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 161 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 ул. пер. Куренцова, п. Кромы | 0,243 | 0,000 | 0,064 | 0,179 |
| 162 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (93 объекта) п. Кромы | 1,166 | 0,000 | 0,131 | 1,036 |
|  | ИТОГО на 2022 год: | 27,389 | 0,000 | 4,685 | 22,705 |
|  | 2023 год |  |  |  |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 163 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 16 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 164 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 050 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 165 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 110 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 166 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 114 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 167 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 141 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 168 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 150 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 169 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 183 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 170 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 206 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 171 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 344 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 172 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 423 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 173 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 429 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 174 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 441 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 175 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 446 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 176 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 453 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 177 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 465 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 178 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 480 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 179 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 511 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 180 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 518 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 181 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 571 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 182 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 575 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 183 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 652 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 184 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 706 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 185 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 748 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 186 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 812 г. Орел | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 187 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (1176 объекта) г. Орел | 15,339 | 0,000 | 1,718 | 13,620 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 188 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 041. (75 объектов) | 0,978 | 0,000 | 0,109575 | 0,86865 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |
| 189 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 г. Мценск | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 190 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 г. Мценск | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 191 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Мценск | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 192 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (200 объекта) г. Мценск | 2,609 | 0,000 | 0,292 | 2,316 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 193 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Ливны | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 194 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Ливны | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 195 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Ливны | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 196 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 143 г. Ливны | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 197 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (242 объекта) г. Ливны | 3,156 | 0,000 | 0,354 | 2,803 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 198 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 199 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 200 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 201 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 202 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 203 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (132 объекта) п. Змиевка | 1,722 | 0,000 | 0,193 | 1,529 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 204 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Поматилова - (51объекта) | 0,665 | 0,000 | 0,075 | 0,591 |
| 205 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Поматилова - (26 объекта) | 0,339 | 0,000 | 0,038 | 0,301 |
| 206 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Поматилова, Пушкина — (14 объекта) | 0,183 | 0,000 | 0,020 | 0,162 |
| 207 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Машкарина - (65 объекта) | 0,848 | 0,000 | 0,095 | 0,753 |
| 208 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (30 объекта) | 0,391 | 0,000 | 0,044 | 0,347 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 209 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП004 с. Корсаково | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 210 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (124 объекта) п. Залегощь | 1,617 | 0,000 | 0,181 | 1,436 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 211 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 ул. К.Маркса, п. Кромы | 0,253 | 0,000 | 0,067 | 0,186 |
| 212 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (126 объекта) п. Кромы | 1,643 | 0,000 | 0,184 | 1,459 |
|  | ИТОГО на 2023 год: | 39,097 | 0,000 | 5,831 | 33,266 |
|  | 2024 год |  |  |  |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 213 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 214 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 215 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 216 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 217 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 218 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 219 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 220 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 221 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 222 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 223 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 224 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 225 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 226 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 227 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 228 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 229 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 230 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 231 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 232 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 233 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 234 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 235 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 236 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 237 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2141 объекта) г. Орел | 29,043 | 0,000 | 3,252 | 25,790 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 238 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) | 1,085 | 0,000 | 0,122 | 0,964 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |
| 239 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 240 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 241 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 242 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (200 объекта) г. Мценск | 2,713 | 0,000 | 0,304 | 2,409 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 243 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 244 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 245 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 246 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 247 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (248 объекта) г. Ливны | 3,364 | 0,000 | 0,377 | 2,987 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 248 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 249 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 250 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 251 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 252 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 253 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 254 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (131 объекта) г. Змиевка | 1,777 | 0,000 | 0,199 | 1,578 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 255 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) | 0,678 | 0,000 | 0,076 | 0,602 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 256 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 257 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (123 объекта) г. Залегощь | 1,668 | 0,000 | 0,187 | 1,482 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 258 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы | 0,263 | 0,000 | 0,069 | 0,194 |
| 259 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (127 объекта) г. Кромы | 1,723 | 0,000 | 0,193 | 1,530 |
|  | ИТОГО на 2024 год: | 52,306 | 0,000 | 7,407 | 44,898 |
|  | ВСЕГО: | 172,447 |  | 26,884 | 145,563 |

Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.

8.2. График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Январь 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка основного оборудования | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Пусконаладочные работы | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное опробование оборудования | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Февраль 2020 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |

8.3. Данные по освоению

8.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 9. Доходная часть проекта

| Доход от проекта за 2020 год: 965,44 тыс. руб., в том числе: |  |
| --- | --- |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: |  |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 349,19 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 616,25 тыс. руб. |
| Доход от проекта за 2021 год: 1038,51 тыс. руб., в том числе: |  |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: |  |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 361,85 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 676,66 тыс. руб. |
| Доход от проекта за 2022 год: 1026,43 тыс. руб., в том числе: |  |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: |  |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 361,85 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 664,58 тыс. руб. |
| Доход от проекта за 2023 год: 940,69 тыс. руб., в том числе: |  |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: |  |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 336,53 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 604,16 тыс. руб. |
| Доход от проекта за 2024 год: 908,66 тыс. руб., в том числе: |  |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: |  |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 340,75 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 567,92 тыс. руб. |

- 10. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |
| Возврат НДС |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |
| Прибыль | 25 472,383 | 28 182,591 | 27 389,362 | 39 097,084 | 52 305,614 |
| Прибыль от ТП |  |  |  |  |  |
| Прочие заемные |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные |  |  |  |  |  |

11. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 1 692,3 | 1 587,4 | 1 707,6 | 3 285,4 | 1 033,5 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 6,7 | 5,1 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 5,2 | 5,4 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 6,2 | 8,7 |

# 11. Экономическая эффективность проекта

# 12. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).