## 1.Смета.или.Акт
Рассчитано с помощью программы "Smeta.ru" v10, ГК "СтройСофт", г. Орел, тел. 8-(910)-747-08-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Заказчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Генподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Субподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Стройка: | [21 empty] | 0
Объект: |  | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.09 до опоры №115 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск", г.Мценск | [19 empty] | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.09 до опоры №115 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск", г.Мценск
Шифр: | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [13 empty] | 0
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | [17 empty] | 0
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
0
Составлен в уровне цен : I квартал 2018 г.
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  | 1203.6174 |  | тыс.руб.
Форма № 1б
Стройка: | [22 empty] | 0
Объект: |  | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.09 до опоры №115 ВЛ 10кВ №32 ПС Мценск, г.Мценск | [20 empty] | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.09 до опоры №115 ВЛ 10кВ №32 ПС Мценск, г.Мценск
Шифр объекта:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
[17 empty] | 3 | Локальная смета: | Локальная смета | [5 empty] | 0
Основание: | [22 empty] | 0
[8 empty] | Базовая цена | Текущая цена
Составлена в уровне цен : I квартал 2019 г. | [5 empty] | Сметная стоимость |  | 112.8601 | 1203.6174 | тыс.руб
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | [5 empty] | Нормативная трудоемкость |  | 420.5652 | 420.5652 | чел.-ч
[6 empty] | Сметная заработная плата |  | 6.6373 | 121.4626 | тыс.руб
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Единичная расценка, руб. | Поправочные коэффициэнты, нормы НР и СП | Цена за единицу, руб. | ВСЕГО, в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО, в уровне цен I квартал 2019 г., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.051 | 1885.29 |  | 1885.29
|  | ЭММ |  |  | 1885.29 |  | 1885.29 | 96.15 | 12.5 | 1201.87 |  |  |  |  | 96.15 | 1201.87 | [69 empty] | 96.15 |  | 96.15 | [10 empty] | 96.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 207.09 |  | 207.09 | 10.56 | 18.3 | 193.28 | [78 empty] | 10.56
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 196.74 | 10.03 | 95%*0,85=81% | 156.56 |  |  |  |  | 10.03 | 156.56 | [79 empty] | 10.03 |  |  | 10.03
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % |  | 103.55 | 5.28 | 50%*0,8=40% | 77.31 |  |  |  |  | 5.28 | 77.31 | [80 empty] | 5.28 |  | 5.28
[7 empty] | 111.46 |  | 1435.74 |  |  |  | 111.46 | 1435.74 | [83 empty] | 111.46
2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.03 | 1047.5 |  | 1047.5
|  | ОЗП |  |  | 1047.5 |  | 1047.5 | 31.43 | 18.3 | 575.08 |  |  |  |  | 31.43 | 575.08 | [69 empty] | 31.43 | 31.43 | [11 empty] | 31.43
|  | НР от ФОТ |  | 80 | % |  | 838 | 25.14 | 80%*0,85=68% | 391.05 |  |  |  |  | 25.14 | 391.05 | [79 empty] | 25.14 |  |  | 25.14
|  | СП от ФОТ |  | 45 | % |  | 471.38 | 14.14 | 45%*0,8=36% | 207.03 |  |  |  |  | 14.14 | 207.03 | [80 empty] | 14.14 |  | 14.14
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 125 |  |  | 125 | 3.75
[7 empty] | 70.71 |  | 1173.16 |  |  |  | 70.71 | 1173.16 | [83 empty] | 70.71
3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 18 | 2048.42 |  | 1856.12
|  | ОЗП |  |  | 126.06 |  | 126.06 | 2269.08 | 18.3 | 41524.16 |  |  |  |  | 2269.08 | 41524.16 | [69 empty] | 2269.08 | 2269.08 | [11 empty] | 2269.08
|  | ЭММ |  |  | 1730.05 |  | 1730.05 | 31140.9 | 12.5 | 389261.25 |  |  |  |  | 31140.9 | 389261.25 | [69 empty] | 31140.9 |  | 31140.9 | [10 empty] | 31140.9
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 85.46 |  | 85.46 | 1538.28 | 18.3 | 28150.52 | [78 empty] | 1538.28
|  | Материальные ресурсы |  |  | 192.31 |  | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | [69 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0.18
|  | НР от ФОТ |  | 100 | % |  | 211.52 | 3807.36 | 100%*0,85=85% | 59223.48 |  |  |  |  | 3807.36 | 59223.48 | [79 empty] | 3807.36 |  |  | 3807.36
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 137.49 | 2474.78 | 65%*0,8=52% | 36230.83 |  |  |  |  | 2474.78 | 36230.83 | [80 empty] | 2474.78 |  | 2474.78
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 12.18 |  |  | 12.18 | 219.24
[7 empty] | 39692.3 |  | 526239.72 |  |  |  | 39692.3 | 526239.72 | [83 empty] | 39692.3
4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 18 | 829.45 |  | 723.77
|  | ОЗП |  |  | 45.95 |  | 45.95 | 827.1 | 18.3 | 15135.93 |  |  |  |  | 827.1 | 15135.93 | [69 empty] | 827.1 | 827.1 | [11 empty] | 827.1
|  | ЭММ |  |  | 677.81 |  | 677.81 | 12200.58 | 12.5 | 152507.25 |  |  |  |  | 12200.58 | 152507.25 | [69 empty] | 12200.58 |  | 12200.58 | [10 empty] | 12200.58
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 33.48 |  | 33.48 | 602.64 | 18.3 | 11028.31 | [78 empty] | 602.64
|  | Материальные ресурсы |  |  | 105.69 |  | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | [69 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0.18
|  | НР от ФОТ |  | 100 | % |  | 79.43 | 1429.74 | 100%*0,85=85% | 22239.6 |  |  |  |  | 1429.74 | 22239.6 | [79 empty] | 1429.74 |  |  | 1429.74
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 51.63 | 929.33 | 65%*0,8=52% | 13605.4 |  |  |  |  | 929.33 | 13605.4 | [80 empty] | 929.33 |  | 929.33
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 4.44 |  |  | 4.44 | 79.92
[7 empty] | 15386.93 |  | 203488.18 |  |  |  | 15386.93 | 203488.18 | [83 empty] | 15386.93
5 | м08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м | 0.8 | 509.63 |  | 434.84
|  | ОЗП |  |  | 169.31 |  | 169.31 | 135.45 | 18.3 | 2478.7 |  |  |  |  | 135.45 | 2478.7 | [69 empty] | 135.45 | 135.45 | [12 empty] | 135.45
|  | ЭММ |  |  | 265.53 |  | 265.53 | 212.42 | 12.5 | 2655.3 |  |  |  |  | 212.42 | 2655.3 | [69 empty] | 212.42 |  | 212.42 | [11 empty] | 212.42
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 33.13 |  | 33.13 | 26.5 | 18.3 | 485.02 | [78 empty] | 26.5
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 192.32 | 153.85 | 95%*0,85=81% | 2400.61 |  |  |  |  | 153.85 | 2400.61 | [79 empty] | 153.85 |  |  |  | 153.85
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 131.59 | 105.27 | 65%*0,8=52% | 1541.13 |  |  |  |  | 105.27 | 1541.13 | [80 empty] | 105.27 |  |  | 105.27
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 17.6 |  |  | 17.6 | 14.08
[7 empty] | 606.99 |  | 9075.74 |  |  |  | 606.99 | 9075.74 | [83 empty] | 606.99
6 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 2.7 | 338.93 |  | 298.82
|  | ОЗП |  |  | 223.18 |  | 223.18 | 602.59 | 18.3 | 11027.32 |  |  |  |  | 602.59 | 11027.32 | [69 empty] | 602.59 | 602.59 | [12 empty] | 602.59
|  | ЭММ |  |  | 75.64 |  | 75.64 | 204.23 | 12.5 | 2552.85 |  |  |  |  | 204.23 | 2552.85 | [69 empty] | 204.23 |  | 204.23 | [11 empty] | 204.23
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.02 |  | 5.02 | 13.55 | 18.3 | 248.04 | [78 empty] | 13.55
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 216.79 | 585.33 | 95%*0,85=81% | 9133.04 |  |  |  |  | 585.33 | 9133.04 | [79 empty] | 585.33 |  |  |  | 585.33
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 148.33 | 400.49 | 65%*0,8=52% | 5863.19 |  |  |  |  | 400.49 | 5863.19 | [80 empty] | 400.49 |  |  | 400.49
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 23.2 |  |  | 23.2 | 62.64
[7 empty] | 1792.64 |  | 28576.4 |  |  |  | 1792.64 | 28576.4 | [83 empty] | 1792.64
7 | м08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.08 | 415.46 |  | 376.43
|  | ОЗП |  |  | 287.06 |  | 287.06 | 22.96 | 18.3 | 420.26 |  |  |  |  | 22.96 | 420.26 | [69 empty] | 22.96 | 22.96 | [12 empty] | 22.96
|  | ЭММ |  |  | 89.36 |  | 89.36 | 7.15 | 12.5 | 89.36 |  |  |  |  | 7.15 | 89.36 | [69 empty] | 7.15 |  | 7.15 | [11 empty] | 7.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.02 |  | 5.02 | 0.4 | 18.3 | 7.35 | [78 empty] | 0.4
|  | Материальные ресурсы |  |  | 39.04 |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [69 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 277.48 | 22.19 | 95%*0,85=81% | 346.36 |  |  |  |  | 22.19 | 346.36 | [79 empty] | 22.19 |  |  |  | 22.19
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 189.85 | 15.18 | 65%*0,8=52% | 222.36 |  |  |  |  | 15.18 | 222.36 | [80 empty] | 15.18 |  |  | 15.18
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 29.84 |  |  | 29.84 | 2.3872
[7 empty] | 67.48 |  | 1078.34 |  |  |  | 67.48 | 1078.34 | [83 empty] | 67.48
8 | м08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | ШТ | 2 | 124.26 |  | 77.39
|  | ОЗП |  |  | 75.61 |  | 75.61 | 151.22 | 18.3 | 2767.33 |  |  |  |  | 151.22 | 2767.33 | [69 empty] | 151.22 | 151.22 | [12 empty] | 151.22
|  | ЭММ |  |  | 1.78 |  | 1.78 | 3.56 | 12.5 | 44.5 |  |  |  |  | 3.56 | 44.5 | [69 empty] | 3.56 |  | 3.56 | [11 empty] | 3.56
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.26 |  | 0.26 | 0.52 | 18.3 | 9.52 | [78 empty] | 0.52
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 72.08 | 144.15 | 95%*0,85=81% | 2249.25 |  |  |  |  | 144.15 | 2249.25 | [79 empty] | 144.15 |  |  |  | 144.15
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 49.32 | 98.63 | 65%*0,8=52% | 1443.96 |  |  |  |  | 98.63 | 1443.96 | [80 empty] | 98.63 |  |  | 98.63
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 7.86 |  |  | 7.86 | 15.72
[7 empty] | 397.56 |  | 6505.04 |  |  |  | 397.56 | 6505.04 | [83 empty] | 397.56
9 | м08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | ШТ | 2 | 765.79 |  | 762.46
|  | ОЗП |  |  | 58.59 |  | 58.59 | 117.18 | 18.3 | 2144.39 |  |  |  |  | 117.18 | 2144.39 | [69 empty] | 117.18 | 117.18 | [12 empty] | 117.18
|  | ЭММ |  |  | 703.86 |  | 703.86 | 1407.72 | 12.5 | 17596.5 |  |  |  |  | 1407.72 | 17596.5 | [69 empty] | 1407.72 |  | 1407.72 | [11 empty] | 1407.72
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.68 |  | 66.68 | 133.36 | 18.3 | 2440.49 | [78 empty] | 133.36
|  | Материальные ресурсы |  |  | 3.34 |  | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0 | [69 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.02
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 119.01 | 238.01 | 95%*0,85=81% | 3713.75 |  |  |  |  | 238.01 | 3713.75 | [79 empty] | 238.01 |  |  |  | 238.01
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 81.43 | 162.85 | 65%*0,8=52% | 2384.14 |  |  |  |  | 162.85 | 2384.14 | [80 empty] | 162.85 |  |  | 162.85
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 6.09 |  |  | 6.09 | 12.18
[7 empty] | 1925.78 |  | 25838.78 |  |  |  | 1925.78 | 25838.78 | [83 empty] | 1925.78
10 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | ШТ | 1 | 20.75 |  | 20.75
|  | ОЗП |  |  | 20.75 |  | 20.75 | 20.75 | 18.3 | 379.73 |  |  |  |  | 20.75 | 379.73 | [69 empty] | 20.75 | 20.75 | [13 empty] | 20.75
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 13.49 | 13.49 | 65%*0,85=55% | 208.85 |  |  |  |  | 13.49 | 208.85 | [79 empty] | 13.49 |  |  |  |  | 13.49
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 8.3 | 8.3 | 40%*0,8=32% | 121.51 |  |  |  |  | 8.3 | 121.51 | [80 empty] | 8.3 |  |  |  | 8.3
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 1.62 |  |  | 1.62 | 1.62
[7 empty] | 42.54 |  | 710.09 |  |  |  | 42.54 | 710.09 | [83 empty] | 42.54
11 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 1 | 55.71 |  | 55.71
|  | ОЗП |  |  | 55.71 |  | 55.71 | 55.71 | 18.3 | 1019.49 |  |  |  |  | 55.71 | 1019.49 | [69 empty] | 55.71 | 55.71 | [13 empty] | 55.71
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 36.21 | 36.21 | 65%*0,85=55% | 560.72 |  |  |  |  | 36.21 | 560.72 | [79 empty] | 36.21 |  |  |  |  | 36.21
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 22.28 | 22.28 | 40%*0,8=32% | 326.24 |  |  |  |  | 22.28 | 326.24 | [80 empty] | 22.28 |  |  |  | 22.28
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 4.86 |  |  | 4.86 | 4.86
[7 empty] | 114.2 |  | 1906.45 |  |  |  | 114.2 | 1906.45 | [83 empty] | 114.2
12 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 0.8 | 358.54 |  | 357.54
|  | ОЗП |  |  | 50.12 |  | 50.12 | 40.1 | 18.3 | 733.76 |  |  |  |  | 40.1 | 733.76 | [69 empty] | 40.1 | 40.1 | [12 empty] | 40.1
|  | ЭММ |  |  | 307.42 |  | 307.42 | 245.94 | 12.5 | 3074.2 |  |  |  |  | 245.94 | 3074.2 | [69 empty] | 245.94 |  | 245.94 | [11 empty] | 245.94
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 43.43 |  | 43.43 | 34.74 | 18.3 | 635.82 | [78 empty] | 34.74
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 88.87 | 71.1 | 95%*0,85=81% | 1109.36 |  |  |  |  | 71.1 | 1109.36 | [79 empty] | 71.1 |  |  |  | 71.1
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 60.81 | 48.65 | 65%*0,8=52% | 712.18 |  |  |  |  | 48.65 | 712.18 | [80 empty] | 48.65 |  |  | 48.65
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 5.21 |  |  | 5.21 | 4.168
[7 empty] | 405.79 |  | 5629.5 |  |  |  | 405.79 | 5629.5 | [83 empty] | 405.79
13 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.036 | 451.97 |  | 451.97
|  | ЭММ |  |  | 451.97 |  | 451.97 | 16.27 | 12.5 | 203.39 |  |  |  |  | 16.27 | 203.39 | [69 empty] | 16.27 |  | 16.27 | [10 empty] | 16.27
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 88.16 |  | 88.16 | 3.17 | 18.3 | 58.08 | [78 empty] | 3.17
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 83.75 | 3.01 | 95%*0,85=81% | 47.04 |  |  |  |  | 3.01 | 47.04 | [79 empty] | 3.01 |  |  | 3.01
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % |  | 44.08 | 1.59 | 50%*0,8=40% | 23.23 |  |  |  |  | 1.59 | 23.23 | [80 empty] | 1.59 |  | 1.59
[7 empty] | 20.87 |  | 273.66 |  |  |  | 20.87 | 273.66 | [83 empty] | 20.87
14 | Прайс-лист | Кабель АСБ-10 3х95 | м | 363 | 105.33 |  | 105.33 | 38234.79 | 7.5 | 286760.93 |  |  |  |  | 38234.79 | 286760.93 | [69 empty] | 38234.79 |  |  |  | 38234.79 | 38234.79 | 38234.79 | 38234.79 | 0 | 0 |  |  |  | 38234.79
| Расчет цены | [790 / 7,5] = 105.33
[7 empty] | 38234.79 |  | 286760.93 |  |  |  | 38234.79 | 286760.93 | [83 empty] | 38234.79
15 | Прайс-лист | Труба ПНД 110 | м | 200 | 45.59 |  | 45.59 | 9118 | 7.5 | 68385 |  |  |  |  | 9118 | 68385 | [69 empty] | 9118 |  |  |  | 9118 | 9118 | 9118 | 9118 | 0 | 0 |  |  |  | 9118
| Расчет цены | [341,9 / 7,5] = 45.59
[7 empty] | 9118 |  | 68385 |  |  |  | 9118 | 68385 | [83 empty] | 9118
16 | Прайс-лист | Муфта 3 СТП10 70/120 | шт | 2 | 451.43 |  | 451.43 | 902.86 | 7.5 | 6771.45 |  |  |  |  | 902.86 | 6771.45 | [69 empty] | 902.86 |  |  |  | 902.86 | 902.86 | 902.86 | 902.86 | 0 | 0 |  |  |  | 902.86
| Расчет цены | [3 385,72 / 7,5] = 451.43
[7 empty] | 902.86 |  | 6771.45 |  |  |  | 902.86 | 6771.45 | [83 empty] | 902.86
17 | Прайс-лист | Муфта 3 КНТПН10 70/120 | шт. | 1 | 401.27 |  | 401.27 | 401.27 | 7.5 | 3009.53 |  |  |  |  | 401.27 | 3009.53 | [69 empty] | 401.27 |  |  |  | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 |  |  |  | 401.27
| Расчет цены | [3 009,56 / 7,5] = 401.27
[7 empty] | 401.27 |  | 3009.53 |  |  |  | 401.27 | 3009.53 | [83 empty] | 401.27
18 | Прайс-лист | Муфта 3 КВТПН10 70/120 | шт. | 1 | 179.16 |  | 179.16 | 179.16 | 7.5 | 1343.7 |  |  |  |  | 179.16 | 1343.7 | [69 empty] | 179.16 |  |  |  | 179.16 | 179.16 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 |  |  |  | 179.16
| Расчет цены | [1 343,68 / 7,5] = 179.16
[7 empty] | 179.16 |  | 1343.7 |  |  |  | 179.16 | 1343.7 | [83 empty] | 179.16
19 | Прайс-лист | Кирпич строительный полнотелый | шт. | 1197 | 1.75 |  | 1.75 | 2094.75 | 7.5 | 15710.63 |  |  |  |  | 2094.75 | 15710.63 | [69 empty] | 2094.75 |  |  |  | 2094.75 | 2094.75 | 2094.75 | 2094.75 | 0 | 0 |  |  |  | 2094.75
| Расчет цены | [13,16 / 7,5] = 1.75
[7 empty] | 2094.75 |  | 15710.63 |  |  |  | 2094.75 | 15710.63 | [83 empty] | 2094.75
20 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 18 | 23.73 |  | 23.73 | 427.14 | 7.5 | 3203.55 |  |  |  |  | 427.14 | 3203.55 | [69 empty] | 427.14 |  |  |  | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 0 | 0 |  |  |  | 427.14
| Расчет цены | [177,97 / 7,5] = 23.73
[7 empty] | 427.14 |  | 3203.55 |  |  |  | 427.14 | 3203.55 | [83 empty] | 427.14
21 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 1 | 79.93 |  | 79.93 | 79.93 | 7.5 | 599.48 |  |  |  |  | 79.93 | 599.48 | [69 empty] | 79.93 |  |  |  | 79.93 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 |  |  |  | 79.93
| Расчет цены | [599,47 / 7,5] = 79.93
[7 empty] | 79.93 |  | 599.48 |  |  |  | 79.93 | 599.48 | [83 empty] | 79.93
22 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 1 | 31.14 |  | 31.14 | 31.14 | 7.5 | 233.55 |  |  |  |  | 31.14 | 233.55 | [69 empty] | 31.14 |  |  |  | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 |  |  |  | 31.14
| Расчет цены | [233,56 / 7,5] = 31.14
[7 empty] | 31.14 |  | 233.55 |  |  |  | 31.14 | 233.55 | [83 empty] | 31.14
23 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 4.69 |  | 4.69 | 93.8 | 7.5 | 703.5 |  |  |  |  | 93.8 | 703.5 | [69 empty] | 93.8 |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 |  |  |  | 93.8
| Расчет цены | [35,2 / 7,5] = 4.69
[7 empty] | 93.8 |  | 703.5 |  |  |  | 93.8 | 703.5 | [83 empty] | 93.8
24 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 4 | 118.03 |  | 118.03 | 472.12 | 7.5 | 3540.9 |  |  |  |  | 472.12 | 3540.9 | [69 empty] | 472.12 |  |  |  | 472.12 | 472.12 | 472.12 | 472.12 | 0 | 0 |  |  |  | 472.12
| Расчет цены | [885,2 / 7,5] = 118.03
[7 empty] | 472.12 |  | 3540.9 |  |  |  | 472.12 | 3540.9 | [83 empty] | 472.12
25 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт | 2 | 36.16 |  | 36.16 | 72.32 | 7.5 | 542.4 |  |  |  |  | 72.32 | 542.4 | [69 empty] | 72.32 |  |  |  | 72.32 | 72.32 | 72.32 | 72.32 | 0 | 0 |  |  |  | 72.32
| Расчет цены | [271,19 / 7,5] = 36.16
[7 empty] | 72.32 |  | 542.4 |  |  |  | 72.32 | 542.4 | [83 empty] | 72.32
26 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 58.8 |  | 58.8 | 117.6 | 7.5 | 882 |  |  |  |  | 117.6 | 882 | [69 empty] | 117.6 |  |  |  | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 |  |  |  | 117.6
| Расчет цены | [441,01 / 7,5] = 58.8
[7 empty] | 117.6 |  | 882 |  |  |  | 117.6 | 882 | [83 empty] | 117.6
|  | Итого по локальной смете: |  |  |  |  | 112860.13 |  | 1203617.42 |  | 112860.13 | 1203617.42 |  |  |  |  | 513 | Итого: | Локальная смета: | Новая локальная смета | [8 empty] | 420.5652 | 175.5479 | 1039079.24 | 78206.15 | 569186.47 | 43256.43 | 391686.62 | 0 | 391686.62 | 391686.62 | 0 | 391686.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101779.67 | 62758.51 | 1203617.42 | 1124297.08 | 76703.8 | 0 | 2616.54 | 1201000.88 | 0 | 0 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 102033.75 | 4273.57 | 45534.92 | 2363.72 | 52225.26 | 0 | 52225.26 | 52225.26 | 0 | 52225.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6539.61 | 4286.77 | 112860.13 | 107507.15 | 5196.24 | 0 | 156.74 | 112703.39 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прямые затраты |  |  |  |  | 102033.75 |  | 1039079.24
В том числе:
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 4273.57 |  | 78206.15
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 45534.92 |  | 569186.47
|  | Стоимость материалов и оборудования (всего) |  |  |  |  | 52225.26 |  | 391686.62
|  | Накладные расходы (НР) |  |  |  |  | 6539.61 |  | 101779.67
|  | Сметная прибыль (СП) |  |  |  |  | 4286.77 |  | 62758.51
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 112860.13 |  | 1203617.42
В том числе (работы и затраты):
|  | Строительные |  |  |  |  | 107507.15 |  | 1124297.08
|  | Монтажные |  |  |  |  | 5196.24 |  | 76703.8
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Прочие |  |  |  |  | 156.74 |  | 2616.54
|  | Всего : |  |  |  |  | 112860.13 |  | 1203617.42
|  | НДС |  | 18 | % |  |  |  | 216651.14
|  | Всего с НДС | [6 empty] | 1420268.56
Сдал: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Заказчик: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Подрядчик: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
[17 empty] | 999 | Конец
Note on C7: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Инвестор -> Организация
Note on J7: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Инвестор -> по ОКПО
Note on C8: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Заказчик -> Организация
Note on J8: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Заказчик -> по ОКПО
Note on C9: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Генподрядчик -> Организация
Note on J9: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Генподрядчик -> по ОКПО
Note on C10: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Субподрядчик -> Организация
Note on J10: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Субподрядчик -> по ОКПО
Note on C11: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Привязать к стройке
Note on C13: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Шифр
Note on J13: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Вид деятельности по ОКДП
Note on J14: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Договор подряда №
Note on J15: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Договор подряда -> Дата
Note on J16: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Вид операции
Note on G20: Не заполнены Параметры Акта -> Описание -> Номер документа
Note on H20: Не заполнены Параметры Акта -> Дата утверждения

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10
[6 empty] | 2 | - номер последнего сформированного листа
[6 empty] | 10 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[6 empty] | 2 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - базовый / 2 - текущий)
[6 empty] | 1 | - базовый итог на Source равен базовому итогу в сформированной смете (1), не равен (0)
[6 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры
1 | 177 | 0 | 114 | 0 |  | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.09 до опоры №115 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск", г.Мценск |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v10 ФЕР 2017 года РЕКОНСТРУКЦИЯ | Версия 10.0.0.10 от 18.04.2017 г. Типовой расчет (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕКОНСТРУКЦИЯ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | Поправки для базы 2017 года от 2017.10.25 Реконструкция | 0 | 0 | 565769 |  |  | 4 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 177 | 1 | 12 | 0 |  | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.09 до опоры №115 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск", г.Мценск | [7 empty] | 102033.75 | 52225.26 | 45534.92 | 2363.72 | 4273.57 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 6539.61 | 4286.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112860.13 | 107507.15 | 5196.24 | 156.74 | 52225.26 | 52225.26 | 0 | 52225.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039079.24 | 391686.62 | 569186.47 | 43256.43 | 78206.15 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 101779.67 | 62758.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203617.42 | 1124297.08 | 76703.8 | 2616.54 | 391686.62 | 391686.62 | 0 | 391686.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 85 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 102033.75 | 52225.26 | 45534.92 | 2363.72 | 4273.57 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 6539.61 | 4286.77 | 0 | 0 | 102033.75 | 52225.26 | 45534.92 | 2363.72 | 4273.57 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 6539.61 | 4286.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112860.13 | 107507.15 | 5196.24 | 156.74 | 52225.26 | 52225.26 | 0 | 52225.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112860.13 | 107507.15 | 5196.24 | 156.74 | 52225.26 | 52225.26 | 0 | 52225.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039079.24 | 391686.62 | 569186.47 | 43256.43 | 78206.15 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 101779.67 | 62758.51 | 0 | 0 | 1039079.24 | 391686.62 | 569186.47 | 43256.43 | 78206.15 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 101779.67 | 62758.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203617.42 | 1124297.08 | 76703.8 | 2616.54 | 391686.62 | 391686.62 | 0 | 391686.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203617.42 | 1124297.08 | 76703.8 | 2616.54 | 391686.62 | 391686.62 | 0 | 391686.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.051 | 0 |  |  |  |  | 96.15 | 0 | 96.15 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0.78234 | 0 | 10.03 | 5.28 |  | 34680958 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 95 | 50 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-009-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 96.15 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 10.032 | 5.28 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653332 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -189134807 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 111.46 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.051 | 0 |  |  |  |  | 1201.87 | 0 | 1201.87 | 193.28 | 0 | 0 | 0 | 0.78234 | 0 | 156.56 | 77.31 |  | 34680959 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 81 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-009-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1201.87 | 0 | 23566.125 | 3789.747 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 156.5568 | 77.312 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653332 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -189134807 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1435.74 | 1435.74 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.03 | 0 |  |  |  |  | 31.43 | 0 | 0 | 0 | 31.43 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 25.14 | 14.14 |  | 34680958 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 80 | 45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-02-055-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 31.43 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 25.144 | 14.1435 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 32653334 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 125 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | -1787296709 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 70.71 | 70.71 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.03 | 0 |  |  |  |  | 575.08 | 0 | 0 | 0 | 575.08 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 391.05 | 207.03 |  | 34680959 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 68 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-02-055-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 575.08 | 0 | 0 | 0 | 19169.25 | 0 | 125 | 0 | 0 | 391.0544 | 207.0288 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 32653334 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 125 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | -1787296709 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1173.16 | 1173.16 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 15 | 3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 18 | 0 |  |  |  |  | 33410.16 | 0.18 | 31140.9 | 1538.28 | 2269.08 | 0 | 219.24 | 113.94 | 0 | 3807.36 | 2474.78 |  | 34680958 | 1856.12 | 0.01 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 100 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 33410.16 | 0.01 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 3807.36 | 2474.784 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 12.18 | 6.33 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1540229229 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 39692.3 | 39692.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 24 | 3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 18 | 0 |  |  |  |  | 430785.41 | 0 | 389261.25 | 28150.52 | 41524.16 | 0 | 219.24 | 113.94 | 0 | 59223.48 | 36230.83 |  | 34680959 | 1856.12 | 0.01 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 85 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 430785.41 | 0 | 21625.625 | 1563.918 | 2306.898 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 59223.478 | 36230.8336 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 12.18 | 6.33 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1540229229 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 526239.72 | 526239.72 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 15 | 33 | 4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 18 | 0 |  |  |  |  | 13027.86 | 0.18 | 12200.58 | 602.64 | 827.1 | 0 | 79.92 | 44.64 | 0 | 1429.74 | 929.33 |  | 34680958 | 723.77 | 0.01 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 100 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13027.86 | 0.01 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 1429.74 | 929.331 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 4.44 | 2.48 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 9845193 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15386.93 | 15386.93 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 18 | 42 | 4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 18 | 0 |  |  |  |  | 167643.18 | 0 | 152507.25 | 11028.31 | 15135.93 | 0 | 79.92 | 44.64 | 0 | 22239.6 | 13605.4 |  | 34680959 | 723.77 | 0.01 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 85 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 167643.18 | 0 | 8472.625 | 612.684 | 840.885 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 22239.604 | 13605.4048 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 4.44 | 2.48 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 9845193 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 203488.18 | 203488.18 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 24 | 54 | 5 | м08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 347.87 | 0 | 212.42 | 26.5 | 135.45 | 0 | 14.08 | 2.112 | 0 | 153.85 | 105.27 |  | 34680958 | 434.84 | 0 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 509.63 | 74.79 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-141-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 347.87 | 0 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 153.8525 | 105.2675 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 509.63 | 74.79 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 17.6 | 2.64 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 486716072 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 606.99 | 0 | 606.99 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 30 | 66 | 5 | м08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 5134 | 0 | 2655.3 | 485.02 | 2478.7 | 0 | 14.08 | 2.112 | 0 | 2400.61 | 1541.13 |  | 34680959 | 434.84 | 0 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 509.63 | 74.79 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-141-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5134 | 0 | 3319.125 | 606.279 | 3098.373 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 2400.6132 | 1541.1344 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 509.63 | 74.79 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 17.6 | 2.64 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 486716072 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9075.74 | 0 | 9075.74 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 36 | 76 | 6 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 2.7 | 0 |  |  |  |  | 806.82 | 0 | 204.23 | 13.55 | 602.59 | 0 | 62.64 | 1.08 | 0 | 585.33 | 400.49 |  | 34680958 | 298.82 | 0 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 338.93 | 40.11 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-148-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 806.82 | 0 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 585.333 | 400.491 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 338.93 | 40.11 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 23.2 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -2093132552 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1792.64 | 0 | 1792.64 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 42 | 86 | 6 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 2.7 | 0 |  |  |  |  | 13580.17 | 0 | 2552.85 | 248.04 | 11027.32 | 0 | 62.64 | 1.08 | 0 | 9133.04 | 5863.19 |  | 34680959 | 298.82 | 0 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 338.93 | 40.11 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-148-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13580.17 | 0 | 945.5 | 91.866 | 4084.194 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 9133.0416 | 5863.1872 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 338.93 | 40.11 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 23.2 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -2093132552 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28576.4 | 0 | 28576.4 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 48 | 97 | 7 | м08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 30.11 | 0 | 7.15 | 0.4 | 22.96 | 0 | 2.3872 | 0.032 | 0 | 22.19 | 15.18 |  | 34680958 | 376.43 | 0.01 | 89.36 | 5.02 | 287.06 | 0 | 29.84 | 0.4 | 0 | 415.46 | 39.04 | 89.36 | 5.02 | 287.06 | 0 | 29.84 | 0.4 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-147-13, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 30.11 | 0.01 | 89.36 | 5.02 | 287.06 | 0 | 29.84 | 0.4 | 0 | 22.192 | 15.184 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 415.46 | 39.04 | 89.36 | 5.02 | 287.06 | 29.84 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1723812601 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 67.48 | 0 | 67.48 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 54 | 108 | 7 | м08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 509.62 | 0 | 89.36 | 7.35 | 420.26 | 0 | 2.3872 | 0.032 | 0 | 346.36 | 222.36 |  | 34680959 | 376.43 | 0.01 | 89.36 | 5.02 | 287.06 | 0 | 29.84 | 0.4 | 0 | 415.46 | 39.04 | 89.36 | 5.02 | 287.06 | 0 | 29.84 | 0.4 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-147-13, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 509.62 | 0 | 1117 | 91.866 | 5253.198 | 0 | 29.84 | 0.4 | 0 | 346.3641 | 222.3572 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 415.46 | 39.04 | 89.36 | 5.02 | 287.06 | 29.84 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1723812601 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1078.34 | 0 | 1078.34 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 58 | 117 | 8 | м08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 154.78 | 0 | 3.56 | 0.52 | 151.22 | 0 | 15.72 | 0.04 | 0 | 144.15 | 98.63 |  | 34680958 | 77.39 | 0 | 1.78 | 0.26 | 75.61 | 0 | 7.86 | 0.02 | 0 | 124.26 | 46.87 | 1.78 | 0.26 | 75.61 | 0 | 7.86 | 0.02 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-167-08, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 154.78 | 0 | 1.78 | 0.26 | 75.61 | 0 | 7.86 | 0.02 | 0 | 144.153 | 98.631 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 124.26 | 46.87 | 1.78 | 0.26 | 75.61 | 7.86 | 0.02 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1544042039 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 397.56 | 0 | 397.56 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 62 | 126 | 8 | м08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 2811.83 | 0 | 44.5 | 9.52 | 2767.33 | 0 | 15.72 | 0.04 | 0 | 2249.25 | 1443.96 |  | 34680959 | 77.39 | 0 | 1.78 | 0.26 | 75.61 | 0 | 7.86 | 0.02 | 0 | 124.26 | 46.87 | 1.78 | 0.26 | 75.61 | 0 | 7.86 | 0.02 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-167-08, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2811.83 | 0 | 22.25 | 4.758 | 1383.663 | 0 | 7.86 | 0.02 | 0 | 2249.2485 | 1443.962 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 124.26 | 46.87 | 1.78 | 0.26 | 75.61 | 7.86 | 0.02 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1544042039 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6505.04 | 0 | 6505.04 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 67 | 135 | 9 | м08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 1524.92 | 0.02 | 1407.72 | 133.36 | 117.18 | 0 | 12.18 | 9.88 | 0 | 238.01 | 162.85 |  | 34680958 | 762.46 | 0.01 | 703.86 | 66.68 | 58.59 | 0 | 6.09 | 4.94 | 0 | 765.79 | 3.34 | 703.86 | 66.68 | 58.59 | 0 | 6.09 | 4.94 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-165-07, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1524.92 | 0.01 | 703.86 | 66.68 | 58.59 | 0 | 6.09 | 4.94 | 0 | 238.013 | 162.851 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 765.79 | 3.34 | 703.86 | 66.68 | 58.59 | 6.09 | 4.94 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -5728774 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1925.78 | 0 | 1925.78 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 72 | 144 | 9 | м08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 19740.89 | 0 | 17596.5 | 2440.49 | 2144.39 | 0 | 12.18 | 9.88 | 0 | 3713.75 | 2384.14 |  | 34680959 | 762.46 | 0.01 | 703.86 | 66.68 | 58.59 | 0 | 6.09 | 4.94 | 0 | 765.79 | 3.34 | 703.86 | 66.68 | 58.59 | 0 | 6.09 | 4.94 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-165-07, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 19740.89 | 0 | 8798.25 | 1220.244 | 1072.197 | 0 | 6.09 | 4.94 | 0 | 3713.7528 | 2384.1376 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 765.79 | 3.34 | 703.86 | 66.68 | 58.59 | 6.09 | 4.94 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -5728774 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25838.78 | 0 | 25838.78 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 74 | 146 | 10 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 13.49 | 8.3 |  | 34680958 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-024-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 13.4875 | 8.3 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 1412928019 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 42.54 | 0 | 0 | 42.54 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 76 | 148 | 10 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 379.73 | 0 | 0 | 0 | 379.73 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 208.85 | 121.51 |  | 34680959 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-024-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 379.73 | 0 | 0 | 0 | 379.725 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 208.8515 | 121.5136 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 1412928019 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 710.09 | 0 | 0 | 710.09 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 78 | 150 | 11 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 1 | 0 |  |  |  |  | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 36.21 | 22.28 |  | 34680958 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-12-027-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 36.2115 | 22.284 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 4.86 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1146179479 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 114.2 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 80 | 152 | 11 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 1 | 0 |  |  |  |  | 1019.49 | 0 | 0 | 0 | 1019.49 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 560.72 | 326.24 |  | 34680959 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-12-027-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1019.49 | 0 | 0 | 0 | 1019.493 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 560.7195 | 326.2368 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 4.86 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1146179479 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1906.45 | 0 | 0 | 1906.45 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 84 | 157 | 12 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 286.04 | 0 | 245.94 | 34.74 | 40.1 | 0 | 4.168 | 2.768 | 0 | 71.1 | 48.65 |  | 34680958 | 357.54 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-143-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 286.04 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 71.098 | 48.646 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 5.21 | 3.46 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -883256235 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 405.79 | 0 | 405.79 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 88 | 162 | 12 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 3807.96 | 0 | 3074.2 | 635.82 | 733.76 | 0 | 4.168 | 2.768 | 0 | 1109.36 | 712.18 |  | 34680959 | 357.54 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-143-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3807.96 | 0 | 3842.75 | 794.769 | 917.196 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 1109.3598 | 712.1816 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 5.21 | 3.46 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -883256235 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5629.5 | 0 | 5629.5 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 90 | 164 | 13 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.036 | 0 |  |  |  |  | 16.27 | 0 | 16.27 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0 | 3.01 | 1.59 |  | 34680958 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 95 | 50 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-03-031-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1008 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 16.27 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 3.0115 | 1.585 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653338 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1008 | Рыхление грунтов | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 130918769 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 92 | 166 | 13 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.036 | 0 |  |  |  |  | 203.39 | 0 | 203.39 | 58.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0 | 47.04 | 23.23 |  | 34680959 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 81 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-03-031-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1008 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 203.39 | 0 | 5649.625 | 1613.328 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 47.0448 | 23.232 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653338 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1008 | Рыхление грунтов | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 130918769 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 273.66 | 273.66 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Кабель АСБ-10 3х95 | м | 363 | 0 |  |  |  |  | 38234.79 | 38234.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 105.33 | 105.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.33 | 105.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 38234.79 | 105.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 105.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [790 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1365536380 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 38234.79 | 38234.79 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Кабель АСБ-10 3х95 | м | 363 | 0 |  |  |  |  | 286760.93 | 286760.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 105.33 | 105.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.33 | 105.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 286760.93 | 789.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 105.33 | 105.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 790 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [790 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1365536380 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 286760.93 | 286760.93 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | Прайс-лист | Труба ПНД 110 | м | 200 | 0 |  |  |  |  | 9118 | 9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 45.59 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.59 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9118 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [341,9 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1380470461 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9118 | 9118 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | Прайс-лист | Труба ПНД 110 | м | 200 | 0 |  |  |  |  | 68385 | 68385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 45.59 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.59 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 68385 | 341.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 49.55 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 341.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [341,9 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1380470461 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68385 | 68385 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | Прайс-лист | Муфта 3 СТП10 70/120 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 902.86 | 902.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 451.43 | 451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.43 | 451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 902.86 | 451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [3 385,72 / 7,5] |  |  | 0 |  | 967542011 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 902.86 | 902.86 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | Прайс-лист | Муфта 3 СТП10 70/120 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 6771.45 | 6771.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 451.43 | 451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.43 | 451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6771.45 | 3385.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 451.43 | 451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 3385.72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [3 385,72 / 7,5] |  |  | 0 |  | 967542011 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6771.45 | 6771.45 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | Прайс-лист | Муфта 3 КНТПН10 70/120 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [3 009,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1712278363 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | Прайс-лист | Муфта 3 КНТПН10 70/120 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 3009.53 | 3009.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3009.53 | 3009.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 3009.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [3 009,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1712278363 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3009.53 | 3009.53 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | Прайс-лист | Муфта 3 КВТПН10 70/120 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 179.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 343,68 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1221897209 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | Прайс-лист | Муфта 3 КВТПН10 70/120 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1343.7 | 1343.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1343.7 | 1343.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1343.68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 343,68 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1221897209 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1343.7 | 1343.7 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | Прайс-лист | Кирпич строительный полнотелый | шт. | 1197 | 0 |  |  |  |  | 2094.75 | 2094.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2094.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [13,16 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1887626098 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2094.75 | 2094.75 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | Прайс-лист | Кирпич строительный полнотелый | шт. | 1197 | 0 |  |  |  |  | 15710.63 | 15710.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15710.63 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 13.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [13,16 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1887626098 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15710.63 | 15710.63 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 18 | 0 |  |  |  |  | 427.14 | 427.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 427.14 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [177,97 / 7,5] |  |  | 0 |  | 574965906 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 427.14 | 427.14 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 18 | 0 |  |  |  |  | 3203.55 | 3203.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3203.55 | 177.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 25.79 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 177.97 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [177,97 / 7,5] |  |  | 0 |  | 574965906 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3203.55 | 3203.55 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 21 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 1 | 0 |  |  |  |  | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100М | 100М | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [599,47 / 7,5] |  |  | 0 |  | -2026320699 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 21 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 1 | 0 |  |  |  |  | 599.48 | 599.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 599.48 | 599.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100М | 100М | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 599.47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [599,47 / 7,5] |  |  | 0 |  | -2026320699 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 599.48 | 599.48 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 22 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [233,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1125267560 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 22 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 233.55 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 233.55 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 233.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [233,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1125267560 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 233.55 | 233.55 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 23 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 0 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 93.8 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [35,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | 748536722 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 23 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 0 |  |  |  |  | 703.5 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 703.5 | 35.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 35.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [35,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | 748536722 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 703.5 | 703.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 24 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 4 | 0 |  |  |  |  | 472.12 | 472.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 472.12 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [885,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | -85955575 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 472.12 | 472.12 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 24 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 4 | 0 |  |  |  |  | 3540.9 | 3540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3540.9 | 885.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 885.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [885,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | -85955575 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3540.9 | 3540.9 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 25 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 72.32 | 72.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 72.32 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [271,19 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1673256752 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 72.32 | 72.32 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 25 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 542.4 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 39.3 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 271.19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [271,19 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1673256752 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 26 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 117.6 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [441,01 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1459815540 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 26 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 882 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 882 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 441.01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [441,01 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1459815540 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34680959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 102033.75 | 52225.26 | 45534.92 | 2363.72 | 4273.57 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 6539.61 | 4286.77 |  |  | 102033.75 | 52225.26 | 45534.92 | 2363.72 | 4273.57 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 6539.61 | 4286.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112860.13 | 107507.15 | 5196.24 | 156.74 | 52225.26 | 52225.26 | 0 | 52225.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 112860.13 | 107507.15 | 5196.24 | 156.74 | 52225.26 | 52225.26 | 0 | 52225.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1039079.24 | 391686.62 | 569186.47 | 43256.43 | 78206.15 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 101779.67 | 62758.51 |  |  | 1039079.24 | 391686.62 | 569186.47 | 43256.43 | 78206.15 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 101779.67 | 62758.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1203617.42 | 1124297.08 | 76703.8 | 2616.54 | 391686.62 | 391686.62 | 0 | 391686.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 1203617.42 | 1124297.08 | 76703.8 | 2616.54 | 391686.62 | 391686.62 | 0 | 391686.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 102033.75 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 1039079.24
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 52225.26 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 391686.62
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 52225.26 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 391686.62
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 52225.26 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 391686.62
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 52225.26 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 391686.62
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 45534.92 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 569186.47
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2363.72 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 43256.43
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4273.57 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 78206.15
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 107507.15 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 1124297.08
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 5196.24 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 76703.8
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 156.74 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 2616.54
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 420.5652 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 420.5652
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 175.5479 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 175.5479
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6539.61 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 101779.67
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4286.77 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 62758.51
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 112860.13 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 1203617.42
51 | 177 | 1 | 12 |  |  | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.09 до опоры №115 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск", г.Мценск | 0 | [6 empty] | 102033.75 | 52225.26 | 45534.92 | 2363.72 | 4273.57 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 6539.61 | 4286.77 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 112860.13 | 107507.15 | 5196.24 | 156.74 | 52225.26 | 52225.26 | 0 | 52225.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 1039079.24 | 391686.62 | 569186.47 | 43256.43 | 78206.15 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 101779.67 | 62758.51 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1203617.42 | 1124297.08 | 76703.8 | 2616.54 | 391686.62 | 391686.62 | 0 | 391686.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 102033.75 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 1039079.24
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 52225.26 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 391686.62
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 52225.26 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 391686.62
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 52225.26 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 391686.62
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 52225.26 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 391686.62
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 45534.92 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 569186.47
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2363.72 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 43256.43
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4273.57 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 78206.15
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 107507.15 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 1124297.08
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 5196.24 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 76703.8
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 156.74 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 2616.54
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 420.5652 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 420.5652
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 175.5479 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 175.5479
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6539.61 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 101779.67
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4286.77 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 62758.51
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 112860.13 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 1203617.42
70 | 1 |  | 1 | ЕСН | { вкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 применяются АВТОМАТИЧЕСКИ в Текущем уровне цен и не применяется в Базовом уровне цен; { выкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 не применяются (при производстве работ по строительству мостов, тоннелей, метрополи | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | УПРОЩЕНКА | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при упрощенной системе налогооблажения (в зависимости от выбранного уровня цен) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 3 | СЛОЖНОСТЬ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при реконструкции объектов метро, мостов, путепроводов, сооружений относящихся к сложным, при реконструкции и капитальном ремонте объектов с ядерными реакторами | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 4 | ХОЗ_СПОСОБ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при хозяйственном способе производства работ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 5 | ЗАКР_СПОСОБ | { вкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ способом (HР=145%; СП= 75%); { выкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ способом (HР=125%; СП= 60%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 6 | МЕЖ_ГОРОД | { вкл.} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ волоконно-оптических линий (HР=120%; СП= 70%) { выкл.} - Прокладка ГОРОДСКИХ волоконно-оптических линий (HР=100%; СП= 65%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 7 | АВИА | ( вкл.) - При производстве монтажных работ на объектах диспетчеризации управления движением авиатранспортом (НР=95%, СП=55%); ( выкл.) - При производстве монтажных работ на прочих объектах, кроме АЭС. | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 8 | АЭС | ( вкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=110%; СП= 68%) и контроль сварных швов (HР=101%; СП= 60%) на АЭС; ( выкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=95%; СП= 65%) и контроль сварных швов (HР=80%; СП= 60%) на прочих объектах | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 9 | НРиСПотОЗП | { вкл.} - НР и СП рассчитываются от ОЗП { выкл.} - НР и СП рассчитываются от ФОТ = ОЗП + ЗПМ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_ТЕР | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 1 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | К_СП_ТЕР | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 1 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 3 | К_НР_ТЕРр | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | К_СП_ТЕРр | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | К_НР_12 | Коэффициэнт к % НР (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85
70 | 1 |  | 6 | К_СП_12 | Коэффициэнт к % СП (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8
70 | 1 |  | 7 | К_НР_11 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 8 | К_СП_11 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.8 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 9 | К_НР_05 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.85 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 10 | К_СП_05 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 11 | К_НР_УПР | Коэффициэнт к % НР (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.94
70 | 1 |  | 12 | К_СП_УПР | Коэффициэнт к % СП (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9
70 | 1 |  | 13 | К_НР_ХОЗ | Коэффициэнт к % НР (при хозяйственном способе производства работ) | 0.6 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6
70 | 1 |  | 14 | К_СП_ХОЗ | Коэффициэнт к % СП (при хозяйственном способе производства работ) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 15 | К_НР_СЛЖ | Коэффициэнт к % НР (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1.2 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2
70 | 1 |  | 16 | К_СП_СЛЖ | Коэффициэнт к % СП (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 17 | К_НР_Д1 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 18 | К_СП_Д1 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 19 | К_НР_Д2 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 20 | К_СП_Д2 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 21 | ОКРУГЛЕНИЕ | Точность округления результата расчета % НР и % СП | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34680958 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34680959 | 2
3 | Индексы за итогом | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 7.5 | 18.3 | 2 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 18.3 | 18.3 | 12.5
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10
1 | 50 | 0 |  | 0 |  | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.09 до опоры №115 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск", г.Мценск |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v10 ФЕР 2017 года РЕКОНСТРУКЦИЯ | Версия 10.0.0.10 от 18.04.2017 г. Типовой расчет (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕКОНСТРУКЦИЯ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | Поправки для базы 2017 года от 2017.10.25 Реконструкция | 0 | 0 | 565769 |  | 4 | 0
22 | 0 | 0 | 34680958 | 34680959 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 107.5071 | 5.1962 | 0 | 0.15674 | 112.8601 | 4.2736 | [9 empty] | 1124.2971 | 76.7038 | 0 | 2.6165 | 1203.6174 | 78.2061 | 0 | 0 | 0 | 102033.75 | 52225.26 | 0 | 0 | 0 | 45534.92 | 2363.72 | 4273.57 | 107507.15 | 5196.24 | 156.74 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 6539.61 | 4286.77 | 112860.13 | [6 empty] | 1039082.1 | 391689.48 | 0 | 0 | 0 | 569186.47 | 43256.43 | 78206.15 | 1124299.78 | 76703.96 | 2616.54 | 0 | 420.5652 | 175.5479 | 0 | 101779.67 | 62758.51 | 1203620.28
51 |  |  |  | 107.5071 | 5.1962 | 0 | 0.15674 | 112.8601 | 4.2736 | [9 empty] | 1124.2971 | 76.7038 | 0 | 2.6165 | 1203.6174 | 78.2061
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 102033.75 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 1039082.1
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 52225.26 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 391689.48
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 52225.26 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 391689.48
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 52225.26 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 391689.48
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 52225.26 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 391689.48
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 45534.92 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 569186.47
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2363.72 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 43256.43
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4273.57 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 78206.15
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 107507.15 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 1124299.78
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 5196.24 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 76703.96
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 156.74 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 2616.54
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 420.5652 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 420.5652
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 175.5479 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 175.5479
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6539.61 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 101779.67
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4286.77 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 62758.51
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 112860.13 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 1203620.28
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34680958 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34680959 | 2
3 | Индексы за итогом | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 7.5 | 18.3 | 2 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 18.3 | 18.3 | 12.5

## SmtRes (hidden)
24 | 34680958 | 34681021 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 2 | 2 | 34681024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78234 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | 34680958 | 34681021 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1499206742 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 2 | 34681025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78234 | 122.9 | 122.9 | 1 | 0
25 | 34680959 | 34681021 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 2 | 2 | 34681024 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78234 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | 34680959 | 34681021 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1499206742 | 15.34 | 0 | 1536.25 | 247.05 | 0 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 2 | 34681025 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78234 | 1536.25 | 122.9 | 12.5 | 0
26 | 34680958 | 34681026 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -200730820 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 34681028 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 8.38 | 8.38 | 1 | 0
27 | 34680959 | 34681026 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -200730820 | 125 | 0 | 0 | 0 | 153.35 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 34681028 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 153.35 | 8.38 | 18.3 | 0
28 | 34680958 | 34681029 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 1 | 2 | 34681033 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.24 | 10.35 | 10.35 | 1 | 0
28 | 34680958 | 34681029 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 2 | 34681034 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | 34680958 | 34681029 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 2 | 34681035 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 273.31 | 273.31 | 1 | 0
29 | 34680959 | 34681029 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 189.41 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 1 | 2 | 34681033 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.24 | 189.41 | 10.35 | 18.3 | 0
29 | 34680959 | 34681029 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 2 | 34681034 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | 34680959 | 34681029 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 6.33 | 0 | 3416.38 | 247.05 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 2 | 34681035 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 3416.38 | 273.31 | 12.5 | 0
30 | 34680958 | 34681042 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 2 | 34681046 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.92 | 10.35 | 10.35 | 1 | 0
30 | 34680958 | 34681042 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2 | 2 | 34681047 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | 34680958 | 34681042 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2 | 34681048 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 273.31 | 273.31 | 1 | 0
31 | 34680959 | 34681042 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 189.41 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 2 | 34681046 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.92 | 189.41 | 10.35 | 18.3 | 0
31 | 34680959 | 34681042 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2 | 2 | 34681047 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | 34680959 | 34681042 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 2.48 | 0 | 3416.38 | 247.05 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2 | 34681048 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 3416.38 | 273.31 | 12.5 | 0
32 | 34680958 | 34681055 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1 | 2 | 34681062 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
32 | 34680958 | 34681055 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | 34681063 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | 34680958 | 34681055 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.32 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2 | 34681064 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
32 | 34680958 | 34681055 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34681065 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
32 | 34680958 | 34681055 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34681066 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
32 | 34680958 | 34681055 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.32 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2 | 34681067 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
33 | 34680959 | 34681055 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1 | 2 | 34681062 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
33 | 34680959 | 34681055 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | 34681063 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | 34680959 | 34681055 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.32 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2 | 34681064 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
33 | 34680959 | 34681055 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.97 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34681065 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
33 | 34680959 | 34681055 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 3.97 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34681066 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
33 | 34680959 | 34681055 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.32 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2 | 34681067 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
34 | 34680958 | 34681074 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 1 | 2 | 34681081 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.64 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
34 | 34680958 | 34681074 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34681082 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 0
34 | 34680958 | 34681074 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34681083 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
34 | 34680958 | 34681074 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 5.14 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 2 | 34681084 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.878 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
34 | 34680958 | 34681074 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 5.14 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 2 | 34681085 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.878 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
34 | 34680958 | 34681074 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34681086 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
35 | 34680959 | 34681074 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 1 | 2 | 34681081 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.64 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
35 | 34680959 | 34681074 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34681082 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | 34680959 | 34681074 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34681083 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
35 | 34680959 | 34681074 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 5.14 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 2 | 34681084 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.878 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
35 | 34680959 | 34681074 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 5.14 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 2 | 34681085 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.878 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
35 | 34680959 | 34681074 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34681086 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
36 | 34680958 | 34681091 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.84 | 1 | 2 | 34681098 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3872 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
36 | 34680958 | 34681091 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34681099 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | 34680958 | 34681091 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34681100 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
36 | 34680958 | 34681091 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 6.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2 | 34681101 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
36 | 34680958 | 34681091 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2 | 34681102 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
36 | 34680958 | 34681091 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34681103 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
37 | 34680959 | 34681091 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.84 | 1 | 2 | 34681098 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3872 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
37 | 34680959 | 34681091 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34681099 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 0
37 | 34680959 | 34681091 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34681100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
37 | 34680959 | 34681091 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 6.9 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2 | 34681101 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
37 | 34680959 | 34681091 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 6.9 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2 | 34681102 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
37 | 34680959 | 34681091 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34681103 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
38 | 34680958 | 34681109 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 1 | 2 | 34681114 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
38 | 34680958 | 34681109 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | 2 | 34681115 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | 34680958 | 34681109 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34681116 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
38 | 34680958 | 34681109 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34681117 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
39 | 34680959 | 34681109 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 1 | 2 | 34681114 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
39 | 34680959 | 34681109 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | 2 | 34681115 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0
39 | 34680959 | 34681109 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34681116 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
39 | 34680959 | 34681109 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34681117 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
40 | 34680958 | 34681123 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 1 | 2 | 34681129 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
40 | 34680958 | 34681123 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 2 | 2 | 34681130 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | 34680958 | 34681123 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34681131 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
40 | 34680958 | 34681123 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1599745326 | 4.92 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 2 | 34681132 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 142.7 | 142.7 | 1 | 0
40 | 34680958 | 34681123 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34681133 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
41 | 34680959 | 34681123 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 1 | 2 | 34681129 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
41 | 34680959 | 34681123 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 2 | 2 | 34681130 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | 34680959 | 34681123 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34681131 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
41 | 34680959 | 34681123 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1599745326 | 4.92 | 0 | 1783.75 | 247.05 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 2 | 34681132 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 1783.75 | 142.7 | 12.5 | 0
41 | 34680959 | 34681123 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34681133 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
42 | 34680958 | 34681138 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34681141 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 12.92 | 12.92 | 1 | 0
42 | 34680958 | 34681138 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34681142 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 12.69 | 12.69 | 1 | 0
43 | 34680959 | 34681138 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 236.44 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34681141 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 236.44 | 12.92 | 18.3 | 0
43 | 34680959 | 34681138 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 232.23 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34681142 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 232.23 | 12.69 | 18.3 | 0
44 | 34680958 | 34681143 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1197411217 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1 | 2 | 34681146 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
44 | 34680958 | 34681143 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 1 | 2 | 34681147 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 12.69 | 12.69 | 1 | 0
45 | 34680959 | 34681143 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1197411217 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1 | 2 | 34681146 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
45 | 34680959 | 34681143 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 232.23 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 1 | 2 | 34681147 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 232.23 | 12.69 | 18.3 | 0
46 | 34680958 | 34681148 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1 | 2 | 34681153 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.168 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
46 | 34680958 | 34681148 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 34681154 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 1 | 0
46 | 34680958 | 34681148 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34681155 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
46 | 34680958 | 34681148 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34681156 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
47 | 34680959 | 34681148 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1 | 2 | 34681153 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.168 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
47 | 34680959 | 34681148 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 34681154 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 1 | 0
47 | 34680959 | 34681148 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.73 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34681155 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
47 | 34680959 | 34681148 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.73 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34681156 | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
48 | 34680958 | 34681158 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 34681161 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0 | 0 | 1 | 0
48 | 34680958 | 34681158 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1734052855 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 34681162 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 59.47 | 59.47 | 1 | 0
49 | 34680959 | 34681158 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 34681161 | 1 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | 34680959 | 34681158 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1734052855 | 7.6 | 0 | 743.38 | 212.28 | 0 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 34681162 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 743.38 | 59.47 | 12.5 | 0

## EtalonRes (hidden)
24 | 34681024 | 34681021 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.34 | 2 | 34681022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34681025 | 34681021 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.34 | 2 | 34681023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34681024 | 34681021 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.34 | 2 | 34681022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34681025 | 34681021 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.34 | 2 | 34681023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34681028 | 34681026 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 34681027 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34681028 | 34681026 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 34681027 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34681033 | 34681029 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 12.18 | 2 | 34681030 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34681034 | 34681029 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.33 | 2 | 34681031 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34681035 | 34681029 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 2 | 34681032 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34681036 | 34681029 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.38 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3 | -1 |  | 4 | -3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34681037 | 34681029 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.003 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 3 | -1 |  | 4 | -0.54231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34681038 | 34681029 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.78 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 3 | -1 |  | 4 | -7.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34681039 | 34681029 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.02 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 3 | -1 |  | 4 | -8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34681040 | 34681029 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 11 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | -1 |  | 4 | -159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34681041 | 34681029 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.3 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 3 | -1 |  | 4 | -13.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34681033 | 34681029 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 12.18 | 2 | 34681030 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34681034 | 34681029 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.33 | 2 | 34681031 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34681035 | 34681029 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 2 | 34681032 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34681036 | 34681029 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.38 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3 | -1 |  | 4 | -3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34681037 | 34681029 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.003 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 3 | -1 |  | 4 | -0.54231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34681038 | 34681029 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.78 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 3 | -1 |  | 4 | -7.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34681039 | 34681029 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.02 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 3 | -1 |  | 4 | -8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34681040 | 34681029 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 11 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | -1 |  | 4 | -159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34681041 | 34681029 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.3 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 3 | -1 |  | 4 | -13.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34681046 | 34681042 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 4.44 | 2 | 34681043 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34681047 | 34681042 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.48 | 2 | 34681044 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34681048 | 34681042 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.48 | 2 | 34681045 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34681049 | 34681042 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.19 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3 | -1 |  | 4 | -1.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34681050 | 34681042 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.002 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | 3 | -1 |  | 4 | -0.36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34681051 | 34681042 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.39 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3 | -1 |  | 4 | -3.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34681052 | 34681042 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34681053 | 34681042 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 |  | 4 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34681054 | 34681042 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.2 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | -1 |  | 4 | -8.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34681046 | 34681042 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 4.44 | 2 | 34681043 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34681047 | 34681042 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.48 | 2 | 34681044 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34681048 | 34681042 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.48 | 2 | 34681045 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34681049 | 34681042 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.19 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3 | -1 |  | 4 | -1.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34681050 | 34681042 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.002 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | 3 | -1 |  | 4 | -0.36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34681051 | 34681042 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.39 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3 | -1 |  | 4 | -3.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34681052 | 34681042 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34681053 | 34681042 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 |  | 4 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34681054 | 34681042 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.2 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | -1 |  | 4 | -8.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34681062 | 34681055 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 17.6 | 2 | 34681056 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34681063 | 34681055 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.64 | 2 | 34681057 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34681064 | 34681055 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 2 | 34681058 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34681065 | 34681055 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34681059 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34681066 | 34681055 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34681060 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34681067 | 34681055 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 2 | 34681061 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34681068 | 34681055 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34681069 | 34681055 | 31470585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 3 | -1 |  | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34681070 | 34681055 | 31470674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0052 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34681071 | 34681055 | 31482923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34681072 | 34681055 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34681073 | 34681055 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.39 | 3 | -1 |  | 4 | -3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34681062 | 34681055 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 17.6 | 2 | 34681056 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34681063 | 34681055 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.64 | 2 | 34681057 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34681064 | 34681055 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 2 | 34681058 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34681065 | 34681055 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34681059 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34681066 | 34681055 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34681060 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34681067 | 34681055 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 2 | 34681061 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34681068 | 34681055 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34681069 | 34681055 | 31470585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 3 | -1 |  | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34681070 | 34681055 | 31470674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0052 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34681071 | 34681055 | 31482923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34681072 | 34681055 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34681073 | 34681055 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.39 | 3 | -1 |  | 4 | -3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34681081 | 34681074 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 2 | 34681075 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34681082 | 34681074 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34681076 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34681083 | 34681074 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34681077 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34681084 | 34681074 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2 | 34681078 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34681085 | 34681074 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2 | 34681079 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34681086 | 34681074 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34681080 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34681087 | 34681074 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34681088 | 34681074 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | -1 |  | 4 | -34.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34681089 | 34681074 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34681090 | 34681074 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.46 | 3 | -1 |  | 4 | -4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34681081 | 34681074 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 2 | 34681075 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34681082 | 34681074 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34681076 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34681083 | 34681074 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34681077 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34681084 | 34681074 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2 | 34681078 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34681085 | 34681074 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2 | 34681079 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34681086 | 34681074 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34681080 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34681087 | 34681074 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34681088 | 34681074 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | -1 |  | 4 | -34.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34681089 | 34681074 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34681090 | 34681074 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.46 | 3 | -1 |  | 4 | -4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34681098 | 34681091 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 29.84 | 2 | 34681092 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34681099 | 34681091 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34681093 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34681100 | 34681091 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34681094 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34681101 | 34681091 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 2 | 34681095 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34681102 | 34681091 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 2 | 34681096 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34681103 | 34681091 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34681097 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34681104 | 34681091 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0245 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0245 | 3 | -1 |  | 4 | -2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34681105 | 34681091 | 31449547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00062 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00062 | 3 | -1 |  | 4 | -7.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34681106 | 34681091 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -17.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34681107 | 34681091 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00072 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00072 | 3 | -1 |  | 4 | -5.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34681108 | 34681091 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.74 | 3 | -1 |  | 4 | -5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34681098 | 34681091 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 29.84 | 2 | 34681092 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34681099 | 34681091 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34681093 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34681100 | 34681091 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34681094 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34681101 | 34681091 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 2 | 34681095 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34681102 | 34681091 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 2 | 34681096 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34681103 | 34681091 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34681097 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34681104 | 34681091 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0245 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0245 | 3 | -1 |  | 4 | -2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34681105 | 34681091 | 31449547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00062 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00062 | 3 | -1 |  | 4 | -7.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34681106 | 34681091 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -17.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34681107 | 34681091 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00072 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00072 | 3 | -1 |  | 4 | -5.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34681108 | 34681091 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.74 | 3 | -1 |  | 4 | -5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34681114 | 34681109 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 7.86 | 2 | 34681110 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34681115 | 34681109 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.02 | 2 | 34681111 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34681116 | 34681109 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34681112 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34681117 | 34681109 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34681113 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34681118 | 34681109 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0008 | 3 | -1 |  | 4 | -3.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34681119 | 34681109 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34681120 | 34681109 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34681121 | 34681109 | 31496624 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 120 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.031 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.031 | 3 | -1 |  | 4 | -41.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34681122 | 34681109 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.51 | 3 | -1 |  | 4 | -1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34681114 | 34681109 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 7.86 | 2 | 34681110 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34681115 | 34681109 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.02 | 2 | 34681111 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34681116 | 34681109 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34681112 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34681117 | 34681109 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34681113 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34681118 | 34681109 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0008 | 3 | -1 |  | 4 | -3.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34681119 | 34681109 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34681120 | 34681109 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34681121 | 34681109 | 31496624 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0011 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 120 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.031 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.031 | 3 | -1 |  | 4 | -41.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34681122 | 34681109 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.51 | 3 | -1 |  | 4 | -1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 34681129 | 34681123 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 6.09 | 2 | 34681124 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34681130 | 34681123 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.94 | 2 | 34681125 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34681131 | 34681123 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34681126 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34681132 | 34681123 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.92 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.92 | 2 | 34681127 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34681133 | 34681123 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34681128 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34681134 | 34681123 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0004 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0004 | 3 | -1 |  | 4 | -1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 34681135 | 34681123 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 34681136 | 34681123 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 34681137 | 34681123 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 3 | -1 |  | 4 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 34681129 | 34681123 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 6.09 | 2 | 34681124 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34681130 | 34681123 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.94 | 2 | 34681125 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34681131 | 34681123 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34681126 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34681132 | 34681123 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.92 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.92 | 2 | 34681127 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34681133 | 34681123 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34681128 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34681134 | 34681123 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0004 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0004 | 3 | -1 |  | 4 | -1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 34681135 | 34681123 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 34681136 | 34681123 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 34681137 | 34681123 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 3 | -1 |  | 4 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 34681141 | 34681138 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34681139 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34681142 | 34681138 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34681140 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34681141 | 34681138 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34681139 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34681142 | 34681138 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34681140 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 34681146 | 34681143 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 1.94 | 2 | 34681144 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 34681147 | 34681143 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 2.92 | 2 | 34681145 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 34681146 | 34681143 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 1.94 | 2 | 34681144 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 34681147 | 34681143 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 2.92 | 2 | 34681145 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34681153 | 34681148 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 34681149 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34681154 | 34681148 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 34681150 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34681155 | 34681148 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34681151 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34681156 | 34681148 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34681152 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34681157 | 34681148 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |  | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
47 | 34681153 | 34681148 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 34681149 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 34681154 | 34681148 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 34681150 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 34681155 | 34681148 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34681151 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 34681156 | 34681148 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34681152 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 34681157 | 34681148 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |  | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 34681161 | 34681158 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 2 | 34681159 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 34681162 | 34681158 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 34681160 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 34681161 | 34681158 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 2 | 34681159 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 34681162 | 34681158 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 34681160 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0