## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №291-т от 01.08.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2019 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 241.3747 | 79.8308 | 1.8362 | 24.3719 | 49.4474 | 4.1753 | 6.7777 | 0.12243 | 2.0505 | 4.6047 | 0 | 30.6151 | 0.63515 | 7.8856 | 18.6504 | 3.444 | 42.438 | 1.0786 | 14.4358 | 26.1923 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1456 | 66.5256 | 1.5301 | 20.3099 | 41.2062 | 3.4794 | 5.6481 | 0.10203 | 1.7088 | 3.8373 | 0 | 25.5126 | 0.52929 | 6.5713 | 15.542 | 2.87 | 35.365 | 0.89883 | 12.0298 | 21.8269 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 190.8435 | 74.5879 | 1.6724 | 23.1853 | 45.5549 | 4.1753 | 3.7575 | 0.12243 | 1.1051 | 2.53 | 0 | 29.6133 | 0.6098 | 7.7545 | 17.805 | 3.444 | 41.217 | 0.9402 | 14.3257 | 25.2198 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0362 | 62.1566 | 1.3937 | 19.3211 | 37.9624 | 3.4794 | 3.1313 | 0.10203 | 0.92092 | 2.1083 | 0 | 24.6777 | 0.50817 | 6.462 | 14.8375 | 2.87 | 34.3475 | 0.7835 | 11.9381 | 21.0165 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 50.5312 | 5.2429 | 0.16373 | 1.1866 | 3.8926 | 0 | 3.0201 | 0 | 0.94541 | 2.0747 | 0 | 1.0018 | 0.025342 | 0.13112 | 0.84536 | 0 | 1.2209 | 0.13839 | 0.11007 | 0.97247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1094 | 4.3691 | 0.13645 | 0.98883 | 3.2438 | 0 | 2.5168 | 0 | 0.78785 | 1.7289 | 0 | 0.83485 | 0.021118 | 0.10926 | 0.70447 | 0 | 1.0174 | 0.11533 | 0.091724 | 0.81039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 241.3747 | 79.8308 | 1.8362 | 24.3719 | 49.4474 | 4.1753 | 6.7777 | 0.12243 | 2.0505 | 4.6047 | 0 | 30.6151 | 0.63515 | 7.8856 | 18.6504 | 3.444 | 42.438 | 1.0786 | 14.4358 | 26.1923 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1456 | 66.5256 | 1.5301 | 20.3099 | 41.2062 | 3.4794 | 5.6481 | 0.10203 | 1.7088 | 3.8373 | 0 | 25.5126 | 0.52929 | 6.5713 | 15.542 | 2.87 | 35.365 | 0.89883 | 12.0298 | 21.8269 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 190.8435 | 74.5879 | 1.6724 | 23.1853 | 45.5549 | 4.1753 | 3.7575 | 0.12243 | 1.1051 | 2.53 | 0 | 29.6133 | 0.6098 | 7.7545 | 17.805 | 3.444 | 41.217 | 0.9402 | 14.3257 | 25.2198 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0362 | 62.1566 | 1.3937 | 19.3211 | 37.9624 | 3.4794 | 3.1313 | 0.10203 | 0.92092 | 2.1083 | 0 | 24.6777 | 0.50817 | 6.462 | 14.8375 | 2.87 | 34.3475 | 0.7835 | 11.9381 | 21.0165 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 36.1478 | 16.5649 | 0.020446 | 2.8767 | 13.6678 | 0 | 0.81402 | 0 | 0.033449 | 0.78057 | 0 | 6.8944 | 0.00876 | 0.31238 | 6.5732 | 0 | 8.8565 | 0.011686 | 2.5309 | 6.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1232 | 13.8041 | 0.017038 | 2.3973 | 11.3898 | 0 | 0.67835 | 0 | 0.027874 | 0.65048 | 0 | 5.7453 | 0.0073 | 0.26031 | 5.4777 | 0 | 7.3804 | 0.009738 | 2.1091 | 5.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.936 | 4.5105 | 0.020446 | 0.3142 | 4.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2463 | 0.00876 | 0.10807 | 1.1295 | 0 | 3.2642 | 0.011686 | 0.20613 | 3.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9467 | 3.7587 | 0.017038 | 0.26183 | 3.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 0.0073 | 0.090058 | 0.94122 | 0 | 2.7202 | 0.009738 | 0.17177 | 2.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | Е-3512522-1.1.6.-219 | 5.936 | 4.5105 | 0.020446 | 0.3142 | 4.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2463 | 0.00876 | 0.10807 | 1.1295 | 0 | 3.2642 | 0.011686 | 0.20613 | 3.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9467 | 3.7587 | 0.017038 | 0.26183 | 3.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 0.0073 | 0.090058 | 0.94122 | 0 | 2.7202 | 0.009738 | 0.17177 | 2.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/10/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-1.1.6.-219 | 2.0542 | 1.7779 | 0 | 0.1681 | 1.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14599 | 0 | 0.060511 | 0.085479 | 0 | 1.6319 | 0 | 0.10759 | 1.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7118 | 1.4816 | 0 | 0.14008 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12166 | 0 | 0.050426 | 0.071233 | 0 | 1.3599 | 0 | 0.089656 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-101 г. Мценск (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-1.1.6.-219 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6252 | 0.00456 | 0.098543 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7118 | 1.3543 | 0.0038 | 0.082119 | 1.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3543 | 0.0038 | 0.082119 | 1.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х16010/0,4 кВ с ликвидацией КТП 001 по ул. Советская с. Дросково (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-1.1.6.-219 | 1.8277 | 1.1074 | 0.015886 | 0.047558 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0.00876 | 0.047558 | 1.044 | 0 | 0.0071256 | 0.0071256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0.92286 | 0.013238 | 0.039632 | 0.86999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91692 | 0.0073 | 0.039632 | 0.86999 | 0 | 0.005938 | 0.005938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 30.2118 | 12.0544 | 0 | 2.5625 | 9.4919 | 0 | 0.81402 | 0 | 0.033449 | 0.78057 | 0 | 5.6481 | 0 | 0.20431 | 5.4438 | 0 | 5.5923 | 0 | 2.3248 | 3.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1765 | 10.0454 | 0 | 2.1354 | 7.9099 | 0 | 0.67835 | 0 | 0.027874 | 0.65048 | 0 | 4.7067 | 0 | 0.17026 | 4.5365 | 0 | 4.6603 | 0 | 1.9373 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | Е-3512522-1.1.1.-219 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 07 яч. 04, 10, 13, 14, 15 г. Орёл -5шт. | Е-3512522-1.1.1.-219 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 22 яч. 10, 13, 14, 18 -4 шт. | Е-3512522-1.1.1.-219 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 29 яч. 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 14 г. Орёл -8 шт. | Е-3512522-1.1.1.-219 | 2.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 11 яч. 01 г. Орёл -1 шт. | Е-3512522-1.1.1.-219 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП01 яч.01 г. Мценск - 1 шт. | Е-3512522-1.1.1.-219 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП001 яч.04 г. Мценск -1 шт. | Е-3512522-1.1.1.-219 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП059 яч.01, яч.09. г. Мценск -2 шт. | Е-3512522-1.1.1.-219 | 0.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | Е-3512522-1.1.2.-219 | 7.8384 | 7.8273 | 0 | 0.27547 | 7.5518 | 0 | 0.81402 | 0 | 0.033449 | 0.78057 | 0 | 5.5765 | 0 | 0.19321 | 5.3833 | 0 | 1.4368 | 0 | 0.04881 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.532 | 6.5227 | 0 | 0.22956 | 6.2932 | 0 | 0.67835 | 0 | 0.027874 | 0.65048 | 0 | 4.6471 | 0 | 0.16101 | 4.4861 | 0 | 1.1973 | 0 | 0.040675 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 070, г.Орёл 1шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.30058 | 0.26867 | 0 | 0.0095186 | 0.25915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26867 | 0 | 0.0095186 | 0.25915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25049 | 0.22389 | 0 | 0.0079322 | 0.21596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22389 | 0 | 0.0079322 | 0.21596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 418, 070, 138 г. Орёл -4 шт | Е-3512522-1.1.2.-219 | 1.2023 | 0.81471 | 0 | 0.028556 | 0.78615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26869 | 0 | 0.0095186 | 0.25917 | 0 | 0.54601 | 0 | 0.019037 | 0.52698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0.67892 | 0 | 0.023796 | 0.65512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22391 | 0 | 0.0079322 | 0.21598 | 0 | 0.45501 | 0 | 0.015864 | 0.43915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 062, 347 г. Орёл -3шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.71902 | 0.67212 | 0 | 0.022602 | 0.64952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67212 | 0 | 0.022602 | 0.64952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59918 | 0.5601 | 0 | 0.018835 | 0.54126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5601 | 0 | 0.018835 | 0.54126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА г. Орёл ТП 150 -2шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.77001 | 1.5505 | 0 | 0.014844 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5505 | 0 | 0.014844 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64168 | 1.2921 | 0 | 0.01237 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2921 | 0 | 0.01237 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 720 г. Орёл -2 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.77001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69331 | 0 | 0.020075 | 0.67323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64168 | 0.57776 | 0 | 0.016729 | 0.56103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.016729 | 0.56103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 009 с. Знаменское - 1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.18223 | 0.15618 | 0 | 0.015238 | 0.14094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15618 | 0 | 0.015238 | 0.14094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15186 | 0.13015 | 0 | 0.012699 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13015 | 0 | 0.012699 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 041 г. Болхов 1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.18223 | 0.1664 | 0 | 0.012875 | 0.15352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 0 | 0.012875 | 0.15352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15186 | 0.13867 | 0 | 0.010729 | 0.12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13867 | 0 | 0.010729 | 0.12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 025 г. Болхов - 1шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.23967 | 0.20149 | 0 | 0.012054 | 0.18944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20149 | 0 | 0.012054 | 0.18944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19973 | 0.16791 | 0 | 0.010045 | 0.15786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16791 | 0 | 0.010045 | 0.15786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 008 г. Болхов - 1шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.30058 | 0.25369 | 0 | 0.014063 | 0.23962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25369 | 0 | 0.014063 | 0.23962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25049 | 0.21141 | 0 | 0.011719 | 0.19969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21141 | 0 | 0.011719 | 0.19969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП014 г. Мценск - 1шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.30058 | 0.40844 | 0 | 0.0047799 | 0.40366 | 0 | 0.40844 | 0 | 0.0047799 | 0.40366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25049 | 0.34037 | 0 | 0.0039832 | 0.33639 | 0 | 0.34037 | 0 | 0.0039832 | 0.33639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП025 г. Мценск - 1шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.30058 | 0.40938 | 0 | 0.0055178 | 0.40386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40938 | 0 | 0.0055178 | 0.40386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25049 | 0.34115 | 0 | 0.0045981 | 0.33655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34115 | 0 | 0.0045981 | 0.33655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП001 г. Мценск - 1шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.23967 | 0.19346 | 0 | 0.0051181 | 0.18835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19346 | 0 | 0.0051181 | 0.18835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19973 | 0.16122 | 0 | 0.0042651 | 0.15695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16122 | 0 | 0.0042651 | 0.15695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 г. Ливны - 1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.18223 | 0.14778 | 0 | 0.0068397 | 0.14094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | 0.0068397 | 0.14094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15186 | 0.12315 | 0 | 0.0056997 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12315 | 0 | 0.0056997 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 043 г. Ливны -1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.18223 | 0.14778 | 0 | 0.0068397 | 0.14094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | 0.0068397 | 0.14094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15186 | 0.12315 | 0 | 0.0056997 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12315 | 0 | 0.0056997 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 014 п. Колпна -1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.30058 | 0.28447 | 0 | 0.007352 | 0.27712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28447 | 0 | 0.007352 | 0.27712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25049 | 0.23706 | 0 | 0.0061267 | 0.23093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23706 | 0 | 0.0061267 | 0.23093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА ТП 029 п. Верховье -1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.10299 | 0.095171 | 0 | 0.011283 | 0.083888 | 0 | 0.095171 | 0 | 0.011283 | 0.083888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085826 | 0.079309 | 0 | 0.0094025 | 0.069907 | 0 | 0.079309 | 0 | 0.0094025 | 0.069907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 031 п. Верховье -1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.18223 | 0.16442 | 0 | 0.01216 | 0.15226 | 0 | 0.16442 | 0 | 0.01216 | 0.15226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15186 | 0.13702 | 0 | 0.010133 | 0.12688 | 0 | 0.13702 | 0 | 0.010133 | 0.12688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Глазуновка | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.23967 | 0.21394 | 0 | 0.0079159 | 0.20602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21394 | 0 | 0.0079159 | 0.20602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19973 | 0.17828 | 0 | 0.0065966 | 0.17169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17828 | 0 | 0.0065966 | 0.17169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 п. Шаблыкино -1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.23967 | 0.23089 | 0 | 0.024345 | 0.20655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23089 | 0 | 0.024345 | 0.20655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19973 | 0.19241 | 0 | 0.020287 | 0.17213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19241 | 0 | 0.020287 | 0.17213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Залегощь -1 шт | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.18223 | 0.14599 | 0 | 0.0052265 | 0.14076 | 0 | 0.14599 | 0 | 0.0052265 | 0.14076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15186 | 0.12166 | 0 | 0.0043554 | 0.1173 | 0 | 0.12166 | 0 | 0.0043554 | 0.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 п. Залегощь -1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.23967 | 0.21007 | 0 | 0.0053392 | 0.20473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21007 | 0 | 0.0053392 | 0.20473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19973 | 0.17506 | 0 | 0.0044493 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17506 | 0 | 0.0044493 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 г. Дмитровск - 1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.23967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19744 | 0 | 0.0096974 | 0.18775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19973 | 0.16454 | 0 | 0.0080811 | 0.15646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16454 | 0 | 0.0080811 | 0.15646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 г. Дмитровск - 1 шт. | Е-3512522-1.1.2.-219 | 0.23967 | 0.20097 | 0 | 0.013228 | 0.18775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20097 | 0 | 0.013228 | 0.18775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19973 | 0.16748 | 0 | 0.011023 | 0.15646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16748 | 0 | 0.011023 | 0.15646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 7.8442 | 0.071606 | 0 | 0.011099 | 0.060507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071606 | 0 | 0.011099 | 0.060507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5368 | 0.059672 | 0 | 0.0092491 | 0.050423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059672 | 0 | 0.0092491 | 0.050423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 111 г. Орёл - КСО-393 8шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 426 г. Орёл - КСО-393 6шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.90763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 425 г. Орёл - КСО-393 6шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.90763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск - КСО-393 6шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.90763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск - ЩО70 -5шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.34948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 г. Болхов - ЩО-70 2шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.13979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 051 г. Ливны -1шт. ЩО70 | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.069897 | 0.071606 | 0 | 0.011099 | 0.060507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071606 | 0 | 0.011099 | 0.060507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058247 | 0.059672 | 0 | 0.0092491 | 0.050423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059672 | 0 | 0.0092491 | 0.050423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 030 г. Ливны - КСО-393 3шт. Коррект.-4шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.60509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 002 г. Ливны - ЩО-70 3шт. Коррект.-4шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.27959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 002 г. Ливны - КСО-393 3шт. Коррект. -5шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.75636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 060 г. Ливны -1шт. ЩО70 | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.069897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 п. Верховье - КСО-393 3шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.45381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Змиевка - КСО-393 1шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Малоархангельск - КСО-393 2шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.30254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п. Покровское - КСО-393 1шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 004 п. Нарышкино - КСО 393-04 1шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 г. Новосиль - ЩО-70 3шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.20969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования РУ 10 кВ ТП 017 пгт Кромы - КСО-393 1шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 015 пгт. Кромы - ЩО-70 1шт. | Е-3512522-1.1.3.-219 | 0.069897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | Е-3512522-1.2.3.-219 | 3.6671 | 3.2849 | 0 | 1.9289 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2849 | 0 | 1.9289 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0559 | 2.7374 | 0 | 1.6074 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7374 | 0 | 1.6074 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 20, яч.09, яч.05, яч.07, яч.01, яч.16, яч.12, яч.04, яч.06, яч.10, яч.02. .-10шт | Е-3512522-1.2.3.-219 | 0.60117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54516 | 0 | 0.32155 | 0.22361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50097 | 0.4543 | 0 | 0.26796 | 0.18634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4543 | 0 | 0.26796 | 0.18634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 30, яч.05, яч.07, яч.13, яч.17, яч.19, яч.11, яч.01, яч.10, яч.08, яч.18, яч.22, яч.24,яч.26, яч.14, яч.04, яч.15, яч.21, яч.20 -18шт. | Е-3512522-1.2.3.-219 | 1.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0 | 0.55172 | 0.39648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90175 | 0.79016 | 0 | 0.45977 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79016 | 0 | 0.45977 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 28, яч. 05, яч.07, яч.01, яч.0, яч. 03, яч.02 - 6шт. | Е-3512522-1.2.3.-219 | 0.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33396 | 0 | 0.19922 | 0.13474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30058 | 0.2783 | 0 | 0.16602 | 0.11228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0.16602 | 0.11228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 31, яч. 02, яч.01,яч.08, яч.10, яч.06, яч.11, яч. 03, яч. 09 - 8шт. | Е-3512522-1.2.3.-219 | 0.48093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42232 | 0 | 0.24609 | 0.17623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40078 | 0.35193 | 0 | 0.20508 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35193 | 0 | 0.20508 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 34, яч. 07, яч.09, яч.05, яч.01, яч.08, яч.10, яч.06 -7шт. | Е-3512522-1.2.3.-219 | 0.42082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38387 | 0 | 0.22604 | 0.15784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0.31989 | 0 | 0.18836 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31989 | 0 | 0.18836 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 25, яч. 07, яч.05, яч.13, яч.01, яч.15, яч.04, яч.08, яч.06, яч.10, яч.12, яч.14, яч. 03 -12шт. | Е-3512522-1.2.3.-219 | 0.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65143 | 0 | 0.38432 | 0.26711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60117 | 0.54285 | 0 | 0.32026 | 0.22259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54285 | 0 | 0.32026 | 0.22259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | Е-3512522-1.2.1.-219 | 5.1112 | 0.87064 | 0 | 0.34703 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87064 | 0 | 0.34703 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2594 | 0.72553 | 0 | 0.28919 | 0.43634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72553 | 0 | 0.28919 | 0.43634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 07, яч. 15, яч. 13, яч. 04; яч.10; яч.14 г.Орёл -5шт. |  | 0.61471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 22, яч.10, яч. 13, яч.14, яч.18; г.Орёл - 4 шт. |  | 0.56026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 29, яч.02, яч. 07, яч.08, яч.09, яч.10, яч. 11, яч.14; яч.05 г.Орёл - 8 шт. |  | 1.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 19, яч.09, яч. 05, яч.10, яч.02 г.Орёл - 4 шт. |  | 0.60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5804 | 0 | 0.23136 | 0.34904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50513 | 0.48366 | 0 | 0.1928 | 0.29087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48366 | 0 | 0.1928 | 0.29087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 26, яч.16, яч.05 г.Орёл - 2шт. |  | 0.30209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | 0 | 0.11568 | 0.17457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25174 | 0.24187 | 0 | 0.096398 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24187 | 0 | 0.096398 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 11 , яч.1 г.Орёл -1шт. |  | 0.15163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП01, яч. 01 г. Мценск - 1шт. |  | 0.15163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП001, яч. 04 г. Мценск - 1шт. |  | 0.15163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП04, яч. 09, 10,11 г. Мценск - 3шт. |  | 0.45257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП03, яч. 01, 02, 03, 11 г. Мценск - 4шт. |  | 0.60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП059, яч. 01; яч.09 г. Мценск -2шт. |  | 0.30209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 95.5387 | 43.2496 | 1.6402 | 17.3604 | 24.249 | 0 | 1.6952 | 0.12243 | 0.67843 | 0.89438 | 0 | 15.9521 | 0.60104 | 6.6174 | 8.7337 | 0 | 25.6022 | 0.91672 | 10.0646 | 14.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6156 | 36.0413 | 1.3668 | 14.467 | 20.2075 | 0 | 1.4127 | 0.10203 | 0.56536 | 0.74532 | 0 | 13.2934 | 0.50087 | 5.5145 | 7.2781 | 0 | 21.3352 | 0.76393 | 8.3871 | 12.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 91.9841 | 43.2496 | 1.6402 | 17.3604 | 24.249 | 0 | 1.6952 | 0.12243 | 0.67843 | 0.89438 | 0 | 15.9521 | 0.60104 | 6.6174 | 8.7337 | 0 | 25.6022 | 0.91672 | 10.0646 | 14.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6534 | 36.0413 | 1.3668 | 14.467 | 20.2075 | 0 | 1.4127 | 0.10203 | 0.56536 | 0.74532 | 0 | 13.2934 | 0.50087 | 5.5145 | 7.2781 | 0 | 21.3352 | 0.76393 | 8.3871 | 12.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | Е-3512522-1.1.5.-219 | 69.4437 | 41.3598 | 1.5362 | 16.6063 | 23.2174 | 0 | 1.6952 | 0.12243 | 0.67843 | 0.89438 | 0 | 15.5949 | 0.51838 | 6.4836 | 8.5929 | 0 | 24.0697 | 0.89539 | 9.4443 | 13.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8697 | 34.4665 | 1.2802 | 13.8386 | 19.3478 | 0 | 1.4127 | 0.10203 | 0.56536 | 0.74532 | 0 | 12.9957 | 0.43198 | 5.403 | 7.1608 | 0 | 20.0581 | 0.74616 | 7.8702 | 11.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера) г. Орел - 0,3 км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.1409 | 1.0857 | 0.016044 | 0.21592 | 0.85376 | 0 | 0.007854 | 0.007854 | 0 | 0 | 0 | 0.00819 | 0.00819 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0.21592 | 0.85376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95077 | 0.90477 | 0.01337 | 0.17993 | 0.71147 | 0 | 0.006545 | 0.006545 | 0 | 0 | 0 | 0.006825 | 0.006825 | 0 | 0 | 0 | 0.8914 | 0 | 0.17993 | 0.71147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная г. Орёл - 1,1 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.4112 | 0.8487 | 0.037818 | 0.38453 | 0.42635 | 0 | 0.024684 | 0.024684 | 0 | 0 | 0 | 0.82402 | 0.013134 | 0.38453 | 0.42635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0.70725 | 0.031515 | 0.32044 | 0.3553 | 0 | 0.02057 | 0.02057 | 0 | 0 | 0 | 0.68668 | 0.010945 | 0.32044 | 0.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл - 1,15 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.4754 | 1.0431 | 0.039294 | 0.44941 | 0.55441 | 0 | 0.025806 | 0.025806 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0.013488 | 0.44941 | 0.55441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2295 | 0.86926 | 0.032745 | 0.37451 | 0.46201 | 0 | 0.021505 | 0.021505 | 0 | 0 | 0 | 0.84776 | 0.01124 | 0.37451 | 0.46201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл -0,681км (с установкой охранной зоны) | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.87366 | 0.65264 | 0.023526 | 0.3027 | 0.32642 | 0 | 0.63809 | 0.008976 | 0.3027 | 0.32642 | 0 | 0.01455 | 0.01455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72805 | 0.54387 | 0.019605 | 0.25225 | 0.27202 | 0 | 0.53174 | 0.00748 | 0.25225 | 0.27202 | 0 | 0.012125 | 0.012125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл - 0,95 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.2188 | 1.0908 | 0.033076 | 0.50921 | 0.54855 | 0 | 0.27717 | 0.021004 | 0.11912 | 0.13704 | 0 | 0.81366 | 0.012072 | 0.39008 | 0.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0.90902 | 0.027563 | 0.42434 | 0.45712 | 0 | 0.23097 | 0.017503 | 0.099267 | 0.1142 | 0 | 0.67805 | 0.01006 | 0.32507 | 0.34292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл - 0,45 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.57731 | 0.6976 | 0.021061 | 0.35316 | 0.32338 | 0 | 0.010547 | 0.010547 | 0 | 0 | 0 | 0.68705 | 0.010514 | 0.35316 | 0.32338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48109 | 0.58133 | 0.017551 | 0.2943 | 0.26948 | 0 | 0.008789 | 0.008789 | 0 | 0 | 0 | 0.57254 | 0.008762 | 0.2943 | 0.26948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел -0,4км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.51317 | 0.28635 | 0.017154 | 0.14453 | 0.12466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28635 | 0.017154 | 0.14453 | 0.12466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42764 | 0.23862 | 0.014295 | 0.12044 | 0.10388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23862 | 0.014295 | 0.12044 | 0.10388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл -0,94км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.2059 | 0.64558 | 0.02824 | 0.34191 | 0.27543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016238 | 0.016238 | 0 | 0 | 0 | 0.62934 | 0.012001 | 0.34191 | 0.27543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 0.53798 | 0.023533 | 0.28493 | 0.22953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013532 | 0.013532 | 0 | 0 | 0 | 0.52445 | 0.010001 | 0.28493 | 0.22953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл - 0,2 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.25658 | 0.20282 | 0.012319 | 0.10047 | 0.090029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058272 | 0.0058272 | 0 | 0 | 0 | 0.19699 | 0.006492 | 0.10047 | 0.090029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21382 | 0.16901 | 0.010266 | 0.083724 | 0.075024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004856 | 0.004856 | 0 | 0 | 0 | 0.16416 | 0.00541 | 0.083724 | 0.075024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл - 1,8 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0.048354 | 0.67436 | 0.70648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9244 | 1.191 | 0.040295 | 0.56197 | 0.58873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0.040295 | 0.56197 | 0.58873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл - 2,141 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018217 | 0.018217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2889 | 0.015181 | 0.015181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015181 | 0.015181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел -0,15км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.20589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе г. Болхов - 0,25 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.32095 | 0.32667 | 0.011616 | 0.14072 | 0.17434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31505 | 0 | 0.14072 | 0.17434 | 0 | 0.011616 | 0.011616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26746 | 0.27222 | 0.00968 | 0.11726 | 0.14528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26254 | 0 | 0.11726 | 0.14528 | 0 | 0.00968 | 0.00968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-042 по пер. Жабо, г. Болхов -1,0км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0.03039 | 0.49955 | 0.56862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0.91546 | 0.025325 | 0.41629 | 0.47385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91546 | 0.025325 | 0.41629 | 0.47385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №10 от опоры №73 до ТП 031 г. Болхов - 1 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0411 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 0.03425 | 0.03425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03425 | 0.03425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №10 от опоры №117 до опоры №133 г. Болхов - 0,7 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0.029814 | 0.4106 | 0.69658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0.94749 | 0.024845 | 0.34217 | 0.58048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94749 | 0.024845 | 0.34217 | 0.58048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 с совместным повесом ВЛ- 0,4 кВ №2 ТП 059 г. Мценск - 2,68 км. | Е-3512522-1.1.5.-219 | 4.122 | 2.3373 | 0.10188 | 0.52482 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77414 | 0.061261 | 0.26112 | 0.45176 | 0 | 1.5631 | 0.040618 | 0.26369 | 1.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 1.9477 | 0.084899 | 0.43735 | 1.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64512 | 0.051051 | 0.2176 | 0.37647 | 0 | 1.3026 | 0.033848 | 0.21975 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 с совместным подвесом ВЛ-10 кВ №14 ПС "Мценск" от опоры № 19 до опоры №31 г. Мценск -3,2 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 4.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33996 | 0.0597 | 0.051654 | 0.22861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9977 | 0.2833 | 0.04975 | 0.043045 | 0.19051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2833 | 0.04975 | 0.043045 | 0.19051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны - 0,74 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.0162 | 1.003 | 0.033518 | 0.37511 | 0.59437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81482 | 0.022933 | 0.31089 | 0.48099 | 0 | 0.18817 | 0.010585 | 0.064213 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84683 | 0.83583 | 0.027932 | 0.31259 | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67902 | 0.019111 | 0.25908 | 0.40083 | 0 | 0.15681 | 0.008821 | 0.053511 | 0.094477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. ДрНародов, ул. Пушкина в г. Ливны - 0,36 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.49436 | 0.43992 | 0.017544 | 0.16012 | 0.26226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43203 | 0.0096492 | 0.16012 | 0.26226 | 0 | 0.0078948 | 0.0078948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41197 | 0.3666 | 0.01462 | 0.13343 | 0.21855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36002 | 0.008041 | 0.13343 | 0.21855 | 0 | 0.006579 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского, с переводом питания ул. Маяковского на ТП 002 в п. Долгое - 0,73 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.0025 | 0.74359 | 0.015768 | 0.28203 | 0.44578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052536 | 0.0052536 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 0.010514 | 0.28203 | 0.44578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83538 | 0.61965 | 0.01314 | 0.23503 | 0.37149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004378 | 0.004378 | 0 | 0 | 0 | 0.61528 | 0.008762 | 0.23503 | 0.37149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое - 0,55 км. (с установкой охранной зоны) | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.75528 | 0.60145 | 0.028853 | 0.22887 | 0.34372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019613 | 0.019613 | 0 | 0 | 0 | 0.58183 | 0.00924 | 0.22887 | 0.34372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6294 | 0.5012 | 0.024044 | 0.19073 | 0.28644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016344 | 0.016344 | 0 | 0 | 0 | 0.48486 | 0.0077 | 0.19073 | 0.28644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №13 ТП 182.03-опора №111 в г. Ливны -0,62км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026344 | 0 | 0.0099158 | 0.016428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80575 | 0.021953 | 0 | 0.0082631 | 0.01369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021953 | 0 | 0.0082631 | 0.01369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №17 ТП 017.05-опора №88 в г. Ливны -0,6 км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны- 0,87км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76217 | 0 | 0.26206 | 0.50012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99559 | 0.63515 | 0 | 0.21838 | 0.41677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63515 | 0 | 0.21838 | 0.41677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны - 0,66 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.90633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны -0,7км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.96126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны - 0,32 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.43943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13919 | 0 | 0.0518 | 0.087387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36619 | 0.11599 | 0 | 0.043166 | 0.072823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11599 | 0 | 0.043166 | 0.072823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна -1,68км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0.050148 | 0.53202 | 0.94081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9225 | 1.2692 | 0.04179 | 0.44335 | 0.78401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 0.04179 | 0.44335 | 0.78401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в ул. Береговая, п. Колпна - 0,77км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020776 | 0.020776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88116 | 0.017313 | 0.017313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017313 | 0.017313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная - 1,05 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.348 | 1.3072 | 0.036023 | 0.61506 | 0.65608 | 0 | 0.023562 | 0.023562 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0.012461 | 0.61506 | 0.65608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.0893 | 0.030019 | 0.51255 | 0.54673 | 0 | 0.019635 | 0.019635 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0.010384 | 0.51255 | 0.54673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная - 0,69 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85713 | 0.0283 | 0.36002 | 0.46881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73819 | 0.71427 | 0.023583 | 0.30002 | 0.39067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71427 | 0.023583 | 0.30002 | 0.39067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская -0,76км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026098 | 0.026098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81308 | 0.021748 | 0.021748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021748 | 0.021748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина. -0523км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.67143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52601 | 0.022009 | 0.22904 | 0.27496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55953 | 0.43834 | 0.018341 | 0.19087 | 0.22913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43834 | 0.018341 | 0.19087 | 0.22913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова -0,591км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.75873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62179 | 0.020508 | 0.27236 | 0.32892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63228 | 0.51815 | 0.01709 | 0.22696 | 0.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51815 | 0.01709 | 0.22696 | 0.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Садовая п. Змиевка - 0,73км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.93718 | 0.71439 | 0.026857 | 0.25661 | 0.43092 | 0 | 0.68753 | 0 | 0.25661 | 0.43092 | 0 | 0.026857 | 0.026857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78099 | 0.59532 | 0.022381 | 0.21384 | 0.3591 | 0 | 0.57294 | 0 | 0.21384 | 0.3591 | 0 | 0.022381 | 0.022381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028) ул. Лескова(четная), Горького, 50 лет Октября п. Глазуновка -1,2км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.6479 | 1.2445 | 0.04077 | 0.427 | 0.77672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2445 | 0.04077 | 0.427 | 0.77672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3732 | 1.0371 | 0.033975 | 0.35583 | 0.64727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0371 | 0.033975 | 0.35583 | 0.64727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково - 0,688 км. (с установкой охранной | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.88326 | 0.85022 | 0.032657 | 0.28191 | 0.53566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85022 | 0.032657 | 0.28191 | 0.53566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73605 | 0.70852 | 0.027214 | 0.23492 | 0.44638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70852 | 0.027214 | 0.23492 | 0.44638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса г.Малоархангельске - 0,8 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.0986 | 1.202 | 0.042126 | 0.39905 | 0.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53029 | 0 | 0.20321 | 0.32708 | 0 | 0.67168 | 0.042126 | 0.19584 | 0.43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91549 | 1.0016 | 0.035105 | 0.33254 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44191 | 0 | 0.16934 | 0.27257 | 0 | 0.55973 | 0.035105 | 0.1632 | 0.36143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 от оп. №29 до оп. № 32 п. Глазуновка -0,3км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.46785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34674 | 0.014954 | 0.10147 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38988 | 0.28895 | 0.012462 | 0.08456 | 0.19192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28895 | 0.012462 | 0.08456 | 0.19192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети - 0,6 км. (с установкой охранной | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.77029 | 0.95649 | 0.027546 | 0.4672 | 0.46174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35087 | 0.017952 | 0.15506 | 0.17786 | 0 | 0.60562 | 0.009594 | 0.31214 | 0.28388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64191 | 0.79707 | 0.022955 | 0.38933 | 0.38478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29239 | 0.01496 | 0.12922 | 0.14821 | 0 | 0.50468 | 0.007995 | 0.26012 | 0.23657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайскаяв п. Хотынец с разукрупнением распределительной сети - 2,5 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 3.2095 | 1.6 | 0.068046 | 0.69552 | 0.83643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28726 | 0 | 0.1333 | 0.15397 | 0 | 1.3127 | 0.068046 | 0.56222 | 0.68246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6746 | 1.3333 | 0.056705 | 0.5796 | 0.69702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23939 | 0 | 0.11108 | 0.12831 | 0 | 1.0939 | 0.056705 | 0.46852 | 0.56872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая в с. Сосково - 1,36 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.746 | 1.4911 | 0.039455 | 0.6721 | 0.77957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23793 | 0 | 0.10777 | 0.13016 | 0 | 1.2532 | 0.039455 | 0.56433 | 0.64941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 1.2426 | 0.032879 | 0.56008 | 0.64964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19828 | 0 | 0.089812 | 0.10846 | 0 | 1.0443 | 0.032879 | 0.47027 | 0.54117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская п. Шаблыкино с разукрупнением распределительной сети - 2км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 2.5676 | 2.6497 | 0.064386 | 1.2166 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9383 | 0.064386 | 0.7476 | 1.1263 | 0 | 0.71143 | 0 | 0.46903 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1397 | 2.2081 | 0.053655 | 1.0139 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6152 | 0.053655 | 0.623 | 0.93857 | 0 | 0.59286 | 0 | 0.39086 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина - 0,34 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.4365 | 0.34975 | 0.015395 | 0.14592 | 0.18843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34975 | 0.015395 | 0.14592 | 0.18843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.29146 | 0.012829 | 0.1216 | 0.15702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29146 | 0.012829 | 0.1216 | 0.15702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережнаяая - 0,53 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.68042 | 0.57566 | 0.029084 | 0.24635 | 0.30023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008976 | 0.008976 | 0 | 0 | 0 | 0.56669 | 0.020108 | 0.24635 | 0.30023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56702 | 0.47972 | 0.024237 | 0.20529 | 0.25019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00748 | 0.00748 | 0 | 0 | 0 | 0.47224 | 0.016757 | 0.20529 | 0.25019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережнаяая - 0,8 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.0271 | 0.60208 | 0.019523 | 0.26623 | 0.31634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019523 | 0.019523 | 0 | 0 | 0 | 0.58256 | 0 | 0.26623 | 0.31634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85588 | 0.50174 | 0.016269 | 0.22186 | 0.26361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016269 | 0.016269 | 0 | 0 | 0 | 0.48547 | 0 | 0.22186 | 0.26361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережнаяая - 1,23 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.5791 | 0.83378 | 0.036607 | 0.35107 | 0.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022553 | 0.022553 | 0 | 0 | 0 | 0.81123 | 0.014054 | 0.35107 | 0.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3159 | 0.69482 | 0.030506 | 0.29256 | 0.37175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018794 | 0.018794 | 0 | 0 | 0 | 0.67602 | 0.011712 | 0.29256 | 0.37175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская - 0,6 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.77029 | 0.34651 | 0.018692 | 0.14422 | 0.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32781 | 0 | 0.14422 | 0.1836 | 0 | 0.018692 | 0.018692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64191 | 0.28876 | 0.015577 | 0.12018 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27318 | 0 | 0.12018 | 0.153 | 0 | 0.015577 | 0.015577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое -1,41км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0.041364 | 0.33233 | 0.75239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8324 | 0.93841 | 0.03447 | 0.27695 | 0.62699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93841 | 0.03447 | 0.27695 | 0.62699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы - 1,4 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 1.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 | 0.048272 | 0.52861 | 0.55132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0.94017 | 0.040227 | 0.44051 | 0.45943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94017 | 0.040227 | 0.44051 | 0.45943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна, ул. Лебедева - 0,6 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.77029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17518 | 0.028876 | 0.07039 | 0.075917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64191 | 0.14599 | 0.024063 | 0.058659 | 0.063264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14599 | 0.024063 | 0.058659 | 0.063264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 - 0,7 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 0.89867 | 1.0131 | 0.026975 | 0.45686 | 0.52924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0.026975 | 0.45686 | 0.52924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74889 | 0.84423 | 0.022479 | 0.38071 | 0.44104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84423 | 0.022479 | 0.38071 | 0.44104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская - 1,6 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.5.-219 | 2.0541 | 2.2755 | 0.045474 | 1.0649 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | 0.47111 | 0.59817 | 0 | 1.2062 | 0.045474 | 0.59376 | 0.56695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7118 | 1.8962 | 0.037895 | 0.88739 | 0.97093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89106 | 0 | 0.39259 | 0.49847 | 0 | 1.0052 | 0.037895 | 0.4948 | 0.47246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | Е-3512522-1.1.4.-219 | 22.5404 | 1.8898 | 0.10399 | 0.75409 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35727 | 0.082662 | 0.13378 | 0.14082 | 0 | 1.5325 | 0.021329 | 0.62031 | 0.89087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7837 | 1.5748 | 0.086659 | 0.62841 | 0.85974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29772 | 0.068885 | 0.11149 | 0.11735 | 0 | 1.2771 | 0.017774 | 0.51692 | 0.74239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 3.8002 | 0.025243 | 0.025243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025243 | 0.025243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1668 | 0.021036 | 0.021036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021036 | 0.021036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 3.8002 | 0.00936 | 0.00936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00936 | 0.00936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1668 | 0.0078 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ от №708 (ПС Погрузчик) до РП 11 г. Орёл - 1,8км (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск - 0,35 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 1.5469 | 0.35833 | 0.0047124 | 0.15858 | 0.19504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047124 | 0.0047124 | 0 | 0 | 0 | 0.35362 | 0 | 0.15858 | 0.19504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2891 | 0.29861 | 0.003927 | 0.13215 | 0.16253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003927 | 0.003927 | 0 | 0 | 0 | 0.29468 | 0 | 0.13215 | 0.16253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ от ТП 062.06 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск - 0,33 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 1.467 | 0.4872 | 0.015167 | 0.18164 | 0.29039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041306 | 0.015167 | 0.023679 | 0.00246 | 0 | 0.4459 | 0 | 0.15797 | 0.28793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2225 | 0.406 | 0.012639 | 0.15137 | 0.24199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034421 | 0.012639 | 0.019732 | 0.00205 | 0 | 0.37158 | 0 | 0.13164 | 0.23994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск - 0,33 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 1.467 | 0.47204 | 0 | 0.18164 | 0.29039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026139 | 0 | 0.023679 | 0.00246 | 0 | 0.4459 | 0 | 0.15797 | 0.28793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2225 | 0.39336 | 0 | 0.15137 | 0.24199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021782 | 0 | 0.019732 | 0.00205 | 0 | 0.37158 | 0 | 0.13164 | 0.23994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 035 г. Ливны -0,4 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 1.283 | 0.017098 | 0.017098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017098 | 0.017098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0.014248 | 0.014248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014248 | 0.014248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 025 - ТП 035 г. Ливны - 0,2 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 0.64635 | 0.011082 | 0.011082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011082 | 0.011082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53862 | 0.009235 | 0.009235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009235 | 0.009235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 093 - ТП 148 г. Ливны -0,73км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 2.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 111 г. Ливны - 0,7 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №3 от ячейки №3 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка - 0,075 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 0.32048 | 0.22233 | 0 | 0.086424 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22233 | 0 | 0.086424 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0.18527 | 0 | 0.07202 | 0.11325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18527 | 0 | 0.07202 | 0.11325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 10 кВ от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино -0,07 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 0.35734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15599 | 0.010948 | 0.07825 | 0.066788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29779 | 0.12999 | 0.009123 | 0.065209 | 0.055657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12999 | 0.009123 | 0.065209 | 0.055657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино -0,04 км. (с установкой охранной зоны). | Е-3512522-1.1.4.-219 | 0.16776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1311 | 0.010381 | 0.067549 | 0.053174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1398 | 0.10925 | 0.008651 | 0.056291 | 0.044311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10925 | 0.008651 | 0.056291 | 0.044311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | Е-3512522-1.2.2.-219 | 3.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская» - 1шт. | Е-3512522-1.2.2.-219 | 0.88866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ «Залегощь» между ТП 004 и ТП 005 - 1 шт. | Е-3512522-1.2.2.-219 | 0.88866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №2 кВ ПС 110/35/10 кВ «Верховье» опора №42 - 1 шт. | Е-3512522-1.2.2.-219 | 0.88866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №3 п/с 110/35/10 кВ «Дмитровская» - 1 шт. | Е-3512522-1.2.2.-219 | 0.88866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 19.329 | 8.9666 | 0 | 2.3508 | 6.6158 | 0 | 1.2085 | 0 | 0.36147 | 0.84707 | 0 | 3.1168 | 0 | 0.70282 | 2.414 | 0 | 4.6412 | 0 | 1.2865 | 3.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1075 | 7.4721 | 0 | 1.959 | 5.5132 | 0 | 1.0071 | 0 | 0.30122 | 0.70589 | 0 | 2.5973 | 0 | 0.58568 | 2.0116 | 0 | 3.8677 | 0 | 1.0721 | 2.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 14.4912 | 6.0342 | 0 | 1.3491 | 4.6851 | 0 | 0.73057 | 0 | 0.14359 | 0.58698 | 0 | 1.9904 | 0 | 0.31201 | 1.6784 | 0 | 3.3132 | 0 | 0.89346 | 2.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.076 | 5.0285 | 0 | 1.1242 | 3.9043 | 0 | 0.60881 | 0 | 0.11966 | 0.48915 | 0 | 1.6587 | 0 | 0.26001 | 1.3987 | 0 | 2.761 | 0 | 0.74455 | 2.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | Е-3512522-1.3.2.-219 | 14.4912 | 6.0342 | 0 | 1.3491 | 4.6851 | 0 | 0.73057 | 0 | 0.14359 | 0.58698 | 0 | 1.9904 | 0 | 0.31201 | 1.6784 | 0 | 3.3132 | 0 | 0.89346 | 2.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.076 | 5.0285 | 0 | 1.1242 | 3.9043 | 0 | 0.60881 | 0 | 0.11966 | 0.48915 | 0 | 1.6587 | 0 | 0.26001 | 1.3987 | 0 | 2.761 | 0 | 0.74455 | 2.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 500, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0.25591 | 0 | 0.052011 | 0.2039 | 0 | 0.25591 | 0 | 0.052011 | 0.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.21326 | 0 | 0.043342 | 0.16992 | 0 | 0.21326 | 0 | 0.043342 | 0.16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 649 г. Орёл - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0.27428 | 0 | 0.1179 | 0.15637 | 0 | 0.015412 | 0 | 0.0071427 | 0.0082691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25887 | 0 | 0.11076 | 0.14811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.22857 | 0 | 0.098254 | 0.13031 | 0 | 0.012843 | 0 | 0.0059522 | 0.0068909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21572 | 0 | 0.092302 | 0.12342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 871, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0.2978 | 0 | 0.056703 | 0.2411 | 0 | 0.057229 | 0 | 0.014564 | 0.042665 | 0 | 0.24057 | 0 | 0.042139 | 0.19843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.24817 | 0 | 0.047252 | 0.20091 | 0 | 0.047691 | 0 | 0.012137 | 0.035554 | 0 | 0.20048 | 0 | 0.035116 | 0.16536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 384, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0.25533 | 0 | 0.055159 | 0.20017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25533 | 0 | 0.055159 | 0.20017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.21278 | 0 | 0.045966 | 0.16681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21278 | 0 | 0.045966 | 0.16681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 г. Орёл - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0.21557 | 0 | 0.05013 | 0.16544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21557 | 0 | 0.05013 | 0.16544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.17964 | 0 | 0.041775 | 0.13787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17964 | 0 | 0.041775 | 0.13787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения ТП 733 г. Орел -1 шт. (117объекта) | Е-3512522-1.3.2.-219 | 1.5744 | 1.5502 | 0 | 0.5512 | 0.99898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16664 | 0 | 0.014796 | 0.15184 | 0 | 1.3835 | 0 | 0.53641 | 0.84714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 1.2918 | 0 | 0.45934 | 0.83248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13886 | 0 | 0.01233 | 0.12653 | 0 | 1.153 | 0 | 0.44701 | 0.70595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 053, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 302, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 606, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25464 | 0 | 0.049062 | 0.20558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.2122 | 0 | 0.040885 | 0.17132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2122 | 0 | 0.040885 | 0.17132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 705, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18365 | 0 | 0.033489 | 0.15016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.15304 | 0 | 0.027907 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15304 | 0 | 0.027907 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 745 г. Орёл - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1924 | 0 | 0.039661 | 0.15274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.16033 | 0 | 0.033051 | 0.12728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16033 | 0 | 0.033051 | 0.12728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046, в т.ч. на вводах в ж/д г. Мценск -1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 044, в т.ч. на вводах в ж/д г. Мценск -1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003, в т.ч. на вводах в ж/д с. Знаменское - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Болхов - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0.17465 | 0 | 0.027299 | 0.14735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17465 | 0 | 0.027299 | 0.14735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.14554 | 0 | 0.022749 | 0.12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14554 | 0 | 0.022749 | 0.12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Болхов - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0.18364 | 0 | 0.033206 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18364 | 0 | 0.033206 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.15303 | 0 | 0.027672 | 0.12536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15303 | 0 | 0.027672 | 0.12536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения от ТП 037 г. Болхов -1 шт. (68 объектов) | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.91506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22027 | 0 | 0.040161 | 0.18011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76255 | 0.18356 | 0 | 0.033467 | 0.15009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18356 | 0 | 0.033467 | 0.15009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010 г. Болхов - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 039 п. Колпны - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0.14917 | 0 | 0.0034144 | 0.14576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022753 | 0 | 0.0030382 | 0.019715 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.00037621 | 0.12604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.12431 | 0 | 0.0028453 | 0.12146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018961 | 0 | 0.0025318 | 0.016429 | 0 | 0.10535 | 0 | 0.00031351 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 038 п. Колпна | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.39025 | 0.5052 | 0 | 0.060334 | 0.44486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2894 | 0 | 0.035818 | 0.25359 | 0 | 0.21579 | 0 | 0.024516 | 0.19128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32521 | 0.421 | 0 | 0.050278 | 0.37072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24117 | 0 | 0.029848 | 0.21132 | 0 | 0.17983 | 0 | 0.02043 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 037 п. Колпна | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.28259 | 0.28731 | 0 | 0.036177 | 0.25113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24429 | 0 | 0.030398 | 0.2139 | 0 | 0.043018 | 0 | 0.0057788 | 0.037239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23549 | 0.23943 | 0 | 0.030148 | 0.20928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20358 | 0 | 0.025332 | 0.17825 | 0 | 0.035849 | 0 | 0.0048157 | 0.031033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 038, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.00037621 | 0.12604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.10535 | 0 | 0.00031351 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10535 | 0 | 0.00031351 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 049, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 052, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 102, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 114, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 131, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 004 п. Долгое (63 объекта) | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 009 п. Колпна (32 объектов) | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.43062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 008 п. Колпна (52 объекта) | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.69975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 п. Колпны - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.00037621 | 0.12604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.10535 | 0 | 0.00031351 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10535 | 0 | 0.00031351 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 038 п. Колпны - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013, в т.ч. на вводах в ж/д п.Хомутово, ул.Мира - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП Курдюмовская для жилых домов: пер.Мелиораторов 2,1,3,5,7,13,15 п. Глазуновка - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 017 для жилых домов: №2 по ул. Зеленый проезд п. Покровское - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 015 №1 ул. Ленина, Урицкого, Артема п. Нарышкино -94 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 1.2649 | 0.36563 | 0 | 0.071436 | 0.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19754 | 0 | 0.020032 | 0.17751 | 0 | 0.16809 | 0 | 0.051405 | 0.11669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 0.30469 | 0 | 0.05953 | 0.24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16462 | 0 | 0.016693 | 0.14793 | 0 | 0.14007 | 0 | 0.042837 | 0.097238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенкий МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015, в т.ч. на вводах в ж/д п. Залегощь - 1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0.26171 | 0 | 0.040276 | 0.22143 | 0 | 0.24804 | 0 | 0.039192 | 0.20885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013667 | 0 | 0.001084 | 0.012583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.21809 | 0 | 0.033564 | 0.18453 | 0 | 0.2067 | 0 | 0.03266 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0.00090331 | 0.010486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009, в т.ч. на вводах в ж/д п. Залегощь -1 шт. | Е-3512522-1.3.2.-219 | 0.26083 | 0.15398 | 0 | 0.030681 | 0.1233 | 0 | 0.15398 | 0 | 0.030681 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21736 | 0.12831 | 0 | 0.025567 | 0.10275 | 0 | 0.12831 | 0 | 0.025567 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 4.8378 | 2.9324 | 0 | 1.0017 | 1.9307 | 0 | 0.47797 | 0 | 0.21788 | 0.26009 | 0 | 1.1264 | 0 | 0.3908 | 0.73559 | 0 | 1.328 | 0 | 0.39302 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0315 | 2.4437 | 0 | 0.83475 | 1.6089 | 0 | 0.3983 | 0 | 0.18156 | 0.21674 | 0 | 0.93866 | 0 | 0.32567 | 0.61299 | 0 | 1.1067 | 0 | 0.32751 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | Е-3512522-1.3.1.-219 | 4.8378 | 2.9324 | 0 | 1.0017 | 1.9307 | 0 | 0.47797 | 0 | 0.21788 | 0.26009 | 0 | 1.1264 | 0 | 0.3908 | 0.73559 | 0 | 1.328 | 0 | 0.39302 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0315 | 2.4437 | 0 | 0.83475 | 1.6089 | 0 | 0.3983 | 0 | 0.18156 | 0.21674 | 0 | 0.93866 | 0 | 0.32567 | 0.61299 | 0 | 1.1067 | 0 | 0.32751 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №421 в ТП 050 г. Орёл - 1шт. | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.28032 | 0.22703 | 0 | 0.10719 | 0.11984 | 0 | 0.22703 | 0 | 0.10719 | 0.11984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2336 | 0.18919 | 0 | 0.089326 | 0.099864 | 0 | 0.18919 | 0 | 0.089326 | 0.099864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №01 в ТП 801 г. Орёл - 1шт. | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.28032 | 0.22694 | 0 | 0.10713 | 0.11981 | 0 | 0.22694 | 0 | 0.10713 | 0.11981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2336 | 0.18911 | 0 | 0.089271 | 0.099844 | 0 | 0.18911 | 0 | 0.089271 | 0.099844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям№822 в ТП 719 г. Орёл - 1шт. | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.28032 | 0.2186 | 0 | 0.037306 | 0.18129 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0035594 | 0.020441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1946 | 0 | 0.033746 | 0.16085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2336 | 0.18217 | 0 | 0.031088 | 0.15108 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0029662 | 0.017034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16217 | 0 | 0.028122 | 0.13404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №15, в РП 31 г. Орёл - 1шт. | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.32984 | 0.30796 | 0 | 0.11331 | 0.19465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30796 | 0 | 0.11331 | 0.19465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27487 | 0.25664 | 0 | 0.094428 | 0.16221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25664 | 0 | 0.094428 | 0.16221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №551, №805 в РП 29 г. Орёл - 1шт. | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.32984 | 0.29439 | 0 | 0.11139 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29439 | 0 | 0.11139 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27487 | 0.24533 | 0 | 0.092827 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24533 | 0 | 0.092827 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №629, №636 в РП 28 г. Орёл - 1шт. | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.32984 | 0.28165 | 0 | 0.11499 | 0.16666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28165 | 0 | 0.11499 | 0.16666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27487 | 0.23471 | 0 | 0.095823 | 0.13889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23471 | 0 | 0.095823 | 0.13889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №230, №266 в РП 33 г. Орёл - 1шт. | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.32984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3904 | 0 | 0.12238 | 0.26802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27487 | 0.32533 | 0 | 0.10198 | 0.22335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32533 | 0 | 0.10198 | 0.22335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №926 в ТП 861 г. Орёл - 1шт. | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.28032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2929 | 0 | 0.11123 | 0.18167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2336 | 0.24409 | 0 | 0.092694 | 0.15139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24409 | 0 | 0.092694 | 0.15139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №439 в ТП 091 г. Орёл - 1шт. | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.28032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29174 | 0 | 0.1102 | 0.18154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2336 | 0.24312 | 0 | 0.091835 | 0.15128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24312 | 0 | 0.091835 | 0.15128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №813, №820 в РП 07 г. Орёл - 1шт. | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.32984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №9 ПС «ЛААЗ» опора №1 г. Ливны -1шт (с ПКУ) | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.44675 | 0.12999 | 0 | 0.034914 | 0.09508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089532 | 0 | 0.024296 | 0.065235 | 0 | 0.040463 | 0 | 0.010618 | 0.029845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37229 | 0.10833 | 0 | 0.029095 | 0.079234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07461 | 0 | 0.020247 | 0.054363 | 0 | 0.033719 | 0 | 0.0088483 | 0.024871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №9 ПС «Долгое» опора №1 (с ПКУ) п. Долгое -1шт | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.44675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №1 ПС 110/35/10 «Нарышкинская» опора №90-91 п. Нарышкино-1шт (с ПКУ) | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.44675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №12 ТП 017 п. Кромы. (с ПКУ) | Е-3512522-1.3.1.-219 | 0.44675 | 0.27077 | 0 | 0.031648 | 0.23912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15285 | 0 | 0.026811 | 0.12604 | 0 | 0.11792 | 0 | 0.0048369 | 0.11308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37229 | 0.22564 | 0 | 0.026374 | 0.19927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12738 | 0 | 0.022343 | 0.10503 | 0 | 0.098263 | 0 | 0.0040307 | 0.094232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.8279 | 5.8068 | 0.011792 | 0.59742 | 1.0223 | 4.1753 | 0.03974 | 0 | 0.031765 | 0.0079754 | 0 | 3.65 | 0 | 0.1219 | 0.084093 | 3.444 | 2.1171 | 0.011792 | 0.44375 | 0.93019 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1899 | 4.839 | 0.0098269 | 0.49785 | 0.85188 | 3.4794 | 0.033117 | 0 | 0.026471 | 0.0066461 | 0 | 3.0417 | 0 | 0.10159 | 0.070077 | 2.87 | 1.7642 | 0.0098269 | 0.36979 | 0.77516 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 8.9688 | 1.5036 | 0.011792 | 0.54749 | 0.94429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17519 | 0 | 0.11374 | 0.061448 | 0 | 1.3284 | 0.011792 | 0.43375 | 0.88285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.474 | 1.253 | 0.0098269 | 0.45624 | 0.78691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14599 | 0 | 0.094782 | 0.051206 | 0 | 1.107 | 0.0098269 | 0.36146 | 0.73571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция административно-производственных зданий | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 8.9688 | 1.5036 | 0.011792 | 0.54749 | 0.94429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17519 | 0 | 0.11374 | 0.061448 | 0 | 1.3284 | 0.011792 | 0.43375 | 0.88285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.474 | 1.253 | 0.0098269 | 0.45624 | 0.78691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14599 | 0 | 0.094782 | 0.051206 | 0 | 1.107 | 0.0098269 | 0.36146 | 0.73571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция проходной, литер А, г. Орел, пл. Поликарпова, 8 | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.23426 | 0.158 | 0 | 0.098674 | 0.059328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15865 | 0 | 0.098674 | 0.059976 | 0 | -0.000648 | 0 | 0 | -0.000648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19522 | 0.13167 | 0 | 0.082228 | 0.04944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13221 | 0 | 0.082228 | 0.04998 | 0 | -0.00054 | 0 | 0 | -0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственного здания, литер Д, г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. Реконструкция фасада | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 1.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственного здания, литер Д, г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. Реконструкция кровли | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 1.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция здания диспетчерской, литеры Б,Б1,Б2, г.Орёл, пл.Поликарпова 8. Реконструкция фасада | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.98232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция здания диспетчерской, литеры Б,Б1,Б2, г.Орёл, пл.Поликарпова 8. реконструкция кровли | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.52687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственно-бытового здания, литер В, г.Орёл, ул.Ростовская 20. | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кровли производственного здания г.Болхов, пер. Фрунзе, 9а. (Болховский участок) | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.40128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция здания ремонтных мастерских Мценского филиала, литер А, г.Мценск, пер. Перевозный 13, Реконструкция системы отопления. | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.67429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92538 | 0 | 0.33435 | 0.59102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56191 | 0.77115 | 0 | 0.27863 | 0.49252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77115 | 0 | 0.27863 | 0.49252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция здания ремонтных мастерских Мценского филиала, литер А, г.Мценск, пер. Перевозный 13, Реконструкция оконных проемов | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.68613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция здания ремонтных мастерских Мценского филиала, литер А, г.Мценск, пер. Перевозный 13, Монтаж узла учета тепловой энергии | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.17385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16942 | 0 | 0.022246 | 0.14718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14487 | 0.14119 | 0 | 0.018538 | 0.12265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14119 | 0 | 0.018538 | 0.12265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственного здания Нарышкинского МФ, п. Нарышкино, ул. Немкова, 31. Реконструкция котельной (строительная часть) | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.16136 | 0.21615 | 0 | 0.089251 | 0.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016537 | 0 | 0.015065 | 0.0014712 | 0 | 0.19961 | 0 | 0.074186 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13447 | 0.18012 | 0 | 0.074376 | 0.10575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013781 | 0 | 0.012554 | 0.001226 | 0 | 0.16634 | 0 | 0.061822 | 0.10452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственного здания Нарышкинского МФ, п. Нарышкино, ул. Немкова, 31. Реконструкция оборудования котельной | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034627 | 0.011792 | 0.0029661 | 0.019869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089719 | 0.028856 | 0.0098269 | 0.0024717 | 0.016557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028856 | 0.0098269 | 0.0024717 | 0.016557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственного здания Нарышкинского МФ, п. Нарышкино, ул. Немкова, 31. Реконструкция гаража | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция административного здания г. Малоархангельск, ул. Советская, д. 39б | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.25698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция административного здания Глазуновского участка, ул. 50 лет Октября, д. 3 | Е-35512522-1.2.4.1-219 | 0.34729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 30.8591 | 4.3032 | 0 | 0.049929 | 0.077965 | 4.1753 | 0.03974 | 0 | 0.031765 | 0.0079754 | 0 | 3.4748 | 0 | 0.0081658 | 0.022645 | 3.444 | 0.78866 | 0 | 0.0099983 | 0.047344 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7159 | 3.586 | 0 | 0.041607 | 0.06497 | 3.4794 | 0.033117 | 0 | 0.026471 | 0.0066461 | 0 | 2.8957 | 0 | 0.0068049 | 0.018871 | 2.87 | 0.65722 | 0 | 0.0083319 | 0.039453 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | Е-3512522-1.3.3.-219 | 3.4179 | 0.10573 | 0 | 0.047699 | 0.058033 | 0 | 0.03974 | 0 | 0.031765 | 0.0079754 | 0 | 0.01639 | 0 | 0.0068629 | 0.0095269 | 0 | 0.049603 | 0 | 0.0090716 | 0.040531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8483 | 0.088111 | 0 | 0.039749 | 0.048361 | 0 | 0.033117 | 0 | 0.026471 | 0.0066461 | 0 | 0.013658 | 0 | 0.0057191 | 0.0079391 | 0 | 0.041336 | 0 | 0.0075597 | 0.033776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус»,внедрение средств мониторинга на кабельных линиях 10 кВ ПЛ №926 ПС Пищевая ( ТП: 861, 860, 745, 744, 754, 743, 767) | Е-3512522-1.3.3.-219 | 0.58486 | 0.10573 | 0 | 0.047699 | 0.058033 | 0 | 0.03974 | 0 | 0.031765 | 0.0079754 | 0 | 0.01639 | 0 | 0.0068629 | 0.0095269 | 0 | 0.049603 | 0 | 0.0090716 | 0.040531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48738 | 0.088111 | 0 | 0.039749 | 0.048361 | 0 | 0.033117 | 0 | 0.026471 | 0.0066461 | 0 | 0.013658 | 0 | 0.0057191 | 0.0079391 | 0 | 0.041336 | 0 | 0.0075597 | 0.033776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения г. Болхов | Е-3512522-1.3.3.-219 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | Е-3512522-1.3.4.-219 | 0.68996 | 0.022161 | 0 | 0.0022296 | 0.019931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014421 | 0 | 0.0013029 | 0.013118 | 0 | 0.0077397 | 0 | 0.00092669 | 0.006813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57497 | 0.018467 | 0 | 0.001858 | 0.016609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012018 | 0 | 0.0010857 | 0.010932 | 0 | 0.0064498 | 0 | 0.00077224 | 0.0056775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | Е-3512522-1.1.7.-219 | 26.7512 | 4.1753 | 0 | 0 | 0 | 4.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 0 | 0 | 3.444 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2927 | 3.4794 | 0 | 0 | 0 | 3.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система локации DIGI TRAK FALKON F2 -1шт | Е-3512522-1.1.7.-219 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смесительная система Vermeer MX 125 -1шт. | Е-3512522-1.1.7.-219 | 1.494 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прибор учета РиМ 384 -1шт | Е-3512522-1.1.7.-219 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автогидроподъемник 48126С-4(ПСС-131.18Э) -2шт | Е-3512522-1.1.7.-219 | 7.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КАМАЗ 65117 бортовой - 1 шт. | Е-3512522-1.1.7.-219 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УАЗ-39094 -1 шт. | Е-3512522-1.1.7.-219 | 0.67221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56018 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0.60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАЗ 27527 -1 шт. | Е-3512522-1.1.7.-219 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАЗ-3308 фургон-мастерская - 1шт. | Е-3512522-1.1.7.-219 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прицеп 949173 для перевозки опор от 6 до 12 метров - 1шт. | Е-3512522-1.1.7.-219 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран-манипулятор автомобильный R019ML на шасси КАМАЗ-43118-46 - 1шт. | Е-3512522-1.1.7.-219 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автомобильный прицеп 8363 АА низкорамный трал для перевозки УНГБ -1шт. | Е-3512522-1.1.7.-219 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Буровая головка для ямобура 6шт. | Е-3512522-1.1.7.-219 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 50.5312 | 5.2429 | 0.16373 | 1.1866 | 3.8926 | 0 | 3.0201 | 0 | 0.94541 | 2.0747 | 0 | 1.0018 | 0.025342 | 0.13112 | 0.84536 | 0 | 1.2209 | 0.13839 | 0.11007 | 0.97247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1094 | 4.3691 | 0.13645 | 0.98883 | 3.2438 | 0 | 2.5168 | 0 | 0.78785 | 1.7289 | 0 | 0.83485 | 0.021118 | 0.10926 | 0.70447 | 0 | 1.0174 | 0.11533 | 0.091724 | 0.81039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | Е-3512522-2.1.2-219 | 50.5312 | 5.2429 | 0.16373 | 1.1866 | 3.8926 | 0 | 3.0201 | 0 | 0.94541 | 2.0747 | 0 | 1.0018 | 0.025342 | 0.13112 | 0.84536 | 0 | 1.2209 | 0.13839 | 0.11007 | 0.97247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1094 | 4.3691 | 0.13645 | 0.98883 | 3.2438 | 0 | 2.5168 | 0 | 0.78785 | 1.7289 | 0 | 0.83485 | 0.021118 | 0.10926 | 0.70447 | 0 | 1.0174 | 0.11533 | 0.091724 | 0.81039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова г. Орёл (с установлением охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл - (2х0,14)=0,28 км. |  | 0.76261 | 0.62784 | 0 | 0.091602 | 0.53623 | 0 | 0.62784 | 0 | 0.091602 | 0.53623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63551 | 0.5232 | 0 | 0.076335 | 0.44686 | 0 | 0.5232 | 0 | 0.076335 | 0.44686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная г. Орел(с установлением охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 0,4 кВ от ТП 419 до ВЛИ по ул Холодная г. Орел -(2х0,1км.) 0,2км |  | 0.61117 | 0.01977 | 0.01977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013656 | 0.013656 | 0 | 0 | 0 | 0.006114 | 0.006114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50931 | 0.016475 | 0.016475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01138 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.005095 | 0.005095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП-8 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е №13 (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 2МВА (2х1МВА) |  | 5.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 10 кВ - 1,24км. Коррект -1,693 км. |  | 5.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП-9 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е №13 (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 2МВА (2х1МВА) |  | 5.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 10 кВ - 1,24 км. |  | 3.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е Зареченский г. Орёл (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 3БКТП 10/0,4 кВ 0,8МВА (2х0,4МВА) |  | 5.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 4КЛ 10 кВ - (4х0,3км.)=1,2 км. |  | 3.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 6/0,4 кВ , 2КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Городская, ул. Заводская, ул. Линейная г. Орёл (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 6/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028353 | 0.028353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 0.023627 | 0.023627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023627 | 0.023627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ 6 кВ - (2х0,0,4км.)=0,8 км. |  | 2.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №20 ВЛ 10 №13 ПС Район В г. Мценск - 0,9 км. (с установлением охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0.009532 | 0.009532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009532 | 0.009532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Козырева, г. Болхов (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 1.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017962 | 0.017962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0.014968 | 0.014968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014968 | 0.014968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,4 км. |  | 0.57288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097908 | 0.0097908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4774 | 0.008159 | 0.008159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008159 | 0.008159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ГКТП для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в п. Хотынец, ул. Бондарева (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА (1х0,1 МВА) |  | 0.53686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56199 | 0.015886 | 0.055823 | 0.49028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44738 | 0.46832 | 0.013238 | 0.046519 | 0.40856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46832 | 0.013238 | 0.046519 | 0.40856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 0.58077 | 0.72937 | 0.0071256 | 0.028618 | 0.69363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72937 | 0.0071256 | 0.028618 | 0.69363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48398 | 0.60781 | 0.005938 | 0.023848 | 0.57802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60781 | 0.005938 | 0.023848 | 0.57802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Толкачева г. Дмитровск -0,194 км (с установлением охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0.22963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19136 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Социалистическая, г. Дмитровск (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 1.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 10 кВ - 0,3 км. |  | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016716 | 0.016716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86931 | 0.01393 | 0.01393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01393 | 0.01393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ - 0,4 км. |  | 0.47346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенкий МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь (с установлением охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ - 0,15 км. |  | 0.17755 | 0.27275 | 0.017422 | 0.10711 | 0.14822 | 0 | 0.017387 | 0 | 0.0083153 | 0.0090721 | 0 | 0.24183 | 0.003888 | 0.098795 | 0.13915 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14796 | 0.22729 | 0.014518 | 0.089259 | 0.12351 | 0 | 0.01449 | 0 | 0.0069294 | 0.0075601 | 0 | 0.20152 | 0.00324 | 0.082329 | 0.11595 | 0 | 0.011278 | 0.011278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км. |  | 0.069085 | 0.042506 | 0.000672 | 0.01403 | 0.027804 | 0 | 0.02554 | 0 | 0.010327 | 0.015213 | 0 | 0.016965 | 0.000672 | 0.0037024 | 0.012591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057571 | 0.035422 | 0.00056 | 0.011691 | 0.02317 | 0 | 0.021284 | 0 | 0.0086061 | 0.012678 | 0 | 0.014138 | 0.00056 | 0.0030854 | 0.010492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Луговая, п. Колпна (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,1МВА) |  | 1.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ - 0,3 км. |  | 0.41451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны (с установлением охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны - 0,334 км. |  | 2.0582 | 2.0353 | 0 | 0.74553 | 1.2898 | 0 | 2.0353 | 0 | 0.74553 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7152 | 1.6961 | 0 | 0.62127 | 1.0748 | 0 | 1.6961 | 0 | 0.62127 | 1.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны - 0,061 км. |  | 0.32175 | 0.31408 | 0 | 0.089642 | 0.22444 | 0 | 0.31408 | 0 | 0.089642 | 0.22444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26812 | 0.26174 | 0 | 0.074702 | 0.18704 | 0 | 0.26174 | 0 | 0.074702 | 0.18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. 8 Марта п. Глазуновка (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-3512522-2.1.2-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,100 МВА) |  | 0.53607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54064 | 0.0042 | 0.054246 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44673 | 0.45053 | 0.0035 | 0.045205 | 0.40183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45053 | 0.0035 | 0.045205 | 0.40183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ (с установкой Реклоузера) -0,06 км |  | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B189: PTO-Kurlinova: Разукрупнение №1,2