## 1.Смета.или.Акт
Рассчитано с помощью программы "Smeta.ru" v10, ГК "СтройСофт", г. Орел, тел. 8-(910)-747-08-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Заказчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Генподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Субподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Стройка: | [21 empty] | 0
Объект: |  | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК от ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК г. МЦЕНСК | [19 empty] | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК от ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК г. МЦЕНСК
Шифр: | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [13 empty] | 0
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | [17 empty] | 0
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
0
Составлен в уровне цен : I квартал 2018 г.
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  | 2040.6395 |  | тыс.руб.
Форма № 1б
Стройка: | [22 empty] | 0
Объект: |  | Реконструкция КЛ 10 кВ №32 ПС Мценск от ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №32 ПС Мценск г. Мценск | [20 empty] | Реконструкция КЛ 10 кВ №32 ПС Мценск от ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №32 ПС Мценск г. Мценск
Шифр объекта:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
[17 empty] | 3 | Локальная смета: | Локальная смета | [5 empty] | 0
Основание: | [22 empty] | 0
[8 empty] | Базовая цена | Текущая цена
Составлена в уровне цен : I квартал 2019 г. | [5 empty] | Сметная стоимость |  | 221.0087 | 2040.6395 | тыс.руб
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | [5 empty] | Нормативная трудоемкость |  | 491.2768 | 491.2768 | чел.-ч
[6 empty] | Сметная заработная плата |  | 7.4967 | 137.1903 | тыс.руб
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Единичная расценка, руб. | Поправочные коэффициэнты, нормы НР и СП | Цена за единицу, руб. | ВСЕГО, в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО, в уровне цен I квартал 2019 г., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.102 | 1885.29 |  | 1885.29
|  | ЭММ |  |  | 1885.29 |  | 1885.29 | 192.3 | 12.5 | 2403.74 |  |  |  |  | 192.3 | 2403.74 | [69 empty] | 192.3 |  | 192.3 | [10 empty] | 192.3
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 207.09 |  | 207.09 | 21.12 | 18.3 | 386.55 | [78 empty] | 21.12
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 196.74 | 20.06 | 95%*0,85=81% | 313.11 |  |  |  |  | 20.06 | 313.11 | [79 empty] | 20.06 |  |  | 20.06
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % |  | 103.55 | 10.56 | 50%*0,8=40% | 154.62 |  |  |  |  | 10.56 | 154.62 | [80 empty] | 10.56 |  | 10.56
[7 empty] | 222.92 |  | 2871.47 |  |  |  | 222.92 | 2871.47 | [83 empty] | 222.92
2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.06 | 1047.5 |  | 1047.5
|  | ОЗП |  |  | 1047.5 |  | 1047.5 | 62.85 | 18.3 | 1150.16 |  |  |  |  | 62.85 | 1150.16 | [69 empty] | 62.85 | 62.85 | [11 empty] | 62.85
|  | НР от ФОТ |  | 80 | % |  | 838 | 50.28 | 80%*0,85=68% | 782.11 |  |  |  |  | 50.28 | 782.11 | [79 empty] | 50.28 |  |  | 50.28
|  | СП от ФОТ |  | 45 | % |  | 471.38 | 28.28 | 45%*0,8=36% | 414.06 |  |  |  |  | 28.28 | 414.06 | [80 empty] | 28.28 |  | 28.28
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 125 |  |  | 125 | 7.5
[7 empty] | 141.41 |  | 2346.33 |  |  |  | 141.41 | 2346.33 | [83 empty] | 141.41
3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 18 | 2048.42 |  | 1856.12
|  | ОЗП |  |  | 126.06 |  | 126.06 | 2269.08 | 18.3 | 41524.16 |  |  |  |  | 2269.08 | 41524.16 | [69 empty] | 2269.08 | 2269.08 | [11 empty] | 2269.08
|  | ЭММ |  |  | 1730.05 |  | 1730.05 | 31140.9 | 12.5 | 389261.25 |  |  |  |  | 31140.9 | 389261.25 | [69 empty] | 31140.9 |  | 31140.9 | [10 empty] | 31140.9
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 85.46 |  | 85.46 | 1538.28 | 18.3 | 28150.52 | [78 empty] | 1538.28
|  | Материальные ресурсы |  |  | 192.31 |  | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | [69 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0.18
|  | НР от ФОТ |  | 100 | % |  | 211.52 | 3807.36 | 100%*0,85=85% | 59223.48 |  |  |  |  | 3807.36 | 59223.48 | [79 empty] | 3807.36 |  |  | 3807.36
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 137.49 | 2474.78 | 65%*0,8=52% | 36230.83 |  |  |  |  | 2474.78 | 36230.83 | [80 empty] | 2474.78 |  | 2474.78
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 12.18 |  |  | 12.18 | 219.24
[7 empty] | 39692.3 |  | 526239.72 |  |  |  | 39692.3 | 526239.72 | [83 empty] | 39692.3
4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 18 | 829.45 |  | 723.77
|  | ОЗП |  |  | 45.95 |  | 45.95 | 827.1 | 18.3 | 15135.93 |  |  |  |  | 827.1 | 15135.93 | [69 empty] | 827.1 | 827.1 | [11 empty] | 827.1
|  | ЭММ |  |  | 677.81 |  | 677.81 | 12200.58 | 12.5 | 152507.25 |  |  |  |  | 12200.58 | 152507.25 | [69 empty] | 12200.58 |  | 12200.58 | [10 empty] | 12200.58
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 33.48 |  | 33.48 | 602.64 | 18.3 | 11028.31 | [78 empty] | 602.64
|  | Материальные ресурсы |  |  | 105.69 |  | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | [69 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0.18
|  | НР от ФОТ |  | 100 | % |  | 79.43 | 1429.74 | 100%*0,85=85% | 22239.6 |  |  |  |  | 1429.74 | 22239.6 | [79 empty] | 1429.74 |  |  | 1429.74
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 51.63 | 929.33 | 65%*0,8=52% | 13605.4 |  |  |  |  | 929.33 | 13605.4 | [80 empty] | 929.33 |  | 929.33
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 4.44 |  |  | 4.44 | 79.92
[7 empty] | 15386.93 |  | 203488.18 |  |  |  | 15386.93 | 203488.18 | [83 empty] | 15386.93
5 | м08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м | 2.9 | 621.96 |  | 547.13
|  | ОЗП |  |  | 171.43 |  | 171.43 | 497.15 | 18.3 | 9097.79 |  |  |  |  | 497.15 | 9097.79 | [69 empty] | 497.15 | 497.15 | [12 empty] | 497.15
|  | ЭММ |  |  | 375.7 |  | 375.7 | 1089.53 | 12.5 | 13619.13 |  |  |  |  | 1089.53 | 13619.13 | [69 empty] | 1089.53 |  | 1089.53 | [11 empty] | 1089.53
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 48.69 |  | 48.69 | 141.2 | 18.3 | 2583.98 | [78 empty] | 141.2
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 209.11 | 606.43 | 95%*0,85=81% | 9462.23 |  |  |  |  | 606.43 | 9462.23 | [79 empty] | 606.43 |  |  |  | 606.43
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 143.08 | 414.93 | 65%*0,8=52% | 6074.52 |  |  |  |  | 414.93 | 6074.52 | [80 empty] | 414.93 |  |  | 414.93
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 17.82 |  |  | 17.82 | 51.678
[7 empty] | 2608.04 |  | 38253.67 |  |  |  | 2608.04 | 38253.67 | [83 empty] | 2608.04
6 | м08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 2.7 | 413.87 |  | 372.51
|  | ОЗП |  |  | 285.33 |  | 285.33 | 770.39 | 18.3 | 14098.16 |  |  |  |  | 770.39 | 14098.16 | [69 empty] | 770.39 | 770.39 | [12 empty] | 770.39
|  | ЭММ |  |  | 87.18 |  | 87.18 | 235.39 | 12.5 | 2942.33 |  |  |  |  | 235.39 | 2942.33 | [69 empty] | 235.39 |  | 235.39 | [11 empty] | 235.39
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.02 |  | 5.02 | 13.55 | 18.3 | 248.04 | [78 empty] | 13.55
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 275.83 | 744.74 | 95%*0,85=81% | 11620.42 |  |  |  |  | 744.74 | 11620.42 | [79 empty] | 744.74 |  |  |  | 744.74
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 188.73 | 509.56 | 65%*0,8=52% | 7460.02 |  |  |  |  | 509.56 | 7460.02 | [80 empty] | 509.56 |  |  | 509.56
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 29.66 |  |  | 29.66 | 80.082
[7 empty] | 2260.08 |  | 36120.93 |  |  |  | 2260.08 | 36120.93 | [83 empty] | 2260.08
7 | м08-02-147-14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 0.08 | 528.65 |  | 487.74
|  | ОЗП |  |  | 381.05 |  | 381.05 | 30.48 | 18.3 | 557.86 |  |  |  |  | 30.48 | 557.86 | [69 empty] | 30.48 | 30.48 | [12 empty] | 30.48
|  | ЭММ |  |  | 106.68 |  | 106.68 | 8.53 | 12.5 | 106.68 |  |  |  |  | 8.53 | 106.68 | [69 empty] | 8.53 |  | 8.53 | [11 empty] | 8.53
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.02 |  | 5.02 | 0.4 | 18.3 | 7.35 | [78 empty] | 0.4
|  | Материальные ресурсы |  |  | 40.92 |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [69 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 366.77 | 29.34 | 95%*0,85=81% | 457.82 |  |  |  |  | 29.34 | 457.82 | [79 empty] | 29.34 |  |  |  | 29.34
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 250.95 | 20.07 | 65%*0,8=52% | 293.91 |  |  |  |  | 20.07 | 293.91 | [80 empty] | 20.07 |  |  | 20.07
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 39.61 |  |  | 39.61 | 3.1688
[7 empty] | 88.42 |  | 1416.27 |  |  |  | 88.42 | 1416.27 | [83 empty] | 88.42
8 | м08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | ШТ | 2 | 212.43 |  | 109.52
|  | ОЗП |  |  | 107.74 |  | 107.74 | 215.48 | 18.3 | 3943.28 |  |  |  |  | 215.48 | 3943.28 | [69 empty] | 215.48 | 215.48 | [12 empty] | 215.48
|  | ЭММ |  |  | 1.78 |  | 1.78 | 3.56 | 12.5 | 44.5 |  |  |  |  | 3.56 | 44.5 | [69 empty] | 3.56 |  | 3.56 | [11 empty] | 3.56
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.26 |  | 0.26 | 0.52 | 18.3 | 9.52 | [78 empty] | 0.52
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 102.6 | 205.2 | 95%*0,85=81% | 3201.77 |  |  |  |  | 205.2 | 3201.77 | [79 empty] | 205.2 |  |  |  | 205.2
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 70.2 | 140.4 | 65%*0,8=52% | 2055.46 |  |  |  |  | 140.4 | 2055.46 | [80 empty] | 140.4 |  |  | 140.4
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 11.2 |  |  | 11.2 | 22.4
[7 empty] | 564.64 |  | 9245.01 |  |  |  | 564.64 | 9245.01 | [83 empty] | 564.64
9 | м08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | ШТ | 2 | 1093.05 |  | 1089.29
|  | ОЗП |  |  | 80.04 |  | 80.04 | 160.08 | 18.3 | 2929.46 |  |  |  |  | 160.08 | 2929.46 | [69 empty] | 160.08 | 160.08 | [12 empty] | 160.08
|  | ЭММ |  |  | 1009.24 |  | 1009.24 | 2018.48 | 12.5 | 25231 |  |  |  |  | 2018.48 | 25231 | [69 empty] | 2018.48 |  | 2018.48 | [11 empty] | 2018.48
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 95.57 |  | 95.57 | 191.14 | 18.3 | 3497.86 | [78 empty] | 191.14
|  | Материальные ресурсы |  |  | 3.77 |  | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0 | [69 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.02
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 166.83 | 333.66 | 95%*0,85=81% | 5206.13 |  |  |  |  | 333.66 | 5206.13 | [79 empty] | 333.66 |  |  |  | 333.66
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 114.15 | 228.29 | 65%*0,8=52% | 3342.21 |  |  |  |  | 228.29 | 3342.21 | [80 empty] | 228.29 |  |  | 228.29
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 8.32 |  |  | 8.32 | 16.64
[7 empty] | 2740.53 |  | 36708.8 |  |  |  | 2740.53 | 36708.8 | [83 empty] | 2740.53
10 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | ШТ | 1 | 20.75 |  | 20.75
|  | ОЗП |  |  | 20.75 |  | 20.75 | 20.75 | 18.3 | 379.73 |  |  |  |  | 20.75 | 379.73 | [69 empty] | 20.75 | 20.75 | [13 empty] | 20.75
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 13.49 | 13.49 | 65%*0,85=55% | 208.85 |  |  |  |  | 13.49 | 208.85 | [79 empty] | 13.49 |  |  |  |  | 13.49
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 8.3 | 8.3 | 40%*0,8=32% | 121.51 |  |  |  |  | 8.3 | 121.51 | [80 empty] | 8.3 |  |  |  | 8.3
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 1.62 |  |  | 1.62 | 1.62
[7 empty] | 42.54 |  | 710.09 |  |  |  | 42.54 | 710.09 | [83 empty] | 42.54
11 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 1 | 55.71 |  | 55.71
|  | ОЗП |  |  | 55.71 |  | 55.71 | 55.71 | 18.3 | 1019.49 |  |  |  |  | 55.71 | 1019.49 | [69 empty] | 55.71 | 55.71 | [13 empty] | 55.71
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 36.21 | 36.21 | 65%*0,85=55% | 560.72 |  |  |  |  | 36.21 | 560.72 | [79 empty] | 36.21 |  |  |  |  | 36.21
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 22.28 | 22.28 | 40%*0,8=32% | 326.24 |  |  |  |  | 22.28 | 326.24 | [80 empty] | 22.28 |  |  |  | 22.28
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 4.86 |  |  | 4.86 | 4.86
[7 empty] | 114.2 |  | 1906.45 |  |  |  | 114.2 | 1906.45 | [83 empty] | 114.2
12 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 0.8 | 358.54 |  | 357.54
|  | ОЗП |  |  | 50.12 |  | 50.12 | 40.1 | 18.3 | 733.76 |  |  |  |  | 40.1 | 733.76 | [69 empty] | 40.1 | 40.1 | [12 empty] | 40.1
|  | ЭММ |  |  | 307.42 |  | 307.42 | 245.94 | 12.5 | 3074.2 |  |  |  |  | 245.94 | 3074.2 | [69 empty] | 245.94 |  | 245.94 | [11 empty] | 245.94
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 43.43 |  | 43.43 | 34.74 | 18.3 | 635.82 | [78 empty] | 34.74
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 88.87 | 71.1 | 95%*0,85=81% | 1109.36 |  |  |  |  | 71.1 | 1109.36 | [79 empty] | 71.1 |  |  |  | 71.1
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 60.81 | 48.65 | 65%*0,8=52% | 712.18 |  |  |  |  | 48.65 | 712.18 | [80 empty] | 48.65 |  |  | 48.65
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 5.21 |  |  | 5.21 | 4.168
[7 empty] | 405.79 |  | 5629.5 |  |  |  | 405.79 | 5629.5 | [83 empty] | 405.79
13 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.045 | 451.97 |  | 451.97
|  | ЭММ |  |  | 451.97 |  | 451.97 | 20.34 | 12.5 | 254.23 |  |  |  |  | 20.34 | 254.23 | [69 empty] | 20.34 |  | 20.34 | [10 empty] | 20.34
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 88.16 |  | 88.16 | 3.97 | 18.3 | 72.6 | [78 empty] | 3.97
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 83.75 | 3.77 | 95%*0,85=81% | 58.81 |  |  |  |  | 3.77 | 58.81 | [79 empty] | 3.77 |  |  | 3.77
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % |  | 44.08 | 1.99 | 50%*0,8=40% | 29.04 |  |  |  |  | 1.99 | 29.04 | [80 empty] | 1.99 |  | 1.99
[7 empty] | 26.1 |  | 342.08 |  |  |  | 26.1 | 342.08 | [83 empty] | 26.1
14 | Прайс-лист | Кабель АСБ-10 3х240 | м | 740 | 181.33 |  | 181.33 | 134184.2 | 7.5 | 1006381.5 |  |  |  |  | 134184.2 | 1006381.5 | [69 empty] | 134184.2 |  |  |  | 134184.2 | 134184.2 | 134184.2 | 134184.2 | 0 | 0 |  |  |  | 134184.2
| Расчет цены | [1 360 / 7,5] = 181.33
[7 empty] | 134184.2 |  | 1006381.5 |  |  |  | 134184.2 | 1006381.5 | [83 empty] | 134184.2
15 | Прайс-лист | Труба ПНД 160 | м | 200 | 87.55 |  | 87.55 | 17510 | 7.5 | 131325 |  |  |  |  | 17510 | 131325 | [69 empty] | 17510 |  |  |  | 17510 | 17510 | 17510 | 17510 | 0 | 0 |  |  |  | 17510
| Расчет цены | [656,66 / 7,5] = 87.55
[7 empty] | 17510 |  | 131325 |  |  |  | 17510 | 131325 | [83 empty] | 17510
16 | Прайс-лист | Муфта 3 СТП10 150/240 | шт | 2 | 513.9 |  | 513.9 | 1027.8 | 7.5 | 7708.5 |  |  |  |  | 1027.8 | 7708.5 | [69 empty] | 1027.8 |  |  |  | 1027.8 | 1027.8 | 1027.8 | 1027.8 | 0 | 0 |  |  |  | 1027.8
| Расчет цены | [3 854,24 / 7,5] = 513.9
[7 empty] | 1027.8 |  | 7708.5 |  |  |  | 1027.8 | 7708.5 | [83 empty] | 1027.8
17 | Прайс-лист | Муфта 3 КНТПН10 150/240 | шт. | 1 | 401.27 |  | 401.27 | 401.27 | 7.5 | 3009.53 |  |  |  |  | 401.27 | 3009.53 | [69 empty] | 401.27 |  |  |  | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 |  |  |  | 401.27
| Расчет цены | [3 009,56 / 7,5] = 401.27
[7 empty] | 401.27 |  | 3009.53 |  |  |  | 401.27 | 3009.53 | [83 empty] | 401.27
18 | Прайс-лист | Муфта 3 КВТПН10 150/240 | шт. | 1 | 202.73 |  | 202.73 | 202.73 | 7.5 | 1520.48 |  |  |  |  | 202.73 | 1520.48 | [69 empty] | 202.73 |  |  |  | 202.73 | 202.73 | 202.73 | 202.73 | 0 | 0 |  |  |  | 202.73
| Расчет цены | [1 520,48 / 7,5] = 202.73
[7 empty] | 202.73 |  | 1520.48 |  |  |  | 202.73 | 1520.48 | [83 empty] | 202.73
19 | Прайс-лист | Кирпич красный | шт. | 1197 | 1.75 |  | 1.75 | 2094.75 | 7.5 | 15710.63 |  |  |  |  | 2094.75 | 15710.63 | [69 empty] | 2094.75 |  |  |  | 2094.75 | 2094.75 | 2094.75 | 2094.75 | 0 | 0 |  |  |  | 2094.75
| Расчет цены | [13,16 / 7,5] = 1.75
[7 empty] | 2094.75 |  | 15710.63 |  |  |  | 2094.75 | 15710.63 | [83 empty] | 2094.75
20 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 18 | 23.73 |  | 23.73 | 427.14 | 7.5 | 3203.55 |  |  |  |  | 427.14 | 3203.55 | [69 empty] | 427.14 |  |  |  | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 0 | 0 |  |  |  | 427.14
| Расчет цены | [177,97 / 7,5] = 23.73
[7 empty] | 427.14 |  | 3203.55 |  |  |  | 427.14 | 3203.55 | [83 empty] | 427.14
21 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 1 | 79.93 |  | 79.93 | 79.93 | 7.5 | 599.48 |  |  |  |  | 79.93 | 599.48 | [69 empty] | 79.93 |  |  |  | 79.93 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 |  |  |  | 79.93
| Расчет цены | [599,47 / 7,5] = 79.93
[7 empty] | 79.93 |  | 599.48 |  |  |  | 79.93 | 599.48 | [83 empty] | 79.93
22 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 1 | 31.14 |  | 31.14 | 31.14 | 7.5 | 233.55 |  |  |  |  | 31.14 | 233.55 | [69 empty] | 31.14 |  |  |  | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 |  |  |  | 31.14
| Расчет цены | [233,56 / 7,5] = 31.14
[7 empty] | 31.14 |  | 233.55 |  |  |  | 31.14 | 233.55 | [83 empty] | 31.14
23 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 4.69 |  | 4.69 | 93.8 | 7.5 | 703.5 |  |  |  |  | 93.8 | 703.5 | [69 empty] | 93.8 |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 |  |  |  | 93.8
| Расчет цены | [35,2 / 7,5] = 4.69
[7 empty] | 93.8 |  | 703.5 |  |  |  | 93.8 | 703.5 | [83 empty] | 93.8
24 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 4 | 118.03 |  | 118.03 | 472.12 | 7.5 | 3540.9 |  |  |  |  | 472.12 | 3540.9 | [69 empty] | 472.12 |  |  |  | 472.12 | 472.12 | 472.12 | 472.12 | 0 | 0 |  |  |  | 472.12
| Расчет цены | [885,2 / 7,5] = 118.03
[7 empty] | 472.12 |  | 3540.9 |  |  |  | 472.12 | 3540.9 | [83 empty] | 472.12
25 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт | 2 | 36.16 |  | 36.16 | 72.32 | 7.5 | 542.4 |  |  |  |  | 72.32 | 542.4 | [69 empty] | 72.32 |  |  |  | 72.32 | 72.32 | 72.32 | 72.32 | 0 | 0 |  |  |  | 72.32
| Расчет цены | [271,19 / 7,5] = 36.16
[7 empty] | 72.32 |  | 542.4 |  |  |  | 72.32 | 542.4 | [83 empty] | 72.32
26 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 58.8 |  | 58.8 | 117.6 | 7.5 | 882 |  |  |  |  | 117.6 | 882 | [69 empty] | 117.6 |  |  |  | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 |  |  |  | 117.6
| Расчет цены | [441,01 / 7,5] = 58.8
[7 empty] | 117.6 |  | 882 |  |  |  | 117.6 | 882 | [83 empty] | 117.6
|  | Итого по локальной смете: |  |  |  |  | 221008.7 |  | 2040639.52 |  | 221008.7 | 2040639.52 |  |  |  |  | 513 | Итого: | Локальная смета: | Новая локальная смета | [8 empty] | 491.2768 | 189.8187 | 1855375.11 | 90569.78 | 589444.31 | 46620.55 | 1175361.02 | 0 | 1175361.02 | 1175361.02 | 0 | 1175361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114444.41 | 70820 | 2040639.52 | 1910648.8 | 127374.18 | 0 | 2616.54 | 2038022.98 | 0 | 0 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 208819.9 | 4949.17 | 47155.55 | 2547.56 | 156715.18 | 0 | 156715.18 | 156715.18 | 0 | 156715.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7351.38 | 4837.42 | 221008.7 | 212184.46 | 8667.5 | 0 | 156.74 | 220851.96 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прямые затраты |  |  |  |  | 208819.9 |  | 1855375.11
В том числе:
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 4949.17 |  | 90569.78
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 47155.55 |  | 589444.31
|  | Стоимость материалов и оборудования (всего) |  |  |  |  | 156715.18 |  | 1175361.02
|  | Накладные расходы (НР) |  |  |  |  | 7351.38 |  | 114444.41
|  | Сметная прибыль (СП) |  |  |  |  | 4837.42 |  | 70820
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 221008.7 |  | 2040639.52
В том числе (работы и затраты):
|  | Строительные |  |  |  |  | 212184.46 |  | 1910648.8
|  | Монтажные |  |  |  |  | 8667.5 |  | 127374.18
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Прочие |  |  |  |  | 156.74 |  | 2616.54
|  | Всего : |  |  |  |  | 221008.7 |  | 2040639.52
|  | НДС |  | 18 | % |  |  |  | 367315.11
|  | Всего с НДС | [6 empty] | 2407954.63
Сдал: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Заказчик: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Подрядчик: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
[17 empty] | 999 | Конец

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10
[6 empty] | 2 | - номер последнего сформированного листа
[6 empty] | 10 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[6 empty] | 2 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - базовый / 2 - текущий)
[6 empty] | 1 | - базовый итог на Source равен базовому итогу в сформированной смете (1), не равен (0)
[6 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры
1 | 177 | 0 | 114 | 0 |  | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК от ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК г. МЦЕНСК |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v10 ФЕР 2017 года РЕКОНСТРУКЦИЯ | Версия 10.0.0.10 от 18.04.2017 г. Типовой расчет (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕКОНСТРУКЦИЯ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | Поправки для базы 2017 года от 2017.10.25 Реконструкция | 0 | 0 | 565769 |  |  | 4 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 177 | 1 | 12 | 0 |  | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК от ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК г. МЦЕНСК | [7 empty] | 208819.9 | 156715.18 | 47155.55 | 2547.56 | 4949.17 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 7351.38 | 4837.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221008.7 | 212184.46 | 8667.5 | 156.74 | 156715.18 | 156715.18 | 0 | 156715.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855375.11 | 1175361.02 | 589444.31 | 46620.55 | 90569.78 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 114444.41 | 70820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040639.52 | 1910648.8 | 127374.18 | 2616.54 | 1175361.02 | 1175361.02 | 0 | 1175361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 85 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 208819.9 | 156715.18 | 47155.55 | 2547.56 | 4949.17 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 7351.38 | 4837.42 | 0 | 0 | 208819.9 | 156715.18 | 47155.55 | 2547.56 | 4949.17 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 7351.38 | 4837.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221008.7 | 212184.46 | 8667.5 | 156.74 | 156715.18 | 156715.18 | 0 | 156715.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221008.7 | 212184.46 | 8667.5 | 156.74 | 156715.18 | 156715.18 | 0 | 156715.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855375.11 | 1175361.02 | 589444.31 | 46620.55 | 90569.78 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 114444.41 | 70820 | 0 | 0 | 1855375.11 | 1175361.02 | 589444.31 | 46620.55 | 90569.78 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 114444.41 | 70820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040639.52 | 1910648.8 | 127374.18 | 2616.54 | 1175361.02 | 1175361.02 | 0 | 1175361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040639.52 | 1910648.8 | 127374.18 | 2616.54 | 1175361.02 | 1175361.02 | 0 | 1175361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.102 | 0 |  |  |  |  | 192.3 | 0 | 192.3 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 20.06 | 10.56 |  | 34697911 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 95 | 50 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-009-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 192.3 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 20.064 | 10.56 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653332 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -189134807 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 222.92 | 222.92 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.102 | 0 |  |  |  |  | 2403.74 | 0 | 2403.74 | 386.55 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 313.11 | 154.62 |  | 34697912 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 81 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-009-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2403.74 | 0 | 23566.125 | 3789.747 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 313.1055 | 154.62 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653332 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -189134807 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2871.47 | 2871.47 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.06 | 0 |  |  |  |  | 62.85 | 0 | 0 | 0 | 62.85 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 50.28 | 28.28 |  | 34697911 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 80 | 45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-02-055-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 62.85 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 50.28 | 28.2825 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 32653334 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 125 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | -1787296709 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 141.41 | 141.41 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.06 | 0 |  |  |  |  | 1150.16 | 0 | 0 | 0 | 1150.16 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 782.11 | 414.06 |  | 34697912 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 68 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-02-055-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1150.16 | 0 | 0 | 0 | 19169.25 | 0 | 125 | 0 | 0 | 782.1088 | 414.0576 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 32653334 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 125 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | -1787296709 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2346.33 | 2346.33 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 15 | 3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 18 | 0 |  |  |  |  | 33410.16 | 0.18 | 31140.9 | 1538.28 | 2269.08 | 0 | 219.24 | 113.94 | 0 | 3807.36 | 2474.78 |  | 34697911 | 1856.12 | 0.01 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 100 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 33410.16 | 0.01 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 3807.36 | 2474.784 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 12.18 | 6.33 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1540229229 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 39692.3 | 39692.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 24 | 3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 18 | 0 |  |  |  |  | 430785.41 | 0 | 389261.25 | 28150.52 | 41524.16 | 0 | 219.24 | 113.94 | 0 | 59223.48 | 36230.83 |  | 34697912 | 1856.12 | 0.01 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 85 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 430785.41 | 0 | 21625.625 | 1563.918 | 2306.898 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 59223.478 | 36230.8336 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 12.18 | 6.33 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1540229229 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 526239.72 | 526239.72 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 15 | 33 | 4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 18 | 0 |  |  |  |  | 13027.86 | 0.18 | 12200.58 | 602.64 | 827.1 | 0 | 79.92 | 44.64 | 0 | 1429.74 | 929.33 |  | 34697911 | 723.77 | 0.01 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 100 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13027.86 | 0.01 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 1429.74 | 929.331 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 4.44 | 2.48 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 9845193 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15386.93 | 15386.93 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 18 | 42 | 4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 18 | 0 |  |  |  |  | 167643.18 | 0 | 152507.25 | 11028.31 | 15135.93 | 0 | 79.92 | 44.64 | 0 | 22239.6 | 13605.4 |  | 34697912 | 723.77 | 0.01 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 85 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 167643.18 | 0 | 8472.625 | 612.684 | 840.885 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 22239.604 | 13605.4048 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 4.44 | 2.48 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 9845193 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 203488.18 | 203488.18 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 24 | 54 | 5 | м08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 1586.68 | 0 | 1089.53 | 141.2 | 497.15 | 0 | 51.678 | 11.252 | 0 | 606.43 | 414.93 |  | 34697911 | 547.13 | 0 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-141-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1586.68 | 0 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 606.4325 | 414.9275 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 17.82 | 3.88 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 244212367 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2608.04 | 0 | 2608.04 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 30 | 66 | 5 | м08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 22716.92 | 0 | 13619.13 | 2583.98 | 9097.79 | 0 | 51.678 | 11.252 | 0 | 9462.23 | 6074.52 |  | 34697912 | 547.13 | 0 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-141-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 22716.92 | 0 | 4696.25 | 891.027 | 3137.169 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 9462.2337 | 6074.5204 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 17.82 | 3.88 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 244212367 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38253.67 | 0 | 38253.67 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 36 | 76 | 6 | м08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 2.7 | 0 |  |  |  |  | 1005.78 | 0 | 235.39 | 13.55 | 770.39 | 0 | 80.082 | 1.08 | 0 | 744.74 | 509.56 |  | 34697911 | 372.51 | 0 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-148-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1005.78 | 0 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 744.743 | 509.561 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 29.66 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 223805116 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2260.08 | 0 | 2260.08 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 42 | 86 | 6 | м08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 2.7 | 0 |  |  |  |  | 17040.49 | 0 | 2942.33 | 248.04 | 14098.16 | 0 | 80.082 | 1.08 | 0 | 11620.42 | 7460.02 |  | 34697912 | 372.51 | 0 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-148-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17040.49 | 0 | 1089.75 | 91.866 | 5221.539 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 11620.422 | 7460.024 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 29.66 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 223805116 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36120.93 | 0 | 36120.93 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 48 | 97 | 7 | м08-02-147-14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 39.01 | 0 | 8.53 | 0.4 | 30.48 | 0 | 3.1688 | 0.032 | 0 | 29.34 | 20.07 |  | 34697911 | 487.74 | 0.01 | 106.68 | 5.02 | 381.05 | 0 | 39.61 | 0.4 | 0 | 528.65 | 40.92 | 106.68 | 5.02 | 381.05 | 0 | 39.61 | 0.4 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-147-14, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 39.01 | 0.01 | 106.68 | 5.02 | 381.05 | 0 | 39.61 | 0.4 | 0 | 29.336 | 20.072 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 528.65 | 40.92 | 106.68 | 5.02 | 381.05 | 39.61 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 883538328 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 88.42 | 0 | 88.42 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 54 | 108 | 7 | м08-02-147-14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 664.54 | 0 | 106.68 | 7.35 | 557.86 | 0 | 3.1688 | 0.032 | 0 | 457.82 | 293.91 |  | 34697912 | 487.74 | 0.01 | 106.68 | 5.02 | 381.05 | 0 | 39.61 | 0.4 | 0 | 528.65 | 40.92 | 106.68 | 5.02 | 381.05 | 0 | 39.61 | 0.4 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-147-14, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 664.54 | 0 | 1333.5 | 91.866 | 6973.215 | 0 | 39.61 | 0.4 | 0 | 457.8201 | 293.9092 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 528.65 | 40.92 | 106.68 | 5.02 | 381.05 | 39.61 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 883538328 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1416.27 | 0 | 1416.27 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 58 | 117 | 8 | м08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 219.04 | 0 | 3.56 | 0.52 | 215.48 | 0 | 22.4 | 0.04 | 0 | 205.2 | 140.4 |  | 34697911 | 109.52 | 0 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 212.43 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-167-10, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 219.04 | 0 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 205.2 | 140.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 212.43 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 11.2 | 0.02 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 50560832 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 564.64 | 0 | 564.64 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 62 | 126 | 8 | м08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 3987.78 | 0 | 44.5 | 9.52 | 3943.28 | 0 | 22.4 | 0.04 | 0 | 3201.77 | 2055.46 |  | 34697912 | 109.52 | 0 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 212.43 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-167-10, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3987.78 | 0 | 22.25 | 4.758 | 1971.642 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 3201.768 | 2055.456 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 212.43 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 11.2 | 0.02 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 50560832 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9245.01 | 0 | 9245.01 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 67 | 135 | 9 | м08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 2178.58 | 0.02 | 2018.48 | 191.14 | 160.08 | 0 | 16.64 | 14.16 | 0 | 333.66 | 228.29 |  | 34697911 | 1089.29 | 0.01 | 1009.24 | 95.57 | 80.04 | 0 | 8.32 | 7.08 | 0 | 1093.05 | 3.77 | 1009.24 | 95.57 | 80.04 | 0 | 8.32 | 7.08 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-165-09, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2178.58 | 0.01 | 1009.24 | 95.57 | 80.04 | 0 | 8.32 | 7.08 | 0 | 333.659 | 228.293 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 1093.05 | 3.77 | 1009.24 | 95.57 | 80.04 | 8.32 | 7.08 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1099589532 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2740.53 | 0 | 2740.53 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 72 | 144 | 9 | м08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 28160.46 | 0 | 25231 | 3497.86 | 2929.46 | 0 | 16.64 | 14.16 | 0 | 5206.13 | 3342.21 |  | 34697912 | 1089.29 | 0.01 | 1009.24 | 95.57 | 80.04 | 0 | 8.32 | 7.08 | 0 | 1093.05 | 3.77 | 1009.24 | 95.57 | 80.04 | 0 | 8.32 | 7.08 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-165-09, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 28160.46 | 0 | 12615.5 | 1748.931 | 1464.732 | 0 | 8.32 | 7.08 | 0 | 5206.1292 | 3342.2064 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 1093.05 | 3.77 | 1009.24 | 95.57 | 80.04 | 8.32 | 7.08 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1099589532 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36708.8 | 0 | 36708.8 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 74 | 146 | 10 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 13.49 | 8.3 |  | 34697911 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-024-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 13.4875 | 8.3 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 1412928019 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 42.54 | 0 | 0 | 42.54 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 76 | 148 | 10 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 379.73 | 0 | 0 | 0 | 379.73 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 208.85 | 121.51 |  | 34697912 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-024-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 379.73 | 0 | 0 | 0 | 379.725 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 208.8515 | 121.5136 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 1412928019 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 710.09 | 0 | 0 | 710.09 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 78 | 150 | 11 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 1 | 0 |  |  |  |  | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 36.21 | 22.28 |  | 34697911 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-12-027-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 36.2115 | 22.284 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 4.86 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1146179479 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 114.2 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 80 | 152 | 11 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 1 | 0 |  |  |  |  | 1019.49 | 0 | 0 | 0 | 1019.49 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 560.72 | 326.24 |  | 34697912 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-12-027-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1019.49 | 0 | 0 | 0 | 1019.493 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 560.7195 | 326.2368 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 4.86 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1146179479 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1906.45 | 0 | 0 | 1906.45 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 84 | 157 | 12 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 286.04 | 0 | 245.94 | 34.74 | 40.1 | 0 | 4.168 | 2.768 | 0 | 71.1 | 48.65 |  | 34697911 | 357.54 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-143-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 286.04 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 71.098 | 48.646 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 5.21 | 3.46 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -883256235 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 405.79 | 0 | 405.79 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 88 | 162 | 12 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 3807.96 | 0 | 3074.2 | 635.82 | 733.76 | 0 | 4.168 | 2.768 | 0 | 1109.36 | 712.18 |  | 34697912 | 357.54 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-143-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3807.96 | 0 | 3842.75 | 794.769 | 917.196 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 1109.3598 | 712.1816 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 5.21 | 3.46 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -883256235 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5629.5 | 0 | 5629.5 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 90 | 164 | 13 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.045 | 0 |  |  |  |  | 20.34 | 0 | 20.34 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 3.77 | 1.99 |  | 34697911 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 95 | 50 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-03-031-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1008 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 20.34 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 3.7715 | 1.985 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653338 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1008 | Рыхление грунтов | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 130918769 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 92 | 166 | 13 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.045 | 0 |  |  |  |  | 254.23 | 0 | 254.23 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 58.81 | 29.04 |  | 34697912 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 81 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-03-031-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1008 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 254.23 | 0 | 5649.625 | 1613.328 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 58.806 | 29.04 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653338 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1008 | Рыхление грунтов | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 130918769 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 342.08 | 342.08 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Кабель АСБ-10 3х240 | м | 740 | 0 |  |  |  |  | 134184.2 | 134184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 181.33 | 181.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.33 | 181.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 134184.2 | 181.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 181.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 360 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1068041082 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 134184.2 | 134184.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Кабель АСБ-10 3х240 | м | 740 | 0 |  |  |  |  | 1006381.5 | 1006381.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 181.33 | 181.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.33 | 181.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1006381.5 | 1359.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 181.33 | 181.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1360 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 360 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1068041082 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1006381.5 | 1006381.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | Прайс-лист | Труба ПНД 160 | м | 200 | 0 |  |  |  |  | 17510 | 17510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 87.55 | 87.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.55 | 87.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17510 | 87.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 87.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [656,66 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1244330091 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17510 | 17510 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | Прайс-лист | Труба ПНД 160 | м | 200 | 0 |  |  |  |  | 131325 | 131325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 87.55 | 87.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.55 | 87.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 131325 | 656.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 87.55 | 87.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 656.66 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [656,66 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1244330091 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131325 | 131325 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | Прайс-лист | Муфта 3 СТП10 150/240 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 1027.8 | 1027.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 513.9 | 513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.9 | 513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1027.8 | 513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [3 854,24 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1997882668 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1027.8 | 1027.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | Прайс-лист | Муфта 3 СТП10 150/240 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 7708.5 | 7708.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 513.9 | 513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.9 | 513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7708.5 | 3854.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 513.9 | 513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 3854.24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [3 854,24 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1997882668 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7708.5 | 7708.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | Прайс-лист | Муфта 3 КНТПН10 150/240 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [3 009,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | 989422606 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | Прайс-лист | Муфта 3 КНТПН10 150/240 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 3009.53 | 3009.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3009.53 | 3009.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 401.27 | 401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 3009.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [3 009,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | 989422606 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3009.53 | 3009.53 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | Прайс-лист | Муфта 3 КВТПН10 150/240 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 202.73 | 202.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 202.73 | 202.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.73 | 202.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 202.73 | 202.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 202.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 520,48 / 7,5] |  |  | 0 |  | 2027408343 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 202.73 | 202.73 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | Прайс-лист | Муфта 3 КВТПН10 150/240 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1520.48 | 1520.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 202.73 | 202.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.73 | 202.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1520.48 | 1520.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 202.73 | 202.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1520.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 520,48 / 7,5] |  |  | 0 |  | 2027408343 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1520.48 | 1520.48 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | Прайс-лист | Кирпич красный | шт. | 1197 | 0 |  |  |  |  | 2094.75 | 2094.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2094.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [13,16 / 7,5] |  |  | 0 |  | -496488921 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2094.75 | 2094.75 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | Прайс-лист | Кирпич красный | шт. | 1197 | 0 |  |  |  |  | 15710.63 | 15710.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15710.63 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 13.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [13,16 / 7,5] |  |  | 0 |  | -496488921 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15710.63 | 15710.63 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 18 | 0 |  |  |  |  | 427.14 | 427.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 427.14 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [177,97 / 7,5] |  |  | 0 |  | 574965906 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 427.14 | 427.14 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 18 | 0 |  |  |  |  | 3203.55 | 3203.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3203.55 | 177.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 25.79 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 177.97 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [177,97 / 7,5] |  |  | 0 |  | 574965906 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3203.55 | 3203.55 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 21 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 1 | 0 |  |  |  |  | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100М | 100М | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [599,47 / 7,5] |  |  | 0 |  | -2026320699 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 21 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 1 | 0 |  |  |  |  | 599.48 | 599.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 599.48 | 599.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100М | 100М | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 599.47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [599,47 / 7,5] |  |  | 0 |  | -2026320699 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 599.48 | 599.48 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 22 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [233,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1125267560 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 22 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 233.55 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 233.55 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 233.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [233,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1125267560 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 233.55 | 233.55 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 23 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 0 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 93.8 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [35,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | 748536722 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 23 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 0 |  |  |  |  | 703.5 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 703.5 | 35.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 35.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [35,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | 748536722 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 703.5 | 703.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 24 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 4 | 0 |  |  |  |  | 472.12 | 472.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 472.12 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [885,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | -85955575 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 472.12 | 472.12 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 24 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 4 | 0 |  |  |  |  | 3540.9 | 3540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3540.9 | 885.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 885.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [885,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | -85955575 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3540.9 | 3540.9 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 25 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 72.32 | 72.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 72.32 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [271,19 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1673256752 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 72.32 | 72.32 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 25 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 542.4 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 39.3 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 271.19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [271,19 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1673256752 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 26 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 117.6 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [441,01 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1459815540 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 26 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 882 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 882 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 441.01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [441,01 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1459815540 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 47 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 47 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 208819.9 | 156715.18 | 47155.55 | 2547.56 | 4949.17 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 7351.38 | 4837.42 |  |  | 208819.9 | 156715.18 | 47155.55 | 2547.56 | 4949.17 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 7351.38 | 4837.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 221008.7 | 212184.46 | 8667.5 | 156.74 | 156715.18 | 156715.18 | 0 | 156715.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 221008.7 | 212184.46 | 8667.5 | 156.74 | 156715.18 | 156715.18 | 0 | 156715.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1855375.11 | 1175361.02 | 589444.31 | 46620.55 | 90569.78 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 114444.41 | 70820 |  |  | 1855375.11 | 1175361.02 | 589444.31 | 46620.55 | 90569.78 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 114444.41 | 70820 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2040639.52 | 1910648.8 | 127374.18 | 2616.54 | 1175361.02 | 1175361.02 | 0 | 1175361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 2040639.52 | 1910648.8 | 127374.18 | 2616.54 | 1175361.02 | 1175361.02 | 0 | 1175361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 208819.9 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 1855375.11
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 156715.18 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 1175361.02
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 156715.18 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 1175361.02
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 156715.18 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 1175361.02
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 156715.18 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 1175361.02
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 47155.55 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 589444.31
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2547.56 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 46620.55
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4949.17 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 90569.78
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 212184.46 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 1910648.8
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 8667.5 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 127374.18
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 156.74 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 2616.54
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 491.2768 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 491.2768
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 189.8187 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 189.8187
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 7351.38 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 114444.41
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4837.42 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 70820
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 221008.7 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 2040639.52
51 | 177 | 1 | 12 |  |  | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК от ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК г. МЦЕНСК | 0 | [6 empty] | 208819.9 | 156715.18 | 47155.55 | 2547.56 | 4949.17 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 7351.38 | 4837.42 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 221008.7 | 212184.46 | 8667.5 | 156.74 | 156715.18 | 156715.18 | 0 | 156715.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 1855375.11 | 1175361.02 | 589444.31 | 46620.55 | 90569.78 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 114444.41 | 70820 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 2040639.52 | 1910648.8 | 127374.18 | 2616.54 | 1175361.02 | 1175361.02 | 0 | 1175361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 208819.9 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 1855375.11
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 156715.18 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 1175361.02
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 156715.18 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 1175361.02
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 156715.18 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 1175361.02
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 156715.18 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 1175361.02
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 47155.55 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 589444.31
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2547.56 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 46620.55
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4949.17 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 90569.78
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 212184.46 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 1910648.8
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 8667.5 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 127374.18
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 156.74 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 2616.54
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 491.2768 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 491.2768
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 189.8187 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 189.8187
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 7351.38 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 114444.41
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4837.42 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 70820
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 221008.7 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 2040639.52
70 | 1 |  | 1 | ЕСН | { вкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 применяются АВТОМАТИЧЕСКИ в Текущем уровне цен и не применяется в Базовом уровне цен; { выкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 не применяются (при производстве работ по строительству мостов, тоннелей, метрополи | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | УПРОЩЕНКА | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при упрощенной системе налогооблажения (в зависимости от выбранного уровня цен) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 3 | СЛОЖНОСТЬ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при реконструкции объектов метро, мостов, путепроводов, сооружений относящихся к сложным, при реконструкции и капитальном ремонте объектов с ядерными реакторами | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 4 | ХОЗ_СПОСОБ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при хозяйственном способе производства работ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 5 | ЗАКР_СПОСОБ | { вкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ способом (HР=145%; СП= 75%); { выкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ способом (HР=125%; СП= 60%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 6 | МЕЖ_ГОРОД | { вкл.} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ волоконно-оптических линий (HР=120%; СП= 70%) { выкл.} - Прокладка ГОРОДСКИХ волоконно-оптических линий (HР=100%; СП= 65%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 7 | АВИА | ( вкл.) - При производстве монтажных работ на объектах диспетчеризации управления движением авиатранспортом (НР=95%, СП=55%); ( выкл.) - При производстве монтажных работ на прочих объектах, кроме АЭС. | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 8 | АЭС | ( вкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=110%; СП= 68%) и контроль сварных швов (HР=101%; СП= 60%) на АЭС; ( выкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=95%; СП= 65%) и контроль сварных швов (HР=80%; СП= 60%) на прочих объектах | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 9 | НРиСПотОЗП | { вкл.} - НР и СП рассчитываются от ОЗП { выкл.} - НР и СП рассчитываются от ФОТ = ОЗП + ЗПМ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_ТЕР | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 1 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | К_СП_ТЕР | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 1 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 3 | К_НР_ТЕРр | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | К_СП_ТЕРр | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | К_НР_12 | Коэффициэнт к % НР (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85
70 | 1 |  | 6 | К_СП_12 | Коэффициэнт к % СП (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8
70 | 1 |  | 7 | К_НР_11 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 8 | К_СП_11 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.8 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 9 | К_НР_05 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.85 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 10 | К_СП_05 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 11 | К_НР_УПР | Коэффициэнт к % НР (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.94
70 | 1 |  | 12 | К_СП_УПР | Коэффициэнт к % СП (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9
70 | 1 |  | 13 | К_НР_ХОЗ | Коэффициэнт к % НР (при хозяйственном способе производства работ) | 0.6 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6
70 | 1 |  | 14 | К_СП_ХОЗ | Коэффициэнт к % СП (при хозяйственном способе производства работ) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 15 | К_НР_СЛЖ | Коэффициэнт к % НР (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1.2 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2
70 | 1 |  | 16 | К_СП_СЛЖ | Коэффициэнт к % СП (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 17 | К_НР_Д1 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 18 | К_СП_Д1 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 19 | К_НР_Д2 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 20 | К_СП_Д2 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 21 | ОКРУГЛЕНИЕ | Точность округления результата расчета % НР и % СП | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34697911 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34697912 | 2
3 | Индексы за итогом | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 7.5 | 18.3 | 2 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 18.3 | 18.3 | 12.5
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10
1 | 50 | 0 |  | 0 |  | Коррект_Реконструкция КЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК от ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №32 ПС МЦЕНСК г. МЦЕНСК |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v10 ФЕР 2017 года РЕКОНСТРУКЦИЯ | Версия 10.0.0.10 от 18.04.2017 г. Типовой расчет (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕКОНСТРУКЦИЯ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | Поправки для базы 2017 года от 2017.10.25 Реконструкция | 0 | 0 | 565769 |  | 4 | 0
22 | 0 | 0 | 34697911 | 34697912 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 212.1845 | 8.6675 | 0 | 0.15674 | 221.0087 | 4.9492 | [9 empty] | 1910.6488 | 127.3742 | 0 | 2.6165 | 2040.6395 | 90.5698 | 0 | 0 | 0 | 208819.9 | 156715.18 | 0 | 0 | 0 | 47155.55 | 2547.56 | 4949.17 | 212184.46 | 8667.5 | 156.74 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 7351.38 | 4837.42 | 221008.7 | [6 empty] | 1855377.97 | 1175363.88 | 0 | 0 | 0 | 589444.31 | 46620.55 | 90569.78 | 1910651.5 | 127374.34 | 2616.54 | 0 | 491.2768 | 189.8187 | 0 | 114444.41 | 70820 | 2040642.38
51 |  |  |  | 212.1845 | 8.6675 | 0 | 0.15674 | 221.0087 | 4.9492 | [9 empty] | 1910.6488 | 127.3742 | 0 | 2.6165 | 2040.6395 | 90.5698
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 208819.9 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 1855377.97
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 156715.18 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 1175363.88
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 156715.18 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 1175363.88
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 156715.18 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 1175363.88
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 156715.18 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 1175363.88
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 47155.55 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 589444.31
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2547.56 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 46620.55
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4949.17 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 90569.78
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 212184.46 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 1910651.5
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 8667.5 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 127374.34
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 156.74 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 2616.54
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 491.2768 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 491.2768
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 189.8187 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 189.8187
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 7351.38 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 114444.41
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4837.42 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 70820
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 221008.7 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 2040642.38
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34697911 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34697912 | 2
3 | Индексы за итогом | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 7.5 | 18.3 | 2 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 18.3 | 18.3 | 12.5

## SmtRes (hidden)
24 | 34697911 | 34697974 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 2 | 2 | 34697977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | 34697911 | 34697974 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1499206742 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 2 | 34697978 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 122.9 | 122.9 | 1 | 0
25 | 34697912 | 34697974 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 2 | 2 | 34697977 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | 34697912 | 34697974 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1499206742 | 15.34 | 0 | 1536.25 | 247.05 | 0 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 2 | 34697978 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 1536.25 | 122.9 | 12.5 | 0
26 | 34697911 | 34697979 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -200730820 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 34697981 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.38 | 8.38 | 1 | 0
27 | 34697912 | 34697979 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -200730820 | 125 | 0 | 0 | 0 | 153.35 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 34697981 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 153.35 | 8.38 | 18.3 | 0
28 | 34697911 | 34697982 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 1 | 2 | 34697986 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.24 | 10.35 | 10.35 | 1 | 0
28 | 34697911 | 34697982 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 2 | 34697987 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | 34697911 | 34697982 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 2 | 34697988 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 273.31 | 273.31 | 1 | 0
29 | 34697912 | 34697982 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 189.41 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 1 | 2 | 34697986 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.24 | 189.41 | 10.35 | 18.3 | 0
29 | 34697912 | 34697982 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 2 | 34697987 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | 34697912 | 34697982 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 6.33 | 0 | 3416.38 | 247.05 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 2 | 34697988 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 3416.38 | 273.31 | 12.5 | 0
30 | 34697911 | 34697995 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 2 | 34697999 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.92 | 10.35 | 10.35 | 1 | 0
30 | 34697911 | 34697995 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2 | 2 | 34698000 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | 34697911 | 34697995 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2 | 34698001 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 273.31 | 273.31 | 1 | 0
31 | 34697912 | 34697995 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 189.41 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 2 | 34697999 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.92 | 189.41 | 10.35 | 18.3 | 0
31 | 34697912 | 34697995 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2 | 2 | 34698000 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | 34697912 | 34697995 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 2.48 | 0 | 3416.38 | 247.05 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2 | 34698001 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 3416.38 | 273.31 | 12.5 | 0
32 | 34697911 | 34698290 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 1 | 2 | 34698291 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.678 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
32 | 34697911 | 34698290 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 2 | 2 | 34698292 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.252 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | 34697911 | 34698290 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.94 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34698293 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
32 | 34697911 | 34698290 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34698294 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
32 | 34697911 | 34698290 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34698295 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
32 | 34697911 | 34698290 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.94 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34698296 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
33 | 34697912 | 34698290 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 1 | 2 | 34698291 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.678 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
33 | 34697912 | 34698290 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 2 | 2 | 34698292 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.252 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | 34697912 | 34698290 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.94 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34698293 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
33 | 34697912 | 34698290 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.97 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34698294 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
33 | 34697912 | 34698290 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 3.97 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34698295 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
33 | 34697912 | 34698290 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.94 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34698296 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
34 | 34697911 | 34698455 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 1 | 2 | 34698456 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.082 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
34 | 34697911 | 34698455 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34698457 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 0
34 | 34697911 | 34698455 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34698458 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
34 | 34697911 | 34698455 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 6.62 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34698459 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.874 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
34 | 34697911 | 34698455 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 6.62 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34698460 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.874 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
34 | 34697911 | 34698455 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34698461 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
35 | 34697912 | 34698455 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 1 | 2 | 34698456 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.082 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
35 | 34697912 | 34698455 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34698457 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | 34697912 | 34698455 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34698458 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
35 | 34697912 | 34698455 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 6.62 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34698459 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.874 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
35 | 34697912 | 34698455 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 6.62 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34698460 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.874 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
35 | 34697912 | 34698455 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34698461 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
36 | 34697911 | 34698471 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 1 | 2 | 34698472 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1688 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
36 | 34697911 | 34698471 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34698473 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | 34697911 | 34698471 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34698474 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
36 | 34697911 | 34698471 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 9.12 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 2 | 34698475 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7296 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
36 | 34697911 | 34698471 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 9.12 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 2 | 34698476 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7296 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
36 | 34697911 | 34698471 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34698477 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
37 | 34697912 | 34698471 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 1 | 2 | 34698472 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1688 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
37 | 34697912 | 34698471 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34698473 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 0
37 | 34697912 | 34698471 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34698474 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
37 | 34697912 | 34698471 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 9.12 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 2 | 34698475 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7296 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
37 | 34697912 | 34698471 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 9.12 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 2 | 34698476 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7296 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
37 | 34697912 | 34698471 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34698477 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
38 | 34697911 | 34698490 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 2 | 34698491 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
38 | 34697911 | 34698490 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | 2 | 34698492 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | 34697911 | 34698490 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34698493 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
38 | 34697911 | 34698490 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34698494 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
39 | 34697912 | 34698490 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 2 | 34698491 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
39 | 34697912 | 34698490 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | 2 | 34698492 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0
39 | 34697912 | 34698490 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34698493 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
39 | 34697912 | 34698490 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34698494 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
40 | 34697911 | 34698506 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 1 | 2 | 34698507 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
40 | 34697911 | 34698506 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 2 | 2 | 34698508 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | 34697911 | 34698506 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34698509 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
40 | 34697911 | 34698506 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1599745326 | 7.06 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 2 | 34698510 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 142.7 | 142.7 | 1 | 0
40 | 34697911 | 34698506 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34698511 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
41 | 34697912 | 34698506 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 1 | 2 | 34698507 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
41 | 34697912 | 34698506 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 2 | 2 | 34698508 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | 34697912 | 34698506 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34698509 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
41 | 34697912 | 34698506 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1599745326 | 7.06 | 0 | 1783.75 | 247.05 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 2 | 34698510 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 1783.75 | 142.7 | 12.5 | 0
41 | 34697912 | 34698506 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34698511 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
42 | 34697911 | 34698091 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34698094 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 12.92 | 12.92 | 1 | 0
42 | 34697911 | 34698091 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34698095 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 12.69 | 12.69 | 1 | 0
43 | 34697912 | 34698091 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 236.44 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34698094 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 236.44 | 12.92 | 18.3 | 0
43 | 34697912 | 34698091 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 232.23 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34698095 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 232.23 | 12.69 | 18.3 | 0
44 | 34697911 | 34698096 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1197411217 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1 | 2 | 34698099 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
44 | 34697911 | 34698096 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 1 | 2 | 34698100 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 12.69 | 12.69 | 1 | 0
45 | 34697912 | 34698096 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1197411217 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1 | 2 | 34698099 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
45 | 34697912 | 34698096 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 232.23 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 1 | 2 | 34698100 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 232.23 | 12.69 | 18.3 | 0
46 | 34697911 | 34698101 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1 | 2 | 34698106 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.168 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
46 | 34697911 | 34698101 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 34698107 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 1 | 0
46 | 34697911 | 34698101 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34698108 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
46 | 34697911 | 34698101 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34698109 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
47 | 34697912 | 34698101 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1 | 2 | 34698106 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.168 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
47 | 34697912 | 34698101 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 34698107 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 1 | 0
47 | 34697912 | 34698101 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.73 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34698108 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
47 | 34697912 | 34698101 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.73 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34698109 | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
48 | 34697911 | 34698111 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 34698114 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 1 | 0
48 | 34697911 | 34698111 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1734052855 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 34698115 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 59.47 | 59.47 | 1 | 0
49 | 34697912 | 34698111 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 34698114 | 1 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | 34697912 | 34698111 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1734052855 | 7.6 | 0 | 743.38 | 212.28 | 0 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 34698115 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 743.38 | 59.47 | 12.5 | 0

## EtalonRes (hidden)
24 | 34697977 | 34697974 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.34 | 2 | 34697975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34697978 | 34697974 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.34 | 2 | 34697976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34697977 | 34697974 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.34 | 2 | 34697975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34697978 | 34697974 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.34 | 2 | 34697976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34697981 | 34697979 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 34697980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34697981 | 34697979 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 34697980 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697986 | 34697982 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 12.18 | 2 | 34697983 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697987 | 34697982 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.33 | 2 | 34697984 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697988 | 34697982 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 2 | 34697985 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697989 | 34697982 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.38 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3 | -1 |  | 4 | -3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34697990 | 34697982 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.003 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 3 | -1 |  | 4 | -0.54231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34697991 | 34697982 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.78 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 3 | -1 |  | 4 | -7.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34697992 | 34697982 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.02 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 3 | -1 |  | 4 | -8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34697993 | 34697982 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 11 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | -1 |  | 4 | -159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34697994 | 34697982 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.3 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 3 | -1 |  | 4 | -13.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34697986 | 34697982 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 12.18 | 2 | 34697983 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697987 | 34697982 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.33 | 2 | 34697984 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697988 | 34697982 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 2 | 34697985 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697989 | 34697982 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.38 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3 | -1 |  | 4 | -3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34697990 | 34697982 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.003 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 3 | -1 |  | 4 | -0.54231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34697991 | 34697982 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.78 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 3 | -1 |  | 4 | -7.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34697992 | 34697982 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.02 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 3 | -1 |  | 4 | -8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34697993 | 34697982 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 11 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | -1 |  | 4 | -159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34697994 | 34697982 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.3 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 3 | -1 |  | 4 | -13.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34697999 | 34697995 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 4.44 | 2 | 34697996 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34698000 | 34697995 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.48 | 2 | 34697997 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34698001 | 34697995 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.48 | 2 | 34697998 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34698002 | 34697995 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.19 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3 | -1 |  | 4 | -1.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34698003 | 34697995 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.002 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | 3 | -1 |  | 4 | -0.36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34698004 | 34697995 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.39 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3 | -1 |  | 4 | -3.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34698005 | 34697995 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34698006 | 34697995 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 |  | 4 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34698007 | 34697995 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.2 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | -1 |  | 4 | -8.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34697999 | 34697995 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 4.44 | 2 | 34697996 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34698000 | 34697995 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.48 | 2 | 34697997 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34698001 | 34697995 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.48 | 2 | 34697998 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34698002 | 34697995 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.19 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3 | -1 |  | 4 | -1.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34698003 | 34697995 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.002 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | 3 | -1 |  | 4 | -0.36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34698004 | 34697995 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.39 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3 | -1 |  | 4 | -3.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34698005 | 34697995 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34698006 | 34697995 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 |  | 4 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34698007 | 34697995 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.2 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | -1 |  | 4 | -8.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34698291 | 34698290 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 17.82 | 2 | 34698291 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34698292 | 34698290 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.88 | 2 | 34698292 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34698293 | 34698290 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34698293 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34698294 | 34698290 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34698294 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34698295 | 34698290 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34698295 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34698296 | 34698290 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34698296 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34698297 | 34698290 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34698298 | 34698290 | 31470585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 3 | -1 |  | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34698299 | 34698290 | 31470674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0052 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34698300 | 34698290 | 31482923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34698301 | 34698290 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34698302 | 34698290 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.43 | 3 | -1 |  | 4 | -3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34698291 | 34698290 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 17.82 | 2 | 34698291 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34698292 | 34698290 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.88 | 2 | 34698292 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34698293 | 34698290 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34698293 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34698294 | 34698290 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34698294 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34698295 | 34698290 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34698295 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34698296 | 34698290 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34698296 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34698297 | 34698290 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34698298 | 34698290 | 31470585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 3 | -1 |  | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34698299 | 34698290 | 31470674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0052 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34698300 | 34698290 | 31482923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34698301 | 34698290 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34698302 | 34698290 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.43 | 3 | -1 |  | 4 | -3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34698456 | 34698455 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 29.66 | 2 | 34698456 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34698457 | 34698455 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34698457 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34698458 | 34698455 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34698458 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34698459 | 34698455 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34698459 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34698460 | 34698455 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34698460 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34698461 | 34698455 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34698461 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34698462 | 34698455 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34698463 | 34698455 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | -1 |  | 4 | -34.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34698464 | 34698455 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34698465 | 34698455 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.71 | 3 | -1 |  | 4 | -5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34698456 | 34698455 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 29.66 | 2 | 34698456 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34698457 | 34698455 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34698457 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34698458 | 34698455 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34698458 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34698459 | 34698455 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34698459 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34698460 | 34698455 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34698460 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34698461 | 34698455 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34698461 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34698462 | 34698455 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34698463 | 34698455 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | -1 |  | 4 | -34.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34698464 | 34698455 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34698465 | 34698455 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.71 | 3 | -1 |  | 4 | -5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34698472 | 34698471 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 39.61 | 2 | 34698472 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34698473 | 34698471 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34698473 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34698474 | 34698471 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34698474 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34698475 | 34698471 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 9.12 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.12 | 2 | 34698475 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34698476 | 34698471 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 9.12 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.12 | 2 | 34698476 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34698477 | 34698471 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34698477 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34698478 | 34698471 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0245 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0245 | 3 | -1 |  | 4 | -2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34698479 | 34698471 | 31449547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00062 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00062 | 3 | -1 |  | 4 | -7.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34698480 | 34698471 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -17.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34698481 | 34698471 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00072 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00072 | 3 | -1 |  | 4 | -5.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34698482 | 34698471 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 7.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.62 | 3 | -1 |  | 4 | -7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34698472 | 34698471 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 39.61 | 2 | 34698472 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34698473 | 34698471 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34698473 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34698474 | 34698471 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34698474 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34698475 | 34698471 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 9.12 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.12 | 2 | 34698475 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34698476 | 34698471 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 9.12 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.12 | 2 | 34698476 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34698477 | 34698471 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34698477 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34698478 | 34698471 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0245 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0245 | 3 | -1 |  | 4 | -2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34698479 | 34698471 | 31449547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФССЦ-2001, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00062 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00062 | 3 | -1 |  | 4 | -7.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34698480 | 34698471 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -17.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34698481 | 34698471 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00072 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00072 | 3 | -1 |  | 4 | -5.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34698482 | 34698471 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 7.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.62 | 3 | -1 |  | 4 | -7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34698491 | 34698490 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 2 | 34698491 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34698492 | 34698490 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.02 | 2 | 34698492 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34698493 | 34698490 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34698493 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34698494 | 34698490 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34698494 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34698495 | 34698490 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0008 | 3 | -1 |  | 4 | -3.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34698496 | 34698490 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34698497 | 34698490 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34698498 | 34698490 | 31496627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0014 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 240 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.031 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.031 | 3 | -1 |  | 4 | -96.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34698499 | 34698490 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.15 | 3 | -1 |  | 4 | -2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34698491 | 34698490 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 2 | 34698491 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34698492 | 34698490 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.02 | 2 | 34698492 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34698493 | 34698490 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34698493 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34698494 | 34698490 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34698494 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34698495 | 34698490 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0008 | 3 | -1 |  | 4 | -3.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34698496 | 34698490 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34698497 | 34698490 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34698498 | 34698490 | 31496627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0014 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 240 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.031 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.031 | 3 | -1 |  | 4 | -96.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34698499 | 34698490 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.15 | 3 | -1 |  | 4 | -2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 34698507 | 34698506 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 8.32 | 2 | 34698507 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34698508 | 34698506 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.08 | 2 | 34698508 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34698509 | 34698506 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34698509 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34698510 | 34698506 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.06 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.06 | 2 | 34698510 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34698511 | 34698506 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34698511 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34698512 | 34698506 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0004 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0004 | 3 | -1 |  | 4 | -1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 34698513 | 34698506 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 34698514 | 34698506 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 34698515 | 34698506 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 3 | -1 |  | 4 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 34698507 | 34698506 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 8.32 | 2 | 34698507 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34698508 | 34698506 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.08 | 2 | 34698508 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34698509 | 34698506 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34698509 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34698510 | 34698506 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.06 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.06 | 2 | 34698510 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34698511 | 34698506 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34698511 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34698512 | 34698506 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0004 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0004 | 3 | -1 |  | 4 | -1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 34698513 | 34698506 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 34698514 | 34698506 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 34698515 | 34698506 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 3 | -1 |  | 4 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 34698094 | 34698091 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34698092 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34698095 | 34698091 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34698093 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34698094 | 34698091 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34698092 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34698095 | 34698091 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34698093 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 34698099 | 34698096 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 1.94 | 2 | 34698097 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 34698100 | 34698096 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 2.92 | 2 | 34698098 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 34698099 | 34698096 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 1.94 | 2 | 34698097 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 34698100 | 34698096 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 2.92 | 2 | 34698098 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34698106 | 34698101 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 34698102 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34698107 | 34698101 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 34698103 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34698108 | 34698101 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34698104 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34698109 | 34698101 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34698105 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34698110 | 34698101 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |  | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
47 | 34698106 | 34698101 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 34698102 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 34698107 | 34698101 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 34698103 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 34698108 | 34698101 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34698104 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 34698109 | 34698101 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34698105 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 34698110 | 34698101 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |  | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 34698114 | 34698111 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 2 | 34698112 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 34698115 | 34698111 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 34698113 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 34698114 | 34698111 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 2 | 34698112 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 34698115 | 34698111 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 34698113 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0