ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция, техническое перевооружение

воздушных линий »

Е-03512522-1.1.5-2019

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	10

3.Анализ рынка сбыта	10

4.Технико-экономические показатели	10

6.Анализ технических решений	18

7. Реализация проекта	18

8.Доходная часть проекта	28

9.Источники финансирования проекта	29

10.Экономическая эффективность проекта	………………..29

11.Выводы	29

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что воздушные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Наличие на линии дефектных деревянных и ж/б опор, износ незащищенного (голого) алюминиевого провода ведет к  большому количеству отказов, влиянию неблагоприятных погодных условий, невозможности подъема на опоры.

Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать преимущества СИП:

- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;

-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;

-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;

- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;

- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;

- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);

- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;

- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;

- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП и высоковольтных линий 6/10 кВ с неизолированными или защищенными проводами;

- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);

- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;

- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;

- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;

- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;

- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;

- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами.

Проектом предусматривается  следующие работы:

-   замену существующих  дефектных опор на ж/б опоры с применением стоек СВ-95, СВ-110;

-  замену существующего алюминиевого  провода  на самонесущий изолированный провод с сечением

провода 70 мм2  в 3-х фазном 5-ти проводном исполнении;

-  замену существующей натяжной и линейной арматуры на арматуру, предусмотренную для монтажа провода

СИП.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл | 1,3 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл | 0,95 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл | 0,45 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл | 1,15 |
| 5 | ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера) г. Орел | 0,3 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл | 1,8 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл | 0,94 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная г. Орёл | 1,1 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел | 0,4 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл | 2,141 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл | 0,2 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел | 0,15 |
|  | г. Мценск |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск | 2,5 |
| 14 | ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск | 2,47 |
|  | Болховский участок |  |
| 15 | ВЛ 10 кВ №10 от опоры №73 до ТП 031 г. Болхов | 1,0 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе г. Болхов | 0,25 |
| 17 | ВЛ 10 кВ №10 от опоры №117 до опоры №128 г. Болхов | 0,7 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-042 по пер. Жабо, г. Болхов | 1,0 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. Др.Народов, ул. Пушкина в г. Ливны | 0,36 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны | 0,74 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны | 0,87 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны | 0,66 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны | 0,7 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны | 0,32 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое | 0,55 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского в п. Долгое | 0,73 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна | 1,68 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в п. Колпна - 0,88 км. Коррект. ул. Береговая | 0,77 |
| 29 | ВЛ 6 кВ №13 ТП 182.03-опора №111 в г. Ливны | 0,62 |
|  | Верховский МФ |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная | 1,05 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная | 0,69 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская | 0,76 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина. | 0,523 |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова | 0,591 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Садовая п. Змиевка | 0,73 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028) ул. Лескова(четная), Горького, п. Глазуновка | 1,2 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково | 0,688 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса г.Малоархангельске | 0,8 |
| 39 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 от оп. №29 до оп. № 32 п. Глазуновка | 0,3 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская п. Шаблыкино | 2,0 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая в с. Сосково | 1,36 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайская, п. Хотынец | 2,5 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети | 0,6 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная | 0,53 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная | 0,8 |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная | 1,23 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская | 0,6 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина | 0,34 |
| 49 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое | 1,41 |
|  | Кромской МФ |  |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы | 1,4 |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна, ул. Лебедева | 0,6 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская | 1,6 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 | 0,7 |
|  | Итого | 49,803 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» - февраль 2019г., срок окончания  - декабрь 2019 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип опор | Марка провода | Сечение провода | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл | 1996 | 2019 | 23 | 15 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл | 1996 | 2019 | 23 | 15 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,95 | 0,95 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл | 1997 | 2019 | 22 | 15 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,45 | 0,45 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл | 1998 | 2019 | 21 | 15 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 1,15 | 1,15 |
| 5 | ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера) г. Орел | 1972 | 2019 | 47 | 15 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-3 | 50 | 70 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл | 1998 | 2019 | 21 | 15 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 1,8 | 1,8 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл | 1996 | 2019 | 23 | 15 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,94 | 0,94 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная г. Орёл | 1997 | 2019 | 22 | 15 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 1,1 | 1,1 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел | 1998 | 2019 | 21 | 15 | дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,4 | 0,4 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл | 1997 | 2019 | 22 | 15 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 2,141 | 2,141 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл | 1965 | 2019 | 54 | 15 | дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,2 | 0,2 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел | 1997 | 2019 | 22 | 15 | дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,15 | 0,15 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск | 1988 | 2019 | 31 | 15 | ж/бдер | СВ-95,110 | А | СИП-3 | 70 | 95 | 2,5 | 2,5 |
| 14 | ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск | 1967 | 2019 | 52 | 15 | ж/бдер | СВ-95,110 | А | СИП-3 | 70 | 95 | 2,47 | 2,47 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ 10 кВ №10 от опоры №73 до ТП 031 г. Болхов | 1964 | 2019 | 52 | 15 | ж/бдер | СВ-110 | А | СИП-3 | 50 | 70 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе г. Болхов | 1986 | 2019 | 33 | 15 | ж/бдер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,25 | 0,25 |
| 17 | ВЛ 10 кВ №10 от опоры №117 до опоры №128 г. Болхов | 1964 | 2019 | 52 | 15 | ж/бдер | СВ-110 | А | СИП-3 | 50 | 70 | 0,7 | 0,7 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-042 по пер. Жабо, г. Болхов | 1976 | 2019 | 43 | 15 | ж/бдер | СВ-95; СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,0 | 1,0 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. Др.Народов, ул. Пушкина в г. Ливны | 1970 | 2019 | 49 | 15 | ж/бдер | СВ-95-3а; СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,36 | 0,36 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны | 1970 | 2019 | 49 | 15 | ж/бдер | СВ-95-3а; СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,74 | 0,74 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны | 1966 | 2019 | 53 | 25 | ж/бдер | СВ-95-3а | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,87 | 0,87 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны | 1967 | 2019 | 52 | 15 | ж/бдер | СВ-95; СВ-110-5 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,66 | 0,66 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны | 1972 | 2019 | 47 | 15 | ж/бдер | СВ-95; СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,7 | 0,7 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны | 1966 | 2019 | 53 | 15 | ж/бдер | СВ-95; СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,32 | 0,32 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое | 1974 | 2019 | 45 | 15 | ж/бдер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,55 | 0,55 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского в п. Долгое | 1974 | 2019 | 45 | 15 | ж/бдер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,73 | 0,73 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна | 1970 | 2019 | 49 | 15 | ж/бдер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 1,68 | 1,68 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в п. Колпна - 0,88 км. Коррект. ул. Береговая | 1970 | 2019 | 49 | 15 | дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,77 | 0,77 |
| 29 | ВЛ 6 кВ №13 ТП 182.03-опора №111 в г. Ливны | 1979 | 2019 | 40 | 15 | ж/б | СВ-110 | АС | СИП-3 | 50 | 50 | 0,62 | 0,62 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная | 1985 | 2019 | 34 | 15 | держ/б | ж/б, СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,05 | 1,05 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная | 1982 | 2019 | 37 | 15 | ж/б | ж/б, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,69 | 0,69 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская | 1996 | 2019 | 23 | 15 | держ/б | ж/б | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,76 | 0,76 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина. | 1995 | 2019 | 24 | 15 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,523 | 0,523 |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова | 1994 | 2019 | 25 | 15 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,591 | 0,591 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Садовая п. Змиевка | 1970 | 2019 | 49 | 15 | держ/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 25, 35 | 50 | 0,73 | 0,73 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028) ул. Лескова(четная), Горького, п. Глазуновка | 1972 | 2019 | 47 | 15 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 16, 25 | 70 | 1,2 | 1,2 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково | 1988 | 2019 | 31 | 15 | дер | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 25, 35 | 50 | 0,688 | 0,068 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса г.Малоархангельске | 1970 | 2019 | 49 | 15 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 16, 25 | 70 | 0,8 | 0,8 |
| 39 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 от оп. №29 до оп. № 32 п. Глазуновка | 1979 | 2019 | 40 | 15 | ж/б | СВ-110 | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,3 | 0,3 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская п. Шаблыкино | 1972 | 2019 | 47 | 15 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 2,0 | 2,0 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая в с. Сосково | 1989 | 2019 | 30 | 15 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,36 | 1,36 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайская, п. Хотынец | 1981 | 2019 | 38 | 15 | ж/б, дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 2,5 | 2,5 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети | 1969 | 2019 | 50 | 15 | ж/б, дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 25, 35 | 50 | 0,6 | 0,6 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная | 1976 | 2019 | 43 | 15 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,53 | 0,53 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная | 1976 | 2019 | 43 | 15 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,8 | 0,8 |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная | 1980 | 2019 | 39 | 15 | ж/б | ж/б, СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,23 | 1,23 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская | 1987 | 2019 | 32 | 15 | ж/б | ж/б, СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,6 | 0,6 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина | 1976 | 2019 | 43 | 15 | ж/б | ж/б, СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,34 | 0,34 |
| 49 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое | 1976 | 2019 | 43 | 15 | ж/б | СВ-95 | АС | СИП-3 | 35 | 35 | 1,41 | 1,41 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы | 1971 | 2019 | 47 | 15 | ж/б | ж/б, СВ-95 | А | СИП -2 | 35 | 50 | 1,4 | 1,4 |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна, ул. Лебедева | 1972 | 2019 | 46 | 15 | ж/б | ж/б, СВ-95 | А | СИП -2 | 35 | 50 | 0,6 | 0,6 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская | 1980 | 2019 | 39 | 15 | ж/б | ж/б СВ-95 | А | СИП -2 | 35 | 50 | 1,6 | 1,6 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 | 1987 | 2019 | 32 | 15 | ж/б | ж/б | АС | СИП -2 | 35 | 50 | 0,7 | 0,7 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП = 0 ∆LснЛЭП = 0 |  |
| 2 | показатель замены линий электропередачи () | Lннз = 40,803 км Lснз = 9,00 км |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,013876 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,006938 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ взамен изношенных, с применением самонесущего изолирующего провода СИП. При эксплуатации нового провода нет опасности замыкания фазы на землю, исключено воровство электроэнергии с применением "набросов". При использовании СИП провода ВЛ защищены от замыканий из-за ветра или атмосферной неустойчивости, ветви деревьев вблизи проводов не представляют угрозы и не создают аварийные отключения. СИП полностью защищен от влаги и коррозии, нет риска хищения.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл | 1,395 | 0,050 | 0,603 | 0,729 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл | 1,020 | 0,036 | 0,441 | 0,533 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл | 0,483 | 0,017 | 0,209 | 0,252 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл | 1,234 | 0,044 | 0,533 | 0,645 |
| 5 | ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера) г. Орел | 0,952 | 0,012 | 0,189 | 0,748 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл | 1,932 | 0,069 | 0,835 | 1,010 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл | 1,009 | 0,036 | 0,436 | 0,527 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная г. Орёл | 1,181 | 0,042 | 0,510 | 0,617 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел | 0,429 | 0,015 | 0,186 | 0,224 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл | 2,298 | 0,082 | 0,993 | 1,201 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл | 0,215 | 0,008 | 0,093 | 0,112 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел | 0,172 | 0,006 | 0,070 | 0,095 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск | 3,404 | 0,10 | 1,36 | 1,92 |
| 14 | ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск | 3,363 | 0,09 | 1,35 | 1,90 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ 10 кВ №10 от опоры №73 до ТП 031 г. Болхов | 1,346 | 0,038 | 0,537 | 0,759 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе г. Болхов | 0,268 | 0,010 | 0,116 | 0,140 |
| 17 | ВЛ 10 кВ №10 от опоры №117 до опоры №128 г. Болхов | 0,942 | 0,027 | 0,376 | 0,532 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-042 по пер. Жабо, г. Болхов | 1,074 | 0,038 | 0,464 | 0,561 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. Др.Народов, ул. Пушкина в г. Ливны | 0,413 | 0,014 | 0,167 | 0,229 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны | 0,850 | 0,028 | 0,343 | 0,470 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны | 0,968 | 0,033 | 0,373 | 0,553 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны | 0,758 | 0,025 | 0,306 | 0,419 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны | 0,804 | 0,027 | 0,325 | 0,445 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны | 0,368 | 0,012 | 0,148 | 0,203 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое | 0,632 | 0,021 | 0,255 | 0,350 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского в п. Долгое | 0,838 | 0,028 | 0,339 | 0,464 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна | 1,930 | 0,065 | 0,779 | 1,068 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в п. Колпна - 0,88 км. Коррект. ул. Береговая | 0,884 | 0,030 | 0,357 | 0,489 |
| 29 | ВЛ 6 кВ №13 ТП 182.03-опора №111 в г. Ливны | 0,808 | 0,024 | 0,333 | 0,445 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная | 1,128 | 0,040 | 0,487 | 0,589 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная | 0,741 | 0,026 | 0,320 | 0,387 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская | 0,816 | 0,029 | 0,353 | 0,426 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина. | 0,562 | 0,020 | 0,243 | 0,293 |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова | 0,635 | 0,023 | 0,274 | 0,332 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Садовая п. Змиевка | 0,784 | 0,028 | 0,339 | 0,409 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028) ул. Лескова(четная), Горького, п. Глазуновка | 1,378 | 0,046 | 0,557 | 0,763 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково | 0,739 | 0,026 | 0,319 | 0,386 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса г.Малоархангельске | 0,919 | 0,031 | 0,371 | 0,508 |
| 39 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 от оп. №29 до оп. № 32 п. Глазуновка | 0,391 | 0,012 | 0,161 | 0,215 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская п. Шаблыкино | 2,148 | 0,077 | 0,928 | 1,122 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая в с. Сосково | 1,461 | 0,052 | 0,631 | 0,763 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайская, п. Хотынец | 2,685 | 0,096 | 1,160 | 1,402 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети | 0,644 | 0,023 | 0,278 | 0,337 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная | 0,569 | 0,020 | 0,246 | 0,297 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная | 0,859 | 0,031 | 0,371 | 0,449 |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная | 1,321 | 0,047 | 0,571 | 0,690 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская | 0,644 | 0,023 | 0,278 | 0,337 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина | 0,365 | 0,013 | 0,158 | 0,191 |
| 49 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое | 1,838 | 0,054 | 0,757 | 1,012 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы | 1,504 | 0,054 | 0,649 | 0,785 |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна, ул. Лебедева | 0,644 | 0,023 | 0,278 | 0,337 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская | 1,718 | 0,061 | 0,742 | 0,898 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 | 0,752 | 0,027 | 0,325 | 0,393 |
|  | Итого | 57,214 | 1,912 | 23,819 | 30,956 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Январь | Июль |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Февраль | Декабрь |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель | Декабрь |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2019 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 60 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта

Вероятностный эффект от реализации проекта 4 508,358 тыс. руб., в том числе:

| 1 | Эффект от снижения затрат на обслуживание, капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ | 80,443 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 4 006,3 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 468,448 |
| 4 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 33,61 |

# 9.Источники финансирования проекта

| № п.п. | Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авансы от ТП |  |
| 2 | Амортизация | 57 213,804 |
| 3 | Возврат НДС |  |
| 4 | Кредиты |  |
| 5 | Прибыль |  |
| 6 | Прибыль от ТП |  |
| 7 | Прочие заемные |  |
| 8 | Прочие собственные |  |

# 10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 6 433,9 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 6,8 |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4. | Период окупаемости, лет | 7,3 |
| 5. | Дисконтированный срок окупаемости, лет | 9,0 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 7,3 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)

32