ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Новое строительство.  Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии»

Е-03512522-2.1.2-2019

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	6

3.Анализ рынка сбыта	6

4.Технико-экономические показатели	6

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………...10

6.Анализ технических решений	11

7.Реализация проекта	11

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………11

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………...………14

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….16

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………23

8.Доходная часть проекта	26

9.Источники финансирования проекта	26

10.Экономическая эффективность проекта	27

11.Выводы	28

# 1.Описание проекта

Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения  энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.

Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом следует признать монтаж современных подстанций блочного типа. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами:

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Для обеспечения требуемой  электрической мощностью сформированных микрорайонов необходимо выполнить мероприятия по строительству следующих объектов электросетевого хозяйства:

| № п/п | Наименование объекта | Объем, шт, км |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова г. Орёл |  |
|  | Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл - (2х0,14км) | 0,28км |
| 2 | Строительство 3БКТП 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е Зареченский г. Орёл |  |
|  | Монтаж 3БКТП 10/0,4 кВ 0,8МВА (2х0,4МВА) | 1шт |
|  | Строительство 4КЛ 10 кВ - (4х0,3км) | 1,2км |
| 3 | Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная, г. Орел |  |
|  | 2КЛ 0,4 кВ от ТП 419 до ВЛИ по ул. Холодная, г. Орел -(2х0,1км) 0,2км | 0,2км |
| 4 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ , 2КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Заводская, пер. Заводской, ул. Линейная г. Орёл |  |
|  | Монтаж БКТП 6/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) | 1шт. |
|  | Строительство 2КЛ 6 кВ - (2х0,4км) | 0,8км |
|  | Мценский Ф |  |
| 5 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №20 ВЛ 10 №13 ПС Район В г. Мценск. | 0,9км |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 6 | Строительство ГКТП для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в п. Хотынец, ул. Бондарева |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА (1х0,1 МВА) | 1шт. |
|  | Верховский МФ |  |
| 7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1шт. |
|  | Кромской МФ |  |
| 8 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Социалистическая, г. Дмитровск |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1шт. |
|  | Строительство КЛ 10кВ. | 0,3км |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ. | 0,4км |
|  | Ливенский МФ |  |
| 9 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Луговая, п. Колпна |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,1МВА) | 1шт. |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ. | 0,3км |
| 10 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны |  |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны. | 0,334км |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны. | 0,061км |
|  | Залегощенкий МФ |  |
| 11 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь |  |
|  | Строительство ВЛ 0,4 кВ - 0,15 км. | 0,15км |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км. | 0,05км |
|  | Итого | 4,975км, 6шт. |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» - май 2019 г., срок окончания  - ноябрь 2019 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» нацелен на поддержание инфраструктуры Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением местоположения объектов строительства представлена в Приложении.

# 4.Технические показатели

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики создаваемых объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подстанции | Линии электропередач |
|  |  | Кол-во и марка силовых транс-ров, шт | Мощность МВА | Тип опор | Марка кабеля | Протяжен-ность, км |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова г. Орёл |  |  |  |  |  |
|  | Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл - (2х0,14км) |  |  |  | АСБ 1 4х185 | 0,28км |
| 2 | Строительство 3БКТП 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е Зареченский г. Орёл |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж 3БКТП 10/0,4 кВ 0,8МВА (2х0,4МВА) | ТМГ, 2 шт | 0,8 |  |  |  |
|  | Строительство 4КЛ 10 кВ - (4х0,3км) |  |  |  | АСБ 4х240 | 1,2км |
| 3 | Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная, г. Орел |  |  |  |  |  |
|  | 2КЛ 0,4 кВ от ТП 419 до ВЛИ по ул. Холодная, г. Орел -(2х0,1км) |  |  |  | АСБ 4х120 | 0,2км |
| 4 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ , 2КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Заводская, пер. Заводской, ул. Линейная г. Орёл |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 6/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) | ТМГ, 1шт | 0,25 |  |  |  |
|  | Строительство 2КЛ 6 кВ - (2х0,4км) |  |  |  | АСБ 3х120 | 0,8км |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №20 ВЛ 10 №13 ПС Район В г. Мценск. |  |  | ж/б | СИП 3 1х70 | 0,9км |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство ГКТП для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в п. Хотынец, ул. Бондарева |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА (1х0,1 МВА) | ТМГ, 1шт | 0,1 |  |  |  |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | ТМГ, 1 шт. | 0,16 |  |  |  |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Социалистическая, г. Дмитровск |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | ТМГ, 1шт. | 0,16 |  |  |  |
|  | Строительство КЛ 10кВ. |  |  |  | АСБ 10 3х95 | 0,3км |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ. |  |  | ж/б 95 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | 0,4км |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Луговая, п. Колпна |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,1МВА) | ТМГ, 1шт. | 0,1 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ. |  |  | ж/б 110 | СИП 3А 1х50 | 0,3км |
| 10 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны. |  |  |  | АСБ 4х150 | 0,334км |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны. |  |  |  | АСБ 4х150 | 0,061км |
|  | Залегощенкий МФ |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж/б 95 | СИП 2А 3х50+1х 54,6+1х16 | 0,15км |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ |  |  | ж/б 110 | СИП 3 1х50 | 0,05 км |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр =0,25 ∆Р10тр = 1,32 |  |
| 2 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА | ∆P6тп тр =0 ∆Р10тп тр = 0 |  |
| 3 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (), км | ∆LннЛЭП =1,425 ∆LснЛЭП =3,55 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,21968 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,17702 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при строительстве ТП и электрических сетей направлены на решение следующих вопросов: - присоединения энергопринимающих устройств потребителей, - перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии - обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова г. Орёл | 0,644 | 0,022 | 0,226 | 0,393 | 0,003 |
|  | Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл - (2х0,14км) | 0,644 | 0,022 | 0,226 | 0,393 | 0,003 |
| 2 | Строительство 3БКТП 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е Зареченский г. Орёл | 9,493 | 0,140 | 1,610 | 7,691 | 0,052 |
|  | Монтаж 3БКТП 10/0,4 кВ 0,8МВА (2х0,4МВА) | 6,264 | 0,047 | 0,590 | 5,587 | 0,040 |
|  | Строительство 4КЛ 10 кВ - (4х0,3км) | 3,229 | 0,093 | 1,019 | 2,104 | 0,012 |
| 3 | Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная, г. Орел | 0,514 | 0,016 | 0,227 | 0,270 | 0,002 |
|  | 2КЛ 0,4 кВ от ТП 419 до ВЛИ по ул. Холодная, г. Орел -(2х0,1км) | 0,514 | 0,016 | 0,227 | 0,270 | 0,002 |
| 4 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ , 2КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Заводская, пер. Заводской, ул. Линейная г. Орёл | 3,870 | 0,128 | 1,234 | 2,465 | 0,044 |
|  | Монтаж БКТП 6/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) | 1,742 | 0,066 | 0,194 | 1,443 | 0,040 |
|  | Строительство 2КЛ 6 кВ - (2х0,4км) | 2,128 | 0,062 | 1,040 | 1,022 | 0,004 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №20 ВЛ 10 №13 ПС Район В г. Мценск. | 1,079 | 0,035 | 0,351 | 0,684 | 0,010 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство ГКТП для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в п. Хотынец, ул. Бондарева | 0,498 | 0,035 | 0,075 | 0,348 | 0,040 |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА (1х0,1 МВА) | 0,498 | 0,035 | 0,075 | 0,348 | 0,040 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря | 0,566 | 0,066 | 0,073 | 0,387 | 0,040 |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 0,566 | 0,066 | 0,073 | 0,387 | 0,040 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Социалистическая, г. Дмитровск | 2,880 | 0,104 | 0,866 | 1,862 | 0,047 |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | 1,605 | 0,066 | 0,194 | 1,305 | 0,040 |
|  | Строительство КЛ 10кВ. | 0,879 | 0,023 | 0,520 | 0,333 | 0,003 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ. | 0,396 | 0,015 | 0,152 | 0,224 | 0,004 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Луговая, п. Колпна | 1,880 | 0,077 | 0,311 | 1,449 | 0,043 |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,1МВА) | 1,533 | 0,066 | 0,194 | 1,234 | 0,040 |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ. | 0,347 | 0,012 | 0,117 | 0,215 | 0,003 |
| 10 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны | 0,939 | 0,031 | 0,166 | 0,738 | 0,004 |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны. | 0,687 | 0,026 | 0,094 | 0,563 | 0,004 |
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны. | 0,252 | 0,005 | 0,072 | 0,175 | 0,001 |
|  | Залегощенкий МФ |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь | 0,168 | 0,008 | 0,077 | 0,120 | 0,002 |
|  | Строительство ВЛ 0,4 кВ | 0,149 | 0,006 | 0,057 | 0,084 | 0,002 |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ | 0,019 | 0,002 | 0,019 | 0,036 | 0,001 |
|  | Итого: | 23,137 | 0,674 | 5,539 | 16,673 | 0,289 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования | февраль | февраль |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | февраль | февраль |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | март | июнь |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | июнь | ноябрь |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | июнь | ноябрь |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | июнь | ноябрь |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | июль | октябрь |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | июнь | сентябрь |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | июнь | сентябрь |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | июль | октябрь |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | июль | октябрь |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | июль | октябрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | июль | ноябрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | июль | ноябрь |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | июнь | ноябрь |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2019 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта

| Вероятностный эффект от реализации проекта 335,149 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе |
| --- |
| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 310,758 |
| 2 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 22,875 |
| 3 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 1,516 |

# 9. Источники финансирования проекта

| №п.п. | Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Авансы от ТП |  |
|  | Амортизация |  |
|  | Возврат НДС |  |
|  | Кредиты |  |
|  | Прибыль | 24 651,65 |
|  | Прибыль от ТП |  |
|  | Прочие заемные |  |
|  | Прочие собственные |  |

# 10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 2 109,3 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 6,7 |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4. | Период окупаемости, лет | 7,1 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости, лет | 8,8 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 7,1 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)