**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |
| --- |
|  технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 670 кВт и менее 8900 кВт |
| **наименование услуги (процесса)**  |

**Круг заявителей:**

Заявители владеющие энергопринимающими устройствами, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт и менее 8900 кВт

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

Размер платы определяется по ставкам за единицу максимальной мощности или посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Основание — Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26.12.2019 №534-т

**Условие оказания услуги (процесса):**

При поступлении в адрес АО «Орелоблэнерго» заявки на технологическое присоединение.

**Результат оказания услуги (процесса):**

Технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрическим сетям.

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

4 месяца в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики,

в иных случаях 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт  |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов  | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки, назначение ответственного за выполнение заявки  | Заявка направляется в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя.Заявитель также вправе направить заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта АО «Орелоблэнерго» | 3 рабочих дня | п.7., 8., 15. Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а такжеобъектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (Далее Правила) |
| 2. | Заключение договора технологического присоединения |  |  |  |  |
| 2.1. | Направление заявителю проекта договора технологического присоединения | Разработка технических условий и оформление типовой формы проекта договора технологического присоединения | 2 экземпляра проекта договора и ТУ вручаются заявителю лично или направляются по почте. Одновременно заявитель уведомляется о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VIII Правил. | В течении 20 рабочих дней с даты получения заявки.При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12-14 Правил, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора и ТУ в течение 15 дней с даты получения недостающих сведений. | п. 15. Правил |
| 2.2. | Подписание договора технологического присоединения | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр в АО «Орелоблэнерго» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.В случае несогласия с представленным АО «Орелоблэнерго» проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного АО «Орелоблэнерго» проекта договора и технических условий направить АО «Орелоблэнерго» мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в АО «Орелоблэнерго» заказным письмом с уведомлением о вручении.В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от АО «Орелоблэнерго» проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с Правилами АО «Орелоблэнерго» обязана привести проект договора в соответствие с Правилами в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к договору). | Направление заявителем в АО «Орелоблэнерго» 1 экземпляра подписанного договора технологического присоединения.Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора. | п. 7., 15. Правил |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором технологического присоединения | Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.АО «Орелоблэнерго» исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX Правил.По результатам проведенной проверки составляется акт о выполнении технических условий.Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации в порядке, предусмотренном разделом Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Форма акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии приведена в приложении №16 к Правилам. | 4 месяца в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики,в иных случаях 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон. | п.16., 16.3., 18, раздел IX Правил |
| 4 | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.  | Выполнение комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства АО «Орелоблэнерго» и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) и фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | Оформление и исполнение задания на осуществление фактического присоединения и на подачу напряжения | в течение 5 рабочих дней со дня проверки выполнения ТУ, с соблюдением срока указанного в пункте 3. | п. 7., 18. Правил |
| 5 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил). | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: акт об осуществлении технологического присоединения; | По установленным типовым формам | В течение 3 рабочих дней со дня проверки выполнения ТУ, с соблюдением срока указанного в пункте 3. | п. 7., 19. Правил |

**Контактная информация для направления обращений:**

302030 г. Орел, пл. Поликарпова, 8, тел. (4862) 55-08-04, E-mail: info@oreloblenergo.ru

|  |
| --- |
|  |