ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные»

J-03512522-1.2.1.2.1-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………....

7.2 График реализации инвестиционного проекта……………………………………………………………………………...

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….…

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта…………

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Техническое перевооружение ТП, РП направлено на своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии, электрической и экологической безопасности. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Такими коммутационными аппаратами являются вакуумные выключатели,  предназначенные для работы в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и камерах стационарного одностороннего обслуживания (КСО) внутренней и наружной установки.

Отличительными особенностями по сравнению с традиционными выключателями являются:

- высокий механический и коммутационный ресурс;

- малое энергопотребление по шинам оперативного напряжения;

- малые габариты и вес;

- легкость и простота адаптации в любые типы КРУ, КСО;

- возможность   использования   в   широком   диапазоне   питающего оперативного напряжения вторичных цепей;

- необслуживаемость на протяжении всего срока эксплуатации;

- низкая трудоемкость производства, и как следствие, умеренная цена.

В отличие от маломасляных выключателей, применяемых на сегодняшний день, вакуумные выключатели   не требуют масляного хозяйства (для маломасляных выключателей требуется плановая замена масла 1 раз в 4 года, а также после каждого отключения), не требуют эксплуатационных затрат,  взрыво- и пожаробезопасны, экологичны.

Проект включает следующие объекты:

2024 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 г. Орёл | ВВ-2шт. |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл | ВВ-3шт. |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 г. Орёл | ВВ-1шт. |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск | ВВ-1шт |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск | ВВ-2шт |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск | ВВ-1шт |
|  | Ливенский МФ |  |
| 7 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.03 г. Ливны | ВВ-1шт |
|  | ИТОГО: | 11 шт |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные» - январь 2024 г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Тип оборудования |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 г. Орёл | 1950 | 2024 | 74 | 25 | МВ | ВВ | МВ-2шт | ВВ-2шт. |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл | 1975 | 2024 | 49 | 25 | МВ | ВВ | МВ-3шт | ВВ-3шт. |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 г. Орёл | 1985 | 2024 | 39 | 25 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт. |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск | 1966 | 2024 | 58 | 25 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск | 1968 | 2024 | 56 | 25 | МВ | ВВ | МВ-2шт | ВВ-2шт |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск | 1990 | 2024 | 34 | 25 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.03 г. Ливны | 1989 | 2024 | 35 | 25 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2024 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =7 В10з =4 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при техническом перевооружении ТП, РП, а именно, замене масляных выключателей на вакуумные, направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - пожаробезопасность - электробезопасность - охрана окружающей среды.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта (тыс.руб)

2024 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 г. Орёл | 0,486 | 0,202 | 0,285 |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл | 0,730 | 0,302 | 0,427 |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 г. Орёл | 0,243 | 0,101 | 0,142 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск | 0,243 | 0,101 | 0,142 |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск | 0,486 | 0,202 | 0,285 |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск | 0,243 | 0,101 | 0,142 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 7 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.03 г. Ливны | 0,243 | 0,101 | 0,142 |
|  | ИТОГО | 2,675 | 1,109 | 1,566 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь 2023г. | январь 2023г. |  |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Ноябрь 2023г | Декабрь 2024г |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | Январь 2024г | Ноябрь 2024г |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | Январь 2024г | Ноябрь 2024г |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | Январь 2024г | Ноябрь 2024г |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | Январь 2024г | Ноябрь 2024г |  |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Январь 2024г | Ноябрь 2024г |  |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| №п.п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | км., МВА, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 г. Орёл -2 шт. | 2 | 0,486 | 0,522 | 0,486 | 0,522 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл -3 шт. | 3 | 0,730 | 0,774 | 0,730 | 0,774 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 г. Орёл -1 шт. | 1 | 0,243 | 0,269 | 0,243 | 0,269 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск -1шт. | 1 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 076 яч.05 г. Мценск -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск -2шт. | 2 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск -1шт. | 1 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.02 г. Ливны -1шт Коррект.: яч.03 | 1 | 0,243 | 0,246 | 0,243 | 0,246 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 11 | 2,6751 | 2,783 | 2,6751 | 2,7834 |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | эоектрооборудование | автоматы | АО «Орелоблэнерго» | 798,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 15 | 526,9 | 2971878 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2788868 | www.rts-tender.ru | Июнь 2023 | 26.06.2023 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 700,0 | 2965663 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 12.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 160,6 | Зп 403017 | www.rts-tender.ru | Март 2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель АСБ | АО «Орелоблэнерго» | 2615,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 8 | 2201,2 | 2998498 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 01.03.2023 | 13.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1943,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 10 | 1419,0 | 2977707 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 31.01.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 13.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 4863,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 14 | 3647,3 | 2920512 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 22.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | 25.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 1834,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1733,7 | 2959573 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 06.01.2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 30.01.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Вакуумные выключатели | АО «Орелоблэнерго» | 3398,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 2157,9 | 2918034 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 23.112023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 25.12.2023 | До полного исполнения обязательств |

# 8.Доходная часть проекта

2024 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 147,870 тыс. руб. в год без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс. руб | 103,329 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 44,541 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2024 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль | 2 675,062 |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 120 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 5,7 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 7,5 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,5 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, исключение пожароопасности, охрана окружающей среды, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).