ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

Техническое перевооружение ТП и РП.

Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах  6(10) кв

J-03512522-1.2.1.2.4-2024

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	5

3.Анализ рынка сбыта	5

4.Технико-экономические показатели	5

5.Количественные показатели инвестиционного проекта	6

6.Анализ технических решений	7

7. Реализация проекта	8

8.Доходная часть проекта	11

9.Источники финансирования проекта	11

10.Экономическая эффективность проекта	12

11.Выводы	13

# 1.Описание проекта

В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований являются надёжность и быстродействие работы устройств РЗА в сетях 6, 10кВ.

Реализация проекта по внедрению дуговой защиты необходима для быстрого и селективного отключения коммутационного аппарата с целью локализации поврежденного участка на начальной стадии возникновения дугового замыкания и снижения последствия данного повреждения на оборудование. Снижает травматизм персонала, отключения большого количества потребителей. Внутренние короткие замыкания, сопровождаемые электрической дугой, представляют чрезвычайно большую опасность для комплектных распределительных устройств подстанций 6–10 кВ. Последствия – травматизм персонала и материальный ущерб (вплоть до разрушения подстанции), а также убытки, вызванные длительным отключением потребителей. Справиться с дуговыми КЗ призваны клапанные, фототиристорные или оптические дуговые защиты.

Распределительные устройства (РУ) напряжением 6–10 кВ, как правило, выполняются в виде комплектных распределительных устройств КРУ(Н) внутренней и наружной установки, основными достоинствами которых являются малые габаритные размеры, высокая степень готовности к монтажу и наладке.
       Ограниченная локализационная способность КРУ(Н) при внутренних коротких замыканиях через электрическую дугу, обычно не превышающая 1 с, порождена их малыми габаритными размерами. Данная проблема усугубляется тем, что КРУ, введенные в эксплуатацию в прошлом столетии, чаще всего не оснащены полноценной быстродействующей защитой от дуговых КЗ или их защита, например, клапанная, реагирующая на приращения давления, не отвечает современному состоянию техники. Это обусловило введение в нормативные материалы (ПТЭ) и директивные указания РАО «ЕЭС России» требования об оснащении КРУ быстродействующими защитами от внутренних дуговых КЗ.
      В настоящее время в области быстродействующих защит от данного вида повреждений доминирующее положение занимают защиты, использующие принцип контроля светового потока и тока [1–9]. В качестве оптических датчиков используются фототиристоры, транзисторы, диоды, резисторы или волоконно-оптические линии. На выполнение дуговой защиты существенно влияют как исполнение оптического датчика, измерительных органов, так и конструктивное выполнение РУ, требования к выходным воздействиям.

Для дальнейшей реконструкции и обустройства дуговой защиты решено применять устройства «Орион ДЗ» (производство Радиус-автоматика, Россия) с оптоволоконными датчиками или аналогичное оборудование.

В 2024 году намечено установить 20 комплектов дуговой защиты

Проект включил в себя следующие объекты:

| № | Наименование объекта реконструкции | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.02,12,16,18 г. Орёл -4 шт. | 4 |
| 2 | Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.04,07,17,18 г. Орёл -4 шт. | 4 |
| 3 | Внедрение дуговой защиты в РП 10 Яч.15, 13, 11 ,09, 05, 02, 20, 18, 14, 12, 10, 08 г. Орёл -12 шт | 12 |
|  | Итого | 20 |

# 2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция релейной защиты и автоматики в сетях 6/10 кВ с внедрением устройств   дуговой защиты – февраль 2024 г., срок окончания - декабрь 2024 г.

# 3. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект Реконструкция релейной защиты и автоматики в сетях 6/10 кВ с внедрением микропроцессорных (цифровых) устройств РЗА и устройств дуговой защиты, нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области. Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели 2024г

| № п/ п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию РП | ввод в эксплуатацию нового оборудования | Тип реле | Тип датчика | Тип ячейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.02,12,16,18 г. Орёл -4 шт. |  | 2024 | Орион ДЗ (или аналог) | оптический | КСО-272 |
| 2 | Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.04,07,17,18 г. Орёл -4 шт. |  | 2024 | Орион ДЗ (или аналог) | оптический | КСО-272 |
| 3 | Внедрение дуговой защиты в РП 10 Яч.15, 13, 11 ,09, 05, 02, 20, 18, 14, 12, 10, 08 г. Орёл -12 шт |  | 2024 | Орион ДЗ (или аналог) | оптический | КСО-272 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| № п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Тип реле |  | Тип датчика |  | Тип ячейки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек. | после рек. | до рек. | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.02,12,16,18 г. Орёл -4 шт. |  | 2024 |  | 12 |  | Орион ДЗ (или аналог) |  | оптический | КСО-272 | КСО-272 |
| 2 | Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.04,07,17,18 г. Орёл -4 шт. |  | 2024 |  | 12 |  | Орион ДЗ (или аналог) |  | оптический | КСО-272 | КСО-272 |
| 3 | Внедрение дуговой защиты в РП 10 Яч.15, 13, 11 ,09, 05, 02, 20, 18, 14, 12, 10, 08 г. Орёл -12 шт |  | 2024 |  | 12 |  | Орион ДЗ (или аналог) |  | оптический | КСО-272 | КСО-272 |

| # 6.Анализ технических решений Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается для защиты от дуговых замыканий, применять современные микропроцессорные реле Орион ДЗ. |  |
| --- | --- |

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта 2024г.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР | Оборудование и материалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.02,12,16,18 г. Орёл -4 шт. | 0,312 | 0,236 | 0,076 |  |
| 2 | Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.04,07,17,18 г. Орёл -4 шт. | 0,312 | 0,236 | 0,076 |  |
| 3 | Внедрение дуговой защиты в РП 10 Яч.15, 13, 11 ,09, 05, 02, 20, 18, 14, 12, 10, 08 г. Орёл -12 шт | 0,936 | 0,709 | 0,227 |  |
|  | Итого за 2024г: | 1,560 | 1,182 | 0,378 |  |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Декабрь 2023 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка основного оборудования | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Пусконаладочные работы | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное опробование оборудования | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| №п.п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | км., МВА, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.02,12,16,18 г. Орёл -4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.04,07,17,18 г. Орёл -4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внедрение дуговой защиты в РП 33 Яч. 01,02,03,09,11,12,14,16 г. Орёл -8 шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение дуговой защиты в РП 10 Яч.15, 13, 11 ,09, 05, 02, 20, 18, 14, 12, 10, 08 г. Орёл -12 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | эоектрооборудование | автоматы | АО «Орелоблэнерго» | 798,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 15 | 526,9 | 2971878 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 1549,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 9 | 816,4 | 3002874 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 26.02.2024 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2788868 | www.rts-tender.ru | Июнь 2023 | 26.06.2023 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 160,6 | Зп 403017 | www.rts-tender.ru | Март 2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 1834,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1733,7 | 2959573 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 06.01.2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 30.01.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Камеры КСО | АО «Орелоблэнерго» | 2971,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 2481,0 | 2926313 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 28.11.2023 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 29.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Камеры КСО | АО «Орелоблэнерго» | 1550,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 1294,8 | 2977857 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 31.01.2024 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | До полного исполнения обязательств |

# 8.Доходная часть проекта 2024г.

| Доход от проекта в 2024 г.: 313,411 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 232,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 80,75 |  |  |  |  |  |  |  |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | 2024 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль | 1 560,465 |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 2 318,5 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 26,9 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 3,4 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 3,7 |

# 11. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).