ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция ТП.  Строительство  ТП  взамен ликвидируемых  ветхих»

O-03512522-1.2.1.1.1 -2025

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	4

3.Анализ рынка сбыта	4

4.Технико-экономические показатели	5

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….6

6.Анализ технических решений	7

7.Реализация проекта	7

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..7

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….8

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….10

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………11

8.Доходная часть проекта	11

9.Источники финансирования проекта	12

10.Выводы	14

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что трансформаторные подстанции 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и морально устарели.

На подстанциях, где имелась техническая возможность, была проведена частичная реконструкция оборудования. Вместе с тем сохранившиеся габариты большинства подстанций, внутренняя планировка помещений не позволяют сегодня разместить в них современное электрооборудование, соблюсти требования как пожарной, так и электрической безопасности. Кроме того, в условиях действующей энергосистемы, реконструкция или серьезный капитальный ремонт таких зданий ТП практически невозможен.

По результатам оценки состояния ТП принято решение о полной реконструкции ветхих подстанций, которая реализуется в виде полной замены оборудования и строительной части.

Проектом предусмотрено установление (изменение) границ полосы отвода и  охранной зоны, объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом решения проблемы следует признать монтаж современных подстанций блочного типа (заводской готовности) в непосредственной близости к существующим. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами:

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Проект включает следующие объекты:

2025 год

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел | 0,4 |
|  | Знаменский участок |  |
| 2 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское | 0,250 |
|  | Болховский участок |  |
| 3 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов | 0,16 |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 5 | Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны | 0,8 |
|  | Верховский МФ |  |
| 6 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье | 0,063 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 7 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское | 0,16 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 8 | Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль | 0,1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 9 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п.Кромы | 0,16 |
|  | Итого | 2,493 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» - апрель 2025 г., срок окончания  - ноябрь 2025 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» нацелен на поддержание инфраструктуры г. Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

# 4.Технико-экономические показатели

2025 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Марка трансформатора |  | Мощность, МВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел | 1959 | 2025 | 66 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,4 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское | 1980 | 2025 | 45 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,25 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов | 1991 | 2025 | 34 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,160 | 0,160 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск | 1995 | 2025 | 30 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны | 1970 | 2025 | 55 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,8 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье | 1984 | 2025 | 41 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,063 | 0,063 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское | 1981 | 2025 | 44 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль | 1970 | 2025 | 55 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,1 | 0,1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п.Кромы | 1985 | 2025 | 40 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2025 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = +0,560 ∆Р10тр = 0 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр=1,200 Р10З тр =1,293 |  |
| 3 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =8 В10з =8 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =-0,00152 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =-0,00093 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции ТП направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - - возможность расширения однотрансформаторной подстанции до 2-х трансформаторной путем установки еще одного модуля; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Данный инвестиционный проект реконструкции ТП предполагает работы по ликвидации ветхих ТП и строительству новых подстанций типа БКТП на месте ликвидируемых подстанций или в непосредственной близости к ним и направлен на повышение надежности энергообеспечения потребителей, улучшения пропускной способности сетей.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2025 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел | 2,832 | 0,009 | 0,395 | 2,424 | 0,004 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское | 1,488 | 0,009 | 0,136 | 1,338 | 0,004 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов | 1,218 | 0,009 | 0,133 | 1,072 | 0,004 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск | 2,905 | 0,009 | 0,396 | 2,495 | 0,004 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны | 6,083 | 0,009 | 0,955 | 5,115 | 0,004 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье | 1,371 | 0,009 | 0,133 | 1,224 | 0,004 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское | 1,230 | 0,009 | 0,136 | 1,080 | 0,004 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль | 1,219 | 0,009 | 0,136 | 1,069 | 0,004 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п.Кромы | 1,242 | 0,009 | 0,140 | 1,088 | 0,004 |
|  | Итого | 19,589 | 0,084 | 2,561 | 16,905 | 0,039 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль 2025г. | Февраль 2025г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль 2025г. | Февраль 2025г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Февраль 2025г. | Июнь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Апрель 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Апрель 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Апрель 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Апрель 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.7 | Комплексное опробование оборудования | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Июнь 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны - 1 шт |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье |  |  | 0,003 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п.Кромы |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 0,061 |  | 0,061 |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

8.Доходная часть проекта

2025 год

Вероятностный эффект от реализации проекта  749,111 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 478,682 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 171,546 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 95,137 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 3,745 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 19 588,992 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России..

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).