ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП»

O-03512522-1.2.1.2.3-2025

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………....

7.2 График реализации инвестиционного проекта……………………………………………………………………………...

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….…

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта…………

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день около 70% электрооборудования трансформаторных подстанций изношено, морально и физически устарело и нуждается в замене. Рост количества оборудования в состоянии, близком к критическому износу, вызывает необходимость увеличения затрат на ремонтные работы, что снижает эффективность функционирования сетей. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Техническому перевооружению подлежат подстанции, находящиеся в эксплуатации 25-30 лет.

Технический уровень и срок службы электрооборудования в значительной мере являются показателями надежности сети и определяют допустимые значения продолжительности отключений. Техническое перевооружение ТП, РП направлено на :

-своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии;

-замену оборудования с параметрами, не соответствующими требованиям сети по динамической и термической устойчивости, напряжению, безопасности и т. д.;

-снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям;

-повышение надежности электроснабжения и управляемости сетей;

-адаптации к нагрузкам и использованию  новых средств автоматизации, новым технологиям обслуживания;

-электрической и экологической безопасности.

По результатам оценки технического состояния ТП, РП принято решение о их техническом перевооружении, которое реализуется в виде частичной замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ:

-установка высоковольтных камер типа КСО;

- замена выключателей нагрузки на высоковольтные разъединители и вакуумные выключатели;

- замена распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО-70;

- замена токопроводов «РУ-6/10 кВ – трансформатор» в ТП.

Одним из основных направлений технического перевооружения ТП является техническое перевооружение РУ-6-10кВ в виде установки камер стационарных одностороннего обслуживания (КСО), служащих для приема и распределения электроэнергии.

Во многих ТП г. Орла и области в РУ-6-10кВ для снятия нагрузки до сих пор  используются однополюсные разъединители. Для оборудования РУ-6-10кВ  ТП 1955-1985 годов постройки наиболее приемлемыми являются автогазовые выключатели нагрузки. ВНА обеспечивает двухкратное включение нормированного для него тока включения на короткое замыкание без повреждений, препятствующих его дальнейшей кратковременной работе в нормальном эксплуатационном режиме.

В качестве распределительных устройств РУ-0,4 кВ в большинстве ТП эксплуатируются линейные панели 50-х годов прошлого столетия либо отдельные ящики с рубильниками, установленные на стенах в различных местах ТП. Защита электрооборудования от перенапряжений и КЗ представляет собой предохранители.  Для качественного изменения способов эксплуатации и обслуживания РУ-0,4кВ необходимо заменить распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО-70.

Инвестиционным проектом предусмотрены объекты РУ-6-10кВ и РУ-0,4кВ в трансформаторных подстанциях г. Орла и области.

Проект включает следующие объекты:

2025 год

| № п/п | Наименование объекта технического перевооружения | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 090 г. Орел ВА 55-43 | ВА 55-43 – 3 шт |
| 2 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 514 г. Орел ВА5541 | ВА5541 -2шт |
| 3 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 009 г. Орел ВА5541 | ВА5541- 2 шт |
| 4 | Замена оборудования РУ 10 кВ в ТП 009 (КСО-393 с ШМР) | КСО-393 с ШМР – 1шт |
| 5 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 026 яч.05 г. Орел ВН | ВН - 1шт. |
| 6 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 041 яч.03 г. Орел ВН | ВН - 1шт. |
| 7 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 128 яч.02 г. Орел ВН | ВН - 1шт. |
| 8 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 126 яч.01 г. Орел ВН | ВН - 1шт. |
| 9 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 113 яч.01 г. Орел ВН | ВН - 1шт. |
| 10 | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП,10 шт г. Орел | Токопровод - 8 шт. |
|  | Болховский участок |  |
| 11 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 г. Болхов ЩО70 | ЩО70 – 2 шт |
|  | Мценский ф |  |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ яч№1; №2; №3; №4; №5; №6 ТП017 г. Мценск | КСО393 - 6шт |
| 13 | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП г. Мценск | Токопровод - 3 шт. |
|  | Ливенский МФ |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Колпна КСО-393 | КСО-393 - 2шт |
| 15 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 025 г. Ливны КСО-393 | КСО-393 4 шт |
| 16 | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП | Токопровод - 5 шт. |
|  | Верховский МФ |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Верховье КСО393 | КСО393 – 3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |
| 18 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 028 пгт. Глазуновка КСО 393 1шт | КСО 393- 1шт |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 19 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 п. Нарышкино ЩО70 | ЩО70 – 3 шт |
| 20 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Хотынец КСО393 | КСО393 – 2 шт |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 21 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 022 п. Залегощь ЩО70 | ЩО70 – 2 шт |
|  | Кромской МФ |  |
| 22 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 006 п.Кромы КСО-393 | КСО393 – 3 шт |
|  | Итого | 57 шт |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружения ТП, РП» - февраль 2025 г., срок окончания  - декабрь 2025 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружения ТП, РП» нацелен на поддержание инфраструктуры г. Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

4.Технико-экономические показатели

2025 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Тип оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 090 г. Орел ВА 55-43 | - | 2025 | - | 25 | ВА 3 шт | ВА 55-43 – 3 шт |
| 2 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 514 г. Орел ВА5541 | - | 2025 | - | 25 | ВА 2 шт | ВА5541 -2шт |
| 3 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 009 г. Орел ВА5541 | - | 2025 | - | 25 | ВА 2 шт | ВА5541- 2 шт |
| 4 | Замена оборудования РУ 10 кВ в ТП 009 (КСО-393 с ШМР) | - | 2025 | - | 25 | КСО 366 – 1шт | КСО-393 с ШМР – 1шт |
| 5 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 026 яч.05 г. Орел ВН | - | 2025 | - | 25 | РВ 1 шт | ВН - 1шт. |
| 6 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 041 яч.03 г. Орел ВН | - | 2025 | - | 25 | РВ 1 шт | ВН - 1шт. |
| 7 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 128 яч.02 г. Орел ВН | - | 2025 | - | 25 | РВ 1 шт | ВН - 1шт. |
| 8 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 126 яч.01 г. Орел ВН | - | 2025 | - | 25 | РВ 1 шт | ВН - 1шт. |
| 9 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 113 яч.01 г. Орел ВН | - | 2025 | - | 25 | РВ 1 шт | ВН - 1шт. |
| 10 | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП г. Орел | - | 2025 | - | 30 | 8 шт | АПВПу-10 1х50/16 – 8 шт.; ПКВТ(н)-10-50 - 16 шт. |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 г. Болхов ЩО70 | 1974 | 2025 | 51 | 25 | ЩО-59 – 2 шт | ЩО70 – 2 шт |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ яч№1; №2; №3; №4; №5; №6 ТП017 г. Мценск | 1995 | 2025 | 30 | 25 | КСО368 – 5 шт | КСО393 - 6шт |
| 13 | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП г. Мценск | - | 2025 | - | 30 | 3 шт | АПВПу-10 1х50/16 – 3 шт.; ПКВТ(н)-10-50 - 6 шт. |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Колпна КСО-393 | 1972 | 2025 | 53 | 25 | КСО366 – 2 шт | КСО-393 2шт |
| 15 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 025 г. Ливны КСО-393 | 1969 |  | 56 |  | КСО366 – 4 шт | КСО-393 4 шт |
| 16 | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП | - | 2025 |  | 30 | 5 шт | АПВПу-10 1х50/16 – 5 шт.; ПКВТ(н)-10-50 - 10 шт |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Верховье КСО393 | 1971 | 2025 | 54 | 25 | КСО366 – 3 шт | КСО393 – 3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 028 пгт. Глазуновка КСО 393 | 1980 | 2025 | 45 | 25 | ксо-393 – 1шт | КСО 393- 1шт |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 п. Нарышкино ЩО70 | 1973 | 2025 | 52 | 25 | ЩО-59 – 3 шт | шт. ЩО70 – 3 шт |
| 20 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Хотынец КСО393 | 1986 | 2025 | 39 | 25 | КСО-393 – 2 шт | КСО393 – 2 шт |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 022 п. Залегощь ЩО70 | 1974 | 2025 | 51 | 25 | ЩО-59 – 2 шт | ЩО70 - 2шт |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 006 п.Кромы КСО-393 | 1963 | 2025 | 62 | 25 | ксо-393 – 3 шт | КСО-393 – 3 шт |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2025 - 2029 года

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - пожаробезопасность - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2025 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 090 г. Орел ВА 55-43 | 0,255 | 0,015 | 0,240 |
| 2 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 514 г. Орел ВА5541 | 0,128 | 0,010 | 0,118 |
| 3 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 009 г. Орел ВА5541 | 0,128 | 0,010 | 0,118 |
| 4 | Замена оборудования РУ 10 кВ в ТП 009 КСО-393 с ШМР | 0,106 | 0,042 | 0,063 |
| 5 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 026 яч.05 г. Орел ВН | 0,049 | 0,013 | 0,036 |
| 6 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 041 яч.03 г. Орел ВН | 0,049 | 0,013 | 0,036 |
| 7 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 128 яч.02 г. Орел ВН | 0,049 | 0,013 | 0,036 |
| 8 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 126 яч.01 г. Орел ВН | 0,049 | 0,013 | 0,036 |
| 9 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 113 яч.01 г. Орел ВН | 0,049 | 0,013 | 0,036 |
| 10 | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, г. Орел | 0,381 | 0,180 | 0,201 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 11 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 г. Болхов ЩО70 | 0,186 | 0,030 | 0,156 |
|  | Мценский ф |  |  |  |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ яч№1; №2; №3; №4; №5; №6 ТП017 г. Мценск | 0,634 | 0,254 | 0,380 |
| 13 | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП г. Мценск | 0,143 | 0,067 | 0,075 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Колпна КСО-393 | 0,211 | 0,085 | 0,127 |
| 15 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 025 г. Ливны КСО-393 | 0,423 | 0,169 | 0,254 |
| 16 | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП | 0,238 | 0,112 | 0,126 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Верховье КСО393 | 0,317 | 0,127 | 0,190 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 18 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 028 пгт. Глазуновка КСО 393 1шт | 0,119 | 0,042 | 0,076 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 19 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 п. Нарышкино ЩО70 | 0,278 | 0,045 | 0,234 |
| 20 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Хотынец КСО393 | 0,211 | 0,085 | 0,127 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 21 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 022 п. Залегощь ЩО70 | 0,186 | 0,030 | 0,156 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 22 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 006 п.Кромы КСО-393 | 0,317 | 0,127 | 0,190 |
|  | ВСЕГО: | 4,506 | 1,496 | 3,010 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь 2025г. | январь 2029г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Февраль 2025г. | Октябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | Март 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | Март 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | Март 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | Март 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 090 г. Орел -3шт. ВА 55-43 |  | 0,255 |  | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 514 г. Орел -2шт. ВА5541 |  | 0,128 |  | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 009 г. Орел -2шт. ВА5541 |  | 0,128 |  | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10 кВ в ТП 009 (КСО-393 с ШМР) г. Орел -1шт |  | 0,106 |  | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 026 яч.05 г. Орел ВН - 1шт. |  | 0,049 |  | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 041 яч.03 г. Орел ВН - 1шт. |  | 0,049 |  | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 128 яч.02 г. Орел ВН - 1шт. |  | 0,049 |  | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 126 яч.01 г. Орел ВН - 1шт. |  | 0,049 |  | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 113 яч.01 г. Орел ВН - 1шт. |  | 0,049 |  | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 8 шт г. Орел | 4,000 | 0,381 | 0,180 | 0,381 | 0,180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 г. Болхов -2 шт. ЩО70 |  | 0,186 |  | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ яч№1; №2; №3; №4; №5; №6 ТП017 г. Мценск КСО393 - 6шт |  | 0,634 |  | 0,634 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 3 шт г. Мценск | 3,000 | 0,143 | 0,135 | 0,143 | 0,135 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Колпна КСО-393 2шт |  | 0,211 |  | 0,211 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 025 г. Ливны КСО-393 4 шт |  | 0,423 |  | 0,423 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 5 шт | 5,000 | 0,238 | 0,236 | 0,238 | 0,236 |  |  |  |  |  |  |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Верховье -3шт. КСО393 |  | 0,317 |  | 0,317 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 028 пгт. Глазуновка (КСО 393) 1шт |  | 0,119 |  | 0,119 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 п. Нарышкино -3 шт. ЩО70 |  | 0,278 |  | 0,278 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Хотынец -2шт. КСО393 |  | 0,211 |  | 0,211 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 022 п. Залегощь — 2шт. ЩО70 |  | 0,186 |  | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 006 п.Кромы -3 шт. (КСО-393) |  | 0,317 |  | 0,317 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 12,000 | 4,506 | 0,551 | 4,506 | 0,551 |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2788868 | www.rts-tender.ru | Июнь 2023 | 26.06.2023 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | разрядники | АО «Орелоблэнерго» | 1246,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 1031,6 | 3185449 | Ртс-тендер | Август 2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 23.09.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 700,0 | 2965663 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 12.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 160,6 | Зп 403017 | www.rts-tender.ru | Март 2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 700,0 | 2965663 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 12.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1943,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 10 | 1419,0 | 2977707 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 31.01.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 13.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 4863,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 14 | 3647,3 | 2920512 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 22.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | 25.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | КСО, ЩО | АО «Орелоблэнерго» | 2971,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 2481 | 32514482592 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 28.11.2023 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 29.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | КСО, ЩО | АО «Орелоблэнерго» | 8885,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 12 | 4617,6 | 32514584900 | www.rts-tender.ru | Март2025 | 05.03.2025 | 27.03.2025 | 01.04.2025 | 14.0.42025 | До полного исполнения обязательств |

# 8.Доходная часть проекта, тыс.руб

2025 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 623,352 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 214,433 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 403,932 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 4,986 |

# 9. Источники финансирования проекта											              								тыс.руб. без НДС

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 4 109,302 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль | 396,908 |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ ТП и РП в Орле и поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).