ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ»

O-03512522-1.2.1.2.2-2025

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	5

3.Анализ рынка сбыта	6

4.Технико-экономические показатели	6

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….9

6.Анализ технических решений	10

7.Реализация проекта	10

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………10

7.2 График реализации инвестиционного проекта………………………………………………………………………...…13

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….14

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………17

8.Доходная часть проекта	17

9.Источники финансирования проекта	18

10.Выводы	19

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что силовые трансформаторы 6-10/0,4кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Эксплуатация их связана с необходимостью регулярного отбора проб масла и его долива. Во многих случаях установка и монтаж трансформаторов выполнен с нарушением требований электробезопасности ввиду затрудненного контроля со стороны обслуживающего персонала за уровнем масла на трансформаторах под нагрузкой. Негерметичность этого типа силовых трансформаторов приводит к протечкам масла и созданию пожароопасных условий эксплуатации.

В соответствии с требованиями энергосбережения, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения пожаробезопасности и электробезопасности эксплуатационного персонала целесообразно заменять выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы марки ТМ на герметизированные типа ТМГ и ТМГСУ.

Трансформаторы ТМГ, ТМГСУ изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением маслом, без расширителя и без воздушной или газовой подушки.  Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает увлажнение, окисление и шламообразование масла. Гофрированные баки трансформаторы ТМГ,ТМГСУ абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров  бака за счет пластичной их деформации. Расчетный срок службы трансформатора - 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений).

Проект включает следующие объекты:

2025 год

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 090 г. Орел | 2 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 554 г. Орел | 2 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел | 2 |
| 4 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА РП 23 г. Орел | 2 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел | 1 |
| 6 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел | 1 |
| 7 | Замена трансформаторов мощностью 315 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 050 г. Орел | 2 |
| 8 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел | 1 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел | 1 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 520 г. Орел | 1 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 520 г. Орел | 1 |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 652 г. Орел | 1 |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 652 г. Орел | 1 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 805 г. Орел | 2 |
|  | Болховский участок |  |
| 15 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА РП 01 г.Болхов | 1 |
|  | Мценский Ф |  |
| 16 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 006 г. Мценск | 1 |
| 17 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 009 г. Мценск | 1 |
| 18 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 560 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 017 г. Мценск | 1 |
| 19 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 017 г. Мценск | 1 |
| 20 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 066 г. Мценск | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 21 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 051 г. Ливны | 1 |
| 22 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 096 г. Ливны | 1 |
| 23 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 п. Долгое | 1 |
| 24 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п. Колпна | 1 |
| 25 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 г. Ливны | 1 |
| 26 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п. Колпна | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 27 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 028 п. Верховье | 1 |
| 28 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 013 п. Хомутово- | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 29 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 100 кВА ТП 008 пгт. Глазуновка | 1 |
| 30 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 400 кВА ТП 003 пгт. Покровское | 1 |
| 31 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 010 г. Малоархангельск | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 32 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 004 с. Сосково | 1 |
| 33 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 027 п. Нарышкино | 1 |
| 34 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 004 п. Шаблыкино | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 35 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ 160 кВА ТП 003 с. Моховое | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 36 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 Дмитровск | 1 |
| 37 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 010 Кромы | 1 |
|  | Итого | 37 |

# 2.Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ» - январь 2025 г., срок окончания  - ноябрь 2025 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ» нацелен на поддержание инфраструктуры г. Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

# 4.Технико-экономические показатели

2025 год

| №п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Марка трансформатора |  | Мощность, МВА |  | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 090 г. Орел | 1978 1978 | 2025 | 47 | 25 | ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 554 г. Орел | 1979 1981 | 2025 | 46 44 | 25 | ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел | 1991 | 2025 | 34 | 25 | ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 4 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА РП 23 г. Орел | 1985 1985 | 2025 | 40 | 25 | ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел | 1973 | 2025 | 52 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 6 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел | 1959 | 2025 | 66 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 7 | Замена трансформаторов мощностью 315 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 050 г. Орел | 1967 1966 | 2025 | 58 59 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,63 | 0,8 | 2 |
| 8 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел | 1965 | 2025 | 60 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,25 | 1 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел | 1966 | 2025 | 59 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 520 г. Орел | 1964 | 2025 | 61 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,4 | 1 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 520 г. Орел | 1976 | 2025 | 49 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 652 г. Орел | 1978 | 2025 | 47 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 652 г. Орел | 1960 | 2025 | 65 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,2 | 0,25 | 1 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 805 г. Орел | 1973, 1973 | 2025 | 52 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,8 | 0,8 | 2 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА РП 01 г. Болхов | 1984 | 2025 | 41 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,25 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 006 г. Мценск | 1963 | 2025 | 62 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 17 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 009 г. Мценск | 1973 | 2025 | 52 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,40 | 1 |
| 18 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 560 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 017 г. Мценск | 1966 | 2025 | 59 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,56 | 0,63 | 1 |
| 19 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 017 г. Мценск | 1979 | 2025 | 46 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,40 | 1 |
| 20 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 066 г. Мценск | 1970 | 2025 | 55 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,40 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 051 г. Ливны | 1973 | 2025 | 52 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 22 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 096 г. Ливны | 1976 | 2025 | 49 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,63 | 1 |
| 23 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 п. Долгое | 1973 | 2025 | 52 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,25 | 1 |
| 24 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п. Колпна | 1972 | 2025 | 53 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,63 | 0,4 | 1 |
| 25 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 г. Ливны | 1978 | 2025 | 47 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 26 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п. Колпна | 1977 | 2025 | 48 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 028 п. Верховье | 1984 | 2025 | 41 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 28 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 013 п. Хомутово | 1966 | 2025 | 59 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 100 кВА ТП 008 пгт. Глазуновка | 1975 | 2025 | 50 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,1 | 1 |
| 30 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 400 кВА ТП 003 пгт. Покровское | 1973 | 2025 | 52 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 31 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 010 г. Малоархангельск | 1987 | 2025 | 38 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 004 с. Сосково | 1992 | 2025 | 33 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 33 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 027 п. Нарышкино | 1982 | 2025 | 43 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,16 | 1 |
| 34 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 004 п. Шаблыкино | 1982 | 2025 | 43 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ 160 кВА ТП 003 с. Моховое | 1977 | 2025 | 48 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,16 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 Дмитровск | 1989 | 2025 | 36 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,25 | 1 |
| 37 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 010 Кромы | 1963 | 2025 | 62 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,1 | 0,1 | 1 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2025 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = 0,690 ∆Р10тр = - 0,700 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр = 7,050 Р10З тр = 8,850 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - пожаробезопасность; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом запланированы инвестиционные мероприятия по замене устаревших и неремонтопригодных силовых трансформаторов типа ТМ ( ГОСТ 401-41) на трансформаторы ТМГ, ТМГСУ что позволит повысить надежность работы оборудования, снизить эксплуатационные затраты и обеспечит пожаробезопасность и электробезопасность эксплуатационного персонала.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2025 год

| №п/п | Наименование объекта | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |
| 1 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 090 г. Орел | 1,154 | 0,069 | 1,011 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 554 г. Орел | 1,154 | 0,069 | 1,011 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел | 1,154 | 0,138 | 1,011 |
| 4 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА РП 23 г. Орел | 1,154 | 0,138 | 1,011 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел | 0,317 | 0,083 | 0,276 |
| 6 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел | 0,317 | 0,083 | 0,276 |
| 7 | Замена трансформаторов мощностью 315 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 050 г. Орел | 0,835 | 0,142 | 0,692 |
| 8 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел | 0,317 | 0,142 | 0,276 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел | 0,317 | 0,142 | 0,276 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 520 г. Орел | 0,417 | 0,142 | 0,346 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 520 г. Орел | 0,317 | 0,041 | 0,276 |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 652 г. Орел | 0,417 | 0,041 | 0,346 |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 652 г. Орел | 0,317 | 0,142 | 0,276 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 805 г. Орел | 0,835 | 0,041 | 0,692 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 15 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА РП 01 г. Болхов | 0,434 | 0,041 | 0,393 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 006 г. Мценск | 0,281 | 0,041 | 0,241 |
| 17 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 009 г. Мценск | 0,406 | 0,060 | 0,346 |
| 18 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 560 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 017 г. Мценск | 0,577 | 0,071 | 0,506 |
| 19 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 017 г. Мценск | 0,417 | 0,071 | 0,346 |
| 20 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 066 г. Мценск | 0,417 | 0,071 | 0,346 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 21 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 051 г. Ливны | 0,417 | 0,071 | 0,346 |
| 22 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 096 г. Ливны | 0,577 | 0,071 | 0,506 |
| 23 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 п. Долгое | 0,445 | 0,052 | 0,393 |
| 24 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п. Колпна | 0,417 | 0,071 | 0,346 |
| 25 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 г. Ливны | 0,417 | 0,071 | 0,346 |
| 26 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п. Колпна | 0,417 | 0,071 | 0,346 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 27 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 028 п. Верховье | 0,337 | 0,041 | 0,297 |
| 28 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 013 п. Хомутово | 0,337 | 0,041 | 0,297 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 100 кВА ТП 008 пгт. Глазуновка | 0,281 | 0,041 | 0,241 |
| 30 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 400 кВА ТП 003 пгт. Покровское | 0,417 | 0,071 | 0,346 |
| 31 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 010 г. Малоархангельск | 0,337 | 0,041 | 0,297 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 32 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 004 с. Сосково | 0,445 | 0,052 | 0,393 |
| 33 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 027 п. Нарышкино | 0,348 | 0,052 | 0,297 |
| 34 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 004 п. Шаблыкино | 0,417 | 0,071 | 0,346 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 35 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ 160 кВА ТП 003 с. Моховое | 0,337 | 0,041 | 0,297 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 36 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 Дмитровск | 0,445 | 0,042 | 0,314 |
| 37 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 010 Кромы | 0,281 | 0,042 | 0,187 |
|  | Итого | 18,228 | 2,543 | 15,685 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь 2025г. | Февраль 2025г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Январь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | Январь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | Январь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | Январь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | Январь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Январь 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 630 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 090 г. Орел -2шт |  | 1,154 |  | 1,154 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 630 кВА 10/0,4 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 554 г. Орел -2шт |  | 1,154 |  | 1,154 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 630 кВА 10/0,4 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел -2шт | 1,260 | 1,154 | 1,058 | 1,154 | 1,058 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 630 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА РП 23 г. Орел -2шт | 1,260 | 1,154 | 1,052 | 1,154 | 1,052 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 250 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел -1шт | 0,250 |  | 0,324 |  | 0,324 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 180 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел -1шт | 0,250 |  | 0,324 |  | 0,324 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформаторов мощностью 315 кВА 6/0,4 кВ на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 050 г. Орел -2шт | 0,800 | 0,835 | 0,752 | 0,835 | 0,752 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 160 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 250 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 320 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 520 г. Орел -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 250 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 520 г. Орел -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 400 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 652 г. Орел -1шт |  | 0,417 |  | 0,417 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 200 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 652 г. Орел -1шт |  | 0,317 |  | 0,317 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора мощностью 400 кВА 10/0,4 кВ на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 805 г. Орел -2шт |  | 0,835 |  | 0,835 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА РП 01 г.Болхов -1шт. | 0,250 | 0,434 | 0,463 | 0,434 | 0,463 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 006 г. Мценск 1шт | 0,100 | 0,281 | 0,284 | 0,281 | 0,284 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 009 г. Мценск 1шт | 0,400 | 0,406 | 0,388 | 0,406 | 0,388 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 560 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 017 г. Мценск 1шт | 0,400 |  | 0,392 |  | 0,392 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 017 г. Мценск 1шт | 0,400 |  | 0,392 |  | 0,392 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 066 г. Мценск 1шт | 0,400 | 0,417 | 0,393 | 0,417 | 0,393 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 051 г. Ливны -1шт. | 0,400 | 0,417 | 0,387 | 0,417 | 0,387 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 096 г. Ливны -1шт. | 0,630 | 0,577 | 0,528 | 0,577 | 0,528 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 п. Долгое -1шт. | 0,250 |  | 0,475 |  | 0,475 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п. Колпна -1шт. | 0,400 |  | 0,391 |  | 0,391 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 г. Ливны -1шт. | 0,400 | 0,417 | 0,390 | 0,417 | 0,390 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п. Колпна -1шт. | 0,400 |  | 0,391 |  | 0,391 |  |  |  |  |  |  |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 028 п. Верховье -1шт. | 0,160 | 0,337 | 0,350 | 0,337 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 013 п. Хомутово-1шт. | 0,160 | 0,337 | 0,350 | 0,337 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 100 кВА ТП 008 пгт. Глазуновка. - 1 шт | 0,100 | 0,281 | 0,297 | 0,281 | 0,297 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 400 кВА ТП 003 пгт. Покровское- 1 шт | 0,400 |  | 0,396 |  | 0,396 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 010 г. Малоархангельск - 1 шт |  | 0,337 |  | 0,337 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 004 с. Сосково -1шт. | 0,250 |  | 0,464 |  | 0,464 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 027 п. Нарышкино -1шт. | 0,160 | 0,348 | 0,349 | 0,348 | 0,349 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 004 п. Шаблыкино -1шт. | 0,400 | 0,417 | 0,392 | 0,417 | 0,392 |  |  |  |  |  |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ 160 кВА ТП 003 с. Моховое | 0,160 | 0,337 | 0,349 | 0,337 | 0,349 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 Дмитровск -1шт. | 0,250 | 0,445 | 0,282 | 0,445 | 0,282 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 010 Кромы -1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 10,290 | 12,809 | 11,613 | 12,809 | 11,613 |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2788868 | www.rts-tender.ru | Июнь 2023 | 26.06.2023 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 700,0 | 2965663 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 12.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 1142,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 1090,9 | 32414343225 | ЭТП ГПБ | Декабрь 2024 | 17.12.2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 3001,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 8 | 2328,8 | 32414275389 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 02.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 8264,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 9 | 6892,7 | 32414275239 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 02.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 8094,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 9 | 6313,3 | 32414275076 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 02.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 1387,4 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 1186,2 | 32414351581 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 18.12.2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 3995,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 3995,5 | 32414221752 | www.rts-tender.ru | 11.2024 | 20.11.2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | До полного исполнения обязательств |

8.Доходная часть проекта

2025 год

Вероятностный эффект от реализации проекта 1087,083 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 576,153 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 329,3861 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 174,585 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 6,413 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 18 228,079 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).