ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Новое строительство.  Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии»

О-03512522-1.4.1.1-2025

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	6

3.Анализ рынка сбыта	6

4.Технико-экономические показатели	6

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………...10

6.Анализ технических решений	11

7.Реализация проекта	11

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………11

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………...………14

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….16

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………23

8.Доходная часть проекта	26

9.Источники финансирования проекта	26

10.Выводы	28

# 1.Описание проекта

Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения  энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.

Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом следует признать монтаж современных подстанций блочного типа. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами:

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Для обеспечения требуемой  электрической мощностью сформированных микрорайонов необходимо выполнить мероприятия по строительству следующих объектов электросетевого хозяйства:

2025 г

| № п/п | Наименование объекта | Объем, шт, км |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел | 4,36 км |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 2 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Панюшкина, ул Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 ТП003 |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ | 0,62 км |
|  | Строительство КТП-10/0,4 кВ | 1 шт |
|  | Итого | 1 шт, 4,98 км |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» - январь 2025 г., срок окончания  - декабрь 2025 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» нацелен на поддержание инфраструктуры г. Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

4.Технические показатели

2025г.

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики создаваемых объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подстанции |  | Линии электропередач |  |  |
|  |  | Кол-во и марка силовых транс-ов, шт | Мощность МВА | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |
|  | г. Орел 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел |  |  |  | АПвПу 1х185/25-10 | 4,36 |
| 2 | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Панюшкина, ул Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 ТП003 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ |  |  |  | СИП3 1х35 | 0,54 |
|  | Строительство КТП-10/0,4 кВ | ТМГСУ – 1 шт | 0,160 |  |  |  |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта 2025г.

2025г.

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр =0 ∆Р10тр = 0,16 |  |
| 2 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА | ∆P6тп тр =0 ∆Р10тп тр = 0 |  |
| 3 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (), км | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =4,98 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () |  |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () |  |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при строительстве ТП и электрических сетей направлены на решение следующих вопросов: - присоединения энергопринимающих устройств потребителей, - перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии - обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта 2025г.

2025 г

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел | 21,778 | 0,191 | 9,692 | 11,896 |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Панюшкина, ул Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 ТП003 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ | 1,482 | 0,024 | 0,414 | 1,044 |  |
|  | Строительство КТП-10/0,4 кВ | 1,061 | 0,009 | 0,080 | 0,971 |  |
|  | Итого: | 24,321 | 0,224 | 10,185 | 13,911 |  |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

2025г.

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования | Февраль 2025г. | Февраль 2025г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Март 2025г. | Июнь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Июнь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Июнь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Июнь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Июль 2025г. | Октябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Июнь 2025г. | Сентябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Июнь 2025г. | Сентябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Июль 2025г. | Октябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Июль 2025г. | Октябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Июль 2025г. | Октябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Июль 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Июль 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Июль 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнерии г. Орел -4,36 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Панюшкина, ул Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 ТП003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,54 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КТП-10/0,4 кВ -160 кВА |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта 2025-2029гг.

| Вероятностный эффект от реализации проекта 376,355 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 329,010 |
| 2 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 32,291 |
| 3 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 15,054 |

# 9.Источники финансирования проекта

- тыс.руб. без НДС

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль | 24 320,515 |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).