ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами»

О-03512522-1.2.4.2.3-2025

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.	Срок реализации проекта	7

3.Анализ рынка сбыта	7

5.Анализ технических решений	8

6. Реализация проекта	17

7. Доходная часть проекта	23

8. Источники финансирования проекта	24

9. Экономическая эффективность проекта	24

10. Выводы	25

# 1.Описание проекта

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации техническое обслуживание, текущая эксплуатация и ремонт электрооборудования и электрических сетей должны выполняться с использованием специальных машин, механизмов и транспортных средств.

Приобретение специальной техники обусловлено сверхнормативными сроками ее использования и полным физическим износом. Так, нормативный срок эксплуатации автоподъемника АП-17 и автокрана, в соответствии с паспортными данными, составляет 10 лет. В то же время на предприятии продолжают работать  более 30 единиц спецтехники, введенные в эксплуатацию в  прошлом веке, изношены оперативные и ремонтные автомобили.

Для эффективной работы электрических сетей в соответствии с Федеральным законом об электроэнергетике №35-ФЗ, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008 г., №861 от 27.12.2004 г., требованиями Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ГОСТ Р 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии общего назначения» электросетевая организация должна быть укомплектована электроизмерительными приборами и аппаратами.

Проект  включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |

2025 год

|  | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автовышка ПСС-131.18Э на шасси ГАЗОН NEXT 7 мест | 1 |
| 2 | Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗон Садко NEXT С41A23 с бортовой платформой | 1 |
| 3 | Прицеп 898212 для перевозки спецтехники до 7 тонн | 1 |
| 4 | ГАЗ-27057-цельнометаллический 7-ми местный фургон | 1 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» - февраль 2025 г., срок окончания  - декабрь 2025 г.

# Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» нацелен на качественное и надежное энергоснабжение потребителей путем сокращения времени аварийно-восстановительных работ. Потребителями являются население и социальные объекты г. Орла и Орловской области.

# Количественные показатели инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |

2025

| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () |  |  |

# Анализ технических решений

Выбор марки и модели обусловлен преимуществами перед аналогами и предшествующими моделями .

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование, тип (марка, модель) | Кол-во | Назначение, область применения | Основные характеристики, параметры, возможности | Преимущества (перед аналогами или предшествующими моделями) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПЕЦТЕХНИКА |  |  |  |  |
|  | Автовышка ПСС-131.18Э на шасси ГАЗОН NEXT 7 мест | 1 | Для выполнения строительно-монтажных работ на высоте. Электроизоляционная люлька позволяет осуществлять работы в электросетях. Предназначен для замены изношенной техники. | • Высота подъема, м – 18. • Вылет, м – 13. • Грузопод. люльки, кг – 250 • Угол поворота стрелы,° - не ограничен. • Электроизоляция, В – 1000 • Базовое шасси - ГАЗ-3309 с 5-местной кабиной. • Тип двигателя – дизель, • Мощность, л.с. - 125 • Колесная формула - 4х4. • Масса, кг – 6300. • Габариты, м – 7,25х2,5х3,3 • Время подъёма на наиб. высоту, сек. - 60. л/100км л/100км | • Колёсная формула 4х4 позволяет уверенную доставку рабочих бригад на линейные объекты по пересеченной местности и бездорожью • Пятиместная кабина позволяет организовать работы без использования дополни-тельного транспорта для перевозки персонала |
|  | ГАЗон Садко NEXT С41A23 с бортовой платформой | 1 | Для перевозки грунта при производстве земляных работ в условиях городской застройки, перевозки других сыпучих грузов и материалов | Полноприводный Колесная формула 4х4 Колеса односкатные Вид топлива – дизель ЯМЗ 534 Евро 3 , 148, 9 л.с., 4433 см. Гидроусилитель руля (ГУР) Стандартная колесная база (3770 мм) КПП-механическая 5 ст. Количество дверей – 2 шт. Цвет кабины –белый 3(Три) посадочных мест с водителем Ремни безопасности- 3 шт. Запасное колесо Длина борта: 3,6 м | Малые габариты автомобиля, а также возможность трехсторонней разгрузки и возможность оборудования штатными надставными бортами, увеличивающими объем до 10 куб., удобны для применения в городских условиях. |
|  | ГАЗ-27057-цельнометаллический 7-ми местный фургон | 1 | Для транспортного обслуживания персонала ОВБ диспетчерских служб | Мощность – 107 л.с.; Объем багажного отделения – 3,7 м³; Привод колес – 4х4; Число посадочных мест в салоне в первом ряду – 3 (включая водителя); Число мест во втором ряду – 4; Длина – 4,8 м; Ширина – 2,03 м; Высота – 2,3 м; Снаряженная масса – 2,2 тонны; | Колесная формула 4х4 позволяет осуществлять уверенную доставку ОВБ на линейные объекты по пересеченной местности и бездорожью. Маневренность и компактность автомобиля позволяет ему свободно проезжать по узким улицам и переулкам, въезжать в тесные дворы. |
|  | Прицеп 898212 для перевозки спецтехники до 7 тонн | 1 | Прицеп платформа с въездными аппарелями для перевозки колёсных и гусеничных машин. Строительной, дорожной и другой спецтехники. | Масса снаряженного прицепа, кг. 1600 Полная масса прицепа, кг. 8600 Масса перевозимого груза, кг. до 7000 кг Тип исполнения Прицеп платформа с въездными аппарелями Количество осей/колес 2/4 Габаритные размеры (д/ш/в), мм 7800/2450/2100 Габаритные размеры грузовой платформы (д/ш), мм 5000/2400 Погрузочная высота, мм 850 мм +/- 50 мм (прицеп без груза) Тип настила платформы Стальной рифленый лист 3мм Тип настила трапов Стальной рифленый лист 3мм Шины 215/75R17,5 (235/75R17,5)* Подвеска Рессорная, балансирная | Прицеп позволяет перевозить различные колесно-гусеничные машины: тракторы, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини экскаваторы , установки ГНБ, буровые машины массой до 7000 кг. При наличии электрической лебедки прицеп может быть использован как эвакуатор для перевозки аварийной и неисправной техники и автомобилей. |

# Реализация проекта

6.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |

2025

|  | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автовышка ПСС-131.18Э на шасси ГАЗОН NEXT 7 мест | 8,489 |
| 2 | Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗон Садко NEXT С41A23 с бортовой платформой | 5,450 |
| 3 | Прицеп 898212 для перевозки спецтехники до 7 тонн | 1,467 |
| 4 | ГАЗ-27057-цельнометаллический 7-ми местный фургон | 2,358 |
|  | Итого | 17,764 |

6.2 График реализации инвестиционного проекта

2025г.

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка приборов, спецоборудования и спецтехники | Февраль 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Страхование автотранспортных средств | Февраль 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Регистрация автомобилей и автовышек в органах ГИБДД | Февраль 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Регистрация спецтехники в органах технического надзора | Февраль 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 2 | Постановка основных средств на бухгалтерский учет | Февраль 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |

6.3. Данные по освоению

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Автовышка ПСС-131.18Э на шасси ГАЗОН NEXT 7 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗон Садко NEXT С41A23 с бортовой платформой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прицеп 898212 для перевозки спецтехники до 7 тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГАЗ-27057-цельнометаллический 7-ми местный фургон |  | 2,358 |  | 2,358 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2,358 |  | 2,358 |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (с НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | механизм | веткоизмельчитель | АО «Орелоблэнерго» | 991,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 991,13310,0 | 32414350717 | Ртс ттендер | 12.2024 | 18.12.2024 | 26.02.2024 | 27.12.2024 | 13.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | спецтехника | Вышка | АО «Орелоблэнерго» | 9966,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 9717,5 | 32514452358 | РАД | 01.2025 | 28.01.2025 | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 10.03.2025 | До полного исполнения обязательств |

# Доходная часть проекта

2025 год

Вероятный доход от проекта  346,398  тыс. руб. без НДС в том числе:

| 1 | Эффект от снижения расходов на ремонты , тыс. руб. без НДС | 346,398 |
| --- | --- | --- |

# Источники финансирования проекта

| тыс. руб. без НДС Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 17 763,600 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения текущей деятельности компании  для надежного и качественного  электроснабжения потребителей.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей в Орле и поселениях Орловской области, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).