ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция, техническое перевооружение

воздушных линий »

O-03512522-1.2.2.1.1-2025г

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	9

3.Анализ рынка сбыта	9

4.Технико-экономические показатели	9

5. Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….

6.Анализ технических решений	19

7. Реализация проекта	20

8.Доходная часть проекта	30

9.Источники финансирования проекта	31

10.Выводы	31

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что воздушные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Наличие на линии дефектных деревянных и ж/б опор, износ незащищенного (голого) алюминиевого провода ведет к  большому количеству отказов, влиянию неблагоприятных погодных условий, невозможности подъема на опоры.

Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать преимущества СИП:

- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;

-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;

-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;

- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;

- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;

- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);

- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;

- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;

- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП и высоковольтных линий 6/10 кВ с неизолированными или защищенными проводами;

- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);

- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;

- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;

- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;

- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;

- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;

- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами.

Проектом предусматривается  следующие работы:

-   замену существующих  дефектных опор на ж/б опоры с применением стоек СВ-95, СВ-110;

-  замену существующего алюминиевого  провода  на самонесущий изолированный провод с сечением

провода 70 мм2  в 3-х фазном 5-ти проводном исполнении;

-  замену существующей натяжной и линейной арматуры на арматуру, предусмотренную для монтажа провода

СИП.

-  установка (изменение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  | 2025г |  |
|  | г. Орел |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км Коррект.: ВЛ-0,4 кВ ТП 403 ул. Заводская, пер. Городской, с разукрупнением и переводом нагрузки ул. Заводская от ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП 410, пер. Городской от ВЛИ-0,4 кВ ТП 538 г. Орел - 1,144 км. | 1,144 |
| 2 | ВЛ-6 кВ ТП 462.01 участок линии от опоры№1 до опоры №23 г. Орел -1,3 км Коррект.: -1,171 км | 1,171 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская с разукрупнение распределительной линии г. Орел -1,750 км Коррект.:-2,616 км. | 2,616 |
| 4 | участок ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-403 ул.Скульптурная, пер. Скульптурный, пер. Лебединый, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территориии частной собственности и переводом нагрузки на ТП 410.06 г. Орел -0,532км | 0,532 |
| 5 | участок ВЛ-0,4 кВ ТП 410 пер. Равнинный, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территории частной собственности и переводом нагрузки от ТП 538.07 г. Орел - 0,271 км | 0,271 |
|  | Болховский участок |  |
| 6 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км Коррект.: -1,347 км | 1,347 |
| 7 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км Коррект.: 0,594 км | 0,594 |
| 8 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км Коррект.: 0,379 км | 0, 379 |
|  | Мценский филиал |  |
| 9 | ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км Коррект.: 0,220 км | 0,220 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км Коррект.: 1,660 км | 1,660 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 072 ул. Вознесенского г. Мценск -0,6 км | 0,600 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026 ул. Протасовская, ул. Анд. Рева с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -1,92 км | 1,920 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск - 0,646 км | 0,646 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 14 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км Коррект.:1,456 км | 1,456 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км Коррект.: 1,283 км | 1,283 |
| 16 | ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км Коррект.: -0,385 км | 0,385 |
| 17 | ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км Коррект.: -0,475 км | 0,475 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км Коррект.: 0,476 км | 0,476 |
| 19 | Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Колпны опора №81 - ТП 021 с переводом в КЛ-10 кВ в п. Колпна - 0,390 км | 0,390 |
|  | Верховский МФ |  |
| 20 | Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км Коррект.: 0,254 км | 0,254 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км Коррект.: 0,707 км | 0,707 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км Коррект.: 0,966 км | 0,966 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км Коррект.:0,167 км | 0,167 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км Коррект.:0,104 км | 0,104 |
| 25 | Участок ВЛ-10кВ №18 ПС Верховье от опоры №57 до ТП 018 с переводом в КЛ-10 кВ-0,168 км | 0,168 |
| 26 | ВЛИ №7, №17 ТП 018 п. Верховье, ул. Чапаева -0,527км | 0,527 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 27 | Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км Коррект.: 0,673 км | 0,673 |
| 28 | Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км Коррект.: 0,865 км | 0,865 |
| 29 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км Коррект.: 0,645 км | 0,645 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км Коррект.: 0,569 км. | 0,569 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км Коррект.: 1,383 | 1,383 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км Коррект.: -0,777 км | 0,777 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016 ул. Блынского. пгт. Покровское .: -0,276 км | 0,276 |
| 34 | Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км Коррект.: -0,294 км | 0,294 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км Коррект.: -0,692 км | 0,692 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км Коррект.: -0,344 км | 0,344 |
| 37 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Маяковского, ул. Шоссейная, п. Шаблыкино с переключением нагрузки с ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 — 0,530 км | 0,530 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км Коррект.:-0,523 км | 0,523 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км Коррект.:-0,599 км | 0,599 |
| 40 | участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км Коррект.:0,62 км. | 0,620 |
| 41 | Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» от опоры №67 до опоры №72/1, от опора №68 до ТП004 с переводом в кабельно-воздушную линию 10 кВ п. Нарышкино - 0,434 км | 0,434 |
| 42 | участок ВЛ 0,4 кВ ТП 004 ул. Ленина п. Нарышкино с разукрупнеием распределительной линии— 1,366 км | 1,366 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 43 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ-1,483км Коррект.: 1,540 км | 1,540 |
|  | Кромской МФ |  |
| 44 | ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Кромская от опоры № 7 до ТП 017 п. Кромы - 0,14 км. | 0,140 |
| 45 | Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км Коррект.: 0,765 км | 0,765 |
| 46 | ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. Коррект.: 0,275 км | 0,275 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км Коррект.: 0,966 км | 0,966 |
| 48 | участок ВЛ 0,4 кВ №6 ТП017, г. Дмитровск, Горбуновка 0,204 км | 0,204 |
|  | Итого | 34,938 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» - февраль 2025 г., срок окончания  - декабрь 2025 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

# 4.Технико-экономические показатели

2025г.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Тип опор |  | Марка провода |  | Сечение провода |  | Протяженность, км. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км Коррект.: ВЛ-0,4 кВ ТП 403 ул. Заводская, пер. Городской, с разукрупнением и переводом нагрузки ул. Заводская от ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП 410, пер. Городской от ВЛИ-0,4 кВ ТП 538 г. Орел - 1,144 км. | 1968 | 2025 | 57 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50; 70 | 0,66 | 1,144 |
| 2 | ВЛ-6 кВ ТП 462.01 участок линии от опоры№1 до опоры №23 г. Орел -1,3 км Коррект.: -1,171 км | 1976 | 2025 | 49 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 3 | 35 | 50 | 1,3 | 1,171 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская с разукрупнение распределительной линии г. Орел -1,750 км Коррект.:-2,616 км. | 1998 | 2025 | 27 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50; 70 | 1,75 | 2,616 |
| 4 | участок ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-403 ул. Скульптурная, пер. Скульптурный, пер. Лебединый, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территории частной собственности и переводом нагрузки на ТП 410.06 г. Орел -0,532км | 1994 | 2025 | 31 | 25 | ж/б, дер | ж/б | А СИП2 6 | СИП 2 | 35 | 50; 70 | 0,24 | 0,532 |
| 5 | участок ВЛ-0,4 кВ ТП 410 пер. Равнинный, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территории частной собственности и переводом нагрузки от ТП 538.07 г. Орел - 0,271 км | 1994 | 2025 | 31 | 25 | ж/б, дер | ж/б | А СИП 2 | СИП 2 | 35 | 50; 70 | 0,14 | 0,271 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км Коррект.: -1,347 км | 1984 | 2025 | 41 | 25 | ж/б | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50; 35 | 1,500 | 1,347 |
| 7 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км Коррект.: 0,594 км | 1964 | 2025 | 61 | 25 | ж/б | ж/б СВ110-5 | АС | СИП 3 | 35 | 70 | 0,55 | 0,594 |
| 8 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км Коррект.: 0,379 км | 1964 | 2025 | 61 | 25 | ж/б | ж/б СВ110-5 | АС | СИП 3 | 35 | 70 | 0,4 | 0,379 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км Коррект.: 0,220 км | 1955 | 2025 | 59 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП-3 | 120 | 95 | 0,3 | 0,220 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км Коррект.: 1,660 км | 1963 | 2025 | 62 | 25 | дер, ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 25 35 16 | 50 | 1,236 | 1,660 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 072 ул. Вознесенского г. Мценск -0,6 км | 1973 | 2025 | 62 | 25 | дер | ж/б | А | СИП 2 | 25 35 16 | 50 | 0,6 | 0,600 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026 ул. Протасовская, ул. Анд. Рева с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -1,92 км | 1963 | 2025 | 62 | 25 | дер, ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 25 35 16 | 50 | 1,92 | 1,92 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск - 0,646 км | 1963 | 2025 | 62 | 25 | дер | ж/б | А | СИП 2 | 25 35 16 | 50 | 0,8 | 0,646 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км Коррект.:1,456 км | 1978 | 2025 | 47 | 25 | ж/б | ж/б СВ110-5 | АС | СИП 3 | 70 | 50 | 1,300 | 1,456 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км Коррект.: 1,283 км | 1968 | 2025 | 57 | 25 | дер. с ж/б прис., ж/б | ж/б СВ 9,5-3а | А | СИП 2 СИП3 | 35 | 50 | 0,920 | 1,283 |
| 16 | ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км Коррект.: -0,385 км | 1978 | 2025 | 47 | 25 | ж/б | ж/б СВ110-5 | АС | СИП 3 АПвПу | 50 | 50; 70 | 0,120 | 0,385 |
| 17 | ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км Коррект.: -0,475 км | 1984 | 2025 | 41 | 25 | ж/б | ж/б СВ 110-5 | АС | СИП 3 АПвПу | 50 | 50; 70 | 0,450 | 0,475 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км Коррект.: 0,476 км | 1995 | 2025 | 30 | 25 | дер. с ж/б прист, ж/б | ж/б СВ 9,5-3а | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,520 | 0,476 |
| 19 | Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Колпны опора №81 - ТП 021 с переводом в КЛ-10 кВ в п. Колпна - 0,390 км | 1970 | 2025 | 55 | 25 | дер. с ж/б прис., ж/б | ж/б СВ 110-5 | АС | СИП 3 АПвПу | 50 | 50; 70 | 0,260 | 0,390 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км Коррект.: 0,254 км | 1979 | 2025 | 46 | 25 | ж/б | ж/б | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,24 | 0,254 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км Коррект.: 0,707 км | 1982 | 2025 | 43 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,758 | 0,707 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км Коррект.: 0,966 км | 1965 | 2025 | 60 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,261 | 0,966 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км Коррект.:0,167 км | 1974 | 2025 | 51 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,223 | 0,167 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км Коррект.:0,104 км | 1974 | 2025 | 51 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,083 | 0,104 |
| 25 | Участок ВЛ-10кВ №18 ПС Верховье от опоры №57 до ТП 018 с переводом в КЛ-10 кВ-0,168 км | 1967 | 2025 | 58 | 25 | ж/б | ж/б | АС | АПвПу | 50 | 70 | 0,15 | 0,168 |
| 26 | ВЛИ №7, №17 ТП 018 п. Верховье, ул. Чапаева -0,527км | 2000 | 2025 | 25 | 25 | ж/б | ж/б | СИП 2 | СИП 2 | 35 | 70 | 0,649 | 0,527 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км Коррект.: 0,673 км | 1991 | 2025 | 34 | 25 | ж/б | ж/б | АС | СИП 3 | 35 | 70 | 0,65 | 0,673 |
| 28 | Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км Коррект.: 0,865 км | 1995 | 2025 | 30 | 25 | ж/б | ж/б | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,9 | 0,865 |
| 29 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км Коррект.: 0,645 км | 1970 | 2025 | 55 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 25 | 50 | 0,6 | 0,645 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км Коррект.: 0,569 км. | 1995 | 2025 | 30 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 25 | 50 | 0,93 | 0,569 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км Коррект.: 1,383 | 1998 | 2025 | 27 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 25 | 50 | 1,1 | 1,383 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км Коррект.: -0,777 км | 1970 | 2025 | 55 | 25 | ж/б дерево | ж/б | А | СИП 2 | 25 | 50 | 0,83 | 0,777 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016 ул. Блынского. пгт. Покровское .: -0,276 км | 1975 | 2025 | 55 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,413 | 0,276 |
| 34 | Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км Коррект.: -0,294 км | 1970 | 2025 | 55 | 25 | ж/б | ж/б | АС | СИП 3 | 35 | 50 | 0,27 | 0,294 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км Коррект.: -0,692 км | 1987 | 2025 | 38 | 25 | ж/б | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 1,053 | 0,692 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км Коррект.: -0,344 км | 1986 | 2025 | 39 | 25 | ж/б | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,413 | 0,344 |
| 37 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Маяковского, ул. Шоссейная, п. Шаблыкино с переключением нагрузки с ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 — 0,530 км | 1986 | 2025 | 39 | 25 | ж/б | ж/б СВ-95-3а | А | СИП 2 | 35, 25 | 35; 50 | 0,239 | 0,530 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км Коррект.:-0,523 км | 1981 | 2025 | 44 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50;70 | 0,727 | 0,523 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км Коррект.:-0,599 км | 1981 | 2025 | 44 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50;70 | 1,023 | 0,599 |
| 40 | участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км Коррект.:0,62 км. | 1979 | 2025 | 46 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 25, 35 | 50 | 1,323 | 0,62 |
| 41 | Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» от опоры №67 до опоры №72/1, от опора №68 до ТП004 с переводом в кабельно-воздушную линию 10 кВ п. Нарышкино - 0,434 км | 1972 | 2025 | 53 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ110-5 | А | СИП-3 АПвПу-10 | 50 | 95;150; 70 | 3,249 | 0,434 |
| 42 | участок ВЛ 0,4 кВ ТП 004 ул. Ленина п. Нарышкино с разукрупнеием распределительной линии— 1,366 км | 1976 | 2025 | 49 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 25, 35 | 70;50 | 1,510 | 1,366 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ-1,483км Коррект.: 1,540 км | 1974 | 2025 | 51 | 25 | ж/б | ж/б | АС | СИП 3 | 35 | 50 | 1,483 | 1,540 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Кромская от опоры № 7 до ТП 017 п. Кромы - 0,14 км. | 1987 | 2025 | 51 | 25 | ж/б | ж/б | АС | СИП-3 АпвПУ-10 | 35 | 50;70 | 0,14 | 0,14 |
| 45 | Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км Коррект.: 0,765 км | 2002 | 2025 | 23 | 25 | ж/б | ж/б | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,765 | 0,765 |
| 46 | ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. Коррект.: 0,275 км | 1990 | 2025 | 35 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 3 | 35 | 50 | 0,18 | 0,275 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км Коррект.: 0,966 км | 1994 | 2025 | 31 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,9 | 0,966 |
| 48 | участок ВЛ 0,4 кВ №6 ТП017, г. Дмитровск, Горбуновка 0,204 км | 1982 | 2025 | 43 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,21 | 0,204 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2025г

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =1,911км ∆LснЛЭП =0,652 км |  |
| 2 | показатель замены линий электропередачи () | Lннз =24,460км Lснз =10,478км |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =-0,06601 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =-0,00815 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ взамен изношенных, с применением самонесущего изолирующего провода СИП. При эксплуатации нового провода нет опасности замыкания фазы на землю, исключено воровство электроэнергии с применением "набросов". При использовании СИП провода ВЛ защищены от замыканий из-за ветра или атмосферной неустойчивости, ветви деревьев вблизи проводов не представляют угрозы и не создают аварийные отключения. СИП полностью защищен от влаги и коррозии, нет риска хищения.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2025г

| №п/п | Наименование объекта | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км Коррект.: ВЛ-0,4 кВ ТП 403 ул. Заводская, пер. Городской, с разукрупнением и переводом нагрузки ул. Заводская от ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП 410, пер. Городской от ВЛИ-0,4 кВ ТП 538 г. Орел - 1,144 км. | 1,360 | 0,046 | 0,541770 | 0,764 | 0,008 |
| 2 | ВЛ-6 кВ ТП 462.01 участок линии от опоры№1 до опоры №23 г. Орел -1,3 км Коррект.: -1,171 км | 1,097 | 0,048 | 0,388 | 0,652 | 0,008 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская с разукрупнение распределительной линии г. Орел -1,750 км Коррект.:-2,616 км. | 2,986 | 0,102 | 1,068 | 1,797 | 0,019 |
| 4 | участок ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-403 ул.Скульптурная, пер. Скульптурный, пер. Лебединый, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территориии частной собственности и переводом нагрузки на ТП 410.06 г. Орел -0,532км | 0,638 | 0,025 | 0,242 | 0,367 | 0,004 |
| 5 | участок ВЛ-0,4 кВ ТП 410 пер. Равнинный, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территориии частной собственности и переводом нагрузки от ТП 538.07 г. Орел - 0,271 км | 0,333 | 0,015 | 0,114 | 0,202 | 0,002 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км Коррект.: -1,347 км | 1,303 | 0,056 | 0,564 | 0,674 | 0,009 |
| 7 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км Коррект.: 0,594 км | 0,643 | 0,026 | 0,228187 | 0,385 | 0,004 |
| 8 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км Коррект.: 0,379 км | 0,554 | 0,018 | 0,179 | 0,355 | 0,002 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км Коррект.: 0,220 км | 0,404 | 0,012 | 0,117747 | 0,273 | 0,001 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км Коррект.: 1,660 км | 2,138 | 0,068 | 0,876 | 1,183 | 0,011 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 072 ул. Вознесенского г. Мценск -0,6 км | 0,516 | 0,028 | 0,223 | 0,261 | 0,004 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026 ул. Протасовская, ул. Анд. Рева с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -1,92 км | 1,046 | 0,078 | 0,223 | 0,732 | 0,012 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск - 0,646 км | 1,261 | 0,028 | 0,542 | 0,687 | 0,004 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км Коррект.:1,456 км | 2,473 | 0,060 | 0,784 | 1,619 | 0,009 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км Коррект.: 1,283 км | 1,575 | 0,054 | 0,477 | 1,036 | 0,008 |
| 16 | ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км Коррект.: -0,385 км | 1,241 | 0,020 | 0,518 | 0,701 | 0,002 |
| 17 | ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км Коррект.: -0,475 км | 1,256 | 0,023 | 0,528 | 0,702 | 0,003 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км Коррект.: 0,476 км | 0,667 | 0,021 | 0,199 | 0,443 | 0,003 |
| 19 | Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Колпны опора №81 - ТП 021 с переводом в КЛ-10 кВ в п. Колпна - 0,390 км | 1,235 | 0,018 | 0,467 | 0,747 | 0,002 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 20 | Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км Коррект.: 0,254 км | 0,412 | 0,013 | 0,134 | 0,264 | 0,002 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км Коррект.: 0,707 км | 0,869 | 0,030 | 0,381 | 0,454 | 0,005 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км Коррект.: 0,966 км | 1,569 | 0,040 | 0,685 | 0,838 | 0,006 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км Коррект.:0,167 км | 0,270 | 0,010 | 0,062 | 0,197 | 0,001 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км Коррект.:0,104 км | 0,201 | 0,007 | 0,071 | 0,122 | 0,001 |
| 25 | Участок ВЛ-10кВ №18 ПС Верховье от опоры №57 до ТП 018 с переводом в КЛ-10 кВ-0,168 км | 0,936 | 0,016 | 0,334 | 0,586 | 0,001 |
| 26 | ВЛИ №7, №17 ТП 018 п. Верховье, ул. Чапаева -0,527км | 0,639 | 0,023 | 0,261 | 0,351 | 0,003 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 27 | Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км Коррект.: 0,673 км | 1,442 | 0,029 | 0,525 | 0,884 | 0,004 |
| 28 | Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км Коррект.: 0,865 км | 1,443 | 0,036 | 0,544 | 0,858 | 0,006 |
| 29 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км Коррект.: 0,645 км | 0,752 | 0,028 | 0,302 | 0,418 | 0,004 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км Коррект.: 0,569 км. | 1,027 | 0,025 | 0,472 | 0,526 | 0,004 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км Коррект.: 1,383 | 2,002 | 0,056 | 0,837 | 1,100 | 0,009 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км Коррект.: -0,777 км | 1,314 | 0,033 | 0,545 | 0,732 | 0,005 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016 ул. Блынского. пгт. Покровское .: -0,276 км | 0,250 | 0,014 | 0,057961 | 0,177 | 0,002 |
| 34 | Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км Коррект.: -0,294 км | 0,597 | 0,015 | 0,217 | 0,364 | 0,002 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км Коррект.: -0,692 км | 1,053 | 0,030 | 0,417 | 0,603 | 0,004 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км Коррект.: -0,344 км | 0,413 | 0,016 | 0,166 | 0,228 | 0,002 |
| 37 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Маяковского, ул. Шоссейная, п. Шаблыкино с переключением нагрузки с ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 — 0,530 км | 0,239 | 0,024 | 0,075958 | 0,136 | 0,003 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км Коррект.:-0,523 км | 0,727 | 0,023 | 0,289469 | 0,411 | 0,003 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км Коррект.:-0,599 км | 1,023 | 0,026 | 0,262985 | 0,730 | 0,004 |
| 40 | участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км Коррект.:0,62 км. | 1,323 | 0,027 | 0,574182 | 0,718 | 0,004 |
| 41 | Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» от опоры №67 до опоры №72/1, от опора №68 до ТП004 с переводом в кабельно-воздушную линию 10 кВ п. Нарышкино - 0,434 км | 3,249 | 0,020 | 1,711806 | 1,515 | 0,003 |
| 42 | участок ВЛ 0,4 кВ ТП 004 ул. Ленина п. Нарышкино с разукрупнеием распределительной линии— 1,366 км | 1,510 | 0,055 | 0,596841 | 0,849 | 0,009 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 43 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ-1,483км Коррект.: 1,540 км | 2,830 | 0,064 | 1,000 | 1,757 | 0,010 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 44 | ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Кромская от опоры № 7 до ТП 017 п. Кромы - 0,14 км. | 0,349 | 0,015 | 0,1469 | 0,18555 | 0,001 |
| 45 | Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км Коррект.: 0,765 км | 1,770 | 0,034 | 0,584 | 1,147 | 0,005 |
| 46 | ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. Коррект.: 0,275 км | 0,883 | 0,014 | 0,303164 | 0,565 | 0,002 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км Коррект.: 0,966 км | 1,352 | 0,040 | 0,573971 | 0,732 | 0,006 |
| 48 | участок ВЛ 0,4 кВ №6 ТП017, г. Дмитровск, Горбуновка 0,204 км | 0,408 | 0,011 | 0,179194 | 0,217 | 0,001 |
|  | Итого | 53,582 | 1,520 | 20,590 | 31,245 | 0,228 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

2025гг

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль 2024г. | Февраль 2025г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль 2024г. | Февраль 2025г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Январь 2025г. | Июль 2025г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель 2025г. | Декабрь 2025г |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

|  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км Коррект.: ВЛ-0,4 кВ ТП 403 ул. Заводская, пер. Городской, с разукрупнением и переводом нагрузки ул. Заводская от ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП 410, пер. Городской от ВЛИ-0,4 кВ ТП 538 г. Орел - 1,144 км. | 1,144 | 1,360 | 1,398 | 1,037 | 1,075 | 0,323 | 0,323 |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ-6 кВ ТП 462.01 участок линии от опоры№1 до опоры №23 г. Орел -1,3 км Коррект.: -1,171 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская с разукрупнение распределительной линии г. Орел -1,750 км Коррект.:-2,616 км. | 2,616 | 2,986 | 2,996 |  |  | 2,986 | 2,996 |  |  |  |  |
| 4 | участок ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-403 ул.Скульптурная, пер. Скульптурный, пер. Лебединый, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территории частной собственности и переводом нагрузки на ТП 410.06 г. Орел -0,532км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | участок ВЛ-0,4 кВ ТП 410 пер. Равнинный, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территориии частной собственности и переводом нагрузки от ТП 538.07 г. Орел - 0,271 км | 0,271 | 0,333 | 0,333 |  |  | 0,333 | 0,333 |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км Коррект.: -1,347 км | 1,430 | 1,303 | 1,414 |  | 0,024 | 1,303 | 1,390 |  |  |  |  |
| 7 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км Коррект.: 0,594 км | 0,594 | 0,643 | 0,665 | 0,643 | 0,665 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км Коррект.: 0,379 км |  |  | 0,007 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км Коррект.: 0,220 км | 0,220 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км Коррект.: 1,660 км | 1,660 | 2,138 | 2,122 | 1,069 | 0,021 | 1,069 | 2,101 |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 072 ул. Вознесенского г. Мценск -0,6 км |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026 ул. Протасовская, ул. Анд. Рева с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -1,92 км |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск - 0,646 км | 0,700 | 1,261 | 1,272 |  | 0,011 | 1,261 | 1,261 |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км Коррект.:1,456 км | 1,456 | 2,473 | 2,482 |  | 0,023 | 2,473 | 2,458 |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км Коррект.: 1,283 км | 1,282 | 1,575 | 1,580 |  | 0,548 | 1,575 | 1,032 |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км Коррект.: -0,385 км |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км Коррект.: -0,475 км |  |  | 0,009 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км Коррект.: 0,476 км | 0,476 | 0,667 | 0,668 |  | 0,009 | 0,667 | 0,659 |  |  |  |  |
| 19 | Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Колпны опора №81 - ТП 021 с переводом в КЛ-10 кВ в п. Колпна - 0,390 км |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км Коррект.: 0,254 км |  |  | 0,003 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км Коррект.: 0,707 км | 0,707 | 0,869 | 0,898 |  | 0,007 | 0,869 | 0,891 |  |  |  |  |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км Коррект.: 0,966 км | 0,966 | 1,569 | 1,550 |  | 0,010 | 1,569 | 1,540 |  |  |  |  |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км Коррект.:0,167 км | 0,167 | 0,270 | 0,285 | 0,270 | 0,285 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км Коррект.:0,104 км | 0,104 | 0,201 | 0,204 | 0,201 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Участок ВЛ-10кВ №18 ПС Верховье от опоры №57 до ТП 018 с переводом в КЛ-10 кВ-0,168 км |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
| 26 | ВЛИ №7, №17 ТП 018 п. Верховье, ул. Чапаева -0,527км | 0,527 | 0,639 | 0,593 |  |  | 0,639 | 0,593 |  |  |  |  |
| 27 | Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км Коррект.: 0,673 км |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км Коррект.: 0,865 км |  |  | 0,018 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км Коррект.: 0,645 км |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км Коррект.: 0,569 км. | 0,569 | 1,027 | 1,132 | 1,027 | 1,132 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км Коррект.: 1,383 | 1,383 | 2,002 | 2,187 |  | 0,023 | 2,002 | 2,165 |  |  |  |  |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км Коррект.: -0,777 км | 0,777 | 1,314 | 1,348 |  | 0,013 | 1,314 | 1,335 |  |  |  |  |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016 ул. Блынского. пгт. Покровское -0,276 км | 0,276 | 0,250 | 0,272 | 0,250 | 0,272 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км Коррект.: -0,294 км |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Участок ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 ул.Садовая, Школа Интернат опоры №1 - №9 п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии — 0,230 км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км Коррект.: -0,692 км | 0,692 | 1,053 | 1,092 |  | 0,739 | 1,053 | 0,353 |  |  |  |  |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км Коррект.: -0,344 км | 0,344 | 0,413 | 0,437 | 0,413 | 0,437 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Маяковского, ул. Шоссейная, п. Шаблыкино с переключением нагрузки с ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 — 0,530 км | 0,530 | 0,239 | 0,256 | 0,239 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км Коррект.:-0,523 км | 0,523 | 0,727 | 0,736 |  | 0,251 | 0,727 | 0,485 |  |  |  |  |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км Коррект.:-0,599 км | 0,199 |  | 0,412 |  | 0,008 |  | 0,404 |  |  |  |  |
| 41 | участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км Коррект.:0,62 км. | 0,620 | 1,323 | 1,326 |  | 0,447 | 1,323 | 0,879 |  |  |  |  |
| 42 | Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» от опоры №67 до опоры №72/1, от опора №68 до ТП004 с переводом в кабельно-воздушную линию 10 кВ п. Нарышкино - 0,434 км | 0,141 |  | 1,124 |  | 0,009 |  | 1,115 |  |  |  |  |
| 43 | участок ВЛ 0,4 кВ ТП 004 ул. Ленина п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии— 1,366 км | 0,456 |  | 0,543 |  | 0,009 |  | 0,534 |  |  |  |  |
| 44 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ-1,483км Коррект.: 1,540 км |  | 1,415 | 0,824 |  | 0,025 | 1,415 | 0,799 |  |  |  |  |
| 45 | ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Кромская от опоры № 7 до ТП 017 п. Кромы - 0,14 км. |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
| 46 | Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км Коррект.: 0,765 км | 0,765 | 1,770 | 1,612 |  | 0,013 | 1,770 | 1,600 |  |  |  |  |
| 47 | ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. Коррект.: 0,275 км | 0,275 | 0,883 | 0,892 | 0,883 | 0,892 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км Коррект.: 0,966 км | 0,699 | 1,352 | 1,361 |  | 0,702 | 1,352 | 0,659 |  |  |  |  |
| 49 | участок ВЛ 0,4 кВ №6 ТП017, г. Дмитровск, Горбуновка 0,204 км |  |  | 0,204 |  |  |  | 0,204 |  |  |  |  |
|  | Итого | 22,569 | 32,462 | 34,753 | 6,437 | 8,595 | 26,025 | 26,157 |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

2025гг.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (с НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Компл СИП | АО «Орелоблэнерго» | 6000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 6000,0 | 3088927 | Ртс ттендер | 16.05.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | 17.06.2024 |  | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Компл СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1585,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1208,8 | 3413188 | Ртс ттендер | 19.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 14.04.2025 |  | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» | 1500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП | Аукцион в электронной форме МСП | 6 | 1500,0 | 3052970 | www.rts-tender.ru | Апрель 2024 | 08.04.2024 | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 02.05.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | разрядники | АО «Орелоблэнерго» | 1246,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 1031,6 | 3185449 | Ртс-тендер | Август 2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 23.09.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 700,0 | 2965663 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 12.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 160,6 | Зп 403017 | www.rts-tender.ru | Март 2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1771 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1406,8 | 32414373138 | РАД | Декабрь 2024 | 24.12.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 24.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1429,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 8 | 1117,1 | 32414300977 | РАД | 12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | 25.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 551,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 430,3 | 3340354 | РТС ТЕндер | 01.2025 | 23.01.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 25.02.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 3978,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3305,9 | 32514738110 | РАД | 04.2025 | 11.04.2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 12.05.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 5896,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 4999,4 | 32514471395 | РАД | 02.2025 | 03.02.2025 | 20.02.2025 | 24.02.2025 | 07.03.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1319,4 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 1081,6 | 32414300974 | РАД | 12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | 25.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1947,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1694,6 | 32514471392 | РАД | 02.2025 | 03.02.2025 | 20.02.2025 | 24.02.2025 | 07.03.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6987,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 5674,5 | ЗП 403044 | ТЭК-ТОРГ | Март 2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6995,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 6575,4 | ЗП 403024 | ТЭК-ТОРГ | Март 2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 9987,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 8287,0 | 32413986262 | ТЭК-ТОРГ | 09.2024 | 13.09.2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 07.10.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 7777,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 6177,2 | 32514608080 | www.rts-tender.ru | 03.2025 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 25.03.2025 | 07.04.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 2500,00 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 3000,0 | 32514823001 | https://etpgpb.ru | Май 2025 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 02.06.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 2000,00 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2000,00 | 32514823435 | Ртс-тендер | Май 2025 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 02.06.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 800,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 800,0 | 32514635433 | Ртс-тендер | Март 2025 | 20.03.2025 | 28.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 3000,0 | 32514823369 | Ртс-тендер | май 2025 | 07.05.2025 | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 02.06.2025 | До полного исполнения обязательств |

# 8.Доходная часть проекта

2025г

Вероятностный эффект от реализации проекта 3 178,902 тыс. руб., в том числе:

| 1 | Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ | 80,443 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 2 810,517 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 328,687 |
| 4 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 39,698 |

# 9.Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).