ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ»

О-03512522-1.2.3.1-2025г

# Оглавление

Оглавление	2

1. Описание проекта	3

2. План производства.	6

3. Срок реализации проекта	9

4. Анализ рынка сбыта	9

5. Технико-экономические показатели	10

6. Количественные показатели инвестиционного проекта	14

7. Анализ технических решений	14

8. Реализация проекта	17

9. Доходная часть проекта	26

10. Источники финансирования проекта	26

11. Выводы	28

# 1. Описание проекта

В рамках реализации Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в обязанности сетевой организации входит обеспечение  коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных ранках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учета (ИСУ) электрической энергии (мощности) при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации (гарантирующему поставщику).

Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4 кВ), служащих для измерения активной и реактивной энергии в прямом и обратном направлениях, а так же  организации многотарифного учета электроэнергии,  направлена на своевременную замену морально и физически устаревших приборов учета, снижающих показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии, электрической и экологической безопасности.

Сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности) приборов учета электрической энергии), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства.

Таким образом, действующим законодательством об электроэнергетике определены случаи, в которых выполняются мероприятия по обеспечению коммерческого учета, а именно:

отсутствие прибора учета;

выход из строя;

истечение срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии.

Развитие и модернизация учета электрической энергии в части построения интеллектуального учета и оперативного контроля за потреблением энергоресурсов позволит:

Оплачивать только фактически потребленный объем электрической энергии;
         Переходить на многотарифную систему оплаты;
         Получать точную информацию об объемах потребления электроэнергии;
         Управлять использованием ресурсов и их стоимостью.
         Интеллектуальный учет электроэнергии избавляет от необходимости передавать показания счетчика «вручную», интеллектуальные приборы сами транслируют данные о потреблении ресурсов в режиме реального времени.

Проект включает следующие объекты:

2. План производства.

В 2025г. запланировано провести монтажные и пуско-наладочные работы по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии в общей сложности на 12874 объектах города Орла и Орловской области. (Перечень потребителей прилагается)

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Количество приборов учёта |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2625 |
| 1 | установка 1 фазного ПУ (на опоре) | 2088 |
| 2 | установка 1 фазного ПУ (внутренней установки) | 120 |
| 3 | установка 3 фазного ПУ (на опоре) | 117 |
| 4 | установка 3 фазного ПУ (внутренней установки) | 177 |
| 5 | установка 3 фазного ПУ (полукосвеного включения внутренней установки) | 123 |

# 3. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ» - январь 2025 г., срок окончания  -  ноябрь 2025 г.

# 4. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

# 5. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Наличие встроенной антимагнитной пломбы |  | Возможность удаленного контроля/регулирования мощности |  | Количество, шт плановая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
| 1 | установка 1 фазного ПУ (на опоре) |  | 2025 |  | 30 |  | да |  | да | 0 | 2088 |
| 2 | установка 1 фазного ПУ (внутренней установки) |  | 2025 |  | 30 |  | да |  | да | 0 | 120 |
| 3 | установка 3 фазного ПУ (на опоре) |  | 2025 |  | 30 |  | да |  | да | 0 | 117 |
| 4 | установка 3 фазного ПУ (внутренней установки) |  | 2025 |  | 30 |  | да |  | да | 0 | 177 |
| 5 | установка 3 фазного ПУ (полукосвеного включения внутренней установки) |  | 2025 |  | 30 |  | да |  | да | 0 | 123 |

6. Количественные показатели инвестиционного проекта

| п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | ∆Фит =0 | ∆Фит =0 |

# 7. Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-  автоматизированный учёт электроэнергии;

-	внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-  достоверность и оперативность учёта электрической энергии;

- исключение возможности подключения до учета (установка на опоре);

- охрана окружающей среды;

-  поддержание имиджа компании.

Внедряемая интелектуальная  система должна быть интегрирована в единое информационное пространство для всех участников рынка, что означает утверждение спецификаций на протоколы информационного обмен, форматы представления данных, установление стандартов считывания, норм хранения и архивирования данных. Должно соблюдаться условие открытости интерфейсов всех составляющих системы, поскольку жизнеспособность системы напрямую зависит от способности импортировать информацию из других систем. Необходимо соблюдать требования по безопасности информационного обмена  и защите от несанкционированного доступа.

Применение интелектуальных систем учета должно обеспечивать: снижение коммерческих потерь электроэнергии; анализ и прогнозирование нагрузочных профилей; объективную и документируемую систему расчетов между потребителями и поставщиками электроэнергии; комплексную диспетчеризацию объектов энергоснабжения.

Основные задачи ИСУ:

сбор и передача показателей устройств без участия владельца;

фиксировать сбои сети, отклонения силы тока и напряжения от заявленных параметров;

обеспечение безопасного хранения данных;

возможность дистанционного управления режимами работы;

отключать электричество у неплательщика.

Немаловажным моментом является дальнейшее развитие средств автоматики и телемеханики на объектах города Орла и в районах Орловской области.

# 8. Реализация проекта

8.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | установка 1 фазного ПУ (на опоре) | 37,947 |  | 5,648 | 32,299 |
| 2 | установка 1 фазного ПУ (внутренней установки) | 1,742 |  | 0,051 | 1,691 |
| 3 | установка 3 фазного ПУ (на опоре) | 3,202 |  | 0,524 | 2,678 |
| 4 | установка 3 фазного ПУ (внутренней установки) | 3,552 |  | 0,134 | 3,418 |
| 5 | установка 3 фазного ПУ (полукосвеного включения внутренней установки) | 3,549 |  | 0,597 | 2,952 |
|  | ИТОГО на 2025 год: | 49,992 |  | 6,955 | 43,037 |

8.2. График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка основного оборудования | Январь 2025 г. | Декабрь 2029 г. |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |
| 2.5 | Пусконаладочные работы | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное опробование оборудования | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |

8.3. Данные по освоению

|  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | установка 1 фазного ПУ Коррект.: (на опоре) | 733 | 16,411 | 11,884 | 5,634 | 4,787 | 10,777 | 7,097 |  |  |  |  |
| 2 | установка 1 фазного ПУ (внутренней установки) | 48 | 0,581 | 0,591 |  | 0,505 | 0,581 | 0,085 |  |  |  |  |
| 3 | установка 3 фазного ПУ Коррект.:(на опоре) | 103 | 2,545 | 2,344 | 2,189 | 2,031 | 0,356 | 0,313 |  |  |  |  |
| 4 | установка 3 фазного ПУ (внутренней установки) | 65 | 1,184 | 1,304 |  | 0,540 | 1,184 | 0,764 |  |  |  |  |
| 5 | установка 3 фазного ПУ (полукосвеного включения внутренней установки) | 21 | 1,183 | 0,436 |  | 0,284 | 1,183 | 0,152 |  |  |  |  |
|  | Итого | 970 | 21,904 | 16,558 | 7,823 | 8,148 | 14,081 | 8,410 |  |  |  |  |

8.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (с НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Компл СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1585,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1208,8 | 3413188 | Ртс ттендер | 19.03.2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 14.04.2025 |  | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1771 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1406,8 | 32414373138 | РАД | Декабрь 2024 | 24.12.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 24.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1429,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 8 | 1117,1 | 32414300977 | РАД | 12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | 25.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 551,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 430,3 | 3340354 | РТС ТЕндер | 01.2025 | 23.01.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 25.02.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 3978,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3305,9 | 32514738110 | РАД | 04.2025 | 11.04.2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 12.05.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 5896,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 4999,4 | 32514471395 | РАД | 02.2025 | 03.02.2025 | 20.02.2025 | 24.02.2025 | 07.03.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1319,4 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 1081,6 | 32414300974 | РАД | 12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | 25.12.2024 | 09.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1947,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1694,6 | 32514471392 | РАД | 02.2025 | 03.02.2025 | 20.02.2025 | 24.02.2025 | 07.03.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6987,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 5674,5 | ЗП 403044 | ТЭК-ТОРГ | Март 2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 6995,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 6575,4 | ЗП 403024 | ТЭК-ТОРГ | Март 2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 9987,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 8287,0 | 32413986262 | ТЭК-ТОРГ | 09.2024 | 13.09.2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 07.10.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» | 7777,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 6177,2 | 32514608080 | www.rts-tender.ru | 03.2025 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 25.03.2025 | 07.04.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 2029,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 1786,1 | 32414387681 | www.rts-tender.ru | 12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Счетчики | АО «Орелоблэнерго» | 6395,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 5990,2 | 32514431470 | ТЭК-Торг | 01.2025 | 21.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 10.02.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Счетчики | АО «Орелоблэнерго» | 845,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 810,0 | 32514575795 | www.rts-tender.ru | 03.2025 | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 24.03.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Счетчики | АО «Орелоблэнерго» | 486,4 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 486,4 | 32514784951 | ЕИС | 04.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Счетчики | АО «Орелоблэнерго» | 997,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 997,1 | 32514784848 | ЕИС | 04.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Счетчики | АО «Орелоблэнерго» | 997,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 997,1 | 32514819212 | ЕИС | 05.2025 | 06.05.2025 | 06.05.2025 | 06.05.2025 | 06.05.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Счетчики | АО «Орелоблэнерго» | 5923,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 4919,8 | 32514804159 | www.rts-tender.ru | 04.2025 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 07.05.2025 | 19.05.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Счетчики | АО «Орелоблэнерго» | 11150,00 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 10440,7 | 32514831845 | www.rts-tender.ru | Май 2025 | 13.05.2025 | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 09.06.2025 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |

# 9. Доходная часть проекта

| Доход от проекта за 2025 год 749,97 тыс. руб., в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 434,98 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 614,99 тыс. руб. |

10. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль | 47 100,97536 |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные | 2 891,09664 |

# 11. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции, модернизации и техперевооружения в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).