ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Новое строительство.  Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии»

О-03512522-1.4.1.1-2025г

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	6

3.Анализ рынка сбыта	6

4.Технико-экономические показатели	6

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………...10

6.Анализ технических решений	11

7.Реализация проекта	11

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………11

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………...………14

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….16

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………23

8.Доходная часть проекта	26

9.Источники финансирования проекта	26

10.Выводы	28

# 1.Описание проекта

Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения  энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.

Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом следует признать монтаж современных подстанций блочного типа. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами:

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Для обеспечения требуемой  электрической мощностью сформированных микрорайонов необходимо выполнить мероприятия по строительству следующих объектов электросетевого хозяйства:

2025 г

| № п/п | Наименование объекта | Объем, шт, км |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орёл |  |
| 1 | Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел -4,36 км Коррект.: I этап выполнение ПИР в 2025г |  |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 2 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Панюшкина, ул. Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 ТП003 |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,54 км. Коррект.: 0,610 км | 0,610 км |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 015 -0,06 км | 0,06 км |
|  | Строительство КТП-10/0,4 кВ -160 кВА | 1шт. |
|  | Итого | 1 шт. 0,670 км |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» - январь 2025 г., срок окончания  - декабрь 2025 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» нацелен на поддержание инфраструктуры г. Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

4.Технические показатели

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики создаваемых объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подстанции |  | Линии электропередач |  |  |
|  |  | Кол-во и марка силовых транс-ов, шт | Мощность МВА | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел -4,36 км Коррект.: I этап выполнение ПИР в 2025г. |  |  |  |  |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Панюшкина, ул. Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 ТП003 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,54 км Коррект.: 0,610 км |  |  |  | СИП3 1х50 | 0,610 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 015 -0,06 км |  |  |  | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | 0,06 |
|  | Строительство КТП-10/0,4 кВ -160 кВА | ТМГСУ 1шт. | 0,160 |  |  |  |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта 2025г

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр =0 ∆Р10тр = 0,160 |  |
| 2 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА | ∆P6тп тр =0 ∆Р10тп тр = 0 |  |
| 3 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (), км | ∆LннЛЭП =0,06 ∆LснЛЭП =0,610 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () |  |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () |  |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при строительстве ТП и электрических сетей направлены на решение следующих вопросов: - присоединения энергопринимающих устройств потребителей, - перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии - обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта 2025 г.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел -4,36 км Коррект.: I этап выполнение ПИР в 2025г | 0,082 | 0,082 |  |  |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Панюшкина, ул. Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,54 км Коррект.: 0,610 км | 1,140 | 0,027 | 0,376 | 0,733 | 0,004 |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 015 -0,06 км | 0,218 | 0,013 | 0,066 | 0,132 | 0,006 |
|  | Строительство КТП-10/0,4 кВ -160 кВА | 1,163 | 0,012 | 0,079 | 1,068 | 0,005 |
|  | Итого: | 2,603 | 0,134 | 0,521 | 1,933 | 0,016 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

2025г.

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пред проектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования | Февраль 2025г. | Февраль 2025г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль 2025г. | Февраль 2025г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Март 2025г. | Июнь 2029г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Июнь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Июнь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Июнь 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Июль 2025г. | Октябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Июнь 2025г. | Сентябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Июнь 2025г. | Сентябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Июль 2025г. | Октябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Июль 2025г. | Октябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Июль 2025г. | Октябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Июль 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Июль 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Июль 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

|  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел -4,36 км Коррект.: I этап выполнение ПИР в 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Панюшкина, ул Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 ТП003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,54 км Коррект.: 0,610 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 015 -0,06 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КТП-10/0,4 кВ -160 кВА | 0,160 | 1,163 | 1,128 |  | 0,010 | 1,163 | 1,118 |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,160 | 1,163 | 1,128 |  | 0,010 | 1,163 | 1,118 |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) |  | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) |  | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников, подавших заявки/предложения |  |  |  | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) |  |  | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  |  |  |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  |  |  |  |  |  |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) |  |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  |  |  | Факт подписания договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры |  | Интернет-адрес площадки |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» |  | 3000,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 6 |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | 2820042 |  | Ртс ттендер |  |  | Август 2023 |  |  |  | 01.08.2023 |  |  |  | 09.08.2023 |  |  | 14.08.2023 |  |  |  | 25.08.2023 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» |  | 5000,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 2 |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 2798743 |  | Ртс-тендер |  |  | Июль 2023 |  |  |  | 06.07.2023 |  |  |  | 14.07.2023 |  |  | 19.07.2023 |  |  |  | 31.07.2023 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» |  | 500,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 2 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 2837579 |  | Ртс-тендер |  |  | Август 2023 |  |  |  | 23.08.2023 |  |  |  | 31.08.2023 |  |  | 05.09.2023 |  |  |  | 18.09.2023 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | эоектрооборудование | автоматы | АО «Орелоблэнерго» |  | 798,3 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 15 |  |  |  | 526,9 |  |  |  |  | 2971878 |  | Ртс-тендер |  |  | Январь 2024 |  |  |  | 25.01.2024 |  |  |  | 02.02.2024 |  |  | 07.02.2024 |  |  |  | 19.02.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» |  | 500 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП |  |  |  | Аукцион в электронной форме МСП |  |  | 7 |  |  |  | 500 |  |  | 32514911910 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Июнь 2025 |  |  |  | 03.06.2025 |  |  |  | 11.06.2025 |  |  | 19.06.2025 |  |  |  | 30.06.2025 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» |  | 1200 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП |  |  |  | Аукцион в электронной форме МСП |  |  | 4 |  |  |  | 1200 |  |  | 32514937342 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Июнь 2025 |  |  |  | 10.06.2025 |  |  |  | 18.06.2025 |  |  | 24.06.2025 |  |  |  | 07.07.2025 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» |  | 1500,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП |  |  |  | Аукцион в электронной форме МСП |  |  | 5 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  | 2959571 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Январь 2024 |  |  |  | 06.01.2024 |  |  |  | 17.01.2024 |  |  | 22.01.2024 |  |  |  | 02.02.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» |  | 1549,3 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 9 |  |  |  | 816,4 |  |  |  |  | 3002874 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Февраль 2024 |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  | 05.03.2024 |  |  | 07.03.2024 |  |  |  | 08.03.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» |  | 500 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 3 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 2788868 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Июнь 2023 |  |  |  | 26.06.2023 |  |  |  | 04.07.2023 |  |  | 07.07.2023 |  |  |  | 24.07.2023 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | муфты | АО «Орелоблэнерго» |  | 5000,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 2 |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 2631187 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Январь 2023 |  |  |  | 25.01.2023 |  |  |  | 07.02.2023 |  |  | 10.02.2023 |  |  |  | 21.02.2023 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | муфты | АО «Орелоблэнерго» |  | 3000,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 1 |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | 2908896 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Ноябрь 2023 |  |  |  | 14.11.2023 |  |  |  | 22.11.2023 |  |  | 24.11.2023 |  |  |  | 05.12.2023 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» |  | 700,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 2 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  | 2965663 |  | Ртс-тендер |  |  | Январь 2024 |  |  |  | 17.01.2024 |  |  |  | 25.01.2024 |  |  | 30.01.2024 |  |  |  | 12.02.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» |  | 192,7 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 2 |  |  |  | 160,6 |  |  |  |  | Зп 403017 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Март 2024 |  |  |  | 01.03.2024 |  |  |  | 18.03.2024 |  |  | 21.03.2024 |  |  |  | 01.04.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 6229,9 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 1 |  |  |  | 6229,9 |  |  |  |  | 2979188 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Февраль 2024 |  |  |  | 01.02.2024 |  |  |  | 19.02.2024 |  |  | 20.02.2024 |  |  |  | 04.03.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 2747,8 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 1 |  |  |  | 2747,8 |  |  |  |  | 2979175 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Февраль 2024 |  |  |  | 01.02.2024 |  |  |  | 19.02.2024 |  |  | 20.02.2024 |  |  |  | 04.03.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 5246,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 1 |  |  |  | 5246,0 |  |  |  |  | 2979153 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Февраль 2024 |  |  |  | 01.02.2024 |  |  |  | 19.02.2024 |  |  | 20.02.2024 |  |  |  | 04.03.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 2415,2 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 5 |  |  |  | 1970,0 |  |  |  |  | 2979132 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Февраль 2024 |  |  |  | 01.02.2024 |  |  |  | 19.02.2024 |  |  | 21.02.2024 |  |  |  | 04.03.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 3950,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 7 |  |  |  | 3574,8 |  |  |  |  | 2917931 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Ноябрь 2023 |  |  |  | 22.11.2023 |  |  |  | 08.12.2023 |  |  | 12.12.2023 |  |  |  | 25.12.2023 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 2615,8 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 8 |  |  |  | 2201,2 |  |  |  |  | 2998498 |  | www.rts-tender.ru |  |  | Февраль 2024 |  |  |  | 20.02.2024 |  |  |  | 28.02.2024 |  |  | 01.03.2023 |  |  |  | 13.03.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 3147,8 |  | Коммерческое предложение |  |  | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 9 |  |  |  |  | 2792,3 |  |  |  |  |  | 3096322 |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Май 2024 |  |  |  | 23.05.2024 |  |  |  | 10.06.2024 |  |  | 13.06.2024 |  |  | 24.06.2024 |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 6238,9 |  | Коммерческое предложение |  |  | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 9 |  |  |  |  | 5396,7 |  |  |  |  |  | 3096390 |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Май 2024 |  |  |  | 23.05.2024 |  |  |  | 10.06.2024 |  |  | 13.06.2024 |  |  | 24.06.2024 |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго |  | 6997,2 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 3 |  |  |  | 5948,4 |  |  | 2918750 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Ноябрь 2023 |  |  |  | 22.11.2023 |  |  |  | 30.11.2023 |  |  | 05.12.2023 |  |  |  | 18.12.2023 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго |  | 6953,9 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 3 |  |  |  | 6432,3 |  |  | 2918727 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Ноябрь 2023 |  |  |  | 22.11.2023 |  |  |  | 30.11.2023 |  |  | 05.12.2023 |  |  |  | 18.12.2023 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго |  | 6994,2 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 2 |  |  |  | 6154,9 |  |  | 3125212 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Июнь 2024 |  |  |  | 20.06.2024 |  |  |  | 28.06.2024 |  |  | 03.07.2024 |  |  |  | 16.07.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» |  | 1943,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 10 |  |  |  | 1419,0 |  |  | 2977707 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Январь 2024 |  |  |  | 31.01.2024 |  |  |  | 26.02.2024 |  |  | 28.02.2024 |  |  |  | 13.03.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» |  | 4863,1 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 14 |  |  |  | 3647,3 |  |  | 2920512 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Ноябрь 2023 |  |  |  | 22.11.2023 |  |  |  | 08.12.2023 |  |  | 12.12.2023 |  |  |  | 25.12.2023 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 2841,9 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 2 |  |  |  | 2827,7 |  |  | 32514433868 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Январь 2025 |  |  |  | 22.01.2025 |  |  |  | 07.02.2025 |  |  | 11.02.2025 |  |  |  | 24.02.2025 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 3472,6 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 4 |  |  |  | 2916,9 |  |  | 32514452972 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Январь 2025 |  |  |  | 28.01.2025 |  |  |  | 21.02.2025 |  |  | 26.02.2025. |  |  |  | 10.03.2025 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 3409,5 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 4 |  |  |  | 3408,5 |  |  | 32514452987 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Январь 2025 |  |  |  | 28.01.2025 |  |  |  | 21.02.2025 |  |  | 26.02.2025. |  |  |  | 10.03.2025 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 3426,5 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 4 |  |  |  | 2777,9 |  |  | 32514452996 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Январь 2025 |  |  |  | 28.01.2025 |  |  |  | 21.02.2025 |  |  | 26.02.2025. |  |  |  | 10.03.2025 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 3492,9 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 5 |  |  |  | 2584,7 |  |  | 32514453013 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Январь 2025 |  |  |  | 28.01.2025 |  |  |  | 21.02.2025 |  |  | 26.02.2025. |  |  |  | 10.03.2025 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 3856,8 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 7 |  |  |  | 258,0 |  |  | 32514453015 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Январь 2025 |  |  |  | 28.01.2025 |  |  |  | 21.02.2025 |  |  | 26.02.2025. |  |  |  | 10.03.2025 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 1215,9 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 4 |  |  |  | 997,0 |  |  | 32514470728 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Февраль 2025 |  |  |  | 03.02.2025 |  |  |  | 21.02.2025 |  |  | 26.02.2025. |  |  |  | 10.03.2025 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 1795,7 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  |  | Аукцион в электронной форме |  |  | 3 |  |  |  | 1490,4 |  |  | 32514722346 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Апрель 2025 |  |  |  | 08.04.2025 |  |  |  | 24.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  |  | 17.05.2025 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» |  | 9987,5 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  |  |  | 5 |  |  | 8287,0 |  |  |  | 32413986262 |  |  |  | ТЭК-ТОРГ |  |  | 09.2024 |  |  | 13.09.2024 |  |  |  | 23.09.2024 |  |  |  | 26.09.2024 |  |  |  | 07.10.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» |  | 7777,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  |  |  | 5 |  |  | 6177,2 |  |  |  | 32514608080 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | 03.2025 |  |  | 12.03.2025 |  |  |  | 20.03.2025 |  |  |  | 25.03.2025 |  |  |  | 07.04.2025 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» |  | 2029,6 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  |  |  | 7 |  |  | 1786,1 |  |  |  | 32414387681 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | 12.2024 |  |  | 26.12.2024 |  |  |  | 13.01.2025 |  |  |  | 16.01.2025 |  |  |  | 27.01.2025 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» |  | 2500,00 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  |  |  | 4 |  |  | 3000,0 |  |  |  | 32514823001 |  |  |  | https://etpgpb.ru |  |  | Май 2025 |  |  | 07.05.2025 |  |  |  | 15.05.2025 |  |  |  | 21.05.2025 |  |  |  | 02.06.2025 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» |  | 2000,00 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  |  |  | 2 |  |  | 2000,00 |  |  |  | 32514823435 |  |  |  | Ртс-тендер |  |  | Май 2025 |  |  | 07.05.2025 |  |  |  | 15.05.2025 |  |  |  | 21.05.2025 |  |  |  | 02.06.2025 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» |  | 800,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  |  |  | 1 |  |  | 800,0 |  |  |  | 32514635433 |  |  |  | Ртс-тендер |  |  | Март 2025 |  |  | 20.03.2025 |  |  |  | 28.03.2025 |  |  |  | 03.04.2025 |  |  |  | 14.04.2025 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» |  | 3000,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  |  |  | 7 |  |  | 3000,0 |  |  |  | 32514823369 |  |  |  | Ртс-тендер |  |  | май 2025 |  |  | 07.05.2025 |  |  |  | 18.05.2025 |  |  |  | 22.05.2025 |  |  |  | 02.06.2025 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» |  | 1834,7 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  |  |  | 5 |  |  | 1733,7 |  |  |  | 2959573 |  |  |  | www.rts-tender.ru |  |  | Январь 2024 |  |  |  | 06.01.2024 |  |  |  | 16.01.2024 |  |  | 19.01.2024 |  |  | 30.01.2024 |  |  |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |  |  |

# 8. Доходная часть проекта 2025г.

| Вероятностный эффект от реализации проекта 384,135 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 334,021 |
| 2 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 34,014 |
| 3 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб. | 16,100 |

# 9. Источники финансирования проекта

- тыс.руб. без НДС

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).