ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция ТП.  Строительство  ТП  взамен ликвидируемых  ветхих»

O-03512522-1.2.1.1.1 -2025г.

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	4

3.Анализ рынка сбыта	4

4.Технико-экономические показатели	5

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….6

6.Анализ технических решений	7

7.Реализация проекта	7

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..7

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….8

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….10

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………11

8.Доходная часть проекта	11

9.Источники финансирования проекта	12

10.Выводы	14

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что трансформаторные подстанции 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и морально устарели.

На подстанциях, где имелась техническая возможность, была проведена частичная реконструкция оборудования. Вместе с тем сохранившиеся габариты большинства подстанций, внутренняя планировка помещений не позволяют сегодня разместить в них современное электрооборудование, соблюсти требования как пожарной, так и электрической безопасности. Кроме того, в условиях действующей энергосистемы, реконструкция или серьезный капитальный ремонт таких зданий ТП практически невозможен.

По результатам оценки состояния ТП принято решение о полной реконструкции ветхих подстанций, которая реализуется в виде полной замены оборудования и строительной части.

Проектом предусмотрено установление (изменение) границ полосы отвода и  охранной зоны, объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом решения проблемы следует признать монтаж современных подстанций блочного типа (заводской готовности) в непосредственной близости к существующим. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами:

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство КТПм 1х160 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 584 г. Орел | 0,16 |
| 2 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел | 0,4 |
| 3 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-770, г. Орел | 0,25 |
|  | Знаменский участок |  |
| 4 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское Коррект.: 0,160кВА | 0,16 |
|  | Болховский участок |  |
| 5 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов | 0,16 |
| 6 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТПм-001, г. Болхов | 0,16 |
|  | Мценский Ф |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 8 | Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны - 1 шт | 0,8 |
| 9 | Строительство КТПс 1х63 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 в г. Ливны | 0,063 |
| 10 | Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 в г. Ливны | 0,4 |
|  | Верховский МФ |  |
| 11 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье | 0,063 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 12 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 пгт. Покровское | 0,25 |
| 13 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское | 0,16 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 14 | Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль | 0,1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 15 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п. Кромы | 0,16 |
|  | Итого | 3,686 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» - апрель 2025 г., срок окончания  - ноябрь 2025 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» нацелен на поддержание инфраструктуры г. Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений.

# 4.Технико-экономические показатели

2025 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Марка трансформатора |  | Мощность, МВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КТПм 1х160 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 584 г. Орел | 1975 | 2025 | 50 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,1 | 0,16 |
| 2 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел | 1959 | 2025 | 66 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,4 |
| 3 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-770, г. Орел | 1969 | 2025 | 56 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,25 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское Коррект.: 0,160кВА | 1980 | 2025 | 45 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,16 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов | 1991 | 2025 | 34 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,160 | 0,160 |
| 6 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТПм-001, г. Болхов | 1975 | 2025 | 50 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,160 | 0,160 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск | 1995 | 2025 | 30 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны - 1 шт | 1970 | 2025 | 55 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,8 |
| 9 | Строительство КТПс 1х63 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 в г. Ливны | 1958 | 2025 | 67 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,63 | 0,63 |
| 10 | Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 в г. Ливны | 1965 | 2025 | 60 | 25 | ТМ | ТМГ | 032 | 0,4 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье | 1984 | 2025 | 41 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,063 | 0,063 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 пгт. Покровское | 1975 | 2025 | 50 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,25 |
| 13 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское | 1981 | 2025 | 44 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль | 1970 | 2025 | 55 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,1 | 0,1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п. Кромы | 1985 | 2025 | 40 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2025 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = +0,70 ∆Р10тр = -0,09 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр=1,823 Р10З тр =1,863 |  |
| 3 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =3 В10з =1 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции ТП направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - - возможность расширения однотрансформаторной подстанции до 2-х трансформаторной путем установки еще одного модуля; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Данный инвестиционный проект реконструкции ТП предполагает работы по ликвидации ветхих ТП и строительству новых подстанций типа БКТП на месте ликвидируемых подстанций или в непосредственной близости к ним и направлен на повышение надежности энергообеспечения потребителей, улучшения пропускной способности сетей.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2025 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КТПм 1х160 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 584 г. Орел | 1,408 | 0,012 | 0,133 | 1,259 | 00043 |
| 2 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел | 2,949 | 0,012 | 0,351 | 2,582 | 0,0043 |
| 3 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-770, г. Орел | 1,468 | 0,012 | 0,132 | 1,320 | 0,005 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское Коррект.: 0,160кВА | 1,334 | 0,012 | 0,142 | 1,176 | 0,005 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов | 1,275 | 0,012 | 0,123 | 1,135 | 0,005 |
| 6 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТПм-001, г. Болхов | 1,287 | 0,012 | 0,118 | 1,152 | 0,005 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск | 3,000 | 0,012 | 0,301 | 2,681 | 0,005 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны - 1 шт | 5,185 | 0,012 | 0,540 | 4,627 | 0,005 |
| 9 | Строительство КТПс 1х63 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 в г. Ливны | 0,846 | 0,012 | 0,135 | 0,694 | 0,005 |
| 10 | Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 в г. Ливны | 1,773 | 0,012 | 0,303 | 1,453 | 0,005 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье | 1,220 | 0,012 | 0,121 | 1,082 | 0,005 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 пгт. Покровское | 1,750 | 0,012 | 0,230 | 1,504 | 0,005 |
| 13 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское | 1,278 | 0,012 | 0,124 | 1,137 | 0,005 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль | 1,375 | 0,012 | 0,141 | 1,216 | 0,005 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п. Кромы | 1,324 | 0,012 | 0,129 | 1,178 | 0,005 |
|  | Итого | 27,471 | 0,174 | 3,022 | 24,196 | 0,078 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль 2025г. | Февраль 2025г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль 2025г. | Февраль 2025г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Февраль 2025г. | Июнь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Апрель 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Апрель 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Апрель 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Апрель 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 3.7 | Комплексное опробование оборудования | Май 2025г. | Ноябрь 2025г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Июнь 2025г. | Декабрь 2025г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

|  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство КТПм 1х160 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 584 г. Орел | 0,160 |  | 1,007 |  | 0,008 |  | 0,998 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-770, г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел | 0,400 |  | 2,850 |  | 0,008 |  | 2,842 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское Коррект.: 0,160кВА | 0,160 |  | 1,335 |  | 0,008 |  | 1,327 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов | 0,160 |  | 1,295 |  | 0,008 |  | 1,287 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТПм-001, г. Болхов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны - 1 шт |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство КТПс 1х63 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 в г. Ливны | 0,063 |  | 0,782 |  |  |  | 0,782 |  |  |  |  |
| 10 | Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 в г. Ливны | 0,400 |  | 1,771 |  |  |  | 1,771 |  |  |  |  |
| 11 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье | 0,063 |  | 1,255 |  | 0,003 |  | 1,252 |  |  |  |  |
| 12 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 пгт. Покровское | 0,250 |  | 1,586 |  | 0,007 |  | 1,579 |  |  |  |  |
| 13 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское | 0,160 | 1,278 | 1,271 |  |  | 1,278 | 1,271 |  |  |  |  |
| 14 | Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль | 0,100 |  | 1,186 |  | 0,008 |  | 1,178 |  |  |  |  |
| 15 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п.Кромы | 0,160 |  | 1,386 |  | 0,008 |  | 1,377 |  |  |  |  |
|  | Итого | 2,076 | 1,278 | 15,741 |  | 0,076 | 1,278 | 15,665 |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  |  | Количество участников, подавших заявки/предложения |  | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) |  | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  |  |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  |  |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Факт подписания договора |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры |  | Интернет-адрес площадки |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  | 500 |  | 2132783 |  | www.rts-tender.ru |  | Июль 2021 |  | 30.07.2021 |  | 09.08.2021 |  | 12.08.2021. |  | 23.08.2021 |  | До полного исполнения обязательств |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 2500,00 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  | 3000,0 |  | 32514823001 |  | https://etpgpb.ru |  | Май 2025 |  | 07.05.2025 |  | 15.05.2025 |  | 21.05.2025 |  | 02.06.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 2000,00 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 2000,00 |  | 32514823435 |  | Ртс-тендер |  | Май 2025 |  | 07.05.2025 |  | 15.05.2025 |  | 21.05.2025 |  | 02.06.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 800,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  | 800,0 |  | 32514635433 |  | Ртс-тендер |  | Март 2025 |  | 20.03.2025 |  | 28.03.2025 |  | 03.04.2025 |  | 14.04.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме |  | 7 |  | 3000,0 |  | 32514823369 |  | Ртс-тендер |  | май 2025 |  | 07.05.2025 |  | 18.05.2025 |  | 22.05.2025 |  | 02.06.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» | 1500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП |  | Аукцион в электронной форме МСП |  | 5 |  | 1500,0 |  | 2959571 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 06.01.2024 |  | 17.01.2024 |  | 22.01.2024 |  | 02.02.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП |  | Аукцион в электронной форме МСП |  | 7 |  | 500 |  | 32514911910 |  | www.rts-tender.ru |  | Июнь 2025 |  | 03.06.2025 |  | 11.06.2025 |  | 19.06.2025 |  | 30.06.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» | 1200 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП |  | Аукцион в электронной форме МСП |  | 4 |  | 1200 |  | 32514937342 |  | www.rts-tender.ru |  | Июнь 2025 |  | 10.06.2025 |  | 18.06.2025 |  | 24.06.2025 |  | 07.07.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 1549,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 9 |  | 816,4 |  | 3002874 |  | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 26.02.2024 |  | 05.03.2024 |  | 07.03.2024 |  | 08.03.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  | 500 |  | 2788868 |  | www.rts-tender.ru |  | Июнь 2023 |  | 26.06.2023 |  | 04.07.2023 |  | 07.07.2023 |  | 24.07.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | муфты | АО «Орелоблэнерго» | 4723 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 6 |  | 2956 |  | 3179390 |  | www.rts-tender.ru |  | август 2024 |  | 22.08.2024 |  | 30.08.2024 |  | 04.09.2024 |  | 16.09.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | муфты | АО «Орелоблэнерго» | 3741,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 7 |  | 2050 |  | 3318253 |  | www.rts-tender.ru |  | Декабрь 2024 |  | 18.12.2024 |  | 26.12.2024 |  | 27.12.2024 |  | 13.01.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 700,0 |  | 2965663 |  | Ртс-тендер |  | Январь 2024 |  | 17.01.2024 |  | 25.01.2024 |  | 30.01.2024 |  | 12.02.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 160,6 |  | Зп 403017 |  | www.rts-tender.ru |  | Март 2024 |  | 01.03.2024 |  | 18.03.2024 |  | 21.03.2024 |  | 01.04.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 1142,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 1090,9 |  | 32414343225 |  | ЭТП ГПБ |  | Декабрь 2024 |  | 17.12.2024 |  | 10.01.2025 |  | 14.01.2025 |  | 27.01.2025 |  | АО «Орелоблэнерго» |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 8997,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 12 |  | 6440,2 |  | 32414343101 |  | ГПБ |  | Декабрь 2024 |  | 17.12.2024 |  | 10.01.2025 |  | 14.01.2025 |  | 27.01.2025 |  | АО «Орелоблэнерго» |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 804,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  | 741,8 |  | 32514901619 |  | https://torgi82.ru/ |  | Май 2025 |  | 30.05.2025 |  | 18.06.2025 |  | 19.06.2025 |  | 30.06.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго | 7377,4 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 5 |  | 5975,7 |  | 3327715 |  | www.rts-tender.ru |  | Декабрь 2024 |  | 26.12.2024 |  | 13.01.2025 |  | 16.01.2025 |  | 27.01.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго | 9989,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  | 8241,0 |  | 32414215400 |  | Тэк-Торг |  | Ноябрь 2024 |  | 18.11.2024 |  | 27.11.2024 |  | 02.12.2024 |  | 13.12.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1943,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 10 |  | 1419,0 |  | 2977707 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 31.01.2024 |  | 26.02.2024 |  | 28.02.2024 |  | 13.03.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 4863,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 14 |  | 3647,3 |  | 2920512 |  | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 22.11.2023 |  | 08.12.2023 |  | 12.12.2023 |  | 25.12.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 2841,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 2827,7 |  | 32514433868 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2025 |  | 22.01.2025 |  | 07.02.2025 |  | 11.02.2025 |  | 24.02.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 3472,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  | 2916,9 |  | 32514452972 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2025 |  | 28.01.2025 |  | 21.02.2025 |  | 26.02.2025. |  | 10.03.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 3409,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  | 3408,5 |  | 32514452987 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2025 |  | 28.01.2025 |  | 21.02.2025 |  | 26.02.2025. |  | 10.03.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 3426,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  | 2777,9 |  | 32514452996 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2025 |  | 28.01.2025 |  | 21.02.2025 |  | 26.02.2025. |  | 10.03.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 3492,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 5 |  | 2584,7 |  | 32514453013 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2025 |  | 28.01.2025 |  | 21.02.2025 |  | 26.02.2025. |  | 10.03.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 3856,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 7 |  | 258,0 |  | 32514453015 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2025 |  | 28.01.2025 |  | 21.02.2025 |  | 26.02.2025. |  | 10.03.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 1215,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  | 997,0 |  | 32514470728 |  | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2025 |  | 03.02.2025 |  | 21.02.2025 |  | 26.02.2025. |  | 10.03.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 1795,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  | 1490,4 |  | 32514722346 |  | www.rts-tender.ru |  | Апрель 2025 |  | 08.04.2025 |  | 24.04.2025 |  | 29.04.2025 |  | 17.05.2025 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 1834,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 5 |  | 1733,7 |  | 2959573 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 06.01.2024 |  | 16.01.2024 |  | 19.01.2024 |  | 30.01.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Щебень | АО «Орелоблэнерго» | 588,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 585,1 |  | 3125208 |  | Ртс Тендер |  | Июнь 2024 |  | 20.06.2024 |  | 28.06.2024 |  | 02.07.2024 |  | 16.07.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | песок | АО «Орелоблэнерго» | 1733,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  | 1733,3 |  | 32413982964 |  | ТЭК-ТОРГ |  | Сентябрь 2024 |  | 12.09.2024 |  | 20.09.2024 |  | 23.09.2024 |  | 04.10.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |

8.Доходная часть проекта

2025 год

Вероятностный эффект от реализации проекта  1060,6827 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 677,7771 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 242,8960 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 134,7072 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 5,3024 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | 2025 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше (Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).