ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения »

J-03512522-1.2.3.5.1-2024

# Оглавление

Оглавление	2

1. Описание проекта	3

2. План производства.	6

3. Срок реализации проекта	9

4. Анализ рынка сбыта	9

5. Технико-экономические показатели	10

6. Количественные показатели инвестиционного проекта	14

7. Анализ технических решений	14

8. Реализация проекта	17

9. Доходная часть проекта	26

10. Источники финансирования проекта	26

11. Экономическая эффективность проекта	27

12. Выводы	28

# 1. Описание проекта

В АО «Орелоблэнерго» коммерческие потери электрической энергии, особенно при реализации  населению недопустимо велики и требуется принятие экстренных мер по их снижению. Основной стратегический путь снижения этих потерь -  совершенствование учета отпущенной в электрическую сеть и полезно потребленной электрической энергии.

На сегодняшний день становится все более очевидным, что главным направлением совершенствования систем учета электрической энергии являются:

- Внедрение АСКУЭ, автоматизированных систем контроля и  учета электрической энергии.  Только использование информации АСКУЭ при расчетах за потребленную  энергию позволит  практически полностью исключить  потери при транспортировке электроэнергии  и приблизить  уровень коммерческих потерь до их  расчетных технических значений.

- Замена устаревшего парка счетчиков класса точности 2,5 на  электронные к. т. 2,0; 1,0. Это позволит повысить учитываемый полезный отпуск не менее, чем на  10-15%.

Без использования АСКУЭ выявление «хищений», безучетных подключений очень трудоемко. Доля их в коммерческой составляющей потерь при транспортировке энергии очень велика и  оценивается величиной до 40%.

Практическая реализация внедрения АСКУЭ требует значительных капитальных вложений и времени, но становится все более очевидным, что каждый вложенный рубль в совершенствование систем учета сегодня окупается значительно быстрей, чем затраты связанные с иными мероприятиями по снижению коммерческих потерь традиционными методами, реальная отдача от которых   требует очень значительных  трудозатрат.

При разработке программы внедрения АСКУЭ-0,4 кВ был произведен обзор и оценка автоматизированных систем учета ряда производителей.

Базовой системой для создания АСКУЭ–0,4 кВ при реализации электрической энергии населению в городских микрорайонах  принята система  APLM (Automatic Power Line Metering) ЗАО «Энергетические системы и коммуникации» г. Москва. Система внедряется в жилых многоэтажных домах г. Орла  и опыт её эксплуатации подтвердил выбор данной системы в качестве базовой своей  надежностью, безотказностью, высокой точностью расчетов, простотой и удобством монтажа, бесперебойностью работы   каналов связи.

Опыт эксплуатации систем АСКУЭ-0,4 в АО «Орелоблэнерго»  показывает, что срок окупаемости системы в жилых микрорайонах многоэтажной застройки составляет 4-4,3 года, происходит снижение коммерческих потерь на 25 - 30%,  в сельской местности затраты выше и срок окупаемости в среднем на уровне  7 лет.

При осуществлении проекта снизятся затраты:

- на обслуживание и осмотры учета, связанные с необходимостью снятия показаний с электросчетчиков.

- на борьбу с «хищениями», т. к. система исключает почти все известные способы без учётного потребления так же появится возможность автоматизации начисления оплаты и контроля за ней.

- высокая надежность технических средств учета позволит снизить затраты на ремонт счетчиков.

Коммерческие потери  не являются фатально неизбежными, они могут и  должны быть  снижены и наиболее эффективно с использованием автоматизации  учета. Несмотря на достаточно большие затраты, без постоянного контроля за реализацией  электрической энергии,  особенно населению, реально снизить коммерческие потери до 2-3% в городе и 3-5% в селе без  АСКУЭ невозможно.

Программой внедрения АСКУЭ предусматривается комплексная автоматизация учета в городских микрорайонах г. Орла

На 2020-2024 гг. планируются работы по установке автоматизированного общего учета на 6886 жилых домах с подключением 7528 счетчиков, интегрированных в систему АСКУЭ. В настоящее время проводятся подготовительные работы, разрабатываются чертежи, изготавливаются запирающие устройства на щиты учета для обеспечения сохранности счетчиков и оборудования сбора и передачи данных. Идет подготовка к интеграции баз данных АСКУЭ и трансляция в единую билинговую расчетную систему.

# 2. План производства.

В 2024г. запланировано провести монтажные и пуско-наладочные работы по установке оборудования АСКУЭ на трансформаторных, распределительных подстанциях и вводах в жилые дома г. Орла и Орловской области вместе с монтажом каналообразующей аппаратуры APLM.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Кол-во подключенных ВРУ многоквартирных ж/д |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 57 |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2774 объекта) г. Орел Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -18 шт. | 18 |
|  | Болховский участок |  |
| 2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт. | 4 |
|  | Знаменский участок |  |
| 3 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ п. Знаменское 1шт. | 1 |
|  | г. Мценск |  |
| 4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (350 объекта) г. Мценск Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -5шт | 5 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (450 объекта) г. Ливны Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -5 шт | 5 |
|  | Верховский МФ |  |
| 6 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4шт. | 4 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (165 объекта) п. Змиевка Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4шт | 4 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4шт | 4 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Залегощь Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -6 шт. | 6 |
|  | Кромской МФ |  |
| 10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Кромы Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-6шт | 6 |

# 3. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения» Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ - февраль 2024 г., срок окончания  -  декабрь 2024 г.

# 4. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения» Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 5. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Количество подключенных модемов |  | Количество подключенных маршрутизаторов |  | Наличие скоростного канала обмена данными |  | Количество, шт плановая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2774 объекта) г. Орел Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -18 шт. |  | 2024 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт. |  | 2024 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ п. Знаменское 1шт. |  | 2024 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (350 объекта) г. Мценск Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -5шт |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (450 объекта) г. Ливны Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -5 шт |  | 2024 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4шт. |  | 2024 |  | 10 |  | 94 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (165 объекта) п. Змиевка Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4шт |  | 2024 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4шт |  | 2024 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Залегощь Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -6 шт. |  | 2024 |  | 10 |  | 91 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Кромы Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-6шт |  | 2024 |  | 10 |  | 91 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |

# 6. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  |  |

# 7. Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-  автоматизированный технический учёт электроэнергии;

-	внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-  достоверность и оперативность учёта электрической энергии;

-	контроль выработки, передачи,

распределения и потребления электроэнергии по всем точкам учёта в

различных временных интервалах;

-	охрана окружающей среды;

-  поддержание имиджа компании.

Внедряемая автоматизированная система должна быть интегрирована в единое информационное пространство для всех участников рынка, что означает утверждение спецификаций на протоколы информационного обмен, форматы представления данных, установление стандартов считывания, норм хранения и архивирования данных. Должно соблюдаться условие открытости интерфейсов всех составляющих системы, поскольку жизнеспособность системы напрямую зависит от способности импортировать информацию из других систем. Необходимо соблюдать требования по безопасности информационного обмена  и защите от несанкционированного доступа.

В сложной иерархической структуре сбора и обработки информации отсутствуют некоторые звенья технологической цепочки позволяющей автоматизировать весь процесс.

Применение АСКУЭ должно обеспечивать: снижение коммерческих потерь электроэнергии; анализ и прогнозирование нагрузочных профилей; объективную и документируемую систему расчетов между потребителями и поставщиками электроэнергии; комплексную диспетчеризацию объектов энергоснабжения.

Проект базируется на использовании модульной технологии, что позволяет производить его внедрение начиная с отдельного микрорайона, района, города и развивать до отдельного региона.

Стоимость АСКУЭ питающих центров определяется стоимостью непосредственно приборов учета, сумматоров и устройств доставки информации в центр обработки информации. В трансформаторной подстанции или в распределительном пункте должен быть установлен сумматор емкостью не менее 16 точек учета.

Немаловажным моментом является дальнейшее развитие средств автоматики и телемеханики на объектах города Орла и в районах Орловской области.

АСКУЭ представляет собой интегрированный комплекс аппаратных (на базе Intel-совместимых микропроцессорах)  и программных средств, соединенных в единую локальную сеть с возможностью использования различных видов связи в том числе по силовым кабелям 0,4/10 кВ, радиоканалам, городской телефонной сети, оптоволоконных линий связи. Система имеет древовидную структуру построения. Объектами управления являются подстанции которые расположены на территории города Орла и Орловской области.

Верхним уровнем управления являются компьютер установленный в диспетчерской предприятия, который по альтернативным каналам связи: радиоканалу с радиальным принципом построения, на частоте в диапазоне 150 – 174 мГц и временем опроса контролируемых пунктов (КП) в пределах 10-60 секунд, собирает информацию с контроллеров установленных на РП, а так же передает  им  команды управления, на основе которых на РП или ТП формируются управляющие воздействия; радиоканал на GSM модемах, который предназначен в основном для осуществления сервисных функций с оборудованием и оптоволоконные каналы связи, которые позволяют соединить все удаленные объекты в единую локальную сеть предприятия.

Вся собранная информация локализуется на сервере баз данных MySQL подключенного к локальной вычислительной сети, для ее дальнейшей обработки. Объем передаваемой информации определяется необходимым минимумом в стандартной и аварийной ситуации. Все текущие состояния электрических сетей отражаются на мониторе и дублируются на мнемосхеме в диспетчерской. Вся собранная информация храниться в течении времени определенным технологией сбора и обработки информации и имеющимися ресурсами.

Средним уровнем является контроллер установленный на РП или ТП, который взаимодействуя с компьютером в диспетчерской по перечисленным выше каналам связи управляет оборудованием, установленным в РП или ТП, и по каналам связи, использующих силовые линии 0,4/10 кВ для взаимодействиями с концентраторами, регистрирующими показания счетчиков электроэнергии на уровне домов и подъездов. На РП или ТП к контроллеру подключаются концевые выключатели, логические входы/выходы и аналоговые выходы, цифровые телеметрические каналы, совместимые физически со стандартными интерфейсами RS-232 и RS-485, а так же аппаратура приема/передачи информации. Скорости обмена по  цифровым телеметрическим каналам и интерфейсам - до 19200 бит/с.

Нижний уровень предназначен для съема информации о показаниях  электрических счетчиков внутри дома, подъезда. Этот уровень строиться на радиальном принципе в пределах площадки на этажах подъезда и на магистральном принципе на уровне подъезда и дома.

Для приема передачи информации используются GSM коммуникаторы фирмы Radiofid (Санкт-Петербург) B2, широкополосный интернет, GSM связь, широкополосная PLC связь (технология BPL).

# 8. Реализация проекта

8.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  |  |  |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2774 объекта) г. Орел Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -18 шт. | 5,013 |  | 2,165 | 2,848 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт. | 1,114 |  | 0,481 | 0,633 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ п. Знаменское 1шт. | 0,278 |  | 0,120 | 0,158 |
|  | Мценский ф |  |  |  |  |
| 4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (350 объекта) г. Мценск Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -5шт | 1,392 |  | 0,601 | 0,791 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (450 объекта) г. Ливны Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -5 шт | 1,392 |  | 0,601 | 0,791 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4шт. | 1,114 |  | 0,481 | 0,633 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (165 объекта) п. Змиевка Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4шт | 1,114 |  | 0,481 | 0,633 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4шт | 1,114 |  | 0,481 | 0,633 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Залегощь Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -6 шт. | 1,671 |  | 0,722 | 0,949 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Кромы Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-6шт | 1,671 |  | 0,722 | 0,949 |
|  | ИТОГО на 2024 год: | 15,873 |  | 6,856 | 9,017 |

Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.

8.2. График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Декабрь 2023 г. | Декабрь 2024 г. | Декабрь 2023 г. | Октябрь 2024 |  |  |  |
| 2 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |
| 2.2 | Поставка основного оборудования | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |
| 2.5 | Пусконаладочные работы | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное опробование оборудования | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |
| 3.3 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Февраль 2024 г. | Декабрь 2024 г. |  |  |  |

8.3. Данные по освоению

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | МВА, км, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2774 объекта) г. Орел Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -7 шт. | 16 | 1,949 | 4,630 | 1,949 | 1,953 |  |  |  |  |  | 2,677 |
| Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -2 шт. | 4 | 0,557 | 1,207 | 0,557 |  |  | 0,577 |  |  |  | 0,631 |
| Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ п. Знаменское 1шт.ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (350 объекта) г. Мценск Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт | 8 | 1,114 | 2,332 | 1,114 | 0,572 |  | 0,572 |  |  |  | 1,187 |
| Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (450 объекта) г. Ливны Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт | 8 | 1,114 | 2,334 | 1,114 |  |  | 1,147 |  |  |  | 1,188 |
| Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт. | 5 | 0,835 | 1,449 | 0,835 |  |  | 0,856 |  |  |  | 0,593 |
| Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (165 объекта) п. Змиевка Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт | 5 | 0,835 | 1,449 | 0,835 |  |  | 0,856 |  |  |  | 0,593 |
| Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт | 7 | 0,835 | 2,042 | 0,835 |  |  | 0,857 |  |  |  | 1,184 |
| Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Залегощь Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт. | 7 | 1,114 | 2,059 | 1,114 | 0,594 |  | 0,573 |  |  |  | 0,892 |
| Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Кромы Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-4шт | 7 | 1,114 | 2,024 | 1,114 | 0,569 |  | 0,569 |  |  |  | 0,886 |
| Итого | 67 | 9,468 | 19,527 | 9,468 | 3,688 |  | 6,007 |  |  |  | 9,831 |

8.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2132783 | www.rts-tender.ru | Июль 2021 | 30.07.2021 | 09.08.2021 | 12.08.2021. | 23.08.2021 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Шкаф ТКк | АО «Орелоблэнерго» | 3137,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 3107,0 | 2947728 | Ртс-тендер | Декаюбрь 2023 | 15.12.2023 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 22.01.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Шкаф ТКк | АО «Орелоблэнерго» | 5068,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 5019,0 | 2959570 | Ртс-тендер | январь 2024 | 06.01.2024 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 05.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 2683,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2428,3 | 3057244 | www.rts-tender.ru | Апрель 2024 | 11.04.2024 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Шкаф ТКк | АО «Орелоблэнерго» | 8361,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 8316 | 3221451 | Ртс-тендер | Октябрь 2024 | 03.10.2024 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | До полного исполнения обязательств |

# 9. Доходная часть проекта

| Доход от проекта за 2024 год: 215,89 тыс. руб., в том числе: |  |
| --- | --- |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 229,38 тыс. руб., в том числе: |  |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 413,25 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 688,75 тыс. руб. |

- 10. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2024 план | 2024 факт |
| --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |
| Амортизация | 5 012,63 | 9 562,98 |
| Возврат НДС |  |  |
| Кредиты |  |  |
| Прибыль | 4 455,67 | 9 963,54 |
| Прибыль от ТП |  |  |
| Прочие заемные |  |  |
| Прочие собственные |  |  |

11. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 83,4 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 4,6 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 4,6 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,6 |

# 12. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).