ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ»

J-03512522-1.2.3.6.1-2024

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	7

3.Анализ рынка сбыта	7

4.Технико-экономические показатели	7

5.Количественные показатели инвестиционного проекта	10

6.Анализ технических решений	10

7. Реализация проекта	13

8.Доходная часть проекта	20

9.Источники финансирования проекта	20

10.Экономическая эффективность проекта	21

11.Выводы	22

# 1.Описание проекта

В настоящее время процесс производства электрической энергии характеризуется  неразрывностью во времени с процессом ее потребления. Непрерывный характер производства  и реализации электрической энергии требует организации ее непрерывной оплаты.

Внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления (АСКУЭ) на всех уровнях энергоснабжения важное звено энергосберегающей технологии управления потреблением электрической энергии, представляет собой совокупность организационных  и технических мероприятий по реализации коммерческого учета потребляемой электрической энергии.

Современные микропроцессорные электросчетчики обладают рядом существенных свойств, позволяющих с успехом применять их в распределенных системах сбора данных. Наличие внутренней энергонезависимой памяти для хранения архивов, наличие коммуникационных портов и доступных драйверов для подключения к компьютеру стали фактическим стандартом, к которому стремятся серьезные производители электросчетчиков.

Фактически микропроцессорный электросчетчик позволяет рассматривать себя как удаленное вместилище информации с определенным сроком ее сохранения. Характерные времена хранения 30-и минутных значений – 7–15 суток, соответственно 3-х минутных значений – в десять раз меньше. Возникает необходимость периодически очищать память электросчетчика. Производители предлагают пользоваться либо дополнительными специализированными устройствами, либо компьютерами.

К специализированным устройствам, предназначенным для периодического вычитывания архивов из счетчиков, можно отнести и так называемые устройства сбора и передачи данных (УСПД). Первоначально классические УСПД разрабатывались для подсчета сформированных индукционными электросчетчиками импульсов, и архивирования рассчитанных по этим импульсам значений электрической энергии и мощности. Важнейшей функцией УСПД является также привязка показаний к единому астрономическому времени. Применение УСПД позволяет получить одновременно
и суточные и 60-и минутные значения, что позволяет использовать их для употребления в коммерческих и технических системах.

Необходимость в усовершенствовании существующей системы учета обусловлена её неэффективностью, большими техническими и самое главное коммерческими потерями. В настоящее время на Российском рынке появилось достаточно много современных средств автоматизированного учета и контроля энергопотребления (АСКУЭ). Эффективность от внедрения таких систем заключается в:

- организация достоверного учета и оперативного контроля  за потреблением;

- исключение хищений электроэнергии за счет оперативного контроля баланса;

- сокращение затрат на персонал, контролирующий показания счетчиков;

- снижение потерь электроэнергии, за счет контроля и анализа потребления);

- отслеживание баланса по сбытовой компании и исключения платы сверх заявленной мощности в регионе.

Затраты на систему АСКУЭ для г. Орел и Орловской области определяются стоимостью непосредственно приборов учета, а так же стоимостью контроллеров установленных в точках перетока. Применение современных систем АСКУЭ позволит вести непрерывный дистанционный учет потребления электроэнергии на питающих центрах. Немаловажным является дистанционный, учет и контроль энергоресурсов на питающих центрах в реальном режиме времени позволяющий своевременно и эффективно вести расчеты с РАО ЕЭС России. Распределительные   пункты АО «Орелоблэнерго» получает энергоресурсы по 214 фидерам с 51 подстанций АО «Орелэнерго», которые должны находиться под постоянным контролем. Первоочередной задачей является оснащение дистанционной системой контроля и учета наиболее загруженных фидеров – это подстанция «Заводская», «Центральная» и «Западная» с общим количеством 38 фидера и в дальнейшем всех остальных подстанций г. Орел и Орловской области.

Нашим предприятием произведен анализ и испытания систем АСКУЭ, выполненные в основном на базе микропроцессорных устройств фирмы Advanced и ICOP — таких как процессорные платы, микропроцессорные платы сбора и обработки информации. Наиболее удачными на наш взгляд оказались устройства производимые фирмой ICOP, которые при более широких функциональных возможностях, способностью работать под операционными системами распространяемыми по лицензии GPL, обладают немного меньшей стоимостью. Использование программного обеспечения распространяемого по лицензии GPL и GPL 2, позволяет значительно снизить затраты на приобретение программного обеспечения и операционных систем.

Анализ качества радиосвязи и стоимости аренды частот в радиоэфире - наблюдается тенденция постоянного увеличения помех в радиоэфире с одновременным ростом цен на услуги Госсвязь надзора РФ, которые не позволяют получать информацию в неискаженном виде и как следствие это подтолкнуло к переходу на прием-передачу информации по оптоволоконным линиям связи и по силовым линиям электропередач 6/10 кВ с помощью специального каналообразующего оборудования.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 3 |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №57, №71 в РП 30 г. Орел -1шт. | 1 |
| 2 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №606 в ТП 506 г. Орел -1шт. | 1 |
| 3 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №243 в ТП 415 г. Орел -1шт. | 1 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ» - февраль 2024 г., срок окончания  - ноябрь  2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Количество контролируемых параметров |  | Наличие скоростного канала обмена данными |  | Наличие резервного канала связи |  | Количество,шт. плановая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №57, №71 в РП 30 г. Орел -1шт. |  | 2024 |  | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №606 в ТП 506 г. Орел -1шт. |  | 2024 |  | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №243 в ТП 415 г. Орел -1шт. |  | 2024 |  | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | ∆Фит =0 | ∆Фит =0 |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-	надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-	внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-	безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-	охрана окружающей среды;

- поддержание имиджа компании.

Внедряемая автоматизированная система должна быть интегрирована в единое информационное пространство для всех участников рынка, что означает утверждение спецификаций на протоколы информационного обмен, форматы представления данных, установление стандартов считывания, норм хранения и архивирования данных. Должно соблюдаться условие открытости интерфейсов всех составляющих системы, поскольку жизнеспособность системы напрямую зависит от способности импортировать информацию из других систем. Необходимо соблюдать требования по безопасности информационного обмена  и защите от несанкционированного доступа.

В сложной иерархической структуре сбора и обработки информации отсутствуют некоторые звенья технологической цепочки позволяющей автоматизировать весь процесс.

Применение АСКУЭ должно обеспечивать: снижение коммерческих потерь электроэнергии; анализ и прогнозирование нагрузочных профилей; объективную и документируемую систему расчетов между потребителями и поставщиками электроэнергии; комплексную диспетчеризацию объектов энергоснабжения.

Проект базируется на использовании модульной технологии, что позволяет производить его внедрение начиная с отдельного микрорайона, района, города и развивать до отдельного региона.

Стоимость АСКУЭ питающих центров определяется стоимостью непосредственно приборов учета, сумматоров и устройств доставки информации в центр обработки информации. В трансформаторной подстанции или в распределительном пункте должен быть установлен сумматор емкостью не менее 16 точек учета.

Немаловажным моментом является дальнейшее развитие средств автоматики и телемеханики на объектах города Орла и в районах Орловской области.

АСУ Диспетчерского контроля и управления (АСУ ДКУ) представляет собой интегрированный комплекс аппаратных (на базе Intel-совместимых микропроцессорах)  и программных средств соединенных в единую локальную сеть с возможностью использования различных видов связи в том числе по силовым кабелям 0,4/10 кВ, радиоканалам, городской телефонной сети, оптоволоконных линий связи. Система имеет древовидную структуру построения. Объектами управления являются подстанции которые расположены на территории города Орла и Орловской области.

Верхним уровнем управления являются компьютер установленный в диспетчерской предприятия, который по альтернативным каналам связи: радиоканалу с радиальным принципом построения, на частоте в диапазоне 150 – 174 мГц и временем опроса контролируемых пунктов (КП) в пределах 10-60 секунд, собирает информацию с контроллеров установленных на РП, а так же передает  им  команды управления на основе которых на РП формируются управляющие воздействия; радиоканал на GSM модемах, который предназначен в основном для осуществления сервисных функций с оборудованием и оптоволоконные каналы связи, которые позволяют соединить все удаленные объекты в единую интрасеть предприятия.

Вся собранная информация локализуется на сервере баз данных MySQL подключенного к локальной вычислительной сети, для ее дальнейшей обработки. Объем передаваемой информации определяется необходимым минимумом в стандартной и аварийной ситуации. Все текущие состояния электрических сетей отражаются на мониторе и дублируются на мнемосхеме в диспетчерской. Вся собранная информация храниться в течении времени определенным технологией сбора и обработки информации и имеющимися ресурсами.

Средним уровнем является контроллер установленный на РП который взаимодействуя с компьютером в диспетчерской по перечисленным выше каналам связи управляет оборудованием установленным в РП или ТП, а так же контроль и управление уличным освещением и по каналам связи использующих силовые линии 0,4/10 кВ для взаимодействиями с концентраторами регистрирующими показания счетчиков электроэнергии на уровне домов и подъездов. На РП к контроллеру подключаются концевые выключатели, логические входы/выходы и аналоговые выходы, цифровые телеметрические каналы, совместимые физически со стандартными интерфейсами RS-232 и RS-485, а так же аппаратура приема/передачи информации. Скорости обмена по  цифровым телеметрическим каналам и интерфейсам - до 19200 бит/с.

Нижний уровень предназначен для съема информации о показаниях  электрических счетчиков внутри дома, подъезда. Этот уровень строиться на радиальном принципе в пределах площадки на этажах подъезда и на магистральном принципе на уровне подъезда и дома. Устройство системы обеспечивает сбор информации ТС и  ТИ  контролируемого объекта, управление исполнительными узлами объекта ТУ (контакторами уличного освещения), а также ретрансляцию информации с других устройств системы.

Система обеспечивает ретрансляцию команд с любого компьютера подключенного к локальной сети и при наличии санкционированного доступа  на устройства расположенные в подстанции.

Устройства установленные на подстанции (далее по тексту Контроллер) обеспечивают опрос  48 аналоговых сигналов с общей «землей» нормализованных до уровня не более 10 вольт , ввод или вывод 48 цифровых каналов (например датчиков типа «сухой контакт»), ввод 48 цифровых сигналов и вывод 48 цифровых сигналов уровня TTL-логики (уровень «0» не более 0,4В и уровень «1» не менее 2,4В). Управляющие сигналы ~220В формируются специальными модулями и рассчитаны на нагрузку не более 5А.

Для дальнейшего расширения контроллера имеются дополнительные разъемы с интерфейсом типа ISA, а так же для расширения может использоваться  интерфейс RS-485 позволяющий подключить без повторителя до 32 устройств с интерфейсом RS-485, расположенных на расстоянии до 1200 метров или с использованием повторителей интерфейса на расстоянии кратном 1200 м.

Для приема передачи информации используются GSM коммуникатры фирмы Radiofid (Санкт-Перербург) B2, широкополосный интернет, GSM связь, широкополосная PLC связь (технология BPL).

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 1,065 |  | 0,761 | 0,304 |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №57, №71 в РП 30 г. Орел -1шт. | 0,384 |  | 0,270 | 0,1142 |
| 2 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №606 в ТП 506 г. Орел -1шт. | 0,341 |  | 0,246 | 0,0949 |
| 3 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №243 в ТП 415 г. Орел -1шт. | 0,341 |  | 0,246 | 0,0949 |

Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Декабрь 2023 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Февраль 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка основного оборудования | Февраль 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования | Февраль 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Пусконаладочные работы | Февраль 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |  |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное опробование оборудования | Февраль 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Февраль 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| №п.п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | км., МВА, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №258, №608 в РП 02 г. Орел -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №406 в ТП 160 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №228 в ТП 407 г. Орел -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №57, №71 в РП 30 г. Орел -1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №606 в ТП 506 г. Орел -1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №243 в ТП 415 г. Орел -1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №39 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №1 ПС «Колпны» опора №1 п. Колпна ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №4 ПС «Колпны» опора №4 п. Колпна ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям ВЛ №7 ПС 110/35/10 кВ Корсаково с. Корсаково -1шт. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2132783 | www.rts-tender.ru | Июль 2021 | 30.07.2021 | 09.08.2021 | 12.08.2021. | 23.08.2021 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП | Аукцион в электронной форме МСП | 2 | 187,9 | Зп403017 | ТЭК-торг | Март 2024 | 03.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 2683,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2428,3 | 3057244 | www.rts-tender.ru | Апрель 2024 | 11.04.2024 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | До полного исполнения обязательств |

# 8.Доходная часть проекта

| 2024 год |  |
| --- | --- |
| Доход от проекта: 128,624 тыс. руб., в том числе: |  |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 128,624 тыс. руб., в том числе: |  |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 66,104 |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 62,52 |

- 9. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2024 план | 2024 факт |
| --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |
| Амортизация | 1 064,861 |  |
| Возврат НДС |  |  |
| Кредиты |  |  |
| Прибыль |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |
| Прочие заемные |  |  |
| Прочие собственные |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 589,9 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 14,1 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 5,3 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 6,2 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).