ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение АСУП АО      «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус»

J-03512522-1.2.4.2.1-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	4

4.Технико-экономические показатели	4

5.Анализ технических решений	5

6. Реализация проекта	6

7.Доходная часть проекта	8

8.Источники финансирования проекта	8

9.Экономическая эффективность проекта	9

10.Вывод	10

1.Описание проекта

В соответствии с требованиями  Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация  должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности  бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа АСУП. Внедрение этой системы ведётся по утверждённому плану мероприятий. При АСУП нам нужна соответствующая архитектура, которая отвечает текущим задачам и обеспечит масштабируемость в будущем. Архитектура системы содержать следующие подсистемы: компьютерная сеть, включающая рабочие места в том числе удаленные, сервера и маршрутизаторы организующие взаимодествие всех программных средств в единой сети АО «Орелоблэнерго». Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» в 2024 г. включает формирование базы данных по объектам энергоснабжения.

2.Срок реализации проекта

Дата начала реализации проекта «Техническое перевооружение  АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус»» - январь   2024 г., срок окончания  - декабрь  2024 г.

3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение  АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения  объектов  реконструкции  представлена  в  Приложении.

4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Тип ЛВС |  | Тип проводных сетей |  | Тип мнемосхемы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек. | после рек. | до рек. | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения | 1983 | 2024 | 40 | 7 | проводные | Проводные, беспроводные | коаксиальные | Оптические, медные(витая пара) | Щит с рисунком | видеостена |

5. Анализ технических решений

Объединяя вычислительные, другие коммуникационные сети и оборудование, АСУП на базе «Модус» интегрирует все оборудование в диспетчерской и на удаленных объектах. От системы зависит нормальное функционирование всей инженерной и технологической инфраструктуры АО «Орелоблэнерго», удобство, долговременная эксплуатация и развитие. Проектом предусматривается модернизация как пассивного, так и активного оборудования.

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-	надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-	внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-	безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-	охрана окружающей среды;

-	поддержание имиджа компании.

6. Реализация проекта

6.1. Затратная часть проекта

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего млн.руб | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения | 2,856 | 0,261 | 2,595 |
|  | Итого за 2024 год: | 2,856 | 0,261 | 2,595 |

Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.

6.2. График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Декабрь 2023 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Май 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка основного оборудования | Май 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования | Май 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |
| 2.5 | Пусконаладочные работы | Май 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное опробование оборудования | Июнь 2024 | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |
| 3.3 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Август 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |

*по мере преобретения оборудования

6.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км.,МВА,шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

6.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (с НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2132783 | www.rts-tender.ru | Июль 2021 | 30.07.2021 | 09.08.2021 | 12.08.2021. | 23.08.2021 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Оборудование | АО «Орелоблэнерго» | 1636,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 1628,4 | 4521824026МА | РАД | Август 2024 | 11.08.2024 | 19.08.2024 | 22.08.2024 | 03.09.2024 | До полного исполнения обязательств |

7. Доходная часть проекта

| Доход от проекта за 2024 год: 87,81 тыс. руб., в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 52,07 тыс. руб. |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 35,74 тыс. руб. |

8. Источники финансирования проекта

тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | 2024 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 2 855,792 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

9. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 202,6 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 6,1 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 7,3 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,2 |

10. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).