ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция ТП.  Строительство  ТП  взамен ликвидируемых  ветхих»

J-03512522-1.2.1.1.1 -2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	4

3.Анализ рынка сбыта	4

4.Технико-экономические показатели	5

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….6

6.Анализ технических решений	7

7.Реализация проекта	7

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..7

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….8

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….10

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………11

8.Доходная часть проекта	11

9.Источники финансирования проекта	12

10.Экономическая эффективность проекта	13

11.Выводы	14

# Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что трансформаторные подстанции 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и морально устарели.

На подстанциях, где имелась техническая возможность, была проведена частичная реконструкция оборудования. Вместе с тем сохранившиеся габариты большинства подстанций, внутренняя планировка помещений не позволяют сегодня разместить в них современное электрооборудование, соблюсти требования как пожарной, так и электрической безопасности. Кроме того, в условиях действующей энергосистемы, реконструкция или серьезный капитальный ремонт таких зданий ТП практически невозможен.

По результатам оценки состояния ТП принято решение о полной реконструкции ветхих подстанций, которая реализуется в виде полной замены оборудования и строительной части.

Проектом предусмотрено установление (изменение) границ полосы отвода и  охранной зоны, объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом решения проблемы следует признать монтаж современных подстанций блочного типа (заводской готовности) в непосредственной близости к существующим. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами:

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Проект включает следующие объекты:

2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 411 г. Орел | 0,400 |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел | 0,250 |
|  | Знаменский участок |  |
| 3 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 005 с. Знаменское | 0,250 |
|  | Болховский участок |  |
| 4 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 036 г. Болхов | 0,160 |
|  | Мценский Ф |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск | 0,160 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 6 | Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 102 г. Ливны | 0,400 |
| 7 | Строительство КТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 069 г. Ливны | 0,250 |
|  | Верховский МФ |  |
| 8 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | 0,063 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 9 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 пгт. Покровское | 0,160 |
| 10 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | 0,160 |
| 11 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт. Змиевка | 0,160 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 12 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | 0,100 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 13 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 п. Залегощь | 0,100 |
| 14 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | 0,100 |
|  | Итого | 2,713 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» - апрель 2024 г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# Технико-экономические показатели

2024 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Марка трансформатора |  | Мощность, МВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 411 г. Орел | 1967 | 2024 | 57 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,160 | 0,400 |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел | 1961 | 2024 | 63 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,250 | 0,250 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 005 с. Знаменское | 1988 | 2024 | 36 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,800 | 0,250 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 036 г. Болхов | 1975 | 2024 | 49 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,160 | 0,160 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск | 2002 | 2024 | 22 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,100 | 0,160 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 102 г. Ливны | 1993 | 2024 | 31 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,400 | 0,400 |
| 7 | Строительство КТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 069 г. Ливны | 1977 | 2024 | 47 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,250 | 0,250 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | 2005 | 2024 | 19 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,063 | 0,063 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 пгт. Покровское | 1972 | 2024 | 52 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,160 | 0,160 |
| 10 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | 1979 | 2024 | 45 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,160 | 0,160 |
| 11 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт.Змиевка | 1987 | 2024 | 37 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,180 | 0,160 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | 1988 | 2024 | 36 | 25 | ТМ | ТМГСУ | 0,100 | 0,100 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 п. Залегощь | 1973 | 2024 | 51 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,100 | 0,100 |
| 14 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | 1994 | 2024 | 30 | 25 | ТМ | ТМГ | 0,100 | 0,100 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2024 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = +0,240 ∆Р10тр = -0,510 | ∆P6тр = ∆Р10тр = |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр=1,300 Р10З тр =1,413 | Р6З тр= Р10З тр = |
| 3 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =16 В10з =40 | B6з = В10з = |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi = - 0,00006 | ∆Пsaidi = |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi = - 0,00003 | ∆П saifi = |

# 6. Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции ТП направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - - возможность расширения однотрансформаторной подстанции до 2-х трансформаторной путем установки еще одного модуля; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Данный инвестиционный проект реконструкции ТП предполагает работы по ликвидации ветхих ТП и строительству новых подстанций типа БКТП на месте ликвидируемых подстанций или в непосредственной близости к ним и направлен на повышение надежности энергообеспечения потребителей, улучшения пропускной способности сетей.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2024 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 411 г. Орел | 3,081 | 0,013 | 0,351 | 2,712 | 0,005 |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел | 3,211 | 0,013 | 0,498 | 2,696 | 0,005 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 005 с. Знаменское | 1,714 | 0,013 | 0,146 | 1,550 | 0,005 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 036 г. Болхов | 1,307 | 0,013 | 0,156 | 1,133 | 0,005 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск | 3,077 | 0,013 | 0,300 | 2,759 | 0,005 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 102 г. Ливны | 1,766 | 0,013 | 0,112 | 1,635 | 0,005 |
| 7 | Строительство КТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 069 г. Ливны | 1,756 | 0,013 | 0,152 | 1,586 | 0,005 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | 1,007 | 0,013 | 0,112 | 0,876 | 0,005 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 пгт. Покровское | 1,214 | 0,013 | 0,120 | 1,076 | 0,005 |
| 10 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | 1,202 | 0,013 | 0,123 | 1,061 | 0,005 |
| 11 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт.Змиевка | 1,244 | 0,013 | 0,140 | 1,086 | 0,005 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | 1,183 | 0,013 | 0,120 | 1,045 | 0,005 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 п. Залегощь | 1,173 | 0,013 | 0,112 | 1,043 | 0,005 |
| 14 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | 1,162 | 0,013 | 0,112 | 1,032 | 0,005 |
|  | Итого | 24,098 | 0,186 | 2,554 | 21,290 | 0,068 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Ноябрь 2023г. | Ноябрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Ноябрь 2023г. | Декабрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Сентябрь 2023г | Октябрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Ноябрь 2023г. | Март 2024г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Декабрь 2023г. | Март 2024г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Январь 2024г. | Март 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Декабрь 2023г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Апрель 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Январь 2024г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Апрель 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Апрель 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Апрель 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Апрель 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.7 | Комплексное опробование оборудования | Апрель 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Май 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | км., МВА, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 411 г. Орел | 0,4 | 3,081 | 1,917 |  |  |  |  | 3,081 | 1,917 |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел |  |  | 0,081 |  |  |  | 0,081 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Знаменское | 0,25 |  | 1,731 |  |  |  |  |  | 1,731 |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х160 10/0,04 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Болхов | 0,16 | 1,307 | 1,766 |  |  |  | 0,003 | 1,307 | 1,763 |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 102 г. Ливны | 0,4 |  | 1,355 |  |  |  | 1,355 |  |  |  |  |
| 7 | Строительство КТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 069 г. Ливны | 0,25 |  | 1,390 |  |  |  | 1,390 |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 165 г. Ливны ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | 0,063 | 1,007 | 1,033 |  |  |  |  | 1,007 | 1,033 |  |  |
| 10 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 пгт. Покровское | 0,16 |  | 1,156 |  |  |  | 1,156 |  |  |  |  |
| 11 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | 0,16 | 1,202 | 1,204 |  | 0,003 |  |  | 1,202 | 1,201 |  |  |
| 12 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт.Змиевка | 0,16 | 1,244 | 1,566 |  |  |  | 0,003 | 1,244 | 1,563 |  |  |
| 13 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | 0,1 |  | 1,236 |  |  |  |  |  | 1,236 |  |  |
| 14 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 п. Залегощь | 0,16 |  | 1,200 |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |
| 15 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | 0,1 |  | 1,262 |  |  |  | 0,003 |  | 1,259 |  |  |
|  | Итого | 2,363 | 7,842 | 16,896768 |  | 0,003 |  | 5,1902 | 7,842 | 11,704 |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  |  | Количество участников, подавших заявки/предложения |  | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) |  | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  |  |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  |  |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Факт подписания договора |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры |  | Интернет-адрес площадки |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 6 |  | 3000,0 |  | 2820042 |  | Ртс ттендер |  | Август 2023 |  | 01.08.2023 |  | 09.08.2023 |  | 14.08.2023 |  | 25.08.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 5000,0 |  | 2798743 |  | Ртс-тендер |  | Июль 2023 |  | 06.07.2023 |  | 14.07.2023 |  | 19.07.2023 |  | 31.07.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 500,0 |  | 2837579 |  | Ртс-тендер |  | Август 2023 |  | 23.08.2023 |  | 31.08.2023 |  | 05.09.2023 |  | 18.09.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | эоектрооборудование | автоматы | АО «Орелоблэнерго» | 798,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 15 |  | 526,9 |  | 2971878 |  | Ртс-тендер |  | Январь 2024 |  | 25.01.2024 |  | 02.02.2024 |  | 07.02.2024 |  | 19.02.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» | 1000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП |  | Аукцион в электронной форме МСП |  | 5 |  | 1000,0 |  | 2771226 |  | www.rts-tender.ru |  | июнь 2023 |  | 07.06.2023 |  | 15.06.2023 |  | 20.06.2023 |  | 03.07.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» | 1500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП |  | Аукцион в электронной форме МСП |  | 5 |  | 1500,0 |  | 2959571 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 06.01.2024 |  | 17.01.2024 |  | 22.01.2024 |  | 02.02.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 1549,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 9 |  | 816,4 |  | 3002874 |  | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 26.02.2024 |  | 05.03.2024 |  | 07.03.2024 |  | 08.03.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  | 500 |  | 2788868 |  | www.rts-tender.ru |  | Июнь 2023 |  | 26.06.2023 |  | 04.07.2023 |  | 07.07.2023 |  | 24.07.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | муфты | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 5000,0 |  | 2631187 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2023 |  | 25.01.2023 |  | 07.02.2023 |  | 10.02.2023 |  | 21.02.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | муфты | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  | 3000,0 |  | 2908896 |  | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 14.11.2023 |  | 22.11.2023 |  | 24.11.2023 |  | 05.12.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 700,0 |  | 2965663 |  | Ртс-тендер |  | Январь 2024 |  | 17.01.2024 |  | 25.01.2024 |  | 30.01.2024 |  | 12.02.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 160,6 |  | Зп 403017 |  | www.rts-tender.ru |  | Март 2024 |  | 01.03.2024 |  | 18.03.2024 |  | 21.03.2024 |  | 01.04.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 6229,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  | 6229,9 |  | 2979188 |  | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 01.02.2024 |  | 19.02.2024 |  | 20.02.2024 |  | 04.03.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 2747,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  | 2747,8 |  | 2979175 |  | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 01.02.2024 |  | 19.02.2024 |  | 20.02.2024 |  | 04.03.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 5246,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  | 5246,0 |  | 2979153 |  | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 01.02.2024 |  | 19.02.2024 |  | 20.02.2024 |  | 04.03.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 2415,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 5 |  | 1970,0 |  | 2979132 |  | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 01.02.2024 |  | 19.02.2024 |  | 21.02.2024 |  | 04.03.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 3950,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 7 |  | 3574,8 |  | 2917931 |  | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 22.11.2023 |  | 08.12.2023 |  | 12.12.2023 |  | 25.12.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 2615,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 8 |  | 2201,2 |  | 2998498 |  | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 20.02.2024 |  | 28.02.2024 |  | 01.03.2023 |  | 13.03.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго | 6997,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  | 5948,4 |  | 2918750 |  | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 22.11.2023 |  | 30.11.2023 |  | 05.12.2023 |  | 18.12.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго | 6953,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  | 6432,3 |  | 2918727 |  | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 22.11.2023 |  | 30.11.2023 |  | 05.12.2023 |  | 18.12.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1943,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 10 |  | 1419,0 |  | 2977707 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 31.01.2024 |  | 26.02.2024 |  | 28.02.2024 |  | 13.03.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 4863,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 14 |  | 3647,3 |  | 2920512 |  | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 22.11.2023 |  | 08.12.2023 |  | 12.12.2023 |  | 25.12.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 2484,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  | 2484,9 |  | 2963482 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 15.01.2024 |  | 31.01.2024 |  | 02.02.2024 |  | 13.02.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 4763,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  | 3432,2 |  | 3032420 |  | www.rts-tender.ru |  | Март 2024 |  | 21.03.2024 |  | 08.04.2024 |  | 11.04.2024 |  | 22.04.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 4273,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 5 |  | 3300,0 |  | 32413413789 |  | Росэлторг |  | Март 2024 |  | 21.03.2024 |  | 08.04.2024 |  | 19.04.2024 |  | 02.05.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 5593,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 4838,2 |  | 4521824001 |  | РАД |  | Март 2024 |  | 21.03.2024 |  | 08.04.2024 |  | 10.04.2024 |  | 22.04.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 1675,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  | 1032,5 |  | 32413197006 |  | Росэлторг |  | Январь 2024 |  | 19.01.2024 |  | 05.02.2024 |  | 07.02.2024 |  | 19.02.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» | 2640,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  | 1948,3 |  | 32413322897 |  | Росэлторг |  | Февраль 2024 |  | 26.02.2024 |  | 13.03.2024 |  | 15.03.2024 |  | 27.03.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Фундаментные блоки | АО «Орелоблэнерго» | 104,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 96,9 |  | Зп 212547 |  | ТЭК-ТОРГ |  | Декабрь 2022 |  | 15.12.2022 |  | 23.12.2022 |  | 27.12.2022 |  | 09.01.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Фундаментные блоки | АО «Орелоблэнерго» | 147,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 139,7 |  | ЗП 304780 |  | ТЭК-ТОРГ |  | Апрель 2023 |  | 10.04.2023 |  | 18.04.2023 |  | 21.04.2023 |  | 02.05.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Щебень | АО «Орелоблэнерго» | 441,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  | 441,7 |  | 2831940 |  | Ртс |  | Август 2023 |  | 16.08.2023 |  | 24.08.2023 |  | 25.08.2023 |  | 05.09.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | песок | АО «Орелоблэнерго» | 1360,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  | 1353,2 |  | Зп3091700 |  | ТЭК-ТОРГ |  | Сентябрь 2023 |  | 21.09.2023 |  | 29.09.2023 |  | 04.10.2023 |  | 16.10.2023 |  | До полного исполнения обязательств |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 1834,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  | Аукцион в электронной форме |  | 5 |  | 1733,7 |  | 2959573 |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 06.01.2024 |  | 16.01.2024 |  | 19.01.2024 |  | 30.01.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |

8.Доходная часть проекта

2024 год

Вероятностный эффект от реализации проекта  1632,661 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 1153,219 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 286,363 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 161,093 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 31,985 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | 2024 план | 2024 факт |
| --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |
| Амортизация | 24 098,305 |  |
| Возврат НДС |  |  |
| Кредиты |  |  |
| Прибыль |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |
| Прочие заемные |  |  |
| Прочие собственные |  |  |

# 10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 3 439,52 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 7,4 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 7,0 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 8,6 |

# 11. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).