ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция кабельных линий»

J-03512522-1.2.2.1.2-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..4

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….4

7.3 Данные по освоению………………………………………………………………………………………………………...4

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………...4

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что кабельные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Срок службы кабельных линий 6-10 кВ с алюминиевой оболочкой, проложенных в земле, составляет 25 лет, со свинцовой оболочкой – 50 лет. Далее происходит разложение оболочки и, как следствие, постоянный выход кабельной линии из строя. АО «Орелоблэнерго» проводит работы по полной замене кабельных линий выработавших свой срок службы и имеющих большое количество муфт.

Прохождение под проезжей частью автодорог производится методом горизонтально-направленного бурения.

При монтаже кабельных линий используются новые технологичные и надежные термоусаживаемые соединительные и концевые муфты типа «Термофит». Для кабельных линий 0,4 кВ освоен монтаж холодноусаживаемых кабельных муфт на основе силикона.

Преимущества термоусаживаемых муфт:

- отсутствие необходимости в высокой квалификации электромонтеров-кабельщиков для монтажа муфт (переобучение занимает не более 1 мес.);

- сокращение времени монтажа;

- возможность включения кабельной линии сразу после монтажа;

- отсутствие в технологии вредных для здоровья видов работ, например, пайки;

- большой диапазон усадки, возможность установки при низких температурах

- надежность работы муфт в условиях высокой влажности и загрязненности.

Проектом предусмотрено установление (изменение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  | 2024г |  |
|  | г. Орел |  |
| 1 | КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 - 1,18 км (2х0,59 км) г. Орел | 1,18 |
| 2 | КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 - 0,68 км г. Орел | 0,68 |
| 3 | КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 - 0,42 км г. Орел | 0,42 |
| 4 | КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ" - ТП511.03 - 0,63 км г. Орел | 0,63 |
| 5 | КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41 - 0,28 км г. Орел | 0,28 |
| 6 | КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43 - 0,166 км г. Орел | 0,166 |
| 7 | КЛ-0,4кВ №17, №3 ТП063 Тургенева 47, Тургенева 45 - 0,354 км г. Орел | 0,354 |
| 8 | КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №14 - Новикова 8 - 0,14 км г. Орел | 0,14 |
| 9 | КЛ-0,4кВ ТП068 №13, №5 - Новикова 6 - 0,11 км г. Орел | 0,11 |
|  | Мценский Ф |  |
| 10 | участок КЛ-10 кВ ТП 055 - ТП 010 ул. Советская, ул. Калинина г. Мценск - 0,45 км | 0,45 |
| 11 | участок КЛ-10 кВ ТП 023 - ТП 056 ул. Карла Маркса г. Мценск - 0,28 км | 0,28 |
| 12 | 2КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 яч.07, яч 10 г. Мценск - 1,42 км (2х0,71км) | 1,42 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 13 | КЛ 6 кВ ТП 011-ТП 030 г. Ливны - 0,23 км | 0,23 |
| 14 | КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 098 г. Ливны - 0,12 км | 0,12 |
| 15 | КЛ 6 кВ ТП 088-ТП 007 г. Ливны - 0,3 км | 0,3 |
| 16 | КЛ 6 кВ ТП 007-ТП 015 г. Ливны - 0,72 км | 0,72 |
| 17 | КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 098 г. Ливны - 0,25 км | 0,25 |
| 18 | КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 060 г. Ливны - 0,24 км | 0,24 |
| 19 | КЛ 6 кВ ТП 051-ЦРП г. Ливны - 0,39 км | 0,39 |
| 20 | КЛ 6 кВ ТП 047-ТП 055 г. Ливны - 0,35 км | 0,35 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 21 | 2КЛ 0,4кВ №02 ТП025 – опора №1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь - 0,1км | 0,1 |
| 22 | КЛ 0,4кВ №03 ТП025 – опора №1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь - 0,1км | 0,1 |
|  | Итого: | 8,91 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция кабельных линий» - март 2024г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция кабельных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Марка провода |  |  | Сечение провода |  | Протяженность, км плановая |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек |  | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 - 1,18 км (2х0,59 км) г. Орел | 1981 | 2024 | 43 | 30 | АСБ 3х240 | АПвПу 1х240/25 |  | 3х240 | 1х240 | 1,18 | 1,18 |  |
| 2 | КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 - 0,68 км г. Орел | 1987 | 2024 | 37 | 30 | ААШВ 3х120 | АПвПу 1х120/25 |  | 3х120 | 1х120 | 0,68 | 0,68 |  |
| 3 | КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 - 0,42 км г. Орел | 1977 | 2024 | 47 | 30 | АСБ 3х150 | АПвПу 1х150/25 |  | 3х150 | 1х150 | 0,495 | 0,42 |  |
| 4 | КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ" - ТП511.03 - 0,63 км г. Орел | 1970 | 2024 | 54 | 30 | ААБ 3х120 | АПвПу 1х120/25 |  | 3х120 | 1х120 | 0,63 | 0,63 |  |
| 5 | КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41 - 0,28 км г. Орел | 1984 | 2024 | 40 | 30 | АСБ 3х95+1х35 | АПвБШвнг 4х95 |  | 3х95+1х35 | 4х95 | 0,204 | 0,28 |  |
| 6 | КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43 - 0,166 км г. Орел | 1984 | 2024 | 40 | 30 | АСБ 3х95+1х35 | АПвБШвнг 4х95 |  | 3х95+1х35 | 4х95 | 0,13 | 0,166 |  |
| 7 | КЛ-0,4кВ №17, №3 ТП063 Тургенева 47, Тургенева 45 - 0,354 км г. Орел | 1979 | 2024 | 45 | 30 | ААБ 3х70 | АПвБШвнг 4х95 |  | 3х70 | 4х95 | 0,16 | 0,354 |  |
| 8 | КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №14 - Новикова 8 - 0,14 км г. Орел | 1974 | 2024 | 50 | 30 | ААШВ 3х120 | АПвБШвнг 4х120 |  | 3х120 | 4х120 | 0,16 | 0,14 |  |
| 9 | КЛ-0,4кВ ТП068 №13, №5 - Новикова 6 - 0,11 км г. Орел | 1974 | 2024 | 50 | 30 | ААШВ 3х120 | АПвБШвнг 4х120 |  | 3х120 | 4х120 | 0,09 | 0,11 |  |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | участок КЛ-10 кВ ТП 055 - ТП 010 ул. Советская, ул. Калинина г. Мценск- 0,45 км | 1974 | 2024 | 50 | 30 | ААБл 3х95 | АПвПу 1х120/25 |  | 3х95 | 1х120 | 0,45 | 0,45 |  |
| 11 | участок КЛ-10 кВ ТП 023 - ТП 056 ул. Карла Маркса г. Мценск -0,28 км | 1978 | 2024 | 46 | 30 | АСБ 3х185 | АПвПу 1х185/25 |  | 3х185 | 1х185 | 0,28 | 0,28 |  |
| 12 | 2КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 яч.07, яч 10 г.Мценск - 1,42 км. (2х0,71км) | 1968 | 2024 | 56 | 30 | ААБ 3х185 | АПвПу 1х185/25 |  | 3х185 | 1х185 | 1,52 | 1,42 |  |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КЛ 6 кВ ТП 011-ТП 030 г. Ливны - 0,23 км | 1968 | 2024 | 56 | 30 | ААБ 3х95 | АПвПУ 1х70/25 |  | 3х95 | 1х70 | 0,4 | 0,23 |  |
| 14 | КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 098 г. Ливны - 0,12 км | 1972 | 2024 | 52 | 30 | АСБ 3х95 | АПвПу 1х70/25 |  | 3х95 | 1х70 | 0,12 | 0,12 |  |
| 15 | КЛ 6 кВ ТП 088-ТП 007 г. Ливны - 0,3 км | 1969 | 2024 | 55 | 30 | ААБ 3х120 | АПвПу 1х95/25 |  | 3х120 | 1х95 | 0,3 | 0,3 |  |
| 16 | КЛ 6 кВ ТП 007-ТП 015 г. Ливны - 0,72 км | 1972 | 2024 | 52 | 30 | АСБ 3х95 | АПвПу 1х70/25 |  | 3х95 | 1х70 | 0,45 | 0,72 |  |
| 17 | КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 098 г. Ливны - 0,25 км | 1972 | 2024 | 52 | 30 | АСБ 3х95 | АПвПу 1х70/25 |  | 3х95 | 1х70 | 0,4 | 0,25 |  |
| 18 | КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 060 г. Ливны - 0,24 км | 1975 | 2024 | 49 | 30 | ААШВ 3х95 | АПвПу 1х70/25 |  | 3х95 | 1х70 | 0,24 | 0,24 |  |
| 19 | КЛ 6 кВ ТП 051-ЦРП г. Ливны - 0,39 км | 1975 | 2024 | 49 | 30 | ААБ 3х150 | АПвПу 1х95/25 |  | 3х150 | 1х95 | 0,36 | 0,39 |  |
| 20 | КЛ 6 кВ ТП 047-ТП 055 г. Ливны - 0,35 км | 1973 | 2024 | 51 | 30 | ААБ 3х95 | АПвПу 1х95/25 |  | 3х95 | 1х95 | 0,6 | 0,35 |  |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2КЛ 0,4кВ №02 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | 1982 | 2024 | 42 | 30 | ААВГ 3х50 | АПвБШнвг 4х70 |  | 3х50 | 4х70 | 0,2 | 0,1 |  |
| 22 | КЛ 0,4кВ №03 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | 1982 | 2024 | 42 | 30 | ААВГ 3х70 | АПвБШвнг 4х70 |  | 3х70 | 4х70 | 0,1 | 0,1 |  |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| 2024 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| 1 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП = 0,206 ∆LснЛЭП = -0,445 | ∆LннЛЭП = ∆LснЛЭП = |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи () | Lннз =1,25км Lснз =7,66 км | Lннз = Lснз = |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi = -0,00030 | ∆Пsaidi = |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi = -0,00063 | ∆Пsaifi = |

# 6. Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства с одновременным повышением эксплуатационной надежности; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании.

# 7. Реализация  проекта

7.1. Затратная часть проекта

2024г.

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн. руб. | ПИР, млн. руб. | СМР, млн. руб. | Оборудование и материалы, млн. руб. | Прочие, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 - 1,18 км (2х0,59 км) г. Орел | 5,601 | 0,055 | 1,950 | 3,588 | 0,009 |
| 2 | КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 - 0,68 км г. Орел | 3,552 | 0,030 | 1,610 | 1,907 | 0,005 |
| 3 | КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 - 0,42 км г. Орел | 2,700 | 0,018 | 1,398 | 1,280 | 0,003 |
| 4 | КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ" - ТП511.03 - 0,63 км г. Орел | 2,189 | 0,028 | 0,814 | 1,343 | 0,005 |
| 5 | КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41 - 0,28 км г. Орел | 0,856 | 0,012 | 0,503 | 0,339 | 0,002 |
| 6 | КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43 - 0,166 км г. Орел | 0,559 | 0,009 | 0,339 | 0,209 | 0,001 |
| 7 | КЛ-0,4кВ №17, №3 ТП063 Тургенева 47, Тургенева 45 - 0,354 км г. Орел | 1,100 | 0,016 | 0,661 | 0,421 | 0,003 |
| 8 | КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №14 - Новикова 8 - 0,14 км г. Орел | 0,379 | 0,008 | 0,188 | 0,182 | 0,001 |
| 9 | КЛ-0,4кВ ТП068 №13, №5 - Новикова 6 - 0,11 км г. Орел | 0,249 | 0,007 | 0,108 | 0,133 | 0,001 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 10 | участок КЛ-10 кВ ТП 055 - ТП 010 ул. Советская, ул. Калинина г. Мценск- 0,45 км | 2,127 | 0,021 | 0,932 | 1,170 | 0,004 |
| 11 | участок КЛ-10 кВ ТП 023 - ТП 056 ул. Карла Маркса г. Мценск -0,28 км | 1,446 | 0,013 | 0,637 | 0,794 | 0,002 |
| 12 | 2КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 яч.07, яч 10 г.Мценск - 1,42 км. (2х0,71км) | 6,528 | 0,069 | 2,583 | 3,864 | 0,012 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 13 | КЛ 6 кВ ТП 011-ТП 030 г. Ливны - 0,23 км | 0,908 | 0,011 | 0,449 | 0,447 | 0,002 |
| 14 | КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 098 г. Ливны - 0,12 км | 0,424 | 0,008 | 0,178 | 0,236 | 0,001 |
| 15 | КЛ 6 кВ ТП 088-ТП 007 г. Ливны - 0,3 км | 1,155 | 0,014 | 0,469 | 0,670 | 0,003 |
| 16 | КЛ 6 кВ ТП 007-ТП 015 г. Ливны - 0,72 км | 2,994 | 0,033 | 1,582 | 1,372 | 0,006 |
| 17 | КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 098 г. Ливны - 0,25 км | 1,050 | 0,012 | 0,898 | 0,138 | 0,002 |
| 18 | КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 060 г. Ливны - 0,24 км | 1,024 | 0,011 | 0,527 | 0,484 | 0,002 |
| 19 | КЛ 6 кВ ТП 051-ЦРП г. Ливны - 0,39 км | 1,873 | 0,018 | 0,932 | 0,920 | 0,003 |
| 20 | КЛ 6 кВ ТП 047-ТП 055 г. Ливны - 0,35 км | 1,115 | 0,016 | 0,373 | 0,722 | 0,003 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 21 | 2КЛ 0,4кВ №02 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | 0,218 | 0,007 | 0,065 | 0,145 | 0,001 |
| 22 | КЛ 0,4кВ №03 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | 0,141 | 0,007 | 0,045 | 0,088 | 0,001 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Ноябрь 2023г. | Ноябрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Ноябрь 2023г. | Декабрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Сентябрь 2023г | Октябрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Ноябрь 2023г. | Декабрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Декабрь 2023г. | Декабрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Декабрь 2023г. | Январь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Декабрь 2023г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Январь 2024г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | км., МВА, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 - 1,18 км ( 2х0,59 км) г. Орел | 1,18 | 5,601 | 4,138 |  |  |  |  | 5,601 | 4,138 |  |  |
| 2 | КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 0,68 км г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 г. Орел 0,495км. Коррект.: 0,42 км г. Орел | 0,465 | 2,700 | 2,939 |  |  | 2,700 | 2,939 |  |  |  |  |
| 4 | КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ"-ТП511.03 - 0,63 км г. Орел | 0,575 | 2,189 | 2,418 |  |  | 2,189 |  |  | 2,418 |  |  |
| 5 | КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41-0,204 км. г.Орел Коррект.: 0,28 км | 0,267 | 0,856 | 0,885 |  | 0,002 |  | 0,881 | 0,856 | 0,001 |  |  |
| 6 | КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43- 0,130 км г. Орел Коррект.: 0,166 км | 0,161 | 0,559 | 0,621 |  | 0,002 |  | 0,617 | 0,559 | 0,001 |  |  |
| 7 | КЛ-0,4 кВ №17 перемычка Тургенева 47-45 -0,160 км Коррект.: КЛ-0,4кВ №17, №3 ТП063 Тургенева 47, Тургенева 45 -0,354 км. г.Орел | 0,354 | 1,100 | 1,090 |  | 0,002 |  | 1,086 | 1,100 | 0,001 |  |  |
| 8 | КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №14 - Новикова 8 г. Орел 0,16 км. Коррект.: 0,14 | 0,158 | 0,379 | 0,380 | 0,379 | 0,379 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 9 | КЛ-0,4кВ ТП068 №13, №5 - Новикова 6 г. Орел 0,09км. Коррект.: 0,11 км | 0,121 | 0,249 | 0,259 | 0,249 | 0,259 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 10 | участок КЛ-10 кВ ТП 055 - ТП 010 ул. Советская, ул. Калинина г. Мценск- 0,45 км | 0,45 | 2,127 | 1,807 |  |  | 2,127 | 0,015 |  | 1,792 |  |  |
| 11 | участок КЛ-10 кВ ТП 023 - ТП 056 ул. Карла Маркса г. Мценск -0,28 км | 0,28 | 1,446 | 1,776 |  |  | 1,446 | 0,020 |  | 1,757 |  |  |
| 12 | 2КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 яч.07, яч 10 г.Мценск -1,0км. Коррект.: 1,42 км. (2х0,71км) | 1,588 | 6,528 | 5,389 |  |  | 3,264 | 0,008 | 3,264 | 5,381 |  |  |
| 13 | КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 058 до ж/д №8 по ул. Гайдара г. Ливны -0,14км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КЛ 0,4 кВ №2 ТП 058 до ж/д №10 по ул. Гайдара г. Ливны-0,05км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КЛ 0,4 кВ №21 ТП 058 до ж/д №12 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КЛ 0,4 кВ №20 ТП 142 до ж/д №2 по ул. Денисова г. Ливны -0,227км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,12км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | КЛ 0,4 кВ №24 ТП 142 до ж/д №17 по ул. Денисова г. Ливны -0,26км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КЛ 0,4 кВ №5 ТП 096 до ж/д №41 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,24км. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 096 до ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км.ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | КЛ 0,4 кВ № 19 ТП 096 до ж/д №33 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,11км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 127 до ж/д №6 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 100 до ж/д №7 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | КЛ 0,4 кВ № 8 ТП 100 до ж/д №9 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | КЛ6 кВ опора №115-ТП 003 г. Ливны -0,64км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | КЛ 6 кВ ТП 009-ТП 022 г. Ливны -0,4км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | КЛ 6 кВ ТП 011-ТП 030 г. Ливны - 0,23 км | 0,23 | 0,908 | 0,816 |  |  | 0,908 | 0,816 |  |  |  |  |
| 29 | КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 098 г. Ливны - 0,12 км | 0,12 | 0,424 | 0,504 |  |  | 0,424 | 0,504 |  |  |  |  |
| 30 | КЛ 6 кВ ТП 088-ТП 007 г. Ливны - 0,3 км | 0,336 | 1,155 | 1,133 |  |  |  | 0,003 | 1,155 | 1,130 |  |  |
| 31 | КЛ 6 кВ ТП 007-ТП 015 г. Ливны - 0,72 км | 0,764 | 2,994 | 3,244 |  |  |  | 0,008 | 2,994 | 3,236 |  |  |
| 32 | КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 098 г. Ливны - 0,25 км | 0,253 | 1,050 | 1,137 |  |  | 1,050 | 0,082 |  | 1,055 |  |  |
| 33 | КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 060 г. Ливны - 0,24 км | 0,272 | 1,024 | 1,149 |  |  | 1,024 | 0,003 |  | 1,146 |  |  |
| 34 | КЛ 6 кВ ТП 051-ЦРП г. Ливны - 0,39 км | 0,382 | 1,873 | 1,714 |  |  | 1,873 | 0,008 |  | 1,705 |  |  |
| 35 | КЛ 6 кВ ТП 047-ТП 055 г. Ливны - 0,35 км | 0,365 | 1,115 | 1,140 |  |  | 1,115 | 0,004 |  | 1,136 |  |  |
| 36 | 2КЛ 0,4кВ №02 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | 0,19 | 0,218 | 0,273 |  |  | 0,218 | 0,273 |  |  |  |  |
| 37 | КЛ 0,4кВ №03 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | 0,095 | 0,141 | 0,095 |  |  | 0,141 | 0,095 |  |  |  |  |
|  | Итого | 8,606 | 34,637 | 32,905242 | 0,6279 | 0,6449 | 18,48 | 7,3617 | 15,53 | 24,899 |  |  |

7.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2788868 | www.rts-tender.ru | Июнь 2023 | 26.06.2023 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | муфты | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2631187 | www.rts-tender.ru | Январь 2023 | 25.01.2023 | 07.02.2023 | 10.02.2023 | 21.02.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | муфты | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 3000,0 | 2908896 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 14.11.2023 | 22.11.2023 | 24.11.2023 | 05.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 6229,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 6229,9 | 2979188 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 01.02.2024 | 19.02.2024 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 2747,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 2747,8 | 2979175 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 01.02.2024 | 19.02.2024 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 5246,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 5246,0 | 2979153 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 01.02.2024 | 19.02.2024 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 2415,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1970,0 | 2979132 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 01.02.2024 | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 04.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 3950,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 3574,8 | 2917931 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 22.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | 25.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 2615,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 8 | 2201,2 | 2998498 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 01.03.2023 | 13.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 3147,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 9 | 2792,3 | 3096322 | www.rts-tender.ru | Май 2024 | 23.05.2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 24.06.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 6238,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 9 | 5396,7 | 3096390 | www.rts-tender.ru | Май 2024 | 23.05.2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 24.06.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго | 6997,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 5948,4 | 2918750 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | 18.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго | 6953,9 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 6432,3 | 2918727 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | 18.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго | 6994,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 6154,9 | 3125212 | www.rts-tender.ru | Июнь 2024 | 20.06.2024 | 28.06.2024 | 03.07.2024 | 16.07.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Щебень | АО «Орелоблэнерго» | 441,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 441,7 | 2831940 | Ртс | Август 2023 | 16.08.2023 | 24.08.2023 | 25.08.2023 | 05.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | песок | АО «Орелоблэнерго» | 1360,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 1353,2 | Зп3091700 | ТЭК-ТОРГ | Сентябрь 2023 | 21.09.2023 | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 1834,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1733,7 | 2959573 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 06.01.2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 30.01.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | киприч | АО «Орелоблэнерго» | 1776,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 1616,2 | 2918971 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 27.11.2023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 19.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 2126,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 2126,7 | 3008612 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 29.02.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | 02.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 1747,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 1747,5 | 3008547 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 29.02.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | 02.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 283,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 283,5 |  | ЕИС | Май 2024 | 27.05.2024 | нет | 27.05.2024 | 27.05.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 422,5 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | - | - | - | ЕИС | Июль 2024 | 05.07.2024 | нет | 05.07.2024 | 11.07.2024 | До полного исполнения 351обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 351,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | - | - | - | ЕИС | Июль 2024 | 15.07.2024 | нет | 15.07.2024 | 16.07.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 203,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | - | - | - | ЕИС | Июль 2024 | 18.07.2024 | нет | 18.07.2024 | 18.07.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 352,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | - | - | - | ЕИС | Июль 2024 | 18.07.2024 | нет | 18.07.2024 | 18.07.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 270,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | - | - | - | ЕИС | Сентябрь 2024 | 18.09.2024 | нет | 18.09.2024 | 18.09.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 117,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | - | - | - | ЕИС | Октябрь 2024 | 15.10.2024 | нет | 15.10.2024 | 15.10.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | - | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | - | - | - | ЕИС | - | - | нет |  |  | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | - | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | - | - | - | ЕИС | - | - | нет |  |  | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 2574,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 2574,3 | 2995265 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 16.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | 11.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | подряд | подряд | АО «Орелоблэнерго» | 3011,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 3011,0 | 3237657 | www.rts-tender.ru | Октябрь 2024 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 11.11.2024 | До полного исполнения обязательств |

# 8. Доходная часть проекта

2024г

| Вероятностный эффект от реализации проекта – 191,686 тыс. руб., в год в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 173,562 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 16,572 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС | 1,552 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2024 план | 2024 факт |
| --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |
| Амортизация | 38 188,816 |  |
| Возврат НДС |  |  |
| Кредиты |  |  |
| Прибыль |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |
| Прочие заемные |  |  |
| Прочие собственные |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 620,5 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 4,9 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 2,8 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 4,9 |

# 11. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).