ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами»

J-03512522-1.2.4.2.3-2024

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.	Срок реализации проекта	7

3.Анализ рынка сбыта	7

5.Анализ технических решений	8

6. Реализация проекта	17

7. Доходная часть проекта	23

8. Источники финансирования проекта	24

9. Экономическая эффективность проекта	24

10. Выводы	25

# Описание проекта

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации техническое обслуживание, текущая эксплуатация и ремонт электрооборудования и электрических сетей должны выполняться с использованием специальных машин, механизмов и транспортных средств.

Приобретение специальной техники обусловлено сверхнормативными сроками ее использования и полным физическим износом. Так, нормативный срок эксплуатации автоподъемника АП-17 и автокрана, в соответствии с паспортными данными, составляет 10 лет. В то же время на предприятии продолжают работать  38 единиц спецтехники, введенные в эксплуатацию в  90-е годы прошлого века, изношены оперативные и ремонтные автомобили.

Для эффективной работы электрических сетей в соответствии с Федеральным законом об электроэнергетике №35-ФЗ, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008 г., №861 от 27.12.2004 г., требованиями Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ГОСТ Р 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии общего назначения» электросетевая организация должна быть укомплектована электроизмерительными приборами и аппаратами.

Приобретение переносных измерительных приборов и аппаратуры для оснащения ими в необходимых количествах персонала служб и участков предприятия обусловлено требованиями вышеуказанных правил и предписаниями уполномоченных органов контроля в электроэнергетике.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |

2024

|  | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высоковольтный счетчик РиМ 384.02/2 (10 кВ) (или аналог) | 1 |
| 2 | Испытательное устройство Ретом-51 (или аналог) | 1 |
| 3 | Передвижная лаборатория | 1 |
| 4 | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 1 |
| 5 | ГАЗ-27527-733 (или аналог) | 1 |
| 6 | Фургон - мастерская | 1 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» - январь 2024 г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» нацелен на качественное и надежное энергоснабжение потребителей путем сокращения времени аварийно-восстановительных работ. Потребителями являются население и социальные объекты Орла и Орловской области.

4. Количественные показатели инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |

2024

| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

- Анализ технических решений

Выбор марки и модели обусловлен преимуществами перед аналогами и предшествующими моделями

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование, тип (марка, модель) | Кол-во | Назначение, область применения | Основные характеристики, параметры, возможности | Преимущества (перед аналогами или предшествующими моделями) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами |  |  |  |  |  |
| 1 | Высоковольтный счетчик РиМ 384.02/2 (10 кВ) (или аналог) | 1 | Интеллектуальный прибор учета электроэнергии РиМ 384.02/2 –является многофункциональным прибором и предназначен для измерения активной, реактивной и полной электрической энергии, а также активной, реактивной и полной мощности, фазного тока и линейного напряжения в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока промышленной частоты с изолированной нейтралью напряжением 6/ 10 кВ в зависимости от исполнения. | • Базовый/максимальный ток, А – 20/100; • Номинальное напряжение, кВ – 10; • Класс точности при измерении активной/реактивной энергии – 0,5S/1,0; • Количество тарифов/тарифных зон – 8/256; • Интерфейсы – GSM, GPRS, RF. | • Удобность монтажа; • Возможность перемещения прибора учета в точку ВЛ без изменения конструктивных параметров и нарушений изоляции; • Монтаж непосредственно на провод ВЛ и как следствие отсутствие необходимости монтажа дополнительных устройств и шкафов. |
| 2 | Испытательное устройство Ретом-51 (или аналог) | 1 | Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, интервалов времени, а также воспроизведения напряжения и силы переменного и постоянного тока, частоты и времени. Комплекс применяется в качестве калибраторов напряжения и силы переменного тока, для проверки характеристик срабатывания и параметров настройки электромеханических, полупроводниковых, микропроцессорных реле и панелей РЗА при первичной наладке, периодической проверке во время эксплуатации и после аварийной диагностики устройств релейной защиты на электроэнергетических объектах в различных отраслях промышленности. | Автоматизированная проверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики всех поколений: • всей номенклатуры электромеханических панелей и комплектов защиты и автоматики производства, например, серий ЭПЗ, ДФЗ, ПЗ, ДЗТ, КЗ, КРБ и др.; • современных микропроцессорных реле и сложных систем защиты отечественных и зарубежных фирм; • цифровых устройств с поддержкой МЭК 61850; • полупроводниковых отечественных устройств релейной защиты и автоматики, например, серий ШДЭ, ПДЭ, ШП, ШЭ, ЯРЭ и др.; • приборов определения места повреждения; • панелей противоаварийной автоматики и цепи телеизмерения. | • Увеличенные до 135 В выходные значения каждого канала трехфазной системы напряжения. а также выходная мощность до 80 ВА; • Реализованный дополнительный канал напряжения 3U0, гальванически изолированный, с выходным уровнем напряжения до 135 В; • увеличенное до 405 В значение выдаваемого одно фазного напряжения, что позволяет осуществлять проверку защит в цепях 0,4 кВ; • Увеличенное количество дискретных входов до 16, что дает возможность максимально полно анализировать реакцию проверяемой защиты; • Широкий перечень аксессуаров, входящий в комплект поставки, позволяет подключать устройства РЗиА разного уровня сложности. |
| 3 | Передвижная лаборатория | 1 | Передвижная лаборатория для испытания оборудования и определения мест повреждения кабельных линий напряжением до 10 кВ | Полноприводный автомобиль на базе а/м Газель; Возможность автономной работы от бензинового генератора; | Замена устаревшего оборудования для испытаний. |
| 4 | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 1 | Для выполнения строительно-монтажных работ на высоте. Электроизоляционная люлька позволяет осуществлять работы в электросетях. Предназначен для замены изношенной техники. | • Высота подъема, м – 18. • Вылет, м – 13. • Грузопод. люльки, кг – 250 • Угол поворота стрелы,° - не ограничен. • Электроизоляция, В – 1000 • Базовое шасси - ГАЗ-3309 с 5-местной кабиной. • Тип двигателя – дизель, • Мощность, л.с. - 125 • Колесная формула - 4х4. • Масса, кг – 6300. • Габариты, м – 7,25х2,5х3,3 • Время подъёма на наиб. высоту, сек. - 60. л/100км л/100км | • Колёсная формула 4х4 позволяет уверенную доставку рабочих бригад на линейные объекты по пересеченной местности и бездорожью • Пятиместная кабина позволяет организовать работы без использования дополни-тельного транспорта для перевозки персонала. |
| 5 | ГАЗ-27527-733 (или аналог) | 1 | Для транспортного обслуживания персонала производственных служб и участков. | Колесная формула - 4 х 4 Количество мест - 5 Грузоподьёмность, кг - 1075 Двигатель бензиновый, ЗМЗ-4091 Максимальная мощность, л.с.(кВт) - 112 (82,5) при 4000 об/мин Максимальная скорость, км/ч - 105 Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км - 15,4 | Универсальный грузопассажирский полноприводный автомобиль-внедорожник с колесной формулой 4х4, что позволяет осуществлять уверенную доставку рабочих бригад на линейные объекты по пересеченной местности и бездорожью. Оборудован просторной 5-местной кабиной и компактной, но вместительной грузовой платформой, поэтому идеально подходит как для перевозки людей, так и для транспортировки всевозможных грузов весом до 1075 кг. |
| 6 | Фургон - мастерская | 1 | Для транспортного обслуживания персонала производственной службы кабельных сетей и технического обеспечения ремонтных работ на КЛ. | Размеры фургона, мм - 5100 х 2350 х 2000..2600 Масса снаряженного ТС, кг - 250..4370 Полная масса ТС, кг - 5950 Колесная формула - 4х4 | Благодаря вездеходным качествам фургона ремонтная бригада может быстро добираться к месту ремонта даже на труднодоступных участках. Наличие утепленного фургона с автономным отопителем позволяет производить работы по ремонту КЛ в зимнее время в условиях низких температур. |

- Реализация проекта

6.1. Затратная часть проекта

| № п/п | Наименование | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |

2024

|  | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высоковольтный счетчик РиМ 384.02/2 (10 кВ) (или аналог) | 0,940 |
| 2 | Испытательное устройство Ретом-51 (или аналог) | 2,290 |
| 3 | Передвижная лаборатория | 4,973 |
| 4 | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 6,713 |
| 5 | ГАЗ-27527-733 (или аналог) | 1,966 |
| 6 | Фургон - мастерская | 6,477 |
|  | Итого: | 23,359 |

6.2 График реализации инвестиционного проекта

2024 г.

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка приборов, спецоборудования и спецтехники | Февраль 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Страхование автотранспортных средств | Февраль 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Регистрация автомобилей и автовышек в органах ГИБДД | Февраль 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Регистрация спецтехники в органах технического надзора | Февраль 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Постановка основных средств на бухгалтерский учет | Февраль 2024г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |

5.3 Данные по освоению

| №п.п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | км., МВА, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Высоковольнтый счетчик РиМ 384.02/2 (10 кВ) (или аналог)2шт. | 2,000 |  | 0,908 |  | 0,908 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испытательное устройство Ретом-51 (или аналог) 1 шт. | 1,000 |  | 2,758 |  | 2,758 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Передвижная лаборатория 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э Коррект.: 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | УАЗ-390945 Коррект.: ГАЗ-27527-733 (или аналог) 1шт. | 1,000 |  | 1,652 |  |  |  | 1,652 |  |  |  |  |
| 6 | ГАЗ-3308(Фургон-мастерская) Коррект.: Фургон - мастерская 1 шт. | 1,000 |  | 4,029 |  |  |  | 4,029 |  |  |  |  |
| 7 | Кран -манипулятор R -019 МL ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Экскавтор погрузчик ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 5,000 |  | 9,347 |  | 3,667 |  | 5,680 |  |  |  |  |

6.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (с НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | приборы | Ретом | АО «Орелоблэнерго» | 3360,4 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 3310,0 | 2901457 | Ртс ттендер | Ноябрь 2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 04.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | приборы | РИМ | АО «Орелоблэнерго» | 1105,6 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 1090,0 | ЗП 3112115 | Торгттендер | Ноябрь 2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | 04.12.2023 | 15.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | спецтехника | Соболь | АО «Орелоблэнерго» | 2428,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 1978,8 | 3042241 | Ртс ттендер | Март 2024 | 28.03.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 02.05.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | спецтехника | Вышка | АО «Орелоблэнерго» | 8698,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 8698,7 | 3054161 | Ртс ттендер | Апрель 2024 | 09.04.2024 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | 07.05.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | спецтехника | Мастерская | АО «Орелоблэнерго» | 4880,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 4831,2 | 3042091 | Ртс ттендер | Март 2024 | 28.03.2024 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | 07.05.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | спецтехника | лаборатория | АО «Орелоблэнерго» | 6791,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5928,1 | 3086034 | Ртс ттендер | Май 2024 | 14.05.2024 | 30.05.2024 | 03.06.2024 | 14.06.2024 | До полного исполнения обязательств |

# Доходная часть проекта

2024 год

Вероятный доход от проекта  572,748  тыс. руб. без НДС в том числе:

| 1 | Эффект от снижения расходов на ремонты , тыс. руб. без НДС | 572,748 |
| --- | --- | --- |

- Источники финансирования проекта

| тыс. руб. без НДС Наименование источника финансирования | 2024 план | 2024 Факт |
| --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |
| Амортизация | 18 796,461 |  |
| Возврат НДС |  |  |
| Кредиты |  |  |
| Прибыль | 4 562,226 |  |
| Прибыль от ТП |  |  |
| Прочие заемные |  |  |
| Прочие собственные |  |  |

# Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 246,7 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 5,0 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 7,7 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,9 |

# Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения текущей деятельности компании  для надежного и качественного  электроснабжения потребителей.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей в Орле и поселениях Орловской области, обновление основных производственных фондов.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).