ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Новое строительство.  Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии»

J-03512522-1.2.1.1.1-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	6

3.Анализ рынка сбыта	6

4.Технико-экономические показатели	6

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………...10

6.Анализ технических решений	11

7.Реализация проекта	11

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………11

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………...………14

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….16

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………23

8.Доходная часть проекта	26

9.Источники финансирования проекта	26

10.Экономическая эффективность проекта	27

11.Выводы	28

# 1. Описание проекта

Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения  энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.

Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом следует признать монтаж современных подстанций блочного типа. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами:

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Проектом предусмотрено установление границ полосы отвода и  охранной зоны, объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Для обеспечения требуемой  электрической мощностью сформированных микрорайонов необходимо выполнить мероприятия по строительству следующих объектов электросетевого хозяйства:

2024г

|  | г. Орел |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 744.10,03 – ТП 754.05,06 г. Орел для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии - 2х0,790км. | 1,58 |
|  | Знаменский участок |  |
| 2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ №5 ТП 005 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Кирова с. Знаменское -0,12 км | 0,12 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 3 | Строительство ВЛЗ 6кВ от ВЛЗ №16 ПС Черкасская опора №16 до ВЛЗ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №146 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. | 0,73 |
| 4 | Строительство КЛ 6кВ от ТП 158 до ТП 119 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,8 км. | 0,8 |
| 5 | Строительство КЛ 6кВ №16 ПС Черкасская от опоры №27 до ТП 027 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,12км. | 0,12 |
|  | Верховский МФ |  |
| 6 | Строительство СТП 014 и ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимазации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. В. Быкова, ул. Ливенской, ул. А. Гайтеровой с. Русский Брод |  |
|  | Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА(1х0,063МВА) | 1 |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,3 км | 0,3 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 7 | Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая | 0,2 |
|  | Кромской МФ |  |
| 8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная, ул Социалистическая |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,160 МВА) | 1 |
|  | Строительство КЛ 10 кВ -0,24км. | 0,24 |
|  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ -0,3км. | 0,3 |
|  | Итого: | 4,390 км.; 2шт. |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» - февраль 2024 г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# 3. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» нацелен на поддержание инфраструктуры Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением местоположения объектов строительства представлена в Приложении.

# 4.Технические показатели

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики создаваемых объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подстанции |  | Линии электропередач |  |  |
|  |  | Кол-во и марка силовых транс-ов, шт | Мощность МВА | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 744.10,03 – ТП 754.05,06 г. Орел для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии - 2х0,790км. |  |  |  | АПвПу 1х150/25-10 | 1,58 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ №5 ТП 005 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Кирова с. Знаменское -0,12 км |  |  |  | СИП 2 3х35+54,5 | 0,12 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ВЛЗ 6кВ от ВЛЗ №16 ПС Черкасская опора №16 до ВЛЗ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №146 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. |  |  |  | СИП3 1х50 | 0,73 |
| 4 | Строительство КЛ 6кВ от ТП 158 до ТП 119 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,8 км. |  |  |  | АПвПу 1х70/25-10 | 0,8 |
| 5 | Строительство КЛ 6кВ №16 ПС Черкасская от опоры №27 до ТП 027 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,12км. |  |  |  | АПвПу 1х95/25-10 | 0,12 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство СТП 014 и ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимазации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. В. Быкова, ул. Ливенской, ул. А. Гайтеровой с. Русский Брод |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА(1х0,063МВА) | ТМГ, 1шт. | 0,063 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,3 км |  |  | ж/б | СИП 3 1х50 | 0,3 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая |  |  | ж/б | СИП 3 1х95 | 0,2 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная, ул Социалистическая |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,160 МВА) | ТМГ, 1шт. | 0,160 |  |  |  |
|  | Строительство КЛ 10 кВ -0,24км. |  |  |  | АПвПу 1х70/25-10 | 0,24 |
|  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ -0,3км. |  |  | ж/б | СИП 2 3х50+1х54,5 | 0,3 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта 2024г.

- 2024г.

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр =0 ∆Р10тр = 0,223 | ∆P6тр = ∆Р10тр = |
| 2 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА | ∆P6тп тр =0 ∆Р10тп тр = 0 | ∆P6тп тр = ∆Р10тп тр = |
| 3 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (), км | ∆LннЛЭП =0,42 ∆LснЛЭП =3,97 | ∆LннЛЭП = ∆LснЛЭП = |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0000 | ∆Пsaidi = |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,0000 | ∆П saifi = |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при строительстве ТП и электрических сетей направлены на решение следующих вопросов: - присоединения энергопринимающих устройств потребителей, - перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии - обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта 2024г.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. | Прочие, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 744.10,03 – ТП 754.05,06 г. Орел для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии - 2х0,790км. | 6,103 | 0,073 | 1,889 | 4,140 |  |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ №5 ТП 005 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Кирова с. Знаменское -0,12 км | 0,145 | 0,008 | 0,044 | 0,093 |  |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ВЛЗ 6кВ от ВЛЗ №16 ПС Черкасская опора №16 до ВЛЗ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №146 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. | 1,288 | 0,034 | 0,485 | 0,770 |  |
| 4 | Строительство КЛ 6кВ от ТП 158 до ТП 119 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,8 км. | 1,840 | 0,037 | 0,485 | 1,318 |  |
| 5 | Строительство КЛ 6кВ №16 ПС Черкасская от опоры №27 до ТП 027 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,12км. | 0,524 | 0,008 | 0,161 | 0,355 |  |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство СТП 014 и ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимазации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. В. Быкова, ул. Ливенской, ул. А. Гайтеровой с. Русский Брод |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА(1х0,063МВА) | 0,496 | 0,009 | 0,100 | 0,386 |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,3 км | 0,755 | 0,014 | 0,337 | 0,404 |  |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая | 0,517 | 0,011 | 0,202 | 0,304 |  |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная, ул Социалистическая |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,160 МВА) | 1,043 | 0,013 | 0,078 | 0,952 |  |
|  | Строительство КЛ 10 кВ -0,24км. | 1,104 | 0,011 | 0,264 | 0,829 |  |
|  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ -0,3км. | 0,198 | 0,014 | 0,051 | 0,133 |  |
|  | Итого: | 14,013 | 0,231 | 4,097 | 9,685 |  |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования | ноябрь 2023г. | ноябрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | ноябрь 2023г. | январь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | сентябрь 2023г. | октябрь 2023г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | ноябрь 2023г. | январь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | ноябрь 2023г. | январь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | ноябрь 2023г. | январь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | декабрь 2023г. | ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | февраль 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | январь 2024г. | ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | февраль 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | февраль 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | февраль 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | февраль 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.7 | Комплексное опробование оборудования | февраль 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | март 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| №п.п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | км., МВА, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП744.10,03 - ТП754.05,06 г. Орел для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии - 2х0,790км. |  | 6,103 | 0,007 | 6,103 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ВЛИ-0,4 №5 ТП005 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Кирова с. Знаменское -0,12 км | 0,098 | 0,145 | 0,136 | 0,145 | 0,136 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ВЛЗ 6кВ от ВЛЗ №16 ПС Черкасская опора №16 до ВЛЗ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №146 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КЛ 6кВ от ТП 158 до ТП 119 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,8 км. |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КЛ 6кВ №16 ПС Черкасская от опоры №27 до ТП 027 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,12км. | 0,108 | 0,524 | 0,468 |  |  | 0,524 | 0,468 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство СТП 014 и ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимазации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. В. Быкова, ул. Ливенской, ул. А. Гайтеровой с. Русский Брод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА(1х0,063МВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (2 очередь) -1,008км. ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая | 0,222 | 0,517 | 0,564 | 0,517 |  |  | 0,564 |  |  |  |  |
| 9 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Гуськова (школа - интарнат), п. Нарышкино ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,1км ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная, ул Социалистическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) Коррект.: 0,16 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ 10 кВ -0,5км. Коррект.:0,24 км |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ -0,3км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,428 | 7,289 | 1,208 | 6,765 | 0,149 | 0,524 | 1,059 |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) |  | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) |  | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  |  |  |  |  | Количество участников, подавших заявки/предложения |  |  | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) |  | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  |  |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Факт подписания договора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» |  | 3000,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 6 |  |  | 3000,0 |  |  |  | 2820042 | Ртс ттендер |  | Август 2023 |  | 01.08.2023 |  | 09.08.2023 |  | 14.08.2023 |  | 25.08.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» |  | 5000,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 5000,0 |  |  |  | 2798743 | Ртс-тендер |  | Июль 2023 |  | 06.07.2023 |  | 14.07.2023 |  | 19.07.2023 |  | 31.07.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» |  | 500,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 500,0 |  |  |  | 2837579 | Ртс-тендер |  | Август 2023 |  | 23.08.2023 |  | 31.08.2023 |  | 05.09.2023 |  | 18.09.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | эоектрооборудование | автоматы | АО «Орелоблэнерго» |  | 798,3 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 15 |  |  | 526,9 |  |  |  | 2971878 | Ртс-тендер |  | Январь 2024 |  | 25.01.2024 |  | 02.02.2024 |  | 07.02.2024 |  | 19.02.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» |  | 1000,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП |  |  | Аукцион в электронной форме МСП |  | 5 |  |  | 1000,0 |  |  |  | 2771226 | www.rts-tender.ru |  | июнь 2023 |  | 07.06.2023 |  | 15.06.2023 |  | 20.06.2023 |  | 03.07.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Изоляторы | АО «Орелоблэнерго» |  | 1500,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме МСП |  |  | Аукцион в электронной форме МСП |  | 5 |  |  | 1500,0 |  |  |  | 2959571 | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 06.01.2024 |  | 17.01.2024 |  | 22.01.2024 |  | 02.02.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» |  | 1549,3 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 9 |  |  | 816,4 |  |  |  | 3002874 | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 26.02.2024 |  | 05.03.2024 |  | 07.03.2024 |  | 08.03.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» |  | 500 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  |  | 500 |  |  |  | 2788868 | www.rts-tender.ru |  | Июнь 2023 |  | 26.06.2023 |  | 04.07.2023 |  | 07.07.2023 |  | 24.07.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | муфты | АО «Орелоблэнерго» |  | 5000,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 5000,0 |  |  |  | 2631187 | www.rts-tender.ru |  | Январь 2023 |  | 25.01.2023 |  | 07.02.2023 |  | 10.02.2023 |  | 21.02.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | муфты | АО «Орелоблэнерго» |  | 3000,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  |  | 3000,0 |  |  |  | 2908896 | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 14.11.2023 |  | 22.11.2023 |  | 24.11.2023 |  | 05.12.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» |  | 700,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 700,0 |  |  |  | 2965663 | Ртс-тендер |  | Январь 2024 |  | 17.01.2024 |  | 25.01.2024 |  | 30.01.2024 |  | 12.02.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» |  | 192,7 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 160,6 |  |  |  | Зп 403017 | www.rts-tender.ru |  | Март 2024 |  | 01.03.2024 |  | 18.03.2024 |  | 21.03.2024 |  | 01.04.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 6229,9 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  |  | 6229,9 |  |  |  | 2979188 | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 01.02.2024 |  | 19.02.2024 |  | 20.02.2024 |  | 04.03.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 2747,8 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  |  | 2747,8 |  |  |  | 2979175 | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 01.02.2024 |  | 19.02.2024 |  | 20.02.2024 |  | 04.03.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 5246,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  |  | 5246,0 |  |  |  | 2979153 | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 01.02.2024 |  | 19.02.2024 |  | 20.02.2024 |  | 04.03.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 2415,2 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 5 |  |  | 1970,0 |  |  |  | 2979132 | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 01.02.2024 |  | 19.02.2024 |  | 21.02.2024 |  | 04.03.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 3950,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 7 |  |  | 3574,8 |  |  |  | 2917931 | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 22.11.2023 |  | 08.12.2023 |  | 12.12.2023 |  | 25.12.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» |  | 2615,8 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 8 |  |  | 2201,2 |  |  |  | 2998498 | www.rts-tender.ru |  | Февраль 2024 |  | 20.02.2024 |  | 28.02.2024 |  | 01.03.2023 |  | 13.03.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 3147,8 |  | Коммерческое предложение |  |  | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме |  | 9 |  |  | 2792,3 |  |  |  |  | 3096322 |  | www.rts-tender.ru |  | Май 2024 |  | 23.05.2024 |  | 10.06.2024 |  | 13.06.2024 | 24.06.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель | АО «Орелоблэнерго» | 6238,9 |  | Коммерческое предложение |  |  | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме |  | 9 |  |  | 5396,7 |  |  |  |  | 3096390 |  | www.rts-tender.ru |  | Май 2024 |  | 23.05.2024 |  | 10.06.2024 |  | 13.06.2024 | 24.06.2024 |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго |  | 6997,2 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  |  | 5948,4 |  | 2918750 |  |  | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 22.11.2023 |  | 30.11.2023 |  | 05.12.2023 |  | 18.12.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго |  | 6953,9 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  |  | 6432,3 |  | 2918727 |  |  | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 22.11.2023 |  | 30.11.2023 |  | 05.12.2023 |  | 18.12.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Труба | Труба ПНД | АО «Орелоблэнерго |  | 6994,2 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 6154,9 |  | 3125212 |  |  | www.rts-tender.ru |  | Июнь 2024 |  | 20.06.2024 |  | 28.06.2024 |  | 03.07.2024 |  | 16.07.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» |  | 1943,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 10 |  |  | 1419,0 |  | 2977707 |  |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 31.01.2024 |  | 26.02.2024 |  | 28.02.2024 |  | 13.03.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» |  | 4863,1 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 14 |  |  | 3647,3 |  | 2920512 |  |  | www.rts-tender.ru |  | Ноябрь 2023 |  | 22.11.2023 |  | 08.12.2023 |  | 12.12.2023 |  | 25.12.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 2484,9 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  |  | 2484,9 |  | 2963482 |  |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 15.01.2024 |  | 31.01.2024 |  | 02.02.2024 |  | 13.02.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 4763,3 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  |  | 3432,2 |  | 3032420 |  |  | www.rts-tender.ru |  | Март 2024 |  | 21.03.2024 |  | 08.04.2024 |  | 11.04.2024 |  | 22.04.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 4273,3 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 5 |  |  | 3300,0 |  | 32413413789 |  |  | Росэлторг |  | Март 2024 |  | 21.03.2024 |  | 08.04.2024 |  | 19.04.2024 |  | 02.05.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 5593,3 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 4838,2 |  | 4521824001 |  |  | РАД |  | Март 2024 |  | 21.03.2024 |  | 08.04.2024 |  | 10.04.2024 |  | 22.04.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 1675,3 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  |  | 1032,5 |  | 32413197006 |  |  | Росэлторг |  | Январь 2024 |  | 19.01.2024 |  | 05.02.2024 |  | 07.02.2024 |  | 19.02.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | БКТП/КТП | АО «Орелоблэнерго» |  | 2640,9 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 3 |  |  | 1948,3 |  | 32413322897 |  |  | Росэлторг |  | Февраль 2024 |  | 26.02.2024 |  | 13.03.2024 |  | 15.03.2024 |  | 27.03.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» |  | 6142,5 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 5528,2 |  | Зп 3021697 |  |  | ТЭК-ТОРГ |  | Февраль 2023 |  | 20.02.2023 |  | 28.02.2023 |  | 03.03.2023 |  | 20.03.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» |  | 6999,8 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  |  | 5482,9 |  | ЗП 3052671 |  |  | ТЭК-ТОРГ |  | Май 2023 |  | 30.05.2023 |  | 07.06.2023 |  | 09.06.2023 |  | 22.06.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» |  | 6987,6 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  |  | 5674,5 |  | ЗП 403044 |  |  | ТЭК-ТОРГ |  | Март 2024 |  | 01.03.2024 |  | 11.03.2024 |  | 14.03.2024 |  | 25.03.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | опоры | АО «Орелоблэнерго» |  | 6995,1 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 4 |  |  | 6575,4 |  | ЗП 403024 |  |  | ТЭК-ТОРГ |  | Март 2024 |  | 01.03.2024 |  | 11.03.2024 |  | 14.03.2024 |  | 25.03.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Фундаментные блоки | АО «Орелоблэнерго» |  | 104,8 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 96,9 |  | Зп 212547 |  |  | ТЭК-ТОРГ |  | Декабрь 2022 |  | 15.12.2022 |  | 23.12.2022 |  | 27.12.2022 |  | 09.01.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Фундаментные блоки | АО «Орелоблэнерго» |  | 147,1 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 139,7 |  | ЗП 304780 |  |  | ТЭК-ТОРГ |  | Апрель 2023 |  | 10.04.2023 |  | 18.04.2023 |  | 21.04.2023 |  | 02.05.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Щебень | АО «Орелоблэнерго» |  | 441,7 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 1 |  |  | 441,7 |  | 2831940 |  |  | Ртс |  | Август 2023 |  | 16.08.2023 |  | 24.08.2023 |  | 25.08.2023 |  | 05.09.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | песок | АО «Орелоблэнерго» |  | 1360,0 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 2 |  |  | 1353,2 |  | Зп3091700 |  |  | ТЭК-ТОРГ |  | Сентябрь 2023 |  | 21.09.2023 |  | 29.09.2023 |  | 04.10.2023 |  | 16.10.2023 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» |  | 1834,7 |  | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме |  |  | Аукцион в электронной форме |  | 5 |  |  | 1733,7 |  | 2959573 |  |  | www.rts-tender.ru |  | Январь 2024 |  | 06.01.2024 |  | 16.01.2024 |  | 19.01.2024 |  | 30.01.2024 |  |  | До полного исполнения обязательств |  |  |  |

# 8.Доходная часть проекта 2024г.

|  | 2024г. |  |
| --- | --- | --- |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 537,900 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе |  |  |
| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 321,648 |
| 2 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 32,949 |
| 3 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 183,303 |

# 9.Источники финансирования проекта

- тыс.руб. без НДС

| Наименование источника финансирования | 2024 план | 2024 факт |
| --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |
| Амортизация |  |  |
| Возврат НДС |  |  |
| Кредиты |  |  |
| Прибыль | 14 013,284 |  |
| Прибыль от ТП |  |  |
| Прочие заемные |  |  |
| Прочие собственные |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 662,5 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 5,9 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 7,4 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,4 |

# 11. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).