ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП»

J-03512522-1.2.1.2.3-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………....

7.2 График реализации инвестиционного проекта……………………………………………………………………………...

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….…

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта…………

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день около 70% электрооборудования трансформаторных подстанций изношено, морально и физически устарело и нуждается в замене. Рост количества оборудования в состоянии, близком к критическому износу, вызывает необходимость увеличения затрат на ремонтные работы, что снижает эффективность функционирования сетей. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Техническому перевооружению подлежат подстанции, находящиеся в эксплуатации 25-30 лет.

Технический уровень и срок службы электрооборудования в значительной мере являются показателями надежности сети и определяют допустимые значения продолжительности отключений. Техническое перевооружение ТП, РП направлено на :

-своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии;

-замену оборудования с параметрами, не соответствующими требованиям сети по динамической и термической устойчивости, напряжению, безопасности и т. д.;

-снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям;

-повышение надежности электроснабжения и управляемости сетей;

-адаптации к нагрузкам и использованию  новых средств автоматизации, новым технологиям обслуживания;

-электрической и экологической безопасности.

По результатам оценки технического состояния ТП, РП принято решение о их техническом перевооружении, которое реализуется в виде частичной замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ:

-установка высоковольтных камер типа КСО;

- замена выключателей нагрузки на высоковольтные разъединители и вакуумные выключатели;

- замена распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО-70;

- замена токопроводов «РУ-6/10 кВ – трансформатор» в ТП.

Одним из основных направлений технического перевооружения ТП является техническое перевооружение РУ-6-10кВ в виде установки камер стационарных одностороннего обслуживания (КСО), служащих для приема и распределения электроэнергии.

Во многих ТП г. Орла и области в РУ-6-10кВ для снятия нагрузки до сих пор  используются однополюсные разъединители. Для оборудования РУ-6-10кВ  ТП 1955-1985 годов постройки наиболее приемлемыми являются автогазовые выключатели нагрузки. ВНА обеспечивает двухкратное включение нормированного для него тока включения на короткое замыкание без повреждений, препятствующих его дальнейшей кратковременной работе в нормальном эксплуатационном режиме.

В качестве распределительных устройств РУ-0,4 кВ в большинстве ТП эксплуатируются линейные панели 50-х годов прошлого столетия либо отдельные ящики с рубильниками, установленные на стенах в различных местах ТП. Защита электрооборудования от перенапряжений и КЗ представляет собой предохранители.  Для качественного изменения способов эксплуатации и обслуживания РУ-0,4кВ необходимо заменить распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО-70.

Инвестиционным проектом предусмотрены объекты РУ-6-10кВ и РУ-0,4кВ в трансформаторных подстанциях г. Орла и области.

Проект включает следующие объекты:

2024 год

| № п/п | Наименование объекта технического перевооружения | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 399 г. Орел ВА5541-1000А | ВА5541-1000А -2шт. |
| 2 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел ВА5543-1600А | ВА5543-1600А -2шт. |
| 3 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел ВНА | ВНА-1шт. |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.05 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. | РВз-2шт., ВВ-1шт. |
| 5 | Установка в РУ 10 кВ РП 17 - КСО 298 г. Орел | КСО 298-2 шт. |
| 6 | Замена оборудования в РУ 10 кВ РП 27 - КСО 298 г. Орел | КСО 298-13 шт. |
| 7 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 002 яч.03 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. | РВз-2шт., ВВ-1шт. |
| 8 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | Токопровод - 25 шт. |
|  | Болховский участок |  |
| 9 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов КСО 393 | КСО 393-3шт. |
|  | Мценский ф |  |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск КСО393 | КСО 393-6шт. |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск КСО393 | КСО 393-4шт. |
| 12 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | Токопровод - 20 шт. |
|  | Ливенский МФ |  |
| 13 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны КСО393 | КСО393-5шт. |
| 14 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 097 г. Ливны -КСО393 | КСО393-5шт. |
| 15 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 001 г. Ливны -КСО393 | КСО393-6шт. |
| 16 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | Токопровод - 11 шт. |
|  | Верховский МФ |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря КСО 393 | КСО393-3шт. |
|  | Змиевский МФ |  |
| 18 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Покровское КСО393 | КСО393-1шт. |
| 19 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка КСО393 | КСО393-1шт. |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 20 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г. Новосиль ЩО70 | ЩО70-2шт. |
|  | Кромской МФ |  |
| 21 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 007 г. Дмитровск КСО393 | КСО393-2шт. |
| 22 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | Токопровод - 5 шт. |
|  | Итого | 125 шт |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружения ТП, РП» - февраль 2024 г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружения ТП, РП» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

4. Технико-экономические показатели

2024 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Тип оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 399 г. Орел ВА5541-1000А | 1990 | 2024 | 34 | 25 | ПН-2шт. | ВА5541-1000А -2шт. |
| 2 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел ВА5543-1600А | 1976 | 2024 | 48 | 25 | АВМ-2шт. | ВА5543-1600А -2шт. |
| 3 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел ВНА | 1976 | 2024 | 48 | 25 | РВ16-1шт. | ВНА-1шт. |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.05 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. | 1994 | 2024 | 30 | 25 | ВН-1шт | РВз-2шт., ВВ-1шт. |
| 5 | Установка в РУ 10 кВ РП 17 - КСО 298 г. Орел | - | 2024 | - | 25 | - | КСО 298-2 шт. |
| 6 | Замена оборудования в РУ 10 кВ РП 27 - КСО 298 г. Орел | 1996 | 2024 | 28 | 25 | КСО285-12шт. | КСО 298-13 шт. |
| 7 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 002 яч.03 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. | 1988 | 2024 | 36 | 25 | ВН-1шт | РВз-2шт., ВВ-1шт. |
| 8 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | - | 2024 | - | 30 | АСБ-10-3х50-25 шт.; 3КВТПн-10 35/50 - 50 шт. | АПВПу-10 1х50/16 – 25 шт.; ПКВТ(н)-10-50 - 50 шт. |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов КСО 393 | 1966 | 2024 | 58 | 25 | КСО393-3шт. | КСО 393-3шт. |
|  | Мценский ф |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск КСО393 | 1984 | 2024 | 40 | 25 | КСО366-6шт. | КСО 393-6шт. |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск КСО393 | 1964 | 2024 | 60 | 25 | КСО366-4шт. | КСО 393-4шт. |
| 12 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | - | 2024 | - | 30 | АСБ-10-3х50-20 шт.; 3КВТПн-10 35/50 - 40 шт. | АПВПу-10 1х50/16 – 20 шт.; ПКВТ(н)-10-50 - 40 шт. |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны КСО393 | 1969 | 2024 | 55 | 25 | ВН-2шт., РВ-3шт. | КСО393-5шт. |
| 14 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 097 г. Ливны -КСО393 | 1982 | 2024 | 42 | 25 | КСО366-4шт | КСО393-5шт. |
| 15 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 001 г. Ливны -КСО393 | 1958 | 2024 | 66 | 25 | ВН-3шт., РВ-2шт. | КСО393-6шт. |
| 16 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | - | 2024 | - | 30 | АСБ-10-3х50-11 шт.; 3КВТПн-10 35/50 - 22 шт. | АПВПу-10 1х50/16 – 11 шт.; ПКВТ(н)-10-50 - 22 шт. |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря КСО 393 | 1982 | 2024 | 42 | 25 | КСО366-3шт. | КСО393-3шт. |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Покровское КСО393 | 1996 | 2024 | 28 | 25 | РВ-1шт. | КСО393-1шт. |
| 19 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка КСО393 | 1967 | 2024 | 57 | 25 | РВ-1шт. | КСО393-1шт. |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г. Новосиль ЩО70 | 1972 | 2024 | 52 | 25 | ЩО59-2шт. | ЩО70-2шт. |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 007 г. Дмитровск КСО393 | 1990 | 2024 | 34 | 25 | КСО-2шт. | КСО393-2шт. |
| 22 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | - | 2024 | - | 30 | АСБ-10-3х50-5 шт.; 3КВТПн-10 35/50 - 10 шт. | АПВПу-10 1х50/16 – 5 шт.; ПКВТ(н)-10-50 - 10 шт. |

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

# 6. Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - пожаробезопасность - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2024 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 399 г. Орел ВА5541-1000А | 0,155 | 0,010 | 0,145 |
| 2 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел ВА5543-1600А | 0,240 | 0,010 | 0,230 |
| 3 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел ВНА | 0,072 | 0,013 | 0,059 |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.05 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. | 0,319 | 0,109 | 0,210 |
| 5 | Установка в РУ 10 кВ РП 17 - КСО 298 г. Орел | 1,445 | 0,096 | 1,350 |
| 6 | Замена оборудования в РУ 10 кВ РП 27 - КСО 298 г. Орел | 9,407 | 0,635 | 8,772 |
| 7 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 002 яч.03 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. | 0,319 | 0,109 | 0,210 |
| 8 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | 1,096 | 0,452 | 0,645 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 9 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов КСО 393 | 0,313 | 0,111 | 0,201 |
|  | Мценский ф |  |  |  |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск КСО393 | 0,643 | 0,238 | 0,405 |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск КСО393 | 0,415 | 0,147 | 0,268 |
| 12 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | 0,877 | 0,361 | 0,516 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 13 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны КСО393 | 0,517 | 0,182 | 0,335 |
| 14 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 097 г. Ливны -КСО393 | 0,507 | 0,172 | 0,335 |
| 15 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 001 г. Ливны -КСО393 | 0,609 | 0,206 | 0,402 |
| 16 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | 0,482 | 0,199 | 0,284 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря КСО 393 | 0,312 | 0,111 | 0,201 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 18 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Покровское КСО393 | 0,102 | 0,034 | 0,067 |
| 19 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка КСО393 | 0,102 | 0,034 | 0,067 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 20 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г. Новосиль ЩО70 | 0,239 | 0,025 | 0,214 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 21 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 007 г. Дмитровск КСО393 | 0,207 | 0,073 | 0,134 |
| 22 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП | 0,219 | 0,090 | 0,129 |
|  | Итого: | 18,598 | 3,416 | 15,181 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь 2023г. | январь 2023г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | декабрь 2023г. | октябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | февраль 2023г. | октябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | март 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | март 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | март 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | март 2024г. | декабрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| №п.п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | км., МВА, шт. | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 399 г. Орел -2шт. ВА5543 Коррект.: ВА5541-1000А | 2,000 |  | 0,112 |  |  |  | 0,112 |  |  |  |  |
| 2 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел -2шт. ВА5543 Коррект.: ВА5543-1600А | 2,000 |  | 0,222 |  |  |  | 0,222 |  |  |  |  |
| 3 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 439 г. Орел -6шт. КСО 393 ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел -1шт ВНА | 1,000 |  | 0,051 |  |  |  | 0,051 |  |  |  |  |
| 5 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 871 г. Орел -8шт. КСО 393 ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.09 г. Орел -1шт КСО310 ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.10 г. Орел -1шт КСО310 ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.08 г. Орел -1шт КСО310 Коррект.: яч.05, РВз-2шт., ВВ -1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка в РУ 10 кВ РП 17 - КСО 298 г. Орел 2шт. | 2,000 | 1,445 | 1,446 | 1,445 | 1,446 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена оборудования в РУ 10 кВ РП 27 - КСО 298 г. Орел 13шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 002 яч.03 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 25 шт. | 25,000 | 0,526 | 1,183 | 0,526 | 0,577 |  | 0,607 |  |  |  |  |
| 13 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов -3шт. КСО393 | 3,000 |  | 0,255 |  | 0,255 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | 6,000 | 0,643 | 0,603 | 0,643 |  |  | 0,603 |  |  |  |  |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск -4шт. КСО393 | 4,000 | 0,415 | 0,354 | 0,415 | 0,354 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 20 шт. | 20,000 | 0,439 | 0,879 | 0,439 | 0,440 |  | 0,439 |  |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны -5шт КСО393 | 5,000 |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  |  |
| 18 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 097 г. Ливны -КСО393-5шт. | 5,000 |  | 0,423 |  |  |  | 0,423 |  |  |  |  |
| 19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 001 г. Ливны -КСО393-6 шт. | 6,000 | 0,609 | 0,519 |  |  | 0,609 | 0,519 |  |  |  |  |
| 20 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 11 шт. | 11,000 | 0,482 | 0,497 | 0,219 | 0,497 | 0,263 |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 049 г. Ливны -5шт. КСО393 ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 009 г. Ливны -2шт. ЩО70 ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря -3шт. КСО 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Покровское -1шт. КСО393 | 1,000 | 0,102 | 0,102 |  |  | 0,102 | 0,102 |  |  |  |  |
| 25 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка -1шт. КСО393 |  | 0,102 |  |  |  | 0,102 |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Покровское -1шт. КСО393 ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г. Новосиль -2шт. ЩО70 | 2,000 |  | 0,214 |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  |
| 28 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 007 г. Дмитровск -2шт. КСО393 | 2,000 | 0,207 | 0,145 |  |  | 0,207 | 0,145 |  |  |  |  |
| 29 | Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 5 шт. | 5,000 | 0,219 | 0,225 | 0,219 | 0,225 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 г. Дмитровск -1шт. КСО393 ИСКЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 102,000 | 5,189 | 7,651 | 3,906 | 3,793 | 1,283 | 3,859 |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 3000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 3000,0 | 2820042 | Ртс ттендер | Август 2023 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 25.08.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Электрооборудование | АО «Орелоблэнерго» | 5000,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 5000,0 | 2798743 | Ртс-тендер | Июль 2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | электроматериалы | электроматериалы | АО «Орелоблэнерго» | 500,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 500,0 | 2837579 | Ртс-тендер | Август 2023 | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | эоектрооборудование | автоматы | АО «Орелоблэнерго» | 798,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 15 | 526,9 | 2971878 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Крепежные изделия | Крепежие | АО «Орелоблэнерго» | 500 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 500 | 2788868 | www.rts-tender.ru | Июнь 2023 | 26.06.2023 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Разъединители | АО «Орелоблэнерго» | 700,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 700,0 | 2965663 | Ртс-тендер | Январь 2024 | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 12.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Электрооборудование | Т-ры тока | АО «Орелоблэнерго» | 192,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 160,6 | Зп 403017 | www.rts-tender.ru | Март 2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель АСБ | АО «Орелоблэнерго» | 2615,8 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 8 | 2201,2 | 2998498 | www.rts-tender.ru | Февраль 2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 01.03.2023 | 13.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 1943,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 10 | 1419,0 | 2977707 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 31.01.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 13.03.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Кабельно-проводниковая продукция | СИП | АО «Орелоблэнерго» | 4863,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 14 | 3647,3 | 2920512 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 22.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | 25.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | материал | Металл | АО «Орелоблэнерго» | 1834,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1733,7 | 2959573 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 06.01.2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 30.01.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 1545,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1211,5 | 2897521 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 01.112023 | 17.11.2023 | 21.11.2023 | 04.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 5054,0 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 5054,0 | 2897595 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 01.112023 | 17.11.2023 | 21.11.2023 | 04.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 5830,3 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 4449,5 | 2897500 | www.rts-tender.ru | Ноябрь 2023 | 01.112023 | 17.11.2023 | 21.11.2023 | 04.12.2023 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 2133,7 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 1867,3 | 2971126 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 26.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 2563,1 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 2563,1 | 2971076 | www.rts-tender.ru | Январь 2024 | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 26.02.2024 | До полного исполнения обязательств |
| АО «Орелоблэнерго» | Оборудование | Тр-ры | АО «Орелоблэнерго» | 289,2 | Коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 263,2 | 3103019 | www.rts-tender.ru | май 2024 | 29.05.2024 | 14.06.2024 | 18.06.2024 | 01.07.2024 | До полного исполнения обязательств |

# 8.Доходная часть проекта, тыс.руб

2024 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 1410,201 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 486,157 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 915,471 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 8,572 |

# 9. Источники финансирования проекта											              								тыс.руб. без НДС

| Наименование источника финансирования | 2024 |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 18 597,528 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

10.Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 3819,0 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 8,5 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 6,6 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 8,1 |

# 11. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ ТП и РП в Орле и поселениях Орловской области.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).