ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция ТП.  Строительство  ТП  взамен ликвидируемых  ветхих»

J-03512522-1.2.1.1.1 -2020-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	4

3.Анализ рынка сбыта	4

4.Технико-экономические показатели	5

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….6

6.Анализ технических решений	7

7.Реализация проекта	7

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..7

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….8

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….10

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………11

8.Доходная часть проекта	11

9.Источники финансирования проекта	12

10.Экономическая эффективность проекта	13

11.Выводы	14

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что трансформаторные подстанции 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и морально устарели.

На подстанциях, где имелась техническая возможность, была проведена частичная реконструкция оборудования. Вместе с тем сохранившиеся габариты большинства подстанций, внутренняя планировка помещений не позволяют сегодня разместить в них современное электрооборудование, соблюсти требования как пожарной, так и электрической безопасности. Кроме того, в условиях действующей энергосистемы, реконструкция или серьезный капитальный ремонт таких зданий ТП практически невозможен.

По результатам оценки состояния ТП принято решение о полной реконструкции ветхих подстанций, которая реализуется в виде полной замены оборудования и строительной части.

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом решения проблемы следует признать монтаж современных подстанций блочного типа (заводской готовности) в непосредственной близости к существующим. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами:

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Проект включает следующие объекты:

2020 год

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 733 г. Орел | 0,5 |
|  | Знаменский участок |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 с. Знаменское | 0,4 |
|  | Болховский участок |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 г. Болхов | 0,4 |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Мценск | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 101 г. Ливны | 0,1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 п.Красная Заря | 0,16 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 003 п. Хотынец | 0,16 |
|  | Кромской МФ |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 п.Кромы | 0,25 |
|  | Итого | 2,37 |

2021 год

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство 2БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 517 г. Орёл | 0,50 |
|  | Знаменский участок |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 с. Знаменское | 0,160 |
|  | Болховский участок |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Болхов | 0,400 |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Мценск | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х400 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 158 г. Ливны | 0,4 |
|  | ВерховскийМФ |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 001 п. Красная Заря | 0,16 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 026 п. Глазуновка | 0,1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 п. Нарышкино | 0,160 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 9 | Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 с. Корсаково | 0,100 |
|  | Кромской МФ |  |
| 10 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП001 с.Тросна | 0,40 |
|  | Итого | 2,78 |

2022 год

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство 3БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 408 г. Орел | 0,800 |
|  | Знаменский участок |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 001 с. Знаменское | 0,25 |
|  | Болховский участок |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 г. Болхов | 0,250 |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 015 г. Мценск | 0,10 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 119 г. Ливны | 0,250 |
|  | Верховский МФ |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 п.Красная Заря | 0,063 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 051 пгт. Змиевка | 0,16 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 п. Шаблыкино | 0,16 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 9 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 025 п. Залегощь | 0,25 |
| 10 | Строительство ГКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Корсаково | 0,160 |
|  | Кромской МФ |  |
| 11 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Кромы | 0,40 |
|  | Итого | 2,843 |

2023 год

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел | 0,4 |
|  | Знаменский участок |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 002 с. Знаменское | 0,25 |
|  | Болоховский участок |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов | 0,400 |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск | 0,25 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны | 0,100 |
|  | Верховский МФ |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Хомутово | 0,16 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 пгт. Покровское | 0,160 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | 0,1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 9 | Строительство ГКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь | 0,25 |
|  | Кромской МФ |  |
| 10 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п.Кромы | 0,10 |
|  | Итого | 2,170 |

2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел | 0,25 |
|  | Знаменский участок |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Знаменское | 0,25 |
|  | Болховский участок |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х160 10/0,04 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Болхов | 0,160 |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск | 0,16 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 165 г. Ливны | 0,250 |
|  | Верховский МФ |  |
| 6 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | 0,063 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | 0,160 |
| 8 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт.Змиевка | 0,16 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 9 | Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | 0,100 |
|  | Итого | 1,553 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» - апрель 2020 г., срок окончания  - ноябрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

2020 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 733 г. Орел | 1961 | 2020 | 59 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,250 | 0,5 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 с. Знаменское | 1986 | 2020 | 34 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,400 | 0,4 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 г. Болхов | 1986 | 2020 | 34 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,630 | 0,4 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Мценск | 1966 | 2020 | 54 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 101 г. Ливны | 1976 | 2020 | 44 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,10 | 0,1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 п.Красная Заря | 1994 | 2020 | 26 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 003 п. Хотынец | 1983 | 2020 | 37 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,250 | 0,16 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 п.Кромы | 1981 | 2020 | 39 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,250 | 0,25 |

2021 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 517 г. Орёл | 1984 | 2021 | 37 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,50 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 с. Знаменское | 1994 | 2021 | 27 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,160 | 0,160 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Болхов | 1991 | 2021 | 30 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,400 | 0,400 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Мценск | 1955 | 2021 | 66 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х400 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 158 г. Ливны | 1994 | 2021 | 27 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,40 | 0,4 |
|  | ВерховскийМФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 001 п. Красная Заря | 1977 | 2021 | 44 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 026 п. Глазуновка | 1970 | 2021 | 51 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 п. Нарышкино | 1997 | 2021 | 24 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,160 | 0,160 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 с. Корсаково | 1964 | 2021 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,100 | 0,100 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП001 с.Тросна | 1980 | 2021 | 41 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,400 | 0,40 |

2022 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 3БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 408 г. Орел | 1958 | 2022 | 64 | 20 | ТTU-AL | ТМГ | 0,400 | 0,800 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 001 с. Знаменское | 1980 | 2022 | 42 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 г. Болхов | 1984 | 2022 | 38 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,250 | 0,250 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 015 г. Мценск | 1966 | 2022 | 56 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,05 | 0,10 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 119 г. Ливны | 1983 | 2022 | 39 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,250 | 0,250 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 п.Красная Заря | 1965 | 2022 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,063 | 0,063 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 051 пгт. Змиевка | 1972 | 2022 | 50 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 п. Шаблыкино | 1985 | 2022 | 37 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,1 | 0,16 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 025 п. Залегощь | 1990 | 2022 | 32 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 |
| 10 | Строительство ГКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Корсаково | 1990 | 2022 | 32 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,160 | 0,160 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Кромы | 1976 | 2022 | 46 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,400 | 0,40 |

2023 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел | 1954 | 2023 | 69 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,40 | 0,4 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 002 с. Знаменское | 1980 | 2023 | 43 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,250 | 0,25 |
|  | Болоховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов | 1986 | 2023 | 37 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,400 | 0,400 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск | 2001 | 2023 | 22 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,25 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны | 1970 | 2023 | 53 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,100 | 0,100 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Хомутово | 1982 | 2023 | 41 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 пгт. Покровское | 1972 | 2023 | 51 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,160 | 0,160 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | 1988 | 2023 | 35 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,100 | 0,1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ГКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь | 1976 | 2023 | 47 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п.Кромы | 1987 | 2023 | 36 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,10 |

2024 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел | 1961 | 2024 | 63 | 20 | ТМГ | ТМГ | 0,25 | 0,25 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Знаменское | 1988 | 2024 | 36 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,800 | 0,25 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х160 10/0,04 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Болхов | 1975 | 2024 | 49 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,160 | 0,160 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск | 2002 | 2024 | 22 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,10 | 0,16 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 165 г. Ливны | 1978 | 2024 | 46 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,250 | 0,250 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | 2004 | 2024 | 20 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,063 | 0,063 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | 1979 | 2024 | 45 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,160 | 0,160 |
| 8 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт.Змиевка | 1987 | 2024 | 37 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,16 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | 1994 | 2024 | 30 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,100 | 0,100 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2020 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = +0,250 ∆Р10тр = - 0,170 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр=0,600 Р10З тр =1,770 |  |
| 3 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =7 В10з =18 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,000003 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,0000015 |  |

2021 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = +0,180 ∆Р10тр = +0,090 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр=0,9 Р10З тр =1,880 |  |
| 3 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =7 В10з =24 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0000037 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,0000018 |  |

2022 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = +0,4 ∆Р10тр = +0,11 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр=1,050 Р10З тр =1,793 |  |
| 3 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =7 В10з =27 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,000004 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,000002 |  |

2023 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = 0 ∆Р10тр = +0,030 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр=0,500 Р10З тр =1,670 |  |
| 3 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =6 В10з =24 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0000033 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,0000017 |  |

2024 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = 0 ∆Р10тр = - 0,510 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр=0,500 Р10З тр =1,053 |  |
| 3 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =6 В10з =21 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,000003 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,0000015 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции ТП направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - возможность расширения однотрансформаторной подстанции до 2-х трансформаторной путем установки еще одного модуля; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Данный инвестиционный проект реконструкции ТП предполагает работы по ликвидации ветхих ТП и строительству новых подстанций типа БКТП на месте ликвидируемых подстанций или в непосредственной близости к ним и направлен на повышение надежности энергообеспечения потребителей, улучшения пропускной способности сетей.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2020 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 733 г. Орел | 6,376 | 0,048 | 0,611 | 5,676 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 с. Знаменское | 1,854 | 0,068 | 0,201 | 1,544 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 г. Болхов | 1,854 | 0,068 | 0,201 | 1,544 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Мценск | 1,854 | 0,068 | 0,201 | 1,544 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 101 г. Ливны | 1,585 | 0,068 | 0,201 | 1,276 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 п.Красная Заря | 1,659 | 0,068 | 0,201 | 1,350 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 003 п. Хотынец | 1,659 | 0,068 | 0,201 | 1,350 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 п.Кромы | 1,802 | 0,068 | 0,201 | 1,492 |
|  | Итого | 18,642 | 0,524 | 2,015 | 15,775 |

2021 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 517 г. Орёл | 3,420 | 0,068 | 0,290 | 3,022 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 с. Знаменское | 1,726 | 0,071 | 0,209 | 1,404 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Болхов | 1,929 | 0,071 | 0,209 | 1,607 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Мценск | 1,929 | 0,071 | 0,209 | 1,607 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х400 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 158 г. Ливны | 1,929 | 0,071 | 0,209 | 1,607 |
|  | ВерховскийМФ |  |  |  |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 001 п. Красная Заря | 1,659 | 0,068 | 0,201 | 1,350 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 026 п. Глазуновка | 1,649 | 0,071 | 0,209 | 1,327 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 п. Нарышкино | 1,726 | 0,071 | 0,209 | 1,404 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 с. Корсаково | 0,557 | 0,071 | 0,069 | 0,374 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 10 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП001 с.Тросна | 1,929 | 0,071 | 0,209 | 1,607 |
|  | Итого | 18,451 | 0,701 | 2,021 | 15,306 |

2022 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 3БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 408 г. Орел | 7,005 | 0,052 | 0,660 | 6,248 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 001 с. Знаменское | 1,949 | 0,073 | 0,217 | 1,614 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 г. Болхов | 1,949 | 0,073 | 0,217 | 1,614 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 015 г. Мценск | 1,715 | 0,073 | 0,217 | 1,380 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 119 г. Ливны | 1,949 | 0,073 | 0,217 | 1,614 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 п.Красная Заря | 1,695 | 0,073 | 0,217 | 1,360 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 051 пгт. Змиевка | 1,795 | 0,073 | 0,217 | 1,460 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 п. Шаблыкино | 1,795 | 0,073 | 0,217 | 1,460 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 9 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 025 п. Залегощь | 1,715 | 0,073 | 0,217 | 1,380 |
| 10 | Строительство ГКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Корсаково | 0,633 | 0,073 | 0,082 | 0,433 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 11 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Кромы | 2,006 | 0,073 | 0,217 | 1,671 |
|  | Итого | 24,203 | 0,787 | 2,696 | 20,233 |

2023 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел | 2,086 | 0,076 | 0,226 | 1,738 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 002 с. Знаменское | 2,027 | 0,076 | 0,226 | 1,678 |
|  | Болоховский участок |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов | 2,086 | 0,076 | 0,226 | 1,738 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск | 2,027 | 0,076 | 0,226 | 1,678 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны | 1,783 | 0,076 | 0,226 | 1,435 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 6 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Хомутово | 1,866 | 0,076 | 0,226 | 1,518 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 пгт. Покровское | 1,866 | 0,076 | 0,226 | 1,518 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 8 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | 1,783 | 0,076 | 0,226 | 1,435 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ГКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь | 0,713 | 0,076 | 0,099 | 0,492 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 10 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п.Кромы | 1,783 | 0,076 | 0,226 | 1,435 |
|  | Итого | 18,021 | 0,764 | 2,130 | 14,665 |

2024 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел | 2,108 | 0,079 | 0,235 | 1,746 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Знаменское | 2,108 | 0,079 | 0,235 | 1,746 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х160 10/0,04 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Болхов | 1,941 | 0,079 | 0,235 | 1,579 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 4 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск | 1,941 | 0,079 | 0,235 | 1,579 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 5 | Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 165 г. Ливны | 2,108 | 0,079 | 0,235 | 1,746 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | 0,326 | 0,079 | 0,078 | 0,120 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 7 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | 1,941 | 0,079 | 0,235 | 1,579 |
| 8 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт.Змиевка | 1,941 | 0,079 | 0,235 | 1,579 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | 0,627 | 0,079 | 0,078 | 0,421 |
|  | Итого | 15,040 | 0,715 | 1,799 | 12,094 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль 2020г. | Февраль 2024г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль 2020г. | Февраль 2024г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Февраль 2020г. | Июнь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Апрель 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Апрель 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Апрель 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Апрель 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Май 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Май 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Май 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Май 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Май 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Май 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.7 | Комплексное опробование оборудования | Май 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Июнь 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2020-2024 гг.) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

8.Доходная часть проекта

2020 год

Вероятностный эффект от реализации проекта  648,139  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 414,36 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 148,816 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 82,4 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 2,563 |

2021 год

Вероятностный эффект от реализации проекта  822,996  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 517,95 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 195,676 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 106,0 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 3,37 |

2022 год

Вероятностный эффект от реализации проекта  922,155  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 569,745 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 228,574 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 119,9 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 3,936 |

2023 год

Вероятностный эффект от реализации проекта  836,799  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 517,95 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 203,347 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 112,0 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 3,502 |

2024 год

Вероятностный эффект от реализации проекта  767,042  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 466,155 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 194,045 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 103,5 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 3,342 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 18 642,415 | 18 450,58 | 24 202,955 | 18 020,618 | 15 039,692 |
| Возврат НДС |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |  |  |  |
| Прочие заемные |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные |  |  |  |  |  |

# 10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 2 048,5 | 3 786,9 | 3 441,7 | 4 018,3 | 4 019,2 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 6,9 | 8,6 | 7,4 | 8,9 | 9,6 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 6,3 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 8,8 | 8,0 | 8,5 | 7,9 | 7,6 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)