ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП»

J-03512522-1.2.1.2.3-2020-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………....

7.2 График реализации инвестиционного проекта……………………………………………………………………………...

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….…

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта…………

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день около 70% электрооборудования трансформаторных подстанций изношено, морально и физически устарело и нуждается в замене. Рост количества оборудования в состоянии, близком к критическому износу, вызывает необходимость увеличения затрат на ремонтные работы, что снижает эффективность функционирования сетей. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Техническому перевооружению подлежат подстанции, находящиеся в эксплуатации 25-30 лет.

Технический уровень и срок службы электрооборудования в значительной мере являются показателями надежности сети и определяют допустимые значения продолжительности отключений. Техническое перевооружение ТП, РП направлено на :

-своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии;

-замену оборудования с параметрами, не соответствующими требованиям сети по динамической и термической устойчивости, напряжению, безопасности и т. д.;

-снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям;

-повышение надежности электроснабжения и управляемости сетей;

-адаптации к нагрузкам и использованию новых средств автоматизации, новым технологиям обслуживания;

-электрической и экологической безопасности.

По результатам оценки технического состояния ТП принято решение о техническом перевооружении ТП, которое реализуется в виде частичной замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ:

-установка высоковольтных камер типа КСО;

- замена высоковольтных разъединителей на выключатели нагрузки;

- замена распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО-70;

Одним из основных направлений технического перевооружения ТП является техническое перевооружение РУ-6-10кВ в виде установки камер стационарных одностороннего обслуживания (КСО), служащих для приема и распределения электроэнергии.

Во многих ТП г.Орла и области в РУ-6-10кВ для снятия нагрузки до сих пор  используются однополюсные разъединители. Для оборудовании РУ-6-10кВ  ТП 1955-85 годов постройки наиболее приемлемыми являются автогазовые выключатели нагрузки. ВНА обеспечивает двухкратное включение нормированного для него тока включения на короткое замыкание без повреждений, препятствующих его дальнейшей кратковременной работе в нормальном эксплуатационном режиме.

В качестве распределительных устройств РУ-0,4 кВ в большинстве ТП эксплуатируются линейные панели 50-х годов прошлого столетия либо отдельные ящики с рубильниками, установленные на стенах в различных местах ТП. Защита электрооборудования от перенапряжений и КЗ представляет собой предохранители.  Для качественного изменения способов эксплуатации и обслуживания РУ-0,4кВ необходимо заменить распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО-70.

Инвестиционным проектом предусмотрены объекты РУ-6-10кВ и РУ-0,4кВ в трансформаторных подстанциях г. Орла и области.

Проект включает следующие объекты:

2020 год

| № п/п | Наименование объекта технического перевооружения | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел | ВА-5541 3шт |
| 2 | Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел | КСО 393 -5шт, КСО 310-1шт. |
| 3 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел | КСО 393-6 шт |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел | КСО 393-4 шт |
| 5 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 6 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 805 яч.01 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 7 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 861 яч.05 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 8 | Установка оборудования РП 25 г. Орел | КСО 298 с ВВ 2шт |
| 9 | Установка оборудования РП 29 г. Орел | КСО 298 с ВВ 2шт |
| 10 | Установка оборудования РП 27 г. Орел | КСО 298 с ВВ 2шт |
| 11 | Установка оборудования РП 28 яч.10 г. Орел | КСО 298 с ВВ 1шт |
| 12 | Установка в РУ-10 кВ ТП 514 двух комплексов учета электроэнергии | ТТ-3шт., ТН-1шт., счетчик «Бином» |
| 13 | Установка секционного разъединителя между ячейками №2 и №3 в РУ-6 кВ ТП 035. Перевод присоединения из яч. №2 в яч. №4 и присоединения из яч. №4 в яч. №2 | РВ-1 шт. |
|  | Болховский участок |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 020 г. Болхов | Панели ЩО 70-2шт |
| 15 | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 041 г. Болхов | Панели ЩО 70-1шт |
|  | Мценский Ф |  |
| 16 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 098 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | КСО 393 - 6шт |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№1; №2. г. Мценск | КСО 393 - 2шт |
|  | Ливенский МФ |  |
| 18 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 048 г. Ливны | КСО-393 - 8 шт. |
| 19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 107 г. Ливны | КСО-393 - 4 шт. |
|  | Верховский МФ |  |
| 20 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 022 п. Хомутово | КСО 366-3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |
| 21 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Змиевка | КСО-393 1шт. |
| 22 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 г. Малоархангельск | ЩО-70 2 шт. |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 23 | Замена оборудования РУ 0,4 кВТП 002 п. Залегощь | ЩО-70 2 шт. |
|  | Кромской МФ |  |
| 24 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Кромы | КСО-393-1шт. |

2021 год

| № п/п | Наименование объекта технического перевооружения | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 201 г.Орел | КСО 298 -12шт |
| 2 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 23 г. Орел | ВА-5543 2 шт. |
| 3 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 303 г. Орел | КСО 393-6шт |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 399 г. Орел | КСО 393 -6 шт |
| 5 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 035 яч.03 г. Орел | ВНА 1шт |
| 6 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 808 яч. 05 г.Орел | ВНА 1шт |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 100 яч.01 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 8 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 107 яч.02 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 9 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 057 яч.05 г. Орел | КСО 310-1шт |
| 10 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 073 яч.03 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
|  | Болховский участок |  |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Болхов | КСО 393 -4шт |
|  | Мценский Ф |  |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | КСО 393 - 6шт |
| 13 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№3; №4; №5. г. Мценск | КСО 393 - 3шт |
|  | Ливенский МФ |  |
| 14 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 043 г. Ливны | КСО-393 - 6 шт. |
| 15 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 046 г. Ливны | КСО-393 - 6 шт. |
|  | Верховский МФ |  |
| 16 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п. Хомутово | КСО-366 -3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Покровское | КСО-393 1шт. |
| 18 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 011 п. Змиевка | ЩО-70 2 шт. |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 19 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 с. Сосково - | ЩО-70 2 шт. |
|  | Кромской МФ |  |
| 20 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 015 г. Дмитровск | ЩО-70 -1шт. |
| 21 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 023 п.Кромы - | КСО-393-1шт. |
| 22 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск | ЩО-70 -1шт. |

2022 год

| № п/п | Наименование объекта технического перевооружения | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 16 г. Орел | ВА 5543-2шт |
| 2 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 135 г. Орел | КСО 393-6 шт |
| 3 | Замена оборудовавния РУ 10 кВ ТП 150 г. Орел | КСО 393-7 шт. |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 416 яч.01 г. Орел | ВНА-1шт |
| 5 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 332 яч.04 г. Орел | ВНА-1шт |
| 6 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 091 яч.04 г. Орел | КСО 310-1шт |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 160 г. Орел | КСО 310-1шт |
| 8 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 050 яч.01 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 9 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 082 яч.04 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
|  | Болховский участок |  |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 024 г. Болхов | КСО 393 -4шт |
|  | Мценский Ф |  |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск | КСО 393 - 5шт |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№2; №4; №6 г. Мценск | КСО 393 - 3шт |
|  | Ливенский МФ |  |
| 13 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 062 г. Ливны | КСО-393 - 6 шт. |
| 14 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 007 г. Ливны | КСО-393 - 6 шт. |
|  | Верховский МФ |  |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 012 п. Верховье | Камера КСО 366-3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |
| 16 | Замена оборудования РУ-10 кВ ТП 015 г. Малоархангельск | КСО-393 1шт. |
| 17 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 п. Покровское | ЩО-70 2 шт. |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 18 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 010 п. Хотынец | ЩО-70 2 шт. |
|  | Кромской МФ |  |
| 19 | Замена оборудования РУ-10 кВ ТП 020 с.Тросна | КСО-393-1шт. |
| 20 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 с.Тросна | ЩО-70 -1шт. |

2023 год

| № п/п | Наименование объекта технического перевооружения | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел | ВА 5543-2шт |
| 2 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел | КСО 393-7 шт |
| 3 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел | КСО 393-5 шт |
| 4 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 739 яч. 01 г. Орел | ВНА-10 1шт |
| 5 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.05 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 6 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.03 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.03 г. Орел | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 8 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.06 г. Орел | КСО 310-1шт |
|  | Болховский участок |  |
| 9 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 012 г. Болхов | КСО 393 -3шт |
|  | Мценский Ф |  |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | КСО 393 - 6шт |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск | КСО 393 - 3шт |
|  | Ливенский МФ |  |
| 12 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 112 г. Ливны | КСО-393 - 10 шт. |
| 13 | Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 121 г.Ливны | ЩО-70 - 2 шт. |
|  | Верховский МФ |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье | КСО-366 -3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка | КСО-393 1шт. |
| 16 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 009 п. Покровское | ЩО-70 2 шт. |
|  | Кромской МФ |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы | КСО-393-1шт. |
| 18 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск | ЩО-70 -1шт. |

2024 год

| № п/п | Наименование объекта технического перевооружения | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел | ВА 5543-2шт |
| 2 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 439 г. Орел | КСО 393 -6шт |
| 3 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел | ВНА-1шт |
| 4 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 871 г. Орел | КСО 393 -8шт |
| 5 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.09 г. Орел | КСО 310-1шт |
| 6 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.10 г. Орел | КСО 310-1шт |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.08 г. Орел | КСО 310-1шт |
|  | Болховский участок |  |
| 8 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов | КСО 393 -3шт |
|  | Мценский ф |  |
| 9 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | КСО 393 - 6шт |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск | КСО 393 - 4шт |
|  | Ливенский МФ |  |
| 11 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны | КСО-393 - 5 шт. |
| 12 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 049 г. Ливны | КСО-393 - 5 шт. |
| 13 | Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 009 г. Ливны | ЩО-70 - 2 шт. |
|  | Верховский МФ |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря | КСО-366 -3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка | КСО-393 1шт. |
| 16 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Покровское | КСО-393 1шт. |
|  | Кромской МФ |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 г. Дмитровск | КСО-393 -1шт. |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружения ТП, РП» - февраль 2020 г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружения ТП, РП» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

4.Технико-экономические показатели

2020 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел | - | 2020 | - | 20 | - | ВА-5541 3шт |
| 2 | Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел | 1971 | 2020 | 49 | 20 | КСО 366 -6шт | КСО 393 -5шт, КСО 310-1шт. |
| 3 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел | 1990 | 2020 | 30 | 20 | КСО 366 -8 шт | КСО 393-6 шт |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел | 1991 | 2020 | 29 | 20 | КСО 366 -4 шт | КСО 393-4 шт |
| 5 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел | 1973 | 2020 | 47 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 6 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 805 яч.01 г. Орел | 1975 | 2020 | 45 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 7 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 861 яч.05 г. Орел | 1988 | 2020 | 32 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 8 | Установка оборудования РП 25 г. Орел | - | 2020 | - | 20 | - | КСО 298 с ВВ 2шт |
| 9 | Установка оборудования РП 29 г. Орел | - | 2020 | - | 20 | - | КСО 298 с ВВ 2шт |
| 10 | Установка оборудования РП 27 г. Орел | - | 2020 | - | 20 | - | КСО 298 с ВВ 2шт |
| 11 | Установка оборудования РП 28 яч.10 г. Орел | - | 2020 | - | 20 | - | КСО 298 с ВВ 1шт |
| 12 | Установка в РУ-10 кВ ТП 514 двух комплексов учета электроэнергии | - | 2020 | - | 20 | - | ТТ-3шт., ТН-1шт., счетчик «Бином» |
| 13 | Установка секционного разъединителя между ячейками №2 и №3 в РУ-6 кВ ТП 035. Перевод присоединения из яч. №2 в яч. №4 и присоединения из яч. №4 в яч. №2 | - | 2020 | - | 20 | - | РВ-1 шт. |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 020 г. Болхов | 1979 | 2020 | 41 | 20 | Панели ЩО 59-2шт | Панели ЩО 70-2шт |
| 15 | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 041 г. Болхов | 1990 | 2020 | 30 | 20 | Панели ЩО 59-1шт | Панели ЩО 70-1шт |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 098 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | 1995 | 2020 | 25 | 20 | КСО368 -6шт | КСО 393 - 6шт |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№1; №2. г. Мценск | 1982 | 2020 | 38 | 20 | КСО393 -2шт | КСО 393 - 2шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 048 г. Ливны | 1968 | 2020 | 52 | 20 | КСО-366 - 8 шт. | КСО-393 - 8 шт. |
| 19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 107 г. Ливны | 1979 | 2020 | 41 | 20 | КСО-366 - 4 шт. | КСО-393 - 4 шт. |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 022 п. Хомутово | 1986 | 2020 | 34 | 20 | Камера КСО-366 -3 шт | КСО 366-3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Змиевка | 1982 | 2020 | 38 | 20 | Разъеденитель 1шт | КСО-393 1шт. |
| 22 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 г. Малоархангельск | 1982 | 2020 | 38 | 20 | Панель ЩО 59 2шт | ЩО-70 2 шт. |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена оборудования РУ 0,4 кВТП 002 п. Залегощь | 1966 | 2020 | 54 | 20 | ЩО-70 2 шт. | ЩО-70 2 шт. |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Кромы | 1990 | 2020 | 30 | 20 | КСО-393-1шт. | КСО-393-1шт. |

2021 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 201 г.Орел | 1986 | 2021 | 35 | 20 | КСО 393 -12шт | КСО 298 -12шт |
| 2 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 23 г. Орел | 1986 | 2021 | 35 | 20 | АВМ 2шт | ВА-5543 2 шт. |
| 3 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 303 г. Орел | 1987 | 2021 | 33 | 20 | КСО366-6шт | КСО 393-6шт |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 399 г. Орел | 1990 | 2021 | 30 | 20 | КСО 366 -8 шт | КСО 393 -6 шт |
| 5 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 035 яч.03 г. Орел | 1958 | 2021 | 63 | 20 | РВ16 -1шт | ВНА 1шт |
| 6 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 808 яч. 05 г.Орел | 1974 | 2021 | 47 | 20 | РВ16 -1шт | ВНА 1шт |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 100 яч.01 г. Орел | 1983 | 2021 | 38 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 8 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 107 яч.02 г. Орел | 1983 | 2021 | 38 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 9 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 057 яч.05 г. Орел | 2000 | 2021 | 21 | 20 | КСО393-1шт | КСО 310-1шт |
| 10 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 073 яч.03 г. Орел | 1984 | 2021 | 37 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Болхов | 1970 | 2021 | 51 | 20 | КСО393 -4шт | КСО 393 -4шт |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | 1993 | 2021 | 28 | 20 | КСО368 -6шт | КСО 393 - 6шт |
| 13 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№3; №4; №5. г. Мценск | 1982 | 2021 | 39 | 20 | КСО393 -3шт | КСО 393 - 3шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 043 г. Ливны | 1970 | 2021 | 51 | 20 | КСО-366 - 6 шт. | КСО-393 - 6 шт. |
| 15 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 046 г. Ливны | 1972 | 2021 | 49 | 20 | КСО-366 - 6 шт. | КСО-393 - 6 шт. |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п. Хомутово | 1986 | 2021 | 35 | 20 | Камера КСО-366 -3 шт | КСО-366 -3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Покровское | 1982 | 2021 | 39 | 20 | Разъеденитель 1шт | КСО-393 1шт. |
| 18 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 011 п. Змиевка | 1986 | 2021 | 35 | 20 | Панель ЩО 59 2шт | ЩО-70 2 шт. |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 с. Сосково - | 1969 | 2021 | 52 | 20 | Панель ЩО 59 2шт | ЩО-70 2 шт. |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 015 г. Дмитровск | 1985 | 2021 | 36 | 20 | ЩО-70 -1шт. | ЩО-70 -1шт. |
| 21 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 023 п.Кромы - | 1988 | 2021 | 33 | 20 | КСО-393-1шт. | КСО-393-1шт. |
| 22 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск | 1962 | 2021 | 59 | 20 | ЩО-70 -1шт. | ЩО-70 -1шт. |

2022 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 16 г. Орел | 1986 | 2022 | 36 | 20 | АВМ 2шт | ВА 5543-2шт |
| 2 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 135 г. Орел | 1992 | 2022 | 30 | 20 | КСО 366 (8 шт) | КСО 393-6 шт |
| 3 | Замена оборудовавния РУ 10 кВ ТП 150 г. Орел | 1988 | 2022 | 34 | 20 | КСО 366 (7 шт) | КСО 393-7 шт. |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 416 яч.01 г. Орел | 1973 | 2022 | 49 | 20 | РВ16 -1шт | ВНА-1шт |
| 5 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 332 яч.04 г. Орел | 1982 | 2022 | 40 | 20 | РВ16 -1шт | ВНА-1шт |
| 6 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 091 яч.04 г. Орел | 1991 | 2022 | 31 | 20 | КСО393-1шт | КСО 310-1шт |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 160 г. Орел | 2000 | 2022 | 22 | 20 | КСО393-1шт | КСО 310-1шт |
| 8 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 050 яч.01 г. Орел | 1966 | 2022 | 56 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 9 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 082 яч.04 г. Орел | 1962 | 2022 | 60 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 024 г. Болхов | 1970 | 2022 | 52 | 20 | КСО393 -4шт | КСО 393 -4шт |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск | 1993 | 2022 | 29 | 20 | КСО368 -5шт | КСО 393 - 5шт |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№2; №4; №6 г. Мценск | 1988 | 2022 | 34 | 20 | КСО366 -3шт | КСО 393 - 3шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 062 г. Ливны | 1975 | 2022 | 47 | 20 | КСО-366 - 6 шт. | КСО-393 - 6 шт. |
| 14 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 007 г. Ливны | 1962 | 2022 | 60 | 20 | КСО-366 - 6 шт. | КСО-393 - 6 шт. |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 012 п. Верховье | 1984 | 2022 | 38 | 20 | Камера КСО-366 -3 шт | Камера КСО 366-3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена оборудования РУ-10 кВ ТП 015 г. Малоархангельск | 1982 | 2022 | 40 | 20 | разъединитель 1шт. | КСО-393 1шт. |
| 17 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 п. Покровское | 1970 | 2022 | 52 | 20 | Панель ЩО 59 2шт | ЩО-70 2 шт. |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 010 п. Хотынец | 1975 | 2022 | 47 | 20 | Панель ЩО 59 2шт | ЩО-70 2 шт. |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена оборудования РУ-10 кВ ТП 020 с.Тросна | 2002 | 2022 | 20 | 20 | КСО-393-1шт. | КСО-393-1шт. |
| 20 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 с.Тросна | 2002 | 2022 | 20 | 20 | ЩО-70 -1шт. | ЩО-70 -1шт. |

2023 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел | 1984 | 2023 | 39 | 20 | АВМ 2шт | ВА 5543-2шт |
| 2 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел | 1993 | 2023 | 30 | 20 | КСО 366 (7 шт) | КСО 393-7 шт |
| 3 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел | 1970 | 2023 | 53 | 20 | КСО 366 (5 шт) | КСО 393-5 шт |
| 4 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 739 яч. 01 г. Орел | 1966 | 2023 | 57 | 20 | РВ16-1шт | ВНА-10 1шт |
| 5 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.05 г. Орел | 1977 | 2023 | 46 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 6 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.03 г. Орел | 1989 | 2023 | 34 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.03 г. Орел | 1971 | 2023 | 52 | 20 | ВН-1шт | РВз -10 2шт, ВВ 1шт |
| 8 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.06 г. Орел | 2000 | 2023 | 23 | 20 | КСО393-1шт | КСО 310-1шт |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 012 г. Болхов | 1966 | 2023 | 57 | 20 | КСО393 -3шт | КСО 393 -3шт |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | 1977 | 2023 | 46 | 20 | КСО366-6шт | КСО 393 - 6шт |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск | 1988 | 2023 | 35 | 20 | КСО366 -2шт КСО272- 1шт | КСО 393 - 3шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 112 г. Ливны | 1985 | 2023 | 38 | 20 | КСО-366 - 10 шт. | КСО-393 - 10 шт. |
| 13 | Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 121 г.Ливны | 1984 | 2023 | 39 | 20 | ЩО-59 - 2 шт. | ЩО-70 - 2 шт. |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье | 1974 | 2023 | 49 | 20 | КСО-366 -3 шт | КСО-366 -3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка | 1966 | 2023 | 57 | 20 | Разъеденитель 1шт | КСО-393 1шт. |
| 16 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 009 п. Покровское | 1978 | 2023 | 45 | 20 | Панель ЩО 59 2шт | ЩО-70 2 шт. |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы | 1964 | 2023 | 59 | 20 | КСО-393-1шт. | КСО-393-1шт. |
| 18 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск | 1962 | 2023 | 61 | 20 | ЩО-70 -1шт. | ЩО-70 -1шт. |

2024 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел | 1976 | 2024 | 48 | 20 | АВМ 2шт | ВА 5543-2шт |
| 2 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 439 г. Орел | 1994 | 2024 | 30 | 20 | КСО 366 -6шт | КСО 393 -6шт |
| 3 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел | 1976 | 2024 | 48 | 20 | РВ16 -1шт | ВНА-1шт |
| 4 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 871 г. Орел | 1985 | 2024 | 39 | 20 | КСО 366 -10шт | КСО 393 -8шт |
| 5 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.09 г. Орел | 2000 | 2024 | 24 | 20 | КСО393-1шт | КСО 310-1шт |
| 6 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.10 г. Орел | 2000 | 2024 | 24 | 20 | КСО393-1шт | КСО 310-1шт |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.08 г. Орел | 2000 | 2024 | 24 | 20 | КСО393-1шт | КСО 310-1шт |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов | 1966 | 2024 | 58 | 20 | КСО393 -3шт | КСО 393 -3шт |
|  | Мценский ф |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | 1984 | 2024 | 40 | 20 | КСО366 -6шт | КСО 393 - 6шт |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск | 1964 | 2024 | 60 | 20 | КСО366 -4шт | КСО 393 - 4шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны | 1969 | 2024 | 55 | 20 | КСО-366 - 5 шт. | КСО-393 - 5 шт. |
| 12 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 049 г. Ливны | 1975 | 2024 | 49 | 20 | КСО-366 - 5 шт. | КСО-393 - 5 шт. |
| 13 | Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 009 г. Ливны | 1959 | 2024 | 65 | 20 | ЩО-59 - 2 шт. | ЩО-70 - 2 шт. |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря | 1982 | 2024 | 42 | 20 | КСО-366-3 шт | КСО-366 -3 шт |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка | 1967 | 2024 | 57 | 20 | Разъеденитель 1шт | КСО-393 1шт. |
| 16 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Покровское | 1996 | 2024 | 28 | 20 | Разъеденитель 1шт | КСО-393 1шт. |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 г. Дмитровск | 1990 | 2024 | 34 | 20 | КСО-393 -1шт. | КСО-393 -1шт. |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2020 - 2024 года

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - пожаробезопасность - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2020 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел | 0,224 | 0,035 | 0,189 |
| 2 | Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел | 0,782 | 0,198 | 0,584 |
| 3 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел | 0,782 | 0,174 | 0,608 |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел | 0,521 | 0,116 | 0,405 |
| 5 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел | 0,294 | 0,057 | 0,237 |
| 6 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 805 яч.01 г. Орел | 0,294 | 0,057 | 0,237 |
| 7 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 861 яч.05 г. Орел | 0,294 | 0,057 | 0,237 |
| 8 | Установка оборудования РП 25 г. Орел | 0,640 | 0,101 | 0,540 |
| 9 | Установка оборудования РП 29 г. Орел | 0,640 | 0,101 | 0,540 |
| 10 | Установка оборудования РП 27 г. Орел | 0,640 | 0,101 | 0,540 |
| 11 | Установка оборудования РП 28 яч.10 г. Орел | 0,320 | 0,050 | 0,270 |
| 12 | Установка в РУ-10 кВ ТП 514 двух комплексов учета электроэнергии | 0,661 | 0,077 | 0,584 |
| 13 | Установка секционного разъединителя между ячейками №2 и №3 в РУ-6 кВ ТП 035. Перевод присоединения из яч. №2 в яч. №4 и присоединения из яч. №4 в яч. №2 | 0,114 | 0,029 | 0,085 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 020 г. Болхов | 0,120 | 0,034 | 0,086 |
| 15 | Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 041 г. Болхов | 0,060 | 0,017 | 0,043 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 16 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 098 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | 0,782 | 0,174 | 0,608 |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№1; №2. г. Мценск | 0,261 | 0,058 | 0,203 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 18 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 048 г. Ливны | 1,043 | 0,232 | 0,810 |
| 19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 107 г. Ливны | 0,521 | 0,116 | 0,405 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 20 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 022 п. Хомутово | 0,462 | 0,158 | 0,304 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 21 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Змиевка | 0,130 | 0,029 | 0,101 |
| 22 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 г. Малоархангельск | 0,120 | 0,034 | 0,086 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 23 | Замена оборудования РУ 0,4 кВТП 002 п. Залегощь | 0,120 | 0,034 | 0,086 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 24 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Кромы | 0,130 | 0,029 | 0,101 |
|  | ВСЕГО: | 9,959469 | 2,068378 | 7,891092 |

2021 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 201 г.Орел | 1,771 | 0,657 | 1,114 |
| 2 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 23 г. Орел | 0,273 | 0,036 | 0,237 |
| 3 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 303 г. Орел | 0,813 | 0,181 | 0,632 |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 399 г. Орел | 0,813 | 0,181 | 0,632 |
| 5 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 035 яч.03 г. Орел | 0,046 | 0,006 | 0,040 |
| 6 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 808 яч. 05 г.Орел | 0,046 | 0,006 | 0,040 |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 100 яч.01 г. Орел | 0,306 | 0,059 | 0,247 |
| 8 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 107 яч.02 г. Орел | 0,306 | 0,059 | 0,247 |
| 9 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 057 яч.05 г. Орел | 0,137 | 0,055 | 0,082 |
| 10 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 073 яч.03 г. Орел | 0,306 | 0,059 | 0,247 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Болхов | 0,542 | 0,121 | 0,421 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | 0,813 | 0,181 | 0,632 |
| 13 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№3; №4; №5. г. Мценск | 0,407 | 0,091 | 0,316 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 043 г. Ливны | 0,813 | 0,181 | 0,632 |
| 15 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 046 г. Ливны | 0,813 | 0,181 | 0,632 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 16 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п. Хомутово | 0,480 | 0,164 | 0,316 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Покровское | 0,136 | 0,030 | 0,105 |
| 18 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 011 п. Змиевка | 0,125 | 0,036 | 0,090 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 19 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 с. Сосково - | 0,125 | 0,036 | 0,090 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 20 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 015 г. Дмитровск | 0,060 | 0,017 | 0,043 |
| 21 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 023 п.Кромы - | 0,136 | 0,030 | 0,105 |
| 22 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск | 0,063 | 0,018 | 0,045 |
|  | ВСЕГО: | 9,328955 | 2,385485 | 6,943470 |

2022 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 16 г. Орел | 0,283 | 0,037 | 0,246 |
| 2 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 135 г. Орел | 0,846 | 0,189 | 0,657 |
| 3 | Замена оборудовавния РУ 10 кВ ТП 150 г. Орел | 0,987 | 0,220 | 0,767 |
| 4 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 416 яч.01 г. Орел | 0,048 | 0,006 | 0,041 |
| 5 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 332 яч.04 г. Орел | 0,048 | 0,006 | 0,041 |
| 6 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 091 яч.04 г. Орел | 0,141 | 0,057 | 0,084 |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 160 г. Орел | 0,141 | 0,057 | 0,084 |
| 8 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 050 яч.01 г. Орел | 0,318 | 0,061 | 0,257 |
| 9 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 082 яч.04 г. Орел | 0,318 | 0,061 | 0,257 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 024 г. Болхов | 0,564 | 0,126 | 0,438 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск | 0,705 | 0,157 | 0,548 |
| 12 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№2; №4; №6 г. Мценск | 0,423 | 0,094 | 0,329 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 13 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 062 г. Ливны | 0,846 | 0,189 | 0,657 |
| 14 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 007 г. Ливны | 0,846 | 0,189 | 0,657 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 012 п. Верховье | 0,480 | 0,164 | 0,316 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 16 | Замена оборудования РУ-10 кВ ТП 015 г. Малоархангельск | 0,141 | 0,031 | 0,110 |
| 17 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 п. Покровское | 0,130 | 0,037 | 0,093 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 18 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 010 п. Хотынец | 0,130 | 0,037 | 0,093 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 19 | Замена оборудования РУ-10 кВ ТП 020 с.Тросна | 0,141 | 0,031 | 0,110 |
| 20 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 с.Тросна | 0,065 | 0,018 | 0,047 |
|  | ВСЕГО: | 7,601002 | 1,768909 | 5,832093 |

2023 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел | 0,295 | 0,039 | 0,256 |
| 2 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел | 1,026 | 0,229 | 0,798 |
| 3 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел | 0,733 | 0,163 | 0,570 |
| 4 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 739 яч. 01 г. Орел | 0,049 | 0,007 | 0,043 |
| 5 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.05 г. Орел | 0,331 | 0,064 | 0,267 |
| 6 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.03 г. Орел | 0,331 | 0,064 | 0,267 |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.03 г. Орел | 0,331 | 0,064 | 0,267 |
| 8 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.06 г. Орел | 0,147 | 0,059 | 0,088 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 9 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 012 г. Болхов | 0,440 | 0,098 | 0,342 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | 0,880 | 0,196 | 0,684 |
| 11 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск | 0,440 | 0,098 | 0,342 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 12 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 112 г. Ливны | 1,466 | 0,327 | 1,139 |
| 13 | Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 121 г.Ливны | 0,135 | 0,038 | 0,097 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье | 0,519 | 0,178 | 0,342 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка | 0,147 | 0,033 | 0,114 |
| 16 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 009 п. Покровское | 0,135 | 0,038 | 0,097 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы | 0,147 | 0,033 | 0,114 |
| 18 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск | 0,068 | 0,019 | 0,049 |
|  | ВСЕГО: | 7,619365 | 1,746249 | 5,873116 |

2024 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел | 0,307 | 0,041 | 0,266 |
| 2 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 439 г. Орел | 0,915 | 0,204 | 0,711 |
| 3 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел | 0,051 | 0,007 | 0,045 |
| 4 | Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 871 г. Орел | 1,220 | 0,272 | 0,948 |
| 5 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.09 г. Орел | 0,153 | 0,062 | 0,091 |
| 6 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.10 г. Орел | 0,153 | 0,062 | 0,091 |
| 7 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.08 г. Орел | 0,153 | 0,062 | 0,091 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 8 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов | 0,457 | 0,102 | 0,355 |
|  | Мценский ф |  |  |  |
| 9 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск | 0,915 | 0,204 | 0,711 |
| 10 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск | 0,610 | 0,136 | 0,474 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 11 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны | 0,762 | 0,170 | 0,592 |
| 12 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 049 г. Ливны | 0,762 | 0,170 | 0,592 |
| 13 | Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 009 г. Ливны | 0,141 | 0,040 | 0,101 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 14 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря | 0,540 | 0,185 | 0,355 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 15 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка | 0,152 | 0,034 | 0,118 |
| 16 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Покровское | 0,152 | 0,034 | 0,118 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 17 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 г. Дмитровск | 0,152 | 0,034 | 0,118 |
|  | ВСЕГО | 7,596196 | 1,815927 | 5,780269 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь 2020г. | январь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Февраль 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2019 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта, тыс.руб

2020 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 696,002 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 240,217 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 452,347 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 3,438 |

2021 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 768,081 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 265,127 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 499,255 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 3,699 |

2022 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 630,648 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 217,368 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 409,320 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 3,960 |

2023 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 626,336 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 215,779 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 406,329 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 4,228 |

2024 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 576,016 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 198,237 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 373,296 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 4,483 |

# 9. Источники финансирования проекта											              								тыс.руб. без НДС

| Наименование источника финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 9 959,469 | 9 328,955 | 7 601,002 | 7 619,365 | 7 596,196 |
| Возврат НДС |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |  |  |  |
| Прочие заемные |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные |  |  |  |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 1 586,3 | 2 386,4 | 1 981,9 | 1 941,4 | 1 560,1 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 7,7 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 8,5 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 6,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,6 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 8,4 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,1 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ ТП и РП в Орле и поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)