## стр.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2021
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №608-т от 27.12.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2021 | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2021 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 16.95 | 0 | 61.552 | 0 | 392 | 0 | 15.69 | 0 | 58.706 | 0 | 360 | -1.26 | 0 | -2.846 | 0 | -32 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 15.53 | 0 | 56.197 | 0 | 353 | 0 | 15.53 | 0 | 56.388 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | -5 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 1.42 | 0 | 5.355 | 0 | 39 | 0 | 0.16 | 0 | 2.318 | 0 | 12 | -1.26 | 0 | -3.037 | 0 | -27 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | нд | 0 | 16.95 | 0 | 61.552 | 0 | 392 | 0 | 15.69 | 0 | 58.706 | 0 | 360 | -1.26 | 0 | -2.846 | 0 | -32 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 15.53 | 0 | 56.197 | 0 | 353 | 0 | 15.53 | 0 | 56.388 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | -5 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г. Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство 2БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 517 г. Орёл | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство 3БКТП 2х1000 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 450 г. Орёл | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3; 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Знаменский участок | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 009 с. Знаменское . Коррект.: КТП 1х160 10/0,4 кВА | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2; 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Болховский участок | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство 2БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ЗТП 031 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3; 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство БКТП 1х400 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 158 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВерховскийМФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 001 п. Красная Заря | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Змиевский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 026 п. Глазуновка ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 025 п. Глазуновка | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2; 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Нарышкинский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 п. Нарышкино ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 011 п. Нарышкино | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Залегощенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 с. Корсаково | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
0 | Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 012 г. Новосиль | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2; 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
0 | Кромской МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП001 с.Тросна | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | нд | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г. Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2; 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 г. Орел -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 г.Орел -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2; 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 22 Яч.10, 13, 14 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г. Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 441 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 082 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 078 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 074 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 682 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 655 г. Орел -2 шт. Коррек. 1шт( разделено на 2 мероприятия) | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 655 г. Орел -1 шт. Коррект | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 305 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 311 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 334 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 386 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 518 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП115 г. Орел - 2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Болховский участок | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ЦРП 04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью160 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 147 г. Ливны -1шт. Коррект . установить 160 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 003 г. Ливны -1шт. Коррект. установить 250кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 033 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 052 г. Ливны -1шт. Коррект. установить 400кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Верховский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 003 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 013 п. Красная Заря -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 001 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Змиевский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 пер. Мелиораторов п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 017 п. Покровское -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Нарышкинский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 010 м-н Строителей, п Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Залегощенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 006 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 001 с. Моховое -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 023, Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | нд | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г. Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 201 г.Орел -12шт. КСО298. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 744 г.Орел -10шт. (КСО298-03 8шт., КСО298-04 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
0 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 23 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 303 г. Орел -6шт. (КСО393-03 4шт., КСО393-04 2шт) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 399 г. Орел -6шт (КСО393-03 4шт., КСО393-04 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 6кВ ТП 035 яч.03 г. Орел -1шт. ВНА-630А | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 808 яч. 05 г. Орел 1шт. ВНА-630А | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 100 яч.01 г. Орел -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт. Коррект. яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 107 яч.02 г. Орел -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт Коррект. яч.06 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 057 яч.05 г. Орел -1шт КСО310 Коррект. яч.03 -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 073 яч.03 г. Орел -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт Коррект. яч.04 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Болховский участок | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Болхов -4шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 3шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. (КСО393-03 4шт., КСО393-04 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№3; №4; №5. г. Мценск -3шт. (КСО393-03 2шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 043 г. Ливны -6шт. Коррект 5 шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 4шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 046 г. Ливны -6шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 5шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП 166 г. Ливны -4шт. ( КСО393-03 3шт.; КСО-939-04 1шт. ) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 056 г.Ливны -1шт. ЩО70-1-85 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Верховский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п. Хомутово -3шт. КСО366 Коррек. КСО393 -03 1шт., КСО393-04 1шт., КСО393-08 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Змиевский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Покровское -1шт. (КСО393-09) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 011 п. Змиевка -2шт. (ЩО70-1-84 1шт, ЩО70-1-01 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Нарышкинский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 с. Сосково -2шт. ЩО70 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 п. Хотынец -1шт. (КСО393-04) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Залегощенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 021 п.Залегощь -2шт. (КСО393-03 1шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 с. Моховое -3шт.(ЩО70-2-01 2шт., ЩО70-1А-30 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кромской МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 015 г. Дмитровск -1шт. ЩО70-1-85 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
0 | Замена оборудования РУ 10кВ ТП 023 п.Кромы -1шт. КСО393-03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
0 | Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск -1шт. ЩО70-1-03 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г.Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение дуговой защиты в РП 36 Яч. 02,03,04,05,06,07,09,11,12,13.14,16,17,35,33,32,30,27,25,24,23,22,20 г. Орёл -23 шт. Коррект: искл 10шт яч. =13шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение дуговой защиты в ЦРП 03 яч.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 г. Мценск - (12шт.) | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г.Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 15 Яч.04,12,16 г. Орёл -3 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.11,05,10 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 г. Орёл -5 шт.Коррект доб яч. 15,08,05 -8шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 1; 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1; 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 100 Яч.01 г. Орёл -1 шт. Корркет.: яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 107 Яч.02 г. Орёл - 1 шт.Корркет.: яч.06 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 073 Яч.03 г. Орёл -1 шт.Корркет.: яч.04 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 057 Яч.05 г. Орёл -1 шт.Корркет.: яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 805 Яч.01 г. Орёл - 1 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 861 Яч.05 г. Орёл - 1 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 879 Яч.01 г. Орёл - 1 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 56.197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.388 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 56.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 47.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г. Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 311 ул. Карачевская г. Орел -0,05км.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 641 ул.Медведева, ул. Добролюбова г. Орел -1,05км Коррект.:0,896 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
0 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 641 ул. Медведева, ул. Ляшко, пер. Лунина г. Орел -0,86км Коррект.: 0,91 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 2; 3 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 641 ул. Н-Прядильная, пер. Культурный г. Орел -0,98км Коррект.: -0,88км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 2; 3 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 307 ул. Колхозная, ул. Громовой г. Орел -0,78км Коррект.: -0,631 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 1; 3; 4 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, пер. Еловый, ул. Афонина, ул. Светлая с разукрупнением распределительной линии г. Орел -2,12км Коррект.:1,996км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 1; 2; 3; 4 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
0 | ВЛ-0,4 кВ №19 ТП 341 ул. Карачевская г. Орел -0,08км.Коррект.: -0,042км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 1; 3; 4 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 412 ул. Городская, ул. Поселковая г. Орел -2,05км Коррект.:-1,601км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 2; 3; 4 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Болховский участок | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №110 до опоры №9.2, опора №110 - ТП 051 г. Болхов -0,702км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 1; 2 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 - опора.№6, опора.№24-44 пер. 4-й Ленинский, ул. Свердлова, пер. 3-й Ленинский г.Болхов -0,95км Коррект.: 0,815 | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 031 ул. Ямская г. Болхов -0,45км Коррект.: 0,434 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 ул. Козырева (с переводом питания на ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 031) г. Болхов - 0,187 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №96 до опоры №115 с установкой охранной зоны г. Мценск -1,4км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" отпайка от опоры №8 до ТП 104 г. Мценск -1,35км Коррект.:1,438 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2; 3 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 097 пер. Солнечный, ул. Солнечная г. Мценск - 1,388 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4кВ №18 ТП 018 ул. Советская, ул. Красноармейская г. Мценск -0,96км Коррект.: 0,817км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
0 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 021 ул. Ленина, пер.Алтуховский, пер. Спортивный, пар. Зеленый г. Мценск -1,24км Коррект.:1,052 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-106 ул. Караулова Гора, пер.2-й Новосильский г. Мценск -0,541км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 019 по ул. Курская в г. Ливны -1,7км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны -0,5км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №58-ТП 089 в .г.Ливны - 2,512 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2; 3 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по пер. 3-й Первомайский, ул. Новоселов п. Колпна -0,85км Коррект.: 0,81 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Маяковского п. Долгое -1,18км Коррект.: 1,863 км с разукрупнением распределительной сети | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 053 по ул. Др.Народов, ул. Кирова в г. Ливны -0,97км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204 по ул. Жилевская, ул. Георгиевская г. Ливны - 0,455км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 163 по ул. Серболовская, ул. Жилевская г. Ливны -0,428км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №11 ТП 166 по ул. Индустриальная, ул. Мира г. Ливны -0,93км Коррект.: 1,082 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 по ул. Индустриальная г. Ливны -0,49км Коррект 0,54 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 081 по ул. М.Горького г. Ливны -0,38км Коррект.:-0,364 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгое 110/35/10 от ТП 001 до ТП 017 с совместным подвесом ВЛ 04 кВ п. Долгое -1,715км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 04 кВ №2 ТП 002 ул. Кирова п. Долгое -0,132 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 2; 3 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Верховский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 п.Хомутово, ул. Южная -0,318м Коррект.: -0,255 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ -0,716км Коррект.: -0,667км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1; 2; 3; 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 п.Хомутово, ул. Королева -0,371км Коррект.: 0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная -0,943км Коррект.: -0,83 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1; 3; 4 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №1 до опоры №15 -0,9км Коррект.:-0,93км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Змиевский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 007 ул. 8 Марта, Лесная, с разукрупнением распределительной линии п. Покровское -1,31км. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 пгт.Покровское, пер.Больничный -0,337км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 с.Дросково ул. Больничная-0,386км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 041 п. Змиевка ул. Московская -0,58км Коррект.: 0,634км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 п. Змиевка ул. Элеваторная, Фета-0,7км Коррект.:с разукрупнением распределительной линии. - 0,727 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 029 п. Глазуновка, ул. Бунина, ул. Есенина, ул. Маяковского -0,8км Коррект.: 0,949 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -0,710км Коррект.: 0,666 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -0,42км Коррект.: 0,564 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ -0,4 кВ №1 ТП 030 с разукрупнением распределительной линии по ул. Солнечная,п. Глазуновка -0,4км Коррект.: 0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №26 до ТП АЗС п. Змиевка -1,3км Коррект.: 1,583км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Нарышкинский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 (опоры №15-42) ул. Ленина, ул. Первомайская с. Сосково -0,99км Коррект. с разукрупнением распределительной линии (переключение реконструируемого участка от ТП 002) -0,917 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Первомайская, пер. Некрасова п. Шаблыкино -0,885км. Коррект.: -0,902 км. с переводом питания на ТП 002.04 | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Хотынец -2,2км Коррект.: -1,58 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №165-168 п. Нарышкино -0,13 км Коррект -0,344км) | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино с разукрупнением респределительной линии -0,4км. Коррект.: 0,85км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 ул. Гуськова п. Нарышкино -0,55км Коррект.: Участок ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 от опоры №12 - 12/10 с переводом питания от ТП 016.07 -0,592 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Ленина п. Нарышкино -0,2км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" оп. №114 - ТП 012 п. Нарышкино -0,223 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 ул. Заводская п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии -0,18км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
0 | Залегощенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 011 п. Залегощь, ул. Верховская -0,651 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 011 п. Залегощь, ул. Верховская -0,946 км . | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества присоединенных потребителей
0 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 г. Новосиль, ул. Коммунаров, Луначарского -1,52км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 007 г. Новосиль, ул. Урицкого -0,475км Коррект 0,356км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ №25 ПС Залегощь оп. №№1-43 с совместным подвесом ВЛИ 0,4 кВ -1,654 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2; 3 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кромской МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 003 ул. Советская п. Кромы -0,275км Коррек.:0,237 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 1; 2 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 011 пер. Газопроводский, пос. СХТ п. Кромы -0,565км Коррект.: -0,441км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ № 12 ТП 002 ул. Советская, г. Дмитровск-0,6км Коррект.: -0,505 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 1; 2 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 010, ул. Красная, г. Дмитровск -0,5км Коррект.: 0,504 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 003 ул. Комсомольская, ул. Красная с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,8км Коррект.:1,877 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 012 пер. Куренцова, гаражи, п. Кромы с переводом питания на ТП 023 -0,317км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Участок ВЛ 10 кВ Пенькозавод от опоры №12 до опоры №25 г. Дмитровск - 0,718 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г. Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 г.Орел -0,48км Коррект.: -0,494км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 1; 2; 3; 4 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 г.Орел - 0,22км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | Прохождение трассы по существующей линии не возможно. (В связи с выносом КЛ с территории школы, и прохождению новой трассы по территории МКЖД, требуется дополнительное согласование с владельцами земельного участка).
0 | КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04 г.Орел -0,3 км Коррект.: -0,18км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Увеличение длины трассы и количества проколов
0 | КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 г.Орел -0,3км Коррект.: -0,393км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 3; 4 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ-6кВ ТП 065.01 - ТП 064.04 г.Орел -0,238км Коррект.:-0,235 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ-6кВ ТП 043.02 -ТП 044.04 г.Орел - 0,15км Коррект.: 0,385км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 3; 4 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ-6кВ №434 ПС Советская - ТП 082.04 г.Орел -0,624 Коррект.: -0,708км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 3; 4 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | Изменение проектоно решения. Увеличение длины трассы.
0 | КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 г.Орел -0,52км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Увеличение длины трассы и количества проколов.
0 | КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 г.Орел-0,47км Коррект.: -0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2КЛ-0,4кВ №10 №02 ТП079 - ВРУ№1 Общежитие института сельхозакадемии г.Орел -0,48км Коррект.: (2х0,117)=0,234 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | участок КЛ-6кВ ТП663.05 - ТП677.01 г. Орел -0,240 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 2; 3; 4 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Уменьшение длины трассы
0 | КЛ-10кВ ТП822.01 - ТП821.03 г. Орел - 0,3км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3; 4 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | Изменение проектоно решения. Увеличение длины трассы.
0 | КЛ-10кВ ТП808.06 - ТП822.01 г. Орел - 0,238км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 3; 4 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" - ТП 008 г. Мценск -0,6км. Коррект.:-0,464 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 1; 2; 3; 4 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008 г. Мценск -0,604км. Коррек.:0,623 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны - 0,07км Коррект.: -0,114км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны -0,09км Коррект.: -0,159км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ №9 ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны -0,08км Коррект.: -0,064км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны -0,1км Коррект.: -0,145км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны -0,08км Коррект.: -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны -0,49км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 ул. Мира г. Ливны -0,58км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Изменение способа прокладки трассы.
0 | КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км Коррект.: -0,278км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 1; 3; 4 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км Коррект.: -0,278км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 3; 4 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 ул. Мира, ул. Гайдара г. Ливны -0,2км Коррект.: -0,23км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны -0,15км Коррект.: -0,204км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны -0,11км Коррект.: -0,102км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ №2 ТП 047 до ж/д №1 по ул. Селищева г. Ливны - 0,111 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ №9 ТП 144 до ВРУ ж/д №1 по ул. Победы г. Ливны -0,16км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1; 2; 3 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ №9 ТП 142 до ВРУ ж/д №5 по ул. Денисова г. Ливны -0,215 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | Изменение способа прокладки трассы.
0 | КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ВРУ ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,110км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ 0,4 кВ №9 ТП 015 до ВРУ столовой МБОУ СОШ №1 по ул. Кирова г. Ливны -0,21 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Болховский участок | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №135 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №9.2 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №28 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнеогии (ПСС-10 Реклоузер + ПКУ) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№12 ПС "Район В" ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №24, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №25, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Верховский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №63 ВЛ 10кВ №27 ПС-Красная Заря п. Красная Заря -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Змиевский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнеогии ПСС-10 Реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка Кольцевая связь ф. 7 с ф. 4. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 62-63 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 83-84 ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Нарышкинский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №72 п. Нарышкино -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №143 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №84 ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кромской МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №7 п/с 110/35/10 кВ «Дмитровская» на ТП 015 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (1357 объекта) г. Орел ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -31 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2; 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Знаменский участок | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Болховский участок | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП 031 (55 объектов) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-10шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (90 объекта) г.Мценск. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-20шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1; 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от (95 объекта) г.Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-35шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Верховский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (90 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-12шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Змиевский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (93 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-18 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Нарышкинский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 и объекты электроснабжения от ТП 009.01 п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объект) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 и объекты электроснабжения от ТП 002.04 п. Нарышкино, ул. Гуськова - (69 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 и объекты электроснабжения от ТП 007.01п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома — (10 объектов) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома.Коррект. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж оборудования производился в установленный ранее щит.
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 и объекты электроснабжения от ТП 003.02 п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома Коррек. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж оборудования производился в установленный ранее щит.
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома Коррек. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж оборудования производился в установленный ранее щит.
0 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-13шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Залегощенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) п. Залегощь ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-10шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кромской МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) п. Кромы ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-9шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | нд | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г. Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в РП 10 г.Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №611 в ТП 414 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №224 в ТП 508 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ с ПКУ на оп.№1 ВЛ 10кВ №10 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | В связи с изменением законодательной базы, п. 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике», выполнение данного мероприятия нецелесообразно.
0 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ с ПКУ на оп.№1 ВЛ 10кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | В связи с изменением законодательной базы, п. 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике», выполнение данного мероприятия нецелесообразно.
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №0 ПС «ПМ» в ТП 152 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №33 ПС «Пластмасс» опора №1 с ПКУ г. Ливны -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Залегощенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в ТП013 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кромской МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ в ПКУ на ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кромская, ответвление к ТП 018 п. Кромы -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0
1.2.4.2.1 | Реконструкция административно-производственных зданий | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция системы отопления (с переводом на индивидуальное газовое) административно-производственного здания по адресу г.Ливны,ул. Дзержинского, д. 102 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2; 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция кровли производственного здания г. Болхов, ул. Фрунзе, 9а, Лит. А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подрядчик применяет упрощенную систему налогооблажения (не является плательщиком НДС).
0 | Реконструкция кровли административного здания п. Залегощь, ул.Пушкина,10 Лит. А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подрядчик применяет упрощенную систему налогооблажения (не является плательщиком НДС).
0 | Реконструкция системы отопления (с переводом на индивидуальное газовое) административно-производственного здания по адресу г. Болхов, ул. Фрунзе, 9а, Лит. А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу Г.Орел,ул. Ростовская,20 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость подряда сложилась по результатам торгов.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу г. Мценск, пер. Перевозный, 13 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость подряда сложилась по результатам торгов.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу г. Болхов, пер. Фрунзе, 9А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость подряда сложилась по результатам торгов.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу г.Ливны,ул. Дзержинского, д. 102 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость подряда сложилась по результатам торгов.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Колпна ,пер. 2ой Комсомольский, д. 2 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Долгое,ул. Калинина, 4А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Красная Заря,ул. Кирова,7 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п. Русский брод,ул. Завокзальная,12 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Хомутово,ул. Кооперативная,26 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Змиевка, ул. Чапаева,20 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Залегощь, ул. Пушкина,10 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу с.Моховое, ул. Молодежная,2 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу с.Корсаково, ул. Советская,36 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Кромы,пер. Сидельникова,15 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Нарышкино, ул. Немкова, 31 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
0 | Реконструкция системы отопления (с переводом на индивидуальное газовое) административно-производственного здания по адресуг. Мценск, пер. Перевозный, 13 (1 этап работ- ПИР) | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость подряда сложилась по результатам торгов.
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 | J-03512522-1.2.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 | J-03512522-1.2.4.2.2-2021 | нд | 2; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2; 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.4 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Эталонный трансформатор тока ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Переносной прибор Энергомонитор ЭМ 3.3Т1-С –10,1000К (кл. т. 0,5) с шунтом 100А. -2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов
0 | Прибор УПК-02Н-3 - 5шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стационарная лаборатория испытания эл.защитных средств и эл..инструмента - 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Превышение лимита по проекту.
0 | Кабелетрассоискатель АГ-309.20 К (с GPS/ГЛОНАСС модулем) и доп.оборудованием -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов
0 | БКМ -317 на шасси ГАЗ -3308 -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов
0 | БГМ-1 на шасси МТЗ 82 -1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Превышение лимита по проекту.
0 | Кран -манипулятор R -019 МL ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э -2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 1; 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1; 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | УАЗ-390945 -2шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Камаз- 4318-6013-50 Евро 5 с манипулятором Коррект.: Седельный тягач КАМАЗ 65116-7010-48 с КМУ ML-805 -1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов.
0 | Прицеп-роспуск 949173 - 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов
0 | Автомобиль LADA Largus универсал 3 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | нд | 1; 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Приобретено 2 автомобиля.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 1.42 | 0 | 5.355 | 0 | 39 | 0 | 0.16 | 0 | 2.318 | 0 | 12 | -1.26 | 0 | -3.037 | 0 | -27 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 0 | 1.42 | 0 | 5.355 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | -1.26 | 0 | -3.037 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г. Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3, №12 ТП 030 до ВРУ здания МФЦ, ул. Ленина, 1 для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей. г. Орел -0,384км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 1 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 1; 3 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03 г. Орел - 1,2 км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | Потеря актуальности мероприятия в связи с проведением работ по усилению и переустройству линий КЛ-6 кВ в рамках выполнения технологического присоединения строящихся многоквартирных жилых домов.
0 | Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-10 кВ от РП25.16 до ТП115.02 г. Орел - 0,05км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ .
0 | Строительство КЛ-10 кВ от РП25.17 до ТП115.05 г. Орел - 0,05км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ .
0 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП490.06 до ТП 450.06 г. Орел -0,868км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 2 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 2; 3; 4 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский филиал | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны -0,546км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей г. Ливны -0,383км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,09км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | Отсутствует согласование прохождения трассы по территории МКД.
0 | Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,08км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | Отсутствует согласование прохождения трассы по территории МКД.
0 | Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,05км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | Требуется дооборудование ВРУ ж/д (собственность жильцов)
0 | Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горькогодля обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,07км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Требуется дооборудование ВРУ ж/д (собственность жильцов)
0 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,16км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,24км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Октябрьская, ул. Гайдара в г. Ливны | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж 3БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствуют ТУ на техприсоединение к сетям ПАО "Россети Центр"
0 | Строительство КЛ 6 кВ - 1,4км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствуют ТУ на техприсоединение к сетям ПАО "Россети Центр"
0 | Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Змиевский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая, ул. Раздольная п. Змиевка -0,33км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
0 | Нарышкинский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, ул. Русанова, ул. Тургенева п. Нарышкино | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2; 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 год | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | г. Орел | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (2 шт.) (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
0 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1 шт.) (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
0 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (2 шт.) (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
0 | Установка УТКЗпо КЛ 6 кВ РП 04.01 ТП 042 (2 шт.), ТП 046 (1 шт.) (2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
0 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 (1 шт.), ТП 133 (1 шт.), ТП 134 (1 шт.) (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
0 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160 (1 шт.), ТП 122 (2 шт.), ТП 128 (1 шт.), ТП 129 (2 шт.), ТП 127 (1 шт.), ТП 126 (2 шт.), ТП 058 (1 шт.) (7шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
0 | Болховский участок | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мценский Ф | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03 (2 шт.), ТП 016 (2 шт.),ТП 025 (2 шт.) г. Мценск (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
0 | Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ТП 047 (1 шт.), ТП 045 (1 шт.), ТП004 (1 шт.), ТП 017 (1 шт.), ТП 037 (1 шт.), г. Мценск 11шт.(5шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
0 | Ливенский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059 (1 шт.), ТП 013 (1 шт.) г. Ливны (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
0 | Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП (2 шт.) г. Ливны (1 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
0 | Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Верховский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 1 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Змиевский МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость комплекта сложилась по результатам торгов
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка, 4 шт. (II этап) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка, 3 шт. (II этап) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 1 комплект ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 1 комплектов | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 3 шт. (II этап) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 1 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Залегощенский МФ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 1 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кромской МФ | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Кромская, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не подготовлена база для внедрения