ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения в 2018 году»

Е-03512522-1.1.1-2018

# Оглавление

Оглавление	2

1. Описание проекта	3

2. План производства.	6

3. Срок реализации проекта	9

4. Анализ рынка сбыта	9

5. Технико-экономические показатели	10

6. Количественные показатели инвестиционного проекта	14

7. Анализ технических решений	14

8. Реализация проекта	17

9. Доходная часть проекта	26

10. Источники финансирования проекта	26

11. Экономическая эффективность проекта	27

12. Выводы	28

# 1. Описание проекта

В АО «Орелоблэнерго» коммерческие потери электрической энергии, особенно при реализации  населению недопустимо велики и требуется принятие экстренных мер по их снижению. Основной стратегический путь снижения этих потерь -  совершенствование учета отпущенной в электрическую сеть и полезно потребленной электрической энергии.

На сегодняшний день становится все более очевидным, что главным направлением совершенствования систем учета электрической энергии являются:

- Внедрение АСКУЭ, автоматизированных систем контроля и  учета электрической энергии.  Только использование информации АСКУЭ при расчетах за потребленную  энергию позволит  практически полностью исключить  потери при транспортировке электроэнергии  и приблизить  уровень коммерческих потерь до их  расчетных технических значений.

- Замена устаревшего парка счетчиков класса точности 2,5 на  электронные к. т. 2,0; 1,0. Это позволит повысить учитываемый полезный отпуск не менее, чем на  10-15%.

Без использования АСКУЭ выявление «хищений», безучетных подключений очень трудоемко. Доля их в коммерческой составляющей потерь при транспортировке энергии очень велика и  оценивается величиной до 40%.

Практическая реализация внедрения АСКУЭ требует значительных капитальных вложений и времени, но становится все более очевидным, что каждый вложенный рубль в совершенствование систем учета сегодня окупается значительно быстрей, чем затраты связанные с иными мероприятиями по снижению коммерческих потерь традиционными методами, реальная отдача от которых   требует очень значительных  трудозатрат.

При разработке программы внедрения АСКУЭ-0,4 кВ был произведен обзор и оценка автоматизированных систем учета ряда производителей.

Базовой системой для создания АСКУЭ–0,4 кВ при реализации электрической энергии населению в городских микрорайонах  принята система  APLM (Automatic Power Line Metering) ЗАО «Энергетические системы и коммуникации» г. Москва. Система внедряется в жилых многоэтажных домах г. Орла  и опыт её эксплуатации подтвердил выбор данной системы в качестве базовой своей  надежностью, безотказностью, высокой точностью расчетов, простотой и удобством монтажа, бесперебойностью работы   каналов связи.

Опыт эксплуатации систем АСКУЭ-0,4 в АО «Орелоблэнерго»  показывает, что срок окупаемости системы в жилых микрорайонах многоэтажной застройки составляет 4-4,3 года, происходит снижение коммерческих потерь на 25 - 30%,  в сельской местности затраты выше и срок окупаемости в среднем на уровне  6 лет.

При осуществлении проекта снизятся затраты:

- на обслуживание и осмотры учета, связанные с необходимостью снятия показаний с электросчетчиков.

- на борьбу с «хищениями», т. к. система исключает почти все известные способы безучетного потребления так же появится возможность автоматизации начисления оплаты и контроля за ней.

- высокая надежность технических средств учета позволит снизить затраты на ремонт счетчиков.

Коммерческие потери  не являются фатально неизбежными, они могут и  должны быть  снижены и наиболее эффективно с использованием автоматизации  учета. Несмотря на достаточно большие затраты, без постоянного контроля за реализацией  электрической энергии,  особенно населению, реально снизить коммерческие потери до 2-3% в городе и 3-5% в селе без  АСКУЭ невозможно.

Программой внедрения АСКУЭ предусматривается комплексная автоматизация учета в городских микрорайонах г. Орла

На 2018 год планируются работы по установке автоматизированного общего учета на 128 жилых домах с подключением 152 счетчиков, интегрированных в систему АСКУЭ. В настоящее время проводятся подготовительные работы, разрабатываются чертежи, изготавливаются запирающие устройства на щиты учета для обеспечения сохранности счетчиков и оборудования сбора и передачи данных. Идет подготовка к интеграции баз данных АСКУЭ и трансляция в единую билинговую расчетную систему.

# 2. План производства.

В 2018 г. запланировано провести монтажные и пуско-наладочные работы по установке оборудования АСКУЭ на трансформаторных, распределительных подстанциях и вводах в жилые дома в общей сложности на 206 объектах учета (трансформаторная подстанция и жилые дома) Орла и Орловской области вместе с монтажом каналообразующей аппаратуры APLM.

В 2018 году установить на 40 трансформаторных подстанциях 40 маршрутизаторов.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Кол-во подключенных ВРУ многоквартирных ж/д |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Орел | 1 |
| 2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 г. Орел | 1 |
| 3 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 054 г. Орел | 1 |
| 4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 12 г. Орел | 1 |
| 5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 314 г. Орел | 1 |
| 6 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 202 г. Орел | 1 |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 353 г. Орел | 1 |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах ТП 341 г. Орел | 1 |
| 9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 409 г. Орел | 1 |
| 10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 422 г. Орел | 1 |
| 11 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 412 г. Орел | 1 |
| 12 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 488 г. Орел | 1 |
| 13 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 503 г. Орел | 1 |
| 14 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 607 г. Орел | 1 |
| 15 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 671 г. Орел | 1 |
| 16 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 634 г. Орел | 1 |
| 17 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 658 г. Орел | 1 |
| 18 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 696 г. Орел | 1 |
|  | Мценский филиал |  |
| 19 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 067 | 1 |
| 20 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 065 | 1 |
| 21 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 | 1 |
| 22 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 04 | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 23 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 036, г. Болхов | 1 |
| 24 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 046, г. Болхов | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 25 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007, г.Ливны | 1 |
| 26 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009, г.Ливны | 1 |
| 27 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022, г.Ливны | 1 |
| 28 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025, г.Ливны | 1 |
| 29 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 126, г.Ливны | 1 |
| 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 131, г.Ливны | 1 |
| 31 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 047, г.Ливны | 1 |
| 32 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060, г.Ливны | 1 |
| 33 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 096, г.Ливны | 1 |
| 34 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 149, г. Ливны | 1 |
| 35 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 163, г. Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
|  | п. Верховье |  |
| 36 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 032, п. Верховье, ул. Королева | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
|  | г. Малоархангельск |  |
| 37 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 для жилых домов: ул. Советская д. 20, 29 ,36 | 1 |
|  | п. Глазуновка |  |
| 38 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 012 для жилых домов: Молодёжная, д. 1, 3, 5 | 1 |
|  | п. Покровское |  |
| 39 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 для жилых домов: №№21; 23; 12; 14; 16; 5; 2 по ул. 50 лет Октября, для жилых домов: №1 по пер. Комсомольский | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
|  | с.Моховое |  |
| 40 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 с. Моховое | 1 |
| 41 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 с. Моховое | 1 |
| 42 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 с. Моховое | 1 |
| 43 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 с. Моховое | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 44 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 пгт. Кромы, ул. К. Маркса | 1 |

# 3. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения» - февраль 2018 г., срок окончания  -  ноябрь 2018 г.

# 4. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 5. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Количество подключенных модемов |  | Количество подключенных маршрутизаторов |  | Наличие скоростного канала обмена данными |  | Количество, шт плановая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 054 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 12 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 314 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 202 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 353 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 341 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 409 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 422 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 412 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 488 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 503 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 607 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 671 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 634 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 658 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в 696 г. Орел |  | 2018 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 067 |  | 2018 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 065 |  | 2018 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 |  | 2018 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 04 |  | 2018 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 036, г. Болхов |  | 2018 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 046, г. Болхов |  | 2018 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007, г.Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009, г.Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022, г.Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025, г.Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 126, г.Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 131, г.Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 047, г.Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060, г.Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 096, г.Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 149, г. Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 163, г. Ливны |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Верховье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 032, п. Верховье, ул. Королева |  | 2018 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Малоархангельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 для жилых домов: ул. Советская д. 20, 29 ,36 |  | 2018 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | п. Глазуновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 012 для жилых домов: Молодёжная, д. 1, 3, 5 |  | 2018 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | п. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 для жилых домов: №№21; 23; 12; 14; 16; 5; 2 по ул. 50 лет Октября, для жилых домов: №1 по пер. Комсомольский |  | 2018 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Моховое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 с. Моховое |  | 2018 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 с. Моховое |  | 2018 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 с. Моховое |  | 2018 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 с. Моховое |  | 2018 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 пгт. Кромы, ул. К. Маркса |  | 2018 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |

# 6. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | ∆Фит =0 | ∆Фит =0 |

# 7. Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-  автоматизированный технический учёт электроэнергии;

-	внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-  достоверность и оперативность учёта электрической энергии;

-	контроль выработки, передачи,

распределения и потребления электроэнергии по всем точкам учёта в

различных временных интервалах;

-	охрана окружающей среды;

-  поддержание имиджа компании.

Внедряемая автоматизированная система должна быть интегрирована в единое информационное пространство для всех участников рынка, что означает утверждение спецификаций на протоколы информационного обмен, форматы представления данных, установление стандартов считывания, норм хранения и архивирования данных. Должно соблюдаться условие открытости интерфейсов всех составляющих системы, поскольку жизнеспособность системы напрямую зависит от способности импортировать информацию из других систем. Необходимо соблюдать требования по безопасности информационного обмена  и защите от несанкционированного доступа.

В сложной иерархической структуре сбора и обработки информации отсутствуют некоторые звенья технологической цепочки позволяющей автоматизировать весь процесс.

Применение АСКУЭ должно обеспечивать: снижение коммерческих потерь электроэнергии; анализ и прогнозирование нагрузочных профилей; объективную и документируемую систему расчетов между потребителями и поставщиками электроэнергии; комплексную диспетчеризацию объектов энергоснабжения.

Проект базируется на использовании модульной технологии, что позволяет производить его внедрение начиная с отдельного микрорайона, района, города и развивать до отдельного региона.

Стоимость АСКУЭ питающих центров определяется стоимостью непосредственно приборов учета, сумматоров и устройств доставки информации в центр обработки информации. В трансформаторной подстанции или в распределительном пункте должен быть установлен сумматор емкостью не менее 16 точек учета.

Немаловажным моментом является дальнейшее развитие средств автоматики и телемеханики на объектах города Орла и в районах Орловской области.

АСКУЭ представляет собой интегрированный комплекс аппаратных (на базе Intel-совместимых микропроцессорах)  и программных средств, соединенных в единую локальную сеть с возможностью использования различных видов связи в том числе по силовым кабелям 0,4/10 кВ, радиоканалам, городской телефонной сети, оптоволоконных линий связи. Система имеет древовидную структуру построения. Объектами управления являются подстанции которые расположены на территории города Орла и Орловской области.

Верхним уровнем управления являются компьютер установленный в диспетчерской предприятия, который по альтернативным каналам связи: радиоканалу с радиальным принципом построения, на частоте в диапазоне 150 – 174 мГц и временем опроса контролируемых пунктов (КП) в пределах 10-60 секунд, собирает информацию с контроллеров установленных на РП, а так же передает  им  команды управления, на основе которых на РП или ТП формируются управляющие воздействия; радиоканал на GSM модемах, который предназначен в основном для осуществления сервисных функций с оборудованием и оптоволоконные каналы связи, которые позволяют соединить все удаленные объекты в единую локальную сеть предприятия.

Вся собранная информация локализуется на сервере баз данных MySQL подключенного к локальной вычислительной сети, для ее дальнейшей обработки. Объем передаваемой информации определяется необходимым минимумом в стандартной и аварийной ситуации. Все текущие состояния электрических сетей отражаются на мониторе и дублируются на мнемосхеме в диспетчерской. Вся собранная информация храниться в течении времени определенным технологией сбора и обработки информации и имеющимися ресурсами.

Средним уровнем является контроллер установленный на РП или ТП, который взаимодействуя с компьютером в диспетчерской по перечисленным выше каналам связи управляет оборудованием, установленным в РП или ТП, и по каналам связи, использующих силовые линии 0,4/10 кВ для взаимодействиями с концентраторами, регистрирующими показания счетчиков электроэнергии на уровне домов и подъездов. На РП или ТП к контроллеру подключаются концевые выключатели, логические входы/выходы и аналоговые выходы, цифровые телеметрические каналы, совместимые физически со стандартными интерфейсами RS-232 и RS-485, а так же аппаратура приема/передачи информации. Скорости обмена по  цифровым телеметрическим каналам и интерфейсам - до 19200 бит/с.

Нижний уровень предназначен для съема информации о показаниях  электрических счетчиков внутри дома, подъезда. Этот уровень строиться на радиальном принципе в пределах площадки на этажах подъезда и на магистральном принципе на уровне подъезда и дома.

Для приема передачи информации используются GSM коммуникаторы фирмы Radiofid (Санкт-Петербург) B2, широкополосный интернет, GSM связь, широкополосная PLC связь (технология BPL).

# 8. Реализация проекта

8.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 3 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 054 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 12 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 314 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 6 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 202 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 353 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 341 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 409 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 422 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 11 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 412 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 12 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 488 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 13 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 503 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 14 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 607 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 15 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 671 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 16 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 634 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 17 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 658 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 18 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 696 г. Орел | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |
| 19 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 067 | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 20 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 065 | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 21 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 22 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 04 | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 23 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 036, г. Болхов | 634,9 | 0 | 253,96 | 380,94 |
| 24 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 046, г. Болхов | 376,5 | 0 | 150,6 | 225,9 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 25 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007, г.Ливны | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 26 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009, г.Ливны | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 27 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022, г.Ливны | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 28 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025, г.Ливны | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 29 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 126, г.Ливны | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 131, г.Ливны | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 31 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 047, г.Ливны | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 32 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060, г.Ливны | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 33 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 096, г.Ливны | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 34 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 149, г. Ливны | 908,2 | 0 | 363,28 | 544,92 |
| 35 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 163, г. Ливны | 472,5 | 0 | 189,0 | 283,5 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
|  | п.Верховье |  |  |  |  |
| 36 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 032, п. Верховье, ул. Королева | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
|  | г. Малоархангельск |  |  |  |  |
| 37 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 для жилых домов: ул. Советская д. 20, 29 ,36 | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
|  | п. Глазуновка |  |  |  |  |
| 38 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 012 для жилых домов: Молодёжная, д. 1, 3, 5 | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
|  | п. Покровское |  |  |  |  |
| 39 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 для жилых домов: №№21; 23; 12; 14; 16; 5; 2 по ул. 50 лет Октября, для жилых домов: №1 по пер. Комсомольский | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
|  | с. Моховое |  |  |  |  |
| 40 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 с. Моховое | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 41 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 с. Моховое | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 42 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 с. Моховое | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
| 43 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 с. Моховое | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 44 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 пгт. Кромы, ул. К. Маркса | 209,75 | 0 | 83,9 | 125,85 |
|  | Итого: | 10 782,10 |  | 4 312,84 | 6 469,26 |

Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.

8.2. График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка основного оборудования и материалов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | февраль | декабрь |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка основного оборудования | февраль | декабрь |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования | февраль | декабрь |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Пусконаладочные работы | февраль | декабрь |  |  |  |  |  |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное опробование оборудования | февраль | декабрь |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | февраль | декабрь |  |  |  |  |  |

8.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км./МВА/шт. | Объем финансирования (2017 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Всего |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 054 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 12 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 314 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 202 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 353 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 341 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 409 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 422 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 412 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 488 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 503 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 607 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 671 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 634 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 658 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 696 г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 067 г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 065 г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 04 г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 036, г. Болхов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 046, г. Болхов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007, г.Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009, г.Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022, г.Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025, г.Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 126, г.Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 131, г.Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 047, г.Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060, г.Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 096, г.Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 149, г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 163, г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 032, п. Верховье, ул. Королева п. Верховье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 012 для жилых домов: Молодёжная, д. 1, 3, 5, п. Глазуновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 для жилых домов: ул. Советская д. 20, 29 ,36, г. Малоархангельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 для жилых домов: №№21; 23; 12; 14; 16; 5; 2 по ул. 50 лет Октября, для жилых домов: №1 по пер. Комсомольский, п. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 с. Моховое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 с. Моховое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 с. Моховое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 с. Моховое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 пгт. Кромы, ул. К. Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, | Сведения о конкурентной процедуре |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс рублей |  | План | Факт |  | тыс. руб. | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры | Факт |  |
|  |  |  |  | (с НДС) |  |  |  |  | (с НДС) |  |  | (число, месяц, год) |  |  | (число, месяц, год) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |

# 9. Доходная часть проекта

| Доход от проекта: 793,81 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятностный эффект от реализации проекта 793,81 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат | 310,48 |  |  |  |  |  |
| Эффект от снижения коммерческих потерь | 483,33 |  |  |  |  |  |

# 10. Источники финансирования проекта

| Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль | 10 782,1 |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 11. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 300,52 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 5,3% |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4% |
| 5. | Период окупаемости, лет | 7,7 |
| 6. | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,7 |

# 12. Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение  9,7 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).