ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция кабельных линий»

Е-03512522-1.1.4-2018

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..4

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….4

7.3 Данные по освоению………………………………………………………………………………………………………...4

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………...4

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что кабельные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Срок службы кабельных линий 6-10 кВ с алюминиевой оболочкой, проложенных в земле, составляет 25 лет, со свинцовой оболочкой – 50 лет. Далее происходит разложение оболочки и, как следствие, постоянный выход кабельной линии из строя. АО «Орелоблэнерго» проводит работы по полной замене кабельных линий выработавших свой срок службы и имеющих большое количество муфт.

Прохождение под проезжей частью автодорог производится методом горизонтально-направленного бурения.

При монтаже кабельных линий используются новые технологичные и надежные термоусаживаемые соединительные и концевые муфты типа «Термофит». Для кабельных линий 0,4 кВ освоен монтаж холодноусаживаемых кабельных муфт на основе силикона.

Преимущества термоусаживаемых муфт:

- отсутствие необходимости в высокой квалификации электромонтеров-кабельщиков для монтажа муфт (переобучение занимает не более 1 мес.);

- сокращение времени монтажа;

- возможность включения кабельной линии сразу после монтажа;

- отсутствие в технологии вредных для здоровья видов работ, например, пайки;

- большой диапазон усадки, возможность установки при низких температурах

- надежность работы муфт в условиях высокой влажности и загрязненности.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена КЛ 6 кВ от ТП 612 до ТП 602 | 0,370 |
| 2 | Замена КЛ 6 кВ от ТП 672 до ТП 671 | 0,768 |
| 3 | Замена КЛ 6 кВ от РП 06 до ТП 738 | 0,275 |
| 4 | Замена КЛ 6 кВ №103 ПС ТЭЦ - РП 01 | 1,974 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 5 | Замена КЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка | 0,075 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 6 | КЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская ТП 001 до опоры №34 г. Ливны | 0,340 |
| 7 | КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс ТП 125 г. Ливны | 1,440 |
| 8 | КЛ 6 кВ ТП 015-ТП 103 г. Ливны | 0,490 |
|  | Мценский Ф |  |
| 9 | КЛ 10 кВ № 14, № 17 ПС «Мценск» | 1,028 |
|  | Болховской участок |  |
| 10 | КЛ 10 кВ ТП 004 — ТП 009 (II очередь) г. Болхов | 0,300 |
|  | ИТОГО: | 7,060 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция кабельных линий» - март 2018 г., срок окончания  - сентябрь 2018 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция кабельных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации |  | Марка провода |  | Сечение провода |  | Протяженность, км плановая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена КЛ 6 кВ от ТП 612 до ТП 602 | 1973 | 2018 | 25 | 25 | АСБ-6 | АСБ-6 | 3х95 | 3х95 | 0,370 | 0,370 |
| 2 | Замена КЛ 6 кВ от ТП 672 до ТП 671 | 1962 | 2018 | 25 | 25 | АСБ-6 | АСБ-6 | 3х70 | 3х70 | 0,768 | 0,768 |
| 3 | Замена КЛ 6 кВ от РП 06 до ТП 738 | 1958 | 2018 | 25 | 25 | ААБ-6 | АСБ-6 | 3х95 | 3х95 | 0,275 | 0,275 |
| 4 | Замена КЛ 6 кВ №103 ПС ТЭЦ - РП 01 | 1956 | 2018 | 50 | 25 | СБ-6 | АСБ-6 | 3х150 | 3х150 | 1,974 | 1,974 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена КЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка | 1995 | 2018 | 25 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х70 | 3х70 | 0,075 | 0,075 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская ТП 001 до опоры №34 г. Ливны | 1976 | 2018 | 25 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х70 | 3х95 | 0,340 | 0,340 |
| 7 | КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс ТП 125 г. Ливны | 1976 | 2018 | 25 | 25 | АСБ-6 | АСБ-6 | 3х120 | 3х120 | 1,440 | 1,440 |
| 8 | КЛ 6 кВ ТП 015-ТП 103 г. Ливны | 1972 | 2018 | 25 | 25 | АСБ-6 | АСБ-6 | 3х120 | 3х120 | 0,490 | 0,490 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ 10 кВ №14, №17 ПС «Мценск» | 1965 | 2018 | 25 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х185 | 3х240 | 1,028 | 1,028 |
|  | Болховской участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КЛ 10 кВ ТП 004 — ТП 009 (II очередь) г. Болхов | 1973 | 2018 | 25 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х95 | 3х95 | 0,300 | 0,300 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи () | Lннз =0,00 км Lснз =7,06 км |  |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0000110 |  |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,0000055 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства с одновременным повышением эксплуатационной надежности; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании.

# 7. Реализация  проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, тыс руб | ПИР, тыс руб | СМР, тыс руб | Оборудование и материалы, тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | Замена КЛ 6 кВ от ТП 612 до ТП 602 | 1014,00 | 102,00 | 308,00 | 604,00 |
| 2 | Замена КЛ 6 кВ от ТП 672 до ТП 671 | 2096,32 | 209,32 | 634,00 | 1253,00 |
| 3 | Замена КЛ 6 кВ от РП 06 до ТП 738 | 754,58 | 74,580 | 231,00 | 449,00 |
| 4 | Замена КЛ 6 кВ №103 ПС ТЭЦ - РП 01 | 4963,00 | 496,00 | 1489,00 | 2978,00 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 5 | Замена КЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка | 211,02 | 20,34 | 67,80 | 122,88 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 6 | КЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская ТП 001 до опоры №34 г. Ливны | 636,42 | 63,91 | 190,51 | 382,00 |
| 7 | КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс ТП 125 г. Ливны | 3332,00 | 332,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| 8 | КЛ 6 кВ ТП 015-ТП 103 г. Ливны | 1252,00 | 125,00 | 376,00 | 751,00 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 9 | КЛ 10 кВ №14, №17 ПС «Мценск» | 2055,66 | 205,59 | 616,78 | 1233,29 |
|  | Болховской участок |  |  |  |  |
| 10 | КЛ 10 кВ ТП 004 — ТП 009 (II очередь) г. Болхов | 600,00 | 60,00 | 180,00 | 360,00 |
|  | Итого | 16915,00 | 1688,74 | 5093,09 | 10133,17 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Январь | Июль |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Февраль | Декабрь |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель | Декабрь |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Всего |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта

| Вероятностный эффект от реализации проекта - 148,152 тыс. руб., в год в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 137,524 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 9,651 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС | 0,9778 |

# 9.Источники финансирования проекта

| Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 16 915,0 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10.Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход | 331,1 |
| 2. | Внутренняя норма доходности | 5,3% |
| 3. | Ставка дисконтирования | 5,4% |
| 4. | Период окупаемости | 6,5 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости | 7,9 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 7,9 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность); (подпись); (ФИО).