## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2018
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10.12.2018 № 445-т
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2018, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2018 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 233.1675 | 413.7732 | 233.1675 | 0 | 233.1675 | 0 | 0 | 233.1675 | 0 | 226.8097 | 0 | 0 | 226.8097 | 0 | 0 | -6.3578 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3578 | -2.7267 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 195.7061 | 361.0154 | 195.7061 | 0 | 195.7061 | 0 | 0 | 195.7061 | 0 | 192.0347 | 0 | 0 | 192.0347 | 0 | 0 | -3.6715 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6715 | -1.876 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 37.4614 | 52.7578 | 37.4614 | 0 | 37.4614 | 0 | 0 | 37.4614 | 0 | 34.7751 | 0 | 0 | 34.7751 | 0 | 0 | -2.6863 | 7.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6863 | -7.1709 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 233.1675 | 413.7732 | 233.1675 | 0 | 233.1675 | 0 | 0 | 233.1675 | 0 | 226.8097 | 0 | 0 | 226.8097 | 0 | 0 | -6.3578 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3578 | -2.7267 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 195.7061 | 361.0154 | 195.7061 | 0 | 195.7061 | 0 | 0 | 195.7061 | 0 | 192.0347 | 0 | 0 | 192.0347 | 0 | 0 | -3.6715 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6715 | -1.876 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 36.8584 | 127.0553 | 36.8584 | 0 | 36.8584 | 0 | 0 | 36.8584 | 0 | 29.9733 | 0 | 0 | 29.9733 | 0 | 0 | -6.8851 | 18.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8851 | -18.6799 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 12.6591 | 0 | 12.6591 | 0 | 12.6591 | 0 | 0 | 12.6591 | 0 | 9.6915 | 0 | 0 | 9.6915 | 0 | 0 | -2.9676 | 23.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9676 | -23.4422 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 12.6591 | 0 | 12.6591 | 0 | 12.6591 | 0 | 0 | 12.6591 | 0 | 9.6915 | 0 | 0 | 9.6915 | 0 | 0 | -2.9676 | 23.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9676 | -23.4422 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250/6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 669, г.Орел, ул. Калужская | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | нд | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | -0.17855 | 9.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17855 | -9.8733 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160/10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008, с. Знаменское, пер.Больничный | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | нд | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 1.6408 | 0 | 0 | 1.6408 | 0 | 0 | -0.16767 | 9.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16767 | -9.2716 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250/10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 008 по ул. Чапаева, п. Змиевка | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | нд | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 1.5257 | 0 | 0 | 1.5257 | 0 | 0 | -0.28277 | 15.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28277 | -15.6364 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160/10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 014, п. Хомутово, ул. Запрудная | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | нд | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 1.3365 | 0 | 0 | 1.3365 | 0 | 0 | -0.47191 | 26.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47191 | -26.0949 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250/10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 005 в с. Сосково | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | нд | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 1.2287 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | 0 | -0.57974 | 32.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57974 | -32.0574 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Залегощенкий МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100/10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 030 ул. Гагарина, п. Залегощь | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | нд | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 1.2572 | 0 | 0 | 1.2572 | 0 | 0 | -0.55123 | 30.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55123 | -30.4809 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160/10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 014, п. Кромы | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | нд | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 1.0727 | 0 | 0 | 1.0727 | 0 | 0 | -0.73569 | 40.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73569 | -40.681 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.1994 | 127.0553 | 24.1994 | 0 | 24.1994 | 0 | 0 | 24.1994 | 0 | 20.2818 | 0 | 0 | 20.2818 | 0 | 0 | -3.9176 | 16.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9176 | -16.1887 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 5.8374 | 47.3343 | 5.8374 | 0 | 5.8374 | 0 | 0 | 5.8374 | 0 | 4.9739 | 0 | 0 | 4.9739 | 0 | 0 | -0.8635 | 14.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8635 | -14.7926 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 21 яч. 03, 04, 06, 12, 16 -5шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 1.4593 | 12.4564 | 1.4593 | 0 | 1.4593 | 0 | 0 | 1.4593 | 0 | 1.2084 | 0 | 0 | 1.2084 | 0 | 0 | -0.25094 | 17.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25094 | -17.1957 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 20 яч. 02, 10, 16 - 3шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 0.87561 | 7.4738 | 0.87561 | 0 | 0.87561 | 0 | 0 | 0.87561 | 0 | 0.72504 | 0 | 0 | 0.72504 | 0 | 0 | -0.15057 | 17.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15057 | -17.1957 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 15 яч. 04, 12 - 2шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 0.58374 | 4.9826 | 0.58374 | 0 | 0.58374 | 0 | 0 | 0.58374 | 0 | 0.48336 | 0 | 0 | 0.48336 | 0 | 0 | -0.10038 | 17.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10038 | -17.1957 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 10 яч. 14, 15, 02, 09, 13-5шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 1.4593 | 12.4564 | 1.4593 | 0 | 1.4593 | 0 | 0 | 1.4593 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | -0.24337 | 16.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24337 | -16.6765 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.12, 14 г. Мценск - 2шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 0.58374 | 4.9826 | 0.58374 | 0 | 0.58374 | 0 | 0 | 0.58374 | 0 | 0.51578 | 0 | 0 | 0.51578 | 0 | 0 | -0.067963 | 11.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067963 | -11.6427 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 014 ПЛ 10 п/с Колпны - 1шт | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 0.29187 | 2.4913 | 0.29187 | 0 | 0.29187 | 0 | 0 | 0.29187 | 0 | 0.26246 | 0 | 0 | 0.26246 | 0 | 0 | -0.029414 | 10.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029414 | -10.0778 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 01 г. Дмитровск -2шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 0.58374 | 2.4913 | 0.58374 | 0 | 0.58374 | 0 | 0 | 0.58374 | 0 | 0.56287 | 0 | 0 | 0.56287 | 0 | 0 | -0.020868 | 3.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020868 | -3.5749 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 7.4934 | 0 | 7.4934 | 0 | 7.4934 | 0 | 0 | 7.4934 | 0 | 6.7007 | 0 | 0 | 6.7007 | 0 | 0 | -0.79263 | 10.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79263 | -10.5777 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 160кВА ТП 388 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.3426 | нд | 0.3426 | 0 | 0.3426 | 0 | 0 | 0.3426 | 0 | 0.29267 | 0 | 0 | 0.29267 | 0 | 0 | -0.049931 | 14.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049931 | -14.574 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 658 - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | нд | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.19176 | 0 | 0 | 0.19176 | 0 | 0 | -0.034167 | 15.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034167 | -15.1232 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 103 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.56487 | нд | 0.56487 | 0 | 0.56487 | 0 | 0 | 0.56487 | 0 | 0.47816 | 0 | 0 | 0.47816 | 0 | 0 | -0.086712 | 15.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086712 | -15.3507 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 310 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.56487 | нд | 0.56487 | 0 | 0.56487 | 0 | 0 | 0.56487 | 0 | 0.47816 | 0 | 0 | 0.47816 | 0 | 0 | -0.086712 | 15.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086712 | -15.3507 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 010 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.7318 | нд | 0.7318 | 0 | 0.7318 | 0 | 0 | 0.7318 | 0 | 0.64564 | 0 | 0 | 0.64564 | 0 | 0 | -0.086158 | 11.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086158 | -11.7735 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400кВа на трансформатор мощностью 630кВА ТП 024 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.3659 | нд | 0.3659 | 0 | 0.3659 | 0 | 0 | 0.3659 | 0 | 0.31909 | 0 | 0 | 0.31909 | 0 | 0 | -0.046803 | 12.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046803 | -12.7912 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 315кВА на трансформатор мощностью 400кВА ЦРП 02 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.28244 | нд | 0.28244 | 0 | 0.28244 | 0 | 0 | 0.28244 | 0 | 0.23536 | 0 | 0 | 0.23536 | 0 | 0 | -0.047079 | 16.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047079 | -16.669 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630кВА на трансформатор мощностью 630кВА ЦРП 04 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.3659 | нд | 0.3659 | 0 | 0.3659 | 0 | 0 | 0.3659 | 0 | 0.31909 | 0 | 0 | 0.31909 | 0 | 0 | -0.046803 | 12.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046803 | -12.7912 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250кВА на трансформатор мощностью 400кВА ТП 026 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.28244 | нд | 0.28244 | 0 | 0.28244 | 0 | 0 | 0.28244 | 0 | 0.23536 | 0 | 0 | 0.23536 | 0 | 0 | -0.047079 | 16.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047079 | -16.669 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630кВА на трансформатор мощностью 630кВА ТП 077 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.3659 | нд | 0.3659 | 0 | 0.3659 | 0 | 0 | 0.3659 | 0 | 0.31909 | 0 | 0 | 0.31909 | 0 | 0 | -0.046803 | 12.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046803 | -12.7912 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 100кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 030 г. Болхов -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | нд | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 0.1713 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 0.096148 | -56.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096148 | 56.128 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 160кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 025, г.Болхов -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | нд | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.19655 | 0 | 0 | 0.19655 | 0 | 0 | -0.029377 | 13.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029377 | -13.003 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 112 г. Ливны -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | нд | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.30777 | 0 | 0 | 0.30777 | 0 | 0 | 0.081849 | -36.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081849 | 36.2281 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВАв ТП 049 г. Ливны -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | нд | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | -0.03535 | 15.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03535 | -15.6465 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 004 п. Колпна -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | нд | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 0.1713 | 0 | 0.14487 | 0 | 0 | 0.14487 | 0 | 0 | -0.02643 | 15.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02643 | -15.4288 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью160 кВА в ТП 007 п. Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | нд | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 0.1713 | 0 | 0.15828 | 0 | 0 | 0.15828 | 0 | 0 | -0.013026 | 7.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013026 | -7.6043 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в ТП 006 п. Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.14153 | нд | 0.14153 | 0 | 0.14153 | 0 | 0 | 0.14153 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | -0.02253 | 15.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02253 | -15.9191 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в ТП 010 п. Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.14153 | нд | 0.14153 | 0 | 0.14153 | 0 | 0 | 0.14153 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | -0.02253 | 15.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02253 | -15.9191 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА в ТП 002 ул. Ленина, п. Глазуновка -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.28244 | нд | 0.28244 | 0 | 0.28244 | 0 | 0 | 0.28244 | 0 | 0.25614 | 0 | 0 | 0.25614 | 0 | 0 | -0.026294 | 9.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026294 | -9.3097 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 003 п. Шаблыкино -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | нд | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 0.1713 | 0 | 0.15297 | 0 | 0 | 0.15297 | 0 | 0 | -0.018327 | 10.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018327 | -10.6986 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 015 п. Нарышкино -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | нд | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | -0.036929 | 16.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036929 | -16.3454 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 006 с. Корсаково -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | нд | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | -0.025917 | 11.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025917 | -11.4716 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 004 г. Новосиль -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | нд | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.19906 | 0 | 0 | 0.19906 | 0 | 0 | -0.026869 | 11.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026869 | -11.8929 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 002 г. Новосиль -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | нд | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.19906 | 0 | 0 | 0.19906 | 0 | 0 | -0.026869 | 11.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026869 | -11.8929 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 006 г. Дмитровск -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | нд | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.19194 | 0 | 0 | 0.19194 | 0 | 0 | -0.033982 | 15.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033982 | -15.0414 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 009, с.Тросна -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | нд | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 0.1713 | 0 | 0.14648 | 0 | 0 | 0.14648 | 0 | 0 | -0.024819 | 14.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024819 | -14.4887 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 019 п. Кромы -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | нд | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 0.1713 | 0 | 0.14818 | 0 | 0 | 0.14818 | 0 | 0 | -0.023127 | 13.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023127 | -13.5006 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 4.3934 | 79.7209 | 4.3934 | 0 | 4.3934 | 0 | 0 | 4.3934 | 0 | 2.9039 | 0 | 0 | 2.9039 | 0 | 0 | -1.4895 | 33.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4895 | -33.9025 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ. ВНА-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.049796 | 4.9826 | 0.049796 | 0 | 0.049796 | 0 | 0 | 0.049796 | 0 | 0.070772 | 0 | 0 | 0.070772 | 0 | 0 | 0.020976 | -42.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020976 | 42.1238 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ЩО-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0 | 0 | 0.17583 | 0 | 0.14715 | 0 | 0 | 0.14715 | 0 | 0 | -0.028676 | 16.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028676 | -16.3092 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ВНА-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.049796 | 4.9826 | 0.049796 | 0 | 0.049796 | 0 | 0 | 0.049796 | 0 | 0.050649 | 0 | 0 | 0.050649 | 0 | 0 | 0.00085329 | -1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085329 | 1.7136 | 0 | 0
| ТП 003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ВНА-3шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.074694 | 7.4738 | 0.074694 | 0 | 0.074694 | 0 | 0 | 0.074694 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0.00011223 | -0.15025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011223 | 0.15025 | 0 | 0
| ТП 138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ-10кВ КСО-393-6шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.62293 | 14.9477 | 0.62293 | 0 | 0.62293 | 0 | 0 | 0.62293 | 0 | 0.39793 | 0 | 0 | 0.39793 | 0 | 0 | -0.225 | 36.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.225 | -36.1198 | 0 | 0
| ТП 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ КСО-393-8шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.83058 | 19.9302 | 0.83058 | 0 | 0.83058 | 0 | 0 | 0.83058 | 0 | 0.49927 | 0 | 0 | 0.49927 | 0 | 0 | -0.33131 | 39.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33131 | -39.8886 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ КСО-304 -3шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.32527 | 7.4738 | 0.32527 | 0 | 0.32527 | 0 | 0 | 0.32527 | 0 | 0.19685 | 0 | 0 | 0.19685 | 0 | 0 | -0.12842 | 39.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12842 | -39.4813 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0 | 0 | 0.17583 | 0 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.10141 | 0 | 0 | -0.074422 | 42.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074422 | -42.3267 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-3шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0 | 0 | 0.26374 | 0 | 0.15051 | 0 | 0 | 0.15051 | 0 | 0 | -0.11323 | 42.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11323 | -42.9339 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 028 в г.Ливны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0 | 0 | 0.17583 | 0 | 0.23314 | 0 | 0 | 0.23314 | 0 | 0 | 0.057309 | -32.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057309 | 32.5941 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 6кВ КСО-393-4шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.41529 | 9.9651 | 0.41529 | 0 | 0.41529 | 0 | 0 | 0.41529 | 0 | 0.22069 | 0 | 0 | 0.22069 | 0 | 0 | -0.1946 | 46.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1946 | -46.8585 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 006 п. Хомутово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.087914 | 0 | 0.087914 | 0 | 0.087914 | 0 | 0 | 0.087914 | 0 | 0.043035 | 0 | 0 | 0.043035 | 0 | 0 | -0.044879 | 51.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044879 | -51.0487 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 022 п. Хомутово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0 | 0 | 0.17583 | 0 | 0.095087 | 0 | 0 | 0.095087 | 0 | 0 | -0.08074 | 45.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08074 | -45.9204 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 003, п. Верховье |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ВНА-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.0343 | 2.4913 | 0.0343 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0.031782 | 0 | 0 | 0.031782 | 0 | 0 | -0.002518 | 7.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002518 | -7.3411 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 011 п.Змиевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ КСО-393-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.10382 | 2.4913 | 0.10382 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0.10482 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | 0 | 0.00099786 | -0.96112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099786 | 0.96112 | 0 | 0
| ТП 002 г.Малоархангельске |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ КСО-393-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.10382 | 2.4913 | 0.10382 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0.10979 | 0 | 0 | 0.10979 | 0 | 0 | 0.005963 | -5.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005963 | 5.7435 | 0 | 0
| ТП 009 п. Покровское |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ КСО-393-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.10382 | 2.4913 | 0.10382 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0.10493 | 0 | 0 | 0.10493 | 0 | 0 | 0.0011066 | -1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011066 | 1.0658 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 009 п. Залегощь | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-5шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.43957 | 0 | 0.43957 | 0 | 0.43957 | 0 | 0 | 0.43957 | 0 | 0.22474 | 0 | 0 | 0.22474 | 0 | 0 | -0.21483 | 48.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21483 | -48.8733 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 015 пгт. Кромы | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.087914 | 0 | 0.087914 | 0 | 0.087914 | 0 | 0 | 0.087914 | 0 | 0.04655 | 0 | 0 | 0.04655 | 0 | 0 | -0.041364 | 47.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041364 | -47.0506 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 3.2413 | 0 | 3.2413 | 0 | 3.2413 | 0 | 0 | 3.2413 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | -0.86232 | 26.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86232 | -26.6037 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 02, яч. 09, яч.01, яч.05, яч.07, яч.11,яч.13, яч.02, яч.06, яч.08, яч.10, яч.12, яч.14. - 12шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.56371 | нд | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0.56371 | 0 | 0.41536 | 0 | 0 | 0.41536 | 0 | 0 | -0.14836 | 26.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14836 | -26.3179 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 03, яч. 07, яч.03, яч.05, яч.09, яч.11, яч.13,яч.02, яч.08, яч.10, яч.12, яч.16, яч.15, яч.17, яч.18. - 14шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.65766 | нд | 0.65766 | 0 | 0.65766 | 0 | 0 | 0.65766 | 0 | 0.48085 | 0 | 0 | 0.48085 | 0 | 0 | -0.17681 | 26.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17681 | -26.8845 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 07, яч. 07,яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.04, яч.18, яч.06, яч.14, яч.10, яч.08. - 12шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.56371 | нд | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0.56371 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | -0.14694 | 26.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14694 | -26.0668 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 15 яч. 07, яч.09, яч.11, яч.13, яч.04, яч.08, яч.10, яч.12, яч.16. - 9шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.42278 | нд | 0.42278 | 0 | 0.42278 | 0 | 0 | 0.42278 | 0 | 0.30914 | 0 | 0 | 0.30914 | 0 | 0 | -0.11364 | 26.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11364 | -26.8796 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 16, яч. 12,яч.06, яч.08, яч.10, яч.16, яч.01, яч.13, яч.05, яч.07, яч.09, яч.15, яч.17. - 12шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.56371 | нд | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0.56371 | 0 | 0.41219 | 0 | 0 | 0.41219 | 0 | 0 | -0.15153 | 26.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15153 | -26.8801 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 08, яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.01, яч.12, яч.10, яч.08, яч.06. г. Орел - 10шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.46976 | нд | 0.46976 | 0 | 0.46976 | 0 | 0 | 0.46976 | 0 | 0.34472 | 0 | 0 | 0.34472 | 0 | 0 | -0.12504 | 26.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12504 | -26.6182 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 3.2339 | 0 | 3.2339 | 0 | 3.2339 | 0 | 0 | 3.2339 | 0 | 3.3243 | 0 | 0 | 3.3243 | 0 | 0 | 0.090349 | -2.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090349 | 2.7938 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 21, яч. 03, яч. 04, яч.06, яч. 12, яч.16; - 5шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.56564 | нд | 0.56564 | 0 | 0.56564 | 0 | 0 | 0.56564 | 0 | 0.68772 | 0 | 0 | 0.68772 | 0 | 0 | 0.12208 | -21.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12208 | 21.5827 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 20, яч.02, яч. 10, яч.16;с БЭМП -3 шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.41851 | нд | 0.41851 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0.43689 | 0 | 0 | 0.43689 | 0 | 0 | 0.01838 | -4.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01838 | 4.3918 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 15, яч. 04, яч.10, яч.12;с БЭМП -3шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.41851 | нд | 0.41851 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0.39028 | 0 | 0 | 0.39028 | 0 | 0 | -0.02823 | 6.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02823 | -6.7452 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 10, яч.14, яч. 15, яч.02, яч.09, яч.13 с БЭМП -5 шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.69278 | нд | 0.69278 | 0 | 0.69278 | 0 | 0 | 0.69278 | 0 | 0.71918 | 0 | 0 | 0.71918 | 0 | 0 | 0.0264 | -3.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 3.8108 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 06, яч.04; -1шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.11314 | нд | 0.11314 | 0 | 0.11314 | 0 | 0 | 0.11314 | 0 | 0.095676 | 0 | 0 | 0.095676 | 0 | 0 | -0.01746 | 15.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01746 | -15.4331 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 14, яч.10; -1шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.11314 | нд | 0.11314 | 0 | 0.11314 | 0 | 0 | 0.11314 | 0 | 0.10259 | 0 | 0 | 0.10259 | 0 | 0 | -0.010547 | 9.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010547 | -9.3221 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП29, яч. 13, яч.12 - 2шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.22622 | нд | 0.22622 | 0 | 0.22622 | 0 | 0 | 0.22622 | 0 | 0.21747 | 0 | 0 | 0.21747 | 0 | 0 | -0.0087512 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087512 | -3.8684 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04, яч. 07, яч.12, яч.14 с БЭМП г. Мценск -3шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.41161 | нд | 0.41161 | 0 | 0.41161 | 0 | 0 | 0.41161 | 0 | 0.39046 | 0 | 0 | 0.39046 | 0 | 0 | -0.021146 | 5.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021146 | -5.1375 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 01, яч. 03, яч.04 с БЭМП г. Дмитровск -2шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.27439 | нд | 0.27439 | 0 | 0.27439 | 0 | 0 | 0.27439 | 0 | 0.28401 | 0 | 0 | 0.28401 | 0 | 0 | 0.0096224 | -3.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096224 | 3.5069 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 79.7965 | 233.9601 | 79.7965 | 0 | 79.7965 | 0 | 0 | 79.7965 | 0 | 86.9037 | 0 | 0 | 86.9037 | 0 | 0 | 7.1072 | -8.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1072 | 8.9066 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 75.6225 | 233.9601 | 75.6225 | 0 | 75.6225 | 0 | 0 | 75.6225 | 0 | 82.4676 | 0 | 0 | 82.4676 | 0 | 0 | 6.8451 | -9.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8451 | 9.0517 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 56.5907 | 17.2807 | 56.5907 | 0 | 56.5907 | 0 | 0 | 56.5907 | 0 | 63.0778 | 0 | 0 | 63.0778 | 0 | 0 | 6.487 | -11.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.487 | 11.4631 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый -0,7км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.80866 | нд | 0.80866 | 0 | 0.80866 | 0 | 0 | 0.80866 | 0 | 0.72491 | 0 | 0 | 0.72491 | 0 | 0 | -0.083751 | 10.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083751 | -10.3568 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе. -0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.6931 | нд | 0.6931 | 0 | 0.6931 | 0 | 0 | 0.6931 | 0 | 0.9925 | 0 | 0 | 0.9925 | 0 | 0 | 0.29939 | -43.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29939 | 43.196 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов. Закупки 2017 года.
| ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 139 ул. Пожарная, - 0,35км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.40494 | нд | 0.40494 | 0 | 0.40494 | 0 | 0 | 0.40494 | 0 | 0.37363 | 0 | 0 | 0.37363 | 0 | 0 | -0.031311 | 7.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031311 | -7.7323 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская. - 0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.6931 | нд | 0.6931 | 0 | 0.6931 | 0 | 0 | 0.6931 | 0 | 0.55414 | 0 | 0 | 0.55414 | 0 | 0 | -0.13897 | 20.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13897 | -20.0503 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ-0,4кВ 3 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина. - 1,15км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.3284 | нд | 1.3284 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 0.043119 | -3.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043119 | 3.2458 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина. 1,05км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.2129 | нд | 1.2129 | 0 | 1.2129 | 0 | 0 | 1.2129 | 0 | 1.1936 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | 0 | -0.019344 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019344 | -1.5948 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 408 ул. Поселковая, ул. Лужковская. - 1,2км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.3884 | нд | 1.3884 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | -0.26625 | 19.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26625 | -19.1771 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская -2,218км коорект 2,180км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 2.5183 | нд | 2.5183 | 0 | 2.5183 | 0 | 0 | 2.5183 | 0 | 2.2096 | 0 | 0 | 2.2096 | 0 | 0 | -0.30866 | 12.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30866 | -12.2568 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 16ТП 607 ул. Ливенская, пер. Элеваторный, пер. Зерновой — 1,15км коррект -0,72км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.83173 | нд | 0.83173 | 0 | 0.83173 | 0 | 0 | 0.83173 | 0 | 0.79815 | 0 | 0 | 0.79815 | 0 | 0 | -0.033577 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033577 | -4.037 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская. - 0,85км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.9819 | нд | 0.9819 | 0 | 0.9819 | 0 | 0 | 0.9819 | 0 | 0.76924 | 0 | 0 | 0.76924 | 0 | 0 | -0.21266 | 21.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21266 | -21.6579 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова. - 0,55км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.63535 | нд | 0.63535 | 0 | 0.63535 | 0 | 0 | 0.63535 | 0 | 0.76872 | 0 | 0 | 0.76872 | 0 | 0 | 0.13338 | -20.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13338 | 20.9927 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева - 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.46207 | нд | 0.46207 | 0 | 0.46207 | 0 | 0 | 0.46207 | 0 | 0.44102 | 0 | 0 | 0.44102 | 0 | 0 | -0.021049 | 4.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021049 | -4.5553 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 680 ул. Лесопильная, ул. Елецкая г. Орел -0,75км. | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.86773 | нд | 0.86773 | 0 | 0.86773 | 0 | 0 | 0.86773 | 0 | 0.92907 | 0 | 0 | 0.92907 | 0 | 0 | 0.061339 | -7.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061339 | 7.0689 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 686 пер. Южный, ул. Гвардейская, ул. Елецкая г. Орел - 0,95км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.0991 | нд | 1.0991 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 | 1.0991 | 0 | 0.83845 | 0 | 0 | 0.83845 | 0 | 0 | -0.26067 | 23.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26067 | -23.7166 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 700 ул. Средне Пятницкая, ул. Молдавская, пер. Сенной. г. Орёл | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 | 0 | 0 | 0.7728 | 0 | 0 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 685 ул. Восточная, ул. Кразнозоренская г. Орёл | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 696 ул. Ростовская, пер. Летний, ул. Весенняя. г. Орёл | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83414 | 0 | 0 | 0.83414 | 0 | 0 | 0.83414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83414 | 0 | 0 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове — 1,0км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.5599 | 2.85 | 1.5599 | 0 | 1.5599 | 0 | 0 | 1.5599 | 0 | 1.2417 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0 | -0.31812 | 20.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31812 | -20.3941 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-042 по ул. Некросова в г. Болхове — 1,1км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.2707 | нд | 1.2707 | 0 | 1.2707 | 0 | 0 | 1.2707 | 0 | 1.5821 | 0 | 0 | 1.5821 | 0 | 0 | 0.31136 | -24.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31136 | 24.5032 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 10 кВ №10 от ТП 005 до ТП 042 в г. Болхове — 0,6км коррект -0,7км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.0919 | 1.995 | 1.0919 | 0 | 1.0919 | 0 | 0 | 1.0919 | 0 | 0.98938 | 0 | 0 | 0.98938 | 0 | 0 | -0.10253 | 9.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10253 | -9.3897 | 0 | 0
| Мценский Ф | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №14 от ТП 001 до РП 02 г. Мценск - 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.65031 | 1.0929 | 0.65031 | 0 | 0.65031 | 0 | 0 | 0.65031 | 0 | 0.65928 | 0 | 0 | 0.65928 | 0 | 0 | 0.0089708 | -1.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089708 | 1.3795 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №13 от опоры №55 до опоры №65 г. Мценск — 0,34км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.55278 | 0.96899 | 0.55278 | 0 | 0.55278 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0.5308 | 0 | 0 | 0.5308 | 0 | 0 | -0.021977 | 3.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021977 | -3.9756 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №13 от опоры №47 до опоры №54 г. Мценск - 0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.97549 | 1.653 | 0.97549 | 0 | 0.97549 | 0 | 0 | 0.97549 | 0 | 0.56772 | 0 | 0 | 0.56772 | 0 | 0 | -0.40777 | 41.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40777 | -41.8016 | 0 | 0 | Изменение проектного решения
| ВЛ 10 кВ №17 от ТП 006 до ТП 042 г. Мценск -0,66км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.073 | 2.394 | 1.073 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0.074174 | -6.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074174 | 6.9125 | 0 | 0 | Изменение проектного решения
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ 0,4 кВ (от ТП 028 №1 и от ТП 122 №1, №2) г. Мценск -1,3км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.4866 | нд | 1.4866 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 2.1155 | 0 | 0 | 2.1155 | 0 | 0 | 0.62899 | -42.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62899 | 42.3118 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский г. Мценск -0,8км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.9148 | нд | 0.9148 | 0 | 0.9148 | 0 | 0 | 0.9148 | 0 | 1.0265 | 0 | 0 | 1.0265 | 0 | 0 | 0.11168 | -12.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11168 | 12.2081 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны - 0,9км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.1113 | нд | 1.1113 | 0 | 1.1113 | 0 | 0 | 1.1113 | 0 | 1.0027 | 0 | 0 | 1.0027 | 0 | 0 | -0.10862 | 9.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10862 | -9.7735 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны - 0,62км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.76559 | нд | 0.76559 | 0 | 0.76559 | 0 | 0 | 0.76559 | 0 | 0.86048 | 0 | 0 | 0.86048 | 0 | 0 | 0.09489 | -12.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09489 | 12.3943 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский в г. Ливны - 0,56км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.69202 | нд | 0.69202 | 0 | 0.69202 | 0 | 0 | 0.69202 | 0 | 0.67768 | 0 | 0 | 0.67768 | 0 | 0 | -0.014349 | 2.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014349 | -2.0734 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира в г. Ливны - 0,58км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.7162 | нд | 0.7162 | 0 | 0.7162 | 0 | 0 | 0.7162 | 0 | 1.1554 | 0 | 0 | 1.1554 | 0 | 0 | 0.4392 | -61.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4392 | 61.3235 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привокзальная, пер. Дорожный в п. Долгое - 0,75км скорр- 0,64км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.79029 | нд | 0.79029 | 0 | 0.79029 | 0 | 0 | 0.79029 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.099542 | -12.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099542 | 12.5957 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна - 1,24км скоррек-1,0км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.2348 | нд | 1.2348 | 0 | 1.2348 | 0 | 0 | 1.2348 | 0 | 1.0866 | 0 | 0 | 1.0866 | 0 | 0 | -0.14826 | 12.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14826 | -12.0068 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская в г. Ливны - 0,72км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.8882 | нд | 0.8882 | 0 | 0.8882 | 0 | 0 | 0.8882 | 0 | 1.1098 | 0 | 0 | 1.1098 | 0 | 0 | 0.22159 | -24.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22159 | 24.948 | 0 | 0 | разукрупнение распределительной линии
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская в г. Ливны - 0,96км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.1854 | нд | 1.1854 | 0 | 1.1854 | 0 | 0 | 1.1854 | 0 | 2.3895 | 0 | 0 | 2.3895 | 0 | 0 | 1.2041 | -101.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2041 | 101.5733 | 0 | 0 | разукрупнение распределительной линии
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны - 0,48км скоррек- 0,68км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.77758 | нд | 0.77758 | 0 | 0.77758 | 0 | 0 | 0.77758 | 0 | 0.80392 | 0 | 0 | 0.80392 | 0 | 0 | 0.026333 | -3.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026333 | 3.3865 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны - 0,64км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.73184 | нд | 0.73184 | 0 | 0.73184 | 0 | 0 | 0.73184 | 0 | 0.82121 | 0 | 0 | 0.82121 | 0 | 0 | 0.089366 | -12.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089366 | 12.2111 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 п.Хомутово, ул.Комсомольская, ул.Лесная -1,1км скорр 1,045км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.195 | нд | 1.195 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 0.75841 | -63.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75841 | 63.4673 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 п.Красная Заря, ул.Гагарина - 0,6км скор-0,385км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.43914 | нд | 0.43914 | 0 | 0.43914 | 0 | 0 | 0.43914 | 0 | 0.68381 | 0 | 0 | 0.68381 | 0 | 0 | 0.24467 | -55.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24467 | 55.7155 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 с.Русский Брод, ул.А.Гайтеровой - 0,65км скор-0,45км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.51458 | нд | 0.51458 | 0 | 0.51458 | 0 | 0 | 0.51458 | 0 | 0.77724 | 0 | 0 | 0.77724 | 0 | 0 | 0.26266 | -51.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26266 | 51.0444 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 п.Верховье, ул.Объездная - 0,68км скор-1,52км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 2.371 | 4.3319 | 2.371 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 1.9471 | 0 | 0 | 1.9471 | 0 | 0 | -0.42395 | 17.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42395 | -17.8806 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ ТП 039 №1 по ул. Строительная, Спивака п. Змиевка 0,57км коррект- 0,45км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.51458 | нд | 0.51458 | 0 | 0.51458 | 0 | 0 | 0.51458 | 0 | 0.63942 | 0 | 0 | 0.63942 | 0 | 0 | 0.12484 | -24.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12484 | 24.2608 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 0,4 кВ ТП 010 №1 по ул. Ленина п. Глазуновка — 1,8км коррект- 1,1км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.3583 | нд | 1.3583 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 1.5628 | 0 | 0 | 1.5628 | 0 | 0 | 0.20445 | -15.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20445 | 15.0518 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 003 №2 по ул.Комсомольская п. Покровское — 0,85км коррект- 0,75км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.92612 | нд | 0.92612 | 0 | 0.92612 | 0 | 0 | 0.92612 | 0 | 0.79163 | 0 | 0 | 0.79163 | 0 | 0 | -0.13449 | 14.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13449 | -14.5219 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул.Победы, п. Глазуновка — 0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.74089 | нд | 0.74089 | 0 | 0.74089 | 0 | 0 | 0.74089 | 0 | 0.61722 | 0 | 0 | 0.61722 | 0 | 0 | -0.12368 | 16.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12368 | -16.6932 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 003 №1 по ул. Советская, К. Либкнехта г.Малоархангельске -0,9км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.1113 | нд | 1.1113 | 0 | 1.1113 | 0 | 0 | 1.1113 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 0.0082527 | -0.74259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082527 | 0.74259 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ ТП 004 №1 по ул.Колхозная, п. Покровское -0,72км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.82462 | нд | 0.82462 | 0 | 0.82462 | 0 | 0 | 0.82462 | 0 | 0.65215 | 0 | 0 | 0.65215 | 0 | 0 | -0.17247 | 20.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17247 | -20.9146 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ ТП 010 №4 по ул. Ленина, п. Змиевка -0,73км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.83527 | нд | 0.83527 | 0 | 0.83527 | 0 | 0 | 0.83527 | 0 | 0.7212 | 0 | 0 | 0.7212 | 0 | 0 | -0.11407 | 13.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11407 | -13.6571 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 ул. Ленина п. Покровское | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 015 ул. Гагарина в п. Нарышкино — 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.4574 | нд | 0.4574 | 0 | 0.4574 | 0 | 0 | 0.4574 | 0 | 0.81023 | 0 | 0 | 0.81023 | 0 | 0 | 0.35283 | -77.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35283 | 77.1373 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 009 ВЛ № 2 ул. Коммунальная, Леонова , пер. Советский п. Шаблыкино - 1,5км коррект- 0,65км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.74328 | нд | 0.74328 | 0 | 0.74328 | 0 | 0 | 0.74328 | 0 | 0.95286 | 0 | 0 | 0.95286 | 0 | 0 | 0.20958 | -28.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20958 | 28.1966 | 0 | 0 | Разукрупнение распределительной линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 012 ВЛ № 1 ул. Ленина в с. Сосково, отдельным фидером -0,66км коррект- 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.4574 | нд | 0.4574 | 0 | 0.4574 | 0 | 0 | 0.4574 | 0 | 0.70475 | 0 | 0 | 0.70475 | 0 | 0 | 0.24735 | -54.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24735 | 54.077 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 012 ВЛ № 2 ул. Ленина в с. Сосково, отдельным фидером - 0,76км коррект-0,53км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.60606 | нд | 0.60606 | 0 | 0.60606 | 0 | 0 | 0.60606 | 0 | 0.54891 | 0 | 0 | 0.54891 | 0 | 0 | -0.057148 | 9.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057148 | -9.4295 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 008 ВЛ № 4 ул. Ключевая, Полевая в п. Хотынец 0,5км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.57175 | нд | 0.57175 | 0 | 0.57175 | 0 | 0 | 0.57175 | 0 | 0.74493 | 0 | 0 | 0.74493 | 0 | 0 | 0.17318 | -30.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17318 | 30.2888 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино - 0,56км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.64036 | нд | 0.64036 | 0 | 0.64036 | 0 | 0 | 0.64036 | 0 | 0.91825 | 0 | 0 | 0.91825 | 0 | 0 | 0.27788 | -43.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27788 | 43.3947 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов. Закупки 2017 года
| ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева в п. Хотынец -0,66км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.75471 | нд | 0.75471 | 0 | 0.75471 | 0 | 0 | 0.75471 | 0 | 0.98063 | 0 | 0 | 0.98063 | 0 | 0 | 0.22592 | -29.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22592 | 29.9344 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП004 г. Новосиль, ул.Октябрьская, ул. Пионерская -1,26км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.4408 | нд | 1.4408 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | -0.1543 | 10.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1543 | -10.7092 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП004 г. Новосиль, ул.Володарского, ул. Коммунаров- 0,88км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.0063 | нд | 1.0063 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 0.93235 | 0 | 0 | 0.93235 | 0 | 0 | -0.073932 | 7.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073932 | -7.347 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №17 ПС Залегощь оп. №45-оп. №58а - 0,9км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.3587 | 1.995 | 1.3587 | 0 | 1.3587 | 0 | 0 | 1.3587 | 0 | 0.6584 | 0 | 0 | 0.6584 | 0 | 0 | -0.70027 | 51.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70027 | -51.5408 | 0 | 0 | Изменение проектного решения
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 с. Корсаково, ул. Советская -0,44км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.50314 | нд | 0.50314 | 0 | 0.50314 | 0 | 0 | 0.50314 | 0 | 0.54112 | 0 | 0 | 0.54112 | 0 | 0 | 0.037982 | -7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037982 | 7.549 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП025 п. Залегощь ул. 7 Ноября — 0,52км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.59462 | нд | 0.59462 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0.59462 | 0 | 0.43626 | 0 | 0 | 0.43626 | 0 | 0 | -0.15836 | 26.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15836 | -26.6316 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП025 п. Залегощь пер. Строительный — 0,5км скоррект-0,1км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.11435 | нд | 0.11435 | 0 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.11435 | 0 | 0.089901 | 0 | 0 | 0.089901 | 0 | 0 | -0.02445 | 21.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02445 | -21.3814 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября - 1,15км коррект-0,86км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.98341 | нд | 0.98341 | 0 | 0.98341 | 0 | 0 | 0.98341 | 0 | 1.1616 | 0 | 0 | 1.1616 | 0 | 0 | 0.17817 | -18.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17817 | 18.1178 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский -0,42км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.48027 | нд | 0.48027 | 0 | 0.48027 | 0 | 0 | 0.48027 | 0 | 0.71188 | 0 | 0 | 0.71188 | 0 | 0 | 0.23161 | -48.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23161 | 48.2252 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП002 с. Тросна, ул. Первомайская - 0,7км коррект- 0,57км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.6518 | нд | 0.6518 | 0 | 0.6518 | 0 | 0 | 0.6518 | 0 | 0.75436 | 0 | 0 | 0.75436 | 0 | 0 | 0.10256 | -15.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10256 | 15.7348 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых -1,0км коррект-0,95км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.0863 | нд | 1.0863 | 0 | 1.0863 | 0 | 0 | 1.0863 | 0 | 1.5103 | 0 | 0 | 1.5103 | 0 | 0 | 0.42398 | -39.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42398 | 39.0289 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП005 г. Дмитровск, ул. Красная -1,0км коррект- 0,8км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.9148 | нд | 0.9148 | 0 | 0.9148 | 0 | 0 | 0.9148 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0.41124 | -44.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41124 | 44.9539 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 19.0317 | 216.6795 | 19.0317 | 0 | 19.0317 | 0 | 0 | 19.0317 | 0 | 19.3898 | 0 | 0 | 19.3898 | 0 | 0 | 0.35805 | -1.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | 1.8814 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6кВ от ТП-612 доТП-602 г. Орел - 0,37км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 1.1626 | 16.2635 | 1.1626 | 0 | 1.1626 | 0 | 0 | 1.1626 | 0 | 0.85573 | 0 | 0 | 0.85573 | 0 | 0 | -0.30686 | 26.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30686 | -26.3947 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| КЛ 6кВ от ТП 672 до ТП 671 г. Орел -0,768км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 2.3015 | 49.6678 | 2.3015 | 0 | 2.3015 | 0 | 0 | 2.3015 | 0 | 1.4158 | 0 | 0 | 1.4158 | 0 | 0 | -0.88574 | 38.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88574 | -38.485 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| КЛ 6 кВ от РП 06 до ТП 738 г. Орел - 0,275км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 0.82842 | 2.1324 | 0.82842 | 0 | 0.82842 | 0 | 0 | 0.82842 | 0 | 0.67631 | 0 | 0 | 0.67631 | 0 | 0 | -0.15212 | 18.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15212 | -18.3621 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел — 1,974км скоррект- 0,987 | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 2.6988 | 34.4861 | 2.6988 | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 3.5614 | 0 | 0 | 3.5614 | 0 | 0 | 0.86261 | -31.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86261 | 31.9631 | 0 | 0 | Безтраншейный способ прокладки кабеля, выполненый подрядным способом
| КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел —0,987км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 2.6988 | 34.8472 | 2.6988 | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 3.5083 | 0 | 0 | 3.5083 | 0 | 0 | 0.80959 | -29.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80959 | 29.9985 | 0 | 0 | Безтраншейный способ прокладки кабеля, выполненый подрядным способом
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка 0,075км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 0.33314 | 0.42712 | 0.33314 | 0 | 0.33314 | 0 | 0 | 0.33314 | 0 | 0.28324 | 0 | 0 | 0.28324 | 0 | 0 | -0.049902 | 14.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049902 | -14.9791 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская ТП 001 до опоры №34 г. Ливны - 0,34км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 0.74317 | 10.497 | 0.74317 | 0 | 0.74317 | 0 | 0 | 0.74317 | 0 | 0.76177 | 0 | 0 | 0.76177 | 0 | 0 | 0.018601 | -2.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018601 | 2.5029 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс ТП 125 г. Ливны 1,44км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 3.6064 | 49.4321 | 3.6064 | 0 | 3.6064 | 0 | 0 | 3.6064 | 0 | 3.6693 | 0 | 0 | 3.6693 | 0 | 0 | 0.062806 | -1.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062806 | 1.7415 | 0 | 0 | Привлечение сторонних организаций для выполнения ГНБ
| КЛ 6 кВ ТП 015-ТП 103 г. Ливны 0,49км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 1.469 | 12.6916 | 1.469 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 1.0607 | 0 | 0 | 1.0607 | 0 | 0 | -0.40828 | 27.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40828 | -27.7934 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ № 14, № 17 ПС «Мценск» 1,028км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 2.3977 | 5.1669 | 2.3977 | 0 | 2.3977 | 0 | 0 | 2.3977 | 0 | 3.0525 | 0 | 0 | 3.0525 | 0 | 0 | 0.65483 | -27.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65483 | 27.3108 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ ТП 004 — ТП 009 (II очередь) г. Болхов 0,3км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 0.79225 | 1.0678 | 0.79225 | 0 | 0.79225 | 0 | 0 | 0.79225 | 0 | 0.54478 | 0 | 0 | 0.54478 | 0 | 0 | -0.24747 | 31.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24747 | -31.2364 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.174 | 0 | 4.174 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | 4.4361 | 0 | 0 | 4.4361 | 0 | 0 | 0.26206 | -6.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 6.2782 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 4.174 | 0 | 4.174 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | 4.4361 | 0 | 0 | 4.4361 | 0 | 0 | 0.26206 | -6.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 6.2782 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №1 ПС 110/35/10 кВ Колпны между ответвлением к ТП 029 и ТП 007 - 1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 0.83481 | нд | 0.83481 | 0 | 0.83481 | 0 | 0 | 0.83481 | 0 | 0.8726 | 0 | 0 | 0.8726 | 0 | 0 | 0.037789 | -4.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037789 | 4.5267 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №1 ПС 110/10 кВ Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 0.83481 | нд | 0.83481 | 0 | 0.83481 | 0 | 0 | 0.83481 | 0 | 0.98137 | 0 | 0 | 0.98137 | 0 | 0 | 0.14656 | -17.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14656 | 17.5565 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №3 кольцо с ВЛ-10 №4 п. Змиевка -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 0.83481 | нд | 0.83481 | 0 | 0.83481 | 0 | 0 | 0.83481 | 0 | 0.81925 | 0 | 0 | 0.81925 | 0 | 0 | -0.015556 | 1.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015556 | -1.8635 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №5 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 между ТП ХПП и ТП 004 (Райпо), п. Глазуновка -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 0.83481 | нд | 0.83481 | 0 | 0.83481 | 0 | 0 | 0.83481 | 0 | 0.87774 | 0 | 0 | 0.87774 | 0 | 0 | 0.042933 | -5.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042933 | 5.1429 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №1А ПС 110/35/10 кВ Ильинская п. Хотынец -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 0.83481 | нд | 0.83481 | 0 | 0.83481 | 0 | 0 | 0.83481 | 0 | 0.88514 | 0 | 0 | 0.88514 | 0 | 0 | 0.050328 | -6.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050328 | 6.0287 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 18.707 | 0 | 18.707 | 0 | 18.707 | 0 | 0 | 18.707 | 0 | 18.3204 | 0 | 0 | 18.3204 | 0 | 0 | -0.38663 | 2.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38663 | -2.0668 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 12.8948 | 0 | 12.8948 | 0 | 12.8948 | 0 | 0 | 12.8948 | 0 | 11.8358 | 0 | 0 | 11.8358 | 0 | 0 | -1.059 | 8.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.059 | -8.2125 | 0 | 0
1.2.3.5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 12.8948 | 0 | 12.8948 | 0 | 12.8948 | 0 | 0 | 12.8948 | 0 | 11.8358 | 0 | 0 | 11.8358 | 0 | 0 | -1.059 | 8.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.059 | -8.2125 | 0 | 0
| Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.19543 | 0 | 0 | 0.19543 | 0 | 0 | -0.036141 | 15.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036141 | -15.6069 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.18622 | 0 | 0 | 0.18622 | 0 | 0 | -0.045351 | 19.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045351 | -19.5837 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 054-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.16363 | 0 | 0 | 0.16363 | 0 | 0 | -0.06794 | 29.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06794 | -29.3382 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 202-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.28787 | 0 | 0 | 0.28787 | 0 | 0 | 0.056297 | -24.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056297 | 24.3105 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 341-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.22541 | 0 | 0 | 0.22541 | 0 | 0 | -0.0061637 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0061637 | -2.6617 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 409-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.16686 | 0 | 0 | 0.16686 | 0 | 0 | -0.064716 | 27.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064716 | -27.9461 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 422-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.24208 | 0 | 0 | 0.24208 | 0 | 0 | 0.01051 | -4.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01051 | 4.5384 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 412 -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.19327 | 0 | 0 | 0.19327 | 0 | 0 | -0.038304 | 16.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038304 | -16.5409 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 488-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.22168 | 0 | 0 | 0.22168 | 0 | 0 | -0.0098959 | 4.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0098959 | -4.2733 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 503-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.2026 | 0 | 0 | 0.2026 | 0 | 0 | -0.028974 | 12.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028974 | -12.5117 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 607-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.21787 | 0 | 0 | 0.21787 | 0 | 0 | -0.013702 | 5.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013702 | -5.9169 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 634-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.20515 | 0 | 0 | 0.20515 | 0 | 0 | -0.026425 | 11.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026425 | -11.4111 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 658-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.1626 | 0 | 0 | 0.1626 | 0 | 0 | -0.068973 | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068973 | -29.7845 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 696-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.17503 | 0 | 0 | 0.17503 | 0 | 0 | -0.056543 | 24.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056543 | -24.4169 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 12-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.26841 | 0 | 0 | 0.26841 | 0 | 0 | 0.036835 | -15.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036835 | 15.9065 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 671-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | -0.05683 | 24.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05683 | -24.5409 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 353-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.26852 | 0 | 0 | 0.26852 | 0 | 0 | 0.036942 | -15.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036942 | 15.9524 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 314-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.16123 | 0 | 0 | 0.16123 | 0 | 0 | -0.070344 | 30.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070344 | -30.3766 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП036-1шт. (86 объектов) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.96402 | нд | 0.96402 | 0 | 0.96402 | 0 | 0 | 0.96402 | 0 | 0.96416 | 0 | 0 | 0.96416 | 0 | 0 | 0.00013677 | -0.014188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013677 | 0.014188 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП046-1шт. (51 объект) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.57169 | нд | 0.57169 | 0 | 0.57169 | 0 | 0 | 0.57169 | 0 | 0.61263 | 0 | 0 | 0.61263 | 0 | 0 | 0.040941 | -7.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040941 | 7.1615 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 065 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.19786 | 0 | 0 | 0.19786 | 0 | 0 | -0.033712 | 14.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033712 | -14.5579 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 067 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.23165 | 0 | 0 | 0.23165 | 0 | 0 | 7.9839e-05 | -0.034477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9839e-05 | 0.034477 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.24501 | 0 | 0 | 0.24501 | 0 | 0 | 0.013441 | -5.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013441 | 5.8041 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 04 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.20456 | 0 | 0 | 0.20456 | 0 | 0 | -0.027014 | 11.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027014 | -11.6656 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Ливны |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.21474 | 0 | 0 | 0.21474 | 0 | 0 | -0.016829 | 7.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016829 | -7.2674 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.20905 | 0 | 0 | 0.20905 | 0 | 0 | -0.022525 | 9.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022525 | -9.7269 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.2247 | 0 | 0 | 0.2247 | 0 | 0 | -0.0068695 | 2.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0068695 | -2.9665 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.2289 | 0 | 0 | 0.2289 | 0 | 0 | -0.0026732 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026732 | -1.1544 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 047-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.20902 | 0 | 0 | 0.20902 | 0 | 0 | -0.022554 | 9.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022554 | -9.7396 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.17685 | 0 | 0 | 0.17685 | 0 | 0 | -0.054727 | 23.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054727 | -23.6328 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 096-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.19576 | 0 | 0 | 0.19576 | 0 | 0 | -0.035815 | 15.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035815 | -15.4661 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 126-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.17978 | 0 | 0 | 0.17978 | 0 | 0 | -0.051797 | 22.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051797 | -22.3673 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 131-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | -0.042817 | 18.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042817 | -18.4896 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП149 г.Ливны-1шт. (123 объекта) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 1.3788 | нд | 1.3788 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 1.3357 | 0 | 0 | 1.3357 | 0 | 0 | -0.043037 | 3.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043037 | -3.1214 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП163 г. Ливны-1шт. (64 объекта) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.71741 | нд | 0.71741 | 0 | 0.71741 | 0 | 0 | 0.71741 | 0 | 0.63847 | 0 | 0 | 0.63847 | 0 | 0 | -0.078935 | 11.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078935 | -11.0028 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 032 п.Верховье ул.Королева-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.21645 | 0 | 0 | 0.21645 | 0 | 0 | -0.015124 | 6.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015124 | -6.531 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ГКТП 012 для жилых домов: Молодёжная 1,3,5п. Глазуновка -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.2012 | 0 | 0 | 0.2012 | 0 | 0 | -0.030378 | 13.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030378 | -13.1179 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в дома: ул.Советская(,20,29,36) г. Малоархангельск -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.20444 | 0 | 0 | 0.20444 | 0 | 0 | -0.02713 | 11.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02713 | -11.7154 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 для жилых домов: №№21; 23; 12; 14; 16; 5; 2 по ул. 50 лет Октября, для жилых домов: №1 по пер. Комсомольский, п. Покровское -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.26928 | 0 | 0 | 0.26928 | 0 | 0 | 0.037707 | -16.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037707 | 16.2828 | 0 | 0
| Залегощенкий МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.15803 | 0 | 0 | 0.15803 | 0 | 0 | -0.07354 | 31.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07354 | -31.7564 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.15803 | 0 | 0 | 0.15803 | 0 | 0 | -0.073539 | 31.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073539 | -31.7564 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.15803 | 0 | 0 | 0.15803 | 0 | 0 | -0.073539 | 31.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073539 | -31.7564 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.15636 | 0 | 0 | 0.15636 | 0 | 0 | -0.075218 | 32.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075218 | -32.481 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Кромской МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 пгт. Кромы, ул. К. Маркса-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | нд | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0 | 0 | 0.23157 | 0 | 0.33777 | 0 | 0 | 0.33777 | 0 | 0 | 0.10619 | -45.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10619 | 45.8573 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.8122 | 0 | 5.8122 | 0 | 5.8122 | 0 | 0 | 5.8122 | 0 | 6.4845 | 0 | 0 | 6.4845 | 0 | 0 | 0.67237 | -11.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67237 | 11.5683 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 5.8122 | 0 | 5.8122 | 0 | 5.8122 | 0 | 0 | 5.8122 | 0 | 6.4845 | 0 | 0 | 6.4845 | 0 | 0 | 0.67237 | -11.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67237 | 11.5683 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №844, №845, №852 в РП 18 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | нд | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0.38891 | 0 | 0 | 0.38891 | 0 | 0 | 0.015868 | -4.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015868 | 4.2536 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №530,554 в РП22 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | нд | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0.37519 | 0 | 0 | 0.37519 | 0 | 0 | 0.0021496 | -0.57623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021496 | 0.57623 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №14, №08 в РП 25 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | нд | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0.36242 | 0 | 0 | 0.36242 | 0 | 0 | -0.010627 | 2.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010627 | -2.8487 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №469, №850 в РП 26 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | нд | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0.38987 | 0 | 0 | 0.38987 | 0 | 0 | 0.016822 | -4.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016822 | 4.5095 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №915, №929 в РП 27 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | нд | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0.35518 | 0 | 0 | 0.35518 | 0 | 0 | -0.017863 | 4.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017863 | -4.7884 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №615 в ТП 491 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | нд | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0.59711 | 0 | 0 | 0.59711 | 0 | 0 | 0.22407 | -60.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22407 | 60.0657 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №719 в ТП 679 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | нд | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0.50157 | 0 | 0 | 0.50157 | 0 | 0 | 0.12853 | -34.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12853 | 34.4533 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №07 в ТП 805 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | нд | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0.51703 | 0 | 0 | 0.51703 | 0 | 0 | 0.14399 | -38.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14399 | 38.5981 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №04 в ТП 107 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | нд | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0.50151 | 0 | 0 | 0.50151 | 0 | 0 | 0.12847 | -34.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12847 | 34.4373 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №11 ПС "Черкасская" г.Ливны -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.61369 | нд | 0.61369 | 0 | 0.61369 | 0 | 0 | 0.61369 | 0 | 0.72597 | 0 | 0 | 0.72597 | 0 | 0 | 0.11227 | -18.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11227 | 18.2947 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №25 ПС "Пластмасс" г.Ливны -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.61369 | нд | 0.61369 | 0 | 0.61369 | 0 | 0 | 0.61369 | 0 | 0.7341 | 0 | 0 | 0.7341 | 0 | 0 | 0.12041 | -19.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12041 | 19.6205 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.61369 | нд | 0.61369 | 0 | 0.61369 | 0 | 0 | 0.61369 | 0 | 0.55303 | 0 | 0 | 0.55303 | 0 | 0 | -0.060663 | 9.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060663 | -9.8849 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиёвка -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.61369 | нд | 0.61369 | 0 | 0.61369 | 0 | 0 | 0.61369 | 0 | 0.48264 | 0 | 0 | 0.48264 | 0 | 0 | -0.13105 | 21.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13105 | -21.3547 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 60.3442 | 0 | 60.3442 | 0 | 60.3442 | 0 | 0 | 60.3442 | 0 | 56.8373 | 0 | 0 | 56.8373 | 0 | 0 | -3.5069 | 5.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5069 | -5.8115 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 60.3442 | 0 | 60.3442 | 0 | 60.3442 | 0 | 0 | 60.3442 | 0 | 56.8373 | 0 | 0 | 56.8373 | 0 | 0 | -3.5069 | 5.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5069 | -5.8115 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | Е-03512522-1.3.3.-2018 | 9.9592 | 0 | 9.9592 | 0 | 9.9592 | 0 | 0 | 9.9592 | 0 | 7.7958 | 0 | 0 | 7.7958 | 0 | 0 | -2.1634 | 21.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1634 | -21.7228 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.4.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | Е-03512522-1.3.4.-2018 | 0.69998 | 0 | 0.69998 | 0 | 0.69998 | 0 | 0 | 0.69998 | 0 | 0.64824 | 0 | 0 | 0.64824 | 0 | 0 | -0.051734 | 7.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051734 | -7.3908 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 49.685 | 0 | 49.685 | 0 | 49.685 | 0 | 0 | 49.685 | 0 | 48.3933 | 0 | 0 | 48.3933 | 0 | 0 | -1.2917 | 2.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2917 | -2.5998 | 0 | 0
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3Т-1С 1шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 0.16048 | нд | 0.16048 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0.036645 | -22.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036645 | 22.8346 | 0 | 0 | Изменение стоимости
| Автогидроподъемник -5 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 19.245 | нд | 19.245 | 0 | 19.245 | 0 | 0 | 19.245 | 0 | 19.8579 | 0 | 0 | 19.8579 | 0 | 0 | 0.61291 | -3.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61291 | 3.1848 | 0 | 0
| Автомобиль УАЗ-3909 - 6 шт БЫЛО 4 | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 4.484 | нд | 4.484 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 4.1543 | 0 | 0 | 4.1543 | 0 | 0 | -0.32969 | 7.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32969 | -7.3527 | 0 | 0
| Прокольная установка горизонтального бурения -1 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 9.7739 | нд | 9.7739 | 0 | 9.7739 | 0 | 0 | 9.7739 | 0 | 9.3997 | 0 | 0 | 9.3997 | 0 | 0 | -0.37416 | 3.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37416 | -3.8281 | 0 | 0
| БКМ БМ 205 Д на шасси МТЗ 82 -1 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 3.6132 | нд | 3.6132 | 0 | 3.6132 | 0 | 0 | 3.6132 | 0 | 2.9832 | 0 | 0 | 2.9832 | 0 | 0 | -0.62991 | 17.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62991 | -17.4339 | 0 | 0
| Тралл низкорамный для перевозки крупногабаритных конструкций 3-осный г/п 38 тн. -1 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 2.419 | нд | 2.419 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 2.4028 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | 0 | -0.016227 | 0.67081 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016227 | -0.67081 | 0 | 0 | Полуприцеп SPECPRICEP 9944273
| Автомобиль Соболь -3шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 2.6125 | нд | 2.6125 | 0 | 2.6125 | 0 | 0 | 2.6125 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | 0.078989 | -3.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078989 | 3.0235 | 0 | 0
| Прибор учета РиМ - 2шт. | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 0.54714 | нд | 0.54714 | 0 | 0.54714 | 0 | 0 | 0.54714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54714 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54714 | -100 | 0 | 0
| Автокран КС-45717 -1шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 6.4499 | нд | 6.4499 | 0 | 6.4499 | 0 | 0 | 6.4499 | 0 | 6.3467 | 0 | 0 | 6.3467 | 0 | 0 | -0.10318 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10318 | -1.5998 | 0 | 0
| Станок для намотки кабеля, провода на барабаны 800-2200мм - 1шт. | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 0.37996 | нд | 0.37996 | 0 | 0.37996 | 0 | 0 | 0.37996 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | -0.01996 | 5.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01996 | -5.2532 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 37.4614 | 52.7578 | 37.4614 | 0 | 37.4614 | 0 | 0 | 37.4614 | 0 | 34.7751 | 0 | 0 | 34.7751 | 0 | 0 | -2.6863 | 7.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6863 | -7.1709 | 0 | 0
1.4 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | Е-03512522-2.1.2-2018 | 37.4614 | 52.7578 | 37.4614 | 0 | 37.4614 | 0 | 0 | 37.4614 | 0 | 34.7751 | 0 | 0 | 34.7751 | 0 | 0 | -2.6863 | 7.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6863 | -7.1709 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ , КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергиипо ул.Ляшко, Пушкина | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.4975 | нд | 2.4975 | 0 | 2.4975 | 0 | 0 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | 1.7308 | нд | 1.7308 | 0 | 1.7308 | 0 | 0 | 1.7308 | 0 | 1.6125 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0 | -0.11827 | 6.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11827 | -6.8331 | 0 | 0
| Строительство КЛ6 кВ - 0,13км |  | 0.36489 | 9.2166 | 0.36489 | 0 | 0.36489 | 0 | 0 | 0.36489 | 0 | 0.29823 | 0 | 0 | 0.29823 | 0 | 0 | -0.066662 | 18.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066662 | -18.2688 | 0 | 0
| Строительство КЛ0,4 кВ -0,19км |  | 0.40184 | нд | 0.40184 | 0 | 0.40184 | 0 | 0 | 0.40184 | 0 | 0.28434 | 0 | 0 | 0.28434 | 0 | 0 | -0.11751 | 29.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11751 | -29.2423 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| Строительство ответвления ВЛЗ-6кВ №313 ПС Узловая -0,3км. | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0.4864 | 0.75933 | 0.4864 | 0 | 0.4864 | 0 | 0 | 0.4864 | 0 | 0.60143 | 0 | 0 | 0.60143 | 0 | 0 | 0.11503 | -23.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11503 | 23.6488 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Выполнение участка линии кабелем
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Привокзальная, 28 г.Орел | Е-03512522-2.1.2-2018 | 3.147 | нд | 3.147 | 0 | 3.147 | 0 | 0 | 3.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,5МВА (2х0,25МВА) |  | 3.147 | нд | 3.147 | 0 | 3.147 | 0 | 0 | 3.147 | 0 | 2.8154 | 0 | 0 | 2.8154 | 0 | 0 | -0.33152 | 10.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33152 | -10.5346 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение цифровой активно-адаптивной системы (ЦААС) управления ВЛ 10 кВ №10 и №29 ПС Болхов -1компл. | Е-03512522-2.1.2-2018 | 1.77 | нд | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.4456 | 0 | 0 | 1.4456 | 0 | 0 | -0.32444 | 18.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32444 | -18.3297 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Змиевский МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Заводская, с. Дросково | Е-03512522-2.1.2-2018 | 1.8535 | нд | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 100/10/0,4 0,1МВА (1х0,1МВА) |  | 1.8535 | нд | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.5995 | 0 | 0 | 1.5995 | 0 | 0 | -0.25402 | 13.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25402 | -13.7048 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ульяновская, Благинина, Берёзовая, Жележнодорожная, Дубковского п. Змиевка | Е-03512522-2.1.2-2018 | 3.4272 | нд | 3.4272 | 0 | 3.4272 | 0 | 0 | 3.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 1.8535 | нд | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | -0.69072 | 37.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69072 | -37.2655 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство ВЛЗ 10кВ -0,53км |  | 0.83363 | 1.3484 | 0.83363 | 0 | 0.83363 | 0 | 0 | 0.83363 | 0 | 0.58962 | 0 | 0 | 0.58962 | 0 | 0 | -0.24401 | 29.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24401 | -29.2709 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ 0,95км скоррект -0,65км |  | 0.74007 | нд | 0.74007 | 0 | 0.74007 | 0 | 0 | 0.74007 | 0 | 0.44952 | 0 | 0 | 0.44952 | 0 | 0 | -0.29056 | 39.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29056 | -39.2606 | 0 | 0 | Изменение технического решения
| Строительство ВЛ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Цветочная, п. Глазуновка 0,8км | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0.9451 | нд | 0.9451 | 0 | 0.9451 | 0 | 0 | 0.9451 | 0 | 0.92723 | 0 | 0 | 0.92723 | 0 | 0 | -0.017872 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017872 | -1.891 | 0 | 0 | Изменение технического решения
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина, п. Глазуновка | Е-03512522-2.1.2-2018 | 1.8535 | нд | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 1.8535 | нд | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.3986 | 0 | 0 | 1.3986 | 0 | 0 | -0.45494 | 24.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45494 | -24.5449 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ по ул. Калинина для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина, г. Малоархангельск | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.1409 | нд | 2.1409 | 0 | 2.1409 | 0 | 0 | 2.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 1.8535 | нд | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.5066 | 0 | 0 | 1.5066 | 0 | 0 | -0.34695 | 18.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34695 | -18.7186 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ 0,8км коррект-0,1км. |  | 0.15593 | 0.18983 | 0.15593 | 0 | 0.15593 | 0 | 0 | 0.15593 | 0 | 0.11843 | 0 | 0 | 0.11843 | 0 | 0 | -0.037505 | 24.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037505 | -24.052 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ 0,115км |  | 0.1314 | нд | 0.1314 | 0 | 0.1314 | 0 | 0 | 0.1314 | 0 | 0.11944 | 0 | 0 | 0.11944 | 0 | 0 | -0.011967 | 9.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011967 | -9.1067 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 ул. Молодёжная д.№№2-14, п. Покровское 0,641км | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0.85357 | нд | 0.85357 | 0 | 0.85357 | 0 | 0 | 0.85357 | 0 | 0.72911 | 0 | 0 | 0.72911 | 0 | 0 | -0.12445 | 14.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12445 | -14.5805 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка до опоры №1/5 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0 | 0.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23701 | 0 | 0 | 0.23701 | 0 | 0 | 0.23701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23701 | 0 | 0 | 0 | Завершение нового строительства 2017 года
| Строительство ВЛЗ 10 кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка до опоры №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0 | 1.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | Завершение нового строительства 2017 года
| Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №81 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка, до ТП 010 ул. Чапаева | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49938 | 0 | 0 | 0.49938 | 0 | 0 | 0.49938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49938 | 0 | 0 | 0 | Завершение нового строительства 2017 года
| Залегощенкий МФ |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №17 до опоры №42 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 «Залегощь» 1,4км | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.1137 | 2.9017 | 2.1137 | 0 | 2.1137 | 0 | 0 | 2.1137 | 0 | 2.6252 | 0 | 0 | 2.6252 | 0 | 0 | 0.51142 | -24.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51142 | 24.1952 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Выполнение участка линии кабелем
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь | Е-03512522-2.1.2-2018 | 1.8535 | нд | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 160 /10/0,4 кВ |  | 1.8535 | нд | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.2328 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 0 | -0.62071 | 33.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62071 | -33.4883 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение цифровой активно-адаптивной системы (ЦААС) управления ВЛ 10 кВ №1 и №5 ПС Нарышкинская -1компл. | Е-03512522-2.1.2-2018 | 3.186 | нд | 3.186 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | -0.78179 | 24.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78179 | -24.5383 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Заводская п. Нарышкино | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.1927 | нд | 2.1927 | 0 | 2.1927 | 0 | 0 | 2.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | 1.8535 | нд | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | -0.60818 | 32.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60818 | -32.8123 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство ВЛ 0,4кВ -0,3км |  | 0.33921 | нд | 0.33921 | 0 | 0.33921 | 0 | 0 | 0.33921 | 0 | 0.31146 | 0 | 0 | 0.31146 | 0 | 0 | -0.027755 | 8.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027755 | -8.1822 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Толкачева, г. Дмитровск | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.8325 | нд | 2.8325 | 0 | 2.8325 | 0 | 0 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | -0.56347 | 30.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56347 | -30.3999 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство КЛ- 10 кВ -0,5км |  | 0.979 | 2.4574 | 0.979 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 1.0215 | 0 | 0 | 1.0215 | 0 | 0 | 0.042509 | -4.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042509 | 4.3421 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Покровская, Муравская, г. Ливны | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.4954 | нд | 2.4954 | 0 | 2.4954 | 0 | 0 | 2.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | 1.8535 | нд | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.8331 | 0 | 0 | 1.8331 | 0 | 0 | -0.020392 | 1.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020392 | -1.1002 | 0 | 0
| Строительство ВЛ- 6 кВ -1,4км коррект -0,4км |  | 0.64185 | 1.4671 | 0.64185 | 0 | 0.64185 | 0 | 0 | 0.64185 | 0 | 0.96521 | 0 | 0 | 0.96521 | 0 | 0 | 0.32336 | -50.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32336 | 50.3796 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Северная, г. Ливны | Е-03512522-2.1.2-2018 | 3.8129 | нд | 3.8129 | 0 | 3.8129 | 0 | 0 | 3.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,1МВА) |  | 2.8023 | нд | 2.8023 | 0 | 2.8023 | 0 | 0 | 2.8023 | 0 | 2.9957 | 0 | 0 | 2.9957 | 0 | 0 | 0.19338 | -6.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19338 | 6.9006 | 0 | 0
| Строительство КЛ- 6 кВ -0,52км |  | 1.0106 | 31.4126 | 1.0106 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 2.1698 | 0 | 0 | 2.1698 | 0 | 0 | 1.1592 | -114.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 114.7108 | 0 | 0 | Выполнена подрядным способом
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".