## стр.1
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2018
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10.12.2018 № 445-т
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2018 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2018 | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 13.26 | 0 | 51.536 | 0 | 8.4 | 0 | 301 | нд | 13.56 | 0 | 59.111 | 0 | 8.662 | 0 | 299 | 0.3 | 0 | 7.575 | 0 | 0.262 | 0 | -2
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 11.01 | 0 | 46.3 | 0 | 7.06 | 0 | 287 | нд | 11.01 | 0 | 53.068 | 0 | 7.265 | 0 | 285 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0.205 | 0 | -2
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 2.25 | 0 | 5.236 | 0 | 1.34 | 0 | 14 | нд | 2.55 | 0 | 6.043 | 0 | 1.397 | 0 | 14 | 0.3 | 0 | 0.807 | 0 | 0.057 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | нд | 13.26 | 0 | 51.536 | 0 | 8.4 | 0 | 301 | нд | 13.56 | 0 | 59.111 | 0 | 8.662 | 0 | 299 | 0.3 | 0 | 7.575 | 0 | 0.262 | 0 | -2
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 11.01 | 0 | 46.3 | 0 | 7.06 | 0 | 287 | нд | 11.01 | 0 | 53.068 | 0 | 7.265 | 0 | 285 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0.205 | 0 | -2
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | нд | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | Е-03512522-1.1.6.-2018 | нд | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250/6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 669, г.Орел, ул. Калужская | Е-03512522-1.1.6.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160/10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008, с. Знаменское, пер.Больничный | Е-03512522-1.1.6.-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250/10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 008 по ул. Чапаева, п. Змиевка | Е-03512522-1.1.6.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160/10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 014, п. Хомутово, ул. Запрудная | Е-03512522-1.1.6.-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Нарышкинский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250/10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 005 в с. Сосково | Е-03512522-1.1.6.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Залегощенкий МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100/10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 030 ул. Гагарина, п. Залегощь | Е-03512522-1.1.6.-2018 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160/10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 014, п. Кромы | Е-03512522-1.1.6.-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | нд | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | Е-03512522-1.1.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 21 яч. 03, 04, 06, 12, 16 -5шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 20 яч. 02, 10, 16 - 3шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 15 яч. 04, 12 - 2шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 10 яч. 14, 15, 02, 09, 13-5шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.12, 14 г. Мценск - 2шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 014 ПЛ 10 п/с Колпны - 1шт | Е-03512522-1.1.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 01 г. Дмитровск -2шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | нд | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 160кВА ТП 388 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 658 - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 103 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 310 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 010 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400кВа на трансформатор мощностью 630кВА ТП 024 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 315кВА на трансформатор мощностью 400кВА ЦРП 02 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630кВА на трансформатор мощностью 630кВА ЦРП 04 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250кВА на трансформатор мощностью 400кВА ТП 026 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630кВА на трансформатор мощностью 630кВА ТП 077 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 100кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 030 г. Болхов -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 160кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 025, г.Болхов -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 112 г. Ливны -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВАв ТП 049 г. Ливны -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 004 п. Колпна -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью160 кВА в ТП 007 п. Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в ТП 006 п. Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в ТП 010 п. Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА в ТП 002 ул. Ленина, п. Глазуновка -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 003 п. Шаблыкино -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 015 п. Нарышкино -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 006 с. Корсаково -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 004 г. Новосиль -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 002 г. Новосиль -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 006 г. Дмитровск -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 009, с.Тросна -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 019 п. Кромы -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 650 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ. ВНА-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 649 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ЩО-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ВНА-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 003 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ВНА-3шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 138 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ-10кВ КСО-393-6шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 115 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ КСО-393-8шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Мценский Ф |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 097 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ КСО-304 -3шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 036 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 015 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-3шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 028 в г.Ливны |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 6кВ КСО-393-4шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Верховский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 006 п. Хомутово |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 022 п. Хомутово |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 003, п. Верховье |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ВНА-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 011 п.Змиевка |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ КСО-393-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 002 г.Малоархангельске |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ КСО-393-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 009 п. Покровское |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ КСО-393-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 009 п. Залегощь | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-5шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Кромской МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 015 пгт. Кромы | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 02, яч. 09, яч.01, яч.05, яч.07, яч.11,яч.13, яч.02, яч.06, яч.08, яч.10, яч.12, яч.14. - 12шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 03, яч. 07, яч.03, яч.05, яч.09, яч.11, яч.13,яч.02, яч.08, яч.10, яч.12, яч.16, яч.15, яч.17, яч.18. - 14шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 07, яч. 07,яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.04, яч.18, яч.06, яч.14, яч.10, яч.08. - 12шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 15 яч. 07, яч.09, яч.11, яч.13, яч.04, яч.08, яч.10, яч.12, яч.16. - 9шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 16, яч. 12,яч.06, яч.08, яч.10, яч.16, яч.01, яч.13, яч.05, яч.07, яч.09, яч.15, яч.17. - 12шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 08, яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.01, яч.12, яч.10, яч.08, яч.06. г. Орел - 10шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 21, яч. 03, яч. 04, яч.06, яч. 12, яч.16; - 5шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 20, яч.02, яч. 10, яч.16;с БЭМП -3 шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 15, яч. 04, яч.10, яч.12;с БЭМП -3шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 10, яч.14, яч. 15, яч.02, яч.09, яч.13 с БЭМП -5 шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 06, яч.04; -1шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 14, яч.10; -1шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП29, яч. 13, яч.12 - 2шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04, яч. 07, яч.12, яч.14 с БЭМП г. Мценск -3шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 01, яч. 03, яч.04 с БЭМП г. Дмитровск -2шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 7.06 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 53.068 | 0 | 7.265 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0.205 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 53.068 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0.205 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 53.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый -0,7км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе. -0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-06 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов. Закупки 2017 года.
| ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 139 ул. Пожарная, - 0,35км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская. - 0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ-0,4кВ 3 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина. - 1,15км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина. 1,05км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 408 ул. Поселковая, ул. Лужковская. - 1,2км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская -2,218км коорект 2,180км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 16ТП 607 ул. Ливенская, пер. Элеваторный, пер. Зерновой — 1,15км коррект -0,72км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-06 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская. - 0,85км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова. - 0,55км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева - 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 680 ул. Лесопильная, ул. Елецкая г. Орел -0,75км. | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 686 пер. Южный, ул. Гвардейская, ул. Елецкая г. Орел - 0,95км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 700 ул. Средне Пятницкая, ул. Молдавская, пер. Сенной. г. Орёл | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-06 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 685 ул. Восточная, ул. Кразнозоренская г. Орёл | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 696 ул. Ростовская, пер. Летний, ул. Весенняя. г. Орёл | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| Болховский участок |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове — 1,0км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-042 по ул. Некросова в г. Болхове — 1,1км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 10 кВ №10 от ТП 005 до ТП 042 в г. Болхове — 0,6км коррект -0,7км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №14 от ТП 001 до РП 02 г. Мценск - 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №13 от опоры №55 до опоры №65 г. Мценск — 0,34км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №13 от опоры №47 до опоры №54 г. Мценск - 0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение проектного решения
| ВЛ 10 кВ №17 от ТП 006 до ТП 042 г. Мценск -0,66км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение проектного решения
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ 0,4 кВ (от ТП 028 №1 и от ТП 122 №1, №2) г. Мценск -1,3км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский г. Мценск -0,8км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| Ливенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны - 0,9км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны - 0,62км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский в г. Ливны - 0,56км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира в г. Ливны - 0,58км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привокзальная, пер. Дорожный в п. Долгое - 0,75км скорр- 0,64км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна - 1,24км скоррек-1,0км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская в г. Ливны - 0,72км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | разукрупнение распределительной линии
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская в г. Ливны - 0,96км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | разукрупнение распределительной линии
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны - 0,48км скоррек- 0,68км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны - 0,64км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| Верховский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 п.Хомутово, ул.Комсомольская, ул.Лесная -1,1км скорр 1,045км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 п.Красная Заря, ул.Гагарина - 0,6км скор-0,385км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 с.Русский Брод, ул.А.Гайтеровой - 0,65км скор-0,45км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 п.Верховье, ул.Объездная - 0,68км скор-1,52км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ ТП 039 №1 по ул. Строительная, Спивака п. Змиевка 0,57км коррект- 0,45км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 0,4 кВ ТП 010 №1 по ул. Ленина п. Глазуновка — 1,8км коррект- 1,1км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 003 №2 по ул.Комсомольская п. Покровское — 0,85км коррект- 0,75км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул.Победы, п. Глазуновка — 0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 003 №1 по ул. Советская, К. Либкнехта г.Малоархангельске -0,9км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ ТП 004 №1 по ул.Колхозная, п. Покровское -0,72км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ ТП 010 №4 по ул. Ленина, п. Змиевка -0,73км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 ул. Ленина п. Покровское | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| Нарышкинский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 015 ул. Гагарина в п. Нарышкино — 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 009 ВЛ № 2 ул. Коммунальная, Леонова , пер. Советский п. Шаблыкино - 1,5км коррект- 0,65км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разукрупнение распределительной линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 012 ВЛ № 1 ул. Ленина в с. Сосково, отдельным фидером -0,66км коррект- 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 012 ВЛ № 2 ул. Ленина в с. Сосково, отдельным фидером - 0,76км коррект-0,53км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 008 ВЛ № 4 ул. Ключевая, Полевая в п. Хотынец 0,5км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино - 0,56км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов. Закупки 2017 года
| ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева в п. Хотынец -0,66км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| Залегощенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП004 г. Новосиль, ул.Октябрьская, ул. Пионерская -1,26км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП004 г. Новосиль, ул.Володарского, ул. Коммунаров- 0,88км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №17 ПС Залегощь оп. №45-оп. №58а - 0,9км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение проектного решения
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 с. Корсаково, ул. Советская -0,44км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП025 п. Залегощь ул. 7 Ноября — 0,52км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП025 п. Залегощь пер. Строительный — 0,5км скоррект-0,1км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| Кромской МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября - 1,15км коррект-0,86км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский -0,42км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП002 с. Тросна, ул. Первомайская - 0,7км коррект- 0,57км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых -1,0км коррект-0,95км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП005 г. Дмитровск, ул. Красная -1,0км коррект- 0,8км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0
| г.Орел |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6кВ от ТП-612 доТП-602 г. Орел - 0,37км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| КЛ 6кВ от ТП 672 до ТП 671 г. Орел -0,768км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| КЛ 6 кВ от РП 06 до ТП 738 г. Орел - 0,275км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел — 1,974км скоррект- 0,987 | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | Безтраншейный способ прокладки кабеля, выполненый подрядным способом
| КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел —0,987км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | Безтраншейный способ прокладки кабеля, выполненый подрядным способом
| Змиевский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка 0,075км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская ТП 001 до опоры №34 г. Ливны - 0,34км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс ТП 125 г. Ливны 1,44км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039 | 0 | 0 | Привлечение сторонних организаций для выполнения ГНБ
| КЛ 6 кВ ТП 015-ТП 103 г. Ливны 0,49км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| Мценский Ф |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ № 14, № 17 ПС «Мценск» 1,028км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| Болховский участок |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ ТП 004 — ТП 009 (II очередь) г. Болхов 0,3км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | Е-03512522-1.2.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №1 ПС 110/35/10 кВ Колпны между ответвлением к ТП 029 и ТП 007 - 1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №1 ПС 110/10 кВ Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №3 кольцо с ВЛ-10 №4 п. Змиевка -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №5 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 между ТП ХПП и ТП 004 (Райпо), п. Глазуновка -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №1А ПС 110/35/10 кВ Ильинская п. Хотынец -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орел |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 054-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 202-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 341-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 409-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 422-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 412 -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 488-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 503-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 607-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 634-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 658-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 696-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 12-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 671-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 353-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 314-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП036-1шт. (86 объектов) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП046-1шт. (51 объект) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 065 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 067 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 04 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Ливны |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 047-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 096-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 126-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 131-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП149 г.Ливны-1шт. (123 объекта) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП163 г. Ливны-1шт. (64 объекта) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 032 п.Верховье ул.Королева-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ГКТП 012 для жилых домов: Молодёжная 1,3,5п. Глазуновка -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в дома: ул.Советская(,20,29,36) г. Малоархангельск -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 для жилых домов: №№21; 23; 12; 14; 16; 5; 2 по ул. 50 лет Октября, для жилых домов: №1 по пер. Комсомольский, п. Покровское -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенкий МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Кромской МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 пгт. Кромы, ул. К. Маркса-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №844, №845, №852 в РП 18 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №530,554 в РП22 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №14, №08 в РП 25 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №469, №850 в РП 26 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №915, №929 в РП 27 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №615 в ТП 491 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №719 в ТП 679 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №07 в ТП 805 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №04 в ТП 107 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №11 ПС "Черкасская" г.Ливны -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №25 ПС "Пластмасс" г.Ливны -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиёвка -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
1.2.4.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | Е-03512522-1.3.3.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.4.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | Е-03512522-1.3.4.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3Т-1С 1шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости
| Автогидроподъемник -5 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автомобиль УАЗ-3909 - 6 шт БЫЛО 4 | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокольная установка горизонтального бурения -1 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БКМ БМ 205 Д на шасси МТЗ 82 -1 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тралл низкорамный для перевозки крупногабаритных конструкций 3-осный г/п 38 тн. -1 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полуприцеп SPECPRICEP 9944273
| Автомобиль Соболь -3шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прибор учета РиМ - 2шт. | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Автокран КС-45717 -1шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Станок для намотки кабеля, провода на барабаны 800-2200мм - 1шт. | Е-03512522-1.1.7.-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 2.25 | 0 | 5.236 | 0 | 1.34 | 0 | 14 | нд | 2.55 | 0 | 6.043 | 0 | 1.397 | 0 | 14 | 0.3 | 0 | 0.807 | 0 | 0.057 | 0 | 0
1.4 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 2.25 | 0 | 5.236 | 0 | 1.34 | 0 | 14 | нд | 2.55 | 0 | 6.043 | 0 | 1.397 | 0 | 14 | 0.3 | 0 | 0.807 | 0 | 0.057 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ , КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергиипо ул.Ляшко, Пушкина | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019-03-15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ6 кВ - 0,13км |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0
| Строительство КЛ0,4 кВ -0,19км |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| Строительство ответвления ВЛЗ-6кВ №313 ПС Узловая -0,3км. | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Выполнение участка линии кабелем
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Привокзальная, 28 г.Орел | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,5МВА (2х0,25МВА) |  | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение цифровой активно-адаптивной системы (ЦААС) управления ВЛ 10 кВ №10 и №29 ПС Болхов -1компл. | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Змиевский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Заводская, с. Дросково | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 100/10/0,4 0,1МВА (1х0,1МВА) |  | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ульяновская, Благинина, Берёзовая, Жележнодорожная, Дубковского п. Змиевка | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.16 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство ВЛЗ 10кВ -0,53км |  | нд | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ 0,95км скоррект -0,65км |  | нд | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения
| Строительство ВЛ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Цветочная, п. Глазуновка 0,8км | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина, п. Глазуновка | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ по ул. Калинина для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина, г. Малоархангельск | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ 0,8км коррект-0,1км. |  | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ 0,115км |  | нд | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 ул. Молодёжная д.№№2-14, п. Покровское 0,641км | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка до опоры №1/5 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение нового строительства 2017 года
| Строительство ВЛЗ 10 кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка до опоры №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение нового строительства 2017 года
| Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №81 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка, до ТП 010 ул. Чапаева | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение нового строительства 2017 года
| Залегощенкий МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №17 до опоры №42 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 «Залегощь» 1,4км | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Выполнение участка линии кабелем
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 160 /10/0,4 кВ |  | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Нарышкинский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение цифровой активно-адаптивной системы (ЦААС) управления ВЛ 10 кВ №1 и №5 ПС Нарышкинская -1компл. | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Заводская п. Нарышкино | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.028 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство ВЛ 0,4кВ -0,3км |  | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение протяженности линии
| Кромской МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Толкачева, г. Дмитровск | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство КЛ- 10 кВ -0,5км |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| Ливенский МФ |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Покровская, Муравская, г. Ливны | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ- 6 кВ -1,4км коррект -0,4км |  | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Северная, г. Ливны | Е-03512522-2.1.2-2018 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,1МВА) |  | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ- 6 кВ -0,52км |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | Выполнена подрядным способом
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.