## 1.Смета.или.Акт
Рассчитано с помощью программы "Smeta.ru" v10, ГК "СтройСофт", г. Орел, тел. 8-(910)-747-08-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Заказчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Генподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Субподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Стройка: | [21 empty] | 0
Объект: |  | Коррект_Новое строительство. Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП060 г.Ливны | [19 empty] | Коррект_Новое строительство. Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП060 г.Ливны
Шифр: | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [13 empty] | 0
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | [17 empty] | 0
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
0
Составлен в уровне цен : I квартал 2018 г.
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  | 246.6861 |  | тыс.руб.
Форма № 1б
Стройка: | [22 empty] | 0
Объект: |  | Новое строительство. Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП060 г.Ливны | [20 empty] | Новое строительство. Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП060 г.Ливны
Шифр объекта:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
[17 empty] | 3 | Локальная смета: | Локальная смета | [5 empty] | 0
Основание: | [22 empty] | 0
[8 empty] | Базовая цена | Текущая цена
Составлена в уровне цен : I квартал 2019 г. | [5 empty] | Сметная стоимость |  | 28.3311 | 246.6861 | тыс.руб
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | [5 empty] | Нормативная трудоемкость |  | 82.1571 | 82.1571 | чел.-ч
[6 empty] | Сметная заработная плата |  | 1.0628 | 19.4501 | тыс.руб
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Единичная расценка, руб. | Поправочные коэффициэнты, нормы НР и СП | Цена за единицу, руб. | ВСЕГО, в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО, в уровне цен I квартал 2019 г., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.036 | 1885.29 |  | 1885.29
|  | ЭММ |  |  | 1885.29 |  | 1885.29 | 67.87 | 12.5 | 848.38 |  |  |  |  | 67.87 | 848.38 | [69 empty] | 67.87 |  | 67.87 | [10 empty] | 67.87
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 207.09 |  | 207.09 | 7.46 | 18.3 | 136.43 | [78 empty] | 7.46
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 196.74 | 7.09 | 95%*0,85=81% | 110.51 |  |  |  |  | 7.09 | 110.51 | [79 empty] | 7.09 |  |  | 7.09
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % |  | 103.55 | 3.73 | 50%*0,8=40% | 54.57 |  |  |  |  | 3.73 | 54.57 | [80 empty] | 3.73 |  | 3.73
[7 empty] | 78.69 |  | 1013.46 |  |  |  | 78.69 | 1013.46 | [83 empty] | 78.69
2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.04 | 1047.5 |  | 1047.5
|  | ОЗП |  |  | 1047.5 |  | 1047.5 | 41.9 | 18.3 | 766.77 |  |  |  |  | 41.9 | 766.77 | [69 empty] | 41.9 | 41.9 | [11 empty] | 41.9
|  | НР от ФОТ |  | 80 | % |  | 838 | 33.52 | 80%*0,85=68% | 521.4 |  |  |  |  | 33.52 | 521.4 | [79 empty] | 33.52 |  |  | 33.52
|  | СП от ФОТ |  | 45 | % |  | 471.38 | 18.86 | 45%*0,8=36% | 276.04 |  |  |  |  | 18.86 | 276.04 | [80 empty] | 18.86 |  | 18.86
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 125 |  |  | 125 | 5
[7 empty] | 94.28 |  | 1564.21 |  |  |  | 94.28 | 1564.21 | [83 empty] | 94.28
3 | м08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м | 0.25 | 509.63 |  | 434.84
|  | ОЗП |  |  | 169.31 |  | 169.31 | 42.33 | 18.3 | 774.59 |  |  |  |  | 42.33 | 774.59 | [69 empty] | 42.33 | 42.33 | [12 empty] | 42.33
|  | ЭММ |  |  | 265.53 |  | 265.53 | 66.38 | 12.5 | 829.78 |  |  |  |  | 66.38 | 829.78 | [69 empty] | 66.38 |  | 66.38 | [11 empty] | 66.38
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 33.13 |  | 33.13 | 8.28 | 18.3 | 151.57 | [78 empty] | 8.28
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 192.32 | 48.08 | 95%*0,85=81% | 750.19 |  |  |  |  | 48.08 | 750.19 | [79 empty] | 48.08 |  |  |  | 48.08
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 131.59 | 32.9 | 65%*0,8=52% | 481.6 |  |  |  |  | 32.9 | 481.6 | [80 empty] | 32.9 |  |  | 32.9
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 17.6 |  |  | 17.6 | 4.4
[7 empty] | 189.69 |  | 2836.16 |  |  |  | 189.69 | 2836.16 | [83 empty] | 189.69
4 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 1.2 | 338.93 |  | 298.82
|  | ОЗП |  |  | 223.18 |  | 223.18 | 267.82 | 18.3 | 4901.03 |  |  |  |  | 267.82 | 4901.03 | [69 empty] | 267.82 | 267.82 | [12 empty] | 267.82
|  | ЭММ |  |  | 75.64 |  | 75.64 | 90.77 | 12.5 | 1134.6 |  |  |  |  | 90.77 | 1134.6 | [69 empty] | 90.77 |  | 90.77 | [11 empty] | 90.77
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.02 |  | 5.02 | 6.02 | 18.3 | 110.24 | [78 empty] | 6.02
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 216.79 | 260.15 | 95%*0,85=81% | 4059.13 |  |  |  |  | 260.15 | 4059.13 | [79 empty] | 260.15 |  |  |  | 260.15
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 148.33 | 178 | 65%*0,8=52% | 2605.86 |  |  |  |  | 178 | 2605.86 | [80 empty] | 178 |  |  | 178
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 23.2 |  |  | 23.2 | 27.84
[7 empty] | 796.74 |  | 12700.62 |  |  |  | 796.74 | 12700.62 | [83 empty] | 796.74
5 | м08-02-164-04 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | ШТ | 4 | 595.74 |  | 574.65
|  | ОЗП |  |  | 77.73 |  | 77.73 | 310.92 | 18.3 | 5689.84 |  |  |  |  | 310.92 | 5689.84 | [69 empty] | 310.92 | 310.92 | [12 empty] | 310.92
|  | ЭММ |  |  | 496.92 |  | 496.92 | 1987.68 | 12.5 | 24846 |  |  |  |  | 1987.68 | 24846 | [69 empty] | 1987.68 |  | 1987.68 | [11 empty] | 1987.68
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 47.43 |  | 47.43 | 189.72 | 18.3 | 3471.88 | [78 empty] | 189.72
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 118.9 | 475.61 | 95%*0,85=81% | 7420.99 |  |  |  |  | 475.61 | 7420.99 | [79 empty] | 475.61 |  |  |  | 475.61
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 81.35 | 325.42 | 65%*0,8=52% | 4764.09 |  |  |  |  | 325.42 | 4764.09 | [80 empty] | 325.42 |  |  | 325.42
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 8.08 |  |  | 8.08 | 32.32
[7 empty] | 3099.63 |  | 42720.92 |  |  |  | 3099.63 | 42720.92 | [83 empty] | 3099.63
6 | п01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | ШТ | 2 | 10.5 |  | 10.5
|  | ОЗП |  |  | 10.5 |  | 10.5 | 21 | 18.3 | 384.3 |  |  |  |  | 21 | 384.3 | [69 empty] | 21 | 21 | [13 empty] | 21
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 6.83 | 13.65 | 65%*0,85=55% | 211.37 |  |  |  |  | 13.65 | 211.37 | [79 empty] | 13.65 |  |  |  |  | 13.65
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 4.2 | 8.4 | 40%*0,8=32% | 122.98 |  |  |  |  | 8.4 | 122.98 | [80 empty] | 8.4 |  |  |  | 8.4
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 0.82 |  |  | 0.82 | 1.64
[7 empty] | 43.05 |  | 718.65 |  |  |  | 43.05 | 718.65 | [83 empty] | 43.05
7 | п01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | испытание | 2 | 27.86 |  | 27.86
|  | ОЗП |  |  | 27.86 |  | 27.86 | 55.72 | 18.3 | 1019.68 |  |  |  |  | 55.72 | 1019.68 | [69 empty] | 55.72 | 55.72 | [13 empty] | 55.72
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 18.11 | 36.22 | 65%*0,85=55% | 560.82 |  |  |  |  | 36.22 | 560.82 | [79 empty] | 36.22 |  |  |  |  | 36.22
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 11.14 | 22.29 | 40%*0,8=32% | 326.3 |  |  |  |  | 22.29 | 326.3 | [80 empty] | 22.29 |  |  |  | 22.29
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 2.43 |  |  | 2.43 | 4.86
[7 empty] | 114.23 |  | 1906.8 |  |  |  | 114.23 | 1906.8 | [83 empty] | 114.23
8 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 1.1703 | 358.54 |  | 357.54
|  | ОЗП |  |  | 50.12 |  | 50.12 | 58.65 | 18.3 | 1073.37 |  |  |  |  | 58.65 | 1073.37 | [69 empty] | 58.65 | 58.65 | [12 empty] | 58.65
|  | ЭММ |  |  | 307.42 |  | 307.42 | 359.76 | 12.5 | 4497.05 |  |  |  |  | 359.76 | 4497.05 | [69 empty] | 359.76 |  | 359.76 | [11 empty] | 359.76
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 43.43 |  | 43.43 | 50.82 | 18.3 | 930.09 | [78 empty] | 50.82
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 88.87 | 104 | 95%*0,85=81% | 1622.8 |  |  |  |  | 104 | 1622.8 | [79 empty] | 104 |  |  |  | 104
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 60.81 | 71.16 | 65%*0,8=52% | 1041.8 |  |  |  |  | 71.16 | 1041.8 | [80 empty] | 71.16 |  |  | 71.16
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 5.21 |  |  | 5.21 | 6.0971
[7 empty] | 593.57 |  | 8235.02 |  |  |  | 593.57 | 8235.02 | [83 empty] | 593.57
9 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.025 | 451.97 |  | 451.97
|  | ЭММ |  |  | 451.97 |  | 451.97 | 11.3 | 12.5 | 141.24 |  |  |  |  | 11.3 | 141.24 | [69 empty] | 11.3 |  | 11.3 | [10 empty] | 11.3
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 88.16 |  | 88.16 | 2.2 | 18.3 | 40.33 | [78 empty] | 2.2
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 83.75 | 2.09 | 95%*0,85=81% | 32.67 |  |  |  |  | 2.09 | 32.67 | [79 empty] | 2.09 |  |  | 2.09
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % |  | 44.08 | 1.1 | 50%*0,8=40% | 16.13 |  |  |  |  | 1.1 | 16.13 | [80 empty] | 1.1 |  | 1.1
[7 empty] | 14.49 |  | 190.04 |  |  |  | 14.49 | 190.04 | [83 empty] | 14.49
10 | Прайс-лист | Кабель АСБл1 4х150 | м | 127 | 130.67 |  | 130.67 | 16595.09 | 7.5 | 124463.18 |  |  |  |  | 16595.09 | 124463.18 | [69 empty] | 16595.09 |  |  |  | 16595.09 | 16595.09 | 16595.09 | 16595.09 | 0 | 0 |  |  |  | 16595.09
| Расчет цены | [980 / 7,5] = 130.67
[7 empty] | 16595.09 |  | 124463.18 |  |  |  | 16595.09 | 124463.18 | [83 empty] | 16595.09
11 | Прайс-лист | Муфта 4 КВТПН1 150/240 | шт. | 4 | 194.48 |  | 194.48 | 777.92 | 7.5 | 5834.4 |  |  |  |  | 777.92 | 5834.4 | [69 empty] | 777.92 |  |  |  | 777.92 | 777.92 | 777.92 | 777.92 | 0 | 0 |  |  |  | 777.92
| Расчет цены | [1 458,6 / 7,5] = 194.48
[7 empty] | 777.92 |  | 5834.4 |  |  |  | 777.92 | 5834.4 | [83 empty] | 777.92
12 | Прайс-лист | Труба ПЭ 100 SDR11 | м | 100 | 32.82 |  | 32.82 | 3282 | 7.5 | 24615 |  |  |  |  | 3282 | 24615 | [69 empty] | 3282 |  |  |  | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 0 | 0 |  |  |  | 3282
| Расчет цены | [246,15 / 7,5] = 32.82
[7 empty] | 3282 |  | 24615 |  |  |  | 3282 | 24615 | [83 empty] | 3282
13 | Прайс-лист | Кирпич строительный полнотелый | шт. | 753 | 1.75 |  | 1.75 | 1317.75 | 7.5 | 9883.13 |  |  |  |  | 1317.75 | 9883.13 | [69 empty] | 1317.75 |  |  |  | 1317.75 | 1317.75 | 1317.75 | 1317.75 | 0 | 0 |  |  |  | 1317.75
| Расчет цены | [13,16 / 7,5] = 1.75
[7 empty] | 1317.75 |  | 9883.13 |  |  |  | 1317.75 | 9883.13 | [83 empty] | 1317.75
14 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 15 | 23.73 |  | 23.73 | 355.95 | 7.5 | 2669.63 |  |  |  |  | 355.95 | 2669.63 | [69 empty] | 355.95 |  |  |  | 355.95 | 355.95 | 355.95 | 355.95 | 0 | 0 |  |  |  | 355.95
| Расчет цены | [177,97 / 7,5] = 23.73
[7 empty] | 355.95 |  | 2669.63 |  |  |  | 355.95 | 2669.63 | [83 empty] | 355.95
15 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 2 | 79.93 |  | 79.93 | 159.86 | 7.5 | 1198.95 |  |  |  |  | 159.86 | 1198.95 | [69 empty] | 159.86 |  |  |  | 159.86 | 159.86 | 159.86 | 159.86 | 0 | 0 |  |  |  | 159.86
| Расчет цены | [599,47 / 7,5] = 79.93
[7 empty] | 159.86 |  | 1198.95 |  |  |  | 159.86 | 1198.95 | [83 empty] | 159.86
16 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 2 | 31.14 |  | 31.14 | 62.28 | 7.5 | 467.1 |  |  |  |  | 62.28 | 467.1 | [69 empty] | 62.28 |  |  |  | 62.28 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | 0 | 0 |  |  |  | 62.28
| Расчет цены | [233,56 / 7,5] = 31.14
[7 empty] | 62.28 |  | 467.1 |  |  |  | 62.28 | 467.1 | [83 empty] | 62.28
17 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 4.69 |  | 4.69 | 93.8 | 7.5 | 703.5 |  |  |  |  | 93.8 | 703.5 | [69 empty] | 93.8 |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 |  |  |  | 93.8
| Расчет цены | [35,2 / 7,5] = 4.69
[7 empty] | 93.8 |  | 703.5 |  |  |  | 93.8 | 703.5 | [83 empty] | 93.8
18 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 4 | 118.03 |  | 118.03 | 472.12 | 7.5 | 3540.9 |  |  |  |  | 472.12 | 3540.9 | [69 empty] | 472.12 |  |  |  | 472.12 | 472.12 | 472.12 | 472.12 | 0 | 0 |  |  |  | 472.12
| Расчет цены | [885,2 / 7,5] = 118.03
[7 empty] | 472.12 |  | 3540.9 |  |  |  | 472.12 | 3540.9 | [83 empty] | 472.12
19 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт | 2 | 36.16 |  | 36.16 | 72.32 | 7.5 | 542.4 |  |  |  |  | 72.32 | 542.4 | [69 empty] | 72.32 |  |  |  | 72.32 | 72.32 | 72.32 | 72.32 | 0 | 0 |  |  |  | 72.32
| Расчет цены | [271,19 / 7,5] = 36.16
[7 empty] | 72.32 |  | 542.4 |  |  |  | 72.32 | 542.4 | [83 empty] | 72.32
20 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 58.8 |  | 58.8 | 117.6 | 7.5 | 882 |  |  |  |  | 117.6 | 882 | [69 empty] | 117.6 |  |  |  | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 |  |  |  | 117.6
| Расчет цены | [441,01 / 7,5] = 58.8
[7 empty] | 117.6 |  | 882 |  |  |  | 117.6 | 882 | [83 empty] | 117.6
|  | Итого по локальной смете: |  |  |  |  | 28331.06 |  | 246686.07 |  | 28331.06 | 246686.07 |  |  |  |  | 513 | Итого: | Локальная смета: | Новая локальная смета | [8 empty] | 82.1571 | 20.0114 | 221706.82 | 14609.58 | 32297.05 | 4840.54 | 174800.19 | 0 | 174800.19 | 174800.19 | 0 | 174800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15289.88 | 9689.37 | 246686.07 | 177567.9 | 66492.72 | 0 | 2625.45 | 244060.62 | 0 | 0 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 26688.79 | 798.34 | 2583.76 | 264.5 | 23306.69 | 0 | 23306.69 | 23306.69 | 0 | 23306.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.41 | 661.86 | 28331.06 | 23494.15 | 4679.63 | 0 | 157.28 | 28173.78 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прямые затраты |  |  |  |  | 26688.79 |  | 221706.82
В том числе:
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 798.34 |  | 14609.58
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 2583.76 |  | 32297.05
|  | Стоимость материалов и оборудования (всего) |  |  |  |  | 23306.69 |  | 174800.19
|  | Накладные расходы (НР) |  |  |  |  | 980.41 |  | 15289.88
|  | Сметная прибыль (СП) |  |  |  |  | 661.86 |  | 9689.37
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 28331.06 |  | 246686.07
В том числе (работы и затраты):
|  | Строительные |  |  |  |  | 23494.15 |  | 177567.9
|  | Монтажные |  |  |  |  | 4679.63 |  | 66492.72
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Прочие |  |  |  |  | 157.28 |  | 2625.45
|  | Всего : |  |  |  |  | 28331.06 |  | 246686.07
|  | НДС |  | 18 | % |  |  |  | 44403.49
|  | Всего с НДС | [6 empty] | 291089.56
Сдал: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Заказчик: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Подрядчик: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
[17 empty] | 999 | Конец
Note on C7: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Инвестор -> Организация
Note on J7: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Инвестор -> по ОКПО
Note on C8: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Заказчик -> Организация
Note on J8: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Заказчик -> по ОКПО
Note on C9: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Генподрядчик -> Организация
Note on J9: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Генподрядчик -> по ОКПО
Note on C10: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Субподрядчик -> Организация
Note on J10: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Субподрядчик -> по ОКПО
Note on C11: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Привязать к стройке
Note on C13: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Шифр
Note on J13: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Вид деятельности по ОКДП
Note on J14: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Договор подряда №
Note on J15: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Договор подряда -> Дата
Note on J16: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Вид операции
Note on G20: Не заполнены Параметры Акта -> Описание -> Номер документа
Note on H20: Не заполнены Параметры Акта -> Дата утверждения

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10
[6 empty] | 2 | - номер последнего сформированного листа
[6 empty] | 10 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[6 empty] | 2 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - базовый / 2 - текущий)
[6 empty] | 1 | - базовый итог на Source равен базовому итогу в сформированной смете (1), не равен (0)
[6 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры
1 | 159 | 0 | 96 | 0 |  | Коррект_Новое строительство. Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП060 г.Ливны |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v10 ФЕР 2017 года РЕКОНСТРУКЦИЯ | Версия 10.0.0.10 от 18.04.2017 г. Типовой расчет (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕКОНСТРУКЦИЯ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | Поправки для базы 2017 года от 2017.10.25 Реконструкция | 0 | 0 | 565769 |  |  | 4 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 159 | 1 | 12 | 0 |  | Коррект_Новое строительство. Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП060 г.Ливны | [7 empty] | 26688.79 | 23306.69 | 2583.76 | 264.5 | 798.34 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 980.41 | 661.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28331.06 | 23494.15 | 4679.63 | 157.28 | 23306.69 | 23306.69 | 0 | 23306.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221706.82 | 174800.19 | 32297.05 | 4840.54 | 14609.58 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 15289.88 | 9689.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246686.07 | 177567.9 | 66492.72 | 2625.45 | 174800.19 | 174800.19 | 0 | 174800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 67 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 26688.79 | 23306.69 | 2583.76 | 264.5 | 798.34 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 980.41 | 661.86 | 0 | 0 | 26688.79 | 23306.69 | 2583.76 | 264.5 | 798.34 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 980.41 | 661.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28331.06 | 23494.15 | 4679.63 | 157.28 | 23306.69 | 23306.69 | 0 | 23306.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28331.06 | 23494.15 | 4679.63 | 157.28 | 23306.69 | 23306.69 | 0 | 23306.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221706.82 | 174800.19 | 32297.05 | 4840.54 | 14609.58 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 15289.88 | 9689.37 | 0 | 0 | 221706.82 | 174800.19 | 32297.05 | 4840.54 | 14609.58 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 15289.88 | 9689.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246686.07 | 177567.9 | 66492.72 | 2625.45 | 174800.19 | 174800.19 | 0 | 174800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246686.07 | 177567.9 | 66492.72 | 2625.45 | 174800.19 | 174800.19 | 0 | 174800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.036 | 0 |  |  |  |  | 67.87 | 0 | 67.87 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0.55224 | 0 | 7.09 | 3.73 |  | 34677821 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 95 | 50 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-009-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 67.87 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 7.087 | 3.73 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653332 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -189134807 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 78.69 | 78.69 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.036 | 0 |  |  |  |  | 848.38 | 0 | 848.38 | 136.43 | 0 | 0 | 0 | 0.55224 | 0 | 110.51 | 54.57 |  | 34677822 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 81 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-009-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 848.38 | 0 | 23566.125 | 3789.747 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 110.5083 | 54.572 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653332 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -189134807 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1013.46 | 1013.46 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33.52 | 18.86 |  | 34677821 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 80 | 45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-02-055-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 33.52 | 18.855 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 32653334 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 125 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | -1787296709 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 94.28 | 94.28 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 766.77 | 0 | 0 | 0 | 766.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 521.4 | 276.04 |  | 34677822 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 68 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-02-055-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 766.77 | 0 | 0 | 0 | 19169.25 | 0 | 125 | 0 | 0 | 521.4036 | 276.0372 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 32653334 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 125 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | -1787296709 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1564.21 | 1564.21 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 18 | 3 | м08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м | 0.25 | 0 |  |  |  |  | 108.71 | 0 | 66.38 | 8.28 | 42.33 | 0 | 4.4 | 0.66 | 0 | 48.08 | 32.9 |  | 34677821 | 434.84 | 0 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 509.63 | 74.79 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-141-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 108.71 | 0 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 48.0795 | 32.8965 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 509.63 | 74.79 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 17.6 | 2.64 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 486716072 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 189.69 | 0 | 189.69 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 18 | 30 | 3 | м08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м | 0.25 | 0 |  |  |  |  | 1604.37 | 0 | 829.78 | 151.57 | 774.59 | 0 | 4.4 | 0.66 | 0 | 750.19 | 481.6 |  | 34677822 | 434.84 | 0 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 509.63 | 74.79 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-141-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1604.37 | 0 | 3319.125 | 606.279 | 3098.373 | 0 | 17.6 | 2.64 | 0 | 750.1896 | 481.6032 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 509.63 | 74.79 | 265.53 | 33.13 | 169.31 | 17.6 | 2.64 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 486716072 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2836.16 | 0 | 2836.16 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 24 | 40 | 4 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 358.59 | 0 | 90.77 | 6.02 | 267.82 | 0 | 27.84 | 0.48 | 0 | 260.15 | 178 |  | 34677821 | 298.82 | 0 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 338.93 | 40.11 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-148-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 358.59 | 0 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 260.148 | 177.996 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 338.93 | 40.11 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 23.2 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -2093132552 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 796.74 | 0 | 796.74 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 30 | 50 | 4 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 6035.63 | 0 | 1134.6 | 110.24 | 4901.03 | 0 | 27.84 | 0.48 | 0 | 4059.13 | 2605.86 |  | 34677822 | 298.82 | 0 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 338.93 | 40.11 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-148-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6035.63 | 0 | 945.5 | 91.866 | 4084.194 | 0 | 23.2 | 0.4 | 0 | 4059.1287 | 2605.8604 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 338.93 | 40.11 | 75.64 | 5.02 | 223.18 | 23.2 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -2093132552 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12700.62 | 0 | 12700.62 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 35 | 60 | 5 | м08-02-164-04 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | ШТ | 4 | 0 |  |  |  |  | 2298.6 | 0 | 1987.68 | 189.72 | 310.92 | 0 | 32.32 | 14.08 | 0 | 475.61 | 325.42 |  | 34677821 | 574.65 | 0 | 496.92 | 47.43 | 77.73 | 0 | 8.08 | 3.52 | 0 | 595.74 | 21.09 | 496.92 | 47.43 | 77.73 | 0 | 8.08 | 3.52 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-164-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2298.6 | 0 | 496.92 | 47.43 | 77.73 | 0 | 8.08 | 3.52 | 0 | 475.608 | 325.416 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 595.74 | 21.09 | 496.92 | 47.43 | 77.73 | 8.08 | 3.52 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1850502783 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3099.63 | 0 | 3099.63 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 40 | 70 | 5 | м08-02-164-04 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | ШТ | 4 | 0 |  |  |  |  | 30535.84 | 0 | 24846 | 3471.88 | 5689.84 | 0 | 32.32 | 14.08 | 0 | 7420.99 | 4764.09 |  | 34677822 | 574.65 | 0 | 496.92 | 47.43 | 77.73 | 0 | 8.08 | 3.52 | 0 | 595.74 | 21.09 | 496.92 | 47.43 | 77.73 | 0 | 8.08 | 3.52 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-164-04, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 30535.84 | 0 | 6211.5 | 867.969 | 1422.459 | 0 | 8.08 | 3.52 | 0 | 7420.9932 | 4764.0944 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 595.74 | 21.09 | 496.92 | 47.43 | 77.73 | 8.08 | 3.52 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1850502783 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42720.92 | 0 | 42720.92 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 42 | 72 | 6 | п01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 13.65 | 8.4 |  | 34677821 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-024-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 13.65 | 8.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.82 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1118003811 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0 | 43.05 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 44 | 74 | 6 | п01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 384.3 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 211.37 | 122.98 |  | 34677822 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-024-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 384.3 | 0 | 0 | 0 | 192.15 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 211.365 | 122.976 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.82 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1118003811 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 718.65 | 0 | 0 | 718.65 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 46 | 76 | 7 | п01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | испытание | 2 | 0 |  |  |  |  | 55.72 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 36.22 | 22.29 |  | 34677821 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-12-027-07, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 55.72 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 36.218 | 22.288 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 2.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -546552692 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 114.23 | 0 | 0 | 114.23 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 48 | 78 | 7 | п01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | испытание | 2 | 0 |  |  |  |  | 1019.68 | 0 | 0 | 0 | 1019.68 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 560.82 | 326.3 |  | 34677822 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-12-027-07, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1019.68 | 0 | 0 | 0 | 509.838 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 560.824 | 326.2976 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 2.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -546552692 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1906.8 | 0 | 0 | 1906.8 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 52 | 83 | 8 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 1.1703 | 0 |  |  |  |  | 418.41 | 0 | 359.76 | 50.82 | 58.65 | 0 | 6.0971 | 4.0491 | 0 | 104 | 71.16 |  | 34677821 | 357.54 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-143-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 418.41 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 103.9965 | 71.1555 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 5.21 | 3.46 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -883256235 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 593.57 | 0 | 593.57 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 56 | 88 | 8 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 1.1703 | 0 |  |  |  |  | 5570.42 | 0 | 4497.05 | 930.09 | 1073.37 | 0 | 6.0971 | 4.0491 | 0 | 1622.8 | 1041.8 |  | 34677822 | 357.54 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-143-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5570.42 | 0 | 3842.75 | 794.769 | 917.196 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 1622.8026 | 1041.7992 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 5.21 | 3.46 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -883256235 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8235.02 | 0 | 8235.02 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 58 | 90 | 9 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.025 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 0 | 11.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2.09 | 1.1 |  | 34677821 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 95 | 50 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-03-031-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1008 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11.3 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2.09 | 1.1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653338 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1008 | Рыхление грунтов | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 130918769 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 14.49 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 60 | 92 | 9 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.025 | 0 |  |  |  |  | 141.24 | 0 | 141.24 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 32.67 | 16.13 |  | 34677822 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 81 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-03-031-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1008 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 141.24 | 0 | 5649.625 | 1613.328 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 32.6673 | 16.132 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653338 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1008 | Рыхление грунтов | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 130918769 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190.04 | 190.04 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 10 | Прайс-лист | Кабель АСБл1 4х150 | м | 127 | 0 |  |  |  |  | 16595.09 | 16595.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 130.67 | 130.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.67 | 130.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 16595.09 | 130.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 130.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [980 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1218219102 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16595.09 | 16595.09 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 10 | Прайс-лист | Кабель АСБл1 4х150 | м | 127 | 0 |  |  |  |  | 124463.18 | 124463.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 130.67 | 130.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.67 | 130.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 124463.18 | 980.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 130.67 | 130.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 980 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [980 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1218219102 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124463.18 | 124463.18 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | Прайс-лист | Муфта 4 КВТПН1 150/240 | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 777.92 | 777.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 194.48 | 194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.48 | 194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 777.92 | 194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 458,6 / 7,5] |  |  | 0 |  | 87051809 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 777.92 | 777.92 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | Прайс-лист | Муфта 4 КВТПН1 150/240 | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 5834.4 | 5834.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 194.48 | 194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.48 | 194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5834.4 | 1458.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 194.48 | 194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1458.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 458,6 / 7,5] |  |  | 0 |  | 87051809 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5834.4 | 5834.4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | Прайс-лист | Труба ПЭ 100 SDR11 | м | 100 | 0 |  |  |  |  | 3282 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 32.82 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.82 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3282 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [246,15 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1158881729 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 3282 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | Прайс-лист | Труба ПЭ 100 SDR11 | м | 100 | 0 |  |  |  |  | 24615 | 24615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 32.82 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.82 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 24615 | 246.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 35.67 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 246.15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [246,15 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1158881729 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24615 | 24615 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | Прайс-лист | Кирпич строительный полнотелый | шт. | 753 | 0 |  |  |  |  | 1317.75 | 1317.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1317.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [13,16 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1887626098 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1317.75 | 1317.75 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | Прайс-лист | Кирпич строительный полнотелый | шт. | 753 | 0 |  |  |  |  | 9883.13 | 9883.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9883.13 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 13.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [13,16 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1887626098 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9883.13 | 9883.13 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 15 | 0 |  |  |  |  | 355.95 | 355.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 355.95 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [177,97 / 7,5] |  |  | 0 |  | 574965906 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 355.95 | 355.95 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 15 | 0 |  |  |  |  | 2669.63 | 2669.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2669.63 | 177.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 177.97 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [177,97 / 7,5] |  |  | 0 |  | 574965906 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2669.63 | 2669.63 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 2 | 0 |  |  |  |  | 159.86 | 159.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 159.86 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100М | 100М | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [599,47 / 7,5] |  |  | 0 |  | -2026320699 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 159.86 | 159.86 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 2 | 0 |  |  |  |  | 1198.95 | 1198.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1198.95 | 599.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100М | 100М | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 599.47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [599,47 / 7,5] |  |  | 0 |  | -2026320699 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1198.95 | 1198.95 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 62.28 | 62.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 62.28 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [233,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1125267560 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 62.28 | 62.28 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 467.1 | 467.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 467.1 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 233.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [233,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1125267560 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 467.1 | 467.1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 0 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 93.8 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [35,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | 748536722 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 0 |  |  |  |  | 703.5 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 703.5 | 35.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 35.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [35,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | 748536722 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 703.5 | 703.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 4 | 0 |  |  |  |  | 472.12 | 472.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 472.12 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [885,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | -85955575 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 472.12 | 472.12 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 4 | 0 |  |  |  |  | 3540.9 | 3540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3540.9 | 885.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 885.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [885,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | -85955575 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3540.9 | 3540.9 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 72.32 | 72.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 72.32 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [271,19 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1673256752 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 72.32 | 72.32 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 542.4 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 271.19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [271,19 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1673256752 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 117.6 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [441,01 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1459815540 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 882 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 882 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 441.01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [441,01 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1459815540 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34677822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 26688.79 | 23306.69 | 2583.76 | 264.5 | 798.34 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 980.41 | 661.86 |  |  | 26688.79 | 23306.69 | 2583.76 | 264.5 | 798.34 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 980.41 | 661.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28331.06 | 23494.15 | 4679.63 | 157.28 | 23306.69 | 23306.69 | 0 | 23306.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 28331.06 | 23494.15 | 4679.63 | 157.28 | 23306.69 | 23306.69 | 0 | 23306.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 221706.82 | 174800.19 | 32297.05 | 4840.54 | 14609.58 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 15289.88 | 9689.37 |  |  | 221706.82 | 174800.19 | 32297.05 | 4840.54 | 14609.58 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 15289.88 | 9689.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 246686.07 | 177567.9 | 66492.72 | 2625.45 | 174800.19 | 174800.19 | 0 | 174800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 246686.07 | 177567.9 | 66492.72 | 2625.45 | 174800.19 | 174800.19 | 0 | 174800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 26688.79 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 221706.82
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 23306.69 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 23306.69 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 23306.69 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 23306.69 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2583.76 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 32297.05
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 264.5 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 4840.54
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 798.34 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 14609.58
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 23494.15 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 177567.9
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 4679.63 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 66492.72
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 157.28 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 2625.45
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 82.1571 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 82.1571
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 20.0114 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 20.0114
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 980.41 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 15289.88
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 661.86 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 9689.37
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 28331.06 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 246686.07
51 | 159 | 1 | 12 |  |  | Коррект_Новое строительство. Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП060 г.Ливны | 0 | [6 empty] | 26688.79 | 23306.69 | 2583.76 | 264.5 | 798.34 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 980.41 | 661.86 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 28331.06 | 23494.15 | 4679.63 | 157.28 | 23306.69 | 23306.69 | 0 | 23306.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 221706.82 | 174800.19 | 32297.05 | 4840.54 | 14609.58 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 15289.88 | 9689.37 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 246686.07 | 177567.9 | 66492.72 | 2625.45 | 174800.19 | 174800.19 | 0 | 174800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 26688.79 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 221706.82
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 23306.69 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 23306.69 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 23306.69 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 23306.69 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2583.76 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 32297.05
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 264.5 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 4840.54
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 798.34 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 14609.58
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 23494.15 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 177567.9
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 4679.63 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 66492.72
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 157.28 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 2625.45
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 82.1571 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 82.1571
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 20.0114 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 20.0114
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 980.41 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 15289.88
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 661.86 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 9689.37
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 28331.06 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 246686.07
70 | 1 |  | 1 | ЕСН | { вкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 применяются АВТОМАТИЧЕСКИ в Текущем уровне цен и не применяется в Базовом уровне цен; { выкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 не применяются (при производстве работ по строительству мостов, тоннелей, метрополи | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | УПРОЩЕНКА | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при упрощенной системе налогооблажения (в зависимости от выбранного уровня цен) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 3 | СЛОЖНОСТЬ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при реконструкции объектов метро, мостов, путепроводов, сооружений относящихся к сложным, при реконструкции и капитальном ремонте объектов с ядерными реакторами | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 4 | ХОЗ_СПОСОБ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при хозяйственном способе производства работ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 5 | ЗАКР_СПОСОБ | { вкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ способом (HР=145%; СП= 75%); { выкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ способом (HР=125%; СП= 60%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 6 | МЕЖ_ГОРОД | { вкл.} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ волоконно-оптических линий (HР=120%; СП= 70%) { выкл.} - Прокладка ГОРОДСКИХ волоконно-оптических линий (HР=100%; СП= 65%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 7 | АВИА | ( вкл.) - При производстве монтажных работ на объектах диспетчеризации управления движением авиатранспортом (НР=95%, СП=55%); ( выкл.) - При производстве монтажных работ на прочих объектах, кроме АЭС. | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 8 | АЭС | ( вкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=110%; СП= 68%) и контроль сварных швов (HР=101%; СП= 60%) на АЭС; ( выкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=95%; СП= 65%) и контроль сварных швов (HР=80%; СП= 60%) на прочих объектах | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 9 | НРиСПотОЗП | { вкл.} - НР и СП рассчитываются от ОЗП { выкл.} - НР и СП рассчитываются от ФОТ = ОЗП + ЗПМ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_ТЕР | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 1 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | К_СП_ТЕР | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 1 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 3 | К_НР_ТЕРр | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | К_СП_ТЕРр | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | К_НР_12 | Коэффициэнт к % НР (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85
70 | 1 |  | 6 | К_СП_12 | Коэффициэнт к % СП (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8
70 | 1 |  | 7 | К_НР_11 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 8 | К_СП_11 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.8 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 9 | К_НР_05 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.85 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 10 | К_СП_05 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 11 | К_НР_УПР | Коэффициэнт к % НР (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.94
70 | 1 |  | 12 | К_СП_УПР | Коэффициэнт к % СП (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9
70 | 1 |  | 13 | К_НР_ХОЗ | Коэффициэнт к % НР (при хозяйственном способе производства работ) | 0.6 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6
70 | 1 |  | 14 | К_СП_ХОЗ | Коэффициэнт к % СП (при хозяйственном способе производства работ) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 15 | К_НР_СЛЖ | Коэффициэнт к % НР (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1.2 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2
70 | 1 |  | 16 | К_СП_СЛЖ | Коэффициэнт к % СП (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 17 | К_НР_Д1 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 18 | К_СП_Д1 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 19 | К_НР_Д2 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 20 | К_СП_Д2 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 21 | ОКРУГЛЕНИЕ | Точность округления результата расчета % НР и % СП | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34677821 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34677822 | 2
3 | Индексы за итогом | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 7.5 | 18.3 | 2 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 18.3 | 18.3 | 12.5
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10
1 | 50 | 0 |  | 0 |  | Коррект_Новое строительство. Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП060 г.Ливны |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v10 ФЕР 2017 года РЕКОНСТРУКЦИЯ | Версия 10.0.0.10 от 18.04.2017 г. Типовой расчет (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕКОНСТРУКЦИЯ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | Поправки для базы 2017 года от 2017.10.25 Реконструкция | 0 | 0 | 565769 |  | 4 | 0
22 | 0 | 0 | 34677821 | 34677822 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 23.4942 | 4.6796 | 0 | 0.15728 | 28.3311 | 0.79834 | [9 empty] | 177.5679 | 66.4927 | 0 | 2.6254 | 246.6861 | 14.6096 | 0 | 0 | 0 | 26688.79 | 23306.69 | 0 | 0 | 0 | 2583.76 | 264.5 | 798.34 | 23494.15 | 4679.63 | 157.28 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 980.41 | 661.86 | 28331.06 | [6 empty] | 221706.82 | 174800.19 | 0 | 0 | 0 | 32297.05 | 4840.54 | 14609.58 | 177567.9 | 66492.72 | 2625.45 | 0 | 82.1571 | 20.0114 | 0 | 15289.88 | 9689.37 | 246686.07
51 |  |  |  | 23.4942 | 4.6796 | 0 | 0.15728 | 28.3311 | 0.79834 | [9 empty] | 177.5679 | 66.4927 | 0 | 2.6254 | 246.6861 | 14.6096
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 26688.79 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 221706.82
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 23306.69 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 23306.69 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 23306.69 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 23306.69 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 174800.19
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2583.76 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 32297.05
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 264.5 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 4840.54
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 798.34 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 14609.58
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 23494.15 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 177567.9
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 4679.63 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 66492.72
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 157.28 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 2625.45
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 82.1571 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 82.1571
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 20.0114 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 20.0114
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 980.41 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 15289.88
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 661.86 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 9689.37
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 28331.06 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 246686.07
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34677821 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34677822 | 2
3 | Индексы за итогом | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 7.5 | 18.3 | 2 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 18.3 | 18.3 | 12.5

## SmtRes (hidden)
24 | 34677821 | 34677884 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 2 | 2 | 34677887 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55224 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | 34677821 | 34677884 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1499206742 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 2 | 34677888 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55224 | 122.9 | 122.9 | 1 | 0
25 | 34677822 | 34677884 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 2 | 2 | 34677887 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55224 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | 34677822 | 34677884 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1499206742 | 15.34 | 0 | 1536.25 | 247.05 | 0 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 2 | 34677888 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55224 | 1536.25 | 122.9 | 12.5 | 0
26 | 34677821 | 34677889 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -200730820 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 34677891 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.38 | 8.38 | 1 | 0
27 | 34677822 | 34677889 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -200730820 | 125 | 0 | 0 | 0 | 153.35 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 34677891 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 153.35 | 8.38 | 18.3 | 0
28 | 34677821 | 34677892 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1 | 2 | 34677899 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
28 | 34677821 | 34677892 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | 34677900 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | 34677821 | 34677892 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.32 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2 | 34677901 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
28 | 34677821 | 34677892 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34677902 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9925 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
28 | 34677821 | 34677892 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34677903 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9925 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
28 | 34677821 | 34677892 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.32 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2 | 34677904 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
29 | 34677822 | 34677892 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1 | 2 | 34677899 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
29 | 34677822 | 34677892 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | 34677900 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | 34677822 | 34677892 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.32 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2 | 34677901 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
29 | 34677822 | 34677892 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.97 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34677902 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9925 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
29 | 34677822 | 34677892 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 3.97 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34677903 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9925 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
29 | 34677822 | 34677892 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.32 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2 | 34677904 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
30 | 34677821 | 34677911 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 1 | 2 | 34677918 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
30 | 34677821 | 34677911 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34677919 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | 34677821 | 34677911 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34677920 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
30 | 34677821 | 34677911 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 5.14 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 2 | 34677921 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
30 | 34677821 | 34677911 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 5.14 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 2 | 34677922 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
30 | 34677821 | 34677911 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34677923 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
31 | 34677822 | 34677911 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 1 | 2 | 34677918 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
31 | 34677822 | 34677911 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34677919 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | 34677822 | 34677911 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34677920 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
31 | 34677822 | 34677911 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 5.14 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 2 | 34677921 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
31 | 34677822 | 34677911 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 5.14 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 2 | 34677922 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
31 | 34677822 | 34677911 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34677923 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
32 | 34677821 | 34677928 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 1 | 2 | 34677934 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.32 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
32 | 34677821 | 34677928 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 2 | 2 | 34677935 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | 34677821 | 34677928 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.05 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 34677936 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
32 | 34677821 | 34677928 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1599745326 | 3.42 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 2 | 34677937 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 142.7 | 142.7 | 1 | 0
32 | 34677821 | 34677928 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.05 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 34677938 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
33 | 34677822 | 34677928 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 1 | 2 | 34677934 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.32 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
33 | 34677822 | 34677928 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 2 | 2 | 34677935 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | 34677822 | 34677928 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.05 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 34677936 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
33 | 34677822 | 34677928 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1599745326 | 3.42 | 0 | 1783.75 | 247.05 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 2 | 34677937 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 1783.75 | 142.7 | 12.5 | 0
33 | 34677822 | 34677928 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.05 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 34677938 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
34 | 34677821 | 34677944 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 2 | 34677947 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 12.92 | 12.92 | 1 | 0
34 | 34677821 | 34677944 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 2 | 34677948 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 12.69 | 12.69 | 1 | 0
35 | 34677822 | 34677944 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 236.44 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 2 | 34677947 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 236.44 | 12.92 | 18.3 | 0
35 | 34677822 | 34677944 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 232.23 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 2 | 34677948 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 232.23 | 12.69 | 18.3 | 0
36 | 34677821 | 34677949 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1197411217 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 2 | 34677952 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
36 | 34677821 | 34677949 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1 | 2 | 34677953 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 12.69 | 12.69 | 1 | 0
37 | 34677822 | 34677949 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1197411217 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 2 | 34677952 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
37 | 34677822 | 34677949 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 232.23 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1 | 2 | 34677953 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 232.23 | 12.69 | 18.3 | 0
38 | 34677821 | 34677954 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1 | 2 | 34677959 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0971 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
38 | 34677821 | 34677954 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 34677960 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0491 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | 34677821 | 34677954 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34677961 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
38 | 34677821 | 34677954 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34677962 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
39 | 34677822 | 34677954 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1 | 2 | 34677959 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0971 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
39 | 34677822 | 34677954 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 34677960 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0491 | 0 | 0 | 1 | 0
39 | 34677822 | 34677954 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.73 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34677961 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
39 | 34677822 | 34677954 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.73 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34677962 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
40 | 34677821 | 34677964 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 34677967 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | 34677821 | 34677964 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1734052855 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 34677968 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 59.47 | 59.47 | 1 | 0
41 | 34677822 | 34677964 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 34677967 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | 34677822 | 34677964 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1734052855 | 7.6 | 0 | 743.38 | 212.28 | 0 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 34677968 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 743.38 | 59.47 | 12.5 | 0

## EtalonRes (hidden)
24 | 34677887 | 34677884 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.34 | 2 | 34677885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34677888 | 34677884 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.34 | 2 | 34677886 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34677887 | 34677884 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.34 | 2 | 34677885 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34677888 | 34677884 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.34 | 2 | 34677886 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34677891 | 34677889 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 34677890 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34677891 | 34677889 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 34677890 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34677899 | 34677892 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 17.6 | 2 | 34677893 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34677900 | 34677892 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.64 | 2 | 34677894 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34677901 | 34677892 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 2 | 34677895 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34677902 | 34677892 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34677896 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34677903 | 34677892 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34677897 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34677904 | 34677892 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 2 | 34677898 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34677905 | 34677892 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34677906 | 34677892 | 31470585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 3 | -1 |  | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34677907 | 34677892 | 31470674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0052 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34677908 | 34677892 | 31482923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34677909 | 34677892 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34677910 | 34677892 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.39 | 3 | -1 |  | 4 | -3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34677899 | 34677892 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 17.6 | 2 | 34677893 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34677900 | 34677892 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.64 | 2 | 34677894 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34677901 | 34677892 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 2 | 34677895 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34677902 | 34677892 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34677896 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34677903 | 34677892 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34677897 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34677904 | 34677892 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 2 | 34677898 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34677905 | 34677892 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34677906 | 34677892 | 31470585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 3 | -1 |  | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34677907 | 34677892 | 31470674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0052 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34677908 | 34677892 | 31482923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34677909 | 34677892 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34677910 | 34677892 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.39 | 3 | -1 |  | 4 | -3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34677918 | 34677911 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 2 | 34677912 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34677919 | 34677911 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34677913 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34677920 | 34677911 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34677914 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34677921 | 34677911 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2 | 34677915 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34677922 | 34677911 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2 | 34677916 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34677923 | 34677911 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34677917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34677924 | 34677911 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34677925 | 34677911 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | -1 |  | 4 | -34.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34677926 | 34677911 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34677927 | 34677911 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.46 | 3 | -1 |  | 4 | -4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34677918 | 34677911 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 2 | 34677912 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34677919 | 34677911 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34677913 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34677920 | 34677911 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34677914 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34677921 | 34677911 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2 | 34677915 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34677922 | 34677911 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2 | 34677916 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34677923 | 34677911 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34677917 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34677924 | 34677911 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34677925 | 34677911 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | -1 |  | 4 | -34.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34677926 | 34677911 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34677927 | 34677911 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.46 | 3 | -1 |  | 4 | -4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34677934 | 34677928 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 8.08 | 2 | 34677929 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34677935 | 34677928 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.52 | 2 | 34677930 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34677936 | 34677928 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 34677931 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34677937 | 34677928 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.42 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.42 | 2 | 34677932 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34677938 | 34677928 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 34677933 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34677939 | 34677928 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0002 | 3 | -1 |  | 4 | -0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34677940 | 34677928 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34677941 | 34677928 | 31444769 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФССЦ-2001, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пропан-бутан, смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |  | 4 | -18.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34677942 | 34677928 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34677943 | 34677928 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.55 | 3 | -1 |  | 4 | -1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34677934 | 34677928 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 8.08 | 2 | 34677929 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34677935 | 34677928 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.52 | 2 | 34677930 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34677936 | 34677928 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 34677931 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34677937 | 34677928 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.42 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.42 | 2 | 34677932 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34677938 | 34677928 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 34677933 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34677939 | 34677928 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0002 | 3 | -1 |  | 4 | -0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34677940 | 34677928 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34677941 | 34677928 | 31444769 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФССЦ-2001, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пропан-бутан, смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |  | 4 | -18.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34677942 | 34677928 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34677943 | 34677928 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.55 | 3 | -1 |  | 4 | -1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34677947 | 34677944 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 2 | 34677945 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34677948 | 34677944 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 2 | 34677946 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34677947 | 34677944 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 2 | 34677945 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34677948 | 34677944 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 2 | 34677946 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34677952 | 34677949 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 0.97 | 2 | 34677950 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34677953 | 34677949 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 1.46 | 2 | 34677951 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34677952 | 34677949 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 0.97 | 2 | 34677950 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34677953 | 34677949 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 1.46 | 2 | 34677951 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34677959 | 34677954 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 34677955 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34677960 | 34677954 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 34677956 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34677961 | 34677954 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34677957 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34677962 | 34677954 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34677958 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34677963 | 34677954 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |  | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 34677959 | 34677954 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 34677955 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34677960 | 34677954 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 34677956 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34677961 | 34677954 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34677957 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34677962 | 34677954 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34677958 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34677963 | 34677954 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |  | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 34677967 | 34677964 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 2 | 34677965 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34677968 | 34677964 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 34677966 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34677967 | 34677964 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 2 | 34677965 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34677968 | 34677964 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 34677966 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0