## 1.Смета.или.Акт
Рассчитано с помощью программы "Smeta.ru" v10, ГК "СтройСофт", г. Орел, тел. 8-(910)-747-08-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Заказчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Генподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Субподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Стройка: | [21 empty] | 0
Объект: |  | Реконструкция КЛ-6 кВ №107 ПС ТЭЦ | [19 empty] | Реконструкция КЛ-6 кВ №107 ПС ТЭЦ
Шифр: | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [13 empty] | 0
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | [17 empty] | 0
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
0
Составлен в уровне цен : I квартал 2018 г.
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2001 (редакция 2001 г.)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  | 3121.166 |  | тыс.руб.
Форма № 1б
Стройка: | [22 empty] | 0
Объект: |  | Реконструкция КЛ-6 кВ №107 ПС ТЭЦ г.Орёл | [20 empty] | Реконструкция КЛ-6 кВ №107 ПС ТЭЦ г.Орёл
Шифр объекта:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
[17 empty] | 3 | Локальная смета: | Локальная смета | [5 empty] | 0
Основание: | [22 empty] | 0
[8 empty] | Базовая цена | Текущая цена
Составлена в уровне цен : I квартал 2019 г. | [5 empty] | Сметная стоимость |  | 358.8572 | 3121.166 | тыс.руб
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2001 (редакция 2001 г.) | [5 empty] | Нормативная трудоемкость |  | 707.0311 | 707.0311 | чел.-ч
[6 empty] | Сметная заработная плата |  | 10.2686 | 187.916 | тыс.руб
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Единичная расценка, руб. | Поправочные коэффициэнты, нормы НР и СП | Цена за единицу, руб. | ВСЕГО, в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО, в уровне цен I квартал 2019 г., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01-01-003-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.033 | 1551.97 |  | 1551.97
|  | ОЗП |  |  | 43.99 |  | 43.99 | 1.45 | 18.3 | 26.57 |  |  |  |  | 1.45 | 26.57 | [69 empty] | 1.45 | 1.45 | [11 empty] | 1.45
|  | ЭММ |  |  | 1507.98 |  | 1507.98 | 49.76 | 12.5 | 622.04 |  |  |  |  | 49.76 | 622.04 | [69 empty] | 49.76 |  | 49.76 | [10 empty] | 49.76
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 165.65 |  | 165.65 | 5.47 | 18.3 | 100.04 | [78 empty] | 5.47
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % | 95%*0,8=76% | 159.33 | 5.26 | 95%*0,8*0,85=65% | 82.3 |  |  |  |  | 5.26 | 82.3 | [79 empty] | 5.26 |  |  | 5.26
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % | 50%*0,75=38% | 79.66 | 2.63 | 50%*0,75*0,8=30% | 37.98 |  |  |  |  | 2.63 | 37.98 | [80 empty] | 2.63 |  | 2.63
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 5.64 |  |  | 5.64 | 0.18612
[7 empty] | 59.1 |  | 768.89 |  |  |  | 59.1 | 768.89 | [83 empty] | 59.1
2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0175 | 1047.5 |  | 1047.5
|  | ОЗП |  |  | 1047.5 |  | 1047.5 | 18.33 | 18.3 | 335.46 |  |  |  |  | 18.33 | 335.46 | [69 empty] | 18.33 | 18.33 | [11 empty] | 18.33
|  | НР от ФОТ |  | 80 | % | 80%*0,8=64% | 670.4 | 11.73 | 80%*0,8*0,85=54% | 181.15 |  |  |  |  | 11.73 | 181.15 | [79 empty] | 11.73 |  |  | 11.73
|  | СП от ФОТ |  | 45 | % | 45%*0,75=34% | 356.15 | 6.23 | 45%*0,75*0,8=27% | 90.57 |  |  |  |  | 6.23 | 90.57 | [80 empty] | 6.23 |  | 6.23
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 125 |  |  | 125 | 2.1875
[7 empty] | 36.29 |  | 607.18 |  |  |  | 36.29 | 607.18 | [83 empty] | 36.29
3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 9 | 2048.42 |  | 2048.42
|  | ОЗП |  |  | 126.06 |  | 126.06 | 1134.54 | 18.3 | 20762.08 |  |  |  |  | 1134.54 | 20762.08 | [69 empty] | 1134.54 | 1134.54 | [11 empty] | 1134.54
|  | ЭММ |  |  | 1730.05 |  | 1730.05 | 15570.45 | 12.5 | 194630.63 |  |  |  |  | 15570.45 | 194630.63 | [69 empty] | 15570.45 |  | 15570.45 | [10 empty] | 15570.45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 85.46 |  | 85.46 | 769.14 | 18.3 | 14075.26 | [78 empty] | 769.14
|  | Материальные ресурсы |  |  | 192.31 |  | 192.31 | 1730.79 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1730.79 | 0 | [69 empty] | 1730.79 |  |  |  | 1730.79 | 1730.79 | 1730.79 | 1730.79 | 0 | 0 |  |  |  | 1730.79
|  | НР от ФОТ |  | 100 | % | 100%*0,8=80% | 169.22 | 1522.94 | 100%*0,8*0,85=68% | 23689.39 |  |  |  |  | 1522.94 | 23689.39 | [79 empty] | 1522.94 |  |  | 1522.94
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % | 65%*0,75=49% | 103.64 | 932.8 | 65%*0,75*0,8=39% | 13586.56 |  |  |  |  | 932.8 | 13586.56 | [80 empty] | 932.8 |  | 932.8
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 12.18 |  |  | 12.18 | 109.62
[7 empty] | 20891.52 |  | 252668.66 |  |  |  | 20891.52 | 252668.66 | [83 empty] | 20891.52
4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 68 | 829.45 |  | 829.45
|  | ОЗП |  |  | 45.95 |  | 45.95 | 3124.6 | 18.3 | 57180.18 |  |  |  |  | 3124.6 | 57180.18 | [69 empty] | 3124.6 | 3124.6 | [11 empty] | 3124.6
|  | ЭММ |  |  | 677.81 |  | 677.81 | 46091.08 | 12.5 | 576138.5 |  |  |  |  | 46091.08 | 576138.5 | [69 empty] | 46091.08 |  | 46091.08 | [10 empty] | 46091.08
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 33.48 |  | 33.48 | 2276.64 | 18.3 | 41662.51 | [78 empty] | 2276.64
|  | Материальные ресурсы |  |  | 105.69 |  | 105.69 | 7186.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7186.92 | 0 | [69 empty] | 7186.92 |  |  |  | 7186.92 | 7186.92 | 7186.92 | 7186.92 | 0 | 0 |  |  |  | 7186.92
|  | НР от ФОТ |  | 100 | % | 100%*0,8=80% | 63.54 | 4320.99 | 100%*0,8*0,85=68% | 67213.03 |  |  |  |  | 4320.99 | 67213.03 | [79 empty] | 4320.99 |  |  | 4320.99
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % | 65%*0,75=49% | 38.92 | 2646.61 | 65%*0,75*0,8=39% | 38548.65 |  |  |  |  | 2646.61 | 38548.65 | [80 empty] | 2646.61 |  | 2646.61
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 4.44 |  |  | 4.44 | 301.92
[7 empty] | 63370.2 |  | 739080.36 |  |  |  | 63370.2 | 739080.36 | [83 empty] | 63370.2
5 | м08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м | 0.6 | 621.96 |  | 621.96
|  | ОЗП |  |  | 171.43 |  | 171.43 | 102.86 | 18.3 | 1882.3 |  |  |  |  | 102.86 | 1882.3 | [69 empty] | 102.86 | 102.86 | [12 empty] | 102.86
|  | ЭММ |  |  | 375.7 |  | 375.7 | 225.42 | 12.5 | 2817.75 |  |  |  |  | 225.42 | 2817.75 | [69 empty] | 225.42 |  | 225.42 | [11 empty] | 225.42
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 48.69 |  | 48.69 | 29.21 | 18.3 | 534.62 | [78 empty] | 29.21
|  | Материальные ресурсы |  |  | 74.83 |  | 74.83 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44.9 | 0 | [69 empty] | 44.9 |  |  |  | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44.9
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 209.11 | 125.47 | 95%*0,85=81% | 1957.71 |  |  |  |  | 125.47 | 1957.71 | [79 empty] | 125.47 |  |  |  | 125.47
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 143.08 | 85.85 | 65%*0,8=52% | 1256.8 |  |  |  |  | 85.85 | 1256.8 | [80 empty] | 85.85 |  |  | 85.85
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 17.82 |  |  | 17.82 | 10.692
[7 empty] | 584.5 |  | 7914.56 |  |  |  | 584.5 | 7914.56 | [83 empty] | 584.5
6 | м08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 8.6 | 413.87 |  | 413.87
|  | ОЗП |  |  | 285.33 |  | 285.33 | 2453.84 | 18.3 | 44905.24 |  |  |  |  | 2453.84 | 44905.24 | [69 empty] | 2453.84 | 2453.84 | [12 empty] | 2453.84
|  | ЭММ |  |  | 87.18 |  | 87.18 | 749.75 | 12.5 | 9371.85 |  |  |  |  | 749.75 | 9371.85 | [69 empty] | 749.75 |  | 749.75 | [11 empty] | 749.75
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.02 |  | 5.02 | 43.17 | 18.3 | 790.05 | [78 empty] | 43.17
|  | Материальные ресурсы |  |  | 41.36 |  | 41.36 | 355.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 355.7 | 0 | [69 empty] | 355.7 |  |  |  | 355.7 | 355.7 | 355.7 | 355.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 355.7
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 275.83 | 2372.16 | 95%*0,85=81% | 37013.18 |  |  |  |  | 2372.16 | 37013.18 | [79 empty] | 2372.16 |  |  |  | 2372.16
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 188.73 | 1623.06 | 65%*0,8=52% | 23761.55 |  |  |  |  | 1623.06 | 23761.55 | [80 empty] | 1623.06 |  |  | 1623.06
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 29.66 |  |  | 29.66 | 255.076
[7 empty] | 7554.51 |  | 115051.82 |  |  |  | 7554.51 | 115051.82 | [83 empty] | 7554.51
7 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.116 | 2281.99 |  | 2281.99
|  | ОЗП |  |  | 126.07 |  | 126.07 | 14.62 | 18.3 | 267.62 |  |  |  |  | 14.62 | 267.62 | [69 empty] | 14.62 | 14.62 | [11 empty] | 14.62
|  | ЭММ |  |  | 2143.72 |  | 2143.72 | 248.67 | 12.5 | 3108.39 |  |  |  |  | 248.67 | 3108.39 | [69 empty] | 248.67 |  | 248.67 | [10 empty] | 248.67
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 177.59 |  | 177.59 | 20.6 | 18.3 | 376.99 | [78 empty] | 20.6
|  | Материальные ресурсы |  |  | 12.2 |  | 12.2 | 1.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.42 | 0 | [69 empty] | 1.42 |  |  |  | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 |  |  |  | 1.42
|  | НР от ФОТ |  | 142 | % | 142%*0,8=114% | 346.17 | 40.15 | 142%*0,8*0,85=97% | 625.27 |  |  |  |  | 40.15 | 625.27 | [79 empty] | 40.15 |  |  | 40.15
|  | СП от ФОТ |  | 95 | % | 95%*0,75=71% | 215.6 | 25.01 | 95%*0,75*0,8=57% | 367.43 |  |  |  |  | 25.01 | 367.43 | [80 empty] | 25.01 |  | 25.01
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 15.72 |  |  | 15.72 | 1.8235
[7 empty] | 329.87 |  | 4368.71 |  |  |  | 329.87 | 4368.71 | [83 empty] | 329.87
8 | м08-02-167-10 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | ШТ | 2 | 212.43 |  | 212.43
|  | ОЗП |  |  | 107.74 |  | 107.74 | 215.48 | 18.3 | 3943.28 |  |  |  |  | 215.48 | 3943.28 | [69 empty] | 215.48 | 215.48 | [12 empty] | 215.48
|  | ЭММ |  |  | 1.78 |  | 1.78 | 3.56 | 12.5 | 44.5 |  |  |  |  | 3.56 | 44.5 | [69 empty] | 3.56 |  | 3.56 | [11 empty] | 3.56
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.26 |  | 0.26 | 0.52 | 18.3 | 9.52 | [78 empty] | 0.52
|  | Материальные ресурсы |  |  | 102.91 |  | 102.91 | 205.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 205.82 | 0 | [69 empty] | 205.82 |  |  |  | 205.82 | 205.82 | 205.82 | 205.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 205.82
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 102.6 | 205.2 | 95%*0,85=81% | 3201.77 |  |  |  |  | 205.2 | 3201.77 | [79 empty] | 205.2 |  |  |  | 205.2
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 70.2 | 140.4 | 65%*0,8=52% | 2055.46 |  |  |  |  | 140.4 | 2055.46 | [80 empty] | 140.4 |  |  | 140.4
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 11.2 |  |  | 11.2 | 22.4
[7 empty] | 770.46 |  | 9245.01 |  |  |  | 770.46 | 9245.01 | [83 empty] | 770.46
9 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 0.6 | 358.54 |  | 358.54
|  | ОЗП |  |  | 50.12 |  | 50.12 | 30.07 | 18.3 | 550.32 |  |  |  |  | 30.07 | 550.32 | [69 empty] | 30.07 | 30.07 | [12 empty] | 30.07
|  | ЭММ |  |  | 307.42 |  | 307.42 | 184.45 | 12.5 | 2305.65 |  |  |  |  | 184.45 | 2305.65 | [69 empty] | 184.45 |  | 184.45 | [11 empty] | 184.45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 43.43 |  | 43.43 | 26.06 | 18.3 | 476.86 | [78 empty] | 26.06
|  | Материальные ресурсы |  |  | 1 |  | 1 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | [69 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 88.87 | 53.32 | 95%*0,85=81% | 832.02 |  |  |  |  | 53.32 | 832.02 | [79 empty] | 53.32 |  |  |  | 53.32
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 60.81 | 36.48 | 65%*0,8=52% | 534.13 |  |  |  |  | 36.48 | 534.13 | [80 empty] | 36.48 |  |  | 36.48
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 5.21 |  |  | 5.21 | 3.126
[7 empty] | 304.92 |  | 4222.12 |  |  |  | 304.92 | 4222.12 | [83 empty] | 304.92
10 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.023 | 451.97 |  | 451.97
|  | ЭММ |  |  | 451.97 |  | 451.97 | 10.4 | 12.5 | 129.94 |  |  |  |  | 10.4 | 129.94 | [69 empty] | 10.4 |  | 10.4 | [10 empty] | 10.4
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 88.16 |  | 88.16 | 2.03 | 18.3 | 37.11 | [78 empty] | 2.03
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % | 95%*0,8=76% | 67 | 1.54 | 95%*0,8*0,85=65% | 24.12 |  |  |  |  | 1.54 | 24.12 | [79 empty] | 1.54 |  |  | 1.54
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % | 50%*0,75=38% | 33.5 | 0.77 | 50%*0,75*0,8=30% | 11.13 |  |  |  |  | 0.77 | 11.13 | [80 empty] | 0.77 |  | 0.77
[7 empty] | 12.71 |  | 165.19 |  |  |  | 12.71 | 165.19 | [83 empty] | 12.71
11 | Прайс-лист | Кабель АСБ 10 3х240 | м | 975 | 184.96 |  | 184.96 | 180336 | 7.5 | 1352520 |  |  |  |  | 180336 | 1352520 | [69 empty] | 180336 |  |  |  | 180336 | 180336 | 180336 | 180336 | 0 | 0 |  |  |  | 180336
| Расчет цены | [1 360 / 7,5] + 2% Заг.скл = 184.96
[7 empty] | 180336 |  | 1352520 |  |  |  | 180336 | 1352520 | [83 empty] | 180336
12 | Прайс-лист | Труба ПНД 160 | ШТ | 860 | 89.3 |  | 89.3 | 76798 | 7.5 | 575985 |  |  |  |  | 76798 | 575985 | [69 empty] | 76798 |  |  |  | 76798 | 76798 | 76798 | 76798 | 0 | 0 |  |  |  | 76798
| Расчет цены | [656,66 / 7,5] + 2% Заг.скл = 89.3
[7 empty] | 76798 |  | 575985 |  |  |  | 76798 | 575985 | [83 empty] | 76798
13 | Прайс-лист | Кирпич красный | ШТ | 1765 | 1.79 |  | 1.79 | 3159.35 | 7.5 | 23695.13 |  |  |  |  | 3159.35 | 23695.13 | [69 empty] | 3159.35 |  |  |  | 3159.35 | 3159.35 | 3159.35 | 3159.35 | 0 | 0 |  |  |  | 3159.35
| Расчет цены | [13,16 / 7,5] + 2% Заг.скл = 1.79
[7 empty] | 3159.35 |  | 23695.13 |  |  |  | 3159.35 | 23695.13 | [83 empty] | 3159.35
14 | Прайс-лист | Муфта 3 СТП 10 150/240 | ШТ | 2 | 524.18 |  | 524.18 | 1048.36 | 7.5 | 7862.7 |  |  |  |  | 1048.36 | 7862.7 | [69 empty] | 1048.36 |  |  |  | 1048.36 | 1048.36 | 1048.36 | 1048.36 | 0 | 0 |  |  |  | 1048.36
| Расчет цены | [3 854,24 / 7,5] + 2% Заг.скл = 524.18
[7 empty] | 1048.36 |  | 7862.7 |  |  |  | 1048.36 | 7862.7 | [83 empty] | 1048.36
15 | Прайс-лист | Муфта 3 КВТПН 10 150/240 | ШТ | 2 | 206.78 |  | 206.78 | 413.56 | 7.5 | 3101.7 |  |  |  |  | 413.56 | 3101.7 | [69 empty] | 413.56 |  |  |  | 413.56 | 413.56 | 413.56 | 413.56 | 0 | 0 |  |  |  | 413.56
| Расчет цены | [1 520,48 / 7,5] + 2% Заг.скл = 206.78
[7 empty] | 413.56 |  | 3101.7 |  |  |  | 413.56 | 3101.7 | [83 empty] | 413.56
16 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ150 | ШТ | 4 | 81.53 |  | 81.53 | 326.12 | 7.5 | 2445.9 |  |  |  |  | 326.12 | 2445.9 | [69 empty] | 326.12 |  |  |  | 326.12 | 326.12 | 326.12 | 326.12 | 0 | 0 |  |  |  | 326.12
| Расчет цены | [599,47 / 7,5] + 2% Заг.скл = 81.53
[7 empty] | 326.12 |  | 2445.9 |  |  |  | 326.12 | 2445.9 | [83 empty] | 326.12
17 | Прайс-лист | Лента оградительная 75 мм 250 м | ШТ | 4 | 31.76 |  | 31.76 | 127.04 | 7.5 | 952.8 |  |  |  |  | 127.04 | 952.8 | [69 empty] | 127.04 |  |  |  | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 0 | 0 |  |  |  | 127.04
| Расчет цены | [233,56 / 7,5] + 2% Заг.скл = 31.76
[7 empty] | 127.04 |  | 952.8 |  |  |  | 127.04 | 952.8 | [83 empty] | 127.04
18 | Прайс-лист | Щебень известковый | 1 м3 | 18 | 120.39 |  | 120.39 | 2167.02 | 7.5 | 16252.65 |  |  |  |  | 2167.02 | 16252.65 | [69 empty] | 2167.02 |  |  |  | 2167.02 | 2167.02 | 2167.02 | 2167.02 | 0 | 0 |  |  |  | 2167.02
| Расчет цены | [885,2 / 7,5] + 2% Заг.скл = 120.39
[7 empty] | 2167.02 |  | 16252.65 |  |  |  | 2167.02 | 16252.65 | [83 empty] | 2167.02
19 | Прайс-лист | Песок строительный природный | 1 м3 | 11.6 | 24.2 |  | 24.2 | 280.72 | 7.5 | 2105.4 |  |  |  |  | 280.72 | 2105.4 | [69 empty] | 280.72 |  |  |  | 280.72 | 280.72 | 280.72 | 280.72 | 0 | 0 |  |  |  | 280.72
| Расчет цены | [177,97 / 7,5] + 2% Заг.скл = 24.2
[7 empty] | 280.72 |  | 2105.4 |  |  |  | 280.72 | 2105.4 | [83 empty] | 280.72
20 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | ШТ | 2 | 36.88 |  | 36.88 | 73.76 | 7.5 | 553.2 |  |  |  |  | 73.76 | 553.2 | [69 empty] | 73.76 |  |  |  | 73.76 | 73.76 | 73.76 | 73.76 | 0 | 0 |  |  |  | 73.76
| Расчет цены | [271,19 / 7,5] + 2% Заг.скл = 36.88
[7 empty] | 73.76 |  | 553.2 |  |  |  | 73.76 | 553.2 | [83 empty] | 73.76
21 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 58.8 |  | 58.8 | 117.6 | 7.5 | 882 |  |  |  |  | 117.6 | 882 | [69 empty] | 117.6 |  |  |  | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 |  |  |  | 117.6
| Расчет цены | [441,01 / 7,5] = 58.8
[7 empty] | 117.6 |  | 882 |  |  |  | 117.6 | 882 | [83 empty] | 117.6
22 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 4.78 |  | 4.78 | 95.6 | 7.5 | 717 |  |  |  |  | 95.6 | 717 | [69 empty] | 95.6 |  |  |  | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 0 | 0 |  |  |  | 95.6
| Расчет цены | [35,2 / 7,5] + 2% Заг.скл = 4.78
[7 empty] | 95.6 |  | 717 |  |  |  | 95.6 | 717 | [83 empty] | 95.6
|  | Итого по локальной смете: |  |  |  |  | 358857.21 |  | 3121165.98 |  | 358857.21 | 3121165.98 |  |  |  |  | 513 | Итого: | Локальная смета: | Новая локальная смета | [8 empty] | 707.0311 | 235.6838 | 2906095.78 | 129853.05 | 789169.25 | 58062.96 | 1987073.48 | 0 | 1987073.48 | 1987073.48 | 0 | 1987073.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134819.94 | 80250.26 | 3121165.98 | 2984732.47 | 136433.51 | 0 | 0 | 3121165.98 | 0 | 0 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 344698.61 | 7095.79 | 63133.54 | 3172.84 | 274469.28 | 0 | 274469.28 | 274469.28 | 0 | 274469.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8658.76 | 5499.84 | 358857.21 | 349642.82 | 9214.39 | 0 | 0 | 358857.21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прямые затраты |  |  |  |  | 344698.61 |  | 2906095.78
В том числе:
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 7095.79 |  | 129853.05
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 63133.54 |  | 789169.25
|  | Стоимость материалов и оборудования (всего) |  |  |  |  | 274469.28 |  | 1987073.48
|  | Накладные расходы (НР) |  |  |  |  | 8658.76 |  | 134819.94
|  | Сметная прибыль (СП) |  |  |  |  | 5499.84 |  | 80250.26
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 358857.21 |  | 3121165.98
В том числе (работы и затраты):
|  | Строительные |  |  |  |  | 349642.82 |  | 2984732.47
|  | Монтажные |  |  |  |  | 9214.39 |  | 136433.51
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Прочие |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Всего : |  |  |  |  | 358857.21 |  | 3121165.98
|  | НДС |  | 18 | % |  |  |  | 561809.88
|  | Всего с НДС | [6 empty] | 3682975.86
Сдал: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Заказчик: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Подрядчик: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
[17 empty] | 999 | Конец
Note on C7: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Инвестор -> Организация
Note on J7: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Инвестор -> по ОКПО
Note on C8: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Заказчик -> Организация
Note on J8: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Заказчик -> по ОКПО
Note on C9: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Генподрядчик -> Организация
Note on J9: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Генподрядчик -> по ОКПО
Note on C10: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Субподрядчик -> Организация
Note on J10: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Субподрядчик -> по ОКПО
Note on C11: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Привязать к стройке
Note on C13: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Шифр
Note on J13: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Вид деятельности по ОКДП
Note on J14: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Договор подряда №
Note on J15: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Договор подряда -> Дата
Note on J16: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Вид операции
Note on G20: Не заполнены Параметры Акта -> Описание -> Номер документа
Note on H20: Не заполнены Параметры Акта -> Дата утверждения

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10
[6 empty] | 2 | - номер последнего сформированного листа
[6 empty] | 10 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[6 empty] | 2 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - базовый / 2 - текущий)
[6 empty] | 0 | - базовый итог на Source равен базовому итогу в сформированной смете (1), не равен (0)
[6 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры
1 | 161 | 0 | 98 | 0 |  | Реконструкция КЛ-6 кВ №107 ПС ТЭЦ |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2001 года (редакция 2001 г.) (Текущий ремонт) | Версия 8.0.0.30 от 22.01.2015 г. Типовой расчет (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2001 (редакция 2001 г.) | ФЕР-2001 (редакция 2001 г.) | ФЕР-2001 (редакция 2001 г.) | ФЕР-2001 (редакция 2001 г.) | Поправки для базы 2001 года (ред. 2001 года) от 2013.04.17 | 0 | 0 | 40968 |  |  | 0 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 161 | 1 | 12 | 0 |  | Реконструкция КЛ-6 кВ №107 ПС ТЭЦ | [7 empty] | 84399.48 | 14170.15 | 63133.54 | 3172.84 | 7095.79 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 8658.76 | 5499.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98558.08 | 89343.69 | 9214.39 | 0 | 14170.15 | 14170.15 | 0 | 14170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906095.78 | 1987073.48 | 789169.25 | 58062.96 | 129853.05 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 134819.94 | 80250.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121165.98 | 2984732.47 | 136433.51 | 0 | 1987073.48 | 1987073.48 | 0 | 1987073.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 69 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 84399.48 | 14170.15 | 63133.54 | 3172.84 | 7095.79 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 8658.76 | 5499.84 | 0 | 0 | 84399.48 | 14170.15 | 63133.54 | 3172.84 | 7095.79 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 8658.76 | 5499.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98558.08 | 89343.69 | 9214.39 | 0 | 14170.15 | 14170.15 | 0 | 14170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98558.08 | 89343.69 | 9214.39 | 0 | 14170.15 | 14170.15 | 0 | 14170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906095.78 | 1987073.48 | 789169.25 | 58062.96 | 129853.05 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 134819.94 | 80250.26 | 0 | 0 | 2906095.78 | 1987073.48 | 789169.25 | 58062.96 | 129853.05 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 134819.94 | 80250.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121165.98 | 2984732.47 | 136433.51 | 0 | 1987073.48 | 1987073.48 | 0 | 1987073.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121165.98 | 2984732.47 | 136433.51 | 0 | 1987073.48 | 1987073.48 | 0 | 1987073.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 01-01-003-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.033 | 0 |  |  |  |  | 51.21 | 0 | 49.76 | 5.47 | 1.45 | 0 | 0.18612 | 0.40491 | 0 | 5.26 | 2.63 |  | 34697425 | 1551.97 | 0 | 1507.98 | 165.65 | 43.99 | 0 | 5.64 | 12.27 | 0 | 1551.97 | 0 | 1507.98 | 165.65 | 43.99 | 0 | 5.64 | 12.27 | 0 | 76 | 38 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-003-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 51.21 | 0 | 1507.98 | 165.65 | 43.99 | 0 | 5.64 | 12.27 | 0 | 5.2592 | 2.6296 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 27364839 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1551.97 | 0 | 1507.98 | 165.65 | 43.99 | 5.64 | 12.27 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8 | *0,75 | 76 | 38 |  |  |  |  | 0 |  | 1501682612 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 59.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 1 | 01-01-003-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.033 | 0 |  |  |  |  | 648.61 | 0 | 622.04 | 100.04 | 26.57 | 0 | 0.18612 | 0.40491 | 0 | 82.3 | 37.98 |  | 34697426 | 1551.97 | 0 | 1507.98 | 165.65 | 43.99 | 0 | 5.64 | 12.27 | 0 | 1551.97 | 0 | 1507.98 | 165.65 | 43.99 | 0 | 5.64 | 12.27 | 0 | 65 | 30 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-003-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 648.61 | 0 | 18849.75 | 3031.395 | 805.017 | 0 | 5.64 | 12.27 | 0 | 82.2965 | 37.983 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 27364839 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1551.97 | 0 | 1507.98 | 165.65 | 43.99 | 5.64 | 12.27 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8*0,85 | *0,75*0,8 | 76 | 38 |  |  |  |  | 0 |  | 1501682612 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 768.89 | 768.89 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 7 | 7 | 2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0175 | 0 |  |  |  |  | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 2.1875 | 0 | 0 | 11.73 | 6.23 |  | 34697425 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 64 | 34 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-02-055-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 11.7312 | 6.2322 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 27364841 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 125 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8 | *0,75 | 64 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | -1787296709 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 36.29 | 36.29 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0175 | 0 |  |  |  |  | 335.46 | 0 | 0 | 0 | 335.46 | 0 | 2.1875 | 0 | 0 | 181.15 | 90.57 |  | 34697426 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 54 | 27 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-02-055-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 335.46 | 0 | 0 | 0 | 19169.25 | 0 | 125 | 0 | 0 | 181.1484 | 90.5742 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 27364841 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 125 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8*0,85 | *0,75*0,8 | 64 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | -1787296709 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 607.18 | 607.18 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 11 | 17 | 3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 9 | 0 |  |  |  |  | 18435.78 | 1730.79 | 15570.45 | 769.14 | 1134.54 | 0 | 109.62 | 56.97 | 0 | 1522.94 | 932.8 |  | 34697425 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 80 | 49 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18435.78 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 1522.944 | 932.8032 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 27364921 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 12.18 | 6.33 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8 | *0,75 | 80 | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 1540229229 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20891.52 | 20891.52 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 14 | 26 | 3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 9 | 0 |  |  |  |  | 215392.71 | 0 | 194630.63 | 14075.26 | 20762.08 | 0 | 109.62 | 56.97 | 0 | 23689.39 | 13586.56 |  | 34697426 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 68 | 39 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 215392.71 | 0 | 21625.625 | 1563.918 | 2306.898 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 23689.3912 | 13586.5626 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 27364921 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 12.18 | 6.33 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8*0,85 | *0,75*0,8 | 80 | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 1540229229 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 252668.66 | 252668.66 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 17 | 35 | 4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 68 | 0 |  |  |  |  | 56402.6 | 7186.92 | 46091.08 | 2276.64 | 3124.6 | 0 | 301.92 | 168.64 | 0 | 4320.99 | 2646.61 |  | 34697425 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 80 | 49 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 56402.6 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 4320.992 | 2646.6076 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 27364921 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 4.44 | 2.48 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8 | *0,75 | 80 | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 9845193 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 63370.2 | 63370.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 20 | 44 | 4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 68 | 0 |  |  |  |  | 633318.68 | 0 | 576138.5 | 41662.51 | 57180.18 | 0 | 301.92 | 168.64 | 0 | 67213.03 | 38548.65 |  | 34697426 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 68 | 39 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 633318.68 | 0 | 8472.625 | 612.684 | 840.885 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 67213.0292 | 38548.6491 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 27364921 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 4.44 | 2.48 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8*0,85 | *0,75*0,8 | 80 | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 9845193 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 739080.36 | 739080.36 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 26 | 56 | 5 | м08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 373.18 | 44.9 | 225.42 | 29.21 | 102.86 | 0 | 10.692 | 2.328 | 0 | 125.47 | 85.85 |  | 34697425 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-141-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 373.18 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 125.4665 | 85.8455 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 27364748 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 17.82 | 3.88 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1453463149 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 584.5 | 0 | 584.5 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 32 | 68 | 5 | м08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 4700.05 | 0 | 2817.75 | 534.62 | 1882.3 | 0 | 10.692 | 2.328 | 0 | 1957.71 | 1256.8 |  | 34697426 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-141-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4700.05 | 0 | 4696.25 | 891.027 | 3137.169 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 1957.7052 | 1256.7984 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 27364748 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 17.82 | 3.88 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1453463149 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7914.56 | 0 | 7914.56 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 38 | 78 | 6 | м08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 8.6 | 0 |  |  |  |  | 3559.29 | 355.7 | 749.75 | 43.17 | 2453.84 | 0 | 255.076 | 3.44 | 0 | 2372.16 | 1623.06 |  | 34697425 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-148-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3559.29 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 2372.1595 | 1623.0565 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 27364748 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 29.66 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1124749724 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7554.51 | 0 | 7554.51 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 44 | 88 | 6 | м08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 8.6 | 0 |  |  |  |  | 54277.09 | 0 | 9371.85 | 790.05 | 44905.24 | 0 | 255.076 | 3.44 | 0 | 37013.18 | 23761.55 |  | 34697426 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-148-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 54277.09 | 0 | 1089.75 | 91.866 | 5221.539 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 37013.1849 | 23761.5508 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 27364748 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 29.66 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1124749724 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115051.82 | 0 | 115051.82 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 50 | 96 | 7 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.116 | 0 |  |  |  |  | 264.71 | 1.42 | 248.67 | 20.6 | 14.62 | 0 | 1.8235 | 1.6101 | 0 | 40.15 | 25.01 |  | 34697425 | 2281.99 | 12.2 | 2143.72 | 177.59 | 126.07 | 0 | 15.72 | 13.88 | 0 | 2281.99 | 12.2 | 2143.72 | 177.59 | 126.07 | 0 | 15.72 | 13.88 | 0 | 114 | 71 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 27-04-001-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 27001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 142 | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 264.71 | 12.2 | 2143.72 | 177.59 | 126.07 | 0 | 15.72 | 13.88 | 0 | 40.1508 | 25.0062 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 27364906 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 27001 | Автомобильные дороги | ФЕР-27 |  |  |  | 0 | 2281.99 | 12.2 | 2143.72 | 177.59 | 126.07 | 15.72 | 13.88 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8 | *0,75 | 114 | 71 |  |  |  |  | 0 |  | 684086074 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 329.87 | 329.87 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 56 | 104 | 7 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.116 | 0 |  |  |  |  | 3376.01 | 0 | 3108.39 | 376.99 | 267.62 | 0 | 1.8235 | 1.6101 | 0 | 625.27 | 367.43 |  | 34697426 | 2281.99 | 12.2 | 2143.72 | 177.59 | 126.07 | 0 | 15.72 | 13.88 | 0 | 2281.99 | 12.2 | 2143.72 | 177.59 | 126.07 | 0 | 15.72 | 13.88 | 0 | 97 | 57 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 27-04-001-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 27001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 142 | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3376.01 | 0 | 26796.5 | 3249.897 | 2307.081 | 0 | 15.72 | 13.88 | 0 | 625.2717 | 367.4277 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 27364906 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 27001 | Автомобильные дороги | ФЕР-27 |  |  |  | 0 | 2281.99 | 12.2 | 2143.72 | 177.59 | 126.07 | 15.72 | 13.88 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8*0,85 | *0,75*0,8 | 114 | 71 |  |  |  |  | 0 |  | 684086074 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4368.71 | 4368.71 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 60 | 113 | 8 | м08-02-167-10 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 424.86 | 205.82 | 3.56 | 0.52 | 215.48 | 0 | 22.4 | 0.04 | 0 | 205.2 | 140.4 |  | 34697425 | 212.43 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 212.43 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-167-10, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 424.86 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 205.2 | 140.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27364748 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 212.43 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 11.2 | 0.02 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 310829154 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 770.46 | 0 | 770.46 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 64 | 122 | 8 | м08-02-167-10 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 3987.78 | 0 | 44.5 | 9.52 | 3943.28 | 0 | 22.4 | 0.04 | 0 | 3201.77 | 2055.46 |  | 34697426 | 212.43 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 212.43 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-167-10, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3987.78 | 0 | 22.25 | 4.758 | 1971.642 | 0 | 11.2 | 0.02 | 0 | 3201.768 | 2055.456 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27364748 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 212.43 | 102.91 | 1.78 | 0.26 | 107.74 | 11.2 | 0.02 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 310829154 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9245.01 | 0 | 9245.01 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 68 | 127 | 9 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 215.12 | 0.6 | 184.45 | 26.06 | 30.07 | 0 | 3.126 | 2.076 | 0 | 53.32 | 36.48 |  | 34697425 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-143-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 215.12 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 53.3235 | 36.4845 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 27364748 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 5.21 | 3.46 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -883256235 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 304.92 | 0 | 304.92 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 72 | 132 | 9 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 2855.97 | 0 | 2305.65 | 476.86 | 550.32 | 0 | 3.126 | 2.076 | 0 | 832.02 | 534.13 |  | 34697426 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-143-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2855.97 | 0 | 3842.75 | 794.769 | 917.196 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 832.0158 | 534.1336 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 27364748 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 5.21 | 3.46 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -883256235 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4222.12 | 0 | 4222.12 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 74 | 134 | 10 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.023 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 0 | 10.4 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 1.54 | 0.77 |  | 34697425 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 76 | 38 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-033-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10.4 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 1.5428 | 0.7714 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 27364839 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8 | *0,75 | 76 | 38 |  |  |  |  | 0 |  | -2029014360 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 76 | 136 | 10 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.023 | 0 |  |  |  |  | 129.94 | 0 | 129.94 | 37.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 24.12 | 11.13 |  | 34697426 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 65 | 30 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-033-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 129.94 | 0 | 5649.625 | 1613.328 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 24.1215 | 11.133 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 27364839 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | *0,8 | *0,75 | *0,8*0,85 | *0,75*0,8 | 76 | 38 |  |  |  |  | 0 |  | -2029014360 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165.19 | 165.19 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | Прайс-лист | Кабель АСБ 10 3х240 | м | 975 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 550355519 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | Прайс-лист | Кабель АСБ 10 3х240 | м | 975 | 0 |  |  |  |  | 1352520 | 1352520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 184.96 | 184.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.96 | 184.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1352520 | 1387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 184.96 | 184.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1360 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 360 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 550355519 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1352520 | 1352520 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | Прайс-лист | Труба ПНД 160 | ШТ | 860 | 0 |  |  |  |  | 1608.2 | 1608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1608.2 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27364806 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 133553029 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1608.2 | 1608.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | Прайс-лист | Труба ПНД 160 | ШТ | 860 | 0 |  |  |  |  | 575985 | 575985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 89.3 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 575985 | 669.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27364806 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 97.07 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 656.66 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  | [656,66 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 133553029 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 575985 | 575985 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | Прайс-лист | Кирпич красный | ШТ | 1765 | 0 |  |  |  |  | 3035.8 | 3035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3035.8 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27364806 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -1351185035 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3035.8 | 3035.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | Прайс-лист | Кирпич красный | ШТ | 1765 | 0 |  |  |  |  | 23695.13 | 23695.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 23695.13 | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27364806 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 13.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  | [13,16 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -1351185035 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23695.13 | 23695.13 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Муфта 3 СТП 10 150/240 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 830777091 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Муфта 3 СТП 10 150/240 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 7862.7 | 7862.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 524.18 | 524.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.18 | 524.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7862.7 | 3931.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 569.76 | 524.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 3854.24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [3 854,24 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 830777091 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7862.7 | 7862.7 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | Прайс-лист | Муфта 3 КВТПН 10 150/240 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -712799041 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | Прайс-лист | Муфта 3 КВТПН 10 150/240 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 3101.7 | 3101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 206.78 | 206.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.78 | 206.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3101.7 | 1550.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 224.77 | 206.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1520.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 520,48 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -712799041 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3101.7 | 3101.7 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ150 | ШТ | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1712457556 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ150 | ШТ | 4 | 0 |  |  |  |  | 2445.9 | 2445.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 81.53 | 81.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.53 | 81.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2445.9 | 611.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 88.62 | 81.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 599.47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [599,47 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 1712457556 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2445.9 | 2445.9 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | Прайс-лист | Лента оградительная 75 мм 250 м | ШТ | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 219102017 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | Прайс-лист | Лента оградительная 75 мм 250 м | ШТ | 4 | 0 |  |  |  |  | 952.8 | 952.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 31.76 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.76 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 952.8 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 31.76 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 233.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [233,56 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 219102017 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 952.8 | 952.8 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | 1 м3 | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1861065146 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 18 | 0 |  |  |  |  | 16252.65 | 16252.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 120.39 | 120.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.39 | 120.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 16252.65 | 902.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | 1 м3 | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 120.39 | 120.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 885.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [885,2 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 1861065146 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16252.65 | 16252.65 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | Прайс-лист | Песок строительный природный | м3 | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | 1 м3 | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1923908636 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | Прайс-лист | Песок строительный природный | м3 | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 2105.4 | 2105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2105.4 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | 1 м3 | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 177.97 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [177,97 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 1923908636 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2105.4 | 2105.4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 171411478 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 553.2 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 553.2 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 271.19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [271,19 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 171411478 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 553.2 | 553.2 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 21 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1459815540 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 21 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 882 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 882 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 441.01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [441,01 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1459815540 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 22 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 748536722 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 22 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 20 | 0 |  |  |  |  | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34697426 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 717 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 27365045 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 35.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [35,2 / 7,5] + 2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 748536722 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 84399.48 | 14170.15 | 63133.54 | 3172.84 | 7095.79 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 8658.76 | 5499.84 |  |  | 84399.48 | 14170.15 | 63133.54 | 3172.84 | 7095.79 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 8658.76 | 5499.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 98558.08 | 89343.69 | 9214.39 | 0 | 14170.15 | 14170.15 | 0 | 14170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 98558.08 | 89343.69 | 9214.39 | 0 | 14170.15 | 14170.15 | 0 | 14170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 2906095.78 | 1987073.48 | 789169.25 | 58062.96 | 129853.05 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 134819.94 | 80250.26 |  |  | 2906095.78 | 1987073.48 | 789169.25 | 58062.96 | 129853.05 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 134819.94 | 80250.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3121165.98 | 2984732.47 | 136433.51 | 0 | 1987073.48 | 1987073.48 | 0 | 1987073.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 3121165.98 | 2984732.47 | 136433.51 | 0 | 1987073.48 | 1987073.48 | 0 | 1987073.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 84399.48 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 2906095.78
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 14170.15 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 1987073.48
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 14170.15 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 1987073.48
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 14170.15 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 1987073.48
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 14170.15 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 1987073.48
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 63133.54 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 789169.25
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 3172.84 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 58062.96
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7095.79 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 129853.05
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 89343.69 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 2984732.47
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 9214.39 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 136433.51
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 707.0311 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 707.0311
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 235.6838 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 235.6838
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 8658.76 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 134819.94
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 5499.84 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 80250.26
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 98558.08 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 3121165.98
51 | 161 | 1 | 12 |  |  | Реконструкция КЛ-6 кВ №107 ПС ТЭЦ | 0 | [6 empty] | 84399.48 | 14170.15 | 63133.54 | 3172.84 | 7095.79 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 8658.76 | 5499.84 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 98558.08 | 89343.69 | 9214.39 | 0 | 14170.15 | 14170.15 | 0 | 14170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 2906095.78 | 1987073.48 | 789169.25 | 58062.96 | 129853.05 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 134819.94 | 80250.26 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 3121165.98 | 2984732.47 | 136433.51 | 0 | 1987073.48 | 1987073.48 | 0 | 1987073.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 84399.48 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 2906095.78
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 14170.15 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 1987073.48
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 14170.15 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 1987073.48
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 14170.15 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 1987073.48
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 14170.15 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 1987073.48
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 63133.54 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 789169.25
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 3172.84 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 58062.96
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7095.79 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 129853.05
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 89343.69 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 2984732.47
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 9214.39 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 136433.51
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 707.0311 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 707.0311
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 235.6838 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 235.6838
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 8658.76 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 134819.94
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 5499.84 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 80250.26
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 98558.08 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 3121165.98
70 | 1 |  | 1 | ЕСН | { вкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 применяются АВТОМАТИЧЕСКИ в Текущем уровне цен и не применяется в Базовом уровне цен; { выкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 не применяются (при производстве работ по строительству мостов, тоннелей, метрополи | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | УПРОЩЕНКА | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при упрощенной системе налогооблажения (в зависимости от выбранного уровня цен) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 3 | СЛОЖНОСТЬ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при реконструкции объектов метро, мостов, путепроводов, сооружений относящихся к сложным, при реконструкции и капитальном ремонте объектов с ядерными реакторами | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 4 | ХОЗ_СПОСОБ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при хозяйственном способе производства работ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 5 | ЗАКР_СПОСОБ | { вкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ способом (HР=145%; СП= 75%); { выкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ способом (HР=125%; СП= 60%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 6 | МЕЖ_ГОРОД | { вкл.} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ волоконно-оптических линий (HР=120%; СП= 70%) { выкл.} - Прокладка ГОРОДСКИХ волоконно-оптических линий (HР=100%; СП= 65%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 7 | АВИА | ( вкл.) - При производстве монтажных работ на объектах диспетчеризации управления движением авиатранспортом (НР=95%, СП=55%); ( выкл.) - При производстве монтажных работ на прочих объектах, кроме АЭС. | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 8 | АЭС | ( вкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=110%; СП= 68%) и контроль сварных швов (HР=101%; СП= 60%) на АЭС; ( выкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=95%; СП= 65%) и контроль сварных швов (HР=80%; СП= 60%) на прочих объектах | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 9 | НРиСПотОЗП | { вкл.} - НР и СП рассчитываются от ОЗП { выкл.} - НР и СП рассчитываются от ФОТ = ОЗП + ЗПМ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_ТЕР | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 0.8 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8
70 | 1 |  | 2 | К_СП_ТЕР | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 0.75 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.75
70 | 1 |  | 3 | К_НР_ТЕРр | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | К_СП_ТЕРр | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 0.9 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9
70 | 1 |  | 5 | К_НР_12 | Коэффициэнт к % НР (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85
70 | 1 |  | 6 | К_СП_12 | Коэффициэнт к % СП (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8
70 | 1 |  | 7 | К_НР_11 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 8 | К_СП_11 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.8 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 9 | К_НР_05 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.85 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 10 | К_СП_05 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 11 | К_НР_УПР | Коэффициэнт к % НР (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.94
70 | 1 |  | 12 | К_СП_УПР | Коэффициэнт к % СП (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9
70 | 1 |  | 13 | К_НР_ХОЗ | Коэффициэнт к % НР (при хозяйственном способе производства работ) | 0.6 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6
70 | 1 |  | 14 | К_СП_ХОЗ | Коэффициэнт к % СП (при хозяйственном способе производства работ) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 15 | К_НР_СЛЖ | Коэффициэнт к % НР (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1.2 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2
70 | 1 |  | 16 | К_СП_СЛЖ | Коэффициэнт к % СП (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 17 | К_НР_Д1 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 18 | К_СП_Д1 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 19 | К_НР_Д2 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 20 | К_СП_Д2 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 21 | ОКРУГЛЕНИЕ | Точность округления результата расчета % НР и % СП | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34697425 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34697426 | 2
3 | Индексы за итогом | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 7.5 | 18.3 | 2 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 18.3 | 18.3 | 12.5
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10
1 | 50 | 0 |  | 0 |  | Реконструкция КЛ-6 кВ №107 ПС ТЭЦ |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2001 года (редакция 2001 г.) (Текущий ремонт) | Версия 8.0.0.30 от 22.01.2015 г. Типовой расчет (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2001 (редакция 2001 г.) | ФЕР-2001 (редакция 2001 г.) | ФЕР-2001 (редакция 2001 г.) | ФЕР-2001 (редакция 2001 г.) | Поправки для базы 2001 года (ред. 2001 года) от 2013.04.17 | 0 | 0 | 40968 |  | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 34697425 | 34697426 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 89.3437 | 9.2144 | 0 | 0 | 98.5581 | 7.0958 | [9 empty] | 2984.7325 | 136.4335 | 0 | 0 | 3121.166 | 129.853 | 0 | 0 | 0 | 84399.48 | 14170.15 | 0 | 0 | 0 | 63133.54 | 3172.84 | 7095.79 | 89343.69 | 9214.39 | 0 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 8658.76 | 5499.84 | 98558.08 | [6 empty] | 2977541.83 | 2058519.53 | 0 | 0 | 0 | 789169.25 | 58062.96 | 129853.05 | 3051625.91 | 140986.12 | 0 | 0 | 707.0311 | 235.6838 | 0 | 134819.94 | 80250.26 | 3192612.03
51 |  |  |  | 89.3437 | 9.2144 | 0 | 0 | 98.5581 | 7.0958 | [9 empty] | 2984.7325 | 136.4335 | 0 | 0 | 3121.166 | 129.853
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 84399.48 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 2977541.83
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 14170.15 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 2058519.53
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 14170.15 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 2058519.53
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 14170.15 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 2058519.53
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 14170.15 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 2058519.53
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 63133.54 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 789169.25
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 3172.84 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 58062.96
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7095.79 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 129853.05
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 89343.69 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 3051625.91
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 9214.39 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 140986.12
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 707.0311 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 707.0311
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 235.6838 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 235.6838
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 8658.76 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 134819.94
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 5499.84 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 80250.26
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 98558.08 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 3192612.03
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34697425 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34697426 | 2
3 | Индексы за итогом | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 7.5 | 18.3 | 2 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 18.3 | 18.3 | 12.5

## SmtRes (hidden)
24 | 34697425 | 34697488 | 31709613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 735429535 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1 | 2 | 34697492 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18612 | 7.8 | 7.8 | 1 | 0
24 | 34697425 | 34697488 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 2 | 2 | 34697493 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40491 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | 34697425 | 34697488 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1499206742 | 12.27 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 2 | 34697494 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40491 | 122.9 | 122.9 | 1 | 0
25 | 34697426 | 34697488 | 31709613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 735429535 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1 | 2 | 34697492 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18612 | 142.74 | 7.8 | 18.3 | 0
25 | 34697426 | 34697488 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 2 | 2 | 34697493 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40491 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | 34697426 | 34697488 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1499206742 | 12.27 | 0 | 1536.25 | 247.05 | 0 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 2 | 34697494 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40491 | 1536.25 | 122.9 | 12.5 | 0
26 | 34697425 | 34697495 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -200730820 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 34697497 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1875 | 8.38 | 8.38 | 1 | 0
27 | 34697426 | 34697495 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -200730820 | 125 | 0 | 0 | 0 | 153.35 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 34697497 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1875 | 153.35 | 8.38 | 18.3 | 0
28 | 34697425 | 34697498 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 1 | 2 | 34697502 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.62 | 10.35 | 10.35 | 1 | 0
28 | 34697425 | 34697498 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 2 | 34697503 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.97 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | 34697425 | 34697498 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 2 | 34697504 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.97 | 273.31 | 273.31 | 1 | 0
29 | 34697426 | 34697498 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 189.41 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 1 | 2 | 34697502 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.62 | 189.41 | 10.35 | 18.3 | 0
29 | 34697426 | 34697498 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 2 | 34697503 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.97 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | 34697426 | 34697498 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 6.33 | 0 | 3416.38 | 247.05 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 2 | 34697504 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.97 | 3416.38 | 273.31 | 12.5 | 0
30 | 34697425 | 34697511 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 2 | 34697515 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.92 | 10.35 | 10.35 | 1 | 0
30 | 34697425 | 34697511 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2 | 2 | 34697516 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.64 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | 34697425 | 34697511 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2 | 34697517 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.64 | 273.31 | 273.31 | 1 | 0
31 | 34697426 | 34697511 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 189.41 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 2 | 34697515 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.92 | 189.41 | 10.35 | 18.3 | 0
31 | 34697426 | 34697511 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2 | 2 | 34697516 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.64 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | 34697426 | 34697511 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 2.48 | 0 | 3416.38 | 247.05 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2 | 34697517 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.64 | 3416.38 | 273.31 | 12.5 | 0
32 | 34697425 | 34697524 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 1 | 2 | 34697531 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
32 | 34697425 | 34697524 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 2 | 2 | 34697532 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | 34697425 | 34697524 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.94 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34697533 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
32 | 34697425 | 34697524 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34697534 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
32 | 34697425 | 34697524 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34697535 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
32 | 34697425 | 34697524 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.94 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34697536 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
33 | 34697426 | 34697524 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 1 | 2 | 34697531 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
33 | 34697426 | 34697524 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 2 | 2 | 34697532 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | 34697426 | 34697524 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.94 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34697533 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
33 | 34697426 | 34697524 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.97 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34697534 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
33 | 34697426 | 34697524 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 3.97 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34697535 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
33 | 34697426 | 34697524 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.94 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34697536 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
34 | 34697425 | 34697543 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 1 | 2 | 34697550 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.076 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
34 | 34697425 | 34697543 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34697551 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 1 | 0
34 | 34697425 | 34697543 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34697552 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
34 | 34697425 | 34697543 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 6.62 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34697553 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.932 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
34 | 34697425 | 34697543 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 6.62 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34697554 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.932 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
34 | 34697425 | 34697543 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34697555 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
35 | 34697426 | 34697543 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 1 | 2 | 34697550 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.076 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
35 | 34697426 | 34697543 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34697551 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | 34697426 | 34697543 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34697552 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
35 | 34697426 | 34697543 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 6.62 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34697553 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.932 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
35 | 34697426 | 34697543 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 6.62 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34697554 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.932 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
35 | 34697426 | 34697543 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34697555 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
36 | 34697425 | 34697560 | 31711106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Рабочий среднего разряда 2.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -228054128 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 1 | 2 | 34697567 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8235 | 8.02 | 8.02 | 1 | 0
36 | 34697425 | 34697560 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 2 | 2 | 34697568 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6101 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | 34697425 | 34697560 | 31525973 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.02-004 | ФСЭМ-2001, 91.01.02-004, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 645023554 | 1.77 | 0 | 123 | 13.5 | 0 | 0 | 123 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 2 | 34697569 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20532 | 123 | 123 | 1 | 0
36 | 34697425 | 34697560 | 31526978 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2001, 91.06.05-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1225731627 | 4.29 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 2 | 34697570 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49764 | 89.99 | 89.99 | 1 | 0
36 | 34697425 | 34697560 | 31527342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.03-030 | ФСЭМ-2001, 91.08.03-030, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1663826256 | 7.08 | 0 | 206.01 | 14.4 | 0 | 0 | 206.01 | 14.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 2 | 34697571 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82128 | 206.01 | 206.01 | 1 | 0
36 | 34697425 | 34697560 | 31528071 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.01-038 | ФСЭМ-2001, 91.13.01-038, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машины поливомоечные 6000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 529073949 | 0.74 | 0 | 110 | 11.6 | 0 | 0 | 110 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 2 | 34697572 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08584 | 110 | 110 | 1 | 0
37 | 34697426 | 34697560 | 31711106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Рабочий среднего разряда 2.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -228054128 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 146.77 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 1 | 2 | 34697567 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8235 | 146.77 | 8.02 | 18.3 | 0
37 | 34697426 | 34697560 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 2 | 2 | 34697568 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6101 | 0 | 0 | 1 | 0
37 | 34697426 | 34697560 | 31525973 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.02-004 | ФСЭМ-2001, 91.01.02-004, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 645023554 | 1.77 | 0 | 1537.5 | 247.05 | 0 | 0 | 123 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 2 | 34697569 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20532 | 1537.5 | 123 | 12.5 | 0
37 | 34697426 | 34697560 | 31526978 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2001, 91.06.05-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1225731627 | 4.29 | 0 | 1124.88 | 184.1 | 0 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 2 | 34697570 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49764 | 1124.88 | 89.99 | 12.5 | 0
37 | 34697426 | 34697560 | 31527342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.03-030 | ФСЭМ-2001, 91.08.03-030, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1663826256 | 7.08 | 0 | 2575.13 | 263.52 | 0 | 0 | 206.01 | 14.4 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 2 | 34697571 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82128 | 2575.13 | 206.01 | 12.5 | 0
37 | 34697426 | 34697560 | 31528071 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.01-038 | ФСЭМ-2001, 91.13.01-038, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машины поливомоечные 6000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 529073949 | 0.74 | 0 | 1375 | 212.28 | 0 | 0 | 110 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 2 | 34697572 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08584 | 1375 | 110 | 12.5 | 0
38 | 34697425 | 34697575 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 2 | 34697580 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
38 | 34697425 | 34697575 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | 2 | 34697581 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | 34697425 | 34697575 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34697582 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
38 | 34697425 | 34697575 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34697583 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
39 | 34697426 | 34697575 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 2 | 34697580 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
39 | 34697426 | 34697575 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | 2 | 34697581 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0
39 | 34697426 | 34697575 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.01 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34697582 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
39 | 34697426 | 34697575 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.01 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 34697583 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
40 | 34697425 | 34697589 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1 | 2 | 34697594 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
40 | 34697425 | 34697589 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 34697595 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | 34697425 | 34697589 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34697596 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
40 | 34697425 | 34697589 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34697597 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
41 | 34697426 | 34697589 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1 | 2 | 34697594 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
41 | 34697426 | 34697589 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 34697595 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | 34697426 | 34697589 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.73 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34697596 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
41 | 34697426 | 34697589 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.73 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34697597 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
42 | 34697425 | 34697599 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 34697602 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | 34697425 | 34697599 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1734052855 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 34697603 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1748 | 59.47 | 59.47 | 1 | 0
43 | 34697426 | 34697599 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 34697602 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 1 | 0
43 | 34697426 | 34697599 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1734052855 | 7.6 | 0 | 743.38 | 212.28 | 0 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 34697603 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1748 | 743.38 | 59.47 | 12.5 | 0

## EtalonRes (hidden)
24 | 34697492 | 34697488 | 31709613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 | 5.64 | 2 | 34697489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34697493 | 34697488 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.27 | 2 | 34697490 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34697494 | 34697488 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 12.27 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.27 | 2 | 34697491 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34697492 | 34697488 | 31709613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Рабочий среднего разряда 2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 | 5.64 | 2 | 34697489 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34697493 | 34697488 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.27 | 2 | 34697490 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34697494 | 34697488 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 12.27 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.27 | 2 | 34697491 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34697497 | 34697495 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 34697496 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34697497 | 34697495 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 34697496 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697502 | 34697498 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 12.18 | 2 | 34697499 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697503 | 34697498 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.33 | 2 | 34697500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697504 | 34697498 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 2 | 34697501 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697505 | 34697498 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.38 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697506 | 34697498 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.003 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697507 | 34697498 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.78 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697508 | 34697498 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.02 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697509 | 34697498 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 11 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34697510 | 34697498 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.3 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697502 | 34697498 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 12.18 | 2 | 34697499 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697503 | 34697498 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.33 | 2 | 34697500 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697504 | 34697498 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 2 | 34697501 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697505 | 34697498 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.38 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697506 | 34697498 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.003 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697507 | 34697498 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.78 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697508 | 34697498 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.02 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697509 | 34697498 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 11 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34697510 | 34697498 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.3 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34697515 | 34697511 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 4.44 | 2 | 34697512 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34697516 | 34697511 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.48 | 2 | 34697513 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34697517 | 34697511 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.48 | 2 | 34697514 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34697518 | 34697511 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.19 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34697519 | 34697511 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.002 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34697520 | 34697511 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.39 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34697521 | 34697511 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34697522 | 34697511 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34697523 | 34697511 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.2 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34697515 | 34697511 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 4.44 | 2 | 34697512 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34697516 | 34697511 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.48 | 2 | 34697513 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34697517 | 34697511 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.48 | 2 | 34697514 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34697518 | 34697511 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.19 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34697519 | 34697511 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.002 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34697520 | 34697511 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.39 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34697521 | 34697511 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34697522 | 34697511 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34697523 | 34697511 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.2 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697531 | 34697524 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 17.82 | 2 | 34697525 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697532 | 34697524 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.88 | 2 | 34697526 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697533 | 34697524 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34697527 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697534 | 34697524 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34697528 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697535 | 34697524 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34697529 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697536 | 34697524 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34697530 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697537 | 34697524 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697538 | 34697524 | 31470585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697539 | 34697524 | 31470674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0052 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697540 | 34697524 | 31482923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697541 | 34697524 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34697542 | 34697524 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.43 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697531 | 34697524 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 17.82 | 2 | 34697525 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697532 | 34697524 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.88 | 2 | 34697526 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697533 | 34697524 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34697527 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697534 | 34697524 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34697528 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697535 | 34697524 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34697529 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697536 | 34697524 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34697530 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697537 | 34697524 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697538 | 34697524 | 31470585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697539 | 34697524 | 31470674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0052 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697540 | 34697524 | 31482923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697541 | 34697524 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34697542 | 34697524 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.43 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34697550 | 34697543 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 29.66 | 2 | 34697544 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34697551 | 34697543 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34697545 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34697552 | 34697543 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34697546 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34697553 | 34697543 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34697547 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34697554 | 34697543 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34697548 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34697555 | 34697543 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34697549 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34697556 | 34697543 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34697557 | 34697543 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34697558 | 34697543 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34697559 | 34697543 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.71 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34697550 | 34697543 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 29.66 | 2 | 34697544 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34697551 | 34697543 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34697545 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34697552 | 34697543 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34697546 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34697553 | 34697543 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34697547 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34697554 | 34697543 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34697548 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34697555 | 34697543 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34697549 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34697556 | 34697543 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34697557 | 34697543 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34697558 | 34697543 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34697559 | 34697543 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.71 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34697567 | 34697560 | 31711106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Рабочий среднего разряда 2.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 1 | 1 | 15.72 | 2 | 34697561 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34697568 | 34697560 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.88 | 2 | 34697562 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34697569 | 34697560 | 31525973 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.02-004 | ФСЭМ-2001, 91.01.02-004, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.77 | 0 | 123 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 2 | 34697563 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34697570 | 34697560 | 31526978 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2001, 91.06.05-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.29 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 2 | 34697564 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34697571 | 34697560 | 31527342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.03-030 | ФСЭМ-2001, 91.08.03-030, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.08 | 0 | 206.01 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.08 | 2 | 34697565 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34697572 | 34697560 | 31528071 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.01-038 | ФСЭМ-2001, 91.13.01-038, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машины поливомоечные 6000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.74 | 0 | 110 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.74 | 2 | 34697566 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34697573 | 34697560 | 31446395 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 5 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34697574 | 34697560 | 31440689 | 17 | 1 | 1 | 3 | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34697567 | 34697560 | 31711106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Рабочий среднего разряда 2.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 1 | 1 | 15.72 | 2 | 34697561 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34697568 | 34697560 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.88 | 2 | 34697562 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34697569 | 34697560 | 31525973 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.02-004 | ФСЭМ-2001, 91.01.02-004, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.77 | 0 | 123 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 2 | 34697563 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34697570 | 34697560 | 31526978 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2001, 91.06.05-011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.29 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 2 | 34697564 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34697571 | 34697560 | 31527342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.03-030 | ФСЭМ-2001, 91.08.03-030, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.08 | 0 | 206.01 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.08 | 2 | 34697565 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34697572 | 34697560 | 31528071 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.01-038 | ФСЭМ-2001, 91.13.01-038, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машины поливомоечные 6000 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.74 | 0 | 110 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.74 | 2 | 34697566 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34697573 | 34697560 | 31446395 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 5 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34697574 | 34697560 | 31440689 | 17 | 1 | 1 | 3 | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34697580 | 34697575 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 2 | 34697576 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34697581 | 34697575 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.02 | 2 | 34697577 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34697582 | 34697575 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34697578 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34697583 | 34697575 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34697579 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34697584 | 34697575 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0008 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34697585 | 34697575 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34697586 | 34697575 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34697587 | 34697575 | 31496627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0014 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 240 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.031 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.031 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34697588 | 34697575 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.15 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34697580 | 34697575 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 2 | 34697576 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34697581 | 34697575 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.02 | 2 | 34697577 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34697582 | 34697575 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34697578 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34697583 | 34697575 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 34697579 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34697584 | 34697575 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0008 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34697585 | 34697575 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34697586 | 34697575 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34697587 | 34697575 | 31496627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0014 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гильза кабельная медная ГМ 240 | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.031 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.031 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34697588 | 34697575 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.15 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34697594 | 34697589 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 34697590 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34697595 | 34697589 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 34697591 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34697596 | 34697589 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34697592 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34697597 | 34697589 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34697593 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34697598 | 34697589 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34697594 | 34697589 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 34697590 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34697595 | 34697589 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 34697591 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34697596 | 34697589 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34697592 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34697597 | 34697589 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34697593 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34697598 | 34697589 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34697602 | 34697599 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 2 | 34697600 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34697603 | 34697599 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 34697601 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34697602 | 34697599 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 2 | 34697600 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34697603 | 34697599 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 34697601 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0