## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 2 |  | квартал | 2019 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области от 25.12.2018 № 656-т, №291-т от 01.08.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2019год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 60.4976 | 0 | 0 | 60.4976 | 0 | 37.3928 | 0 | 0 | 37.3928 | 0 | -23.1048 | -38.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1048 | -38.1913 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 56.551 | 0 | 0 | 56.551 | 0 | 33.3708 | 0 | 0 | 33.3708 | 0 | -23.1802 | -40.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1802 | -40.9899 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.9466 | 0 | 0 | 3.9466 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0.075345 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075345 | 1.9091 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 60.4976 | 0 | 0 | 60.4976 | 0 | 37.3928 | 0 | 0 | 37.3928 | 0 | -23.1048 | -38.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1048 | -38.1913 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 56.551 | 0 | 0 | 56.551 | 0 | 33.3708 | 0 | 0 | 33.3708 | 0 | -23.1802 | -40.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1802 | -40.9899 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9.8434 | 0 | 0 | 9.8434 | 0 | 7.7084 | 0 | 0 | 7.7084 | 0 | -2.135 | -21.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.135 | -21.6896 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.8466 | 0 | 0 | 3.8466 | 0 | 1.2463 | 0 | 0 | 1.2463 | 0 | -2.6003 | -67.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6003 | -67.5997 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | Е-03512522-1.1.6.-2019 | 3.8466 | 0 | 0 | 3.8466 | 0 | 1.2463 | 0 | 0 | 1.2463 | 0 | -2.6003 | -67.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6003 | -67.5997 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/10/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-1.1.6.-2019 | 2.0257 | 0 | 0 | 2.0257 | 0 | 0.14599 | 0 | 0 | 0.14599 | 0 | -1.8797 | -92.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8797 | -92.7931 | 0 | 0 | незавершенное строительство
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х16010/0,4 кВ с ликвидацией КТП 001 по ул. Советская с. Дросково (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-1.1.6.-2019 | 1.8209 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | 1.1003 | 0 | -0.72056 | -39.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72056 | -39.5724 | 0 | 0 | незавершенное строительство
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.9968 | 0 | 0 | 5.9968 | 0 | 6.4621 | 0 | 0 | 6.4621 | 0 | 0.46527 | 7.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46527 | 7.7585 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | Е-03512522-1.1.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 5.9269 | 0 | 0 | 5.9269 | 0 | 6.3905 | 0 | 0 | 6.3905 | 0 | 0.46356 | 7.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46356 | 7.8212 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 070, г.Орёл 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.26867 | 0 | 0 | 0.26867 | 0 | -0.031914 | -10.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031914 | -10.6172 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 418, 070, 138 г. Орёл -4 шт | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.26869 | 0 | 0 | 0.26869 | 0 | -0.031891 | -10.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031891 | -10.6096 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 062, 347 г. Орёл -3шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.71902 | 0 | 0 | 0.71902 | 0 | 0.67212 | 0 | 0 | 0.67212 | 0 | -0.046901 | -6.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046901 | -6.523 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА г. Орёл ТП 150 -2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.77001 | 0 | 0 | 0.77001 | 0 | 1.5505 | 0 | 0 | 1.5505 | 0 | 0.78048 | 101.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78048 | 101.3589 | 0 | 0 | Закупка 2017 года.
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 009 с. Знаменское - 1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.15618 | 0 | 0 | 0.15618 | 0 | -0.026052 | -14.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026052 | -14.2964 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 041 г. Болхов 1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 | 0.1664 | 0 | -0.015828 | -8.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015828 | -8.6859 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 025 г. Болхов - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.20149 | 0 | 0 | 0.20149 | 0 | -0.038183 | -15.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038183 | -15.9312 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 008 г. Болхов - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.25369 | 0 | 0 | 0.25369 | 0 | -0.046898 | -15.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046898 | -15.6023 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП014 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.40844 | 0 | 0 | 0.40844 | 0 | 0.10786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10786 | 0 | 0 | 0 | закупка 2016 года
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП025 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.40938 | 0 | 0 | 0.40938 | 0 | 0.1088 | 36.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1088 | 36.1957 | 0 | 0 | Закупка 2017 года.
| Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП001 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.19346 | 0 | 0 | 0.19346 | 0 | -0.046209 | -19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046209 | -19.28 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 г. Ливны - 1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.14778 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | -0.034451 | -18.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034451 | -18.9053 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 043 г. Ливны -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.14778 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | -0.034451 | -18.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034451 | -18.9053 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 014 п. Колпна -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.28447 | 0 | 0 | 0.28447 | 0 | -0.016116 | -5.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016116 | -5.3616 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА ТП 029 п. Верховье -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.10299 | 0 | 0 | 0.10299 | 0 | 0.095171 | 0 | 0 | 0.095171 | 0 | -0.0078198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0078198 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 031 п. Верховье -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.16442 | 0 | 0 | 0.16442 | 0 | -0.017809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017809 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Глазуновка | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.21394 | 0 | 0 | 0.21394 | 0 | -0.025733 | -10.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025733 | -10.7369 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 п. Шаблыкино -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.23089 | 0 | 0 | 0.23089 | 0 | -0.0087782 | -3.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087782 | -3.6626 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Залегощь -1 шт | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.14599 | 0 | 0 | 0.14599 | 0 | -0.036239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036239 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 п. Залегощь -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.21007 | 0 | 0 | 0.21007 | 0 | -0.029606 | -12.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029606 | -12.3525 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 г. Дмитровск - 1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.20097 | 0 | 0 | 0.20097 | 0 | -0.038698 | -16.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038698 | -16.1462 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0.069897 | 0 | 0 | 0.069897 | 0 | 0.071606 | 0 | 0 | 0.071606 | 0 | 0.0017093 | 2.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017093 | 2.4455 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 051 г. Ливны -1шт. ЩО70 | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0.069897 | 0 | 0 | 0.069897 | 0 | 0.071606 | 0 | 0 | 0.071606 | 0 | 0.0017093 | 2.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017093 | 2.4455 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | Е-03512522-1.2.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | Е-03512522-1.2.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 33.4242 | 0 | 0 | 33.4242 | 0 | 17.6474 | 0 | 0 | 17.6474 | 0 | -15.7768 | -47.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7768 | -47.2018 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 33.4242 | 0 | 0 | 33.4242 | 0 | 17.6474 | 0 | 0 | 17.6474 | 0 | -15.7768 | -47.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7768 | -47.2018 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 30.0459 | 0 | 0 | 30.0459 | 0 | 17.2901 | 0 | 0 | 17.2901 | 0 | -12.7558 | -42.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7558 | -42.4543 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера) г. Орел - 0,3 км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.012349 | 0 | 0 | 0.012349 | 0 | 0.016044 | 0 | 0 | 0.016044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная г. Орёл - 1,1 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.4034 | 0 | 0 | 1.4034 | 0 | 0.8487 | 0 | 0 | 0.8487 | 0 | -0.55471 | -39.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55471 | -39.5258 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл - 1,15 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.4616 | 0 | 0 | 1.4616 | 0 | 1.0431 | 0 | 0 | 1.0431 | 0 | -0.41844 | -28.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41844 | -28.6296 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл -0,681км (с установкой охранной зоны) | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.87701 | 0 | 0 | 0.87701 | 0 | 0.65264 | 0 | 0 | 0.65264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл - 0,95 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.2074 | 0 | 0 | 1.2074 | 0 | 1.0908 | 0 | 0 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл - 0,45 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.57412 | 0 | 0 | 0.57412 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.12348 | 21.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12348 | 21.5074 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел -0,4км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.50837 | 0 | 0 | 0.50837 | 0 | 0.28635 | 0 | 0 | 0.28635 | 0 | -0.22202 | -43.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22202 | -43.6734 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл -0,94км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.038694 | 0 | 0 | 0.038694 | 0 | 0.016238 | 0 | 0 | 0.016238 | 0 | -0.022456 | -58.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022456 | -58.034 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл - 0,2 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.0082328 | 0 | 0 | 0.0082328 | 0 | 0.0058272 | 0 | 0 | 0.0058272 | 0 | -0.0024056 | -29.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024056 | -29.2198 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе г. Болхов - 0,25 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.30744 | 0 | 0.31505 | 0 | 0 | 0.31505 | 0 | 0.007616 | 2.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007616 | 2.4773 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 с совместным повесом ВЛ- 0,4 кВ №2 ТП 059 г. Мценск - 2,68 км. | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 4.0901 | 0 | 0 | 4.0901 | 0 | 0.77414 | 0 | 0 | 0.77414 | 0 | -3.316 | -81.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.316 | -81.0729 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны - 0,74 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.0066 | 0 | 0 | 1.0066 | 0 | 0.81482 | 0 | 0 | 0.81482 | 0 | -0.19183 | -19.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19183 | -19.0559 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. ДрНародов, ул. Пушкина в г. Ливны - 0,36 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.48972 | 0 | 0 | 0.48972 | 0 | 0.43203 | 0 | 0 | 0.43203 | 0 | -0.057693 | -11.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057693 | -11.7808 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского, с переводом питания ул. Маяковского на ТП 002 в п. Долгое - 0,73 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.03005 | 0 | 0 | 0.03005 | 0 | 0.0052536 | 0 | 0 | 0.0052536 | 0 | -0.024796 | -82.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024796 | -82.517 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое - 0,55 км. (с установкой охранной зоны) | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.02264 | 0 | 0 | 0.02264 | 0 | 0.019613 | 0 | 0 | 0.019613 | 0 | -0.0030274 | -13.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030274 | -13.3719 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная - 1,05 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.3345 | 0 | 0 | 1.3345 | 0 | 1.3072 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | -0.027305 | -2.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027305 | -2.0461 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Садовая п. Змиевка - 0,73км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.92777 | 0 | 0 | 0.92777 | 0 | 0.71439 | 0 | 0 | 0.71439 | 0 | -0.21338 | -22.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21338 | -22.9992 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028) ул. Лескова(четная), Горького, 50 лет Октября п. Глазуновка -1,2км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 1.2445 | 0 | 0 | 1.2445 | 0 | -0.38791 | -23.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38791 | -23.763 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково - 0,688 км. (с установкой охранной | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.87439 | 0 | 0 | 0.87439 | 0 | 0.85022 | 0 | 0 | 0.85022 | 0 | -0.024165 | -2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024165 | -2.7636 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса г.Малоархангельске - 0,8 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.0553 | 0 | 0 | 1.0553 | 0 | 0.53029 | 0 | 0 | 0.53029 | 0 | -0.52504 | -49.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52504 | -49.7511 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети - 0,6 км. (с установкой охранной | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.76255 | 0 | 0 | 0.76255 | 0 | 0.35087 | 0 | 0 | 0.35087 | 0 | -0.41168 | -53.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41168 | -53.9872 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайскаяв п. Хотынец с разукрупнением распределительной сети - 2,5 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 3.0744 | 0 | 0 | 3.0744 | 0 | 0.28726 | 0 | 0 | 0.28726 | 0 | -2.7871 | -90.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7871 | -90.6562 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая в с. Сосково - 1,36 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.6725 | 0 | 0 | 1.6725 | 0 | 0.23793 | 0 | 0 | 0.23793 | 0 | -1.4345 | -85.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4345 | -85.7735 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская п. Шаблыкино с разукрупнением распределительной сети - 2км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 2.5418 | 0 | 0 | 2.5418 | 0 | 1.9383 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | -0.60355 | -23.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60355 | -23.7447 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина - 0,34 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.43211 | 0 | 0 | 0.43211 | 0 | 0.34975 | 0 | 0 | 0.34975 | 0 | -0.082364 | -19.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082364 | -19.061 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережнаяая - 0,53 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.021817 | 0 | 0 | 0.021817 | 0 | 0.008976 | 0 | 0 | 0.008976 | 0 | -0.012841 | -58.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012841 | -58.8577 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережнаяая - 0,8 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.032931 | 0 | 0 | 0.032931 | 0 | 0.019523 | 0 | 0 | 0.019523 | 0 | -0.013408 | -40.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013408 | -40.7164 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережнаяая - 1,23 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.050632 | 0 | 0 | 0.050632 | 0 | 0.022553 | 0 | 0 | 0.022553 | 0 | -0.028079 | -55.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028079 | -55.4572 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская - 0,6 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.73785 | 0 | 0 | 0.73785 | 0 | 0.32781 | 0 | 0 | 0.32781 | 0 | -0.41004 | -55.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41004 | -55.5716 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 - 0,7 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.88964 | 0 | 0 | 0.88964 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0.12343 | 13.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12343 | 13.8746 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская - 1,6 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.9676 | 0 | 0 | 1.9676 | 0 | 1.0693 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | -0.89833 | -45.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89833 | -45.656 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 3.3783 | 0 | 0 | 3.3783 | 0 | 0.35727 | 0 | 0 | 0.35727 | 0 | -3.0211 | -89.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0211 | -89.4248 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0.043737 | 0 | 0 | 0.043737 | 0 | 0.025243 | 0 | 0 | 0.025243 | 0 | -0.018493 | -42.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018493 | -42.2835 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0.043737 | 0 | 0 | 0.043737 | 0 | 0.00936 | 0 | 0 | 0.00936 | 0 | -0.034377 | -78.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034377 | -78.5991 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск - 0,35 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0.019275 | 0 | 0 | 0.019275 | 0 | 0.0047124 | 0 | 0 | 0.0047124 | 0 | -0.014562 | -75.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014562 | -75.5513 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| КЛ-10кВ от ТП 062.06 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск - 0,33 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 1.4628 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0.041306 | 0 | 0 | 0.041306 | 0 | -1.4215 | -97.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4215 | -97.1762 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск - 0,33 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 1.4628 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0.026139 | 0 | 0 | 0.026139 | 0 | -1.4367 | -98.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4367 | -98.2131 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 035 г. Ливны -0,4 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0.021333 | 0 | 0 | 0.021333 | 0 | 0.017098 | 0 | 0 | 0.017098 | 0 | -0.0042352 | -19.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0042352 | -19.853 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| КЛ 6 кВ ТП 025 - ТП 035 г. Ливны - 0,2 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0.012601 | 0 | 0 | 0.012601 | 0 | 0.011082 | 0 | 0 | 0.011082 | 0 | -0.0015188 | -12.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015188 | -12.0532 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №3 от ячейки №3 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка - 0,075 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0.31205 | 0 | 0 | 0.31205 | 0 | 0.22233 | 0 | 0 | 0.22233 | 0 | -0.089729 | -28.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089729 | -28.7542 | 0 | 0 | незавершенная реконструкция
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | Е-03512522-1.2.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 8.8445 | 0 | 0 | 8.8445 | 0 | 4.3253 | 0 | 0 | 4.3253 | 0 | -4.5192 | -51.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5192 | -51.096 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 6.1205 | 0 | 0 | 6.1205 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | -3.3996 | -55.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3996 | -55.5437 | 0 | 0
1.2.3.5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 6.1205 | 0 | 0 | 6.1205 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | -3.3996 | -55.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3996 | -55.5437 | 0 | 0
| Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 500, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.25591 | 0 | 0 | 0.25591 | 0 | -0.0049219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0049219 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 649 г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.015412 | 0 | 0 | 0.015412 | 0 | -0.24542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24542 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 871, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.2978 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0.036968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036968 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 384, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.25533 | 0 | 0 | 0.25533 | 0 | -0.0054984 | -2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0054984 | -2.108 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.21557 | 0 | 0 | 0.21557 | 0 | -0.045262 | -17.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045262 | -17.353 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения ТП 733 г. Орел -1 шт. (117объекта) | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 1.5744 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 0.16664 | 0 | 0 | 0.16664 | 0 | -1.4078 | -89.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4078 | -89.4162 | 0 | 0 | незавершенная модернизация
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Болхов - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.17465 | 0 | 0 | 0.17465 | 0 | -0.086181 | -33.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086181 | -33.0409 | 0 | 0 | незавершенная модернизация
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Болхов - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.18364 | 0 | 0 | 0.18364 | 0 | -0.077191 | -29.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077191 | -29.594 | 0 | 0 | незавершенная модернизация
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 039 п. Колпны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.022753 | 0 | 0 | 0.022753 | 0 | -0.23808 | -91.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23808 | -91.2768 | 0 | 0 | незавершенная модернизация
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 038 п. Колпна | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.39025 | 0 | 0 | 0.39025 | 0 | 0.2894 | 0 | 0 | 0.2894 | 0 | -0.10084 | -25.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10084 | -25.841 | 0 | 0 | незавершенная модернизация
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 037 п. Колпна | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.28259 | 0 | 0 | 0.28259 | 0 | 0.24429 | 0 | 0 | 0.24429 | 0 | -0.038299 | -13.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038299 | -13.5528 | 0 | 0 | незавершенная модернизация
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 015 №1 ул. Ленина, Урицкого, Артема п. Нарышкино -94 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 1.2649 | 0 | 0 | 1.2649 | 0 | 0.19754 | 0 | 0 | 0.19754 | 0 | -1.0674 | -84.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0674 | -84.3831 | 0 | 0 | незавершенная модернизация
| Залегощенкий МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015, в т.ч. на вводах в ж/д п. Залегощь - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.24804 | 0 | 0 | 0.24804 | 0 | -0.012789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012789 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009, в т.ч. на вводах в ж/д п. Залегощь -1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.15398 | 0 | 0 | 0.15398 | 0 | -0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10685 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.724 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 1.6044 | 0 | 0 | 1.6044 | 0 | -1.1196 | -41.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1196 | -41.1024 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 2.724 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 1.6044 | 0 | 0 | 1.6044 | 0 | -1.1196 | -41.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1196 | -41.1024 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №421 в ТП 050 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.28032 | 0 | 0 | 0.28032 | 0 | 0.22703 | 0 | 0 | 0.22703 | 0 | -0.05329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05329 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №01 в ТП 801 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.28032 | 0 | 0 | 0.28032 | 0 | 0.22694 | 0 | 0 | 0.22694 | 0 | -0.053381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053381 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям№822 в ТП 719 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.28032 | 0 | 0 | 0.28032 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | -0.25632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25632 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №15, в РП 31 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.32984 | 0 | 0 | 0.32984 | 0 | 0.30796 | 0 | 0 | 0.30796 | 0 | -0.02188 | -6.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02188 | -6.6334 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №551, №805 в РП 29 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.32984 | 0 | 0 | 0.32984 | 0 | 0.29439 | 0 | 0 | 0.29439 | 0 | -0.035451 | -10.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035451 | -10.7477 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №629, №636 в РП 28 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.32984 | 0 | 0 | 0.32984 | 0 | 0.28165 | 0 | 0 | 0.28165 | 0 | -0.048191 | -14.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048191 | -14.6102 | 0 | 0 | незавершенная модернизация
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №9 ПС «ЛААЗ» опора №1 г. Ливны -1шт (с ПКУ) | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.44675 | 0 | 0 | 0.44675 | 0 | 0.089532 | 0 | 0 | 0.089532 | 0 | -0.35722 | -79.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35722 | -79.9592 | 0 | 0 | незавершенная модернизация
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №12 ТП 017 п. Кромы. (с ПКУ) | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.44675 | 0 | 0 | 0.44675 | 0 | 0.15285 | 0 | 0 | 0.15285 | 0 | -0.29389 | -65.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29389 | -65.7854 | 0 | 0 | незавершенная модернизация
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4.4389 | 0 | 0 | 4.4389 | 0 | 3.6897 | 0 | 0 | 3.6897 | 0 | -0.74916 | -16.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74916 | -16.8772 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0.39562 | 0 | 0 | 0.39562 | 0 | 0.17519 | 0 | 0 | 0.17519 | 0 | -0.22044 | -55.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22044 | -55.7187 | 0 | 0
| Реконструкция административно-производственных зданий | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0.39562 | 0 | 0 | 0.39562 | 0 | 0.17519 | 0 | 0 | 0.17519 | 0 | -0.22044 | -55.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22044 | -55.7187 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция проходной, литер А, г. Орел, пл. Поликарпова, 8 | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0.23426 | 0 | 0 | 0.23426 | 0 | 0.15865 | 0 | 0 | 0.15865 | 0 | -0.075611 | -32.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075611 | -32.2763 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов.
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственного здания Нарышкинского МФ, п. Нарышкино, ул. Немкова, 31. Реконструкция котельной (строительная часть) | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0.16136 | 0 | 0 | 0.16136 | 0 | 0.016537 | 0 | 0 | 0.016537 | 0 | -0.14482 | -89.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14482 | -89.7518 | 0 | 0 | незаваршенная реконструкция
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4.0433 | 0 | 0 | 4.0433 | 0 | 3.5146 | 0 | 0 | 3.5146 | 0 | -0.52873 | -13.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52873 | -13.0767 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | Е-03512522-1.3.3.-2019 | 0.58486 | 0 | 0 | 0.58486 | 0 | 0.05613 | 0 | 0 | 0.05613 | 0 | -0.52873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52873 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус»,внедрение средств мониторинга на кабельных линиях 10 кВ ПЛ №926 ПС Пищевая ( ТП: 861, 860, 745, 744, 754, 743, 767) | Е-03512522-1.3.3.-2019 | 0.58486 | 0 | 0 | 0.58486 | 0 | 0.05613 | 0 | 0 | 0.05613 | 0 | -0.52873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52873 | 0 | 0 | 0 | незаваршенное техническое перевооружение
1.2.4.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | Е-03512522-1.3.4.-2019 | 0.014421 | 0 | 0 | 0.014421 | 0 | 0.014421 | 0 | 0 | 0.014421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незаваршенное техническое перевооружение
1.2.4.2 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 3.444 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 3.444 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система локации DIGI TRAK FALKON F2 -1шт | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смесительная система Vermeer MX 125 -1шт. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 1.494 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.9466 | 0 | 0 | 3.9466 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0.075345 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075345 | 1.9091 | 0 | 0
1.4 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | Е-03512522-2.1.2-2019 | 3.9466 | 0 | 0 | 3.9466 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0.075345 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075345 | 1.9091 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова г. Орёл (с установлением охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл - (2х0,14)=0,28 км. |  | 0.74336 | 0 | 0 | 0.74336 | 0 | 0.62784 | 0 | 0 | 0.62784 | 0 | -0.11552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11552 | 0 | 0 | 0
| Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная г. Орел(с установлением охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 0,4 кВ от ТП 419 до ВЛИ по ул Холодная г. Орел -(2х0,1км.) 0,2км |  | 0.012601 | 0 | 0 | 0.012601 | 0 | 0.013656 | 0 | 0 | 0.013656 | 0 | 0.0010552 | 8.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010552 | 8.374 | 0 | 0 | незавершенное строительство
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 0.57393 | 0 | 0 | 0.57393 | 0 | 0.72937 | 0 | 0 | 0.72937 | 0 | 0.15544 | 27.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15544 | 27.0834 | 0 | 0 | закупка 2016 года
| Залегощенкий МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь (с установлением охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ - 0,15 км. |  | 0.17561 | 0 | 0 | 0.17561 | 0 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенное строительство. Изменеие проектого решения в целях обеспечения качества электрической энергии у потребителя, в связи с возросшей нагрузкой, относительно ранее планируемой.
| Строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км. |  | 0.06844 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0.042506 | 0 | 0 | 0.042506 | 0 | -0.025935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025935 | 0 | 0 | 0 | незавершенное строительство
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны (с установлением охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны - 0,334 км. |  | 2.055 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 2.0353 | 0 | 0 | 2.0353 | 0 | -0.019698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019698 | 0 | 0 | 0 | незавершенное строительство
| Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны - 0,061 км. |  | 0.31768 | 0 | 0 | 0.31768 | 0 | 0.31408 | 0 | 0 | 0.31408 | 0 | -0.0035966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035966 | 0 | 0 | 0 | незавершенное строительство