## 1.Смета.или.Акт
Рассчитано с помощью программы "Smeta.ru" v10, ГК "СтройСофт", г. Орел, тел. 8-(910)-747-08-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Заказчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Генподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Субподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [12 empty] | 0
Стройка: | [21 empty] | 0
Объект: |  | Коррект_1КМ_АСБ 4х70'Новое строительство КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП829 - г.Орёл_(Копия) | [19 empty] | Коррект_1КМ_АСБ 4х70'Новое строительство КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП829 - г.Орёл_(Копия)
Шифр: | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [13 empty] | 0
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | [17 empty] | 0
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
0
Составлен в уровне цен : I квартал 2018 г.
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  | 3114.8993 |  | тыс.руб.
Форма № 1б
Стройка: | [22 empty] | 0
Объект: |  | Монтаж_1КМ_КЛ 0,4 кВ АСБ 4х70 пер Ягодный, 5, с пересечением сооружений и коммуникаций | [20 empty] | Монтаж_1КМ_КЛ 0,4 кВ АСБ 4х70 пер Ягодный, 5, с пересечением сооружений и коммуникаций
Шифр объекта:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
[17 empty] | 3 | Локальная смета: | Локальная смета | [5 empty] | 0
Основание: | [22 empty] | 0
[8 empty] | Базовая цена | Текущая цена
Составлена в уровне цен : 2019 г. | [5 empty] | Сметная стоимость |  | 279.3459 | 3114.8993 | тыс.руб
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | [5 empty] | Нормативная трудоемкость |  | 1121.2712 | 1121.2712 | чел.-ч
[6 empty] | Сметная заработная плата |  | 18.4177 | 337.0438 | тыс.руб
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Единичная расценка, руб. | Поправочные коэффициэнты, нормы НР и СП | Цена за единицу, руб. | ВСЕГО, в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО, в уровне цен 2019 г., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.42852 | 1885.29 |  | 1885.29
|  | ЭММ |  |  | 1885.29 |  | 1885.29 | 807.88 | 12.5 | 10098.56 |  |  |  |  | 807.88 | 10098.56 | [69 empty] | 807.88 |  | 807.88 | [10 empty] | 807.88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 207.09 |  | 207.09 | 88.74 | 18.3 | 1623.98 | [78 empty] | 88.74
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 196.74 | 84.3 | 95%*0,85=81% | 1315.42 |  |  |  |  | 84.3 | 1315.42 | [79 empty] | 84.3 |  |  | 84.3
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % |  | 103.55 | 44.37 | 50%*0,8=40% | 649.59 |  |  |  |  | 44.37 | 649.59 | [80 empty] | 44.37 |  | 44.37
[7 empty] | 936.55 |  | 12063.57 |  |  |  | 936.55 | 12063.57 | [83 empty] | 936.55
2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.07142 | 1047.5 |  | 1047.5
|  | ОЗП |  |  | 1047.5 |  | 1047.5 | 74.81 | 18.3 | 1369.07 |  |  |  |  | 74.81 | 1369.07 | [69 empty] | 74.81 | 74.81 | [11 empty] | 74.81
|  | НР от ФОТ |  | 80 | % |  | 838 | 59.85 | 80%*0,85=68% | 930.97 |  |  |  |  | 59.85 | 930.97 | [79 empty] | 59.85 |  |  | 59.85
|  | СП от ФОТ |  | 45 | % |  | 471.38 | 33.66 | 45%*0,8=36% | 492.87 |  |  |  |  | 33.66 | 492.87 | [80 empty] | 33.66 |  | 33.66
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 125 |  |  | 125 | 8.9275
[7 empty] | 168.32 |  | 2792.91 |  |  |  | 168.32 | 2792.91 | [83 empty] | 168.32
3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 50 | 2048.42 |  | 1856.12
|  | ОЗП |  |  | 126.06 |  | 126.06 | 6303 | 18.3 | 115344.9 |  |  |  |  | 6303 | 115344.9 | [69 empty] | 6303 | 6303 | [11 empty] | 6303
|  | ЭММ |  |  | 1730.05 |  | 1730.05 | 86502.5 | 12.5 | 1081281.25 |  |  |  |  | 86502.5 | 1081281.25 | [69 empty] | 86502.5 |  | 86502.5 | [10 empty] | 86502.5
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 85.46 |  | 85.46 | 4273 | 18.3 | 78195.9 | [78 empty] | 4273
|  | Материальные ресурсы |  |  | 192.31 |  | 0.01 | 0.5 | 7.5 | 3.75 |  |  |  |  | 0.5 | 3.75 | [69 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5
|  | НР от ФОТ |  | 100 | % |  | 211.52 | 10576 | 100%*0,85=85% | 164509.68 |  |  |  |  | 10576 | 164509.68 | [79 empty] | 10576 |  |  | 10576
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 137.49 | 6874.4 | 65%*0,8=52% | 100641.22 |  |  |  |  | 6874.4 | 100641.22 | [80 empty] | 6874.4 |  | 6874.4
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 12.18 |  |  | 12.18 | 609
[7 empty] | 110256.4 |  | 1461780.8 |  |  |  | 110256.4 | 1461780.8 | [83 empty] | 110256.4
4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 60 | 829.45 |  | 723.77
|  | ОЗП |  |  | 45.95 |  | 45.95 | 2757 | 18.3 | 50453.1 |  |  |  |  | 2757 | 50453.1 | [69 empty] | 2757 | 2757 | [11 empty] | 2757
|  | ЭММ |  |  | 677.81 |  | 677.81 | 40668.6 | 12.5 | 508357.5 |  |  |  |  | 40668.6 | 508357.5 | [69 empty] | 40668.6 |  | 40668.6 | [10 empty] | 40668.6
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 33.48 |  | 33.48 | 2008.8 | 18.3 | 36761.04 | [78 empty] | 2008.8
|  | Материальные ресурсы |  |  | 105.69 |  | 0.01 | 0.6 | 7.5 | 4.5 |  |  |  |  | 0.6 | 4.5 | [69 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6
|  | НР от ФОТ |  | 100 | % |  | 79.43 | 4765.8 | 100%*0,85=85% | 74132.02 |  |  |  |  | 4765.8 | 74132.02 | [79 empty] | 4765.8 |  |  | 4765.8
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 51.63 | 3097.77 | 65%*0,8=52% | 45351.35 |  |  |  |  | 3097.77 | 45351.35 | [80 empty] | 3097.77 |  | 3097.77
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 4.44 |  |  | 4.44 | 266.4
[7 empty] | 51289.77 |  | 678298.47 |  |  |  | 51289.77 | 678298.47 | [83 empty] | 51289.77
5 | м08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м | 8.2133 | 621.96 |  | 547.13
|  | ОЗП |  |  | 171.43 |  | 171.43 | 1408.01 | 18.3 | 25766.51 |  |  |  |  | 1408.01 | 25766.51 | [69 empty] | 1408.01 | 1408.01 | [12 empty] | 1408.01
|  | ЭММ |  |  | 375.7 |  | 375.7 | 3085.74 | 12.5 | 38571.71 |  |  |  |  | 3085.74 | 38571.71 | [69 empty] | 3085.74 |  | 3085.74 | [11 empty] | 3085.74
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 48.69 |  | 48.69 | 399.91 | 18.3 | 7318.27 | [78 empty] | 399.91
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 209.11 | 1717.52 | 95%*0,85=81% | 26798.67 |  |  |  |  | 1717.52 | 26798.67 | [79 empty] | 1717.52 |  |  |  | 1717.52
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 143.08 | 1175.15 | 65%*0,8=52% | 17204.09 |  |  |  |  | 1175.15 | 17204.09 | [80 empty] | 1175.15 |  |  | 1175.15
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 17.82 |  |  | 17.82 | 146.361
[7 empty] | 7386.42 |  | 108340.98 |  |  |  | 7386.42 | 108340.98 | [83 empty] | 7386.42
6 | м08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 1.7857 | 413.87 |  | 372.51
|  | ОЗП |  |  | 285.33 |  | 285.33 | 509.51 | 18.3 | 9324.1 |  |  |  |  | 509.51 | 9324.1 | [69 empty] | 509.51 | 509.51 | [12 empty] | 509.51
|  | ЭММ |  |  | 87.18 |  | 87.18 | 155.68 | 12.5 | 1945.97 |  |  |  |  | 155.68 | 1945.97 | [69 empty] | 155.68 |  | 155.68 | [11 empty] | 155.68
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.02 |  | 5.02 | 8.96 | 18.3 | 164.05 | [78 empty] | 8.96
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 275.83 | 492.55 | 95%*0,85=81% | 7685.4 |  |  |  |  | 492.55 | 7685.4 | [79 empty] | 492.55 |  |  |  | 492.55
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 188.73 | 337.01 | 65%*0,8=52% | 4933.84 |  |  |  |  | 337.01 | 4933.84 | [80 empty] | 337.01 |  |  | 337.01
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 29.66 |  |  | 29.66 | 52.9639
[7 empty] | 1494.75 |  | 23889.31 |  |  |  | 1494.75 | 23889.31 | [83 empty] | 1494.75
7 | м08-02-164-03 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | ШТ | 2 | 524.23 |  | 503.31
|  | ОЗП |  |  | 69.17 |  | 69.17 | 138.34 | 18.3 | 2531.62 |  |  |  |  | 138.34 | 2531.62 | [69 empty] | 138.34 | 138.34 | [12 empty] | 138.34
|  | ЭММ |  |  | 434.14 |  | 434.14 | 868.28 | 12.5 | 10853.5 |  |  |  |  | 868.28 | 10853.5 | [69 empty] | 868.28 |  | 868.28 | [11 empty] | 868.28
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 41.49 |  | 41.49 | 82.98 | 18.3 | 1518.53 | [78 empty] | 82.98
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 105.13 | 210.25 | 95%*0,85=81% | 3280.62 |  |  |  |  | 210.25 | 3280.62 | [79 empty] | 210.25 |  |  |  | 210.25
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 71.93 | 143.86 | 65%*0,8=52% | 2106.08 |  |  |  |  | 143.86 | 2106.08 | [80 empty] | 143.86 |  |  | 143.86
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 7.19 |  |  | 7.19 | 14.38
[7 empty] | 1360.73 |  | 18771.82 |  |  |  | 1360.73 | 18771.82 | [83 empty] | 1360.73
8 | п01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | ШТ | 2 | 10.5 |  | 10.5
|  | ОЗП |  |  | 10.5 |  | 10.5 | 21 | 18.3 | 384.3 |  |  |  |  | 21 | 384.3 | [69 empty] | 21 | 21 | [13 empty] | 21
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 6.83 | 13.65 | 65%*0,85=55% | 211.37 |  |  |  |  | 13.65 | 211.37 | [79 empty] | 13.65 |  |  |  |  | 13.65
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 4.2 | 8.4 | 40%*0,8=32% | 122.98 |  |  |  |  | 8.4 | 122.98 | [80 empty] | 8.4 |  |  |  | 8.4
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 0.82 |  |  | 0.82 | 1.64
[7 empty] | 43.05 |  | 718.65 |  |  |  | 43.05 | 718.65 | [83 empty] | 43.05
9 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 2 | 55.71 |  | 55.71
|  | ОЗП |  |  | 55.71 |  | 55.71 | 111.42 | 18.3 | 2038.99 |  |  |  |  | 111.42 | 2038.99 | [69 empty] | 111.42 | 111.42 | [13 empty] | 111.42
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 36.21 | 72.42 | 65%*0,85=55% | 1121.44 |  |  |  |  | 72.42 | 1121.44 | [79 empty] | 72.42 |  |  |  |  | 72.42
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 22.28 | 44.57 | 40%*0,8=32% | 652.48 |  |  |  |  | 44.57 | 652.48 | [80 empty] | 44.57 |  |  |  | 44.57
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 4.86 |  |  | 4.86 | 9.72
[7 empty] | 228.41 |  | 3812.91 |  |  |  | 228.41 | 3812.91 | [83 empty] | 228.41
10 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 2.28 | 358.54 |  | 357.54
|  | ОЗП |  |  | 50.12 |  | 50.12 | 114.27 | 18.3 | 2091.21 |  |  |  |  | 114.27 | 2091.21 | [69 empty] | 114.27 | 114.27 | [12 empty] | 114.27
|  | ЭММ |  |  | 307.42 |  | 307.42 | 700.92 | 12.5 | 8761.5 |  |  |  |  | 700.92 | 8761.5 | [69 empty] | 700.92 |  | 700.92 | [11 empty] | 700.92
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 43.43 |  | 43.43 | 99.02 | 18.3 | 1812.08 | [78 empty] | 99.02
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 88.87 | 202.63 | 95%*0,85=81% | 3161.66 |  |  |  |  | 202.63 | 3161.66 | [79 empty] | 202.63 |  |  |  | 202.63
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 60.81 | 138.64 | 65%*0,8=52% | 2029.71 |  |  |  |  | 138.64 | 2029.71 | [80 empty] | 138.64 |  |  | 138.64
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 5.21 |  |  | 5.21 | 11.8788
[7 empty] | 1156.46 |  | 16044.08 |  |  |  | 1156.46 | 16044.08 | [83 empty] | 1156.46
11 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.21458 | 451.97 |  | 451.97
|  | ЭММ |  |  | 451.97 |  | 451.97 | 96.99 | 12.5 | 1212.32 |  |  |  |  | 96.99 | 1212.32 | [69 empty] | 96.99 |  | 96.99 | [10 empty] | 96.99
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 88.16 |  | 88.16 | 18.92 | 18.3 | 346.19 | [78 empty] | 18.92
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 83.75 | 17.97 | 95%*0,85=81% | 280.41 |  |  |  |  | 17.97 | 280.41 | [79 empty] | 17.97 |  |  | 17.97
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % |  | 44.08 | 9.46 | 50%*0,8=40% | 138.48 |  |  |  |  | 9.46 | 138.48 | [80 empty] | 9.46 |  | 9.46
[7 empty] | 124.42 |  | 1631.21 |  |  |  | 124.42 | 1631.21 | [83 empty] | 124.42
12 | Прайс-лист | Кабель АСБ1 4х70 | м | 1068 | 77.33 |  | 77.33 | 82588.44 | 7.5 | 619413.3 |  |  |  |  | 82588.44 | 619413.3 | [69 empty] | 82588.44 |  |  |  | 82588.44 | 82588.44 | 82588.44 | 82588.44 | 0 | 0 |  |  |  | 82588.44
| Расчет цены | [580 / 7,5] = 77.33
[7 empty] | 82588.44 |  | 619413.3 |  |  |  | 82588.44 | 619413.3 | [83 empty] | 82588.44
13 | Прайс-лист | Труба гофрированная диаметром 110 мм | м | 828 | 13.33 |  | 13.33 | 11037.24 | 7.5 | 82779.3 |  |  |  |  | 11037.24 | 82779.3 | [69 empty] | 11037.24 |  |  |  | 11037.24 | 11037.24 | 11037.24 | 11037.24 | 0 | 0 |  |  |  | 11037.24
| Расчет цены | [100 / 7,5] = 13.33
[7 empty] | 11037.24 |  | 82779.3 |  |  |  | 11037.24 | 82779.3 | [83 empty] | 11037.24
14 | Прайс-лист | Муфта 4 КВТПН1 70/120 | шт. | 4 | 170.87 |  | 170.87 | 683.48 | 7.5 | 5126.1 |  |  |  |  | 683.48 | 5126.1 | [69 empty] | 683.48 |  |  |  | 683.48 | 683.48 | 683.48 | 683.48 | 0 | 0 |  |  |  | 683.48
| Расчет цены | [1 281,49 / 7,5] = 170.87
[7 empty] | 683.48 |  | 5126.1 |  |  |  | 683.48 | 5126.1 | [83 empty] | 683.48
15 | Прайс-лист | Кирпич красный | шт. | 3100 | 1.75 |  | 1.75 | 5425 | 7.5 | 40687.5 |  |  |  |  | 5425 | 40687.5 | [69 empty] | 5425 |  |  |  | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 0 | 0 |  |  |  | 5425
| Расчет цены | [13,16 / 7,5] = 1.75
[7 empty] | 5425 |  | 40687.5 |  |  |  | 5425 | 40687.5 | [83 empty] | 5425
16 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 25 | 23.73 |  | 23.73 | 593.25 | 7.5 | 4449.38 |  |  |  |  | 593.25 | 4449.38 | [69 empty] | 593.25 |  |  |  | 593.25 | 593.25 | 593.25 | 593.25 | 0 | 0 |  |  |  | 593.25
| Расчет цены | [177,97 / 7,5] = 23.73
[7 empty] | 593.25 |  | 4449.38 |  |  |  | 593.25 | 4449.38 | [83 empty] | 593.25
17 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 8 | 79.93 |  | 79.93 | 639.44 | 7.5 | 4795.8 |  |  |  |  | 639.44 | 4795.8 | [69 empty] | 639.44 |  |  |  | 639.44 | 639.44 | 639.44 | 639.44 | 0 | 0 |  |  |  | 639.44
| Расчет цены | [599,47 / 7,5] = 79.93
[7 empty] | 639.44 |  | 4795.8 |  |  |  | 639.44 | 4795.8 | [83 empty] | 639.44
18 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 8 | 31.14 |  | 31.14 | 249.12 | 7.5 | 1868.4 |  |  |  |  | 249.12 | 1868.4 | [69 empty] | 249.12 |  |  |  | 249.12 | 249.12 | 249.12 | 249.12 | 0 | 0 |  |  |  | 249.12
| Расчет цены | [233,56 / 7,5] = 31.14
[7 empty] | 249.12 |  | 1868.4 |  |  |  | 249.12 | 1868.4 | [83 empty] | 249.12
19 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 70 | 4.69 |  | 4.69 | 328.3 | 7.5 | 2462.25 |  |  |  |  | 328.3 | 2462.25 | [69 empty] | 328.3 |  |  |  | 328.3 | 328.3 | 328.3 | 328.3 | 0 | 0 |  |  |  | 328.3
| Расчет цены | [35,2 / 7,5] = 4.69
[7 empty] | 328.3 |  | 2462.25 |  |  |  | 328.3 | 2462.25 | [83 empty] | 328.3
20 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 22 | 118.03 |  | 118.03 | 2596.66 | 7.5 | 19474.95 |  |  |  |  | 2596.66 | 19474.95 | [69 empty] | 2596.66 |  |  |  | 2596.66 | 2596.66 | 2596.66 | 2596.66 | 0 | 0 |  |  |  | 2596.66
| Расчет цены | [885,2 / 7,5] = 118.03
[7 empty] | 2596.66 |  | 19474.95 |  |  |  | 2596.66 | 19474.95 | [83 empty] | 2596.66
21 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт | 8 | 36.16 |  | 36.16 | 289.28 | 7.5 | 2169.6 |  |  |  |  | 289.28 | 2169.6 | [69 empty] | 289.28 |  |  |  | 289.28 | 289.28 | 289.28 | 289.28 | 0 | 0 |  |  |  | 289.28
| Расчет цены | [271,19 / 7,5] = 36.16
[7 empty] | 289.28 |  | 2169.6 |  |  |  | 289.28 | 2169.6 | [83 empty] | 289.28
22 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 8 | 58.8 |  | 58.8 | 470.4 | 7.5 | 3528 |  |  |  |  | 470.4 | 3528 | [69 empty] | 470.4 |  |  |  | 470.4 | 470.4 | 470.4 | 470.4 | 0 | 0 |  |  |  | 470.4
| Расчет цены | [441,01 / 7,5] = 58.8
[7 empty] | 470.4 |  | 3528 |  |  |  | 470.4 | 3528 | [83 empty] | 470.4
|  | Итого по локальной смете: |  |  |  |  | 279345.89 |  | 3114899.29 |  | 279345.89 | 3114899.29 |  |  |  |  | 513 | Итого: | Локальная смета: | Новая локальная смета | [8 empty] | 1121.2712 | 520.135 | 2657148.94 | 209303.8 | 1661082.31 | 127740.04 | 786762.83 | 0 | 786762.83 | 786762.83 | 0 | 786762.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283427.66 | 174322.69 | 3114899.29 | 2943321.54 | 167046.19 | 0 | 4531.56 | 3110367.73 | 0 | 0 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 249225.66 | 11437.36 | 132886.59 | 6980.33 | 104901.71 | 0 | 104901.71 | 104901.71 | 0 | 104901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18212.94 | 11907.29 | 279345.89 | 267676.07 | 11398.36 | 0 | 271.46 | 279074.43 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прямые затраты |  |  |  |  | 249225.66 |  | 2657148.94
В том числе:
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 11437.36 |  | 209303.8
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 132886.59 |  | 1661082.31
|  | Стоимость материалов и оборудования (всего) |  |  |  |  | 104901.71 |  | 786762.83
|  | Накладные расходы (НР) |  |  |  |  | 18212.94 |  | 283427.66
|  | Сметная прибыль (СП) |  |  |  |  | 11907.29 |  | 174322.69
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 279345.89 |  | 3114899.29
В том числе (работы и затраты):
|  | Строительные |  |  |  |  | 267676.07 |  | 2943321.54
|  | Монтажные |  |  |  |  | 11398.36 |  | 167046.19
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Прочие |  |  |  |  | 271.46 |  | 4531.56
|  | Всего : |  |  |  |  | 279345.89 |  | 3114899.29
|  | НДС |  | 20 | % |  |  |  | 622979.86
|  | Всего с НДС | [6 empty] | 3737879.15
Сдал: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Исполнил: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Проверил: | [26 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
[17 empty] | 999 | Конец
Note on C7: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Инвестор -> Организация
Note on J7: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Инвестор -> по ОКПО
Note on C8: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Заказчик -> Организация
Note on J8: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Заказчик -> по ОКПО
Note on C9: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Генподрядчик -> Организация
Note on J9: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Генподрядчик -> по ОКПО
Note on C10: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Субподрядчик -> Организация
Note on J10: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Субподрядчик -> по ОКПО
Note on C11: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Привязать к стройке
Note on C13: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Шифр
Note on J13: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Вид деятельности по ОКДП
Note on J14: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Договор подряда №
Note on J15: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Договор подряда -> Дата
Note on J16: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Вид операции
Note on G20: Не заполнены Параметры Акта -> Описание -> Номер документа
Note on H20: Не заполнены Параметры Акта -> Дата утверждения

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10
[6 empty] | 2 | - номер последнего сформированного листа
[6 empty] | 10 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[6 empty] | 2 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - базовый / 2 - текущий)
[6 empty] | 1 | - базовый итог на Source равен базовому итогу в сформированной смете (1), не равен (0)
[6 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры
1 | 167 | 0 | 104 | 0 |  | Коррект_1КМ_АСБ 4х70'Новое строительство КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП829 - г.Орёл_(Копия) |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v10 ФЕР 2017 года НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 10.0.0.10 от 18.04.2017 г. Типовой расчет (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕКОНСТРУКЦИЯ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | Поправки для базы 2017 года от 2017.10.25 Строительство | 0 | 0 | 565769 |  |  | 4 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 167 | 1 | 12 | 0 |  | Коррект_1КМ_АСБ 4х70'Новое строительство КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП829 - г.Орёл_(Копия) | [7 empty] | 249225.66 | 104901.71 | 132886.59 | 6980.33 | 11437.36 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 18212.94 | 11907.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279345.89 | 267676.07 | 11398.36 | 271.46 | 104901.71 | 104901.71 | 0 | 104901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657148.94 | 786762.83 | 1661082.31 | 127740.04 | 209303.8 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 283427.66 | 174322.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114899.29 | 2943321.54 | 167046.19 | 4531.56 | 786762.83 | 786762.83 | 0 | 786762.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 75 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 249225.66 | 104901.71 | 132886.59 | 6980.33 | 11437.36 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 18212.94 | 11907.29 | 0 | 0 | 249225.66 | 104901.71 | 132886.59 | 6980.33 | 11437.36 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 18212.94 | 11907.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279345.89 | 267676.07 | 11398.36 | 271.46 | 104901.71 | 104901.71 | 0 | 104901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279345.89 | 267676.07 | 11398.36 | 271.46 | 104901.71 | 104901.71 | 0 | 104901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657148.94 | 786762.83 | 1661082.31 | 127740.04 | 209303.8 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 283427.66 | 174322.69 | 0 | 0 | 2657148.94 | 786762.83 | 1661082.31 | 127740.04 | 209303.8 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 283427.66 | 174322.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114899.29 | 2943321.54 | 167046.19 | 4531.56 | 786762.83 | 786762.83 | 0 | 786762.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114899.29 | 2943321.54 | 167046.19 | 4531.56 | 786762.83 | 786762.83 | 0 | 786762.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.42852 | 0 |  |  |  |  | 807.88 | 0 | 807.88 | 88.74 | 0 | 0 | 0 | 6.5735 | 0 | 84.3 | 44.37 |  | 34729984 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 95 | 50 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-009-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 807.88 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 84.303 | 44.37 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653332 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -189134807 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 936.55 | 936.55 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.42852 | 0 |  |  |  |  | 10098.56 | 0 | 10098.56 | 1623.98 | 0 | 0 | 0 | 6.5735 | 0 | 1315.42 | 649.59 |  | 34729985 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 81 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-01-009-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10098.56 | 0 | 23566.125 | 3789.747 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 1315.4238 | 649.592 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653332 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1885.29 | 0 | 1885.29 | 207.09 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | -189134807 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12063.57 | 12063.57 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.07142 | 0 |  |  |  |  | 74.81 | 0 | 0 | 0 | 74.81 | 0 | 8.9275 | 0 | 0 | 59.85 | 33.66 |  | 34729984 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 80 | 45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-02-055-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 74.81 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 59.848 | 33.6645 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 32653334 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 125 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | -1787296709 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 168.32 | 168.32 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 2 | 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.07142 | 0 |  |  |  |  | 1369.07 | 0 | 0 | 0 | 1369.07 | 0 | 8.9275 | 0 | 0 | 930.97 | 492.87 |  | 34729985 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 68 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-02-055-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1369.07 | 0 | 0 | 0 | 19169.25 | 0 | 125 | 0 | 0 | 930.9676 | 492.8652 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 32653334 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0 | 1047.5 | 125 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 |  | -1787296709 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2792.91 | 2792.91 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 15 | 3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 50 | 0 |  |  |  |  | 92806 | 0.5 | 86502.5 | 4273 | 6303 | 0 | 609 | 316.5 | 0 | 10576 | 6874.4 |  | 34729984 | 1856.12 | 0.01 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 100 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 92806 | 0.01 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 10576 | 6874.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 12.18 | 6.33 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1540229229 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 110256.4 | 110256.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 24 | 3 | 34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | переход | 50 | 0 |  |  |  |  | 1196629.9 | 3.75 | 1081281.25 | 78195.9 | 115344.9 | 0 | 609 | 316.5 | 0 | 164509.68 | 100641.22 |  | 34729985 | 1856.12 | 0.01 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 85 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1196629.9 | 0.075 | 21625.625 | 1563.918 | 2306.898 | 0 | 12.18 | 6.33 | 0 | 164509.68 | 100641.216 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 2048.42 | 192.31 | 1730.05 | 85.46 | 126.06 | 12.18 | 6.33 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1540229229 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1461780.8 | 1461780.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 15 | 33 | 4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 60 | 0 |  |  |  |  | 43426.2 | 0.6 | 40668.6 | 2008.8 | 2757 | 0 | 266.4 | 148.8 | 0 | 4765.8 | 3097.77 |  | 34729984 | 723.77 | 0.01 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 100 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 43426.2 | 0.01 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 4765.8 | 3097.77 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 4.44 | 2.48 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 9845193 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 51289.77 | 51289.77 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 18 | 42 | 4 | 34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | переход | 60 | 0 |  |  |  |  | 558815.1 | 4.5 | 508357.5 | 36761.04 | 50453.1 | 0 | 266.4 | 148.8 | 0 | 74132.02 | 45351.35 |  | 34729985 | 723.77 | 0.01 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 85 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 34-02-017-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 558815.1 | 0.075 | 8472.625 | 612.684 | 840.885 | 0 | 4.44 | 2.48 | 0 | 74132.019 | 45351.3528 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | переход | переход | 1 | [6 empty] | 32653414 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 829.45 | 105.69 | 677.81 | 33.48 | 45.95 | 4.44 | 2.48 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 100 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 9845193 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 678298.47 | 678298.47 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 24 | 54 | 5 | м08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м | 8.2133 | 0 |  |  |  |  | 4493.75 | 0 | 3085.74 | 399.91 | 1408.01 | 0 | 146.361 | 31.8676 | 0 | 1717.52 | 1175.15 |  | 34729984 | 547.13 | 0 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-141-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4493.75 | 0 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 1717.524 | 1175.148 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 17.82 | 3.88 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1453463149 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7386.42 | 0 | 7386.42 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 30 | 66 | 5 | м08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м | 8.2133 | 0 |  |  |  |  | 64338.22 | 0 | 38571.71 | 7318.27 | 25766.51 | 0 | 146.361 | 31.8676 | 0 | 26798.67 | 17204.09 |  | 34729985 | 547.13 | 0 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-141-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 64338.22 | 0 | 4696.25 | 891.027 | 3137.169 | 0 | 17.82 | 3.88 | 0 | 26798.6718 | 17204.0856 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 621.96 | 74.83 | 375.7 | 48.69 | 171.43 | 17.82 | 3.88 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1453463149 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108340.98 | 0 | 108340.98 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 36 | 76 | 6 | м08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 1.7857 | 0 |  |  |  |  | 665.19 | 0 | 155.68 | 8.96 | 509.51 | 0 | 52.9639 | 0.71428 | 0 | 492.55 | 337.01 |  | 34729984 | 372.51 | 0 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-148-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 665.19 | 0 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 492.5465 | 337.0055 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 29.66 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1124749724 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1494.75 | 0 | 1494.75 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 42 | 86 | 6 | м08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 1.7857 | 0 |  |  |  |  | 11270.07 | 0 | 1945.97 | 164.05 | 9324.1 | 0 | 52.9639 | 0.71428 | 0 | 7685.4 | 4933.84 |  | 34729985 | 372.51 | 0 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-148-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11270.07 | 0 | 1089.75 | 91.866 | 5221.539 | 0 | 29.66 | 0.4 | 0 | 7685.4015 | 4933.838 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 413.87 | 41.36 | 87.18 | 5.02 | 285.33 | 29.66 | 0.4 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1124749724 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23889.31 | 0 | 23889.31 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 47 | 96 | 7 | м08-02-164-03 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 1006.62 | 0 | 868.28 | 82.98 | 138.34 | 0 | 14.38 | 6.16 | 0 | 210.25 | 143.86 |  | 34729984 | 503.31 | 0 | 434.14 | 41.49 | 69.17 | 0 | 7.19 | 3.08 | 0 | 524.23 | 20.92 | 434.14 | 41.49 | 69.17 | 0 | 7.19 | 3.08 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-164-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1006.62 | 0 | 434.14 | 41.49 | 69.17 | 0 | 7.19 | 3.08 | 0 | 210.254 | 143.858 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 524.23 | 20.92 | 434.14 | 41.49 | 69.17 | 7.19 | 3.08 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -822151236 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1360.73 | 0 | 1360.73 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 52 | 106 | 7 | м08-02-164-03 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 13385.12 | 0 | 10853.5 | 1518.53 | 2531.62 | 0 | 14.38 | 6.16 | 0 | 3280.62 | 2106.08 |  | 34729985 | 503.31 | 0 | 434.14 | 41.49 | 69.17 | 0 | 7.19 | 3.08 | 0 | 524.23 | 20.92 | 434.14 | 41.49 | 69.17 | 0 | 7.19 | 3.08 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-164-03, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13385.12 | 0 | 5426.75 | 759.267 | 1265.811 | 0 | 7.19 | 3.08 | 0 | 3280.6215 | 2106.078 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 524.23 | 20.92 | 434.14 | 41.49 | 69.17 | 7.19 | 3.08 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -822151236 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18771.82 | 0 | 18771.82 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 54 | 108 | 8 | п01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 13.65 | 8.4 |  | 34729984 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-024-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 13.65 | 8.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.82 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1118003811 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0 | 43.05 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 56 | 110 | 8 | п01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 384.3 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 211.37 | 122.98 |  | 34729985 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-024-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 384.3 | 0 | 0 | 0 | 192.15 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 211.365 | 122.976 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.82 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1118003811 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 718.65 | 0 | 0 | 718.65 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 58 | 112 | 9 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 2 | 0 |  |  |  |  | 111.42 | 0 | 0 | 0 | 111.42 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 72.42 | 44.57 |  | 34729984 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-12-027-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 111.42 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 72.423 | 44.568 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 4.86 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1146179479 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 228.41 | 0 | 0 | 228.41 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 60 | 114 | 9 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 2 | 0 |  |  |  |  | 2038.99 | 0 | 0 | 0 | 2038.99 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 1121.44 | 652.48 |  | 34729985 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-12-027-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2038.99 | 0 | 0 | 0 | 1019.493 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 1121.4445 | 652.4768 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 4.86 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | -1146179479 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3812.91 | 0 | 0 | 3812.91 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 64 | 119 | 10 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 2.28 | 0 |  |  |  |  | 815.19 | 0 | 700.92 | 99.02 | 114.27 | 0 | 11.8788 | 7.8888 | 0 | 202.63 | 138.64 |  | 34729984 | 357.54 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-143-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 815.19 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 202.6255 | 138.6385 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 5.21 | 3.46 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -883256235 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1156.46 | 0 | 1156.46 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 68 | 124 | 10 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 2.28 | 0 |  |  |  |  | 10852.71 | 0 | 8761.5 | 1812.08 | 2091.21 | 0 | 11.8788 | 7.8888 | 0 | 3161.66 | 2029.71 |  | 34729985 | 357.54 | 0 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-143-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10852.71 | 0 | 3842.75 | 794.769 | 917.196 | 0 | 5.21 | 3.46 | 0 | 3161.6649 | 2029.7108 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 358.54 | 1 | 307.42 | 43.43 | 50.12 | 5.21 | 3.46 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | -883256235 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16044.08 | 0 | 16044.08 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 70 | 126 | 11 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.21458 | 0 |  |  |  |  | 96.99 | 0 | 96.99 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 17.97 | 9.46 |  | 34729984 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 95 | 50 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-03-031-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1008 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 96.99 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 17.974 | 9.46 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653338 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1008 | Рыхление грунтов | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 130918769 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 124.42 | 124.42 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 72 | 128 | 11 | 01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 0.21458 | 0 |  |  |  |  | 1212.32 | 0 | 1212.32 | 346.19 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 280.41 | 138.48 |  | 34729985 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 81 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР-2001, 01-03-031-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 1008 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1212.32 | 0 | 5649.625 | 1613.328 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 280.4139 | 138.476 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 32653338 | 1 | Общестроительные и специальные строительные работы | 0 |  | 1 | 1008 | Рыхление грунтов | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 451.97 | 0 | 451.97 | 88.16 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 130918769 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1631.21 | 1631.21 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | Прайс-лист | Кабель АСБ1 4х70 | м | 1068 | 0 |  |  |  |  | 82588.44 | 82588.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 77.33 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.33 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 82588.44 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 1417.77 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [580 / 7,5] |  |  | 0 |  | -267245405 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 82588.44 | 82588.44 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | Прайс-лист | Кабель АСБ1 4х70 | м | 1068 | 0 |  |  |  |  | 619413.3 | 619413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 77.33 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.33 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 619413.3 | 579.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 77.33 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 580 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [580 / 7,5] |  |  | 0 |  | -267245405 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 619413.3 | 619413.3 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | Прайс-лист | Труба гофрированная диаметром 110 мм | м | 828 | 0 |  |  |  |  | 11037.24 | 11037.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11037.24 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 229.66 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [100 / 7,5] |  |  | 0 |  | 553412503 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11037.24 | 11037.24 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | Прайс-лист | Труба гофрированная диаметром 110 мм | м | 828 | 0 |  |  |  |  | 82779.3 | 82779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 82779.3 | 99.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [100 / 7,5] |  |  | 0 |  | 553412503 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82779.3 | 82779.3 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Муфта 4 КВТПН1 70/120 | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 683.48 | 683.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 170.87 | 170.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.87 | 170.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 683.48 | 170.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 1356.22 | 170.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 281,49 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1240093930 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 683.48 | 683.48 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Муфта 4 КВТПН1 70/120 | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 5126.1 | 5126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 170.87 | 170.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.87 | 170.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5126.1 | 1281.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 170.87 | 170.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1281.49 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 281,49 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1240093930 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5126.1 | 5126.1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | Прайс-лист | Кирпич красный | шт. | 3100 | 0 |  |  |  |  | 5425 | 5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5425 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [13,16 / 7,5] |  |  | 0 |  | -496488921 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5425 | 5425 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | Прайс-лист | Кирпич красный | шт. | 3100 | 0 |  |  |  |  | 40687.5 | 40687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 40687.5 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 13.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [13,16 / 7,5] |  |  | 0 |  | -496488921 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40687.5 | 40687.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 25 | 0 |  |  |  |  | 593.25 | 593.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 593.25 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [177,97 / 7,5] |  |  | 0 |  | 574965906 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 593.25 | 593.25 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | Прайс-лист | Песок природный | м3 | 25 | 0 |  |  |  |  | 4449.38 | 4449.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4449.38 | 177.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 25.79 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 177.97 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [177,97 / 7,5] |  |  | 0 |  | 574965906 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4449.38 | 4449.38 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 8 | 0 |  |  |  |  | 639.44 | 639.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 639.44 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100М | 100М | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [599,47 / 7,5] |  |  | 0 |  | -2026320699 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 639.44 | 639.44 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | 100М | 8 | 0 |  |  |  |  | 4795.8 | 4795.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4795.8 | 599.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100М | 100М | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 599.47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [599,47 / 7,5] |  |  | 0 |  | -2026320699 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4795.8 | 4795.8 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 249.12 | 249.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 249.12 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [233,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1125267560 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 249.12 | 249.12 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | Прайс-лист | Лента оградительная 75мм 250 м | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 1868.4 | 1868.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1868.4 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 31.14 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 233.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [233,56 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1125267560 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1868.4 | 1868.4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 70 | 0 |  |  |  |  | 328.3 | 328.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 328.3 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [35,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | 748536722 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 328.3 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 70 | 0 |  |  |  |  | 2462.25 | 2462.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2462.25 | 35.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 35.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [35,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | 748536722 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2462.25 | 2462.25 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 22 | 0 |  |  |  |  | 2596.66 | 2596.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2596.66 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [885,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | -85955575 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2596.66 | 2596.66 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | Прайс-лист | Щебень известковый | м3 | 22 | 0 |  |  |  |  | 19474.95 | 19474.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 19474.95 | 885.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 118.03 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 885.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [885,2 / 7,5] |  |  | 0 |  | -85955575 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19474.95 | 19474.95 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 21 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 289.28 | 289.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 289.28 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [271,19 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1673256752 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 289.28 | 289.28 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 21 | Прайс-лист | Пена монтажная 750 мл | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 2169.6 | 2169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2169.6 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | шт. | шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 39.3 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 271.19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [271,19 / 7,5] |  |  | 0 |  | 1673256752 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2169.6 | 2169.6 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 22 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 8 | 0 |  |  |  |  | 470.4 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 470.4 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [441,01 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1459815540 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 470.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 22 | Прайс-лист | Краска огнезащитная | ШТ | 8 | 0 |  |  |  |  | 3528 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3528 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 441.01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [441,01 / 7,5] |  |  | 0 |  | -1459815540 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3528 | 3528 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34729985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 32653299 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 0 | Строка добавленная вручную | По умолчанию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 106 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1255953653 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 249225.66 | 104901.71 | 132886.59 | 6980.33 | 11437.36 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 18212.94 | 11907.29 |  |  | 249225.66 | 104901.71 | 132886.59 | 6980.33 | 11437.36 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 18212.94 | 11907.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 279345.89 | 267676.07 | 11398.36 | 271.46 | 104901.71 | 104901.71 | 0 | 104901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 279345.89 | 267676.07 | 11398.36 | 271.46 | 104901.71 | 104901.71 | 0 | 104901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 2657148.94 | 786762.83 | 1661082.31 | 127740.04 | 209303.8 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 283427.66 | 174322.69 |  |  | 2657148.94 | 786762.83 | 1661082.31 | 127740.04 | 209303.8 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 283427.66 | 174322.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3114899.29 | 2943321.54 | 167046.19 | 4531.56 | 786762.83 | 786762.83 | 0 | 786762.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 3114899.29 | 2943321.54 | 167046.19 | 4531.56 | 786762.83 | 786762.83 | 0 | 786762.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 249225.66 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 2657148.94
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 104901.71 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 786762.83
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 104901.71 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 786762.83
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 104901.71 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 786762.83
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 104901.71 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 786762.83
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 132886.59 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 1661082.31
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6980.33 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 127740.04
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11437.36 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 209303.8
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 267676.07 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 2943321.54
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 11398.36 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 167046.19
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 271.46 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 4531.56
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1121.2712 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 1121.2712
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 520.135 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 520.135
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 18212.94 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 283427.66
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 11907.29 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 174322.69
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 279345.89 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 3114899.29
51 | 167 | 1 | 12 |  |  | Коррект_1КМ_АСБ 4х70'Новое строительство КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП829 - г.Орёл_(Копия) | 0 | [6 empty] | 249225.66 | 104901.71 | 132886.59 | 6980.33 | 11437.36 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 18212.94 | 11907.29 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 279345.89 | 267676.07 | 11398.36 | 271.46 | 104901.71 | 104901.71 | 0 | 104901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 2657148.94 | 786762.83 | 1661082.31 | 127740.04 | 209303.8 | 0 | 1121.2712 | 520.135 | 0 | 283427.66 | 174322.69 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 3114899.29 | 2943321.54 | 167046.19 | 4531.56 | 786762.83 | 786762.83 | 0 | 786762.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 249225.66 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 2657148.94
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 104901.71 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 786762.83
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 104901.71 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 786762.83
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 104901.71 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 786762.83
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 104901.71 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 786762.83
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 132886.59 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 1661082.31
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6980.33 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 127740.04
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11437.36 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 209303.8
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 267676.07 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 2943321.54
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 11398.36 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 167046.19
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 271.46 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 4531.56
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1121.2712 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 1121.2712
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 520.135 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 520.135
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 18212.94 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 283427.66
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 11907.29 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 174322.69
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 279345.89 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 3114899.29
70 | 1 |  | 1 | ЕСН | { вкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 применяются АВТОМАТИЧЕСКИ в Текущем уровне цен и не применяется в Базовом уровне цен; { выкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 не применяются (при производстве работ по строительству мостов, тоннелей, метрополи | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | УПРОЩЕНКА | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при упрощенной системе налогооблажения (в зависимости от выбранного уровня цен) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 3 | СЛОЖНОСТЬ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при реконструкции объектов метро, мостов, путепроводов, сооружений относящихся к сложным, при реконструкции и капитальном ремонте объектов с ядерными реакторами | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 4 | ХОЗ_СПОСОБ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при хозяйственном способе производства работ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 5 | ЗАКР_СПОСОБ | { вкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ способом (HР=145%; СП= 75%); { выкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ способом (HР=125%; СП= 60%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 6 | МЕЖ_ГОРОД | { вкл.} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ волоконно-оптических линий (HР=120%; СП= 70%) { выкл.} - Прокладка ГОРОДСКИХ волоконно-оптических линий (HР=100%; СП= 65%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 7 | АВИА | ( вкл.) - При производстве монтажных работ на объектах диспетчеризации управления движением авиатранспортом (НР=95%, СП=55%); ( выкл.) - При производстве монтажных работ на прочих объектах, кроме АЭС. | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 8 | АЭС | ( вкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=110%; СП= 68%) и контроль сварных швов (HР=101%; СП= 60%) на АЭС; ( выкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=95%; СП= 65%) и контроль сварных швов (HР=80%; СП= 60%) на прочих объектах | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 9 | НРиСПотОЗП | { вкл.} - НР и СП рассчитываются от ОЗП { выкл.} - НР и СП рассчитываются от ФОТ = ОЗП + ЗПМ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_ТЕР | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 1 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | К_СП_ТЕР | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 1 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 3 | К_НР_ТЕРр | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | К_СП_ТЕРр | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | К_НР_12 | Коэффициэнт к % НР (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85
70 | 1 |  | 6 | К_СП_12 | Коэффициэнт к % СП (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8
70 | 1 |  | 7 | К_НР_11 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 8 | К_СП_11 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.8 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 9 | К_НР_05 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.85 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 10 | К_СП_05 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 11 | К_НР_УПР | Коэффициэнт к % НР (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.94
70 | 1 |  | 12 | К_СП_УПР | Коэффициэнт к % СП (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9
70 | 1 |  | 13 | К_НР_ХОЗ | Коэффициэнт к % НР (при хозяйственном способе производства работ) | 0.6 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6
70 | 1 |  | 14 | К_СП_ХОЗ | Коэффициэнт к % СП (при хозяйственном способе производства работ) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 15 | К_НР_СЛЖ | Коэффициэнт к % НР (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1.2 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2
70 | 1 |  | 16 | К_СП_СЛЖ | Коэффициэнт к % СП (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 17 | К_НР_Д1 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 18 | К_СП_Д1 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 19 | К_НР_Д2 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 20 | К_СП_Д2 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 21 | ОКРУГЛЕНИЕ | Точность округления результата расчета % НР и % СП | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34729984 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34729985 | 2
3 | Индексы за итогом | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 7.5 | 18.3 | 2 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 18.3 | 18.3 | 12.5
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10
1 | 50 | 0 |  | 0 |  | Коррект_1КМ_АСБ 4х70'Новое строительство КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП829 - г.Орёл_(Копия) |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v10 ФЕР 2017 года НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 10.0.0.10 от 18.04.2017 г. Типовой расчет (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕКОНСТРУКЦИЯ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | Поправки для базы 2017 года от 2017.10.25 Строительство | 0 | 0 | 565769 |  | 4 | 0
22 | 0 | 0 | 34729984 | 34729985 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 267.6761 | 11.3984 | 0 | 0.27146 | 279.3459 | 11.4374 | [9 empty] | 2943.3215 | 167.0462 | 0 | 4.5316 | 3114.8993 | 209.3038 | 0 | 0 | 0 | 131805.26 | 98325.12 | 0 | 0 | 0 | 29377.37 | 1893.7 | 4102.77 | 129282.76 | 11871.9 | 271.46 | 0 | 412.9257 | 143.5892 | 0 | 5787.36 | 3833.5 | 141426.12 | [6 empty] | 1179736.16 | 737438.4 | 0 | 0 | 0 | 367217.03 | 34654.83 | 75080.73 | 1147863.57 | 173615.21 | 4531.56 | 0 | 412.9257 | 143.5892 | 0 | 90151.73 | 56122.45 | 1326010.34
51 |  |  |  | 267.6761 | 11.3984 | 0 | 0.27146 | 279.3459 | 11.4374 | [9 empty] | 2943.3215 | 167.0462 | 0 | 4.5316 | 3114.8993 | 209.3038
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 131805.26 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 1179736.16
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 98325.12 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 737438.4
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 98325.12 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 737438.4
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 98325.12 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 737438.4
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 98325.12 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 737438.4
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 29377.37 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 367217.03
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1893.7 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 34654.83
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4102.77 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 75080.73
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 129282.76 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 1147863.57
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 11871.9 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 173615.21
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 271.46 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 4531.56
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 412.9257 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 412.9257
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 143.5892 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 143.5892
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5787.36 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 90151.73
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3833.5 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 56122.45
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 141426.12 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 1326010.34
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34729984 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34729985 | 2
3 | Индексы за итогом | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 18.3 | 7.5 | 18.3 | 2 | 18.3 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 18.3 | 18.3 | 12.5

## SmtRes (hidden)
24 | 34729984 | 34730047 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 2 | 2 | 34730050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5735 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | 34729984 | 34730047 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1499206742 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 2 | 34730051 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5735 | 122.9 | 122.9 | 1 | 0
25 | 34729985 | 34730047 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 2 | 2 | 34730050 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5735 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | 34729985 | 34730047 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1499206742 | 15.34 | 0 | 1536.25 | 247.05 | 0 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 2 | 34730051 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5735 | 1536.25 | 122.9 | 12.5 | 0
26 | 34729984 | 34730052 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -200730820 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 34730054 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9275 | 8.38 | 8.38 | 1 | 0
27 | 34729985 | 34730052 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -200730820 | 125 | 0 | 0 | 0 | 153.35 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 34730054 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9275 | 153.35 | 8.38 | 18.3 | 0
28 | 34729984 | 34730055 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 1 | 2 | 34730059 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 10.35 | 10.35 | 1 | 0
28 | 34729984 | 34730055 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 2 | 34730060 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | 34729984 | 34730055 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 2 | 34730061 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | 273.31 | 273.31 | 1 | 0
29 | 34729985 | 34730055 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 189.41 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 1 | 2 | 34730059 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 189.41 | 10.35 | 18.3 | 0
29 | 34729985 | 34730055 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 2 | 34730060 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | 34729985 | 34730055 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 6.33 | 0 | 3416.38 | 247.05 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 2 | 34730061 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | 3416.38 | 273.31 | 12.5 | 0
30 | 34729984 | 34730068 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 2 | 34730072 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 10.35 | 10.35 | 1 | 0
30 | 34729984 | 34730068 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2 | 2 | 34730073 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | 34729984 | 34730068 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2 | 34730074 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 273.31 | 273.31 | 1 | 0
31 | 34729985 | 34730068 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1627947075 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 189.41 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 2 | 34730072 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 189.41 | 10.35 | 18.3 | 0
31 | 34729985 | 34730068 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2 | 2 | 34730073 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | 34729985 | 34730068 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1232026932 | 2.48 | 0 | 3416.38 | 247.05 | 0 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2 | 34730074 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 3416.38 | 273.31 | 12.5 | 0
32 | 34729984 | 34730081 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 1 | 2 | 34730088 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.361 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
32 | 34729984 | 34730081 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 2 | 2 | 34730089 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8676 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | 34729984 | 34730081 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.94 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34730090 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9338 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
32 | 34729984 | 34730081 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34730091 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6068 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
32 | 34729984 | 34730081 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34730092 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6068 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
32 | 34729984 | 34730081 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.94 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34730093 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9338 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
33 | 34729985 | 34730081 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 1 | 2 | 34730088 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.361 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
33 | 34729985 | 34730081 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 2 | 2 | 34730089 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8676 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | 34729985 | 34730081 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.94 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34730090 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9338 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
33 | 34729985 | 34730081 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 3.97 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34730091 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6068 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
33 | 34729985 | 34730081 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 3.97 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2 | 34730092 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6068 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
33 | 34729985 | 34730081 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.94 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 34730093 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9338 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
34 | 34729984 | 34730100 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 1 | 2 | 34730107 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9639 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
34 | 34729984 | 34730100 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34730108 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71428 | 0 | 0 | 1 | 0
34 | 34729984 | 34730100 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34730109 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35714 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
34 | 34729984 | 34730100 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 6.62 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34730110 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8213 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
34 | 34729984 | 34730100 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 6.62 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34730111 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8213 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0
34 | 34729984 | 34730100 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34730112 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35714 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
35 | 34729985 | 34730100 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 1 | 2 | 34730107 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9639 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
35 | 34729985 | 34730100 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 34730108 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71428 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | 34729985 | 34730100 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.2 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34730109 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35714 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
35 | 34729985 | 34730100 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1692889495 | 6.62 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34730110 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8213 | 11.25 | 0.9 | 12.5 | 0
35 | 34729985 | 34730100 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1544661785 | 6.62 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 2 | 34730111 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8213 | 86.25 | 6.9 | 12.5 | 0
35 | 34729985 | 34730100 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.2 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 34730112 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35714 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
36 | 34729984 | 34730117 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 1 | 2 | 34730123 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
36 | 34729984 | 34730117 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 2 | 2 | 34730124 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | 34729984 | 34730117 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.05 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 34730125 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
36 | 34729984 | 34730117 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1599745326 | 2.98 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 2 | 34730126 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 142.7 | 142.7 | 1 | 0
36 | 34729984 | 34730117 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.05 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 34730127 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
37 | 34729985 | 34730117 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 1 | 2 | 34730123 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
37 | 34729985 | 34730117 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 2 | 2 | 34730124 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 0
37 | 34729985 | 34730117 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.05 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 34730125 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
37 | 34729985 | 34730117 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1599745326 | 2.98 | 0 | 1783.75 | 247.05 | 0 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 2 | 34730126 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 1783.75 | 142.7 | 12.5 | 0
37 | 34729985 | 34730117 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.05 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 34730127 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
38 | 34729984 | 34730133 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 2 | 34730136 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 12.92 | 12.92 | 1 | 0
38 | 34729984 | 34730133 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 2 | 34730137 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 12.69 | 12.69 | 1 | 0
39 | 34729985 | 34730133 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 236.44 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 2 | 34730136 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 236.44 | 12.92 | 18.3 | 0
39 | 34729985 | 34730133 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 232.23 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 2 | 34730137 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 232.23 | 12.69 | 18.3 | 0
40 | 34729984 | 34730138 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1197411217 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1 | 2 | 34730141 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
40 | 34729984 | 34730138 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 1 | 2 | 34730142 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 12.69 | 12.69 | 1 | 0
41 | 34729985 | 34730138 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1197411217 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1 | 2 | 34730141 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
41 | 34729985 | 34730138 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 232.23 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 1 | 2 | 34730142 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 232.23 | 12.69 | 18.3 | 0
42 | 34729984 | 34730143 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1 | 2 | 34730148 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8788 | 9.62 | 9.62 | 1 | 0
42 | 34729984 | 34730143 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 34730149 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8888 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | 34729984 | 34730143 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34730150 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 111.99 | 111.99 | 1 | 0
42 | 34729984 | 34730143 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34730151 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 65.71 | 65.71 | 1 | 0
43 | 34729985 | 34730143 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1069510174 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1 | 2 | 34730148 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8788 | 176.05 | 9.62 | 18.3 | 0
43 | 34729985 | 34730143 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 34730149 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8888 | 0 | 0 | 1 | 0
43 | 34729985 | 34730143 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 1.73 | 0 | 1399.88 | 247.05 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34730150 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 1399.88 | 111.99 | 12.5 | 0
43 | 34729985 | 34730143 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 1.73 | 0 | 821.38 | 212.28 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 2 | 34730151 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 821.38 | 65.71 | 12.5 | 0
44 | 34729984 | 34730153 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 34730156 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0 | 1 | 0
44 | 34729984 | 34730153 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1734052855 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 34730157 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 59.47 | 59.47 | 1 | 0
45 | 34729985 | 34730153 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 34730156 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0 | 1 | 0
45 | 34729985 | 34730153 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1734052855 | 7.6 | 0 | 743.38 | 212.28 | 0 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 1 | 12.5 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 34730157 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 743.38 | 59.47 | 12.5 | 0

## EtalonRes (hidden)
24 | 34730050 | 34730047 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.34 | 2 | 34730048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34730051 | 34730047 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.34 | 2 | 34730049 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34730050 | 34730047 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.34 | 2 | 34730048 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34730051 | 34730047 | 31526066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-087 | ФСЭМ-2001, 91.01.05-087, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 15.34 | 0 | 122.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.34 | 2 | 34730049 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34730054 | 34730052 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 34730053 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34730054 | 34730052 | 31714582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Рабочий среднего разряда 2.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 34730053 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34730059 | 34730055 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 12.18 | 2 | 34730056 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34730060 | 34730055 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.33 | 2 | 34730057 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34730061 | 34730055 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 2 | 34730058 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34730062 | 34730055 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.38 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3 | -1 |  | 4 | -3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34730063 | 34730055 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.003 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 3 | -1 |  | 4 | -0.54231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34730064 | 34730055 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.78 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 3 | -1 |  | 4 | -7.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34730065 | 34730055 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.02 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 3 | -1 |  | 4 | -8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34730066 | 34730055 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 11 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | -1 |  | 4 | -159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34730067 | 34730055 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.3 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 3 | -1 |  | 4 | -13.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34730059 | 34730055 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 12.18 | 2 | 34730056 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34730060 | 34730055 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.33 | 2 | 34730057 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34730061 | 34730055 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.33 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 2 | 34730058 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34730062 | 34730055 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.38 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3 | -1 |  | 4 | -3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34730063 | 34730055 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.003 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 3 | -1 |  | 4 | -0.54231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34730064 | 34730055 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.78 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 3 | -1 |  | 4 | -7.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34730065 | 34730055 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.02 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 3 | -1 |  | 4 | -8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34730066 | 34730055 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 11 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | -1 |  | 4 | -159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34730067 | 34730055 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.3 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 3 | -1 |  | 4 | -13.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34730072 | 34730068 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 4.44 | 2 | 34730069 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34730073 | 34730068 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.48 | 2 | 34730070 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34730074 | 34730068 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.48 | 2 | 34730071 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34730075 | 34730068 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.19 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3 | -1 |  | 4 | -1.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34730076 | 34730068 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.002 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | 3 | -1 |  | 4 | -0.36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34730077 | 34730068 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.39 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3 | -1 |  | 4 | -3.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34730078 | 34730068 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34730079 | 34730068 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 |  | 4 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34730080 | 34730068 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.2 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | -1 |  | 4 | -8.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34730072 | 34730068 | 31714858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-45 |  | Рабочий среднего разряда 4.5 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 4.44 | 2 | 34730069 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34730073 | 34730068 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.48 | 2 | 34730070 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34730074 | 34730068 | 31527922 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.02-041 | ФСЭМ-2001, 91.11.02-041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.48 | 0 | 273.31 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.48 | 2 | 34730071 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34730075 | 34730068 | 31447073 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.29-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.07.29-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пакля пропитанная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.19 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3 | -1 |  | 4 | -1.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34730076 | 34730068 | 31474798 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.02-0006 | ФССЦ-2001, 11.1.02.02-0006, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.002 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | 3 | -1 |  | 4 | -0.36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34730077 | 34730068 | 31483458 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.02.02-0101 | ФССЦ-2001, 14.5.02.02-0101, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Замазка защитная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.39 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3 | -1 |  | 4 | -3.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34730078 | 34730068 | 31496748 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.07-0031 | ФССЦ-2001, 20.2.02.07-0031, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34730079 | 34730068 | 31512220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.2.05.01-0001 | ФССЦ-2001, 24.2.05.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 |  | 4 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 34730080 | 34730068 | 31513891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.3.05.07-0511 | ФССЦ-2001, 24.3.05.07-0511, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.2 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | -1 |  | 4 | -8.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34730088 | 34730081 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 17.82 | 2 | 34730082 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34730089 | 34730081 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.88 | 2 | 34730083 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34730090 | 34730081 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34730084 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34730091 | 34730081 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34730085 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34730092 | 34730081 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34730086 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34730093 | 34730081 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34730087 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34730094 | 34730081 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34730095 | 34730081 | 31470585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 3 | -1 |  | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34730096 | 34730081 | 31470674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0052 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34730097 | 34730081 | 31482923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34730098 | 34730081 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 34730099 | 34730081 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.43 | 3 | -1 |  | 4 | -3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34730088 | 34730081 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 17.82 | 2 | 34730082 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34730089 | 34730081 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.88 | 2 | 34730083 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34730090 | 34730081 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34730084 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34730091 | 34730081 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34730085 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34730092 | 34730081 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 34730086 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34730093 | 34730081 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 2 | 34730087 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34730094 | 34730081 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34730095 | 34730081 | 31470585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 3 | -1 |  | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34730096 | 34730081 | 31470674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0052 | ФССЦ-2001, 08.3.08.02-0052, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 3 | -1 |  | 4 | -57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34730097 | 34730081 | 31482923 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | -1 |  | 4 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34730098 | 34730081 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 34730099 | 34730081 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 3.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.43 | 3 | -1 |  | 4 | -3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34730107 | 34730100 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 29.66 | 2 | 34730101 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34730108 | 34730100 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34730102 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34730109 | 34730100 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34730103 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34730110 | 34730100 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34730104 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34730111 | 34730100 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34730105 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34730112 | 34730100 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34730106 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34730113 | 34730100 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34730114 | 34730100 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | -1 |  | 4 | -34.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34730115 | 34730100 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 34730116 | 34730100 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.71 | 3 | -1 |  | 4 | -5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34730107 | 34730100 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 29.66 | 2 | 34730101 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34730108 | 34730100 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 34730102 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34730109 | 34730100 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34730103 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34730110 | 34730100 | 31526887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2001, 91.06.01-003, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34730104 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34730111 | 34730100 | 31526953 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2001, 91.06.03-062, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 2 | 34730105 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34730112 | 34730100 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 34730106 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34730113 | 34730100 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0096 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0096 | 3 | -1 |  | 4 | -1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34730114 | 34730100 | 31474139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФССЦ-2001, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | -1 |  | 4 | -34.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34730115 | 34730100 | 31482960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФССЦ-2001, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 7826.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 34730116 | 34730100 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.71 | 3 | -1 |  | 4 | -5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34730123 | 34730117 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 7.19 | 2 | 34730118 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34730124 | 34730117 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.08 | 2 | 34730119 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34730125 | 34730117 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 34730120 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34730126 | 34730117 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.98 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.98 | 2 | 34730121 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34730127 | 34730117 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 34730122 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34730128 | 34730117 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0002 | 3 | -1 |  | 4 | -0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34730129 | 34730117 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34730130 | 34730117 | 31444769 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФССЦ-2001, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пропан-бутан, смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |  | 4 | -18.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34730131 | 34730117 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | 34730132 | 34730117 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 3 | -1 |  | 4 | -1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34730123 | 34730117 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 7.19 | 2 | 34730118 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34730124 | 34730117 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.08 | 2 | 34730119 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34730125 | 34730117 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 34730120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34730126 | 34730117 | 31527087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.09-001 | ФСЭМ-2001, 91.06.09-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Вышка телескопическая 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.98 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.98 | 2 | 34730121 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34730127 | 34730117 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 34730122 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34730128 | 34730117 | 31444633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФССЦ-2001, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0002 | 3 | -1 |  | 4 | -0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34730129 | 34730117 | 31444669 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.05-0009 | ФССЦ-2001, 01.3.01.05-0009, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 3 | -1 |  | 4 | -0.081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34730130 | 34730117 | 31444769 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФССЦ-2001, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Пропан-бутан, смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |  | 4 | -18.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34730131 | 34730117 | 31446709 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0001 | ФССЦ-2001, 01.7.06.07-0001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 3 | -1 |  | 4 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | 34730132 | 34730117 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 3 | -1 |  | 4 | -1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 34730136 | 34730133 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 2 | 34730134 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34730137 | 34730133 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 2 | 34730135 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34730136 | 34730133 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 2 | 34730134 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34730137 | 34730133 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 2 | 34730135 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34730141 | 34730138 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 1.94 | 2 | 34730139 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 34730142 | 34730138 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 2.92 | 2 | 34730140 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34730141 | 34730138 | 32163577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 1.94 | 2 | 34730139 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 34730142 | 34730138 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 2.92 | 2 | 34730140 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34730148 | 34730143 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 34730144 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34730149 | 34730143 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 34730145 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34730150 | 34730143 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34730146 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34730151 | 34730143 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34730147 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34730152 | 34730143 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |  | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | 34730148 | 34730143 | 31715651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Рабочий среднего разряда 4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 34730144 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34730149 | 34730143 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 | 2 | 34730145 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34730150 | 34730143 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34730146 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34730151 | 34730143 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.73 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | 2 | 34730147 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34730152 | 34730143 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |  | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
44 | 34730156 | 34730153 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 2 | 34730154 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 34730157 | 34730153 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 34730155 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 34730156 | 34730153 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 2 | 34730154 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 34730157 | 34730153 | 31525947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2001, 91.01.01-034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 7.6 | 0 | 59.47 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 2 | 34730155 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0