## 1.Лок.смета.и.Акт
Рассчитано с помощью программы "Мастер отчетов" v10.1, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО | [8 empty] | 0
Заказчик: | [7 empty] | по ОКПО | [8 empty] | 0
Генподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [8 empty] | 0
Субподрядчик: | [7 empty] | по ОКПО | [8 empty] | 0
Стройка: | [17 empty] | 0
Объект: |  | Строительство СТП 1х63 6/10/0,4 кВ | [15 empty] | Строительство СТП 1х63 6/10/0,4 кВ
Шифр: | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | [13 empty] | 0
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
0
Составлено в уровне цен : I квартал 2018 г.
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  | 163.9854 |  | тыс.руб.
Форма № 1б (им.Горностаева В.Е.)
Стройка: | [18 empty] | 0
Объект: |  | Строительство СТП 1х63 6/10/0,4 кВ | [16 empty] | Строительство СТП 1х63 6/10/0,4 кВ
Шифр:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
0
Основание: | [18 empty] | 0
[8 empty] | Базовая цена | Текущая цена
[6 empty] | Сметная стоимость |  | 17.1961 | 163.9854 | тыс.руб
[6 empty] | Средства на оплату труда |  | 1.6492 | 30.1797 | тыс.руб
[6 empty] | Нормативная трудоемкость |  | 69.43 | 69.43 | чел.-ч
Составлено в уровне цен : I квартал 2018 г.
Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Единичная расценка, руб. | Поправочные коэффициэнты, нормы НР и СП | Цена за единицу, руб. | ВСЕГО, в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО, в уровне цен I квартал 2018 г., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | м20-01-071-02 | Подстанция трансформаторная открытая мачтовая типа ТМ до 100кВА на опоре | ШТ | 1 | 2026.87 |  | 1178.52
|  | ОЗП |  |  | 1093.41 |  | 1093.41 | 1093.41 | 18.3 | 20009.4 |  |  |  |  | 1093.41 | 20009.4 | [65 empty] | 1093.41 | 1093.41 | [12 empty] | 1093.41
|  | ЭММ |  |  | 85.11 |  | 85.11 | 85.11 | 12.5 | 1063.88 |  |  |  |  | 85.11 | 1063.88 | [65 empty] | 85.11 |  | 85.11 | [11 empty] | 85.11
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.26 |  | 10.26 | 10.26 | 18.3 | 187.76 | [74 empty] | 10.26
|  | НР от ФОТ |  | 92 | % |  | 1015.38 | 1015.38 | 92%*0,85=78% | 15753.78 |  |  |  |  | 1015.38 | 15753.78 | [75 empty] | 1015.38 |  |  |  | 1015.38
|  | СП от ФОТ |  | 50 | % |  | 551.84 | 551.84 | 50%*0,8=40% | 8078.86 |  |  |  |  | 551.84 | 8078.86 | [76 empty] | 551.84 |  |  | 551.84
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 25.6 |  |  | 25.6 | 25.6
[7 empty] | 2745.74 |  | 44905.92 |  |  |  | 2745.74 | 44905.92 | [79 empty] | 2745.74
2 | м08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 ШТ | 0.3 | 634.378 |  | 148.53
|  | ОЗП |  |  | 100.584 |  | 100.58 | 30.17 | 18.3 | 552.18 |  |  |  |  | 30.17 | 552.18 | [65 empty] | 30.17 | 30.17 | [12 empty] | 30.17
|  | ЭММ |  |  | 47.954 |  | 47.95 | 14.39 | 12.5 | 179.81 |  |  |  |  | 14.39 | 179.81 | [65 empty] | 14.39 |  | 14.39 | [11 empty] | 14.39
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4.77 |  | 4.77 | 1.43 | 18.3 | 26.19 | [74 empty] | 1.43
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 100.08 | 30.02 | 95%*0,85=81% | 468.48 |  |  |  |  | 30.02 | 468.48 | [75 empty] | 30.02 |  |  |  | 30.02
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 68.48 | 20.54 | 65%*0,8=52% | 300.75 |  |  |  |  | 20.54 | 300.75 | [76 empty] | 20.54 |  |  | 20.54
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 10.7 |  |  | 10.7 | 3.21
[7 empty] | 95.12 |  | 1501.22 |  |  |  | 95.12 | 1501.22 | [79 empty] | 95.12
3 | м08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 ШТ | 0.3 | 760.614 |  | 178.43
|  | ОЗП |  |  | 110.944 |  | 110.94 | 33.28 | 18.3 | 609.06 |  |  |  |  | 33.28 | 609.06 | [65 empty] | 33.28 | 33.28 | [12 empty] | 33.28
|  | ЭММ |  |  | 67.49 |  | 67.49 | 20.25 | 12.5 | 253.09 |  |  |  |  | 20.25 | 253.09 | [65 empty] | 20.25 |  | 20.25 | [11 empty] | 20.25
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.53 |  | 7.53 | 2.26 | 18.3 | 41.34 | [74 empty] | 2.26
|  | НР от ФОТ |  | 95 | % |  | 112.55 | 33.76 | 95%*0,85=81% | 526.82 |  |  |  |  | 33.76 | 526.82 | [75 empty] | 33.76 |  |  |  | 33.76
|  | СП от ФОТ |  | 65 | % |  | 77.01 | 23.1 | 65%*0,8=52% | 338.21 |  |  |  |  | 23.1 | 338.21 | [76 empty] | 23.1 |  |  | 23.1
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 11.8 |  |  | 11.8 | 3.54
[7 empty] | 110.39 |  | 1727.18 |  |  |  | 110.39 | 1727.18 | [79 empty] | 110.39
4 | п01-02-003-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | ШТ | 1 | 291.652 |  | 291.65
|  | ОЗП |  |  | 291.652 |  | 291.65 | 291.65 | 18.3 | 5337.2 |  |  |  |  | 291.65 | 5337.2 | [65 empty] | 291.65 | 291.65 | [13 empty] | 291.65
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 189.57 | 189.57 | 65%*0,85=55% | 2935.46 |  |  |  |  | 189.57 | 2935.46 | [75 empty] | 189.57 |  |  |  |  | 189.57
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 116.66 | 116.66 | 40%*0,8=32% | 1707.9 |  |  |  |  | 116.66 | 1707.9 | [76 empty] | 116.66 |  |  |  | 116.66
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.5
[7 empty] | 597.88 |  | 9980.56 |  |  |  | 597.88 | 9980.56 | [79 empty] | 597.88
5 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | ШТ | 1 | 20.7546 |  | 20.75
|  | ОЗП |  |  | 20.7546 |  | 20.75 | 20.75 | 18.3 | 379.73 |  |  |  |  | 20.75 | 379.73 | [65 empty] | 20.75 | 20.75 | [13 empty] | 20.75
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 13.49 | 13.49 | 65%*0,85=55% | 208.85 |  |  |  |  | 13.49 | 208.85 | [75 empty] | 13.49 |  |  |  |  | 13.49
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 8.3 | 8.3 | 40%*0,8=32% | 121.51 |  |  |  |  | 8.3 | 121.51 | [76 empty] | 8.3 |  |  |  | 8.3
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 1.62 |  |  | 1.62 | 1.62
[7 empty] | 42.54 |  | 710.09 |  |  |  | 42.54 | 710.09 | [79 empty] | 42.54
6 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 1 | 165.95 |  | 165.95
|  | ОЗП |  |  | 165.95 |  | 165.95 | 165.95 | 18.3 | 3036.89 |  |  |  |  | 165.95 | 3036.89 | [65 empty] | 165.95 | 165.95 | [13 empty] | 165.95
|  | НР от ФОТ |  | 65 | % |  | 107.87 | 107.87 | 65%*0,85=55% | 1670.29 |  |  |  |  | 107.87 | 1670.29 | [75 empty] | 107.87 |  |  |  |  | 107.87
|  | СП от ФОТ |  | 40 | % |  | 66.38 | 66.38 | 40%*0,8=32% | 971.8 |  |  |  |  | 66.38 | 971.8 | [76 empty] | 66.38 |  |  |  | 66.38
|  | Затраты труда рабочих | чел-ч | 12.96 |  |  | 12.96 | 12.96
[7 empty] | 340.2 |  | 5678.98 |  |  |  | 340.2 | 5678.98 | [79 empty] | 340.2
7 | Прайс-лист | Столбовая трансформаторная подстанция КТП 63/10/0,4 в комплекте с трансформатором ТМГ 63/10/0,4 кВ | 1 шт | 1 | 12733.47 |  | 12733.47 | 12733.47 | 7.5 | 95501.03 |  |  |  |  | 12733.47 | 95501.03 | [65 empty] | 12733.47 |  |  |  | 12733.47 | 12733.47 | 12733.47 | 12733.47 | 0 | 0 |  |  |  | 12733.47
| Расчет цены | [56 670 / 6,9] = 8213.04
[7 empty] | 12733.47 |  | 95501.03 |  |  |  | 12733.47 | 95501.03 | [79 empty] | 12733.47
8 | Прайс-лист | Кислород технический газообразный | м3 | 12.5 | 0.9 |  | 0.9 | 11.25 | 7.5 | 84.38 |  |  |  |  | 11.25 | 84.38 | [65 empty] | 11.25 |  |  |  | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 |  |  |  | 11.25
| Расчет цены | [6,22 / 6,9] = .9
[7 empty] | 11.25 |  | 84.38 |  |  |  | 11.25 | 84.38 | [79 empty] | 11.25
9 | Прайс-лист | Подкладки металлические | кг | 15 | 1.83 |  | 1.83 | 27.45 | 7.5 | 205.88 |  |  |  |  | 27.45 | 205.88 | [65 empty] | 27.45 |  |  |  | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 0 | 0 |  |  |  | 27.45
| Расчет цены | [12,6 / 6,9] = 1.83
[7 empty] | 27.45 |  | 205.88 |  |  |  | 27.45 | 205.88 | [79 empty] | 27.45
10 | Прайс-лист | Поковки простые строительные/скобы/закрепы/хомуты и т.п./массой до 1,6 кг | кг | 5.1 | 2.21 |  | 2.21 | 11.27 | 7.5 | 84.53 |  |  |  |  | 11.27 | 84.53 | [65 empty] | 11.27 |  |  |  | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 0 | 0 |  |  |  | 11.27
| Расчет цены | [15,23 / 6,9] = 2.21
[7 empty] | 11.27 |  | 84.53 |  |  |  | 11.27 | 84.53 | [79 empty] | 11.27
11 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 3 | 5.71 |  | 5.71 | 17.13 | 7.5 | 128.48 |  |  |  |  | 17.13 | 128.48 | [65 empty] | 17.13 |  |  |  | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 |  |  |  | 17.13
| Расчет цены | [39,41 / 6,9] = 5.71
[7 empty] | 17.13 |  | 128.48 |  |  |  | 17.13 | 128.48 | [79 empty] | 17.13
12 | Прайс-лист | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 22 | 11.5 |  | 11.5 | 253 | 7.5 | 1897.5 |  |  |  |  | 253 | 1897.5 | [65 empty] | 253 |  |  |  | 253 | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 |  |  |  | 253
| Расчет цены | [79,35 / 6,9] = 11.5
[7 empty] | 253 |  | 1897.5 |  |  |  | 253 | 1897.5 | [79 empty] | 253
13 | Прайс-лист | Сталь полосовая 40 х 4 мм | т | 0.011 | 7635.12 |  | 7635.12 | 83.99 | 7.5 | 629.9 |  |  |  |  | 83.99 | 629.9 | [65 empty] | 83.99 |  |  |  | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 0 | 0 |  |  |  | 83.99
| Расчет цены | [52 680 / 6,9] = 7634.78
[7 empty] | 83.99 |  | 629.9 |  |  |  | 83.99 | 629.9 | [79 empty] | 83.99
14 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметром 18 мм | т | 0.016 | 7914.49 |  | 7914.49 | 126.63 | 7.5 | 949.74 |  |  |  |  | 126.63 | 949.74 | [65 empty] | 126.63 |  |  |  | 126.63 | 126.63 | 126.63 | 126.63 | 0 | 0 |  |  |  | 126.63
| Расчет цены | [54 610 / 6,9] = 7914.49
[7 empty] | 126.63 |  | 949.74 |  |  |  | 126.63 | 949.74 | [79 empty] | 126.63
|  | Всего по локальной смете: |  |  |  |  | 17196.06 |  | 163985.39 |  | 17196.06 | 163985.39 | [12 empty] | 69.43 | 1.054 | 130902.68 | 29924.46 | 1496.78 | 255.29 | 99481.44 | 0 | 99481.44 | 99481.44 | 0 | 99481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21563.68 | 11519.03 | 163985.39 | 99481.44 | 48134.32 | 0 | 16369.63 | 147615.76 | 0 | 0 | 0 | 69.43 | 1.054 | 15019.15 | 1635.21 | 119.75 | 13.95 | 13264.19 | 0 | 13264.19 | 13264.19 | 0 | 13264.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.09 | 786.82 | 17196.06 | 13264.19 | 2951.25 | 0 | 980.62 | 16215.44 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Накладные расходы (НР) |  |  |  |  | 1390.09 |  | 21563.68
|  | Сметная прибыль (СП) |  |  |  |  | 786.82 |  | 11519.03
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 17196.06 |  | 163985.39
В том числе (работы и затраты):
|  | Строительные |  |  |  |  | 13264.19 |  | 99481.44
|  | Монтажные |  |  |  |  | 2951.25 |  | 48134.32
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Прочие |  |  |  |  | 980.62 |  | 16369.63
|  | Всего : |  |  |  |  | 17196.06 |  | 163985.39
|  | НДС |  | 20 | % |  |  |  | 32797.08
|  | Всего с НДС | [6 empty] | 196782.47
Сдал: | [22 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [22 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Заказчик: | [22 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Подрядчик: | [22 empty] | 0 | 0
|  | [должность] / [подпись] | [5 empty] | [расшифровка подписи]
М.П.
Note on C7: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Инвестор -> Организация
Note on J7: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Инвестор -> по ОКПО
Note on C8: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Заказчик -> Организация
Note on J8: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Заказчик -> по ОКПО
Note on C9: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Генподрядчик -> Организация
Note on J9: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Генподрядчик -> по ОКПО
Note on C10: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Субподрядчик -> Организация
Note on J10: Не заполнены Параметры Акта -> Должностные лица -> Субподрядчик -> по ОКПО
Note on C11: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Привязать к стройке
Note on C13: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Шифр
Note on J13: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Вид деятельности по ОКДП
Note on J14: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Договор подряда №
Note on J15: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Договор подряда -> Дата
Note on J16: Не заполнены Параметры Акта -> Бухгалтерские реквизиты -> Вид операции
Note on G20: Не заполнены Параметры Акта -> Описание -> Номер документа
Note on H20: Не заполнены Параметры Акта -> Дата утверждения

## SourceOb.1 (hidden)
Параметры Объектной сметы для автоопределения настроек
3 | - Режим расчета: 1 - ресурсный / 2 - с построчной индексацией (ТСН Москва) / 3 - с построчной индексацией (ТЕР, ФЕР) / 4 - с итоговой индексацией (по статьям) / 5 - с итоговой индексацией (за итогом сметы)
2 | - Вид документа (1 - один уровень цен / 2 - два уровня цен)
0 | - Расчет за итогом сметы (1 - есть / 0 - нет)
2 | - Уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий / 3 - Расчет за итогом сметы)
0 | - Детализация расчета за итогом сметы (1 - на Объект (на отдельном листе) / 2 - на Объект (под сметой) / 3 - на каждую Локальную смету / 4 - на Разделы / 5 - на Подразделы)
2 | - Способ расчета, использованный последний раз (0 - по сводному / 1 - по статьям / 2 - оба, по статьям и по сводному)
0 | - Базовый уровень рассчитанный в локальной смете (0 - нет / > 0 - есть)
3 | Локальная смета: | Локальная смета:
513 | Итого: | Локальная смета: | 69.43 | 1.054 | 130902.68 | 29924.46 | 1496.78 | 255.29 | 99481.44 | 0 | 99481.44 | 99481.44 | 0 | 99481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21563.68 | 11519.03 | 163985.39 | 99481.44 | 48134.32 | 0 | 16369.63 | 147615.76 | 0 | 0 | 0 | 69.43 | 1.054 | 15019.15 | 1635.21 | 119.75 | 13.95 | 13264.19 | 0 | 13264.19 | 13264.19 | 0 | 13264.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.09 | 786.82 | 17196.06 | 13264.19 | 2951.25 | 0 | 980.62 | 16215.44 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Конец

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10 | 10 | 1 | 0 | 11
[6 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа | [11 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа SourceOb
[6 empty] | 50 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[6 empty] | 2 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий)
[6 empty] | 0 | - базовый итог на Source равен базовому итогу в сформированной смете (1), не равен (0)
[6 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры | [11 empty] | SourceOb.1 | - имя последнего сформированного листа SourceOb
1 | 145 | 0 | 82 | 0 |  | Строительство СТП 1х63 6/10/0,4 кВ |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v10 ФЕР 2017 года РЕКОНСТРУКЦИЯ | Версия 10.0.0.10 от 18.04.2017 г. Типовой расчет (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕКОНСТРУКЦИЯ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | Поправки для базы 2017 года от 2017.10.25 Реконструкция | 0 | 0 | 565769 |  |  | 4 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 145 | 1 | 12 | 0 |  | Строительство СТП 1х63 6/10/0,4 кВ | [7 empty] | 9662.83 | 8743.75 | 119.74 | 13.95 | 799.34 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 621.09 | 368.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10652.8 | 8743.75 | 928.43 | 980.62 | 8743.75 | 8743.75 | 0 | 8743.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130902.68 | 99481.44 | 1496.78 | 255.29 | 29924.46 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 21563.68 | 11519.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163985.39 | 99481.44 | 48134.32 | 16369.63 | 99481.44 | 99481.44 | 0 | 99481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 53 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 9662.83 | 8743.75 | 119.74 | 13.95 | 799.34 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 621.09 | 368.88 | 0 | 0 | 9662.83 | 8743.75 | 119.74 | 13.95 | 799.34 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 621.09 | 368.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10652.8 | 8743.75 | 928.43 | 980.62 | 8743.75 | 8743.75 | 0 | 8743.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10652.8 | 8743.75 | 928.43 | 980.62 | 8743.75 | 8743.75 | 0 | 8743.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130902.68 | 99481.44 | 1496.78 | 255.29 | 29924.46 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 21563.68 | 11519.03 | 0 | 0 | 130902.68 | 99481.44 | 1496.78 | 255.29 | 29924.46 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 21563.68 | 11519.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163985.39 | 99481.44 | 48134.32 | 16369.63 | 99481.44 | 99481.44 | 0 | 99481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163985.39 | 99481.44 | 48134.32 | 16369.63 | 99481.44 | 99481.44 | 0 | 99481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 10 | 1 | м20-01-071-02 | Подстанция трансформаторная открытая мачтовая типа ТМ до 100кВА на опоре | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 342.65 | 0 | 85.11 | 10.26 | 257.54 | 0 | 25.6 | 0.76 | 0 | 246.38 | 133.9 |  | 34719249 | 342.65 | 0 | 85.11 | 10.26 | 257.54 | 0 | 25.6 | 0.76 | 0 | 1191 | 848.35 | 85.11 | 10.26 | 257.54 | 0 | 25.6 | 0.76 | 0 | 92 | 50 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м20-01-071-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 120001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 342.65 | 0 | 85.11 | 10.26 | 257.54 | 0 | 25.6 | 0.76 | 0 | 246.376 | 133.9 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653259 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 120001 | Сигнализации на ж/д : оборудование сигнализации и блокировки | ФЕРм-20 |  |  |  | 0 | 1191 | 848.35 | 85.11 | 10.26 | 257.54 | 25.6 | 0.76 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 50 |  |  |  |  | 1 |  | -988955674 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 722.93 | 0 | 722.93 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 20 | 1 | м20-01-071-02 | Подстанция трансформаторная открытая мачтовая типа ТМ до 100кВА на опоре | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 21073.28 | 0 | 1063.88 | 187.76 | 20009.4 | 0 | 25.6 | 0.76 | 0 | 15753.78 | 8078.86 |  | 34719250 | 1178.52 | 0 | 85.11 | 10.26 | 1093.41 | 0 | 25.6 | 0.76 | 0 | 2026.87 | 848.35 | 85.11 | 10.26 | 1093.41 | 0 | 25.6 | 0.76 | 0 | 78 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 6.9 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м20-01-071-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 120001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21073.28 | 0 | 1063.875 | 187.758 | 20009.403 | 0 | 25.6 | 0.76 | 0 | 15753.7848 | 8078.864 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653259 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 120001 | Сигнализации на ж/д : оборудование сигнализации и блокировки | ФЕРм-20 |  |  |  | 0 | 2026.87 | 848.35 | 85.11 | 10.26 | 1093.41 | 25.6 | 0.76 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 92 | 50 |  |  |  |  | 1 |  | -988955674 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44905.92 | 0 | 44905.92 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 11 | 28 | 2 | м08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 ШТ | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 44.55 | 0 | 14.38 | 1.43 | 30.17 | 0 | 3.21 | 0.114 | 0 | 30.02 | 20.54 |  | 34719249 | 148.52 | 0 | 47.94 | 4.77 | 100.58 | 0 | 10.7 | 0.38 | 0 | 634.36 | 485.84 | 47.94 | 4.77 | 100.58 | 0 | 10.7 | 0.38 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-471-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 44.55 | 0 | 47.94 | 4.77 | 100.58 | 0 | 10.7 | 0.38 | 0 | 30.02 | 20.54 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 634.36 | 485.84 | 47.94 | 4.77 | 100.58 | 10.7 | 0.38 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | -644322003 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 95.11 | 0 | 95.11 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 16 | 36 | 2 | м08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 ШТ | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 731.99 | 0 | 179.81 | 26.19 | 552.18 | 0 | 3.21 | 0.114 | 0 | 468.48 | 300.75 |  | 34719250 | 148.53 | 0 | 47.95 | 4.77 | 100.58 | 0 | 10.7 | 0.38 | 0 | 634.378 | 485.84 | 47.954 | 4.77 | 100.584 | 0 | 10.7 | 0.38 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 6.9 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-471-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 731.99 | 0 | 599.375 | 87.291 | 1840.614 | 0 | 10.7 | 0.38 | 0 | 468.4797 | 300.7524 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 634.378 | 485.84 | 47.954 | 4.77 | 100.584 | 10.7 | 0.38 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | -644322003 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1501.22 | 0 | 1501.22 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 21 | 44 | 3 | м08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 ШТ | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 53.53 | 0 | 20.25 | 2.26 | 33.28 | 0 | 3.54 | 0.18 | 0 | 33.76 | 23.1 |  | 34719249 | 178.41 | 0 | 67.49 | 7.53 | 110.92 | 0 | 11.8 | 0.6 | 0 | 760.59 | 582.18 | 67.49 | 7.53 | 110.92 | 0 | 11.8 | 0.6 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-471-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 53.53 | 0 | 67.49 | 7.53 | 110.92 | 0 | 11.8 | 0.6 | 0 | 33.763 | 23.101 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 760.59 | 582.18 | 67.49 | 7.53 | 110.92 | 11.8 | 0.6 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 180582190 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 110.39 | 0 | 110.39 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 26 | 52 | 3 | м08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 ШТ | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 862.15 | 0 | 253.09 | 41.34 | 609.06 | 0 | 3.54 | 0.18 | 0 | 526.82 | 338.21 |  | 34719250 | 178.43 | 0 | 67.49 | 7.53 | 110.94 | 0 | 11.8 | 0.6 | 0 | 760.614 | 582.18 | 67.49 | 7.53 | 110.944 | 0 | 11.8 | 0.6 | 0 | 81 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 12.5 | 6.9 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-471-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 862.15 | 0 | 843.625 | 137.799 | 2030.202 | 0 | 11.8 | 0.6 | 0 | 526.824 | 338.208 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | [6 empty] | 32653241 | 2 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электромонтажные работы (ФЕРм-08, отдел 01-03) | ФЕРм-08 |  |  |  | 0 | 760.614 | 582.18 | 67.49 | 7.53 | 110.944 | 11.8 | 0.6 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 180582190 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1727.18 | 0 | 1727.18 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 28 | 54 | 4 | п01-02-003-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 291.65 | 0 | 0 | 0 | 291.65 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 189.57 | 116.66 |  | 34719249 | 291.65 | 0 | 0 | 0 | 291.65 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 291.65 | 0 | 0 | 0 | 291.65 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-02-003-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 291.65 | 0 | 0 | 0 | 291.65 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 189.5725 | 116.66 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 291.65 | 0 | 0 | 0 | 291.65 | 22.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 414110163 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 597.88 | 0 | 0 | 597.88 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 30 | 56 | 4 | п01-02-003-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 5337.2 | 0 | 0 | 0 | 5337.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 2935.46 | 1707.9 |  | 34719250 | 291.65 | 0 | 0 | 0 | 291.65 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 291.652 | 0 | 0 | 0 | 291.652 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-02-003-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 16.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5337.2 | 0 | 0 | 0 | 5337.195 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 2935.46 | 1707.904 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 291.652 | 0 | 0 | 0 | 291.652 | 22.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 414110163 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9980.56 | 0 | 0 | 9980.56 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 32 | 58 | 5 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 13.49 | 8.3 |  | 34719249 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-024-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 13.4875 | 8.3 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 1412928019 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 42.54 | 0 | 0 | 42.54 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 34 | 60 | 5 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 379.73 | 0 | 0 | 0 | 379.73 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 208.85 | 121.51 |  | 34719250 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 20.7546 | 0 | 0 | 0 | 20.7546 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-024-02, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 16.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 379.73 | 0 | 0 | 0 | 379.725 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 208.8515 | 121.5136 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 20.7546 | 0 | 0 | 0 | 20.7546 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 1412928019 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 710.09 | 0 | 0 | 710.09 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 36 | 62 | 6 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 1 | 0 |  |  |  |  | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 107.87 | 66.38 |  | 34719249 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-011-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 107.8675 | 66.38 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 измерений | 100 измерений | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -931447527 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 340.2 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 38 | 64 | 6 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 1 | 0 |  |  |  |  | 3036.89 | 0 | 0 | 0 | 3036.89 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 1670.29 | 971.8 |  | 34719250 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18.3 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-011-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 16.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3036.89 | 0 | 0 | 0 | 3036.885 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 1670.2895 | 971.8048 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 измерений | 100 измерений | 1 | [6 empty] | 32653283 | 5 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники и отделы 05-06 (диагностика лифтов ) сборника мрФЕР-01 | ФЕРп |  |  |  | 0 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *0,85 | *0,8 | 65 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -931447527 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5678.98 | 0 | 0 | 5678.98 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | Прайс-лист | Столбовая трансформаторная подстанция КТП 63/10/0,4 в комплекте с трансформатором ТМГ 63/10/0,4 кВ | 1 шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 8213.04 | 8213.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719249 | 8213.04 | 8213.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.04 | 8213.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8213.04 | 8213.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 шт. | 1 шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 8213.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [56 670 / 6,9] |  |  | 1 |  | 1159391210 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8213.04 | 8213.04 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | Прайс-лист | Столбовая трансформаторная подстанция КТП 63/10/0,4 в комплекте с трансформатором ТМГ 63/10/0,4 кВ | 1 шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 95501.03 | 95501.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719250 | 12733.47 | 12733.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.04 | 12733.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 95501.03 | 95501.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 шт. | 1 шт | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 8213.04 | 12733.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 56670 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [56 670 / 6,9] |  |  | 1 |  | 1159391210 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95501.03 | 95501.03 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 8 | Прайс-лист | Кислород технический газообразный | м3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719249 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [6,22 / 6,9] |  |  | 1 |  | -42201835 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 8 | Прайс-лист | Кислород технический газообразный | м3 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 84.38 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719250 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 84.38 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 6.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [6,22 / 6,9] |  |  | 1 |  | -42201835 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.38 | 84.38 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 | Прайс-лист | Подкладки металлические | кг | 15 | 0 |  |  |  |  | 27.45 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719249 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27.45 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [12,6 / 6,9] |  |  | 1 |  | 1837284148 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 27.45 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 | Прайс-лист | Подкладки металлические | кг | 15 | 0 |  |  |  |  | 205.88 | 205.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719250 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 205.88 | 13.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 12.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [12,6 / 6,9] |  |  | 1 |  | 1837284148 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205.88 | 205.88 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 10 | Прайс-лист | Поковки простые строительные/скобы/закрепы/хомуты и т.п./массой до 1,6 кг | кг | 5.1 | 0 |  |  |  |  | 11.27 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719249 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11.27 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [15,23 / 6,9] |  |  | 1 |  | 241786290 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 11.27 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 10 | Прайс-лист | Поковки простые строительные/скобы/закрепы/хомуты и т.п./массой до 1,6 кг | кг | 5.1 | 0 |  |  |  |  | 84.53 | 84.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719250 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 84.53 | 16.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 15.23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [15,23 / 6,9] |  |  | 1 |  | 241786290 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.53 | 84.53 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 3 | 0 |  |  |  |  | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719249 | 5.71 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17.13 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [39,41 / 6,9] |  |  | 1 |  | 748536722 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | Прайс-лист | Газ пропан | кг | 3 | 0 |  |  |  |  | 128.48 | 128.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719250 | 5.71 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 128.48 | 42.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 5.71 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 39.41 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [39,41 / 6,9] |  |  | 1 |  | 748536722 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128.48 | 128.48 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | Прайс-лист | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 22 | 0 |  |  |  |  | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719249 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 253 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [79,35 / 6,9] |  |  | 1 |  | 841020190 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | Прайс-лист | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 22 | 0 |  |  |  |  | 1897.5 | 1897.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719250 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1897.5 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 79.35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [79,35 / 6,9] |  |  | 1 |  | 841020190 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1897.5 | 1897.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | Прайс-лист | Сталь полосовая 40 х 4 мм | т | 0.011 | 0 |  |  |  |  | 83.98 | 83.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719249 | 7634.78 | 7634.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7634.78 | 7634.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 83.98 | 7634.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 7634.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [52 680 / 6,9] |  |  | 1 |  | 1452621426 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 83.98 | 83.98 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | Прайс-лист | Сталь полосовая 40 х 4 мм | т | 0.011 | 0 |  |  |  |  | 629.9 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719250 | 7635.12 | 7635.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7634.78 | 7635.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 629.9 | 57263.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 7634.78 | 7635.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 52680 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [52 680 / 6,9] |  |  | 1 |  | 1452621426 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 629.9 | 629.9 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметром 18 мм | т | 0.016 | 0 |  |  |  |  | 126.63 | 126.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719249 | 7914.49 | 7914.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7914.49 | 7914.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 126.63 | 7914.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 0 | 7914.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [54 610 / 6,9] |  |  | 1 |  | -2061632489 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 126.63 | 126.63 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметром 18 мм | т | 0.016 | 0 |  |  |  |  | 949.74 | 949.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719250 | 7914.49 | 7914.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7914.49 | 7914.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1100 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 949.74 | 59358.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 32653538 | 20 | Материалы ( строительные ) | 0 |  | 1 | 1100 | Материалы, изделия и конструкции | ресурс_Материалы (03) |  |  |  | 0 | 7914.49 | 7914.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 54610 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [54 610 / 6,9] |  |  | 1 |  | -2061632489 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 949.74 | 949.74 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 9662.83 | 8743.75 | 119.74 | 13.95 | 799.34 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 621.09 | 368.88 |  |  | 9662.83 | 8743.75 | 119.74 | 13.95 | 799.34 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 621.09 | 368.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10652.8 | 8743.75 | 928.43 | 980.62 | 8743.75 | 8743.75 | 0 | 8743.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 10652.8 | 8743.75 | 928.43 | 980.62 | 8743.75 | 8743.75 | 0 | 8743.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 130902.68 | 99481.44 | 1496.78 | 255.29 | 29924.46 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 21563.68 | 11519.03 |  |  | 130902.68 | 99481.44 | 1496.78 | 255.29 | 29924.46 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 21563.68 | 11519.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 163985.39 | 99481.44 | 48134.32 | 16369.63 | 99481.44 | 99481.44 | 0 | 99481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 163985.39 | 99481.44 | 48134.32 | 16369.63 | 99481.44 | 99481.44 | 0 | 99481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 9662.83 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 130902.68
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 8743.75 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 99481.44
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 8743.75 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 99481.44
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 8743.75 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 99481.44
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 8743.75 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 99481.44
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 119.74 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 1496.78
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 13.95 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 255.29
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 799.34 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 29924.46
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 8743.75 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 99481.44
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 928.43 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 48134.32
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 980.62 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 16369.63
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 69.43 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 69.43
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.054 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 1.054
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 621.09 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 21563.68
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 368.88 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 11519.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 10652.8 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 163985.39
51 | 145 | 1 | 12 |  |  | Строительство СТП 1х63 6/10/0,4 кВ | 0 | [6 empty] | 9662.83 | 8743.75 | 119.74 | 13.95 | 799.34 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 621.09 | 368.88 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 10652.8 | 8743.75 | 928.43 | 980.62 | 8743.75 | 8743.75 | 0 | 8743.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 130902.68 | 99481.44 | 1496.78 | 255.29 | 29924.46 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 21563.68 | 11519.03 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 163985.39 | 99481.44 | 48134.32 | 16369.63 | 99481.44 | 99481.44 | 0 | 99481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 9662.83 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 130902.68
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 8743.75 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 99481.44
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 8743.75 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 99481.44
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 8743.75 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 99481.44
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 8743.75 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 99481.44
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 119.74 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 1496.78
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 13.95 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 255.29
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 799.34 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 29924.46
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 8743.75 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 99481.44
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 928.43 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 48134.32
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 980.62 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 16369.63
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 69.43 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 69.43
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.054 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 1.054
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 621.09 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 21563.68
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 368.88 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 11519.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 10652.8 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 163985.39
70 | 1 |  | 1 | ЕСН | { вкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 применяются АВТОМАТИЧЕСКИ в Текущем уровне цен и не применяется в Базовом уровне цен; { выкл.} - Коэф. к НР=0,85 и к СП=0,8 не применяются (при производстве работ по строительству мостов, тоннелей, метрополи | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | УПРОЩЕНКА | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при упрощенной системе налогооблажения (в зависимости от выбранного уровня цен) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 3 | СЛОЖНОСТЬ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при реконструкции объектов метро, мостов, путепроводов, сооружений относящихся к сложным, при реконструкции и капитальном ремонте объектов с ядерными реакторами | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 4 | ХОЗ_СПОСОБ | { вкл.} - Коэффициэнты к НР и СП применяются при хозяйственном способе производства работ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 5 | ЗАКР_СПОСОБ | { вкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ способом (HР=145%; СП= 75%); { выкл.} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ способом (HР=125%; СП= 60%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 6 | МЕЖ_ГОРОД | { вкл.} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ волоконно-оптических линий (HР=120%; СП= 70%) { выкл.} - Прокладка ГОРОДСКИХ волоконно-оптических линий (HР=100%; СП= 65%) | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 7 | АВИА | ( вкл.) - При производстве монтажных работ на объектах диспетчеризации управления движением авиатранспортом (НР=95%, СП=55%); ( выкл.) - При производстве монтажных работ на прочих объектах, кроме АЭС. | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 8 | АЭС | ( вкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=110%; СП= 68%) и контроль сварных швов (HР=101%; СП= 60%) на АЭС; ( выкл.) - Произовдство электро-монтажных. работ (HР=95%; СП= 65%) и контроль сварных швов (HР=80%; СП= 60%) на прочих объектах | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 9 | НРиСПотОЗП | { вкл.} - НР и СП рассчитываются от ОЗП { выкл.} - НР и СП рассчитываются от ФОТ = ОЗП + ЗПМ | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_ТЕР | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 1 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 2 | К_СП_ТЕР | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕР (ТЕР) (при ремонте) | 1 | 1 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 3 | К_НР_ТЕРр | Коэффициэнт к % НР для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | К_СП_ТЕРр | Коэффициэнт к % СП для сборников ФЕРр (ТЕРр) (при ремонте) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | К_НР_12 | Коэффициэнт к % НР (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85
70 | 1 |  | 6 | К_СП_12 | Коэффициэнт к % СП (с 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8
70 | 1 |  | 7 | К_НР_11 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 8 | К_СП_11 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2011 по 01.12.2012) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.8 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 9 | К_НР_05 | Коэффициэнт к % НР (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0.85 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 10 | К_СП_05 | Коэффициэнт к % СП (с 01.01.2005 по 01.01.2011) (в связи с изменением ЕСН) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 11 | К_НР_УПР | Коэффициэнт к % НР (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.94
70 | 1 |  | 12 | К_СП_УПР | Коэффициэнт к % СП (при упрощенном налогообложении) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9
70 | 1 |  | 13 | К_НР_ХОЗ | Коэффициэнт к % НР (при хозяйственном способе производства работ) | 0.6 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6
70 | 1 |  | 14 | К_СП_ХОЗ | Коэффициэнт к % СП (при хозяйственном способе производства работ) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 15 | К_НР_СЛЖ | Коэффициэнт к % НР (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1.2 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2
70 | 1 |  | 16 | К_СП_СЛЖ | Коэффициэнт к % СП (при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами) | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 17 | К_НР_Д1 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 18 | К_СП_Д1 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 19 | К_НР_Д2 | Коэффициэнт к % НР (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 20 | К_СП_Д2 | Коэффициэнт к % СП (Пользовательский) - применяется по желанию пользователя, значение задает пользователь. | 1 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 21 | ОКРУГЛЕНИЕ | Точность округления результата расчета % НР и % СП | 0 | 0 | © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34719249 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34719250 | 2
3 | Индексы за итогом | 11.6 | 6.9 | 11.6 | 16.8 | 16.8 | 6.9 | 16.8 | 2 | 16.8 | 11.6 | 11.6 | 6.9 | 6.9 | 16.8 | 16.8 | 11.6
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 16331 | 10 | 10 | 1 | 0 | 11
1 | 50 | 0 |  | 0 |  | Строительство СТП 1х63 6/10/0,4 кВ |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v10 ФЕР 2017 года РЕКОНСТРУКЦИЯ | Версия 10.0.0.10 от 18.04.2017 г. Типовой расчет (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕКОНСТРУКЦИЯ) © ООО НТЦ «АиВТ» г.Орел | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | ФЕР-2017 с Изм.4 от 2018.01.10 | Поправки для базы 2017 года от 2017.10.25 Реконструкция | 0 | 0 | 565769 |  | 4 | 0
22 | 0 | 0 | 34719249 | 34719250 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 8.7438 | 0.92843 | 0 | 0.98062 | 10.6528 | 0.79934 | [9 empty] | 99.4814 | 48.1343 | 0 | 16.3696 | 163.9854 | 29.9245 | 0 | 0 | 0 | 9662.83 | 8743.75 | 0 | 0 | 0 | 119.74 | 13.95 | 799.34 | 8743.75 | 928.43 | 980.62 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 621.09 | 368.88 | 10652.8 | [6 empty] | 75149.82 | 60331.93 | 0 | 0 | 0 | 1388.98 | 234.36 | 13428.91 | 60331.93 | 13590.65 | 15027.85 | 0 | 69.43 | 1.054 | 0 | 8842.85 | 4957.76 | 88950.43
51 |  |  |  | 8.7438 | 0.92843 | 0 | 0.98062 | 10.6528 | 0.79934 | [9 empty] | 99.4814 | 48.1343 | 0 | 16.3696 | 163.9854 | 29.9245
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 9662.83 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 75149.82
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 8743.75 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 60331.93
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 8743.75 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 60331.93
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 8743.75 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 60331.93
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 8743.75 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 60331.93
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 119.74 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 1388.98
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 13.95 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 234.36
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 799.34 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 13428.91
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 8743.75 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 60331.93
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 928.43 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 13590.65
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 980.62 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 15027.85
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 69.43 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 69.43
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.054 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 1.054
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 621.09 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2 | 8842.85
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 368.88 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2 | 4957.76
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 10652.8 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2 | 88950.43
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34719249 | 1
75 | I квартал 2018 г. | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34719250 | 2
3 | Индексы за итогом | 11.6 | 6.9 | 11.6 | 16.8 | 16.8 | 6.9 | 16.8 | 2 | 16.8 | 11.6 | 11.6 | 6.9 | 6.9 | 16.8 | 16.8 | 11.6

## SmtRes (hidden)
24 | 34719249 | 34719690 | 31720142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-43 |  | Рабочий среднего разряда 4.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 687044855 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 1 | 2 | 34719691 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 10.06 | 10.06 | 1 | 257.54 | 0
24 | 34719249 | 34719690 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 2 | 2 | 34719692 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | 34719249 | 34719690 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.76 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 2 | 34719693 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 111.99 | 111.99 | 1 | 85.11 | 10.26
25 | 34719250 | 34719690 | 31720142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-43 |  | Рабочий среднего разряда 4.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 687044855 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 169.01 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 1 | 2 | 34719691 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 169.01 | 10.06 | 16.8 | 257.54 | 0
25 | 34719250 | 34719690 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 2 | 2 | 34719692 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 34719250 | 34719690 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.76 | 0 | 1299.08 | 226.8 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 11.6 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 2 | 34719693 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1299.08 | 111.99 | 11.6 | 85.11 | 10.26
26 | 34719249 | 34719458 | 31709494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 1 | 2 | 34719464 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 9.4 | 9.4 | 1 | 100.58 | 0
26 | 34719249 | 34719458 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2 | 2 | 34719465 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | 34719249 | 34719458 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.19 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | 34719466 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 111.99 | 111.99 | 1 | 21.28 | 2.57
26 | 34719249 | 34719458 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.19 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | 34719467 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 65.71 | 65.71 | 1 | 12.48 | 2.2
26 | 34719249 | 34719458 | 31528446 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 1.75 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2 | 34719468 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 8.1 | 8.1 | 1 | 14.18 | 0
27 | 34719250 | 34719458 | 31709494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 157.92 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 1 | 2 | 34719464 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 157.92 | 9.4 | 16.8 | 100.58 | 0
27 | 34719250 | 34719458 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2 | 2 | 34719465 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
27 | 34719250 | 34719458 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.19 | 0 | 1299.08 | 226.8 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 11.6 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | 34719466 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 1299.08 | 111.99 | 11.6 | 21.28 | 2.57
27 | 34719250 | 34719458 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.19 | 0 | 762.24 | 194.88 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 11.6 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | 34719467 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 762.24 | 65.71 | 11.6 | 12.48 | 2.2
27 | 34719250 | 34719458 | 31528446 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 1.75 | 0 | 93.96 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 11.6 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2 | 34719468 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 93.96 | 8.1 | 11.6 | 14.18 | 0
28 | 34719249 | 34719472 | 31709494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 1 | 2 | 34719478 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 9.4 | 9.4 | 1 | 110.92 | 0
28 | 34719249 | 34719472 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 34719479 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | 34719249 | 34719472 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.3 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 34719480 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 111.99 | 111.99 | 1 | 33.6 | 4.05
28 | 34719249 | 34719472 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.3 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 34719481 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 65.71 | 65.71 | 1 | 19.71 | 3.48
28 | 34719249 | 34719472 | 31528446 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 1.75 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2 | 34719482 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 8.1 | 8.1 | 1 | 14.18 | 0
29 | 34719250 | 34719472 | 31709494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1081351934 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 157.92 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 1 | 2 | 34719478 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 157.92 | 9.4 | 16.8 | 110.92 | 0
29 | 34719250 | 34719472 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 34719479 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | 34719250 | 34719472 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1718674368 | 0.3 | 0 | 1299.08 | 226.8 | 0 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 1 | 11.6 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 34719480 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1299.08 | 111.99 | 11.6 | 33.6 | 4.05
29 | 34719250 | 34719472 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1372534845 | 0.3 | 0 | 762.24 | 194.88 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 11.6 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 34719481 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 762.24 | 65.71 | 11.6 | 19.71 | 3.48
29 | 34719250 | 34719472 | 31528446 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -353815937 | 1.75 | 0 | 93.96 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 11.6 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2 | 34719482 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 93.96 | 8.1 | 11.6 | 14.18 | 0
30 | 34719249 | 34719486 | 32163326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-20 |  | Техник по наладке и испытаниям, категория II | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1309109184 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 34719489 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.17 | 9.17 | 1 | 82.53 | 0
30 | 34719249 | 34719486 | 32163328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-10 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -876358395 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 2 | 34719490 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 15.49 | 15.49 | 1 | 209.12 | 0
31 | 34719250 | 34719486 | 32163326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-20 |  | Техник по наладке и испытаниям, категория II | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1309109184 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154.06 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 34719489 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 154.06 | 9.17 | 16.8 | 82.53 | 0
31 | 34719250 | 34719486 | 32163328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-10 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -876358395 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 260.23 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 2 | 34719490 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 260.23 | 15.49 | 16.8 | 209.12 | 0
32 | 34719249 | 34719491 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34719494 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 12.92 | 12.92 | 1 | 10.47 | 0
32 | 34719249 | 34719491 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34719495 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 12.69 | 12.69 | 1 | 10.28 | 0
33 | 34719250 | 34719491 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 217.06 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34719494 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 217.06 | 12.92 | 16.8 | 10.47 | 0
33 | 34719250 | 34719491 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 213.19 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 34719495 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 213.19 | 12.69 | 16.8 | 10.28 | 0
34 | 34719249 | 34719496 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 2 | 34719499 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 12.92 | 12.92 | 1 | 83.72 | 0
34 | 34719249 | 34719496 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 2 | 34719500 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 12.69 | 12.69 | 1 | 82.23 | 0
35 | 34719250 | 34719496 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 217.06 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 2 | 34719499 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 217.06 | 12.92 | 16.8 | 83.72 | 0
35 | 34719250 | 34719496 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 213.19 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 2 | 34719500 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 213.19 | 12.69 | 16.8 | 82.23 | 0

## EtalonRes (hidden)
24 | 34719691 | 34719690 | 31720142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-43 |  | Рабочий среднего разряда 4.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 1 | 1 | 25.6 | 2 | 34719691 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34719692 | 34719690 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.76 | 2 | 34719692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34719693 | 34719690 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.76 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.76 | 2 | 34719693 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34719694 | 34719690 | 31449050 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00075 | 9040.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00075 | 3 | -1 |  | 4 | -6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | 34719695 | 34719690 | 31449059 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.04-0012 | ФССЦ-2001, 01.7.15.04-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00362 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00362 | 3 | -1 |  | 4 | -44.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | 34719696 | 34719690 | 31449148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00024 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00024 | 3 | -1 |  | 4 | -2.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | 34719697 | 34719690 | 31474819 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.04-0021 | ФССЦ-2001, 11.1.02.04-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 4,5-6,5 м | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.334 | 558.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.334 | 3 | -1 |  | 4 | -186.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | 34719698 | 34719690 | 31474919 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0079 | ФССЦ-2001, 11.1.03.01-0079, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.275 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 3 | -1 |  | 4 | -353.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | 34719699 | 34719690 | 31475026 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.05-0081 | ФССЦ-2001, 11.1.03.05-0081, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.298 | 832.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.298 | 3 | -1 |  | 4 | -248.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | 34719700 | 34719690 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.15 | 3 | -1 |  | 4 | -5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 34719691 | 34719690 | 31720142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-43 |  | Рабочий среднего разряда 4.3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 1 | 1 | 25.6 | 2 | 34719691 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34719692 | 34719690 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.76 | 2 | 34719692 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34719693 | 34719690 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.76 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.76 | 2 | 34719693 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34719694 | 34719690 | 31449050 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0041, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Болты с гайками и шайбами строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00075 | 9040.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00075 | 3 | -1 |  | 4 | -6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 34719695 | 34719690 | 31449059 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.04-0012 | ФССЦ-2001, 01.7.15.04-0012, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00362 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00362 | 3 | -1 |  | 4 | -44.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 34719696 | 34719690 | 31449148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФССЦ-2001, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00024 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00024 | 3 | -1 |  | 4 | -2.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 34719697 | 34719690 | 31474819 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.02.04-0021 | ФССЦ-2001, 11.1.02.04-0021, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 4,5-6,5 м | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.334 | 558.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.334 | 3 | -1 |  | 4 | -186.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 34719698 | 34719690 | 31474919 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0079 | ФССЦ-2001, 11.1.03.01-0079, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.275 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 3 | -1 |  | 4 | -353.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 34719699 | 34719690 | 31475026 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.05-0081 | ФССЦ-2001, 11.1.03.05-0081, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.298 | 832.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.298 | 3 | -1 |  | 4 | -248.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 34719700 | 34719690 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.15 | 3 | -1 |  | 4 | -5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | 34719464 | 34719458 | 31709494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | 10.7 | 2 | 34719459 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34719465 | 34719458 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.38 | 2 | 34719460 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34719466 | 34719458 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.19 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 2 | 34719461 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34719467 | 34719458 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.19 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 2 | 34719462 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34719468 | 34719458 | 31528446 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.75 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 2 | 34719463 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34719469 | 34719458 | 31447861 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.65 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 3 | -1 |  | 4 | -6.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | 34719470 | 34719458 | 31482927 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0301 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0301, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска "Цинол" | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2 | 238.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |  | 4 | -476.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | 34719471 | 34719458 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.01 | 3 | -1 |  | 4 | -2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 34719464 | 34719458 | 31709494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | 10.7 | 2 | 34719459 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34719465 | 34719458 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.38 | 2 | 34719460 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34719466 | 34719458 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.19 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 2 | 34719461 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34719467 | 34719458 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.19 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 2 | 34719462 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34719468 | 34719458 | 31528446 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.75 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 2 | 34719463 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34719469 | 34719458 | 31447861 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.65 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 3 | -1 |  | 4 | -6.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 34719470 | 34719458 | 31482927 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0301 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0301, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска "Цинол" | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2 | 238.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |  | 4 | -476.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 34719471 | 34719458 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.01 | 3 | -1 |  | 4 | -2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34719478 | 34719472 | 31709494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | 11.8 | 2 | 34719473 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34719479 | 34719472 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.6 | 2 | 34719474 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34719480 | 34719472 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 2 | 34719475 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34719481 | 34719472 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 2 | 34719476 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34719482 | 34719472 | 31528446 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.75 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 2 | 34719477 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34719483 | 34719472 | 31447861 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.72 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 3 | -1 |  | 4 | -7.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34719484 | 34719472 | 31482927 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0301 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0301, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска "Цинол" | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.4 | 238.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 3 | -1 |  | 4 | -572.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 34719485 | 34719472 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.22 | 3 | -1 |  | 4 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34719478 | 34719472 | 31709494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Рабочий среднего разряда 3.8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | 11.8 | 2 | 34719473 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34719479 | 34719472 | 31709492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.6 | 2 | 34719474 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34719480 | 34719472 | 31526753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-014 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-014, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 2 | 34719475 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34719481 | 34719472 | 31528142 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 2 | 34719476 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34719482 | 34719472 | 31528446 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.75 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 2 | 34719477 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34719483 | 34719472 | 31447861 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.72 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 3 | -1 |  | 4 | -7.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34719484 | 34719472 | 31482927 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0301 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0301, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. | Краска "Цинол" | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.4 | 238.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 3 | -1 |  | 4 | -572.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 34719485 | 34719472 | 31443668 | 17 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 2.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.22 | 3 | -1 |  | 4 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 34719489 | 34719486 | 32163326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-20 |  | Техник по наладке и испытаниям, категория II | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 34719487 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34719490 | 34719486 | 32163328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-10 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | 13.5 | 2 | 34719488 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34719489 | 34719486 | 32163326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-20 |  | Техник по наладке и испытаниям, категория II | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 34719487 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34719490 | 34719486 | 32163328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-10 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | 13.5 | 2 | 34719488 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34719494 | 34719491 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34719492 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34719495 | 34719491 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34719493 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34719494 | 34719491 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34719492 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34719495 | 34719491 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 34719493 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34719499 | 34719496 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 6.48 | 2 | 34719497 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34719500 | 34719496 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 6.48 | 2 | 34719498 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34719499 | 34719496 | 32164293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 |  | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 6.48 | 2 | 34719497 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34719500 | 34719496 | 32163330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 6.48 | 2 | 34719498 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0