## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 3 |  | квартал | 2019 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №291-т от 01.08.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2019год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 172.4788 | 0 | 0 | 172.4788 | 0 | 79.8308 | 0 | 0 | 79.8308 | 0 | -92.648 | -53.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.648 | -53.7156 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 149.0531 | 0 | 0 | 149.0531 | 0 | 74.5879 | 0 | 0 | 74.5879 | 0 | -74.4652 | -49.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.4652 | -49.9589 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 23.4257 | 0 | 0 | 23.4257 | 0 | 5.2429 | 0 | 0 | 5.2429 | 0 | -18.1828 | -77.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1828 | -77.619 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 172.4788 | 0 | 0 | 172.4788 | 0 | 79.8308 | 0 | 0 | 79.8308 | 0 | -92.648 | -53.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.648 | -53.7156 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 149.0531 | 0 | 0 | 149.0531 | 0 | 74.5879 | 0 | 0 | 74.5879 | 0 | -74.4652 | -49.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.4652 | -49.9589 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 30.6451 | 0 | 0 | 30.6451 | 0 | 16.5649 | 0 | 0 | 16.5649 | 0 | -14.0801 | -45.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0801 | -45.9459 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.936 | 0 | 0 | 5.936 | 0 | 4.5105 | 0 | 0 | 4.5105 | 0 | -1.4255 | -24.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4255 | -24.0149 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | Е-03512522-1.1.6.-2019 | 5.936 | 0 | 0 | 5.936 | 0 | 4.5105 | 0 | 0 | 4.5105 | 0 | -1.4255 | -24.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4255 | -24.0149 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/10/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-1.1.6.-2019 | 2.0542 | 0 | 0 | 2.0542 | 0 | 1.7779 | 0 | 0 | 1.7779 | 0 | -0.27629 | -13.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27629 | -13.4503 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-101 г. Мценск (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-1.1.6.-2019 | 0 | 0 | 0 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения -уменьшение мощности трансформатора.
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х16010/0,4 кВ с ликвидацией КТП 001 по ул. Советская с. Дросково (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-1.1.6.-2019 | 1.8277 | 0 | 0 | 1.8277 | 0 | 1.1074 | 0 | 0 | 1.1074 | 0 | -0.72027 | -39.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72027 | -39.4086 | 0 | 0 | Изменение технического решения -уменьшение мощности трансформатора. Закупка 2018 года.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.7091 | 0 | 0 | 24.7091 | 0 | 12.0544 | 0 | 0 | 12.0544 | 0 | -12.6546 | -51.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6546 | -51.2145 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | Е-03512522-1.1.1.-2019 | 4.7052 | 0 | 0 | 4.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7052 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 07 яч. 04, 10, 13, 14, 15 г. Орёл -5шт. | Е-03512522-1.1.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 22 яч. 10, 13, 14, 18 -4 шт. | Е-03512522-1.1.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 29 яч. 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 14 г. Орёл -8 шт. | Е-03512522-1.1.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 2.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 11 яч. 01 г. Орёл -1 шт. | Е-03512522-1.1.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП01 яч.01 г. Мценск - 1 шт. | Е-03512522-1.1.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП001 яч.04 г. Мценск -1 шт. | Е-03512522-1.1.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП059 яч.01, яч.09. г. Мценск -2 шт. | Е-03512522-1.1.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 7.8384 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 7.8273 | 0 | 0 | 7.8273 | 0 | -0.011114 | -0.14179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011114 | -0.14179 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 070, г.Орёл 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.26867 | 0 | 0 | 0.26867 | 0 | -0.031914 | -10.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031914 | -10.6172 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 418, 070, 138 г. Орёл -4 шт | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 1.2023 | 0 | 0 | 1.2023 | 0 | 0.81471 | 0 | 0 | 0.81471 | 0 | -0.38763 | -32.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38763 | -32.2398 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 062, 347 г. Орёл -3шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.71902 | 0 | 0 | 0.71902 | 0 | 0.67212 | 0 | 0 | 0.67212 | 0 | -0.046901 | -6.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046901 | -6.523 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА г. Орёл ТП 150 -2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.77001 | 0 | 0 | 0.77001 | 0 | 1.5505 | 0 | 0 | 1.5505 | 0 | 0.78048 | 101.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78048 | 101.3589 | 0 | 0 | Закупка 2017 года.
| Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 720 г. Орёл -2 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.77001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 009 с. Знаменское - 1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.15618 | 0 | 0 | 0.15618 | 0 | -0.026052 | -14.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026052 | -14.2964 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 041 г. Болхов 1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 | 0.1664 | 0 | -0.015828 | -8.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015828 | -8.6859 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 025 г. Болхов - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.20149 | 0 | 0 | 0.20149 | 0 | -0.038183 | -15.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038183 | -15.9312 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 008 г. Болхов - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.25369 | 0 | 0 | 0.25369 | 0 | -0.046898 | -15.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046898 | -15.6023 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП014 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.40844 | 0 | 0 | 0.40844 | 0 | 0.10786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10786 | 0 | 0 | 0 | Закупка 2016 года
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП025 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.40938 | 0 | 0 | 0.40938 | 0 | 0.1088 | 36.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1088 | 36.1957 | 0 | 0 | Закупка 2017 года.
| Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП001 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.19346 | 0 | 0 | 0.19346 | 0 | -0.046209 | -19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046209 | -19.28 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 г. Ливны - 1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.14778 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | -0.034451 | -18.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034451 | -18.9053 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 043 г. Ливны -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.14778 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | -0.034451 | -18.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034451 | -18.9053 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 014 п. Колпна -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.30058 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0.28447 | 0 | 0 | 0.28447 | 0 | -0.016116 | -5.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016116 | -5.3616 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА ТП 029 п. Верховье -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.10299 | 0 | 0 | 0.10299 | 0 | 0.095171 | 0 | 0 | 0.095171 | 0 | -0.0078198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0078198 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 031 п. Верховье -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.16442 | 0 | 0 | 0.16442 | 0 | -0.017809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017809 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Глазуновка | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.21394 | 0 | 0 | 0.21394 | 0 | -0.025733 | -10.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025733 | -10.7369 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 п. Шаблыкино -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.23089 | 0 | 0 | 0.23089 | 0 | -0.0087782 | -3.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087782 | -3.6626 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Залегощь -1 шт | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.18223 | 0 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.14599 | 0 | 0 | 0.14599 | 0 | -0.036239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036239 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 п. Залегощь -1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.21007 | 0 | 0 | 0.21007 | 0 | -0.029606 | -12.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029606 | -12.3525 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 г. Дмитровск - 1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 г. Дмитровск - 1 шт. | Е-03512522-1.1.2.-2019 | 0.23967 | 0 | 0 | 0.23967 | 0 | 0.20097 | 0 | 0 | 0.20097 | 0 | -0.038698 | -16.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038698 | -16.1462 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 6.1333 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0.071606 | 0 | 0 | 0.071606 | 0 | -6.0617 | -98.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0617 | -98.8325 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 111 г. Орёл - КСО-393 8шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 426 г. Орёл - КСО-393 6шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.90763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 425 г. Орёл - КСО-393 6шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.90763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск - КСО-393 6шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск - ЩО70 -5шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 г. Болхов - ЩО-70 2шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.13979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 051 г. Ливны -1шт. ЩО70 | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0.069897 | 0 | 0 | 0.069897 | 0 | 0.071606 | 0 | 0 | 0.071606 | 0 | 0.0017093 | 2.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017093 | 2.4455 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 030 г. Ливны - КСО-393 3шт. Коррект.-4шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.60509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 002 г. Ливны - ЩО-70 3шт. Коррект.-4шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.27959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 002 г. Ливны - КСО-393 3шт. Коррект. -5шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.75636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 060 г. Ливны -1шт. ЩО70 | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.069897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 п. Верховье - КСО-393 3шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Змиевка - КСО-393 1шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Малоархангельск - КСО-393 2шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.30254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п. Покровское - КСО-393 1шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 004 п. Нарышкино - КСО 393-04 1шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 г. Новосиль - ЩО-70 3шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.20969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования РУ 10 кВ ТП 017 пгт Кромы - КСО-393 1шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 015 пгт. Кромы - ЩО-70 1шт. | Е-03512522-1.1.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.069897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | Е-03512522-1.2.3.-2019 | 2.585 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 3.2849 | 0 | 0 | 3.2849 | 0 | 0.69991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69991 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 20, яч.09, яч.05, яч.07, яч.01, яч.16, яч.12, яч.04, яч.06, яч.10, яч.02. .-10шт | Е-03512522-1.2.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.60117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 30, яч.05, яч.07, яч.13, яч.17, яч.19, яч.11, яч.01, яч.10, яч.08, яч.18, яч.22, яч.24,яч.26, яч.14, яч.04, яч.15, яч.21, яч.20 -18шт. | Е-03512522-1.2.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие плана 4 квартала
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 28, яч. 05, яч.07, яч.01, яч.0, яч. 03, яч.02 - 6шт. | Е-03512522-1.2.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 31, яч. 02, яч.01,яч.08, яч.10, яч.06, яч.11, яч. 03, яч. 09 - 8шт. | Е-03512522-1.2.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.48093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 34, яч. 07, яч.09, яч.05, яч.01, яч.08, яч.10, яч.06 -7шт. | Е-03512522-1.2.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.42082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 25, яч. 07, яч.05, яч.13, яч.01, яч.15, яч.04, яч.08, яч.06, яч.10, яч.12, яч.14, яч. 03 -12шт. | Е-03512522-1.2.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | Е-03512522-1.2.1.-2019 | 3.4472 | 0 | 0 | 3.4472 | 0 | 0.87064 | 0 | 0 | 0.87064 | 0 | -2.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5765 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 07, яч. 15, яч. 13, яч. 04; яч.10; яч.14 г.Орёл -5шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0.61471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 22, яч.10, яч. 13, яч.14, яч.18; г.Орёл - 4 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0.56026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 29, яч.02, яч. 07, яч.08, яч.09, яч.10, яч. 11, яч.14; яч.05 г.Орёл - 8 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 19, яч.09, яч. 05, яч.10, яч.02 г.Орёл - 4 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0.60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 26, яч.16, яч.05 г.Орёл - 2шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0.30209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 11 , яч.1 г.Орёл -1шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0.15163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП01, яч. 01 г. Мценск - 1шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП001, яч. 04 г. Мценск - 1шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП04, яч. 09, 10,11 г. Мценск - 3шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП03, яч. 01, 02, 03, 11 г. Мценск - 4шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП059, яч. 01; яч.09 г. Мценск -2шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 86.7263 | 0 | 0 | 86.7263 | 0 | 43.2496 | 0 | 0 | 43.2496 | 0 | -43.4767 | -50.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4767 | -50.131 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 83.1717 | 0 | 0 | 83.1717 | 0 | 43.2496 | 0 | 0 | 43.2496 | 0 | -39.9221 | -47.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.9221 | -47.9996 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 60.6313 | 0 | 0 | 60.6313 | 0 | 41.3598 | 0 | 0 | 41.3598 | 0 | -19.2714 | -31.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2714 | -31.7847 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера) г. Орел - 0,3 км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.1409 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная г. Орёл - 1,1 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.4112 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | 0.8487 | 0 | 0 | 0.8487 | 0 | -0.56251 | -39.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56251 | -39.8599 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл - 1,15 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.4754 | 0 | 0 | 1.4754 | 0 | 1.0431 | 0 | 0 | 1.0431 | 0 | -0.43224 | -29.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43224 | -29.2972 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл -0,681км (с установкой охранной зоны) | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.87366 | 0 | 0 | 0.87366 | 0 | 0.65264 | 0 | 0 | 0.65264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл - 0,95 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.2188 | 0 | 0 | 1.2188 | 0 | 1.0908 | 0 | 0 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл - 0,45 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.57731 | 0 | 0 | 0.57731 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.12029 | 20.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12029 | 20.8359 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел -0,4км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.51317 | 0 | 0 | 0.51317 | 0 | 0.28635 | 0 | 0 | 0.28635 | 0 | -0.22682 | -44.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22682 | -44.2002 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл -0,94км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.2059 | 0 | 0 | 1.2059 | 0 | 0.64558 | 0 | 0 | 0.64558 | 0 | -0.56036 | -46.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56036 | -46.4665 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл - 0,2 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.25658 | 0 | 0 | 0.25658 | 0 | 0.20282 | 0 | 0 | 0.20282 | 0 | -0.053766 | -20.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053766 | -20.9546 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл - 1,8 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл - 2,141 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел -0,15км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе г. Болхов - 0,25 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.32095 | 0 | 0 | 0.32095 | 0 | 0.32667 | 0 | 0 | 0.32667 | 0 | 0.005716 | 1.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005716 | 1.7809 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-042 по пер. Жабо, г. Болхов -1,0км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №10 от опоры №73 до ТП 031 г. Болхов - 1 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 10 кВ №10 от опоры №117 до опоры №133 г. Болхов - 0,7 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 с совместным повесом ВЛ- 0,4 кВ №2 ТП 059 г. Мценск - 2,68 км. | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 4.122 | 0 | 0 | 4.122 | 0 | 2.3373 | 0 | 0 | 2.3373 | 0 | -1.7847 | -43.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7847 | -43.2972 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 с совместным подвесом ВЛ-10 кВ №14 ПС "Мценск" от опоры № 19 до опоры №31 г. Мценск -3,2 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие плана 4 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны - 0,74 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | -0.0132 | -1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0132 | -1.299 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. ДрНародов, ул. Пушкина в г. Ливны - 0,36 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.49436 | 0 | 0 | 0.49436 | 0 | 0.43992 | 0 | 0 | 0.43992 | 0 | -0.054442 | -11.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054442 | -11.0125 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского, с переводом питания ул. Маяковского на ТП 002 в п. Долгое - 0,73 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0.74359 | 0 | 0 | 0.74359 | 0 | -0.25887 | -25.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25887 | -25.8238 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое - 0,55 км. (с установкой охранной зоны) | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.75528 | 0 | 0 | 0.75528 | 0 | 0.60145 | 0 | 0 | 0.60145 | 0 | -0.15383 | -20.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15383 | -20.3676 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 6 кВ №13 ТП 182.03-опора №111 в г. Ливны -0,62км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 6 кВ №17 ТП 017.05-опора №88 в г. Ливны -0,6 км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны- 0,87км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны - 0,66 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны -0,7км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны - 0,32 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.43943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна -1,68км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в ул. Береговая, п. Колпна - 0,77км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная - 1,05 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.348 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 1.3072 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | -0.04085 | -3.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04085 | -3.0304 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная - 0,69 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская -0,76км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие плана 4 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина. -0523км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.67143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова -0,591км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.75873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Садовая п. Змиевка - 0,73км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.93718 | 0 | 0 | 0.93718 | 0 | 0.71439 | 0 | 0 | 0.71439 | 0 | -0.2228 | -23.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2228 | -23.7729 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028) ул. Лескова(четная), Горького, 50 лет Октября п. Глазуновка -1,2км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.6479 | 0 | 0 | 1.6479 | 0 | 1.2445 | 0 | 0 | 1.2445 | 0 | -0.40339 | -24.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40339 | -24.4791 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково - 0,688 км. (с установкой охранной | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.88326 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 0.85022 | 0 | 0 | 0.85022 | 0 | -0.03304 | -3.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03304 | -3.7407 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса г.Малоархангельске - 0,8 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.0986 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0.10339 | 9.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 9.411 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 от оп. №29 до оп. № 32 п. Глазуновка -0,3км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.46785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети - 0,6 км. (с установкой охранной | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.77029 | 0 | 0 | 0.77029 | 0 | 0.95649 | 0 | 0 | 0.95649 | 0 | 0.1862 | 24.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 | 24.1724 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайскаяв п. Хотынец с разукрупнением распределительной сети - 2,5 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 3.2095 | 0 | 0 | 3.2095 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | -1.6095 | -50.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6095 | -50.1488 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая в с. Сосково - 1,36 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.746 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 1.4911 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | -0.25487 | -14.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25487 | -14.5972 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская п. Шаблыкино с разукрупнением распределительной сети - 2км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 2.5676 | 0 | 0 | 2.5676 | 0 | 2.6497 | 0 | 0 | 2.6497 | 0 | 0.082082 | 3.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082082 | 3.1968 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина - 0,34 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.4365 | 0 | 0 | 0.4365 | 0 | 0.34975 | 0 | 0 | 0.34975 | 0 | -0.08675 | -19.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08675 | -19.8743 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережнаяая - 0,53 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.68042 | 0 | 0 | 0.68042 | 0 | 0.57566 | 0 | 0 | 0.57566 | 0 | -0.10476 | -15.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10476 | -15.3961 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережнаяая - 0,8 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.0271 | 0 | 0 | 1.0271 | 0 | 0.60208 | 0 | 0 | 0.60208 | 0 | -0.42497 | -41.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42497 | -41.3774 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережнаяая - 1,23 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 1.5791 | 0 | 0 | 1.5791 | 0 | 0.83378 | 0 | 0 | 0.83378 | 0 | -0.74531 | -47.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74531 | -47.1987 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская - 0,6 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.77029 | 0 | 0 | 0.77029 | 0 | 0.34651 | 0 | 0 | 0.34651 | 0 | -0.42378 | -55.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42378 | -55.0159 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое -1,41км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы - 1,4 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна, ул. Лебедева - 0,6 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.77029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 - 0,7 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 0.89867 | 0 | 0 | 0.89867 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0.1144 | 12.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 12.7303 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская - 1,6 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.5.-2019 | 2.0541 | 0 | 0 | 2.0541 | 0 | 2.2755 | 0 | 0 | 2.2755 | 0 | 0.22136 | 10.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22136 | 10.7764 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 22.5404 | 0 | 0 | 22.5404 | 0 | 1.8898 | 0 | 0 | 1.8898 | 0 | -20.6507 | -91.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.6507 | -91.6161 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 3.8002 | 0 | 0 | 3.8002 | 0 | 0.025243 | 0 | 0 | 0.025243 | 0 | -3.7749 | -99.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7749 | -99.3357 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 3.8002 | 0 | 0 | 3.8002 | 0 | 0.00936 | 0 | 0 | 0.00936 | 0 | -3.7908 | -99.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7908 | -99.7537 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| КЛ 6 кВ от №708 (ПС Погрузчик) до РП 11 г. Орёл - 1,8км (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0 | 0 | 0 | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка материалов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск - 0,35 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 1.5469 | 0 | 0 | 1.5469 | 0 | 0.35833 | 0 | 0 | 0.35833 | 0 | -1.1886 | -76.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1886 | -76.8359 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| КЛ-10кВ от ТП 062.06 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск - 0,33 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 1.467 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0.4872 | 0 | 0 | 0.4872 | 0 | -0.97984 | -66.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97984 | -66.7902 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск - 0,33 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 1.467 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0.47204 | 0 | 0 | 0.47204 | 0 | -0.99501 | -67.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99501 | -67.824 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 035 г. Ливны -0,4 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 1.283 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0.017098 | 0 | 0 | 0.017098 | 0 | -1.2659 | -98.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2659 | -98.6674 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| КЛ 6 кВ ТП 025 - ТП 035 г. Ливны - 0,2 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0.64635 | 0 | 0 | 0.64635 | 0 | 0.011082 | 0 | 0 | 0.011082 | 0 | -0.63526 | -98.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63526 | -98.2854 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| КЛ 6 кВ ТП 093 - ТП 148 г. Ливны -0,73км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0 | 0 | 0 | 2.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка материалов
| КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 111 г. Ливны - 0,7 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка материалов
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №3 от ячейки №3 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка - 0,075 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0.32048 | 0 | 0 | 0.32048 | 0 | 0.22233 | 0 | 0 | 0.22233 | 0 | -0.098152 | -30.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098152 | -30.6267 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 10 кВ от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино -0,07 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.35734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| 2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино -0,04 км. (с установкой охранной зоны). | Е-03512522-1.1.4.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.16776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.5546 | 0 | 0 | 3.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5546 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | Е-03512522-1.2.2.-2019 | 3.5546 | 0 | 0 | 3.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5546 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская» - 1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.88866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ «Залегощь» между ТП 004 и ТП 005 - 1 шт. | Е-03512522-1.2.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.88866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №2 кВ ПС 110/35/10 кВ «Верховье» опора №42 - 1 шт. | Е-03512522-1.2.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.88866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №3 п/с 110/35/10 кВ «Дмитровская» - 1 шт. | Е-03512522-1.2.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.88866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 13.9324 | 0 | 0 | 13.9324 | 0 | 8.9666 | 0 | 0 | 8.9666 | 0 | -4.9658 | -35.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9658 | -35.6424 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 10.3179 | 0 | 0 | 10.3179 | 0 | 6.0342 | 0 | 0 | 6.0342 | 0 | -4.2837 | -41.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2837 | -41.5175 | 0 | 0
1.2.3.5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 10.3179 | 0 | 0 | 10.3179 | 0 | 6.0342 | 0 | 0 | 6.0342 | 0 | -4.2837 | -41.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2837 | -41.5175 | 0 | 0
| Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 500, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.25591 | 0 | 0 | 0.25591 | 0 | -0.0049219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0049219 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 649 г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.27428 | 0 | 0 | 0.27428 | 0 | 0.013447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013447 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 871, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.2978 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0.036968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036968 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 384, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.25533 | 0 | 0 | 0.25533 | 0 | -0.0054984 | -2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0054984 | -2.108 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.21557 | 0 | 0 | 0.21557 | 0 | -0.045262 | -17.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045262 | -17.353 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения ТП 733 г. Орел -1 шт. (117объекта) | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 1.5744 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 1.5502 | 0 | 0 | 1.5502 | 0 | -0.024259 | -1.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024259 | -1.5408 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 053, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 302, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 606, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 705, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 745 г. Орёл - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046, в т.ч. на вводах в ж/д г. Мценск -1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 044, в т.ч. на вводах в ж/д г. Мценск -1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003, в т.ч. на вводах в ж/д с. Знаменское - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Болхов - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.17465 | 0 | 0 | 0.17465 | 0 | -0.086181 | -33.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086181 | -33.0409 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Болхов - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.18364 | 0 | 0 | 0.18364 | 0 | -0.077191 | -29.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077191 | -29.594 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения от ТП 037 г. Болхов -1 шт. (68 объектов) | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.91506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010 г. Болхов - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 039 п. Колпны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.14917 | 0 | 0 | 0.14917 | 0 | -0.11166 | -42.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11166 | -42.8096 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 038 п. Колпна | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.39025 | 0 | 0 | 0.39025 | 0 | 0.5052 | 0 | 0 | 0.5052 | 0 | 0.11495 | 29.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11495 | 29.4557 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение объектов электроснабжения, не учтены были многоквартирные дома.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 037 п. Колпна | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.28259 | 0 | 0 | 0.28259 | 0 | 0.28731 | 0 | 0 | 0.28731 | 0 | 0.004719 | 1.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004719 | 1.6699 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 038, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие плана 4 квартала
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 049, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 052, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 102, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 114, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 131, в т.ч. на вводах в ж/д г. Ливны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 004 п. Долгое (63 объекта) | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 009 п. Колпна (32 объектов) | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.43062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 008 п. Колпна (52 объекта) | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.69975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 п. Колпны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 038 п. Колпны - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013, в т.ч. на вводах в ж/д п.Хомутово, ул.Мира - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП Курдюмовская для жилых домов: пер.Мелиораторов 2,1,3,5,7,13,15 п. Глазуновка - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 017 для жилых домов: №2 по ул. Зеленый проезд п. Покровское - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 015 №1 ул. Ленина, Урицкого, Артема п. Нарышкино -94 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 1.2649 | 0 | 0 | 1.2649 | 0 | 0.36563 | 0 | 0 | 0.36563 | 0 | -0.89931 | -71.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89931 | -71.0948 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
| Залегощенкий МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015, в т.ч. на вводах в ж/д п. Залегощь - 1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.26171 | 0 | 0 | 0.26171 | 0 | 0.00087762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087762 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009, в т.ч. на вводах в ж/д п. Залегощь -1 шт. | Е-03512522-1.3.2.-2019 | 0.26083 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.15398 | 0 | 0 | 0.15398 | 0 | -0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10685 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.6145 | 0 | 0 | 3.6145 | 0 | 2.9324 | 0 | 0 | 2.9324 | 0 | -0.68208 | -18.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68208 | -18.871 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 3.6145 | 0 | 0 | 3.6145 | 0 | 2.9324 | 0 | 0 | 2.9324 | 0 | -0.68208 | -18.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68208 | -18.871 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №421 в ТП 050 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.28032 | 0 | 0 | 0.28032 | 0 | 0.22703 | 0 | 0 | 0.22703 | 0 | -0.05329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05329 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №01 в ТП 801 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.28032 | 0 | 0 | 0.28032 | 0 | 0.22694 | 0 | 0 | 0.22694 | 0 | -0.053381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053381 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям№822 в ТП 719 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.28032 | 0 | 0 | 0.28032 | 0 | 0.2186 | 0 | 0 | 0.2186 | 0 | -0.061719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061719 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №15, в РП 31 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.32984 | 0 | 0 | 0.32984 | 0 | 0.30796 | 0 | 0 | 0.30796 | 0 | -0.02188 | -6.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02188 | -6.6334 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №551, №805 в РП 29 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.32984 | 0 | 0 | 0.32984 | 0 | 0.29439 | 0 | 0 | 0.29439 | 0 | -0.035451 | -10.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035451 | -10.7477 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №629, №636 в РП 28 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.32984 | 0 | 0 | 0.32984 | 0 | 0.28165 | 0 | 0 | 0.28165 | 0 | -0.048191 | -14.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048191 | -14.6102 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №230, №266 в РП 33 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.32984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №926 в ТП 861 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.28032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №439 в ТП 091 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.28032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №813, №820 в РП 07 г. Орёл - 1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №9 ПС «ЛААЗ» опора №1 г. Ливны -1шт (с ПКУ) | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.44675 | 0 | 0 | 0.44675 | 0 | 0.12999 | 0 | 0 | 0.12999 | 0 | -0.31675 | -70.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31675 | -70.902 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №9 ПС «Долгое» опора №1 (с ПКУ) п. Долгое -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №1 ПС 110/35/10 «Нарышкинская» опора №90-91 п. Нарышкино-1шт (с ПКУ) | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №12 ТП 017 п. Кромы. (с ПКУ) | Е-03512522-1.3.1.-2019 | 0.44675 | 0 | 0 | 0.44675 | 0 | 0.27077 | 0 | 0 | 0.27077 | 0 | -0.17598 | -39.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17598 | -39.3911 | 0 | 0 | Незавершенная модернизация
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.7493 | 0 | 0 | 17.7493 | 0 | 5.8068 | 0 | 0 | 5.8068 | 0 | -11.9425 | -67.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9425 | -67.2844 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 5.2659 | 0 | 0 | 5.2659 | 0 | 1.5036 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | -3.7623 | -71.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7623 | -71.4469 | 0 | 0
| Реконструкция административно-производственных зданий | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 5.2659 | 0 | 0 | 5.2659 | 0 | 1.5036 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | -3.7623 | -71.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7623 | -71.4469 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция проходной, литер А, г. Орел, пл. Поликарпова, 8 | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0.23426 | 0 | 0 | 0.23426 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | -0.076259 | -32.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076259 | -32.5529 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов.
| Реконструкция производственного здания, литер Д, г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. Реконструкция фасада | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственного здания, литер Д, г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. Реконструкция кровли | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие предложений по торгам
| Реконструкция здания диспетчерской, литеры Б,Б1,Б2, г.Орёл, пл.Поликарпова 8. Реконструкция фасада | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция здания диспетчерской, литеры Б,Б1,Б2, г.Орёл, пл.Поликарпова 8. реконструкция кровли | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.52687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие предложений по торгам
| Реконструкция производственно-бытового здания, литер В, г.Орёл, ул.Ростовская 20. | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие предложений по торгам
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кровли производственного здания г.Болхов, пер. Фрунзе, 9а. (Болховский участок) | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.40128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие предложений по торгам
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция здания ремонтных мастерских Мценского филиала, литер А, г.Мценск, пер. Перевозный 13, Реконструкция системы отопления. | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.67429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований МУП "Мценск-Тепло" по подключению системы отопления.
| Реконструкция здания ремонтных мастерских Мценского филиала, литер А, г.Мценск, пер. Перевозный 13, Реконструкция оконных проемов | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.68613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие предложений по торгам
| Реконструкция здания ремонтных мастерских Мценского филиала, литер А, г.Мценск, пер. Перевозный 13, Монтаж узла учета тепловой энергии | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.17385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственного здания Нарышкинского МФ, п. Нарышкино, ул. Немкова, 31. Реконструкция котельной (строительная часть) | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0.16136 | 0 | 0 | 0.16136 | 0 | 0.21615 | 0 | 0 | 0.21615 | 0 | 0.054785 | 33.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054785 | 33.9516 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| Реконструкция производственного здания Нарышкинского МФ, п. Нарышкино, ул. Немкова, 31. Реконструкция оборудования котельной | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенная реконструкция
| Реконструкция производственного здания Нарышкинского МФ, п. Нарышкино, ул. Немкова, 31. Реконструкция гаража | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие предложений по торгам
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция административного здания г. Малоархангельск, ул. Советская, д. 39б | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция административного здания Глазуновского участка, ул. 50 лет Октября, д. 3 | Е-035512522-1.2.4.1-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 12.4834 | 0 | 0 | 12.4834 | 0 | 4.3032 | 0 | 0 | 4.3032 | 0 | -8.1802 | -65.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1802 | -65.5285 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | Е-03512522-1.3.3.-2019 | 0.58486 | 0 | 0 | 0.58486 | 0 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.10573 | 0 | -0.47913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47913 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус»,внедрение средств мониторинга на кабельных линиях 10 кВ ПЛ №926 ПС Пищевая ( ТП: 861, 860, 745, 744, 754, 743, 767) | Е-03512522-1.3.3.-2019 | 0.58486 | 0 | 0 | 0.58486 | 0 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.10573 | 0 | -0.47913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47913 | 0 | 0 | 0 | Незаваршенное техническое перевооружение
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения г. Болхов | Е-03512522-1.3.3.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | Е-03512522-1.3.4.-2019 | 0.68996 | 0 | 0 | 0.68996 | 0 | 0.022161 | 0 | 0 | 0.022161 | 0 | -0.6678 | -96.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6678 | -96.7881 | 0 | 0 | Незаваршенное техническое перевооружение
1.2.4.2 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 11.2086 | 0 | 0 | 11.2086 | 0 | 4.1753 | 0 | 0 | 4.1753 | 0 | -7.0333 | -62.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0333 | -62.7489 | 0 | 0
| Система локации DIGI TRAK FALKON F2 -1шт | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смесительная система Vermeer MX 125 -1шт. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 1.494 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прибор учета РиМ 384 -1шт | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автогидроподъемник 48126С-4(ПСС-131.18Э) -2шт | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 0 | 0 | 0 | 7.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КАМАЗ 65117 бортовой - 1 шт. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УАЗ-39094 -1 шт. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие плана 4 квартала
| ГАЗ 27527 -1 шт. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАЗ-3308 фургон-мастерская - 1шт. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прицеп 949173 для перевозки опор от 6 до 12 метров - 1шт. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран-манипулятор автомобильный R019ML на шасси КАМАЗ-43118-46 - 1шт. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автомобильный прицеп 8363 АА низкорамный трал для перевозки УНГБ -1шт. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Буровая головка для ямобура 6шт. | Е-03512522-1.1.7.-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 23.4257 | 0 | 0 | 23.4257 | 0 | 5.2429 | 0 | 0 | 5.2429 | 0 | -18.1828 | -77.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1828 | -77.619 | 0 | 0
1.4 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | Е-03512522-2.1.2-2019 | 23.4257 | 0 | 0 | 23.4257 | 0 | 5.2429 | 0 | 0 | 5.2429 | 0 | -18.1828 | -77.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1828 | -77.619 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова г. Орёл (с установлением охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл - (2х0,14)=0,28 км. |  | 0.76261 | 0 | 0 | 0.76261 | 0 | 0.62784 | 0 | 0 | 0.62784 | 0 | -0.13478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13478 | 0 | 0 | 0
| Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная г. Орел(с установлением охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 0,4 кВ от ТП 419 до ВЛИ по ул Холодная г. Орел -(2х0,1км.) 0,2км |  | 0.61117 | 0 | 0 | 0.61117 | 0 | 0.01977 | 0 | 0 | 0.01977 | 0 | -0.5914 | -96.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5914 | -96.7652 | 0 | 0 | незавершенное строительство
| Строительство БКТП-8 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е №13 (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 2МВА (2х1МВА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 10 кВ - 1,24км. Коррект -1,693 км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП-9 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е №13 (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 2МВА (2х1МВА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 10 кВ - 1,24 км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е Зареченский г. Орёл (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 3БКТП 10/0,4 кВ 0,8МВА (2х0,4МВА) |  | 0 | 0 | 0 | 5.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Строительство 4КЛ 10 кВ - (4х0,3км.)=1,2 км. |  | 0 | 0 | 0 | 3.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка материалов
| Строительство БКТП 6/0,4 кВ , 2КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Городская, ул. Заводская, ул. Линейная г. Орёл (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 6/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие плана 4 квартала
| Строительство 2КЛ 6 кВ - (2х0,0,4км.)=0,8 км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №20 ВЛ 10 №13 ПС Район В г. Мценск - 0,9 км. (с установлением охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенное строительство
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Козырева, г. Болхов (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 0 | 0 | 0 | 1.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенное строительство
| Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,4 км. |  | 0 | 0 | 0 | 0.57288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незавершенное строительство
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ГКТП для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в п. Хотынец, ул. Бондарева (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА (1х0,1 МВА) |  | 0 | 0 | 0 | 0.53686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 0.58077 | 0 | 0 | 0.58077 | 0 | 0.72937 | 0 | 0 | 0.72937 | 0 | 0.1486 | 25.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 | 25.5866 | 0 | 0 | Закупка 2016 года
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Толкачева г. Дмитровск -0,194 км (с установлением охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие плана 4 квартала
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Социалистическая, г. Дмитровск (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 0 | 0 | 0 | 1.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Строительство КЛ 10 кВ - 0,3 км. |  | 0 | 0 | 0 | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незавершенное строительство
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ - 0,4 км. |  | 0 | 0 | 0 | 0.47346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка материалов
| Залегощенкий МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь (с установлением охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ - 0,15 км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27275 | 0 | 0 | 0.27275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие плана 4 квартала. Незавершенное строительство. Изменеие проектого решения в целях обеспечения качества электрической энергии у потребителя, в связи с возросшей нагрузкой, относительно ранее планируемой.
| Строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км. |  | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0.042506 | 0 | 0 | 0.042506 | 0 | 0.042506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042506 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие плана 4 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Луговая, п. Колпна (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,1МВА) |  | 0 | 0 | 0 | 1.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Строительство ВЛ 10 кВ - 0,3 км. |  | 0 | 0 | 0 | 0.41451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поставка материалов
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны (с установлением охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны - 0,334 км. |  | 2.0582 | 0 | 0 | 2.0582 | 0 | 2.0353 | 0 | 0 | 2.0353 | 0 | -0.022925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022925 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны - 0,061 км. |  | 0.32175 | 0 | 0 | 0.32175 | 0 | 0.31408 | 0 | 0 | 0.31408 | 0 | -0.007665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007665 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. 8 Марта п. Глазуновка (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). | Е-03512522-2.1.2-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,100 МВА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие плана 4 квартала
| Строительство ВЛ 10 кВ (с установкой Реклоузера) -0,06 км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B190: PTO-Kurlinova: Разукрупнение №1,2