## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2018 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10.12.2018 № 445-т
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2018, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 233.1675 | 233.1675 | 0 | 233.1675 | 226.8097 | 8.59 | 5.107 | 23.4679 | 15.5198 | 59.5816 | 63.3765 | 141.528 | 142.8065 | 0 | -6.3578 | -2.7267
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 195.7061 | 195.7061 | 0 | 195.7061 | 192.0347 | 8.59 | 4.0846 | 23.3995 | 15.4796 | 51.2854 | 59.1626 | 112.4313 | 113.3078 | 0 | -3.6715 | -1.876
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 37.4614 | 37.4614 | 0 | 37.4614 | 34.7751 | 0 | 1.0224 | 0.06844 | 0.040132 | 8.2962 | 4.2138 | 29.0967 | 29.4987 | 0 | -2.6863 | -7.1709
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 233.1675 | 233.1675 | 0 | 233.1675 | 226.8097 | 8.59 | 5.107 | 23.4679 | 15.5198 | 59.5816 | 63.3765 | 141.528 | 142.8065 | 0 | -6.3578 | -2.7267
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 195.7061 | 195.7061 | 0 | 195.7061 | 192.0347 | 8.59 | 4.0846 | 23.3995 | 15.4796 | 51.2854 | 59.1626 | 112.4313 | 113.3078 | 0 | -3.6715 | -1.876
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 36.8584 | 36.8584 | 0 | 36.8584 | 29.9733 | 0.27848 | 0.30883 | 0.06136 | 0.020859 | 18.5381 | 14.8467 | 17.9804 | 14.7969 | 0 | -6.8851 | -18.6799
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 12.6591 | 12.6591 | 0 | 12.6591 | 9.6915 | 0.01534 | 0.0010561 | 0.06136 | 0.020859 | 0.03068 | 0.033124 | 12.5517 | 9.6365 | 0 | -2.9676 | -23.4422
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 12.6591 | 12.6591 | 0 | 12.6591 | 9.6915 | 0.01534 | 0.0010561 | 0.06136 | 0.020859 | 0.03068 | 0.033124 | 12.5517 | 9.6365 | 0 | -2.9676 | -23.4422
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250/6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 669, г.Орел, ул. Калужская | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534 | 0.0086223 | 1.7931 | 1.6213 | 0 | -0.17855 | -9.8733
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160/10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008, с. Знаменское, пер.Больничный | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 1.6408 | 0 | 0 | 0.01534 | 0.0031683 | 0 | 0.0075378 | 1.7931 | 1.6301 | 0 | -0.16767 | -9.2716
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250/10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 008 по ул. Чапаева, п. Змиевка | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 1.5257 | 0 | 0 | 0.01534 | 0.011572 | 0 | 0 | 1.7931 | 1.5141 | 0 | -0.28277 | -15.6364
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160/10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 014, п. Хомутово, ул. Запрудная | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 1.3365 | 0.01534 | 0.0010561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7931 | 1.3355 | 0 | -0.47191 | -26.0949 | Изменение стоимости оборудования
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250/10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 005 в с. Сосково | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 1.2287 | 0 | 0 | 0.01534 | 0.00295 | 0 | 0 | 1.7931 | 1.2257 | 0 | -0.57974 | -32.0574 | Изменение стоимости оборудования
| Залегощенкий МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100/10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 030 ул. Гагарина, п. Залегощь | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 1.2572 | 0 | 0 | 0.01534 | 0.0031683 | 0 | 0.0070068 | 1.7931 | 1.247 | 0 | -0.55123 | -30.4809
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160/10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 014, п. Кромы | Е-03512522-1.1.6.-2018 | 1.8084 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 1.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534 | 0.0099568 | 1.7931 | 1.0628 | 0 | -0.73569 | -40.681 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.1994 | 24.1994 | 0 | 24.1994 | 20.2818 | 0.26314 | 0.30777 | 0 | 0 | 18.5075 | 14.8136 | 5.4288 | 5.1604 | 0 | -3.9176 | -16.1887
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 5.8374 | 5.8374 | 0 | 5.8374 | 4.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.378 | 3.6328 | 1.4593 | 1.3411 | 0 | -0.8635 | -14.7926
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 21 яч. 03, 04, 06, 12, 16 -5шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 1.4593 | 1.4593 | 0 | 1.4593 | 1.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4593 | 1.2084 | 0 | 0 | 0 | -0.25094 | -17.1957
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 20 яч. 02, 10, 16 - 3шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 0.87561 | 0.87561 | 0 | 0.87561 | 0.72504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87561 | 0.72504 | 0 | 0 | 0 | -0.15057 | -17.1957
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 15 яч. 04, 12 - 2шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 0.58374 | 0.58374 | 0 | 0.58374 | 0.48336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58374 | 0.48336 | 0 | 0 | 0 | -0.10038 | -17.1957
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 10 яч. 14, 15, 02, 09, 13-5шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 1.4593 | 1.4593 | 0 | 1.4593 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4593 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | -0.24337 | -16.6765
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.12, 14 г. Мценск - 2шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 0.58374 | 0.58374 | 0 | 0.58374 | 0.51578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58374 | 0.51578 | 0 | -0.067963 | -11.6427
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 014 ПЛ 10 п/с Колпны - 1шт | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 0.29187 | 0.29187 | 0 | 0.29187 | 0.26246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29187 | 0.26246 | 0 | -0.029414 | -10.0778
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 01 г. Дмитровск -2шт. | Е-03512522-1.1.1.-2018 | 0.58374 | 0.58374 | 0 | 0.58374 | 0.56287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58374 | 0.56287 | 0 | -0.020868 | -3.5749
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 7.4934 | 7.4934 | 0 | 7.4934 | 6.7007 | 0.26314 | 0.30777 | 0 | 0 | 7.0961 | 6.2448 | 0.13409 | 0.14818 | 0 | -0.79263 | -10.5777
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 160кВА ТП 388 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.3426 | 0.3426 | 0 | 0.3426 | 0.29267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3426 | 0.29267 | 0 | 0 | 0 | -0.049931 | -14.574
| Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 658 - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0.19176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22593 | 0.19176 | 0 | 0 | 0 | -0.034167 | -15.1232
| Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 103 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.56487 | 0.56487 | 0 | 0.56487 | 0.47816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56487 | 0.47816 | 0 | 0 | 0 | -0.086712 | -15.3507
| Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 310 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.56487 | 0.56487 | 0 | 0.56487 | 0.47816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56487 | 0.47816 | 0 | 0 | 0 | -0.086712 | -15.3507
| Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 010 - 2шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.7318 | 0.7318 | 0 | 0.7318 | 0.64564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7318 | 0.64564 | 0 | 0 | 0 | -0.086158 | -11.7735
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400кВа на трансформатор мощностью 630кВА ТП 024 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.3659 | 0.3659 | 0 | 0.3659 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3659 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | -0.046803 | -12.7912
| Замена трансформатора мощностью 315кВА на трансформатор мощностью 400кВА ЦРП 02 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.28244 | 0.28244 | 0 | 0.28244 | 0.23536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28244 | 0.23536 | 0 | 0 | 0 | -0.047079 | -16.669
| Замена трансформатора мощностью 630кВА на трансформатор мощностью 630кВА ЦРП 04 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.3659 | 0.3659 | 0 | 0.3659 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3659 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | -0.046803 | -12.7912
| Замена трансформатора мощностью 250кВА на трансформатор мощностью 400кВА ТП 026 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.28244 | 0.28244 | 0 | 0.28244 | 0.23536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28244 | 0.23536 | 0 | 0 | 0 | -0.047079 | -16.669
| Замена трансформатора мощностью 630кВА на трансформатор мощностью 630кВА ТП 077 г. Мценск - 1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.3659 | 0.3659 | 0 | 0.3659 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3659 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | -0.046803 | -12.7912
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 100кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 030 г. Болхов -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0.26745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.26745 | 0 | 0 | 0 | 0.096148 | 56.128 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 160кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 025, г.Болхов -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0.19655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22593 | 0.19655 | 0 | 0 | 0 | -0.029377 | -13.003
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 112 г. Ливны -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0.30777 | 0.26314 | 0.30777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037214 | 0 | 0 | 0.081849 | 36.2281 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВАв ТП 049 г. Ливны -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0.19058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22593 | 0.19058 | 0 | 0 | 0 | -0.03535 | -15.6465
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 004 п. Колпна -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0.14487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.14487 | 0 | 0 | 0 | -0.02643 | -15.4288
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью160 кВА в ТП 007 п. Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0.15828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.15828 | 0 | 0 | 0 | -0.013026 | -7.6043
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в ТП 006 п. Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.14153 | 0.14153 | 0 | 0.14153 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14153 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | -0.02253 | -15.9191
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в ТП 010 п. Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.14153 | 0.14153 | 0 | 0.14153 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14153 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | -0.02253 | -15.9191
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА в ТП 002 ул. Ленина, п. Глазуновка -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.28244 | 0.28244 | 0 | 0.28244 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28244 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | -0.026294 | -9.3097
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 003 п. Шаблыкино -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0.15297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.15297 | 0 | 0 | 0 | -0.018327 | -10.6986
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 015 п. Нарышкино -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22593 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | -0.036929 | -16.3454
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 006 с. Корсаково -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0.20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22593 | 0.20001 | 0 | 0 | 0 | -0.025917 | -11.4716
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 004 г. Новосиль -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0.19906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22593 | 0.19906 | 0 | 0 | 0 | -0.026869 | -11.8929
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 002 г. Новосиль -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0.19906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22593 | 0.19906 | 0 | 0 | 0 | -0.026869 | -11.8929
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА в ТП 006 г. Дмитровск -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.22593 | 0.22593 | 0 | 0.22593 | 0.19194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22593 | 0.19194 | 0 | 0 | 0 | -0.033982 | -15.0414
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 009, с.Тросна -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0.14648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.14648 | 0 | 0 | 0 | -0.024819 | -14.4887
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в ТП 019 п. Кромы -1шт. | Е-03512522-1.1.2.-2018 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0.1713 | 0.14818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.14818 | 0 | -0.023127 | -13.5006
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 4.3934 | 4.3934 | 0 | 4.3934 | 2.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2775 | 1.4604 | 2.1159 | 1.4435 | 0 | -1.4895 | -33.9025
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ. ВНА-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.049796 | 0.049796 | 0 | 0.049796 | 0.070772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049796 | 0.070772 | 0 | 0 | 0 | 0.020976 | 42.1238 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ЩО-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.17583 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0.14715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17583 | 0.14715 | 0 | -0.028676 | -16.3092
| Замена оборудования РУ 6кВ ВНА-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.049796 | 0.049796 | 0 | 0.049796 | 0.050649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049796 | 0.050649 | 0 | 0 | 0 | 0.00085329 | 1.7136
| ТП 003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ВНА-3шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.074694 | 0.074694 | 0 | 0.074694 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074694 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 0.00011223 | 0.15025
| ТП 138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ-10кВ КСО-393-6шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.62293 | 0.62293 | 0 | 0.62293 | 0.39793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62293 | 0.39793 | 0 | 0 | 0 | -0.225 | -36.1198
| ТП 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ КСО-393-8шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.83058 | 0.83058 | 0 | 0.92737 | 0.49927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83058 | 0.49927 | 0.096791 | 0 | 0 | -0.4281 | -46.1625 | Изменение стоимости оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ КСО-304 -3шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.32527 | 0.32527 | 0 | 0.32527 | 0.19685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32527 | 0.19685 | 0 | -0.12842 | -39.4813 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.17583 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0.10141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17583 | 0.10141 | 0 | -0.074422 | -42.3267 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-3шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0.15051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26374 | 0.15051 | 0 | 0 | 0 | -0.11323 | -42.9339 | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 028 в г.Ливны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.17583 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0.23314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17583 | 0.23314 | 0 | 0.057309 | 32.5941 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 6кВ КСО-393-4шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.41529 | 0.41529 | 0 | 0.41529 | 0.22069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41529 | 0.22069 | 0 | -0.1946 | -46.8585 | Изменение стоимости оборудования
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 006 п. Хомутово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.087914 | 0.087914 | 0 | 0.087914 | 0.043035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087914 | 0.043035 | 0 | 0 | 0 | -0.044879 | -51.0487 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 022 п. Хомутово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-2шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.17583 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0.095087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17583 | 0.095087 | 0 | 0 | 0 | -0.08074 | -45.9204 | Изменение стоимости оборудования
| ТП 003, п. Верховье |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ВНА-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0.034293 | 0.031782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034293 | 0.031782 | 0 | 0 | 0 | -0.0025111 | -7.3226
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 011 п.Змиевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ КСО-393-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.10382 | 0.10382 | 0 | 0.10382 | 0.10482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0.10482 | 0 | 0.00099786 | 0.96112
| ТП 002 г.Малоархангельске |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ КСО-393-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.10382 | 0.10382 | 0 | 0.10382 | 0.10979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0.10979 | 0 | 0.005963 | 5.7435
| ТП 009 п. Покровское |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ КСО-393-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.10382 | 0.10382 | 0 | 0.10382 | 0.10493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0.10493 | 0 | 0.0011066 | 1.0658
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 009 п. Залегощь | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-5шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.43957 | 0.43957 | 0 | 0.43957 | 0.22474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43957 | 0.22474 | 0 | -0.21483 | -48.8733 | Изменение стоимости оборудования
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 015 пгт. Кромы | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ЩО-70-1шт | Е-03512522-1.1.3.-2018 | 0.087914 | 0.087914 | 0 | 0.087914 | 0.04655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087914 | 0.04655 | 0 | 0 | 0 | -0.041364 | -47.0506 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 3.2413 | 3.2413 | 0 | 3.2413 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2079 | 0.82584 | 1.0335 | 1.5532 | 0 | -0.86232 | -26.6037
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 02, яч. 09, яч.01, яч.05, яч.07, яч.11,яч.13, яч.02, яч.06, яч.08, яч.10, яч.12, яч.14. - 12шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.56371 | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0.41536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56371 | 0.41536 | 0 | -0.14836 | -26.3179 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 03, яч. 07, яч.03, яч.05, яч.09, яч.11, яч.13,яч.02, яч.08, яч.10, яч.12, яч.16, яч.15, яч.17, яч.18. - 14шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.65766 | 0.65766 | 0 | 0.65766 | 0.48085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65766 | 0.24461 | 0 | 0.23624 | 0 | -0.17681 | -26.8845 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 07, яч. 07,яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.04, яч.18, яч.06, яч.14, яч.10, яч.08. - 12шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.56371 | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0.41677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56371 | 0.21426 | 0 | 0.20251 | 0 | -0.14694 | -26.0668 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 15 яч. 07, яч.09, яч.11, яч.13, яч.04, яч.08, яч.10, яч.12, яч.16. - 9шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.42278 | 0.42278 | 0 | 0.42278 | 0.30914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0.15728 | 0 | 0.15186 | 0 | -0.11364 | -26.8796 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 16, яч. 12,яч.06, яч.08, яч.10, яч.16, яч.01, яч.13, яч.05, яч.07, яч.09, яч.15, яч.17. - 12шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.56371 | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0.41219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56371 | 0.20968 | 0 | 0.20251 | 0 | -0.15153 | -26.8801 | Изменение стоимости оборудования
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 08, яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.01, яч.12, яч.10, яч.08, яч.06. г. Орел - 10шт. | Е-03512522-1.2.3.-2018 | 0.46976 | 0.46976 | 0 | 0.46976 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46976 | 0.34472 | 0 | -0.12504 | -26.6182 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 3.2339 | 3.2339 | 0 | 3.2339 | 3.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5479 | 2.6498 | 0.68599 | 0.67447 | 0 | 0.090349 | 2.7938
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 21, яч. 03, яч. 04, яч.06, яч. 12, яч.16; - 5шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.56564 | 0.56564 | 0 | 0.56564 | 0.68772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56564 | 0.68772 | 0 | 0 | 0 | 0.12208 | 21.5827 | Изменение стоимости оборудования
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 20, яч.02, яч. 10, яч.16;с БЭМП -3 шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.41851 | 0.41851 | 0 | 0.41851 | 0.43689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0.43689 | 0 | 0 | 0 | 0.01838 | 4.3918
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 15, яч. 04, яч.10, яч.12;с БЭМП -3шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.41851 | 0.41851 | 0 | 0.41851 | 0.39028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0.39028 | 0 | 0 | 0 | -0.02823 | -6.7452
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 10, яч.14, яч. 15, яч.02, яч.09, яч.13 с БЭМП -5 шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.69278 | 0.69278 | 0 | 0.69278 | 0.71918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69278 | 0.71918 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 3.8108
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 06, яч.04; -1шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.11314 | 0.11314 | 0 | 0.11314 | 0.095676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | 0.095676 | 0 | 0 | 0 | -0.01746 | -15.4331
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 14, яч.10; -1шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.11314 | 0.11314 | 0 | 0.11314 | 0.10259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | 0.10259 | 0 | 0 | 0 | -0.010547 | -9.3221
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП29, яч. 13, яч.12 - 2шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.22622 | 0.22622 | 0 | 0.22622 | 0.21747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22622 | 0.21747 | 0 | 0 | 0 | -0.0087512 | -3.8684
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04, яч. 07, яч.12, яч.14 с БЭМП г. Мценск -3шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.41161 | 0.41161 | 0 | 0.41161 | 0.39046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41161 | 0.39046 | 0 | -0.021146 | -5.1375
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 01, яч. 03, яч.04 с БЭМП г. Дмитровск -2шт. | Е-03512522-1.2.1.-2018 | 0.27439 | 0.27439 | 0 | 0.27439 | 0.28401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27439 | 0.28401 | 0 | 0.0096224 | 3.5069
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 79.7965 | 79.7965 | 0 | 79.7965 | 86.9037 | 4.3868 | 1.16 | 16.5605 | 9.6385 | 29.4433 | 41.0856 | 29.4059 | 35.0196 | 0 | 7.1071 | 8.9066
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 75.6225 | 75.6225 | 0 | 75.6225 | 82.4676 | 4.3868 | 1.16 | 16.5605 | 9.6385 | 27.7737 | 39.2191 | 26.9015 | 32.45 | 0 | 6.8451 | 9.0517
1.2.2.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 56.5907 | 56.5907 | 0 | 56.5907 | 63.0778 | 4.1911 | 1.1452 | 12.2746 | 7.8852 | 22.2836 | 33.6567 | 17.8415 | 20.3907 | 0 | 6.487 | 11.4631
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый -0,7км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.80866 | 0.80866 | 0 | 0.80866 | 0.72491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80866 | 0.72075 | 0 | 0.0041536 | 0 | -0.083751 | -10.3568 | Уменьшение протяженности линии
| ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе. -0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.6931 | 0.6931 | 0 | 0.6931 | 0.9925 | 0.99989 | 0.40679 | 0 | 0.010701 | 0 | 0.56995 | -0.30678 | 0.0050492 | 0 | 0.29939 | 43.196 | Изменение стоимости материалов. Закупки 2017 года.
| ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 139 ул. Пожарная, - 0,35км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.40494 | 0.40494 | 0 | 0.40494 | 0.37363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40494 | 0.37363 | 0 | -0.031311 | -7.7323 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская. - 0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.6931 | 0.6931 | 0 | 0.6931 | 0.55414 | 0 | 0 | 0.02157 | 0.019569 | 0.67153 | 0.52924 | 0 | 0.0053301 | 0 | -0.13897 | -20.0503 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ-0,4кВ 3 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина. - 1,15км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.3284 | 1.3284 | 0 | 1.3284 | 1.3716 | 0.041342 | 0.024502 | 0 | 0.014879 | 1.2871 | 1.3235 | 0 | 0.0086506 | 0 | 0.043119 | 3.2458
| ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина. 1,05км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.2129 | 1.2129 | 0 | 1.2129 | 1.1936 | 0 | 0 | 0.037747 | 0.036364 | 0 | 0 | 1.1752 | 1.1572 | 0 | -0.019344 | -1.5948
| ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 408 ул. Поселковая, ул. Лужковская. - 1,2км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.3884 | 1.3884 | 0 | 1.3884 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 1.1221 | 0 | -0.26625 | -19.1771
| ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская -2,218км коорект 2,180км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 2.5183 | 2.5183 | 0 | 2.5183 | 2.2096 | 0 | 0 | 0.078371 | 0.046468 | 0 | 0 | 2.4399 | 2.1632 | 0 | -0.30866 | -12.2568
| ВЛ-0,4кВ № 16ТП 607 ул. Ливенская, пер. Элеваторный, пер. Зерновой — 1,15км коррект -0,72км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.83173 | 0.83173 | 0 | 0.83173 | 0.79815 | 0 | 0 | 0.025884 | 0.029796 | 0.80584 | 0.76014 | 0 | 0.0082152 | 0 | -0.033577 | -4.037
| ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская. - 0,85км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.9819 | 0.9819 | 0 | 0.9819 | 0.76924 | 0.030557 | 0.017954 | 0 | 0.0016154 | 0.95134 | 0.73265 | 0 | 0.017023 | 0 | -0.21266 | -21.6579 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова. - 0,55км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.63535 | 0.63535 | 0 | 0.63535 | 0.76872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019772 | 0.011617 | 0.61557 | 0.75711 | 0 | 0.13338 | 20.9927
| ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева - 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.46207 | 0.46207 | 0 | 0.46207 | 0.44102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46207 | 0.43822 | 0 | 0.0028049 | 0 | -0.021049 | -4.5553
| ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 680 ул. Лесопильная, ул. Елецкая г. Орел -0,75км. | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.86773 | 0.86773 | 0 | 0.86773 | 0.92907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86773 | 0.92907 | 0 | 0.061339 | 7.0689
| ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 686 пер. Южный, ул. Гвардейская, ул. Елецкая г. Орел - 0,95км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.0991 | 1.0991 | 0 | 1.0991 | 0.83845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 0.83845 | 0 | -0.26067 | -23.7166 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 700 ул. Средне Пятницкая, ул. Молдавская, пер. Сенной. г. Орёл | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76639 | 0 | 0.006418 | 0 | 0.7728 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 685 ул. Восточная, ул. Кразнозоренская г. Орёл | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 1.0304 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 696 ул. Ростовская, пер. Летний, ул. Весенняя. г. Орёл | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83414 | 0 | 0.83414 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове — 1,0км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.5599 | 1.5599 | 0 | 1.5599 | 1.2417 | 0 | 0 | 0.03595 | 0.047693 | 1.5239 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | -0.31812 | -20.3941 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-042 по ул. Некросова в г. Болхове — 1,1км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.2707 | 1.2707 | 0 | 1.2707 | 1.5821 | 0 | 0 | 0.039545 | 0.043542 | 1.2311 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0.31136 | 24.5032 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 10 кВ №10 от ТП 005 до ТП 042 в г. Болхове — 0,6км коррект -0,7км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.0919 | 1.0919 | 0 | 1.0919 | 0.98938 | 0 | 0 | 0.025165 | 0.014785 | 1.0667 | 0.95951 | 0 | 0.015086 | 0 | -0.10253 | -9.3897
| Мценский Ф | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №14 от ТП 001 до РП 02 г. Мценск - 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.65031 | 0.65031 | 0 | 0.65031 | 0.65928 | 0 | 0 | 0.65031 | 0.63925 | 0 | 0.010561 | 0 | 0.0094695 | 0 | 0.0089708 | 1.3795
| ВЛ 10 кВ №13 от опоры №55 до опоры №65 г. Мценск — 0,34км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.55278 | 0.55278 | 0 | 0.55278 | 0.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012222 | 0.02429 | 0.54056 | 0.50651 | 0 | -0.021977 | -3.9756
| ВЛ 10 кВ №13 от опоры №47 до опоры №54 г. Мценск - 0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.97549 | 0.97549 | 0 | 0.97549 | 0.56772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97549 | 0.56772 | 0 | -0.40777 | -41.8016 | Изменение проектного решения
| ВЛ 10 кВ №17 от ТП 006 до ТП 042 г. Мценск -0,66км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.073 | 1.073 | 0 | 1.073 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0.074174 | 6.9125 | Изменение проектного решения
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ 0,4 кВ (от ТП 028 №1 и от ТП 122 №1, №2) г. Мценск -1,3км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.4866 | 1.4866 | 0 | 1.4866 | 2.1155 | 0 | 0 | 1.4866 | 0.40564 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0.62899 | 42.3118 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский г. Мценск -0,8км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.9148 | 0.9148 | 0 | 0.9148 | 1.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9148 | 1.0265 | 0 | 0 | 0 | 0.11168 | 12.2081 | Изменение конфигурации линии
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны - 0,9км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.1113 | 1.1113 | 0 | 1.1113 | 1.0027 | 0 | 0 | 0.032354 | 0.017954 | 0 | 0.86481 | 1.079 | 0.11997 | 0 | -0.10862 | -9.7735
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны - 0,62км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.76559 | 0.76559 | 0 | 0.76559 | 0.86048 | 0 | 0 | 0.76559 | 0.3953 | 0 | 0.38108 | 0 | 0.0841 | 0 | 0.09489 | 12.3943
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский в г. Ливны - 0,56км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.69202 | 0.69202 | 0 | 0.69202 | 0.67768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69202 | 0.081966 | 0 | 0.59571 | 0 | -0.014349 | -2.0734
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира в г. Ливны - 0,58км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.7162 | 0.7162 | 0 | 0.7162 | 1.1554 | 0.020851 | 0.012462 | 0.69535 | 0.95075 | 0 | 0 | 0 | 0.19219 | 0 | 0.4392 | 61.3235 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привокзальная, пер. Дорожный в п. Долгое - 0,75км скорр- 0,64км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.79029 | 0.79029 | 0 | 0.79029 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.023008 | 0.013518 | 0 | 0 | 0.76728 | 0.87631 | 0 | 0.099542 | 12.5957 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна - 1,24км скоррек-1,0км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.2348 | 1.2348 | 0 | 1.2348 | 1.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03595 | 0.020742 | 1.1989 | 1.0658 | 0 | -0.14826 | -12.0068
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская в г. Ливны - 0,72км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.8882 | 0.8882 | 0 | 0.8882 | 1.1098 | 0 | 0 | 0.025008 | 0.021122 | 0.86319 | 0.97345 | 0 | 0.11522 | 0 | 0.22159 | 24.948 | разукрупнение распределительной линии
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская в г. Ливны - 0,96км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.1854 | 1.1854 | 0 | 1.1854 | 2.3895 | 0 | 0 | 0.034511 | 0.033795 | 1.1509 | 1.7504 | 0 | 0.60534 | 0 | 1.2041 | 101.5733 | разукрупнение распределительной линии
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны - 0,48км скоррек- 0,68км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.77758 | 0.77758 | 0 | 0.77758 | 0.80392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77758 | 0.80392 | 0 | 0.026333 | 3.3865 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны - 0,64км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.73184 | 0.73184 | 0 | 0.73184 | 0.82121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73184 | 0.82121 | 0 | 0.089366 | 12.2111 | Изменение конфигурации линии
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 п.Хомутово, ул.Комсомольская, ул.Лесная -1,1км скорр 1,045км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.195 | 1.195 | 0 | 1.195 | 1.9534 | 1.7016 | 0.42841 | 0 | 0.45612 | 0 | 1.0688 | -0.50664 | 0 | 0 | 0.75841 | 63.4673 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 п.Красная Заря, ул.Гагарина - 0,6км скор-0,385км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.43914 | 0.43914 | 0 | 0.43914 | 0.68381 | 0 | 0 | 0.01384 | 0.25092 | 0.4253 | 0.42499 | 0 | 0.0079025 | 0 | 0.24467 | 55.7155 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 с.Русский Брод, ул.А.Гайтеровой - 0,65км скор-0,45км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.51458 | 0.51458 | 0 | 0.51458 | 0.77724 | 0 | 0 | 0.51458 | 0.28808 | 0 | 0.48916 | 0 | 0 | 0 | 0.26266 | 51.0444 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 п.Верховье, ул.Объездная - 0,68км скор-1,52км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 2.371 | 2.371 | 0 | 2.371 | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 1.9266 | 0 | 0.020479 | 0 | -0.42395 | -17.8806
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ ТП 039 №1 по ул. Строительная, Спивака п. Змиевка 0,57км коррект- 0,45км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.51458 | 0.51458 | 0 | 0.51458 | 0.63942 | 0 | 0 | 0.016178 | 0.020989 | 0.4984 | 0.61843 | 0 | 0 | 0 | 0.12484 | 24.2608 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 0,4 кВ ТП 010 №1 по ул. Ленина п. Глазуновка — 1,8км коррект- 1,1км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.3583 | 1.3583 | 0 | 1.3583 | 1.5628 | 0 | 0 | 1.3583 | 0.7385 | 0 | 0.82425 | 0 | 0 | 0 | 0.20445 | 15.0518 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 003 №2 по ул.Комсомольская п. Покровское — 0,85км коррект- 0,75км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.92612 | 0.92612 | 0 | 0.92612 | 0.79163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92612 | 0.79163 | 0 | 0 | 0 | -0.13449 | -14.5219
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул.Победы, п. Глазуновка — 0,6км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.74089 | 0.74089 | 0 | 0.74089 | 0.61722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74089 | 0.59511 | 0 | 0.022107 | 0 | -0.12368 | -16.6932 | Уменьшение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 003 №1 по ул. Советская, К. Либкнехта г.Малоархангельске -0,9км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.1113 | 1.1113 | 0 | 1.1113 | 1.1196 | 0 | 0 | 0.032354 | 0.022178 | 0 | 0.011523 | 1.079 | 1.0859 | 0 | 0.0082527 | 0.74259
| ВЛ 0,4 кВ ТП 004 №1 по ул.Колхозная, п. Покровское -0,72км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.82462 | 0.82462 | 0 | 0.82462 | 0.65215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027179 | 0.015841 | 0.79744 | 0.63631 | 0 | -0.17247 | -20.9146
| ВЛ 0,4 кВ ТП 010 №4 по ул. Ленина, п. Змиевка -0,73км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.83527 | 0.83527 | 0 | 0.83527 | 0.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027556 | 0.017954 | 0.80772 | 0.70325 | 0 | -0.11407 | -13.6571
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 ул. Ленина п. Покровское | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0.16166 | 0 | завершение реконструкции 2017года
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 015 ул. Гагарина в п. Нарышкино — 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.4574 | 0.4574 | 0 | 0.4574 | 0.81023 | 0.64664 | 0.094193 | 0 | 0.010034 | 0 | 0.706 | -0.18924 | 0 | 0 | 0.35283 | 77.1373 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 009 ВЛ № 2 ул. Коммунальная, Леонова , пер. Советский п. Шаблыкино - 1,5км коррект- 0,65км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.74328 | 0.74328 | 0 | 0.74328 | 0.95286 | 0 | 0 | 0.74328 | 0.086693 | 0 | 0.86616 | 0 | 0 | 0 | 0.20958 | 28.1966 | Разукрупнение распределительной линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 012 ВЛ № 1 ул. Ленина в с. Сосково, отдельным фидером -0,66км коррект- 0,4км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.4574 | 0.4574 | 0 | 0.4574 | 0.70475 | 0.63226 | 0.085076 | 0 | 0.029255 | 0 | 0.54997 | -0.17486 | 0.040454 | 0 | 0.24735 | 54.077 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 012 ВЛ № 2 ул. Ленина в с. Сосково, отдельным фидером - 0,76км коррект-0,53км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.60606 | 0.60606 | 0 | 0.60606 | 0.54891 | 0 | 0 | 0.60606 | 0.044408 | 0 | 0.54495 | 0 | -0.040454 | 0 | -0.057148 | -9.4295 | Уменьшение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ ТП 008 ВЛ № 4 ул. Ключевая, Полевая в п. Хотынец 0,5км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.57175 | 0.57175 | 0 | 0.57175 | 0.74493 | 0.017975 | 0.014785 | 0.55378 | 0.057637 | 0 | 0.67251 | 0 | 0 | 0 | 0.17318 | 30.2888 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино - 0,56км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.64036 | 0.64036 | 0 | 0.64036 | 0.91825 | 0.020132 | 0.011828 | 0 | 0.011147 | 0.62023 | 0.89527 | 0 | 0 | 0 | 0.27788 | 43.3947 | Изменение стоимости материалов. Закупки 2017 года
| ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева в п. Хотынец -0,66км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.75471 | 0.75471 | 0 | 0.75471 | 0.98063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75471 | 0.98063 | 0 | 0 | 0 | 0.22592 | 29.9344 | Увеличение протяженности линии
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП004 г. Новосиль, ул.Октябрьская, ул. Пионерская -1,26км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.4408 | 1.4408 | 0 | 1.4408 | 1.2865 | 0.045297 | 0.027459 | 1.3955 | 0.47488 | 0 | 0.76775 | 0 | 0.01643 | 0 | -0.1543 | -10.7092
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП004 г. Новосиль, ул.Володарского, ул. Коммунаров- 0,88км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.0063 | 1.0063 | 0 | 1.0063 | 0.93235 | 0 | 0 | 1.0063 | 0.22123 | 0 | 0.71112 | 0 | 0 | 0 | -0.073932 | -7.347
| ВЛ 10 кВ №17 ПС Залегощь оп. №45-оп. №58а - 0,9км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.3587 | 1.3587 | 0 | 1.3587 | 0.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3587 | 0.6584 | 0 | -0.70027 | -51.5408 | Изменение проектного решения
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 с. Корсаково, ул. Советская -0,44км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.50314 | 0.50314 | 0 | 0.50314 | 0.54112 | 0.015818 | 0.010772 | 0.48732 | 0.22855 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0.037982 | 7.549
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП025 п. Залегощь ул. 7 Ноября — 0,52км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.59462 | 0.59462 | 0 | 0.59462 | 0.43626 | 0.018694 | 0.010983 | 0 | 0.010869 | 0.57593 | 0.41441 | 0 | 0 | 0 | -0.15836 | -26.6316 | Изменение стоимости материалов
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП025 п. Залегощь пер. Строительный — 0,5км скоррект-0,1км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.11435 | 0.11435 | 0 | 0.11435 | 0.089901 | 0 | 0 | 0.0035955 | 0.014282 | 0.11075 | 0.075619 | 0 | 0 | 0 | -0.02445 | -21.3814 | Изменение стоимости материалов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября - 1,15км коррект-0,86км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.98341 | 0.98341 | 0 | 0.98341 | 1.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98341 | 1.1222 | 0 | 0.039411 | 0 | 0.17817 | 18.1178
| ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский -0,42км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.48027 | 0.48027 | 0 | 0.48027 | 0.71188 | 0 | 0 | 0.48027 | 0.71188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23161 | 48.2252 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП002 с. Тросна, ул. Первомайская - 0,7км коррект- 0,57км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.6518 | 0.6518 | 0 | 0.6518 | 0.75436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6518 | 0.68307 | 0 | 0.071286 | 0 | 0.10256 | 15.7348 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых -1,0км коррект-0,95км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 1.0863 | 1.0863 | 0 | 1.0863 | 1.5103 | 0 | 0 | 1.0863 | 1.4648 | 0 | 0.045545 | 0 | 0 | 0 | 0.42398 | 39.0289 | Изменение конфигурации линии
| ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП005 г. Дмитровск, ул. Красная -1,0км коррект- 0,8км | Е-03512522-1.1.5.-2018 | 0.9148 | 0.9148 | 0 | 0.9148 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9148 | 1.326 | 0 | 0.41124 | 44.9539 | Изменение конфигурации линии
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 19.0317 | 19.0317 | 0 | 19.0317 | 19.3898 | 0.19577 | 0.014785 | 4.2859 | 1.7533 | 5.4901 | 5.5624 | 9.06 | 12.0593 | 0 | 0.35805 | 1.8814
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6кВ от ТП-612 доТП-602 г. Орел - 0,37км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 1.1626 | 1.1626 | 0 | 1.1626 | 0.85573 | 0.12036 | 0.0073927 | 1.0422 | 0.84604 | 0 | 0.0023034 | 0 | 0 | 0 | -0.30686 | -26.3947 | Изменение стоимости материалов
| КЛ 6кВ от ТП 672 до ТП 671 г. Орел -0,768км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 2.3015 | 2.3015 | 0 | 2.3015 | 1.4158 | 0 | 0 | 0.247 | 0.031402 | 2.0545 | 1.379 | 0 | 0.0054009 | 0 | -0.88574 | -38.485 | Уменьшение протяженности линии
| КЛ 6 кВ от РП 06 до ТП 738 г. Орел - 0,275км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 0.82842 | 0.82842 | 0 | 0.82842 | 0.67631 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0054917 | 0 | 0.0095981 | 0.74042 | 0.66122 | 0 | -0.15212 | -18.3621
| КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел — 1,974км скоррект- 0,987 | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 2.6988 | 2.6988 | 0 | 2.6988 | 3.5614 | 0 | 0 | 0.29264 | 0.041188 | 0 | 0 | 2.4061 | 3.5202 | 0 | 0.86261 | 31.9631 | Безтраншейный способ прокладки кабеля, выполненый подрядным способом
| КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел —0,987км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 2.6988 | 2.6988 | 0 | 2.6988 | 3.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 3.5083 | 0 | 0.80959 | 29.9985 | Безтраншейный способ прокладки кабеля, выполненый подрядным способом
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка 0,075км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 0.33314 | 0.33314 | 0 | 0.33314 | 0.28324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33314 | 0.28324 | 2.36e-08 | 0 | 0 | -0.049902 | -14.9791
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская ТП 001 до опоры №34 г. Ливны - 0,34км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 0.74317 | 0.74317 | 0 | 0.74317 | 0.76177 | 0.075414 | 0.0073927 | 0 | 0.009158 | 0.66775 | 0.70345 | 0 | 0.041769 | 0 | 0.018601 | 2.5029
| КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс ТП 125 г. Ливны 1,44км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 3.6064 | 3.6064 | 0 | 3.6064 | 3.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39176 | 0.031894 | 3.2147 | 3.6374 | 0 | 0.062806 | 1.7415 | Привлечение сторонних организаций для выполнения ГНБ
| КЛ 6 кВ ТП 015-ТП 103 г. Ливны 0,49км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 1.469 | 1.469 | 0 | 1.469 | 1.0607 | 0 | 0 | 0.1475 | 0.0095049 | 1.3215 | 0.36614 | 0 | 0.68505 | 0 | -0.40828 | -27.7934 | Изменение стоимости материалов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ № 14, № 17 ПС «Мценск» 1,028км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 2.3977 | 2.3977 | 0 | 2.3977 | 3.0525 | 0 | 0 | 2.3977 | 0.80894 | 0 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 0.65483 | 27.3108 | Увеличение протяженности линии
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ ТП 004 — ТП 009 (II очередь) г. Болхов 0,3км | Е-03512522-1.1.4.-2018 | 0.79225 | 0.79225 | 0 | 0.79225 | 0.54478 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0016154 | 0.72145 | 0.54316 | 0 | 0 | 0 | -0.24747 | -31.2364 | Изменение конфигурации линии
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.174 | 4.174 | 0 | 4.174 | 4.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6696 | 1.8665 | 2.5044 | 2.5696 | 0 | 0.26206 | 6.2782
1.2.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 4.174 | 4.174 | 0 | 4.174 | 4.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6696 | 1.8665 | 2.5044 | 2.5696 | 0 | 0.26206 | 6.2782
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №1 ПС 110/35/10 кВ Колпны между ответвлением к ТП 029 и ТП 007 - 1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 0.83481 | 0.83481 | 0 | 0.83481 | 0.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83481 | 0.8726 | 0 | 0.037789 | 4.5267
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №1 ПС 110/10 кВ Русский Брод -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 0.83481 | 0.83481 | 0 | 0.83481 | 0.98137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83481 | 0.98137 | 0 | 0 | 0 | 0.14656 | 17.5565
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №3 кольцо с ВЛ-10 №4 п. Змиевка -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 0.83481 | 0.83481 | 0 | 0.83481 | 0.81925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83481 | 0.81925 | 0 | -0.015556 | -1.8635
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №5 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 между ТП ХПП и ТП 004 (Райпо), п. Глазуновка -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 0.83481 | 0.83481 | 0 | 0.83481 | 0.87774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83481 | 0.87774 | 0 | 0.042933 | 5.1429
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №1А ПС 110/35/10 кВ Ильинская п. Хотынец -1шт. | Е-03512522-1.2.2.-2018 | 0.83481 | 0.83481 | 0 | 0.83481 | 0.88514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83481 | 0.88514 | 0 | 0 | 0 | 0.050328 | 6.0287
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 18.707 | 18.707 | 0 | 18.707 | 18.3204 | 3.8426 | 2.5336 | 2.277 | 1.9445 | 1.2183 | 1.2888 | 11.3691 | 12.5535 | 0 | -0.38663 | -2.0668
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 12.8948 | 12.8948 | 0 | 12.8948 | 11.8358 | 2.7226 | 1.8086 | 1.1579 | 0.88564 | 0.23157 | 0.27821 | 8.7828 | 8.8634 | 0 | -1.059 | -8.2125
1.2.3.5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 12.8948 | 12.8948 | 0 | 12.8948 | 11.8358 | 2.7226 | 1.8086 | 1.1579 | 0.88564 | 0.23157 | 0.27821 | 8.7828 | 8.8634 | 0 | -1.059 | -8.2125
| Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.19543 | 0 | -0.036141 | -15.6069
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.18622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.18622 | 0 | -0.045351 | -19.5837
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 054-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.16363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.16363 | 0 | -0.06794 | -29.3382 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 202-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.28787 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0.092575 | 0 | 0.056297 | 24.3105 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 341-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.22541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.22541 | 0 | -0.0061637 | -2.6617
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 409-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.16686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.16686 | 0 | -0.064716 | -27.9461 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 422-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.24208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.24208 | 0 | 0.01051 | 4.5384
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 412 -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.19327 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.15091 | 0 | 0.028554 | 0 | 0.013804 | 0 | -0.038304 | -16.5409
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 488-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.22168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.13852 | 0 | 0.083158 | 0 | -0.0098959 | -4.2733
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 503-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.2026 | 0.2475 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015931 | 0.041855 | 0 | -0.028974 | -12.5117
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 607-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.21787 | 0.2475 | 0.16159 | 0 | 0 | 0 | 0.015164 | -0.015931 | 0.041116 | 0 | -0.013702 | -5.9169
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 634-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.20515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.20515 | 0 | -0.026425 | -11.4111
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 658-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.1626 | 0.2475 | 0.14965 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015931 | 0.012949 | 0 | -0.068973 | -29.7845 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 696-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.17503 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.15036 | 0 | 0.015392 | 0 | 0.0092759 | 0 | -0.056543 | -24.4169 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 12-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.26841 | 0.2475 | 0.18604 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 | -0.015931 | 0.049894 | 0 | 0.036835 | 15.9065
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 671-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.17474 | 0.2475 | 0.15349 | 0 | 0 | 0 | 0.012851 | -0.015931 | 0.0083992 | 0 | -0.05683 | -24.5409 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 353-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.26852 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.16534 | 0 | 0.035254 | 0 | 0.067923 | 0 | 0.036942 | 15.9524
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 314-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.16123 | 0.2475 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015931 | 0.00843 | 0 | -0.070344 | -30.3766 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП036-1шт. (86 объектов) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.96402 | 0.96402 | 0 | 0.96402 | 0.96416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96402 | 0.96416 | 0 | 0.00013677 | 0.014188
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП046-1шт. (51 объект) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.57169 | 0.57169 | 0 | 0.57169 | 0.61263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57169 | 0.61263 | 0 | 0.040941 | 7.1615
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 065 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.19786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.19786 | 0 | -0.033712 | -14.5579
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 067 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.23165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.23165 | 0 | 7.9839e-05 | 0.034477
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 041 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.24501 | 0.2475 | 0.21379 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015931 | 0.031228 | 0 | 0.013441 | 5.8041
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 04 г. Мценск-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.20456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.20456 | 0 | -0.027014 | -11.6656
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Ливны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.21474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.21474 | 0 | -0.016829 | -7.2674
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.20905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.20905 | 0 | -0.022525 | -9.7269
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.2247 | 0 | -0.0068695 | -2.9665
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.2289 | 0 | -0.0026732 | -1.1544
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 047-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.20902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.20902 | 0 | -0.022554 | -9.7396
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.17685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.17685 | 0 | -0.054727 | -23.6328 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 096-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.19576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.19576 | 0 | -0.035815 | -15.4661
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 126-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.17978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.17978 | 0 | -0.051797 | -22.3673 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 131-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.18876 | 0 | -0.042817 | -18.4896
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП149 г.Ливны-1шт. (123 объекта) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 1.3788 | 1.3788 | 0 | 1.3788 | 1.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 1.3357 | 0 | -0.043037 | -3.1214
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах вобъекты электроснабжения от ТП163 г. Ливны-1шт. (64 объекта) | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.71741 | 0.71741 | 0 | 0.71741 | 0.63847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71741 | 0.63847 | 0 | -0.078935 | -11.0028
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 032 п.Верховье ул.Королева-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.21645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.21645 | 0 | -0.015124 | -6.531
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ГКТП 012 для жилых домов: Молодёжная 1,3,5п. Глазуновка -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.2012 | 0 | -0.030378 | -13.1179
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в дома: ул.Советская(,20,29,36) г. Малоархангельск -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.20444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.20444 | 0 | -0.02713 | -11.7154
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 для жилых домов: №№21; 23; 12; 14; 16; 5; 2 по ул. 50 лет Октября, для жилых домов: №1 по пер. Комсомольский, п. Покровское -1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.26928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.26928 | 0 | 0.037707 | 16.2828
| Залегощенкий МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.15803 | 0.2475 | 0.15803 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015931 | 0 | 0 | -0.07354 | -31.7564 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.15803 | 0.2475 | 0.15803 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015931 | 0 | 0 | -0.073539 | -31.7564 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.15803 | 0.2475 | 0.15803 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015931 | 0 | 0 | -0.073539 | -31.7564 | Изменение стоимости оборудования
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 с. Моховое-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.15636 | 0.2475 | 0.15636 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015931 | 0 | 0 | -0.075218 | -32.481 | Изменение стоимости оборудования
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 пгт. Кромы, ул. К. Маркса-1шт. | Е-03512522-1.3.2.-2018 | 0.23157 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | 0.33777 | 0 | 0 | 0.23157 | 0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0.11404 | 0 | 0.10619 | 45.8573 | Изменение стоимости оборудования
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.8122 | 5.8122 | 0 | 5.8122 | 6.4845 | 1.12 | 0.72503 | 1.1191 | 1.0589 | 0.98674 | 1.0106 | 2.5863 | 3.69 | 0 | 0.67237 | 11.5683
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 5.8122 | 5.8122 | 0 | 5.8122 | 6.4845 | 1.12 | 0.72503 | 1.1191 | 1.0589 | 0.98674 | 1.0106 | 2.5863 | 3.69 | 0 | 0.67237 | 11.5683
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №844, №845, №852 в РП 18 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0.38891 | 0.56 | 0.36546 | 0 | 0 | 0 | 0.023446 | -0.18696 | 0 | 0 | 0.015868 | 4.2536
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №530,554 в РП22 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0.37519 | 0.56 | 0.35956 | 0 | 0 | 0 | 0.015631 | -0.18696 | 0 | 0 | 0.0021496 | 0.57623
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №14, №08 в РП 25 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0.36242 | 0 | 0 | 0.37304 | 0.36242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010627 | -2.8487
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №469, №850 в РП 26 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0.38987 | 0 | 0 | 0.37304 | 0.34131 | 0 | 0.015631 | 0 | 0.03292 | 0 | 0.016822 | 4.5095
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №915, №929 в РП 27 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0.35518 | 0 | 0 | 0.37304 | 0.35518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017863 | -4.7884
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №615 в ТП 491 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0.59711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37304 | 0.22175 | 0 | 0.37536 | 0 | 0.22407 | 60.0657 | Изменение стоимости оборудования
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №719 в ТП 679 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0.50157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37304 | 0.50157 | 0 | 0.12853 | 34.4533 | Изменение стоимости оборудования
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №07 в ТП 805 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0.51703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37304 | 0.51703 | 0 | 0.14399 | 38.5981 | Изменение стоимости оборудования
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №04 в ТП 107 -1шт | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.37304 | 0.37304 | 0 | 0.37304 | 0.50151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37304 | 0.50151 | 0 | 0.12847 | 34.4373 | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №11 ПС "Черкасская" г.Ливны -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.61369 | 0.61369 | 0 | 0.61369 | 0.72597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61369 | 0.72597 | 0 | 0.11227 | 18.2947
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №25 ПС "Пластмасс" г.Ливны -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.61369 | 0.61369 | 0 | 0.61369 | 0.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61369 | 0.7341 | 0 | 0 | 0 | 0.12041 | 19.6205
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.61369 | 0.61369 | 0 | 0.61369 | 0.55303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61369 | 0.55303 | 0 | -0.060663 | -9.8849
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиёвка -1шт. | Е-03512522-1.3.1.-2018 | 0.61369 | 0.61369 | 0 | 0.61369 | 0.48264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61369 | 0.48264 | 0 | -0.13105 | -21.3547 | Изменение стоимости оборудования
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 60.3442 | 60.3442 | 0 | 60.3442 | 56.8373 | 0.082169 | 0.082169 | 4.5006 | 3.8757 | 2.0856 | 1.9416 | 53.6758 | 50.9378 | 0 | -3.5069 | -5.8115
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 60.3442 | 60.3442 | 0 | 60.3442 | 56.8373 | 0.082169 | 0.082169 | 4.5006 | 3.8757 | 2.0856 | 1.9416 | 53.6758 | 50.9378 | 0 | -3.5069 | -5.8115
1.2.4.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | Е-03512522-1.3.3.-2018 | 9.9592 | 9.9592 | 0 | 9.9592 | 7.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59097 | 0.59097 | 9.3682 | 7.2048 | 0 | -2.1634 | -21.7228 | Изменение стоимости оборудования
1.2.4.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | Е-03512522-1.3.4.-2018 | 0.69998 | 0.69998 | 0 | 0.69998 | 0.64824 | 0.082169 | 0.082169 | 0.14013 | 0.14013 | 0 | 0 | 0.47767 | 0.42594 | 0 | -0.051734 | -7.3908
1.2.4.2 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 49.685 | 49.685 | 0 | 49.685 | 48.3933 | 0 | 0 | 4.3605 | 3.7356 | 1.4947 | 1.3506 | 43.8299 | 43.3071 | 0 | -1.2917 | -2.5998
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3Т-1С 1шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 0.16048 | 0.16048 | 0 | 0.16048 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0.19712 | 0 | 0.036645 | 22.8346 | Изменение стоимости
| Автогидроподъемник -5 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 19.245 | 19.245 | 0 | 19.2485 | 19.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2485 | 19.8579 | 0 | 0.60944 | 3.1662
| Автомобиль УАЗ-3909 - 6 шт БЫЛО 4 | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 4.484 | 4.484 | 0 | 4.484 | 4.1543 | 0 | 0 | 0.74733 | 0.75235 | 1.4947 | 1.3506 | 2.242 | 2.0513 | 0 | -0.32969 | -7.3527
| Прокольная установка горизонтального бурения -1 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 9.7739 | 9.7739 | 0 | 9.7704 | 9.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7704 | 9.3997 | 0 | -0.37066 | -3.7937
| БКМ БМ 205 Д на шасси МТЗ 82 -1 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 3.6132 | 3.6132 | 0 | 3.6132 | 2.9832 | 0 | 0 | 3.6132 | 2.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62991 | -17.4339
| Тралл низкорамный для перевозки крупногабаритных конструкций 3-осный г/п 38 тн. -1 шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 2.419 | 2.419 | 0 | 2.419 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 2.4028 | 0 | -0.016227 | -0.67081 | Полуприцеп SPECPRICEP 9944273
| Автомобиль Соболь -3шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 2.6125 | 2.6125 | 0 | 2.6125 | 2.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | 2.6915 | 0 | 0.078969 | 3.0227
| Прибор учета РиМ - 2шт. | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 0.54714 | 0.54714 | 0 | 0.54714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54714 | 0 | 0 | -0.54714 | 0
| Автокран КС-45717 -1шт | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 6.4499 | 6.4499 | 0 | 6.4499 | 6.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4499 | 6.3467 | 0 | -0.10318 | -1.5998
| Станок для намотки кабеля, провода на барабаны 800-2200мм - 1шт. | Е-03512522-1.1.7.-2018 | 0.37996 | 0.37996 | 0 | 0.37996 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37996 | 0.36 | 0 | -0.01996 | -5.2532
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 37.4614 | 37.4614 | 0 | 37.4614 | 34.7751 | 0 | 1.0224 | 0.06844 | 0.040132 | 8.2962 | 4.2138 | 29.0967 | 29.4987 | 0 | -2.6863 | -7.1709
1.4 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | Е-03512522-2.1.2-2018 | 37.4614 | 37.4614 | 0 | 37.4614 | 34.7751 | 0 | 1.0224 | 0.06844 | 0.040132 | 8.2962 | 4.2138 | 29.0967 | 29.4987 | 0 | -2.6863 | -7.1709
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ , КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергиипо ул.Ляшко, Пушкина | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.4975 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | 1.7308 | 1.7308 | 0 | 1.7308 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7308 | 1.6125 | 0 | -0.11827 | -6.8331
| Строительство КЛ6 кВ - 0,13км |  | 0.36489 | 0.36489 | 0 | 0.36489 | 0.29823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36489 | 0.29823 | 0 | -0.066662 | -18.2688
| Строительство КЛ0,4 кВ -0,19км |  | 0.40184 | 0.40184 | 0 | 0.40184 | 0.28434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40184 | 0.28434 | 0 | -0.11751 | -29.2423 | Изменение стоимости материалов
| Строительство ответвления ВЛЗ-6кВ №313 ПС Узловая -0,3км. | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0.4864 | 0.4864 | 0 | 0.4864 | 0.60143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4864 | 0.60143 | 0 | 0.11503 | 23.6488 | Изменение технического решения. Выполнение участка линии кабелем
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Привокзальная, 28 г.Орел | Е-03512522-2.1.2-2018 | 3.147 | 3.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,5МВА (2х0,25МВА) |  | 3.147 | 3.147 | 0 | 3.147 | 2.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.147 | 2.8154 | 0 | -0.33152 | -10.5346
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение цифровой активно-адаптивной системы (ЦААС) управления ВЛ 10 кВ №10 и №29 ПС Болхов -1компл. | Е-03512522-2.1.2-2018 | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.4456 | 0 | -0.32444 | -18.3297 | Изменение стоимости оборудования
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Заводская, с. Дросково | Е-03512522-2.1.2-2018 | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 100/10/0,4 0,1МВА (1х0,1МВА) |  | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 1.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 1.5995 | 0 | -0.25402 | -13.7048
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ульяновская, Благинина, Берёзовая, Жележнодорожная, Дубковского п. Змиевка | Е-03512522-2.1.2-2018 | 3.4272 | 3.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534 | 0.026825 | 1.8382 | 1.136 | 0 | -0.69072 | -37.2655 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство ВЛЗ 10кВ -0,53км |  | 0.83363 | 0.83363 | 0 | 0.83363 | 0.58962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83363 | 0.58962 | 0 | 0 | 0 | -0.24401 | -29.2709 | Изменение стоимости материалов
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ 0,95км скоррект -0,65км |  | 0.74007 | 0.74007 | 0 | 0.74007 | 0.44952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74007 | 0.44952 | 0 | 0 | 0 | -0.29056 | -39.2606 | Изменение технического решения
| Строительство ВЛ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Цветочная, п. Глазуновка 0,8км | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0.9451 | 0.9451 | 0 | 0.9451 | 0.92723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9451 | 0.92022 | 0 | 0.0070068 | 0 | -0.017872 | -1.891 | Изменение технического решения
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина, п. Глазуновка | Е-03512522-2.1.2-2018 | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534 | 0.032739 | 1.8382 | 1.3658 | 0 | -0.45494 | -24.5449 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ по ул. Калинина для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина, г. Малоархангельск | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.1409 | 2.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 1.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 1.5066 | 0 | -0.34695 | -18.7186
| Строительство ВЛ 10 кВ 0,8км коррект-0,1км. |  | 0.15593 | 0.15593 | 0 | 0.15593 | 0.11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15593 | 0.11843 | 0 | -0.037505 | -24.052 | Уменьшение протяженности линии
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ 0,115км |  | 0.1314 | 0.1314 | 0 | 0.1314 | 0.11944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0.11944 | 0 | -0.011967 | -9.1067 | Уменьшение протяженности линии
| Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 ул. Молодёжная д.№№2-14, п. Покровское 0,641км | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0.85357 | 0.85357 | 0 | 0.85357 | 0.72911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85357 | 0.72911 | 0 | 0 | 0 | -0.12445 | -14.5805
| Строительство ВЛЗ 10 кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка до опоры №1/5 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23701 | 0 | 0.23701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23701 | 0 | Завершение нового строительства 2017 года
| Строительство ВЛЗ 10 кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка до опоры №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28604 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28604 | 0 | Завершение нового строительства 2017 года
| Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №81 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка, до ТП 010 ул. Чапаева | Е-03512522-2.1.2-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49938 | 0 | 0.49938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49938 | 0 | Завершение нового строительства 2017 года
| Залегощенкий МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №17 до опоры №42 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 «Залегощь» 1,4км | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.1137 | 2.1137 | 0 | 2.1137 | 2.6252 | 0 | 0 | 0.0531 | 0.035907 | 2.0606 | 0.40287 | 0 | 2.1864 | 0 | 0.51142 | 24.1952 | Изменение технического решения. Выполнение участка линии кабелем
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь | Е-03512522-2.1.2-2018 | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 160 /10/0,4 кВ |  | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 1.2328 | 0 | 0 | 0.01534 | 0.0042244 | 0 | 0 | 1.8382 | 1.2286 | 0 | -0.62071 | -33.4883 | Изменение стоимости оборудования
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение цифровой активно-адаптивной системы (ЦААС) управления ВЛ 10 кВ №1 и №5 ПС Нарышкинская -1компл. | Е-03512522-2.1.2-2018 | 3.186 | 3.186 | 0 | 3.186 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 2.4042 | 0 | -0.78179 | -24.5383 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Заводская п. Нарышкино | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.1927 | 2.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 1.2453 | 0 | -0.60818 | -32.8123 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство ВЛ 0,4кВ -0,3км |  | 0.33921 | 0.33921 | 0 | 0.33921 | 0.31146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33921 | 0.31146 | 0 | -0.027755 | -8.1822 | Уменьшение протяженности линии
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Толкачева, г. Дмитровск | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.8325 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) |  | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 0.064265 | 0 | 1.2258 | 0 | -0.56347 | -30.3999 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство КЛ- 10 кВ -0,5км |  | 0.979 | 0.979 | 0 | 0.979 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0.99865 | 0 | 0.022866 | 0 | 0.042509 | 4.3421 | Увеличение протяженности линии
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Покровская, Муравская, г. Ливны | Е-03512522-2.1.2-2018 | 2.4954 | 2.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) |  | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 1.8331 | 0 | -0.020392 | -1.1002
| Строительство ВЛ- 6 кВ -1,4км коррект -0,4км |  | 0.64185 | 0.64185 | 0 | 0.64185 | 0.96521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64185 | 0.96521 | 0 | 0.32336 | 50.3796 | Увеличение протяженности линии
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Северная, г. Ливны | Е-03512522-2.1.2-2018 | 3.8129 | 3.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,1МВА (1х0,1МВА) |  | 2.8023 | 2.8023 | 0 | 2.8023 | 2.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8023 | 2.9957 | 0 | 0.19338 | 6.9006
| Строительство КЛ- 6 кВ -0,52км |  | 1.0106 | 1.0106 | 0 | 1.0106 | 2.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 2.1698 | 0 | 1.1592 | 114.7108 | Выполнена подрядным способом