## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №290-т от 01.08.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 106.1807 | 0 | 0 | 58.9141 | 41.5348 | 58.9141 | 41.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3794 | -29.4995
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 98.6622 | 0 | 0 | 51.7758 | 31.3106 | 51.7758 | 31.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.4652 | -39.5265
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 7.5185 | 0 | 0 | 7.1384 | 10.2242 | 7.1384 | 10.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0858 | 43.2282
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 106.1807 | 0 | 0 | 58.9141 | 41.5348 | 58.9141 | 41.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3794 | -29.4995
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 98.6622 | 0 | 0 | 51.7758 | 31.3106 | 51.7758 | 31.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.4652 | -39.5265
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 20.6266 | 0 | 0 | 15.0818 | 10.2941 | 15.0818 | 10.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7877 | -31.7447
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 7.2178 | 0 | 0 | 7.2178 | 0 | 7.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2178 | -100
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 7.2178 | 0 | 0 | 7.2178 | 0 | 7.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2178 | -100
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 733 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 5.0947 | 0 | 0 | 5.0947 | 0 | 5.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Знаменский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.1232 | 0 | 0 | 2.1232 | 0 | 2.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1232 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 13.4087 | 0 | 0 | 7.864 | 10.2941 | 7.864 | 10.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 4.8652 | 0 | 0 | 1.3515 | 7.8801 | 1.3515 | 7.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 г. Орёл -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 1.3515 | 0 | 0 | 1.3515 | 1.8417 | 1.3515 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49022 | 36.2739
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 03 Яч.02,14,17,18 г. Орел -4 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 1.0812 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 04 Яч.12,16 г. Орел -2 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.54058 | 0 | 0 | 0 | 0.71437 | 0 | 0.71437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71437 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 03 яч.12 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.27029 | 0 | 0 | 0 | 0.37224 | 0 | 0.37224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37224 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 01 яч.10; яч.02; яч.06; яч.07; яч.08 г. Мценск - 5 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 1.3515 | 0 | 0 | 0 | 2.1476 | 0 | 2.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1476 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП059 яч.07, яч.10. г. Мценск -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70298 | 0 | 0.70298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70298 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП001 яч.04 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33036 | 0 | 0.33036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33036 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.27029 | 0 | 0 | 0 | 0.35534 | 0 | 0.35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 3.5996 | 0 | 0 | 2.2309 | 1.3623 | 2.2309 | 1.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86862 | -38.936
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 692.г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.62161 | 0 | 0 | 0.62161 | 0 | 0.62161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62161 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.18842 | 0 | 0 | 0.18842 | 0 | 0.18842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18842 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.18842 | 0 | 0 | 0.18842 | 0 | 0.18842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18842 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП021г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.79619 | 0 | 0 | 0.79619 | 0 | 0.79619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79619 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП061г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.18842 | 0 | 0 | 0.18842 | 0 | 0.18842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18842 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20788 | 0 | 0.20788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20788 | 0
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 024, г.Болхов - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0.25771 | 0 | 0.25771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25771 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0.24744 | 0 | 0.24744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24744 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0.24744 | 0 | 0.24744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24744 | 0
| Верховский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.18842 | 0 | 0 | 0 | 0.16909 | 0 | 0.16909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16909 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 006 ул. Кирова, п. Змиевка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.24782 | 0 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23272 | 0
| Кромской МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 015, Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.24782 | 0 | 0 | 0.24782 | 0 | 0.24782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24782 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 3.2693 | 0 | 0 | 3.1248 | 0.93797 | 3.1248 | 0.93797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел -3шт. ВА5541 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.26918 | 0 | 0 | 0.26918 | 0 | 0.26918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел -5шт. КСО393; 1шт. КСО310 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.93882 | 0 | 0 | 0.93882 | 0 | 0.93882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел -6шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.93849 | 0 | 0 | 0.93849 | 0 | 0.93849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел -4шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.62566 | 0 | 0 | 0.62566 | 0 | 0.62566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62566 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.35263 | 0 | 0 | 0.35263 | 0 | 0.35263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35263 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск - 6шт. (КСО393-03 3шт., КСО393-04 2шт., ШМ 1шт., торцевые панели 4шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4083 | 0 | 0.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4083 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск - ЩО70 -5шт.(ЩО70-2-48 2шт., ЩО70-1-71 1шт., ЩО70-1-03 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48063 | 0 | 0.48063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48063 | 0
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВТП 002 п. Залегощь -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.14455 | 0 | 0 | 0 | 0.049034 | 0 | 0.049034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049034 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.74593 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37296 | -100
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10) кВ РП 09 Яч. 02, 01, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 12, 10, 06, 04 г. Орёл -12 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.74593 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37296 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.92873 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.11378 | 0.78391 | 0.11378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67012 | -85.485
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 г. Орёл -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.78391 | 0 | 0 | 0.78391 | 0 | 0.78391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78391 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 03 Яч.14 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.14482 | 0 | 0 | 0 | 0.11378 | 0 | 0.11378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11378 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 60.077 | 0 | 0 | 21.4674 | 17.2454 | 21.4674 | 17.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2221 | -19.6673
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 57.8189 | 0 | 0 | 19.2093 | 17.1995 | 19.2093 | 17.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0098 | -10.4625
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 44.7738 | 0 | 0 | 14.1998 | 12.9232 | 14.1998 | 12.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2766 | -8.9902
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера г. Орел -0,86км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.7362 | 0 | 0 | 1.7362 | 0 | 1.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7362 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел -0,94км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2469 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел -0,52км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.6898 | 0 | 0 | 0.6898 | 0.2632 | 0.6898 | 0.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42659 | -61.8432 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая г. Орел -1,16км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.5388 | 0 | 0 | 1.5388 | 0 | 1.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5388 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный г. Орел -0,97км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2867 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2867 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко г. Орел -0,79км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.048 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.048 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел -0,22км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.29184 | 0 | 0 | 0.29184 | 0 | 0.29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29184 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел -0,49км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0.26449 | 0.65 | 0.26449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38551 | -59.3091 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел -0,15км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.19898 | 0 | 0 | 0.19898 | 0.092529 | 0.19898 | 0.092529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10645 | -53.4981 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №15 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел -1,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.81162 | 0 | 0 | 0.81162 | 0.65677 | 0.81162 | 0.65677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15486 | -19.0798 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова г. Орел -1,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.78457 | 0 | 0 | 0.78457 | 0 | 0.78457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78457 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова г. Орел -0,97км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.52485 | 0 | 0 | 0.52485 | 0.41763 | 0.52485 | 0.41763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10722 | -20.4279 | Не завершенная реконструкция
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов -1,2 км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.9977 | 0 | 0 | 1.9977 | 0 | 1.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9977 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов -0,55км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.7301 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 0.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7301 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.66373 | 0 | 0 | 0.66373 | 0.17739 | 0.66373 | 0.17739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48634 | -73.2739 | Не завершенная реконструкция
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск -2,3км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 3.8737 | 0 | 0 | 0 | 0.04104 | 0 | 0.04104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04104 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск -0,42км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.70738 | 0 | 0 | 0 | 0.48447 | 0 | 0.48447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48447 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова г. Мценск -1,32км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.7523 | 0 | 0 | 0 | 0.27722 | 0 | 0.27722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершенная реконструкция
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова в г. Ливны -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.66373 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны -0,48км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.63718 | 0 | 0 | 0 | 0.68505 | 0 | 0.68505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68505 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны -0,46км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.61063 | 0 | 0 | 0 | 0.47315 | 0 | 0.47315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47315 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.65046 | 0 | 0 | 0 | 0.18274 | 0 | 0.18274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18274 | 0 | Не завершенная реконструкция
| Верховский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,529км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0.01296 | 0 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01296 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная -0,497км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.65975 | 0 | 0 | 0 | 0.61304 | 0 | 0.61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61304 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ -0,35км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.46461 | 0 | 0 | 0 | 0.39137 | 0 | 0.39137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39137 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева -0,502км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 0.45808 | 0 | 0.45808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45808 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная -0,916км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | Не завершенная реконструкция
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до ТП 012 п. Глазуновка -0,4км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.53099 | 0 | 0 | 0 | 0.62525 | 0 | 0.62525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62525 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина -0,63км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.8363 | 0 | 0 | 0 | 0.67187 | 0 | 0.67187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67187 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского -0,55км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.73011 | 0 | 0 | 0 | 0.019008 | 0 | 0.019008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019008 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина -1,15км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 0.21099 | 0 | 0.21099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21099 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького -0,73км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.96905 | 0 | 0 | 0 | 0.47949 | 0 | 0.47949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47949 | 0 | Не завершенная реконструкция
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино -0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.33295 | 0 | 0 | 0 | 0.42536 | 0 | 0.42536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42536 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково-0.82 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.27661 | 0 | 0.27661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27661 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково- 0,141 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0.15933 | 0 | 0.15933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15933 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Молодежная п. Шаблыкино-0,92 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2213 | 0 | 0 | 0 | 0.15927 | 0 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15927 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина с разукрупнением распределительной линии п. Хотынец -1,5 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 0.71939 | 0 | 0.71939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71939 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино -2,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 2.7877 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | Не завершенная реконструкция
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева -0,42км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.55753 | 0 | 0 | 0 | 0.35825 | 0 | 0.35825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35825 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, Первомайская -0,33км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 0.30764 | 0 | 0.30764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30764 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная -0,135км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.17921 | 0 | 0 | 0 | 0.086517 | 0 | 0.086517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086517 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.59736 | 0 | 0 | 0 | 0.18011 | 0 | 0.18011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18011 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,61км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.80975 | 0 | 0 | 0 | 0.21454 | 0 | 0.21454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21454 | 0 | Не завершенная реконструкция
| Кромской МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013 ул. Горки, Скважина, п. Кромы -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.79648 | 0 | 0 | 0 | 0.30221 | 0 | 0.30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30221 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 пер Куренцова, п. Кромы -0,3км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.39824 | 0 | 0 | 0 | 0.36534 | 0 | 0.36534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36534 | 0 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск -1,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 0.20572 | 0 | 0.20572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20572 | 0 | Не завершенная реконструкция
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 13.0451 | 0 | 0 | 5.0095 | 4.2763 | 5.0095 | 4.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73318 | -14.6358
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП066.04 - ТП065.02 г. Орел -0,585 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0.95062 | 0 | 0.95062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95062 | 0 | Не завершенная реконструкция
| Замена участка КЛ-6 кВ ТП123.02 — ТП059.02 от ТП123 до законсервированного участка на территории Детской инфекционной больницы (вынос КЛ-6 кВ с бывшей территории ЗАО «Орлэкс»)- 0,5 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 0.65204 | 0 | 0.65204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65204 | 0 | Не завершенная реконструкция
| участок КЛ 6кВ №541 ПС "Железнодорожная" - РП 08(перевод с тела моста "Дружба" на подводную трассу) г. Орел -0,227 км (с установкой охранной зоны) . | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69962 | 0 | 0.69962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №1,№2 ТП105 - Приборостроительная 26 г. Орел -0,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.80002 | 0 | 0 | 0.80002 | 0 | 0.80002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| КЛ-0,4кВ №1 ТП105 - Приборостроительная 34 г. Орел -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.17767 | 0 | 0 | 0.17767 | 0 | 0.17767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| КЛ-0,4кВ №12 ТП105 - Приборостроительная 32 г. Орел - 0,3 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.58169 | 0 | 0 | 0.58169 | 0 | 0.58169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5 г. Орел -0,15 (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.59251 | 0 | 0 | 0.59251 | 0 | 0.59251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5-7 г. Орел -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.25653 | 0 | 0 | 0.25653 | 0 | 0.25653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9 г. Орел -0,265к (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.47851 | 0 | 0 | 0.47851 | 0 | 0.47851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9-7 г. Орел -0,095 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.27053 | 0 | 0 | 0.27053 | 0 | 0.27053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| КЛ-0,4кВ №12 ТП101 - ул. Игнатова 15 г. Орел -0,283 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.72572 | 0 | 0 | 0.72572 | 0 | 0.72572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| КЛ-0,4кВ №2 ТП101 - пер. Ягодный 15 г. Орел -0,44 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.1263 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| 2КЛ 0,4 кВ №13 ТП 122 ул. Октябрьская г. Орел -(2х0,1)-0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42535 | 0 | 0.42535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ №39 ПС "Мценск" до опоры №1 ВЛ-10кВ Ф№39 г. Мценск -0,65км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 2.0644 | 0 | 0 | 0 | 0.01296 | 0 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01296 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 045 г. Ливны -0,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №19 до опоры №1 ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Покровская -0,075км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.24208 | 0 | 0 | 0 | 0.14714 | 0 | 0.14714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14714 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.2581 | 0 | 0 | 2.2581 | 0.045827 | 2.2581 | 0.045827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2123 | -97.9706
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 2.2581 | 0 | 0 | 2.2581 | 0.045827 | 2.2581 | 0.045827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2123 | -97.9706
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №5/2 ВЛ 10 кВ №13 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.91887 | 0 | 0 | 0.91887 | 0 | 0.91887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета пункта секционирования столбового (ПКУ) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№13 ПС "Район В" | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.42036 | 0 | 0 | 0.42036 | 0 | 0.42036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №4, п/ст «Черкасская», опора №1 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.91887 | 0 | 0 | 0.91887 | 0 | 0.91887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91887 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №21 ПС Новосиль -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045827 | 0 | 0.045827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045827 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 7.1037 | 0 | 0 | 7.1037 | 1.1654 | 7.1037 | 1.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9384 | -83.5952
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 6.4728 | 0 | 0 | 6.4728 | 0.18125 | 6.4728 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2916 | -97.1998
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 6.4728 | 0 | 0 | 6.4728 | 0.18125 | 6.4728 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2916 | -97.1998
| Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 10 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 18 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 068 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 091 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 105 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 117 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 185 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 208 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 408 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 413 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 427 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 437 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 442 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 550 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 641 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 653 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 679 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 718 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 762 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 781 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0.18125 | 0.2697 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088447 | -32.7943
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 801 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2697 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.63091 | 0 | 0 | 0.63091 | 0.9841 | 0.63091 | 0.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35319 | 55.9817
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.63091 | 0 | 0 | 0.63091 | 0.9841 | 0.63091 | 0.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35319 | 55.9817
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №254, №541 в РП 08 г.Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.34106 | 0 | 0 | 0.34106 | 0 | 0.34106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №434 в ТП 082 г.Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.28985 | 0 | 0 | 0.28985 | 0 | 0.28985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на КЛ 10 кВ №9 ПС Долгое, 1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33182 | 0 | 0.33182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33182 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на отпайке от опоры №20 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 Новополево-2 , ул. 8 Марта п. Глазуновка 1 шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34656 | 0 | 0.34656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34656 | 0
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская, между опорами № 90-91, 1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30572 | 0 | 0.30572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30572 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.8549 | 0 | 0 | 8.1228 | 2.6058 | 8.1228 | 2.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.517 | -67.9205
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.1 | Реконструкция административно-производственных зданий | J-035512522-1.2.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | J-035512522-1.2.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.8549 | 0 | 0 | 8.1228 | 2.6058 | 8.1228 | 2.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.517 | -67.9205
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» г. Болхов | J-03512522-1.2.4.2.1-2020 | 2.9294 | 0 | 0 | 0.73234 | 2.6058 | 0.73234 | 2.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8734 | 255.8101
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2020 | 0.71342 | 0 | 0 | 0.17835 | 0 | 0.17835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17835 | -100
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 7.2121 | 0 | 0 | 7.2121 | 0 | 7.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2121 | -100
| Прибор сравнения (для проверки трансформаторов тока)-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.30524 | 0 | 0 | 0.30524 | 0 | 0.30524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30524 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Нагрузочное устройство для прибора сравнения 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.068415 | 0 | 0 | 0.068415 | 0 | 0.068415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068415 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.27261 | 0 | 0 | 0.27261 | 0 | 0.27261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27261 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.24208 | 0 | 0 | 0.24208 | 0 | 0.24208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24208 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Передвижная лаборатория (для г.Ливны) 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 2.7892 | 0 | 0 | 2.7892 | 0 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7892 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Генератор трассировочный Тх-10 (RD-8000) 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.16841 | 0 | 0 | 0.16841 | 0 | 0.16841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16841 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| БМ-205Д на шасси МТЗ-2 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 3.3661 | 0 | 0 | 3.3661 | 0 | 3.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3661 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 7.5185 | 0 | 0 | 7.1384 | 10.2242 | 7.1384 | 10.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0858 | 43.2282
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 4.9085 | 0 | 0 | 4.6148 | 10.1071 | 4.6148 | 10.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4923 | 119.0146
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01 - 0,45 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.503 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.503 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15) - 0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.26038 | 0 | 0 | 0.26038 | 0 | 0.26038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26038 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008) 0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.26038 | 0 | 0 | 0.26038 | 0 | 0.26038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26038 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056) -0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.18904 | 0 | 0 | 0.18904 | 0 | 0.18904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18904 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030) -0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.18904 | 0 | 0 | 0.18904 | 0 | 0.18904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18904 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007) - 0,02 км(с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.066026 | 0 | 0 | 0.066026 | 0 | 0.066026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066026 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016) - 0,02 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.066026 | 0 | 0 | 0.066026 | 0 | 0.066026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066026 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010) - 0,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.31206 | 0 | 0 | 0.31206 | 0 | 0.31206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31206 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154) - 0,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.31206 | 0 | 0 | 0.31206 | 0 | 0.31206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31206 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514 - 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.72837 | 0 | 0 | 0.72837 | 0 | 0.72837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72837 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514 - 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.72837 | 0 | 0 | 0.72837 | 0 | 0.72837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72837 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Строительство центра питания суммарной мощностью 2,0 МВА для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Генерала Лаврова-ул. Естина по адресу: Орловский район, д. Жилина, ул Генерала Лаврова (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 10кВ -(4х0,42) =1,68км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0677 | 0 | 5.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0677 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ МВА (2х1,0МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №15 ТП 041 до ж/д по ул. Катукова с переводом питания с РБ.№9 ТП 041, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) г. Мценск -0,15км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15129 | 0 | 0.15129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15129 | 0
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3,4 ТП 047 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,12км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.14687 | 0 | 0 | 0 | 0.19124 | 0 | 0.19124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19124 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок) с. Сосково -0,12км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.14687 | 0 | 0 | 0 | 0.17854 | 0 | 0.17854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17854 | 0
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 2.61 | 0 | 0 | 2.5236 | 0.11706 | 2.5236 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 2.61 | 0 | 0 | 2.5236 | 0.11706 | 2.5236 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4065 | -95.3615
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041, ТП 043 (2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.17279 | 0 | 0 | 0.17279 | 0 | 0.17279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17279 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020, ТП 023,ТП 070 (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.72058 | 0 | 0 | 0.72058 | 0 | 0.72058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72058 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 029, ТП 006 (2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.17279 | 0 | 0 | 0.17279 | 0 | 0.17279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17279 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 2 квартал.
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031, ТП 032, ТП 033 (3 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.25918 | 0 | 0 | 0.25918 | 0 | 0.25918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25918 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал.
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.086393 | 0 | 0 | 0 | 0.11706 | 0 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11706 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127 г. Ливны(1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.086393 | 0 | 0 | 0.086393 | 0 | 0.086393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086393 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057, ТП 139 г. Ливны(2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.17279 | 0 | 0 | 0.17279 | 0 | 0.17279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17279 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.31302 | 0 | 0 | 0.31302 | 0 | 0.31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31302 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 35/10 Моховое, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.62604 | 0 | 0 | 0.62604 | 0 | 0.62604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62604 | -100 | Выполнение мероприятия перенесено на 4 квартал.