## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 | квартал | 2020 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №257-т от 13.08.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 207.1761 | 0 | 0 | 0 | 207.1761 | 114.2862 | 34.0105 | 34.6123 | 31.4544 | 33.5406 | 46.309 | 33.378 | 95.4022 | 12.7553 | 0 | 0 | -92.8899 | -44.8362 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 168.783 | 0 | 0 | 0 | 168.783 | 102.4037 | 25.8107 | 26.0922 | 31.4544 | 33.5092 | 37.7938 | 31.1476 | 73.7241 | 11.6547 | 0 | 0 | -66.3793 | -39.3282 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 38.3931 | 0 | 0 | 0 | 38.3931 | 11.8825 | 8.1998 | 8.5201 | 0 | 0.031395 | 8.5152 | 2.2304 | 21.678 | 1.1006 | 0 | 0 | -26.5106 | -69.0505 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 207.1761 | 0 | 0 | 0 | 207.1761 | 114.2862 | 34.0105 | 34.6123 | 31.4544 | 33.5406 | 46.309 | 33.378 | 95.4022 | 12.7553 | 0 | 0 | -92.8899 | -44.8362 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 168.783 | 0 | 0 | 0 | 168.783 | 102.4037 | 25.8107 | 26.0922 | 31.4544 | 33.5092 | 37.7938 | 31.1476 | 73.7241 | 11.6547 | 0 | 0 | -66.3793 | -39.3282 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 57.8073 | 0 | 0 | 0 | 57.8073 | 32.6608 | 8.8515 | 8.5785 | 6.6467 | 6.9593 | 17.6691 | 13.4521 | 24.6399 | 3.6709 | 0 | 0 | -25.1465 | -43.5006 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 28.8834 | 0 | 0 | 0 | 28.8834 | 9.3413 | 0 | 0 | 0 | 0.18487 | 12.0917 | 9.1253 | 16.7917 | 0.031107 | 0 | 0 | -19.5421 | -67.6586 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 28.8834 | 0 | 0 | 0 | 28.8834 | 9.3413 | 0 | 0 | 0 | 0.18487 | 12.0917 | 9.1253 | 16.7917 | 0.031107 | 0 | 0 | -19.5421 | -67.6586 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 733 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 4.1548 | 0 | 0 | 0 | 4.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1548 | 0 | 0 | 0 | -4.1548 | -100 | Не поставка оборудования
| Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 450 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 4.2157 | 0 | 0 | 0 | 4.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2157 | 0 | 0 | 0 | -4.2157 | -100 | Изменения в схеме развития территории муниципального образования г. Орел (изменения в виде разрешенного использования земельных участков)
| Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 676 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | -4.2198 | -100 | Отсутствие разрешительной документации на земельный участок
| Знаменский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны) ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011438 | 0 | -0.011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 003 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.6541 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45841 | -27.7138 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 г. Болхов (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 1.7856 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 1.7856 | 1.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46778 | -26.1975 | Изменение стоимости оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Мценск (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.8054 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 1.3205 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 1.8054 | 1.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48487 | -26.8575 | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 101 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 1.6281 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 0.11628 | 1.6281 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26478 | -16.2633 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство 3БКТП 2х250 6/04 кВ с ликвидацией ТП 120 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 4.2014 | 0 | 0 | 0 | 4.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2014 | 0 | 0 | 0 | -4.2014 | -100 | Отсутствие разрешительной документации на земельный участок
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 п.Красная Заря (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 1.6775 | 1.3202 | 0 | 0 | 0 | 0.017038 | 1.6775 | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35728 | -21.2981 | Изменение стоимости оборудования
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 003 п. Хотынец (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны).Коррект. 250 кВА | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.7705 | 0 | 0 | 0 | 1.7705 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0.005938 | 1.7705 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39272 | -22.1807 | Изменение стоимости оборудования
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 п.Кромы (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.7705 | 0 | 0 | 0 | 1.7705 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0.017038 | 1.7705 | 1.3978 | 0 | 0.031107 | 0 | 0 | -0.32455 | -18.3309 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.9238 | 0 | 0 | 0 | 28.9238 | 23.3195 | 8.8515 | 8.5785 | 6.6467 | 6.7745 | 5.5774 | 4.3268 | 7.8482 | 3.6398 | 0 | 0 | -5.6044 | -19.3763 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 6.5668 | 6.7031 | 6.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13631 | -2.0336 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 г. Орёл -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 1.5347 | 1.556 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021229 | -1.3644
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 03 Яч.02,14,17,18 г. Орел -4 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 1.2427 | 0 | 0 | 0 | 1.2427 | 1.1796 | 1.2427 | 1.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063086 | -5.0765
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 04 Яч.12,16 г. Орел -2 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.62238 | 0 | 0 | 0 | 0.62238 | 0.59531 | 0.62238 | 0.59531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027074 | -4.35
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 03 яч.12 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.31068 | 0 | 0 | 0 | 0.31068 | 0.3102 | 0.31068 | 0.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00047673 | -0.15345
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 01 яч.1; яч.10; яч.02; яч.06; яч.07; яч.08 г. Мценск - 5 шт. Коррект. 6шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 1.7828 | 1.7897 | 1.7828 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068594 | 0.38475
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП059 яч.07, яч.10. г. Мценск -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.59427 | 0 | 0 | 0 | 0.59427 | 0.58582 | 0.59427 | 0.58582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008453 | -1.4224 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП001 яч.04 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.29714 | 0 | 0 | 0 | 0.29714 | 0.2753 | 0.29714 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021835 | -7.3485 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.29714 | 0 | 0 | 0 | 0.29714 | 0.29612 | 0.29714 | 0.29612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010202 | -0.34335
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 8.0527 | 0 | 0 | 0 | 8.0527 | 5.4291 | 1.2164 | 1.1352 | 2.7776 | 3.0747 | 1.9949 | 1.2192 | 2.0638 | 0 | 0 | 0 | -2.6236 | -32.5801 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 692.г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.4889 | 0 | 0 | 0 | 0.4889 | 0.45184 | 0 | 0 | 0 | 0.45184 | 0.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037063 | -7.5809
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0.15052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0.15052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029937 | 2.0293
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП021г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | -0.61779 | -100 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП061г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.15729 | 0 | 0 | 0 | 0.15729 | 0.17375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17375 | 0.15729 | 0 | 0 | 0 | 0.016454 | 10.4606
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0.17323 | 0.14752 | 0.17323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025713 | 17.4298 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 ТП013 кВАг. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | -0.61779 | -100 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП306 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | -0.14752 | -100 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП306 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | -0.14752 | -100 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП514 г. Орел -2шт (в связи с переводом пмтания на 10 кВ) | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | -0.3759 | -100 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, с сухой изоляцией ТП019 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.67924 | 0 | 0 | 0 | 0.67924 | 0.44747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67924 | 0.44747 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23177 | -34.1224 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, с сухой изоляцией ТП019 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.67924 | 0 | 0 | 0 | 0.67924 | 0.44747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67924 | 0.44747 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23177 | -34.1224 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 024, г.Болхов - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.24445 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.21476 | 0.24445 | 0.21476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029697 | -12.1483 | Изменение стоимости оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.24004 | 0 | 0 | 0 | 0.24004 | 0.2062 | 0.24004 | 0.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033837 | -14.0968 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.24445 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.2062 | 0.24445 | 0.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038254 | -15.649 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 023 г. Мценск - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.24445 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.20028 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.20028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04417 | -18.0688 | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Долгое -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.19237 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0.16226 | 0 | 0 | 0.19237 | 0.16226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030111 | -15.6526 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 142 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | 0.3089 | 0.29148 | 0 | 0 | 0.3089 | 0.29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017414 | -5.6375
| Замена трансформаторов мощностью 400 кВа на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 156 г. Ливны -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.58437 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.58437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033416 | -5.4089
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0.14091 | 0.14752 | 0.14091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0066109 | -4.4813
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 030 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.18795 | 0 | 0 | 0 | 0.18795 | 0.20242 | 0 | 0 | 0.18795 | 0.20242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014468 | 7.6975
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 022 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0.15077 | 0 | 0 | 0.14752 | 0.15077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032484 | 2.202
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 006 ул. Кирова, п. Змиевка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.19237 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0.19393 | 0.19237 | 0.19393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015631 | 0.81253
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 005 ул. Советская, п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.24445 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.24437 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.24437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3964e-05 | -0.034348
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 013 ул. Розы Люксембург, п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.24004 | 0 | 0 | 0 | 0.24004 | 0.20808 | 0 | 0 | 0.24004 | 0.20808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031958 | -13.3139 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 002 ул. Ленина, с. Сосково -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.15729 | 0 | 0 | 0 | 0.15729 | 0.15916 | 0 | 0 | 0.15729 | 0.15916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018622 | 1.1839
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП001 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.24445 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.24937 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.24937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049185 | 2.0121
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 015, Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.19237 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0.17026 | 0 | 0 | 0.19237 | 0.17026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022105 | -11.4912 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 8.6184 | 0 | 0 | 0 | 8.6184 | 5.7798 | 0.78646 | 0.78164 | 0.86366 | 0.65795 | 2.9313 | 0.81094 | 4.037 | 3.5293 | 0 | 0 | -2.8386 | -32.9363 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел -3шт. ВА5541 1000А | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.18102 | 0 | 0 | 0 | 0.18102 | 0.13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18102 | 0.13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041377 | -22.8571 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел -5шт. КСО393; 1шт. КСО310 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.6655 | 0 | 0 | 0 | 0.6655 | 0.67129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6655 | 0.67129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057886 | 0.8698 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел -6шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.49884 | 0 | 0 | 0 | 0.49884 | 0.36955 | 0 | 0 | 0.49884 | 0.36955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12929 | -25.9185 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел -4шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.36482 | 0 | 0 | 0 | 0.36482 | 0.2884 | 0 | 0 | 0.36482 | 0.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076418 | -20.9471 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.34763 | 0 | 0 | 0 | 0.34763 | 0.31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34763 | 0.31305 | 0 | 0 | -0.034578 | -9.9466
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 805 яч.01 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.34763 | 0 | 0 | 0 | 0.34763 | 0.31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34763 | 0.31305 | 0 | 0 | -0.034578 | -9.9466
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 861 яч.05 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.34763 | 0 | 0 | 0 | 0.34763 | 0.31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34763 | 0.31305 | 0 | 0 | -0.034578 | -9.9466
| Установка оборудования РП 25 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | -0.46052 | -100 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Установка оборудования РП 29 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | -0.46052 | -100 | Мероприятие не актуально
| Установка оборудования РП 27 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | -0.46052 | -100 | Мероприятие не актуально
| Установка оборудования РП 28 яч.10 г. Орел 1шт. КСО-298-08 ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.23175 | 0 | 0 | 0 | 0.23175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23175 | 0 | 0 | 0 | -0.23175 | -100 | Мероприятие не актуально
| Установка в РУ-10 кВ ТП514 двух комплексов учета электроэнергии | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.50016 | 0 | 0 | 0 | 0.50016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50016 | 0 | 0 | 0 | -0.50016 | -100 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Установка секционного разъединителя между ячейками №2 и №3 в РУ-6 кВ ТП035. Перевод присоединения из яч. №2 в яч. №4 и присоединения из яч. №4 в яч. №2 (РВз-10-630 -2шт., ШМ -1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.14824 | 0 | 0 | 0 | 0.14824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14824 | 0 | 0 | 0 | -0.14824 | -100 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 020 г. Болхов -2шт.(ЩО70-1-03, ЩО70-1-02) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.11255 | 0 | 0 | 0 | 0.11255 | 0.11299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11255 | 0 | 0 | 0.11299 | 0 | 0 | 0.00043956 | 0.39053
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 041 г. Болхов -1шт. ЩО70-1-03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.062495 | 0 | 0 | 0 | 0.062495 | 0.062238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062495 | 0 | 0 | 0.062238 | 0 | 0 | -0.00025674 | -0.41082
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 048 г. Болхов -2шт (КСО-298-08ВВ 1шт., КСО 393-11 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.37794 | 0 | 0 | 0 | 0.37794 | 0.29364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37794 | 0 | 0 | 0.29364 | 0 | 0 | -0.084298 | -22.3049 | Изменение стоимости оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск - 6шт. (КСО393-03 3шт., КСО393-04 2шт., ШМ 1шт., торцевые панели 4шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.34793 | 0 | 0 | 0 | 0.34793 | 0.34025 | 0.34793 | 0.34025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0076803 | -2.2074 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск - ЩО70 -5шт.(ЩО70-2-48 2шт., ЩО70-1-71 1шт., ЩО70-1-03 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.39753 | 0 | 0 | 0 | 0.39753 | 0.40052 | 0.39753 | 0.40052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002995 | 0.75342 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 098 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. (КСО393-03 4 шт., КСО393-04 2шт., шинный мост, торцевые панели 4шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.50485 | 0 | 0 | 0 | 0.50485 | 0.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50485 | 0.5053 | 0 | 0 | 0.00045057 | 0.089248
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№1; №2. г. Мценск -2шт. (КСО393-03 1шт., КСО393-04 1шт., торцевые панели 2 шт) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.16503 | 0 | 0 | 0 | 0.16503 | 0.16535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16503 | 0.16535 | 0 | 0 | 0.00032579 | 0.19742
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 048 г. Ливны -8шт. (КСО393-04 2шт., КСО393-03 5 шт., КСО393-11 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.60809 | 0 | 0 | 0 | 0.60809 | 0.52457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60809 | 0 | 0 | 0.52457 | 0 | 0 | -0.08352 | -13.7349 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 107 г. Ливны -4шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 3шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.27189 | 0 | 0 | 0 | 0.27189 | 0.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27189 | 0 | 0 | 0.2562 | 0 | 0 | -0.015683 | -5.768
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 022 п. Хомутово -3шт. КСО366 Коррект. КСО 393-03 1шт., КСО393-04 1шт., КСО 393-08 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.21799 | 0 | 0 | 0 | 0.21799 | 0.21904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21799 | 0 | 0 | 0.21904 | 0 | 0 | 0.0010471 | 0.48035
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Змиевка -1шт (КСО 393-09) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.098558 | 0 | 0 | 0 | 0.098558 | 0.092013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098558 | 0 | 0 | 0.092013 | 0 | 0 | -0.0065447 | -6.6405
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 г. Малоархангельск -2шт. (ЩО70-1-01 1шт., ЩО70-1-84 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.11987 | 0 | 0 | 0 | 0.11987 | 0.12624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11987 | 0 | 0 | 0.12624 | 0 | 0 | 0.0063655 | 5.3103
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВТП 002 п. Залегощь -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.10994 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 0.10524 | 0.041 | 0.040862 | 0 | 0 | 0.068941 | 0 | 0 | 0.064374 | 0 | 0 | -0.0047051 | -4.2796
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск -1шт. ЩО70-1-03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.062495 | 0 | 0 | 0 | 0.062495 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062495 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.042156 | 67.4556 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Кромы -1шт. КСО393-11 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0.063513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0.063513 | 0 | 0 | -0.082921 | -56.6266 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 2.4918 | 0 | 0 | 0 | 2.4918 | 2.5322 | 0 | 0 | 1.9862 | 2.0249 | 0.50557 | 0.50727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040466 | 1.624 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10) кВ РП 09 Яч. 02, 01, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 12, 10, 06, 04 г. Орёл -12 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.43335 | 0 | 0 | 0 | 0.43335 | 0.44348 | 0 | 0 | 0.43335 | 0.44348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010134 | 2.3385
| Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.09,14,15,13,11,07,01,10,17 г. Орёл - 9 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.32501 | 0 | 0 | 0 | 0.32501 | 0.33212 | 0 | 0 | 0.32501 | 0.33212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071063 | 2.1865
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение дуговой защиты и автоматики в ЦРП05 яч.01, яч.02, яч.03, яч.04, яч.05, яч.06, яч.07, яч.08, яч.09, яч.10, яч.11, яч.12, яч.13, яч.14, яч.15, яч.16, яч.17, яч.18, яч.20, яч.22. г. Мценск - 20шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.72225 | 0 | 0 | 0 | 0.72225 | 0.73423 | 0 | 0 | 0.72225 | 0.73423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011982 | 1.659 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение дуговой защиты и автоматики в ЦРП04 яч.1, яч.02, яч.3, яч.4, яч.5, яч.6, яч.07,яч.8, яч.09, яч.10, яч.11, яч.12, яч.13, яч.14 г. Мценск -14шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.50557 | 0 | 0 | 0 | 0.50557 | 0.51512 | 0 | 0 | 0.50557 | 0.51512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095444 | 1.8878 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение дуговой защиты и автоматики в ЦРП яч.1, яч.2, яч.3, яч4, яч.5, яч.6, яч.7, яч.8, яч.9, яч.10, яч.11, яч.12, яч.13, яч.14. г.Ливны -14шт | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.50557 | 0 | 0 | 0 | 0.50557 | 0.50727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50557 | 0.50727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016994 | 0.33614
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 3.0116 | 0.14562 | 0.09482 | 1.0193 | 1.0169 | 0.14562 | 1.7894 | 1.7474 | 0.11047 | 0 | 0 | -0.046379 | -1.5167 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 г. Орёл -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.72809 | 0 | 0 | 0 | 0.72809 | 0.72638 | 0 | 0 | 0.72809 | 0.72638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001706 | -0.23431
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 03 Яч.14 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.09482 | 0.14562 | 0.09482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050797 | -34.8838 | Закупка оборудования 2019 года.
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 16 Яч.12,13 г. Орёл -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.29123 | 0 | 0 | 0 | 0.29123 | 0.29055 | 0 | 0 | 0.29123 | 0.29055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068249 | -0.23434
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 801 Яч.08 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11013 | 0.14562 | 0.036714 | 0 | 0 | 0.0012244 | 0.84085
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 805 Яч.01 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.11013 | 0 | 0.036964 | 0 | 0 | 0.0014744 | 1.0125
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 861 Яч.05 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11013 | 0.14562 | 0.036789 | 0 | 0 | 0.0012992 | 0.8922
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТехперевооружениеТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 03 яч.12 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14608 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.00046179 | 0.31713
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 01 яч.02; яч.06; яч.07; яч.08; яч.10 г. Мценск -5шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.72809 | 0 | 0 | 0 | 0.72809 | 0.72815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72815 | 0.72809 | 0 | 0 | 0 | 6.13e-05 | 0.0084193
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 037 Яч. 01 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.00064775 | 0.44483
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 058. Яч.01 г. Ливны -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.00064775 | 0.44483
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 Яч.03 г. Ливны -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.00064775 | 0.44483
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 01 яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14596 | 0.14562 | 0 | 0 | 0 | 0.00034187 | 0.23477
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 57.4843 | 0 | 0 | 0 | 57.4843 | 48.4294 | 13.8164 | 14.3711 | 21.1029 | 22.8717 | 16.1423 | 11.159 | 6.4228 | 0.027519 | 0 | 0 | -9.0549 | -15.752 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 47.3967 | 0 | 0 | 0 | 47.3967 | 42.1566 | 13.8164 | 14.3329 | 21.1029 | 22.8717 | 6.0547 | 4.9293 | 6.4228 | 0.022695 | 0 | 0 | -5.2401 | -11.0558 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 34.8118 | 0 | 0 | 0 | 34.8118 | 35.0171 | 10.5193 | 10.7693 | 17.6321 | 19.3351 | 6.0547 | 4.89 | 0.60572 | 0.022695 | 0 | 0 | 0.20531 | 0.58977 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера г. Орел -0,86км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 1.2828 | 0 | 0 | 0.18 | 0.32493 | 0.9275 | 0.94747 | 0 | 0.010406 | 0 | 0 | 0.17531 | 15.8295 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел -0,94км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.66949 | 0 | 0 | 0 | 0.66949 | 0.66065 | 0 | 0 | 0.66949 | 0.65509 | 0 | 0.00556 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008836 | -1.3198
| ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел -0,52км (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,39 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.24015 | 0 | 0 | 0 | 0.24015 | 0.23522 | 0.24015 | 0.21934 | 0 | 0.01366 | 0 | 0.00222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0049368 | -2.0557
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая, ул Пятницкая с переводом питания на ТП 667.02 ул. Пятницкая. г.Орел -1,16 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.80211 | 0 | 0 | 0 | 0.80211 | 0.94188 | 0 | 0 | 0.80211 | 0.92386 | 0 | 0.00573 | 0 | 0.01229 | 0 | 0 | 0.13977 | 17.4255 | Изменение конфигурации линии. Увеличение анкерных опор.
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный , ул. Корчагина г. Орел -0,97км (с установкой охранной зоны).Коррект- 0,8 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.56256 | 0 | 0 | 0 | 0.56256 | 0.53018 | 0 | 0 | 0.56256 | 0.52562 | 0 | 0.00456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032382 | -5.7562
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко, ул. 5-го Августа, г. Орел -0,79км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.57122 | 0 | 0 | 0 | 0.57122 | 0.5545 | 0 | 0 | 0.57122 | 0.55011 | 0 | 0.00439 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016726 | -2.9281
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел -0,22км (с установкой охранной зоны). ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел -0,49км (с установкой охранной зоны).Коррект. -0,458 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.2193 | 0 | 0 | 0 | 0.2193 | 0.229 | 0.2193 | 0.22041 | 0 | 0.005985 | 0 | 0.00261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097076 | 4.4267
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел -0,15км (с установкой охранной зоны). Коррект. 0,155 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.093791 | 0 | 0 | 0 | 0.093791 | 0.08453 | 0.093791 | 0.077108 | 0 | 0.0065419 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0092613 | -9.8744
| ВЛ 0,4 кВ №15 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел -1,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.58593 | 0 | 0 | 0 | 0.58593 | 0.5968 | 0.53993 | 0.5473 | 0.046 | 0.040463 | 0 | 0.00903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010865 | 1.8543
| ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова г. Орел -1,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.58856 | 0 | 0 | 0 | 0.58856 | 0.62244 | 0 | 0 | 0.58856 | 0.6156 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033887 | 5.7577
| ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова г. Орел -0,97км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.38714 | 0 | 0 | 0 | 0.38714 | 0.38 | 0.34414 | 0.34803 | 0.043 | 0.026443 | 0 | 0.00553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0071411 | -1.8446
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов -1,2 км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.1113 | 0 | 0 | 0 | 1.1113 | 1.1858 | 0 | 0 | 0.374 | 0.40661 | 0.73731 | 0.77924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074541 | 6.7075
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов -0,55км (с установкой охранной зоны). Коррект- 0,5 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.42538 | 0 | 0 | 0 | 0.42538 | 0.4357 | 0 | 0 | 0.42538 | 0.43285 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010316 | 2.4251
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов -0,5км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,45 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.38863 | 0 | 0 | 0 | 0.38863 | 0.42425 | 0.148 | 0.14782 | 0.24063 | 0.2738 | 0 | 0.00262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035618 | 9.1651
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск -2,3км (с установкой охранной зоны).Коррект 1,86 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.5112 | 0 | 0 | 0 | 1.5112 | 1.618 | 0 | 0.0342 | 0.666 | 0.73257 | 0.84524 | 0.85121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10673 | 7.0624
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск -0,42км. (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.41419 | 0 | 0 | 0 | 0.41419 | 0.41641 | 0.41419 | 0.40373 | 0 | 0.009545 | 0 | 0.00314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022229 | 0.53669
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова, пер. Набережный г. Мценск -1,32км. (с установкой охранной зоны). Коррект. с разукрупнением распределительной линии -1,48 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | 1.0093 | 0.207 | 0.23102 | 0.79537 | 0.76984 | 0 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069248 | 0.69084
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 029 до ЦРП 03 г. Мценск -0,96км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.60572 | 0 | 0 | 0 | 0.60572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60572 | 0 | 0 | 0 | -0.60572 | -100 | Прохождение трассы по существующей линии не возможно
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова в г. Ливны -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.50178 | 0 | 0 | 0 | 0.50178 | 0.4957 | 0 | 0.009 | 0.50178 | 0.48385 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0060788 | -1.2115
| ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны -0,48км (с установкой охранной зоны). Коррект.-0,7км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.58247 | 0 | 0 | 0 | 0.58247 | 0.59624 | 0.58247 | 0.57088 | 0 | 0.021395 | 0 | 0.00397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013774 | 2.3647
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны -0,46км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0.41416 | 0.39141 | 0.39429 | 0 | 0.017295 | 0 | 0.00258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022755 | 5.8135
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.41086 | 0 | 0 | 0 | 0.41086 | 0.40108 | 0.152 | 0.15229 | 0.25886 | 0.23156 | 0 | 0.017232 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0097772 | -2.3797
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 по ул. Рабочая, ул. кап. Филиппова, ул. Маяковского в г. Ливны -1,1 (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 1.0982 | 0 | 0 | 1.0008 | 1.092 | 0 | 0.00626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097457 | 9.7379
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны -0,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.55421 | 0 | 0 | 0 | 0.55421 | 0.57234 | 0 | 0 | 0.55421 | 0.56841 | 0 | 0.00393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018127 | 3.2708
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны -1,85км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.1654 | 0 | 0 | 0 | 1.1654 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 0.03294 | 1.1654 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040713 | 3.4936
| ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 по ул. Маяковского, ул. Ленина в п. Долгое -0,52км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,76км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.68951 | 0 | 0 | 0 | 0.68951 | 0.78505 | 0 | 0 | 0.68951 | 0.77339 | 0 | 0.011663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095539 | 13.8561 | Изменение сечения провода.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Комарова в п. Колпна -0,9км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,72км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.55715 | 0 | 0 | 0 | 0.55715 | 0.59904 | 0 | 0 | 0.55715 | 0.58786 | 0 | 0.011181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041888 | 7.5182
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,529км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.44043 | 0 | 0 | 0 | 0.44043 | 0.49985 | 0 | 0.0108 | 0.44043 | 0.48603 | 0 | 0.00302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059416 | 13.4903 | Увеличение механической прочности -усиление угловых опор
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная -0,497км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.5144 | 0 | 0 | 0 | 0.5144 | 0.51972 | 0.5144 | 0.51087 | 0 | 0.006019 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053156 | 1.0334
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ -0,35км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.27955 | 0 | 0 | 0 | 0.27955 | 0.33345 | 0.27955 | 0.32614 | 0 | 0.005312 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053901 | 19.2812 | Изменение проектного решения. Увеличение механической прочности -усиление угловых опор
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева -0,502км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.4449 | 0 | 0 | 0 | 0.4449 | 0.50555 | 0.382 | 0.38173 | 0.062899 | 0.12096 | 0 | 0.00286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060652 | 13.6327 | Изменение проектного решения. Увеличение механической прочности -усиление угловых опор
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная -0,916км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.64738 | 0 | 0 | 0 | 0.64738 | 0.68333 | 0.133 | 0.13283 | 0.51438 | 0.54528 | 0 | 0.00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035954 | 5.5537
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до ТП 012 п. Глазуновка -0,4км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.36018 | 0 | 0 | 0 | 0.36018 | 0.55958 | 0.36018 | 0.52104 | 0 | 0.03626 | 0 | 0.00228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 | 55.3624 | Изменение проектного решения. Увеличение количество опор.
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина -0,63км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.54945 | 0 | 0 | 0 | 0.54945 | 0.57014 | 0.54945 | 0.55989 | 0 | 0.006658 | 0 | 0.00359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020692 | 3.7659
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского -0,55км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.39721 | 0 | 0 | 0 | 0.39721 | 0.43292 | 0 | 0.01584 | 0.39721 | 0.41394 | 0 | 0.00314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035707 | 8.9896
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина -1,15км (с установкой охранной зоны). Коррект. -1,11 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 1.0215 | 1.1344 | 0.176 | 0.17583 | 0.84551 | 0.95217 | 0 | 0.00645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11293 | 11.0555 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького -0,73км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.72486 | 0 | 0 | 0 | 0.72486 | 0.75326 | 0.383 | 0.39958 | 0.34186 | 0.34939 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 3.918
| ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №95 до ТП 043, от оп. №95 до оп. № 12/4 п. Змиевка -0,88км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.89339 | 0 | 0 | 0 | 0.89339 | 0.91187 | 0 | 0 | 0 | 0.035351 | 0.89339 | 0.87652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01848 | 2.0685
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 042 п. Змиевка, ул. Колхозная -0,52км (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,525 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.55857 | 0 | 0 | 0 | 0.55857 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.55857 | 0.5583 | 0 | 0.00299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027151 | 0.48609
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п. Глазуновка, Ленина -0,8км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.60535 | 0 | 0 | 0 | 0.60535 | 0.64236 | 0 | 0 | 0.60535 | 0.61664 | 0 | 0.025725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037013 | 6.1144
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино -0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.32065 | 0 | 0 | 0 | 0.32065 | 0.36667 | 0.32065 | 0.35447 | 0 | 0.011069 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046024 | 14.3534 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково-0.82 км (с установкой охранной зоны).коррект. -0,69км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.72684 | 0 | 0 | 0 | 0.72684 | 0.78067 | 0.212 | 0.2305 | 0.51484 | 0.54624 | 0 | 0.00393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053833 | 7.4065
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково- 0,141 км (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,112 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.11475 | 0 | 0 | 0 | 0.11475 | 0.13761 | 0.11475 | 0.13278 | 0 | 0.004196 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022858 | 19.9191 | Изменение проектного решения. Изменение сечения провод.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с разукрупнением распределительной сети и переводом питания па ТП 007 ул. Молодежная п. Шаблыкино-0,92 км (с установкой охранной зоны). Коррект. - 1,15 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.77195 | 0 | 0 | 0 | 0.77195 | 0.93069 | 0.133 | 0.13273 | 0.63895 | 0.7917 | 0 | 0.00627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15874 | 20.564 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина п. Хотынец -1,5 км (с установкой охранной зоны) Коррект. 1,1 км. с разукрупнением распределительной линии | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 1.0861 | 0.599 | 0.59949 | 0.4463 | 0.48034 | 0 | 0.00627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 3.9031
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино -2,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 1.6887 | 1.246 | 1.2458 | 0.28009 | 0.43089 | 0 | 0.01197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16259 | 10.6543 | Увеличениее механической прочности -усиление угловых опор
| ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» опоры №155-170 п. Хотынец -1.0 км (с установкой охранной зоны). Коррект.-1,1 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.0512 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 | 1.0366 | 0 | 0 | 1.0512 | 1.0161 | 0 | 0.020567 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014543 | -1.3835
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева -0,42км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.29487 | 0 | 0 | 0 | 0.29487 | 0.30658 | 0.29487 | 0.29854 | 0 | 0.005649 | 0 | 0.00239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01171 | 3.9713
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, Первомайская -0,33км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.24275 | 0 | 0 | 0 | 0.24275 | 0.26347 | 0.24275 | 0.25637 | 0 | 0.005215 | 0 | 0.00188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020718 | 8.5347
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная -0,135км (с установкой охранной зоны). Коррект 0,09 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.069481 | 0 | 0 | 0 | 0.069481 | 0.076669 | 0.069481 | 0.072097 | 0 | 0.004062 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071885 | 10.3461 | Увеличениее механической прочности -усиление угловых опор
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.24678 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0.34237 | 0.141 | 0.15009 | 0.10578 | 0.18984 | 0 | 0.00243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095581 | 38.7309 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,61км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,51 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.25041 | 0 | 0 | 0 | 0.25041 | 0.38857 | 0.169 | 0.17878 | 0.08141 | 0.20715 | 0 | 0.00264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13816 | 55.1723 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013 ул. Горки, Скважина, п. Кромы -0,6км (с установкой охранной зоны). Коррек.-0,607 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0.48036 | 0.241 | 0.25184 | 0.24119 | 0.22507 | 0 | 0.00346 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018243 | -0.37834
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 с переводом питания на ТП 014 пер. Куренцова, п. Кромы -0,3км. Коррект. -0,32 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.3138 | 0 | 0 | 0 | 0.3138 | 0.31779 | 0.3138 | 0.30445 | 0 | 0.011462 | 0 | 0.00188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039968 | 1.2737
| ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск -1,5км (с установкой охранной зоны). Коррект. -1,4 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2916 | 0 | 0 | 0 | 1.2916 | 1.2924 | 0.312 | 0.17143 | 0.97955 | 1.113 | 0 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087273 | 0.067572
| ВЛ 0,4 кВ № 10 РП 01, ул. Советская, с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,5км (с установкой охранной зоны). Коррект. -1,6 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.4859 | 0 | 0 | 0 | 1.4859 | 0.038595 | 0 | 0 | 0 | 0.038595 | 1.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4473 | -97.4025 | Отмена мероприятия.Администрации Дмитровского района не согласовало замену опор .
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 12.5849 | 0 | 0 | 0 | 12.5849 | 7.1395 | 3.2972 | 3.5636 | 3.4707 | 3.5367 | 0 | 0.039275 | 5.817 | 0 | 0 | 0 | -5.4454 | -43.269 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП066.04 - ТП065.02 г. Орел -0,585 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.76124 | 0 | 0 | 0 | 0.76124 | 0.81539 | 0.76124 | 0.79219 | 0 | 0.013234 | 0 | 0.0099751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054156 | 7.1142
| Замена участка КЛ-6 кВ ТП123.02 — ТП059.02 от ТП123 до законсервированного участка на территории Детской инфекционной больницы (вынос КЛ-6 кВ с бывшей территории ЗАО «Орлэкс»)- 0,5 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.1512 | 0 | 0 | 0 | 1.1512 | 1.1262 | 0.543 | 0.54336 | 0.60821 | 0.57435 | 0 | 0.0085084 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024993 | -2.171
| участок КЛ 6кВ №541 ПС "Железнодорожная" - РП 08(перевод с тела моста "Дружба" на подводную трассу) г. Орел -0,227 км (с установкой охранной зоны) . | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.5457 | 0 | 0 | 0 | 0.5457 | 0.59226 | 0.5457 | 0.58302 | 0 | 0.005231 | 0 | 0.0040115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046561 | 8.5323 | 0
| КЛ-0,4кВ №1,№2 ТП105 - Приборостроительная 26 г. Орел -0,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | -0.43306 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №1 ТП105 - Приборостроительная 34 г. Орел -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | -0.12417 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №12 ТП105 - Приборостроительная 32 г. Орел - 0,3 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | -0.34184 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5 г. Орел -0,15 (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.19372 | 0 | 0 | 0 | 0.19372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19372 | 0 | 0 | 0 | -0.19372 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5-7 г. Орел -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | -0.1554 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9 г. Орел -0,265к (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.29944 | 0 | 0 | 0 | 0.29944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29944 | 0 | 0 | 0 | -0.29944 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9-7 г. Орел -0,095 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.16131 | 0 | 0 | 0 | 0.16131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16131 | 0 | 0 | 0 | -0.16131 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №12 ТП101 - ул. Игнатова 15 г. Орел -0,283 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.41412 | 0 | 0 | 0 | 0.41412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41412 | 0 | 0 | 0 | -0.41412 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №2 ТП101 - пер. Ягодный 15 г. Орел -0,44 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.46802 | 0 | 0 | 0 | 0.46802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46802 | 0 | 0 | 0 | -0.46802 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| 2КЛ 0,4 кВ №13 ТП 122 ул. Октябрьская г. Орел -(2х0,1)-0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.29747 | 0 | 0 | 0 | 0.29747 | 0.36638 | 0.29747 | 0.35446 | 0 | 0.010784 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068908 | 23.1643 | Изменение стоимости материалов.
| КЛ-0,4кВ №3 ТП100 - пер. Игнатова 27 г. Орел -0,21 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | -0.37505 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №13 ТП100 - пер. Игнатова 25 г. Орел -0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.35162 | 0 | 0 | 0 | 0.35162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35162 | 0 | 0 | 0 | -0.35162 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №8 ТП100 - Матвеева 16 г. Орел -0,135 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.20107 | 0 | 0 | 0 | 0.20107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20107 | 0 | 0 | 0 | -0.20107 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №12 ТП100 - Игнатова 13А г. Орел -0,35 км (с установкой охранной зоны). Коррект. 0,03км | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.13117 | 0 | 0 | 0 | 0.13117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13117 | 0 | 0 | 0 | -0.13117 | -100 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ №39 ПС "Мценск" до опоры №1 ВЛ-10кВ Ф№39 г. Мценск -0,65км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 1.1781 | 0 | 0.0108 | 1.0562 | 1.1638 | 0 | 0.00347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12188 | 11.5395 | Изменение стоимости материалов
| КЛ-10кВ ТП 058 - ТП 059 г. Мценск -0,4км. (с установкой охранной зоны) Коррект.0,312км | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.58951 | 0 | 0 | 0 | 0.58951 | 0.51794 | 0 | 0 | 0.58951 | 0.51589 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071564 | -12.1397 | Изменение проектного решения
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 007 - ТП 008 г. Болхов -0,7км. (с установкой охранной зоны). Коррект. - 0,65 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.83851 | 0 | 0 | 0 | 0.83851 | 0.81826 | 0 | 0 | 0.83851 | 0.81455 | 0 | 0.0037096 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020248 | -2.4147
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 045 г. Ливны -0,7км (с установкой охранной зоны). Коррект. - 0,82 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 1.1917 | 1.0513 | 1.1572 | 0 | 0.02991 | 0 | 0.00467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14039 | 13.3531 | Изменение проектного решения, увеличение количества проколов.
| КЛ-6кВ ТП 100 -ТП 058 г. Ливны -0,4км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,230 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.37834 | 0 | 0 | 0 | 0.37834 | 0.40587 | 0 | 0 | 0.37834 | 0.40456 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02753 | 7.2765
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.56889 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 0 | 0 | 0 | -0.56889 | -100 | Требуется изменение прохождения трассы. Техническая возможность изменения трассы отсутствует.
| КЛ-6кВ №0 ПС ПМ-ТП 152 г. Ливны -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.52834 | 0 | 0 | 0 | 0.52834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52834 | 0 | 0 | 0 | -0.52834 | -100 | Для производства работ требуется отключение ВЛ 110 кВ МРСК-Центра
| КЛ 6 кВ ТП 014-ТП 130 г. Ливны -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | -1.0698 | -100 | Для производства работ требуется отключение ВЛ 110 кВ МРСК-Центра
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №19 до опоры №1 ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Покровская -0,075км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.098395 | 0 | 0 | 0 | 0.098395 | 0.12744 | 0.098395 | 0.12262 | 0 | 0.004387 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029042 | 29.5158 | Изменение стоимости материалов
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.0876 | 0 | 0 | 0 | 10.0876 | 6.2728 | 0 | 0.038189 | 0 | 0 | 10.0876 | 6.2298 | 0 | 0.0048235 | 0 | 0 | -3.8149 | -37.8172 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 10.0876 | 0 | 0 | 0 | 10.0876 | 6.2728 | 0 | 0.038189 | 0 | 0 | 10.0876 | 6.2298 | 0 | 0.0048235 | 0 | 0 | -3.8149 | -37.8172 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на опору №5/2 ВЛ 10 кВ №13 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.66656 | 0 | 0 | 0 | 0.66656 | 0.66772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66656 | 0.66772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011672 | 0.17511
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№13 ПС "Район В" | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.64099 | 0 | 0 | 0 | 0.64099 | 0.69876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64099 | 0.69876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057766 | 9.0119
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №4, п/ст «Черкасская», опора №1 г. Ливны -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №16, п/ст «Черкасская», опора №1 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.71382 | 0 | 0 | 0 | 0.71382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71382 | -100 | Не поставка оборудования
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 6 кВ №28 ПС ПМ, опора №1 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.71382 | 0 | 0 | 0 | 0.71382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71382 | -100 | Не поставка оборудования
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на опору №22 ВЛ 10кВ №23 ПС-Красная Заря п Красная Заря -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.65827 | 0 | 0 | 0 | 0.65827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65827 | -100 | Не поставка оборудования
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.67313 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.63104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.63104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04209 | -6.2529
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.67313 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049804 | -7.3989
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ 10 кВ №3 оп. №6/3 кольцо с ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.6296 | 0 | 0 | 0 | 0.6296 | 0.49715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6296 | 0.49715 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13246 | -21.038 | Изменение стоимости оборудования
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 кВ №5 оп. №41 кольцо с ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.6296 | 0 | 0 | 0 | 0.6296 | 0.56791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6296 | 0.56791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06169 | -9.7983
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.67313 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.65755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.65755 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015578 | -2.3142
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер)на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.67313 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.65847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.65847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014665 | -2.1786
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора № 1 с. Сосково -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.66718 | 0 | 0 | 0 | 0.66718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66718 | -100 | Не поставка оборудования
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №21 ПС Новосиль -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.71151 | 0 | 0 | 0 | 0.71151 | 0.71225 | 0 | 0.038189 | 0 | 0 | 0.71151 | 0.67406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073273 | 0.10298
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 п. Залегощь оп. №43-отп. на д. Ореховка -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.71151 | 0 | 0 | 0 | 0.71151 | 0.55859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71151 | 0.55376 | 0 | 0.0048235 | 0 | 0 | -0.15293 | -21.4932 | Изменение стоимости оборудования
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 п. Залегощь оп. №№99-100 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.65223 | 0 | 0 | 0 | 0.65223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65223 | -100 | Не поставка оборудования
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 23.364 | 0 | 0 | 0 | 23.364 | 12.7595 | 0.99695 | 0.97113 | 3.2658 | 3.1862 | 3.2064 | 5.6674 | 15.8948 | 2.9348 | 0 | 0 | -10.6045 | -45.3881 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 20.636 | 0 | 0 | 0 | 20.636 | 9.9944 | 0.18747 | 0.15105 | 2.6613 | 2.8167 | 1.8925 | 4.0918 | 15.8948 | 2.9348 | 0 | 0 | -10.6416 | -51.5682 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 20.636 | 0 | 0 | 0 | 20.636 | 9.9944 | 0.18747 | 0.15105 | 2.6613 | 2.8167 | 1.8925 | 4.0918 | 15.8948 | 2.9348 | 0 | 0 | -10.6416 | -51.5682 | 0
| Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 10 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.20363 | 0 | 0 | 0 | 0.03011 | 0.18747 | 0.17352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016153 | 8.616
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 18 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19173 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004259 | 2.2718
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 068 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.20294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028436 | 0.18747 | 0.1745 | 0 | 0 | 0.015465 | 8.249
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 091 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 105 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0.18747 | 0.17504 | 0 | 0 | 0.015531 | 8.2845
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 117 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 185 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.21063 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.21063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023158 | 12.3528 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 208 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.20105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.20105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013577 | 7.2419
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 408 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19472 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072437 | 3.8639
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 413 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 427 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 437 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 442 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19724 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097667 | 5.2096
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 550 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 641 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.17369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.17369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013784 | -7.3526
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 653 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 679 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 718 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 762 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.17181 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.17181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015663 | -8.355
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 781 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.15105 | 0.18747 | 0.15105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036428 | -19.4309 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 801 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (1260 объекта) г. Орел Коррект (161 объектов от ТП 851.07; ТП 733.08) | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.9291 | 0 | 0 | 0 | 1.9291 | 2.33 | 0 | 0 | 0.974 | 1.0134 | 0.9551 | 1.1129 | 0 | 0.20375 | 0 | 0 | 0.40093 | 20.783 | Увеличение количства присоединенных потребителей
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015. (63 объекта)г. Болхов | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.72041 | 0 | 0 | 0 | 0.72041 | 0.87155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63695 | 0.72041 | 0.2346 | 0 | 0 | 0.15114 | 20.9802 | Использование дополнительных материалов, с целью соблюдения требований ПУЭ и ПБ.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 003. (68 объектов)г. Болхов | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.82791 | 0 | 0 | 0 | 0.82791 | 0.94988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82791 | 0.94988 | 0 | 0 | 0.12197 | 14.7328 | Использование дополнительных материалов, с целью соблюдения требований ПУЭ и ПБ.
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 072 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19876 | 0 | 0 | 0.011291 | 6.0229
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 098 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19582 | 0 | 0 | 0.0083516 | 4.4548
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 066 г. Мценск -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 099 (96 объектов) г. Мценск | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | -1.2714 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.1752 | 0 | 0 | -0.012274 | -6.5469
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001а г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.17108 | 0 | 0 | -0.016394 | -8.7447
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.16534 | 0 | 0 | -0.022132 | -11.8052 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 059 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 006, ТП 163, ТП 153 (102 объектов) г. Ливны | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.2313 | 0 | 0 | 0 | 1.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2313 | 0 | 0 | 0 | -1.2313 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП013 (32 объекта) п. Колпна | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.36038 | 0 | 0 | 0 | 0.36038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36038 | 0 | 0 | 0 | -0.36038 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП012 (46 объектов) п. Долгое | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.60854 | 0 | 0 | 0 | 0.60854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60854 | 0 | 0 | 0 | -0.60854 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Красная Заря ул. Д. Давыдова -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19113 | 0 | 0 | 0.0036531 | 1.9486
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 008 п. Русский Брод (71 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.77615 | 0 | 0 | 0 | 0.77615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77615 | 0 | 0 | 0 | -0.77615 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома — 1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.2127 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025231 | 13.4582 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 (116 объекта) п. Нарышкино | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.3209 | 0 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 0 | 0 | -1.3209 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.21483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.21483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027361 | 14.5947 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 005 (63 объекта) п.Хотытец | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.79438 | 0 | 0 | 0 | 0.79438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79438 | 0 | 0 | 0 | -0.79438 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.18995 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.18995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002474 | 1.3196
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19271 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052349 | 2.7924
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.099729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0.099729 | 0 | 0 | -0.087745 | -46.8038 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 028 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | -0.18747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 042 (67 объектов) п. Змиевка | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | -0.7747 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 024 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.21177 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.21177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 12.9618 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 027, ТП 025 (96 объектов) п. Залегощь | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | -1.1657 | -100 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.22764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22764 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0.040171 | 21.4274 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015, ТП 020 (90 объектов) п. Кромы | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.1688 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 1.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2948 | 1.1688 | 0 | 0 | 0 | 0.12604 | 10.7838 | Увеличение количства присоединенных потребителей
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 2.7651 | 0.80948 | 0.82008 | 0.60459 | 0.36949 | 1.3139 | 1.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037124 | 1.3608 | 0
1.2.3.6.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 2.7651 | 0.80948 | 0.82008 | 0.60459 | 0.36949 | 1.3139 | 1.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037124 | 1.3608 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №254, №541 в РП 08 г.Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.25489 | 0 | 0 | 0 | 0.25489 | 0.26632 | 0 | 0 | 0.25489 | 0.26632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01142 | 4.4804 | 0
| Построение автоматизированной информационной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №434 в ТП 082 г.Орел -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №1 в ТП 100 г.орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.20169 | 0 | 0 | 0 | 0.20169 | 0.18509 | 0 | 0 | 0.074 | 0.0074671 | 0.12769 | 0.17762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016602 | -8.2316
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в РП 10 г.Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.25489 | 0 | 0 | 0 | 0.25489 | 0.26578 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074671 | 0.18089 | 0.19111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010884 | 4.2699 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10 кВ №20 ПС "Коммаш" с ПКУ г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.25112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.25112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00021841 | -0.0869
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10 кВ №15 ПС "Коммаш" с ПКУ г. Мценск -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.25145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.25145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001133 | 0.045079
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на КЛ 10 кВ №9 ПС Долгое, 1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.27354 | 0 | 0 | 0 | 0.27354 | 0.27652 | 0.27354 | 0.27652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002976 | 1.0879 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №4 ПС «Черкасская» опора №1 с ПКУ г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062649 | 2.4927
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №14 ПС «Черкасская» опора №1 с ПКУ г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.26555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.26555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014216 | 5.6563
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на отпайке от опоры №20 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 Новополево-2 , ул. 8 Марта п. Глазуновка 1 шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.28541 | 0 | 0 | 0 | 0.28541 | 0.2888 | 0.28541 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003392 | 1.1885 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская, между опорами № 90-91, 1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.25053 | 0 | 0 | 0 | 0.25053 | 0.25477 | 0.25053 | 0.25477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042363 | 1.691 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №12 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в ТП026 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.20169 | 0 | 0 | 0 | 0.20169 | 0.20213 | 0 | 0 | 0.20169 | 0.021038 | 0 | 0.18109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044174 | 0.21902
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 30.1274 | 0 | 0 | 0 | 30.1274 | 8.554 | 2.1458 | 2.1715 | 0.439 | 0.49192 | 0.77599 | 0.86911 | 26.7666 | 5.0215 | 0 | 0 | -21.5734 | -71.6072 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0.77599 | 0 | 0 | 0 | 0.77599 | 0.85785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77599 | 0.85785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081864 | 10.5497 | 0
1.2.4.1.1 | Реконструкция административно-производственных зданий | J-035512522-1.2.4.1.1-2020 | 0.77599 | 0 | 0 | 0 | 0.77599 | 0.85785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77599 | 0.85785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081864 | 10.5497 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кровли административного здания Лит.А, г.Орел, пл. Поликарпова, 8 . | J-035512522-1.2.4.1.1-2020 | 0.77599 | 0 | 0 | 0 | 0.77599 | 0.85785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77599 | 0.85785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081864 | 10.5497 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 29.3514 | 0 | 0 | 0 | 29.3514 | 7.6962 | 2.1458 | 2.1715 | 0.439 | 0.49192 | 0 | 0.011259 | 26.7666 | 5.0215 | 0 | 0 | -21.6552 | -73.7792
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» г. Болхов | J-03512522-1.2.4.2.1-2020 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 2.1458 | 2.238 | 2.1458 | 2.1715 | 0 | 0.055292 | 0 | 0.011259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092167 | 4.2952 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС ОАО «Орелоблэнерго» ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 27.2056 | 0 | 0 | 0 | 27.2056 | 5.4582 | 0 | 0 | 0.439 | 0.43663 | 0 | 0 | 26.7666 | 5.0215 | 0 | 0 | -21.7474 | -79.9373 | 0
| Прибор сравнения (для проверки трансформаторов тока)-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.24534 | 0 | 0 | 0 | 0.24534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24534 | 0 | 0 | 0 | -0.24534 | -100 | Отсутствие финансирования
| Нагрузочное устройство для прибора сравнения 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | -0.0783 | -100 | Отсутствие финансирования
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.19544 | 0 | 0 | 0 | 0.19544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19544 | 0 | 0 | 0 | -0.19544 | -100 | Отсутствие финансирования
| Передвижная лаборатория (для г.Ливны) 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | -2.3244 | -100 | Отсутствие финансирования
| Генератор трассировочный Тх-10 (RD-8000) 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.14677 | 0 | 0 | 0 | 0.14677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14677 | 0 | 0 | 0 | -0.14677 | -100 | Отсутствие финансирования
| БМ-205Д на шасси МТЗ-2 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 2.8051 | 0 | 0 | 0 | 2.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8051 | 0 | 0 | 0 | -2.8051 | -100 | Отсутствие финансирования
| Дробилка древесины (веткоизмелчитель) колесная на автомобильном прицепе. 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0.43663 | 0 | 0 | 0.439 | 0.43663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023687 | -0.53958
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э-2шт. Кореект: 3шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 11.925 | 0 | 0 | 0 | 11.925 | 4.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.925 | 4.1362 | 0 | 0 | -7.7888 | -65.315 | Приобретена 1 единица техники
| Автокран КС 45717 К-1 25 тонн 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 6.3968 | 0 | 0 | 0 | 6.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3968 | 0 | 0 | 0 | -6.3968 | -100 | Отсутствие финансирования
| УАЗ-390945 4шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Бортовой полуприцеп МАЗ 938660-044 -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Автомобиль LADA Largus универсал 3шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 1.6055 | 0 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 0 | 0 | -1.6055 | -100 | На участие в закупках не подали ни единой заявки. №32009654968 от 06.11.20
| Автомобильный прицеп 8363 АА низкорамный трал для перевозки УНГБ -1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0.88535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0.88535 | 0 | 0 | -0.15865 | -15.1964 | Стоимость сложилась по результатам торгов
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 38.3931 | 0 | 0 | 0 | 38.3931 | 11.8825 | 8.1998 | 8.5201 | 0 | 0.031395 | 8.5152 | 2.2304 | 21.678 | 1.1006 | 0 | 0 | -26.5106 | -69.0505 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 23.3296 | 0 | 0 | 0 | 23.3296 | 8.4654 | 8.1096 | 8.4226 | 0 | 0.031395 | 0 | 0.00674 | 15.22 | 0.0046425 | 0 | 0 | -14.8642 | -63.7141 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01 - 0,45 км (с установкой охранной зоны).-0,41км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | -0.866 | -100 | Мероприятие не актуально
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15) - 0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | -0.15107 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008) 0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | -0.15107 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056) -0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | -0.13081 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030) -0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | -0.13081 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007) - 0,02 км(с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | -0.070828 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016) - 0,02 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | -0.070828 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010) - 0,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.23946 | 0 | 0 | 0 | 0.23946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23946 | 0 | 0 | 0 | -0.23946 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154) - 0,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.23946 | 0 | 0 | 0 | 0.23946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23946 | 0 | 0 | 0 | -0.23946 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514 (с установкой охранной зоны) 0,2км. Коррект. 0,18 км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.3378 | 0 | 0 | 0 | 0.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3378 | 0 | 0 | 0 | -0.3378 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514 (с установкой охранной зоны)0,2км. Коррект. 0,18км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.3378 | 0 | 0 | 0 | 0.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3378 | 0 | 0 | 0 | -0.3378 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону РП15) - 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | -0.63164 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону ТП317)- 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | -0.63164 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до ТП317 - 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | -0.67996 | -100 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП18 до места соединения с КЛ-0,4 кВ от ТП617 (с установкой охранной зоны) 0,1км. Коррек.0,07км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 | -0.10193 | -100 | Запланирован демонтаж ТП 617
| Строительство центра питания суммарной мощностью 2,0 МВА для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Генерала Лаврова-ул. Естина по адресу: Орловский район, д. Жилина, ул Генерала Лаврова (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 10кВ -(4х0,42) =1,68км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 3.6856 | 0 | 0 | 0 | 3.6856 | 4.2277 | 3.6856 | 4.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046425 | 0 | 0 | 0.54211 | 14.709 | Изменение стоимости материалов
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ МВА (2х1,0МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 3.9891 | 0 | 0 | 0 | 3.9891 | 3.7852 | 3.9891 | 3.7653 | 0 | 0.013133 | 0 | 0.00674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20393 | -5.1122 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №15 ТП 041 до ж/д по ул. Катукова с переводом питания с РБ.№9 ТП 041, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) г. Мценск -0,15км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.12964 | 0 | 0 | 0 | 0.12964 | 0.13043 | 0.12964 | 0.12608 | 0 | 0.00435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079166 | 0.61068 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4, ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Давыдова-ул. Кутузова-ул. Д.Донского г. Мценск (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не актуально
| Строительство ВЛЗ 10кВ -0,7км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.51299 | 0 | 0 | 0 | 0.51299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51299 | 0 | 0 | 0 | -0.51299 | -100
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,4МВА (1х0,4МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | -1.7747 | -100
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС Пушкарская-ТП 153 г. Ливны -1,95км (с установкой охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | -1.994 | -100 | Нет свободной ячейки на ПС Пушкарская 35/6 кВ
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ливны» по ул. Октябрьская, 39 в г. Ливны (с установкой охранной зоны) -0,24 (2х0,12)км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.47963 | 0 | 0 | 0 | 0.47963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47963 | 0 | 0 | 0 | -0.47963 | -100 | Строительство социальных объектов не начато
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 156 до ВРУ детской поликлиники по ул. Солнечная, 10 в г. Ливны (с установкой охранной зоны) -0,2 (2х0,1)км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.44911 | 0 | 0 | 0 | 0.44911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44911 | 0 | 0 | 0 | -0.44911 | -100 | Строительство социальных объектов не начато
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии , с построением АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения по ул. Блынского, ул. Достоевская, ул. Дорожная п. Покровское | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не актуально
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16 МВА (1*0,16 МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.6463 | 0 | 0 | 0 | 1.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6463 | 0 | 0 | 0 | -1.6463 | -100
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -1,1км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.7199 | 0 | 0 | 0 | 1.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7199 | 0 | 0 | 0 | -1.7199 | -100
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Нарышкино (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не актуально
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.6463 | 0 | 0 | 0 | 1.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6463 | 0 | 0 | 0 | -1.6463 | -100
| Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км. | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.22602 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | 0 | 0 | 0 | -0.22602 | -100
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3,4 ТП 047 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,122км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.15031 | 0 | 0 | 0 | 0.15031 | 0.16907 | 0.15031 | 0.15937 | 0 | 0.009706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018763 | 12.4828 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок) с. Сосково -0,12км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.15501 | 0 | 0 | 0 | 0.15501 | 0.15299 | 0.15501 | 0.14878 | 0 | 0.004206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0020165 | -1.3009
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 15.0635 | 0 | 0 | 0 | 15.0635 | 3.4171 | 0.090148 | 0.097546 | 0 | 0 | 8.5152 | 2.2237 | 6.4581 | 1.0959 | 0 | 0 | -11.6464 | -77.3153 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 15.0635 | 0 | 0 | 0 | 15.0635 | 3.4171 | 0.090148 | 0.097546 | 0 | 0 | 8.5152 | 2.2237 | 6.4581 | 1.0959 | 0 | 0 | -11.6464 | -77.3153 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.14 (1шт.) в ТП 041 (2шт.), ТП 043 (1шт.), ТП 044 (1шт.) - 5шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.34796 | 0 | 0 | 0 | 0.34796 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34796 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026569 | -7.6357
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 (1шт.) в ТП 020 (2 шт.), ТП 023 (1 шт.), ТП 029 (1 шт.), ТП 070 (2 шт.) -7 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.54849 | 0 | 0 | 0 | 0.54849 | 0.52762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54849 | 0.52762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020873 | -3.8055
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 029, ТП 006 (2шт.)ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.12 (1шт.) в ТП 031 (1 шт.), ТП 032 (1 шт.), ТП 033 (1 шт.), ТП 034 (1 шт.) - 5 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.18875 | 0 | 0 | 0 | 0.18875 | 0.23938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18875 | 0.15689 | 0 | 0.082491 | 0 | 0 | 0.050631 | 26.8248 | Изменение стоимости оборудования
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.09 (1шт.) в ТП 004 (1 шт.) -Коррект - 2шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.090148 | 0 | 0 | 0 | 0.090148 | 0.097546 | 0.090148 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073979 | 8.2064 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.16 (1шт.) в ТП 037 (1 шт.), ТП 028 (1 шт.), ТП 026 (1шт.), ТП 025 (1шт.), ТП 027 (1 шт.), ТП 024 (2 шт.) - 8 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.28734 | 0 | 0 | 0 | 0.28734 | 0.29396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28734 | 0.19574 | 0 | 0.098213 | 0 | 0 | 0.0066196 | 2.3038
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.05 (1шт.) в ТП 011 (1 шт.), ТП 012 (1 шт.), ТП 003 (1 шт.) - 4 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.15588 | 0 | 0 | 0 | 0.15588 | 0.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11508 | 0.15588 | 0.087013 | 0 | 0 | 0.046219 | 29.6511 | Изменение стоимости оборудования
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.11 (1шт.) в ТП 035 (2 шт.) - 3 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.28222 | 0 | 0 | 0 | 0.28222 | 0.24938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18584 | 0.28222 | 0.063543 | 0 | 0 | -0.032841 | -11.6365 | Изменение стоимости оборудования
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.13 (1 шт.) - 1 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.057274 | 0 | 0 | 0 | 0.057274 | 0.049104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038644 | 0.057274 | 0.010461 | 0 | 0 | -0.00817 | -14.2646 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | -1.5206 | -100 | Отсутствие финансирования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001, РП 02, ТП 018, ТП 003, ТП 014, г. Мценск - (5шт) ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 005, ТП086, ТП 007, ЦРП 01, ТП 048, ТП 070 г. Мценск -(6шт.) ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021, ТП071, ТП 073, ЦРП 02, ТП 070, ЦРП 01, ТП 076, ТП 023, ТП 048, ТП 037, ТП 016 г. Мценск -(11шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0.67996 | 0.68245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67996 | 0.68245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002489 | 0.36606
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127 г. Ливны(1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.10304 | 0 | 0 | 0 | 0.10304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10304 | 0 | 0 | 0 | -0.10304 | -100 | Отсутствие финансирования
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057, ТП 139 г. Ливны(2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.15726 | 0 | 0 | 0 | 0.15726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15726 | 0 | 0 | 0 | -0.15726 | -100 | Отсутствие финансирования
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.38016 | 0 | 0 | 0 | 0.38016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38016 | 0 | 0 | 0 | -0.38016 | -100 | Отсутствие финансирования
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.38016 | 0 | 0 | 0 | 0.38016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38016 | 0 | 0 | 0 | -0.38016 | -100 | Отсутствие финансирования
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | -1.1405 | -100 | Отсутствие финансирования
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0.30161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0.30161 | 0 | 0 | -1.219 | -80.1659 | Мероприятие разделено на 2 этапа строительства
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0.22629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0.22629 | 0 | 0 | -0.91419 | -80.1583 | Мероприятие разделено на 2 этапа строительства
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1405 | -100 | Отсутствие финансирования
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2 , 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5206 | -100 | Отсутствие финансирования
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0.22629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0.22629 | 0 | 0 | -0.91419 | -80.1583 | Мероприятие разделено на 2 этапа строительства
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | -0.76032 | -100 | Отсутствие финансирования
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 35/10 Моховое, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | -0.76032 | -100 | Отсутствие финансирования
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Кромская, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | -0.76032 | -100 | Отсутствие финансирования