## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
2021
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №257-т от 13.08.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 248.6113 | 137.1434 | 1.9373 | 35.23 | 92.9523 | 7.0238 | 41.5348 | 0.32367 | 11.9306 | 29.2805 | 0 | 40.2487 | 1.4498 | 14.6319 | 23.4832 | 0.6839 | 40.0536 | 0.13104 | 6.8403 | 32.7682 | 0.31404 | 15.3064 | 0.032805 | 1.8273 | 7.4204 | 6.0258 | 207.1761 | 114.2862 | 1.6144 | 29.3583 | 77.4603 | 5.8532 | 34.6123 | 0.26972 | 9.9421 | 24.4004 | 0 | 33.5406 | 1.2082 | 12.1932 | 19.5693 | 0.56992 | 33.378 | 0.1092 | 5.7002 | 27.3069 | 0.2617 | 12.7553 | 0.027338 | 1.5227 | 6.1837 | 5.0215
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 202.5396 | 122.8845 | 1.8746 | 31.337 | 82.6505 | 7.0224 | 31.3106 | 0.3109 | 8.9901 | 22.0096 | 0 | 40.2111 | 1.4121 | 14.6319 | 23.4832 | 0.6839 | 37.3771 | 0.12432 | 6.0659 | 30.8742 | 0.31267 | 13.9857 | 0.027234 | 1.6492 | 6.2835 | 6.0258 | 168.783 | 102.4037 | 1.5621 | 26.1142 | 68.8754 | 5.852 | 26.0922 | 0.25908 | 7.4917 | 18.3414 | 0 | 33.5092 | 1.1768 | 12.1932 | 19.5693 | 0.56992 | 31.1476 | 0.1036 | 5.0549 | 25.7285 | 0.26056 | 11.6547 | 0.022695 | 1.3743 | 5.2362 | 5.0215
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 46.0717 | 14.259 | 0.062733 | 3.893 | 10.3019 | 0.001368 | 10.2242 | 0.012768 | 2.9405 | 7.2709 | 0 | 0.037674 | 0.037674 | 0 | 0 | 0 | 2.6765 | 0.00672 | 0.77435 | 1.894 | 0.001368 | 1.3207 | 0.005571 | 0.17814 | 1.137 | 0 | 38.3931 | 11.8825 | 0.052278 | 3.2442 | 8.5849 | 0.00114 | 8.5201 | 0.01064 | 2.4504 | 6.0591 | 0 | 0.031395 | 0.031395 | 0 | 0 | 0 | 2.2304 | 0.0056 | 0.6453 | 1.5784 | 0.00114 | 1.1006 | 0.0046425 | 0.14845 | 0.94746 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 248.6113 | 137.1434 | 1.9373 | 35.23 | 92.9523 | 7.0238 | 41.5348 | 0.32367 | 11.9306 | 29.2805 | 0 | 40.2487 | 1.4498 | 14.6319 | 23.4832 | 0.6839 | 40.0536 | 0.13104 | 6.8403 | 32.7682 | 0.31404 | 15.3064 | 0.032805 | 1.8273 | 7.4204 | 6.0258 | 207.1761 | 114.2862 | 1.6144 | 29.3583 | 77.4603 | 5.8532 | 34.6123 | 0.26972 | 9.9421 | 24.4004 | 0 | 33.5406 | 1.2082 | 12.1932 | 19.5693 | 0.56992 | 33.378 | 0.1092 | 5.7002 | 27.3069 | 0.2617 | 12.7553 | 0.027338 | 1.5227 | 6.1837 | 5.0215
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 202.5396 | 122.8845 | 1.8746 | 31.337 | 82.6505 | 7.0224 | 31.3106 | 0.3109 | 8.9901 | 22.0096 | 0 | 40.2111 | 1.4121 | 14.6319 | 23.4832 | 0.6839 | 37.3771 | 0.12432 | 6.0659 | 30.8742 | 0.31267 | 13.9857 | 0.027234 | 1.6492 | 6.2835 | 6.0258 | 168.783 | 102.4037 | 1.5621 | 26.1142 | 68.8754 | 5.852 | 26.0922 | 0.25908 | 7.4917 | 18.3414 | 0 | 33.5092 | 1.1768 | 12.1932 | 19.5693 | 0.56992 | 31.1476 | 0.1036 | 5.0549 | 25.7285 | 0.26056 | 11.6547 | 0.022695 | 1.3743 | 5.2362 | 5.0215
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 69.3687 | 39.1929 | 0.10328 | 8.1269 | 30.9627 | 0 | 10.2941 | 0 | 1.3099 | 8.9843 | 0 | 8.3512 | 0.089028 | 2.7542 | 5.508 | 0 | 16.1425 | 0.014251 | 2.8883 | 13.2399 | 0 | 4.405 | 0 | 1.1746 | 3.2305 | 0 | 57.8073 | 32.6608 | 0.086066 | 6.7724 | 25.8023 | 0 | 8.5785 | 0 | 1.0916 | 7.4869 | 0 | 6.9593 | 0.07419 | 2.2951 | 4.59 | 0 | 13.4521 | 0.011876 | 2.407 | 11.0333 | 0 | 3.6709 | 0 | 0.9788 | 2.6921 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 34.6601 | 11.2096 | 0.10328 | 1.3809 | 9.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22184 | 0.089028 | 0.018723 | 0.11409 | 0 | 10.9504 | 0.014251 | 1.3387 | 9.5975 | 0 | 0.037328 | 0 | 0.023492 | 0.013835 | 0 | 28.8834 | 9.3413 | 0.086066 | 1.1508 | 8.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18487 | 0.07419 | 0.015603 | 0.095076 | 0 | 9.1253 | 0.011876 | 1.1156 | 7.9979 | 0 | 0.031107 | 0 | 0.019577 | 0.01153 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 34.6601 | 11.2096 | 0.10328 | 1.3809 | 9.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22184 | 0.089028 | 0.018723 | 0.11409 | 0 | 10.9504 | 0.014251 | 1.3387 | 9.5975 | 0 | 0.037328 | 0 | 0.023492 | 0.013835 | 0 | 28.8834 | 9.3413 | 0.086066 | 1.1508 | 8.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18487 | 0.07419 | 0.015603 | 0.095076 | 0 | 9.1253 | 0.011876 | 1.1156 | 7.9979 | 0 | 0.031107 | 0 | 0.019577 | 0.01153 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 733 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 4.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 450 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 5.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 676 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 5.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны) ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013726 | 0.013726 | 0 | 0 | 0 | -0.013726 | -0.013726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.011438 | 0 | 0 | 0 | -0.011438 | -0.011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 003 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.9849 | 1.4348 | 0.013726 | 0.26355 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 0.013726 | 0.26355 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 1.1957 | 0.011438 | 0.21962 | 0.96462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1957 | 0.011438 | 0.21962 | 0.96462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 г. Болхов (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.1427 | 1.5814 | 0.013846 | 0.18193 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013846 | 0.013846 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 0.18193 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7856 | 1.3178 | 0.011538 | 0.15161 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.011538 | 0 | 0 | 0 | 1.3063 | 0 | 0.15161 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Мценск (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.1664 | 1.5846 | 0.013846 | 0.19078 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0.00672 | 0 | 0 | 0 | 1.5779 | 0.0071256 | 0.19078 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 1.3205 | 0.011538 | 0.15898 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 1.3149 | 0.005938 | 0.15898 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 101 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.9537 | 1.636 | 0.013846 | 0.20115 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13953 | 0.00672 | 0.018723 | 0.11409 | 0 | 1.4964 | 0.0071256 | 0.18243 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6281 | 1.3633 | 0.011538 | 0.16763 | 1.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11628 | 0.0056 | 0.015603 | 0.095076 | 0 | 1.247 | 0.005938 | 0.15203 | 1.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х250 6/04 кВ с ликвидацией ТП 120 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 5.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 п.Красная Заря (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.013 | 1.5843 | 0.020446 | 0.18383 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020446 | 0.020446 | 0 | 0 | 0 | 1.5638 | 0 | 0.18383 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6775 | 1.3202 | 0.017038 | 0.15319 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017038 | 0.017038 | 0 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 0.15319 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 003 п. Хотынец (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны).Коррект. 250 кВА | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.1246 | 1.6534 | 0.0071256 | 0.18872 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071256 | 0.0071256 | 0 | 0 | 0 | 1.6463 | 0 | 0.18872 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7705 | 1.3778 | 0.005938 | 0.15727 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005938 | 0.005938 | 0 | 0 | 0 | 1.3719 | 0 | 0.15727 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 п.Кромы (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.1246 | 1.7352 | 0.020446 | 0.17094 | 1.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020446 | 0.020446 | 0 | 0 | 0 | 1.6774 | 0 | 0.14745 | 1.5299 | 0 | 0.037328 | 0 | 0.023492 | 0.013835 | 0 | 1.7705 | 1.446 | 0.017038 | 0.14245 | 1.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017038 | 0.017038 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0.12287 | 1.275 | 0 | 0.031107 | 0 | 0.019577 | 0.01153 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 34.7086 | 27.9833 | 0 | 6.746 | 21.2373 | 0 | 10.2941 | 0 | 1.3099 | 8.9843 | 0 | 8.1294 | 0 | 2.7354 | 5.3939 | 0 | 5.1921 | 0 | 1.5497 | 3.6425 | 0 | 4.3677 | 0 | 1.1511 | 3.2166 | 0 | 28.9238 | 23.3195 | 0 | 5.6217 | 17.6978 | 0 | 8.5785 | 0 | 1.0916 | 7.4869 | 0 | 6.7745 | 0 | 2.2795 | 4.4949 | 0 | 4.3268 | 0 | 1.2914 | 3.0354 | 0 | 3.6398 | 0 | 0.95922 | 2.6805 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 8.0437 | 7.8801 | 0 | 1.0492 | 6.831 | 0 | 7.8801 | 0 | 1.0492 | 6.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 6.5668 | 0 | 0.8743 | 5.6925 | 0 | 6.5668 | 0 | 0.8743 | 5.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 г. Орёл -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 1.8671 | 1.8417 | 0 | 0.24459 | 1.5971 | 0 | 1.8417 | 0 | 0.24459 | 1.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 1.5347 | 0 | 0.20382 | 1.3309 | 0 | 1.5347 | 0 | 0.20382 | 1.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 03 Яч.02,14,17,18 г. Орел -4 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 1.4912 | 1.4155 | 0 | 0.14001 | 1.2755 | 0 | 1.4155 | 0 | 0.14001 | 1.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2427 | 1.1796 | 0 | 0.11668 | 1.0629 | 0 | 1.1796 | 0 | 0.11668 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 04 Яч.12,16 г. Орел -2 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.74686 | 0.71437 | 0 | 0.075993 | 0.63838 | 0 | 0.71437 | 0 | 0.075993 | 0.63838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62238 | 0.59531 | 0 | 0.063328 | 0.53198 | 0 | 0.59531 | 0 | 0.063328 | 0.53198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 03 яч.12 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.37281 | 0.37224 | 0 | 0.054315 | 0.31792 | 0 | 0.37224 | 0 | 0.054315 | 0.31792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31068 | 0.3102 | 0 | 0.045262 | 0.26494 | 0 | 0.3102 | 0 | 0.045262 | 0.26494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 01 яч.1; яч.10; яч.02; яч.06; яч.07; яч.08 г. Мценск - 5 шт. Коррект. 6шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 2.1394 | 2.1476 | 0 | 0.32946 | 1.8182 | 0 | 2.1476 | 0 | 0.32946 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7828 | 1.7897 | 0 | 0.27455 | 1.5151 | 0 | 1.7897 | 0 | 0.27455 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП059 яч.07, яч.10. г. Мценск -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.71313 | 0.70298 | 0 | 0.11218 | 0.59081 | 0 | 0.70298 | 0 | 0.11218 | 0.59081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59427 | 0.58582 | 0 | 0.093481 | 0.49234 | 0 | 0.58582 | 0 | 0.093481 | 0.49234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП001 яч.04 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.35656 | 0.33036 | 0 | 0.057886 | 0.27247 | 0 | 0.33036 | 0 | 0.057886 | 0.27247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29714 | 0.2753 | 0 | 0.048238 | 0.22706 | 0 | 0.2753 | 0 | 0.048238 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.35656 | 0.35534 | 0 | 0.034726 | 0.32061 | 0 | 0.35534 | 0 | 0.034726 | 0.32061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29714 | 0.29612 | 0 | 0.028938 | 0.26718 | 0 | 0.29612 | 0 | 0.028938 | 0.26718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 9.6632 | 6.5149 | 0 | 0.41089 | 6.104 | 0 | 1.3623 | 0 | 0.072462 | 1.2898 | 0 | 3.6896 | 0 | 0.23958 | 3.45 | 0 | 1.463 | 0 | 0.098852 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0527 | 5.4291 | 0 | 0.34241 | 5.0867 | 0 | 1.1352 | 0 | 0.060385 | 1.0748 | 0 | 3.0747 | 0 | 0.19965 | 2.875 | 0 | 1.2192 | 0 | 0.082377 | 1.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 692.г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.58668 | 0.5422 | 0 | 0.051357 | 0.49085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5422 | 0 | 0.051357 | 0.49085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4889 | 0.45184 | 0 | 0.042798 | 0.40904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45184 | 0 | 0.042798 | 0.40904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0.18062 | 0 | 0.028238 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18062 | 0 | 0.028238 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0.15052 | 0 | 0.023532 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15052 | 0 | 0.023532 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП021г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.74134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП061г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.18875 | 0.2085 | 0 | 0.021224 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2085 | 0 | 0.021224 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15729 | 0.17375 | 0 | 0.017686 | 0.15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17375 | 0 | 0.017686 | 0.15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0.20788 | 0 | 0.0099584 | 0.19792 | 0 | 0.20788 | 0 | 0.0099584 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0.17323 | 0 | 0.0082986 | 0.16494 | 0 | 0.17323 | 0 | 0.0082986 | 0.16494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 ТП013 кВАг. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.74134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП306 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП306 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП514 г. Орел -2шт (в связи с переводом пмтания на 10 кВ) | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.45108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, с сухой изоляцией ТП019 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.81509 | 0.53696 | 0 | 0.024695 | 0.51227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53696 | 0 | 0.024695 | 0.51227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67924 | 0.44747 | 0 | 0.020579 | 0.42689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44747 | 0 | 0.020579 | 0.42689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, с сухой изоляцией ТП019 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.81509 | 0.53696 | 0 | 0.024695 | 0.51227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53696 | 0 | 0.024695 | 0.51227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67924 | 0.44747 | 0 | 0.020579 | 0.42689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44747 | 0 | 0.020579 | 0.42689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 024, г.Болхов - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.29334 | 0.25771 | 0 | 0.016435 | 0.24127 | 0 | 0.25771 | 0 | 0.016435 | 0.24127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.21476 | 0 | 0.013695 | 0.20106 | 0 | 0.21476 | 0 | 0.013695 | 0.20106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.28804 | 0.24744 | 0 | 0.0082848 | 0.23915 | 0 | 0.24744 | 0 | 0.0082848 | 0.23915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24004 | 0.2062 | 0 | 0.006904 | 0.19929 | 0 | 0.2062 | 0 | 0.006904 | 0.19929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.29334 | 0.24744 | 0 | 0.0082848 | 0.23915 | 0 | 0.24744 | 0 | 0.0082848 | 0.23915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.2062 | 0 | 0.006904 | 0.19929 | 0 | 0.2062 | 0 | 0.006904 | 0.19929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 023 г. Мценск - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.29334 | 0.24034 | 0 | 0.010675 | 0.22966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24034 | 0 | 0.010675 | 0.22966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.20028 | 0 | 0.0088962 | 0.19139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20028 | 0 | 0.0088962 | 0.19139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Долгое -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.23084 | 0.19471 | 0 | 0.0096593 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19471 | 0 | 0.0096593 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0.16226 | 0 | 0.0080494 | 0.15421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16226 | 0 | 0.0080494 | 0.15421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 142 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.37067 | 0.34978 | 0 | 0.010578 | 0.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34978 | 0 | 0.010578 | 0.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3089 | 0.29148 | 0 | 0.0088152 | 0.28267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29148 | 0 | 0.0088152 | 0.28267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 400 кВа на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 156 г. Ливны -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.74134 | 0.70124 | 0 | 0.021602 | 0.67964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70124 | 0 | 0.021602 | 0.67964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.58437 | 0 | 0.018001 | 0.56637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58437 | 0 | 0.018001 | 0.56637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0.16909 | 0 | 0.016834 | 0.15226 | 0 | 0.16909 | 0 | 0.016834 | 0.15226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0.14091 | 0 | 0.014028 | 0.12688 | 0 | 0.14091 | 0 | 0.014028 | 0.12688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 030 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.22554 | 0.2429 | 0 | 0.013059 | 0.22984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2429 | 0 | 0.013059 | 0.22984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18795 | 0.20242 | 0 | 0.010883 | 0.19154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20242 | 0 | 0.010883 | 0.19154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 022 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0.18092 | 0 | 0.010724 | 0.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18092 | 0 | 0.010724 | 0.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14752 | 0.15077 | 0 | 0.0089364 | 0.14183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15077 | 0 | 0.0089364 | 0.14183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 006 ул. Кирова, п. Змиевка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.23084 | 0.23272 | 0 | 0.012665 | 0.22005 | 0 | 0.23272 | 0 | 0.012665 | 0.22005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0.19393 | 0 | 0.010554 | 0.18338 | 0 | 0.19393 | 0 | 0.010554 | 0.18338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 005 ул. Советская, п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.29334 | 0.29324 | 0 | 0.033162 | 0.26008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29324 | 0 | 0.033162 | 0.26008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.24437 | 0 | 0.027635 | 0.21673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24437 | 0 | 0.027635 | 0.21673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 013 ул. Розы Люксембург, п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.28804 | 0.24969 | 0 | 0.014793 | 0.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24969 | 0 | 0.014793 | 0.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24004 | 0.20808 | 0 | 0.012327 | 0.19575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20808 | 0 | 0.012327 | 0.19575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 002 ул. Ленина, с. Сосково -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.18875 | 0.19099 | 0 | 0.01636 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.01636 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15729 | 0.15916 | 0 | 0.013634 | 0.14552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15916 | 0 | 0.013634 | 0.14552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП001 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.29334 | 0.29924 | 0 | 0.030116 | 0.26913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29924 | 0 | 0.030116 | 0.26913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0.24937 | 0 | 0.025096 | 0.22427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24937 | 0 | 0.025096 | 0.22427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 015, Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.23084 | 0.20432 | 0 | 0.017494 | 0.18682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20432 | 0 | 0.017494 | 0.18682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0.17026 | 0 | 0.014578 | 0.15569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17026 | 0 | 0.014578 | 0.15569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 10.3421 | 6.9358 | 0 | 1.7169 | 5.2189 | 0 | 0.93797 | 0 | 0.1339 | 0.80406 | 0 | 0.78953 | 0 | 0.33048 | 0.45905 | 0 | 0.97313 | 0 | 0.22885 | 0.74428 | 0 | 4.2351 | 0 | 1.0237 | 3.2115 | 0 | 8.6184 | 5.7798 | 0 | 1.4308 | 4.349 | 0 | 0.78164 | 0 | 0.11159 | 0.67005 | 0 | 0.65795 | 0 | 0.2754 | 0.38254 | 0 | 0.81094 | 0 | 0.1907 | 0.62023 | 0 | 3.5293 | 0 | 0.85307 | 2.6762 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел -3шт. ВА5541 1000А | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.21723 | 0.16758 | 0 | 0.026567 | 0.14101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16758 | 0 | 0.026567 | 0.14101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18102 | 0.13965 | 0 | 0.022139 | 0.11751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13965 | 0 | 0.022139 | 0.11751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел -5шт. КСО393; 1шт. КСО310 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.7986 | 0.80555 | 0 | 0.20228 | 0.60327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80555 | 0 | 0.20228 | 0.60327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6655 | 0.67129 | 0 | 0.16857 | 0.50272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67129 | 0 | 0.16857 | 0.50272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел -6шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.59861 | 0.44346 | 0 | 0.17552 | 0.26794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44346 | 0 | 0.17552 | 0.26794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49884 | 0.36955 | 0 | 0.14626 | 0.22329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36955 | 0 | 0.14626 | 0.22329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел -4шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.43778 | 0.34608 | 0 | 0.15497 | 0.19111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34608 | 0 | 0.15497 | 0.19111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36482 | 0.2884 | 0 | 0.12914 | 0.15926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2884 | 0 | 0.12914 | 0.15926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.41716 | 0.37567 | 0 | 0.042774 | 0.33289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37567 | 0 | 0.042774 | 0.33289 | 0 | 0.34763 | 0.31306 | 0 | 0.035645 | 0.27741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31306 | 0 | 0.035645 | 0.27741 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 805 яч.01 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.41716 | 0.37567 | 0 | 0.042774 | 0.33289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37567 | 0 | 0.042774 | 0.33289 | 0 | 0.34763 | 0.31306 | 0 | 0.035645 | 0.27741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31306 | 0 | 0.035645 | 0.27741 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 861 яч.05 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.41716 | 0.37567 | 0 | 0.042774 | 0.33289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37567 | 0 | 0.042774 | 0.33289 | 0 | 0.34763 | 0.31306 | 0 | 0.035645 | 0.27741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31306 | 0 | 0.035645 | 0.27741 | 0
| Установка оборудования РП 25 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.55262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования РП 29 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.55262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования РП 27 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.55262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования РП 28 яч.10 г. Орел 1шт. КСО-298-08 ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка в РУ-10 кВ ТП514 двух комплексов учета электроэнергии | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка секционного разъединителя между ячейками №2 и №3 в РУ-6 кВ ТП035. Перевод присоединения из яч. №2 в яч. №4 и присоединения из яч. №4 в яч. №2 (РВз-10-630 -2шт., ШМ -1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.17789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 020 г. Болхов -2шт.(ЩО70-1-03, ЩО70-1-02) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.13506 | 0.13559 | 0 | 0.024666 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 | 0 | 0.024666 | 0.11093 | 0 | 0.11255 | 0.11299 | 0 | 0.020555 | 0.092438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11299 | 0 | 0.020555 | 0.092438 | 0
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 041 г. Болхов -1шт. ЩО70-1-03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.074994 | 0.074686 | 0 | 0.014015 | 0.06067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074686 | 0 | 0.014015 | 0.06067 | 0 | 0.062495 | 0.062238 | 0 | 0.011679 | 0.050559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062238 | 0 | 0.011679 | 0.050559 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 048 г. Болхов -2шт (КСО-298-08ВВ 1шт., КСО 393-11 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.45352 | 0.35237 | 0 | 0.06877 | 0.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35237 | 0 | 0.06877 | 0.2836 | 0 | 0.37794 | 0.29364 | 0 | 0.057308 | 0.23633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29364 | 0 | 0.057308 | 0.23633 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск - 6шт. (КСО393-03 3шт., КСО393-04 2шт., ШМ 1шт., торцевые панели 4шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.41752 | 0.4083 | 0 | 0.086843 | 0.32146 | 0 | 0.4083 | 0 | 0.086843 | 0.32146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34793 | 0.34025 | 0 | 0.072369 | 0.26788 | 0 | 0.34025 | 0 | 0.072369 | 0.26788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск - ЩО70 -5шт.(ЩО70-2-48 2шт., ЩО70-1-71 1шт., ЩО70-1-03 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.47703 | 0.48063 | 0 | 0.034893 | 0.44574 | 0 | 0.48063 | 0 | 0.034893 | 0.44574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39753 | 0.40052 | 0 | 0.029077 | 0.37145 | 0 | 0.40052 | 0 | 0.029077 | 0.37145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 098 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. (КСО393-03 4 шт., КСО393-04 2шт., шинный мост, торцевые панели 4шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.60582 | 0.60636 | 0 | 0.22354 | 0.38283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0.22354 | 0.38283 | 0 | 0.50485 | 0.5053 | 0 | 0.18628 | 0.31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5053 | 0 | 0.18628 | 0.31902 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№1; №2. г. Мценск -2шт. (КСО393-03 1шт., КСО393-04 1шт., торцевые панели 2 шт) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.19803 | 0.19843 | 0 | 0.083913 | 0.11451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19843 | 0 | 0.083913 | 0.11451 | 0 | 0.16503 | 0.16535 | 0 | 0.069928 | 0.095426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 0 | 0.069928 | 0.095426 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 048 г. Ливны -8шт. (КСО393-04 2шт., КСО393-03 5 шт., КСО393-11 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.7297 | 0.62948 | 0 | 0.22761 | 0.40187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62948 | 0 | 0.22761 | 0.40187 | 0 | 0.60809 | 0.52457 | 0 | 0.18968 | 0.33489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52457 | 0 | 0.18968 | 0.33489 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 107 г. Ливны -4шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 3шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.32626 | 0.30744 | 0 | 0.11233 | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30744 | 0 | 0.11233 | 0.19511 | 0 | 0.27189 | 0.2562 | 0 | 0.093612 | 0.16259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2562 | 0 | 0.093612 | 0.16259 | 0
| Верховский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 022 п. Хомутово -3шт. КСО366 Коррект. КСО 393-03 1шт., КСО393-04 1шт., КСО 393-08 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.26159 | 0.26284 | 0 | 0.062794 | 0.20005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26284 | 0 | 0.062794 | 0.20005 | 0 | 0.21799 | 0.21904 | 0 | 0.052329 | 0.16671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21904 | 0 | 0.052329 | 0.16671 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Змиевка -1шт (КСО 393-09) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.11827 | 0.11042 | 0 | 0.028959 | 0.081457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11042 | 0 | 0.028959 | 0.081457 | 0 | 0.098558 | 0.092013 | 0 | 0.024132 | 0.06788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092013 | 0 | 0.024132 | 0.06788 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 г. Малоархангельск -2шт. (ЩО70-1-01 1шт., ЩО70-1-84 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.14384 | 0.15148 | 0 | 0.0097955 | 0.14169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15148 | 0 | 0.0097955 | 0.14169 | 0 | 0.11987 | 0.12624 | 0 | 0.0081629 | 0.11807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12624 | 0 | 0.0081629 | 0.11807 | 0
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВТП 002 п. Залегощь -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.13193 | 0.12628 | 0 | 0.028357 | 0.097926 | 0 | 0.049034 | 0 | 0.012166 | 0.036868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077249 | 0 | 0.016191 | 0.061059 | 0 | 0.10994 | 0.10524 | 0 | 0.023631 | 0.081605 | 0 | 0.040862 | 0 | 0.010139 | 0.030723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064374 | 0 | 0.013492 | 0.050882 | 0
| Кромской МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск -1шт. ЩО70-1-03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.074994 | 0.12558 | 0 | 0.0061111 | 0.11947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12558 | 0 | 0.0061111 | 0.11947 | 0 | 0.062495 | 0.10465 | 0 | 0.0050926 | 0.099559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0.0050926 | 0.099559 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Кромы -1шт. КСО393-11 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.17572 | 0.076216 | 0 | 0.016668 | 0.059548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076216 | 0 | 0.016668 | 0.059548 | 0 | 0.14643 | 0.063513 | 0 | 0.01389 | 0.049623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063513 | 0 | 0.01389 | 0.049623 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 2.9901 | 3.0387 | 0 | 2.0879 | 0.95076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4299 | 0 | 1.6709 | 0.75904 | 0 | 0.60873 | 0 | 0.41701 | 0.19172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4918 | 2.5322 | 0 | 1.7399 | 0.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0249 | 0 | 1.3924 | 0.63253 | 0 | 0.50727 | 0 | 0.34751 | 0.15976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10) кВ РП 09 Яч. 02, 01, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 12, 10, 06, 04 г. Орёл -12 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.52002 | 0.53218 | 0 | 0.36468 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53218 | 0 | 0.36468 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43335 | 0.44348 | 0 | 0.3039 | 0.13958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44348 | 0 | 0.3039 | 0.13958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.09,14,15,13,11,07,01,10,17 г. Орёл - 9 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.39001 | 0.39854 | 0 | 0.27367 | 0.12487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39854 | 0 | 0.27367 | 0.12487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32501 | 0.33212 | 0 | 0.22806 | 0.10406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33212 | 0 | 0.22806 | 0.10406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение дуговой защиты и автоматики в ЦРП05 яч.01, яч.02, яч.03, яч.04, яч.05, яч.06, яч.07, яч.08, яч.09, яч.10, яч.11, яч.12, яч.13, яч.14, яч.15, яч.16, яч.17, яч.18, яч.20, яч.22. г. Мценск - 20шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.8667 | 0.88107 | 0 | 0.60619 | 0.27489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88107 | 0 | 0.60619 | 0.27489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72225 | 0.73423 | 0 | 0.50516 | 0.22907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73423 | 0 | 0.50516 | 0.22907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение дуговой защиты и автоматики в ЦРП04 яч.1, яч.02, яч.3, яч.4, яч.5, яч.6, яч.07,яч.8, яч.09, яч.10, яч.11, яч.12, яч.13, яч.14 г. Мценск -14шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.60669 | 0.61814 | 0 | 0.42636 | 0.19178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61814 | 0 | 0.42636 | 0.19178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50557 | 0.51512 | 0 | 0.3553 | 0.15981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51512 | 0 | 0.3553 | 0.15981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение дуговой защиты и автоматики в ЦРП яч.1, яч.2, яч.3, яч4, яч.5, яч.6, яч.7, яч.8, яч.9, яч.10, яч.11, яч.12, яч.13, яч.14. г.Ливны -14шт | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.60669 | 0.60873 | 0 | 0.41701 | 0.19172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60873 | 0 | 0.41701 | 0.19172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50557 | 0.50727 | 0 | 0.34751 | 0.15976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50727 | 0 | 0.34751 | 0.15976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 3.6695 | 3.6139 | 0 | 1.4811 | 2.1327 | 0 | 0.11378 | 0 | 0.054338 | 0.059446 | 0 | 1.2203 | 0 | 0.49448 | 0.72584 | 0 | 2.1472 | 0 | 0.80495 | 1.3423 | 0 | 0.13256 | 0 | 0.12738 | 0.0051778 | 0 | 3.058 | 3.0116 | 0 | 1.2343 | 1.7773 | 0 | 0.09482 | 0 | 0.045282 | 0.049539 | 0 | 1.0169 | 0 | 0.41207 | 0.60487 | 0 | 1.7894 | 0 | 0.67079 | 1.1186 | 0 | 0.11047 | 0 | 0.10615 | 0.0043149 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 г. Орёл -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.8737 | 0.87165 | 0 | 0.3532 | 0.51846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87165 | 0 | 0.3532 | 0.51846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72808 | 0.72638 | 0 | 0.29433 | 0.43205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72638 | 0 | 0.29433 | 0.43205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 03 Яч.14 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.11378 | 0 | 0.054338 | 0.059446 | 0 | 0.11378 | 0 | 0.054338 | 0.059446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.09482 | 0 | 0.045282 | 0.049539 | 0 | 0.09482 | 0 | 0.045282 | 0.049539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 16 Яч.12,13 г. Орёл -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.34948 | 0.34866 | 0 | 0.14128 | 0.20738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34866 | 0 | 0.14128 | 0.20738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29123 | 0.29055 | 0 | 0.11773 | 0.17282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29055 | 0 | 0.11773 | 0.17282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 801 Яч.08 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.17621 | 0 | 0.072126 | 0.10408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13215 | 0 | 0.029665 | 0.10249 | 0 | 0.044057 | 0 | 0.042461 | 0.001596 | 0 | 0.14562 | 0.14684 | 0 | 0.060105 | 0.086736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11013 | 0 | 0.024721 | 0.085406 | 0 | 0.036714 | 0 | 0.035384 | 0.00133 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 805 Яч.01 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.17651 | 0 | 0.072126 | 0.10438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13215 | 0 | 0.029665 | 0.10249 | 0 | 0.044357 | 0 | 0.042461 | 0.001896 | 0 | 0.14562 | 0.14709 | 0 | 0.060105 | 0.086986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11013 | 0 | 0.024721 | 0.085406 | 0 | 0.036964 | 0 | 0.035384 | 0.00158 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 861 Яч.05 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.1763 | 0 | 0.072126 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13215 | 0 | 0.029665 | 0.10249 | 0 | 0.044147 | 0 | 0.042461 | 0.0016858 | 0 | 0.14562 | 0.14692 | 0 | 0.060105 | 0.086811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11013 | 0 | 0.024721 | 0.085406 | 0 | 0.036789 | 0 | 0.035384 | 0.0014048 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТехперевооружениеТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 03 яч.12 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.17529 | 0 | 0.072807 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17529 | 0 | 0.072807 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14608 | 0 | 0.060673 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14608 | 0 | 0.060673 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 01 яч.02; яч.06; яч.07; яч.08; яч.10 г. Мценск -5шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.8737 | 0.87378 | 0 | 0.35139 | 0.52239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87378 | 0 | 0.35139 | 0.52239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72808 | 0.72815 | 0 | 0.29282 | 0.43532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72815 | 0 | 0.29282 | 0.43532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 037 Яч. 01 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.17552 | 0 | 0.07303 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17552 | 0 | 0.07303 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14626 | 0 | 0.060859 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 0 | 0.060859 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 058. Яч.01 г. Ливны -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.17552 | 0 | 0.07303 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17552 | 0 | 0.07303 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14626 | 0 | 0.060859 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 0 | 0.060859 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 Яч.03 г. Ливны -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.17552 | 0 | 0.07303 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17552 | 0 | 0.07303 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14626 | 0 | 0.060859 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 0 | 0.060859 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 01 яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.17515 | 0 | 0.072663 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17515 | 0 | 0.072663 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.14596 | 0 | 0.060553 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14596 | 0 | 0.060553 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 68.9812 | 58.1153 | 1.7713 | 20.7089 | 35.3224 | 0.31267 | 17.2454 | 0.3109 | 7.2242 | 9.7102 | 0 | 27.4461 | 1.3231 | 11.3574 | 14.7656 | 0 | 13.3908 | 0.11007 | 2.1256 | 10.8425 | 0.31267 | 0.033022 | 0.027234 | 0.0017383 | 0.0040499 | 0 | 57.4843 | 48.4294 | 1.4761 | 17.2575 | 29.4353 | 0.26056 | 14.3711 | 0.25908 | 6.0202 | 8.0919 | 0 | 22.8717 | 1.1026 | 9.4645 | 12.3046 | 0 | 11.159 | 0.091727 | 1.7713 | 9.0354 | 0.26056 | 0.027519 | 0.022695 | 0.0014486 | 0.0033749 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 56.876 | 50.588 | 1.7713 | 20.2171 | 28.2869 | 0.31267 | 17.1995 | 0.3109 | 7.2031 | 9.6855 | 0 | 27.4461 | 1.3231 | 11.3574 | 14.7656 | 0 | 5.9151 | 0.11007 | 1.6566 | 3.8358 | 0.31267 | 0.027234 | 0.027234 | 0 | 0 | 0 | 47.3967 | 42.1566 | 1.4761 | 16.8476 | 23.5724 | 0.26056 | 14.3329 | 0.25908 | 6.0026 | 8.0713 | 0 | 22.8717 | 1.1026 | 9.4645 | 12.3046 | 0 | 4.9293 | 0.091727 | 1.3805 | 3.1965 | 0.26056 | 0.022695 | 0.022695 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 41.7741 | 42.0205 | 1.5662 | 17.0575 | 23.1134 | 0.28345 | 12.9232 | 0.29134 | 5.4587 | 7.1731 | 0 | 23.2021 | 1.1555 | 9.9421 | 12.1044 | 0 | 5.868 | 0.092162 | 1.6566 | 3.8358 | 0.28345 | 0.027234 | 0.027234 | 0 | 0 | 0 | 34.8118 | 35.0171 | 1.3052 | 14.2146 | 19.2612 | 0.23621 | 10.7693 | 0.24278 | 4.5489 | 5.9776 | 0 | 19.3351 | 0.96289 | 8.2851 | 10.087 | 0 | 4.89 | 0.076802 | 1.3805 | 3.1965 | 0.23621 | 0.022695 | 0.022695 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера г. Орел -0,86км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.329 | 1.5394 | 0.012487 | 0.26785 | 1.2528 | 0.006276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38992 | 0 | 0.1353 | 0.25462 | 0 | 1.137 | 0 | 0.13255 | 0.99813 | 0.006276 | 0.012487 | 0.012487 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 1.2828 | 0.010406 | 0.22321 | 1.044 | 0.00523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32493 | 0 | 0.11275 | 0.21218 | 0 | 0.94747 | 0 | 0.11046 | 0.83178 | 0.00523 | 0.010406 | 0.010406 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел -0,94км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.80339 | 0.79278 | 0.033984 | 0.3635 | 0.38863 | 0.006672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78611 | 0.033984 | 0.3635 | 0.38863 | 0 | 0.006672 | 0 | 0 | 0 | 0.006672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66949 | 0.66065 | 0.02832 | 0.30292 | 0.32386 | 0.00556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65509 | 0.02832 | 0.30292 | 0.32386 | 0 | 0.00556 | 0 | 0 | 0 | 0.00556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел -0,52км (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,39 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.28818 | 0.28226 | 0.016392 | 0.11084 | 0.15236 | 0.002664 | 0.2632 | 0 | 0.11084 | 0.15236 | 0 | 0.016392 | 0.016392 | 0 | 0 | 0 | 0.002664 | 0 | 0 | 0 | 0.002664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24015 | 0.23522 | 0.01366 | 0.092369 | 0.12697 | 0.00222 | 0.21934 | 0 | 0.092369 | 0.12697 | 0 | 0.01366 | 0.01366 | 0 | 0 | 0 | 0.00222 | 0 | 0 | 0 | 0.00222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая, ул Пятницкая с переводом питания на ТП 667.02 ул. Пятницкая. г.Орел -1,16 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.96253 | 1.1303 | 0.025795 | 0.55359 | 0.54399 | 0.006876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0.011047 | 0.55359 | 0.54399 | 0 | 0.006876 | 0 | 0 | 0 | 0.006876 | 0.014748 | 0.014748 | 0 | 0 | 0 | 0.80211 | 0.94188 | 0.021496 | 0.46132 | 0.45333 | 0.00573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92386 | 0.009206 | 0.46132 | 0.45333 | 0 | 0.00573 | 0 | 0 | 0 | 0.00573 | 0.01229 | 0.01229 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный , ул. Корчагина г. Орел -0,97км (с установкой охранной зоны).Коррект- 0,8 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.67508 | 0.63622 | 0.023801 | 0.28438 | 0.32256 | 0.005472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63074 | 0.023801 | 0.28438 | 0.32256 | 0 | 0.005472 | 0 | 0 | 0 | 0.005472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56256 | 0.53018 | 0.019834 | 0.23698 | 0.2688 | 0.00456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52562 | 0.019834 | 0.23698 | 0.2688 | 0 | 0.00456 | 0 | 0 | 0 | 0.00456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко, ул. 5-го Августа, г. Орел -0,79км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.68547 | 0.66539 | 0.021412 | 0.3297 | 0.30902 | 0.005268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66013 | 0.021412 | 0.3297 | 0.30902 | 0 | 0.005268 | 0 | 0 | 0 | 0.005268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57122 | 0.5545 | 0.017843 | 0.27475 | 0.25751 | 0.00439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55011 | 0.017843 | 0.27475 | 0.25751 | 0 | 0.00439 | 0 | 0 | 0 | 0.00439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел -0,22км (с установкой охранной зоны). ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел -0,49км (с установкой охранной зоны).Коррект. -0,458 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.26316 | 0.27481 | 0.007182 | 0.11969 | 0.1448 | 0.003132 | 0.26449 | 0 | 0.11969 | 0.1448 | 0 | 0.007182 | 0.007182 | 0 | 0 | 0 | 0.003132 | 0 | 0 | 0 | 0.003132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2193 | 0.229 | 0.005985 | 0.099741 | 0.12067 | 0.00261 | 0.22041 | 0 | 0.099741 | 0.12067 | 0 | 0.005985 | 0.005985 | 0 | 0 | 0 | 0.00261 | 0 | 0 | 0 | 0.00261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел -0,15км (с установкой охранной зоны). Коррект. 0,155 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.11255 | 0.10144 | 0.0078503 | 0.042046 | 0.050483 | 0.001056 | 0.092529 | 0 | 0.042046 | 0.050483 | 0 | 0.0078503 | 0.0078503 | 0 | 0 | 0 | 0.001056 | 0 | 0 | 0 | 0.001056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093791 | 0.08453 | 0.006542 | 0.035039 | 0.042069 | 0.00088 | 0.077108 | 0 | 0.035039 | 0.042069 | 0 | 0.006542 | 0.006542 | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №15 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел -1,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.70312 | 0.71616 | 0.035382 | 0.39218 | 0.27776 | 0.010836 | 0.65677 | 0 | 0.38348 | 0.27329 | 0 | 0.048556 | 0.035382 | 0.0087008 | 0.004473 | 0 | 0.010836 | 0 | 0 | 0 | 0.010836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58593 | 0.5968 | 0.029485 | 0.32681 | 0.23147 | 0.00903 | 0.5473 | 0 | 0.31956 | 0.22774 | 0 | 0.040463 | 0.029485 | 0.0072506 | 0.0037275 | 0 | 0.00903 | 0 | 0 | 0 | 0.00903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова г. Орел -1,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.70627 | 0.74693 | 0.028976 | 0.44105 | 0.2687 | 0.008208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73872 | 0.028976 | 0.44105 | 0.2687 | 0 | 0.008208 | 0 | 0 | 0 | 0.008208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58856 | 0.62244 | 0.024147 | 0.36754 | 0.22391 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6156 | 0.024147 | 0.36754 | 0.22391 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова г. Орел -0,97км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.46457 | 0.456 | 0.018153 | 0.24692 | 0.18429 | 0.006636 | 0.41763 | 0 | 0.23814 | 0.17949 | 0 | 0.031732 | 0.018153 | 0.0087802 | 0.0047988 | 0 | 0.006636 | 0 | 0 | 0 | 0.006636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38714 | 0.38 | 0.015127 | 0.20577 | 0.15358 | 0.00553 | 0.34803 | 0 | 0.19845 | 0.14958 | 0 | 0.026443 | 0.015127 | 0.0073168 | 0.003999 | 0 | 0.00553 | 0 | 0 | 0 | 0.00553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов -1,2 км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.3336 | 1.423 | 0.054175 | 0.47688 | 0.88375 | 0.008208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48793 | 0.054175 | 0.16086 | 0.27289 | 0 | 0.93509 | 0 | 0.31602 | 0.61085 | 0.008208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1113 | 1.1858 | 0.045146 | 0.3974 | 0.73646 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40661 | 0.045146 | 0.13405 | 0.22741 | 0 | 0.77924 | 0 | 0.26335 | 0.50905 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов -0,55км (с установкой охранной зоны). Коррект- 0,5 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.51046 | 0.52284 | 0.02218 | 0.21009 | 0.28715 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51942 | 0.02218 | 0.21009 | 0.28715 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42538 | 0.4357 | 0.018483 | 0.17507 | 0.2393 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43285 | 0.018483 | 0.17507 | 0.2393 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов -0,5км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,45 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.46635 | 0.50909 | 0.023386 | 0.24062 | 0.24195 | 0.003144 | 0.17739 | 0 | 0.069231 | 0.10816 | 0 | 0.32856 | 0.023386 | 0.17139 | 0.13379 | 0 | 0.003144 | 0 | 0 | 0 | 0.003144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38863 | 0.42425 | 0.019488 | 0.20052 | 0.20162 | 0.00262 | 0.14782 | 0 | 0.057692 | 0.090132 | 0 | 0.2738 | 0.019488 | 0.14282 | 0.11149 | 0 | 0.00262 | 0 | 0 | 0 | 0.00262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск -2,3км (с установкой охранной зоны).Коррект 1,86 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.8135 | 1.9416 | 0.072161 | 0.525 | 1.3317 | 0.01272 | 0.04104 | 0.04104 | 0 | 0 | 0 | 0.87908 | 0.031121 | 0.19268 | 0.65528 | 0 | 1.0214 | 0 | 0.33232 | 0.67641 | 0.01272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5112 | 1.618 | 0.060134 | 0.4375 | 1.1097 | 0.0106 | 0.0342 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0.73257 | 0.025934 | 0.16056 | 0.54607 | 0 | 0.85121 | 0 | 0.27693 | 0.56367 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск -0,42км. (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.49703 | 0.49969 | 0.02463 | 0.097741 | 0.37355 | 0.003768 | 0.48447 | 0.013176 | 0.097741 | 0.37355 | 0 | 0.011454 | 0.011454 | 0 | 0 | 0 | 0.003768 | 0 | 0 | 0 | 0.003768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41419 | 0.41641 | 0.020525 | 0.081451 | 0.3113 | 0.00314 | 0.40373 | 0.01098 | 0.081451 | 0.3113 | 0 | 0.009545 | 0.009545 | 0 | 0 | 0 | 0.00314 | 0 | 0 | 0 | 0.00314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова, пер. Набережный г. Мценск -1,32км. (с установкой охранной зоны). Коррект. с разукрупнением распределительной линии -1,48 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2028 | 1.2112 | 0.040483 | 0.52087 | 0.63967 | 0.010128 | 0.27722 | 0.028512 | 0.10052 | 0.14819 | 0 | 0.9238 | 0.011971 | 0.42036 | 0.49148 | 0 | 0.010128 | 0 | 0 | 0 | 0.010128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | 1.0093 | 0.033736 | 0.43406 | 0.53306 | 0.00844 | 0.23102 | 0.02376 | 0.083763 | 0.12349 | 0 | 0.76984 | 0.009976 | 0.3503 | 0.40956 | 0 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 029 до ЦРП 03 г. Мценск -0,96км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.72687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова в г. Ливны -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.60213 | 0.59484 | 0.01804 | 0.28045 | 0.29293 | 0.00342 | 0.0108 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.58062 | 0.0072396 | 0.28045 | 0.29293 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50178 | 0.4957 | 0.015033 | 0.23371 | 0.24411 | 0.00285 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.48385 | 0.006033 | 0.23371 | 0.24411 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны -0,48км (с установкой охранной зоны). Коррект.-0,7км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.69896 | 0.71549 | 0.025674 | 0.33409 | 0.35097 | 0.004764 | 0.68505 | 0 | 0.33409 | 0.35097 | 0 | 0.025674 | 0.025674 | 0 | 0 | 0 | 0.004764 | 0 | 0 | 0 | 0.004764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58247 | 0.59624 | 0.021395 | 0.2784 | 0.29247 | 0.00397 | 0.57088 | 0 | 0.2784 | 0.29247 | 0 | 0.021395 | 0.021395 | 0 | 0 | 0 | 0.00397 | 0 | 0 | 0 | 0.00397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны -0,46км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.46969 | 0.497 | 0.020754 | 0.21955 | 0.2536 | 0.003096 | 0.47315 | 0 | 0.21955 | 0.2536 | 0 | 0.020754 | 0.020754 | 0 | 0 | 0 | 0.003096 | 0 | 0 | 0 | 0.003096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0.41416 | 0.017295 | 0.18296 | 0.21133 | 0.00258 | 0.39429 | 0 | 0.18296 | 0.21133 | 0 | 0.017295 | 0.017295 | 0 | 0 | 0 | 0.00258 | 0 | 0 | 0 | 0.00258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.49303 | 0.48129 | 0.024512 | 0.20966 | 0.24378 | 0.003348 | 0.18274 | 0 | 0.06168 | 0.12106 | 0 | 0.27787 | 0.007182 | 0.14798 | 0.12271 | 0 | 0.020678 | 0.01733 | 0 | 0 | 0.003348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41086 | 0.40108 | 0.020427 | 0.17471 | 0.20315 | 0.00279 | 0.15229 | 0 | 0.0514 | 0.10089 | 0 | 0.23156 | 0.005985 | 0.12331 | 0.10226 | 0 | 0.017232 | 0.014442 | 0 | 0 | 0.00279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 по ул. Рабочая, ул. кап. Филиппова, ул. Маяковского в г. Ливны -1,1 (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.201 | 1.3179 | 0.034362 | 0.58966 | 0.68637 | 0.007512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3104 | 0.034362 | 0.58966 | 0.68637 | 0 | 0.007512 | 0 | 0 | 0 | 0.007512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 1.0982 | 0.028635 | 0.49138 | 0.57197 | 0.00626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0.028635 | 0.49138 | 0.57197 | 0 | 0.00626 | 0 | 0 | 0 | 0.00626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны -0,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.66505 | 0.6868 | 0.020916 | 0.33632 | 0.32485 | 0.004716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68209 | 0.020916 | 0.33632 | 0.32485 | 0 | 0.004716 | 0 | 0 | 0 | 0.004716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55421 | 0.57234 | 0.01743 | 0.28027 | 0.27071 | 0.00393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0.01743 | 0.28027 | 0.27071 | 0 | 0.00393 | 0 | 0 | 0 | 0.00393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны -1,85км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.3985 | 1.4473 | 0.054557 | 0.6394 | 0.74089 | 0.012456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039528 | 0.039528 | 0 | 0 | 0 | 1.4078 | 0.015029 | 0.6394 | 0.74089 | 0.012456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1654 | 1.2061 | 0.045464 | 0.53284 | 0.61741 | 0.01038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03294 | 0.03294 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 0.012524 | 0.53284 | 0.61741 | 0.01038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 по ул. Маяковского, ул. Ленина в п. Долгое -0,52км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,76км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.82741 | 0.94206 | 0.032932 | 0.31563 | 0.58824 | 0.005256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92806 | 0.024192 | 0.31563 | 0.58824 | 0 | 0.013996 | 0.0087396 | 0 | 0 | 0.005256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68951 | 0.78505 | 0.027443 | 0.26302 | 0.4902 | 0.00438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77339 | 0.02016 | 0.26302 | 0.4902 | 0 | 0.011663 | 0.007283 | 0 | 0 | 0.00438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Комарова в п. Колпна -0,9км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,72км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.66858 | 0.71885 | 0.026437 | 0.25595 | 0.43155 | 0.004908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70543 | 0.017928 | 0.25595 | 0.43155 | 0 | 0.013417 | 0.0085092 | 0 | 0 | 0.004908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55715 | 0.59904 | 0.022031 | 0.2133 | 0.35962 | 0.00409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58786 | 0.01494 | 0.2133 | 0.35962 | 0 | 0.011181 | 0.007091 | 0 | 0 | 0.00409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,529км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.52852 | 0.59982 | 0.020368 | 0.2874 | 0.28843 | 0.003624 | 0.01296 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0.58324 | 0.0074076 | 0.2874 | 0.28843 | 0 | 0.003624 | 0 | 0 | 0 | 0.003624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44043 | 0.49985 | 0.016973 | 0.2395 | 0.24036 | 0.00302 | 0.0108 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.48603 | 0.006173 | 0.2395 | 0.24036 | 0 | 0.00302 | 0 | 0 | 0 | 0.00302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная -0,497км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.61728 | 0.62366 | 0.018023 | 0.30865 | 0.29359 | 0.003396 | 0.61304 | 0.0108 | 0.30865 | 0.29359 | 0 | 0.0072228 | 0.0072228 | 0 | 0 | 0 | 0.003396 | 0 | 0 | 0 | 0.003396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5144 | 0.51972 | 0.015019 | 0.25721 | 0.24466 | 0.00283 | 0.51087 | 0.009 | 0.25721 | 0.24466 | 0 | 0.006019 | 0.006019 | 0 | 0 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ -0,35км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.33546 | 0.40014 | 0.013934 | 0.1541 | 0.22971 | 0.0024 | 0.39137 | 0.00756 | 0.1541 | 0.22971 | 0 | 0.0063744 | 0.0063744 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27955 | 0.33345 | 0.011612 | 0.12842 | 0.19142 | 0.002 | 0.32614 | 0.0063 | 0.12842 | 0.19142 | 0 | 0.005312 | 0.005312 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева -0,502км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.53388 | 0.60666 | 0.019801 | 0.27952 | 0.30391 | 0.003432 | 0.45808 | 0.01255 | 0.21806 | 0.22747 | 0 | 0.14515 | 0.0072516 | 0.06146 | 0.076438 | 0 | 0.003432 | 0 | 0 | 0 | 0.003432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4449 | 0.50555 | 0.016501 | 0.23294 | 0.25326 | 0.00286 | 0.38173 | 0.010458 | 0.18172 | 0.18956 | 0 | 0.12096 | 0.006043 | 0.051216 | 0.063699 | 0 | 0.00286 | 0 | 0 | 0 | 0.00286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная -0,916км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.77685 | 0.82 | 0.033545 | 0.41145 | 0.36874 | 0.006264 | 0.1594 | 0 | 0.081188 | 0.078212 | 0 | 0.65433 | 0.033545 | 0.33026 | 0.29053 | 0 | 0.006264 | 0 | 0 | 0 | 0.006264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64738 | 0.68333 | 0.027954 | 0.34287 | 0.30728 | 0.00522 | 0.13283 | 0 | 0.067656 | 0.065177 | 0 | 0.54528 | 0.027954 | 0.27522 | 0.24211 | 0 | 0.00522 | 0 | 0 | 0 | 0.00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до ТП 012 п. Глазуновка -0,4км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.43222 | 0.6715 | 0.01765 | 0.12896 | 0.52215 | 0.002736 | 0.62525 | 0.00864 | 0.12845 | 0.48816 | 0 | 0.043512 | 0.0090096 | 0.00051172 | 0.033991 | 0 | 0.002736 | 0 | 0 | 0 | 0.002736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36018 | 0.55958 | 0.014708 | 0.10747 | 0.43512 | 0.00228 | 0.52104 | 0.0072 | 0.10704 | 0.4068 | 0 | 0.03626 | 0.007508 | 0.00042643 | 0.028326 | 0 | 0.00228 | 0 | 0 | 0 | 0.00228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина -0,63км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.65934 | 0.68417 | 0.021598 | 0.27741 | 0.38085 | 0.004308 | 0.67187 | 0.013608 | 0.27741 | 0.38085 | 0 | 0.0079896 | 0.0079896 | 0 | 0 | 0 | 0.004308 | 0 | 0 | 0 | 0.004308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54945 | 0.57014 | 0.017998 | 0.23118 | 0.31737 | 0.00359 | 0.55989 | 0.01134 | 0.23118 | 0.31737 | 0 | 0.006658 | 0.006658 | 0 | 0 | 0 | 0.00359 | 0 | 0 | 0 | 0.00359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского -0,55км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.47665 | 0.5195 | 0.026537 | 0.18815 | 0.30105 | 0.003768 | 0.019008 | 0.019008 | 0 | 0 | 0 | 0.49672 | 0.0075288 | 0.18815 | 0.30105 | 0 | 0.003768 | 0 | 0 | 0 | 0.003768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39721 | 0.43292 | 0.022114 | 0.15679 | 0.25087 | 0.00314 | 0.01584 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0.41394 | 0.006274 | 0.15679 | 0.25087 | 0 | 0.00314 | 0 | 0 | 0 | 0.00314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина -1,15км (с установкой охранной зоны). Коррект. -1,11 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2258 | 1.3613 | 0.045352 | 0.68264 | 0.62561 | 0.00774 | 0.21099 | 0 | 0.082594 | 0.1284 | 0 | 1.1426 | 0.045352 | 0.60004 | 0.49721 | 0 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0215 | 1.1344 | 0.037793 | 0.56886 | 0.52134 | 0.00645 | 0.17583 | 0 | 0.068828 | 0.107 | 0 | 0.95217 | 0.037793 | 0.50003 | 0.41434 | 0 | 0.00645 | 0 | 0 | 0 | 0.00645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького -0,73км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.86983 | 0.90391 | 0.028007 | 0.39486 | 0.4759 | 0.005148 | 0.47949 | 0.01944 | 0.17622 | 0.28384 | 0 | 0.41927 | 0.0085668 | 0.21864 | 0.19206 | 0 | 0.005148 | 0 | 0 | 0 | 0.005148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72486 | 0.75326 | 0.023339 | 0.32905 | 0.39658 | 0.00429 | 0.39958 | 0.0162 | 0.14685 | 0.23653 | 0 | 0.34939 | 0.007139 | 0.1822 | 0.16005 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №95 до ТП 043, от оп. №95 до оп. № 12/4 п. Змиевка -0,88км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.0721 | 1.0942 | 0.042421 | 0.23629 | 0.80951 | 0.006024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042421 | 0.042421 | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | 0 | 0.23629 | 0.80951 | 0.006024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89339 | 0.91187 | 0.035351 | 0.19691 | 0.67459 | 0.00502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035351 | 0.035351 | 0 | 0 | 0 | 0.87652 | 0 | 0.19691 | 0.67459 | 0.00502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 042 п. Змиевка, ул. Колхозная -0,52км (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,525 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.67029 | 0.67354 | 0.025313 | 0.2928 | 0.35185 | 0.003588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66996 | 0.025313 | 0.2928 | 0.35185 | 0 | 0.003588 | 0 | 0 | 0 | 0.003588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55857 | 0.56129 | 0.021094 | 0.244 | 0.29321 | 0.00299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5583 | 0.021094 | 0.244 | 0.29321 | 0 | 0.00299 | 0 | 0 | 0 | 0.00299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п. Глазуновка, Ленина -0,8км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.72642 | 0.77083 | 0.035304 | 0.23559 | 0.49447 | 0.005472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73996 | 0.0099059 | 0.23559 | 0.49447 | 0 | 0.03087 | 0.025398 | 0 | 0 | 0.005472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60535 | 0.64236 | 0.02942 | 0.19633 | 0.41206 | 0.00456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61664 | 0.0082549 | 0.19633 | 0.41206 | 0 | 0.025725 | 0.021165 | 0 | 0 | 0.00456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино -0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.38478 | 0.44001 | 0.013283 | 0.11687 | 0.30849 | 0.001368 | 0.42536 | 0 | 0.11687 | 0.30849 | 0 | 0.013283 | 0.013283 | 0 | 0 | 0 | 0.001368 | 0 | 0 | 0 | 0.001368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32065 | 0.36667 | 0.011069 | 0.097389 | 0.25708 | 0.00114 | 0.35447 | 0 | 0.097389 | 0.25708 | 0 | 0.011069 | 0.011069 | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково-0.82 км (с установкой охранной зоны).коррект. -0,69км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.87221 | 0.93681 | 0.030445 | 0.45614 | 0.4455 | 0.004716 | 0.27661 | 0.022111 | 0.12412 | 0.13037 | 0 | 0.65549 | 0.008334 | 0.33202 | 0.31513 | 0 | 0.004716 | 0 | 0 | 0 | 0.004716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72684 | 0.78067 | 0.025371 | 0.38012 | 0.37125 | 0.00393 | 0.2305 | 0.018426 | 0.10344 | 0.10864 | 0 | 0.54624 | 0.006945 | 0.27668 | 0.26261 | 0 | 0.00393 | 0 | 0 | 0 | 0.00393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково- 0,141 км (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,112 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.1377 | 0.16513 | 0.011635 | 0.091313 | 0.061419 | 0.000768 | 0.15933 | 0.0066 | 0.091313 | 0.061419 | 0 | 0.0050352 | 0.0050352 | 0 | 0 | 0 | 0.000768 | 0 | 0 | 0 | 0.000768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11475 | 0.13761 | 0.009696 | 0.076094 | 0.051182 | 0.00064 | 0.13278 | 0.0055 | 0.076094 | 0.051182 | 0 | 0.004196 | 0.004196 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с разукрупнением распределительной сети и переводом питания па ТП 007 ул. Молодежная п. Шаблыкино-0,92 км (с установкой охранной зоны). Коррект. - 1,15 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.92634 | 1.1168 | 0.046558 | 0.45847 | 0.60428 | 0.007524 | 0.15927 | 0 | 0.080762 | 0.078509 | 0 | 0.95004 | 0.046558 | 0.37771 | 0.52577 | 0 | 0.007524 | 0 | 0 | 0 | 0.007524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77195 | 0.93069 | 0.038798 | 0.38206 | 0.50356 | 0.00627 | 0.13273 | 0 | 0.067302 | 0.065424 | 0 | 0.7917 | 0.038798 | 0.31476 | 0.43814 | 0 | 0.00627 | 0 | 0 | 0 | 0.00627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина п. Хотынец -1,5 км (с установкой охранной зоны) Коррект. 1,1 км. с разукрупнением распределительной линии | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2544 | 1.3033 | 0.046558 | 0.5943 | 0.65494 | 0.007524 | 0.71939 | 0 | 0.34627 | 0.37313 | 0 | 0.5764 | 0.046558 | 0.24803 | 0.28181 | 0 | 0.007524 | 0 | 0 | 0 | 0.007524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 1.0861 | 0.038798 | 0.49525 | 0.54578 | 0.00627 | 0.59949 | 0 | 0.28855 | 0.31094 | 0 | 0.48034 | 0.038798 | 0.2067 | 0.23484 | 0 | 0.00627 | 0 | 0 | 0 | 0.00627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино -2,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.8313 | 2.0264 | 0.079219 | 0.85191 | 1.0809 | 0.014364 | 1.495 | 0 | 0.69188 | 0.8031 | 0 | 0.51707 | 0.079219 | 0.16003 | 0.27782 | 0 | 0.014364 | 0 | 0 | 0 | 0.014364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 1.6887 | 0.066016 | 0.70992 | 0.90077 | 0.01197 | 1.2458 | 0 | 0.57657 | 0.66925 | 0 | 0.43089 | 0.066016 | 0.13336 | 0.23152 | 0 | 0.01197 | 0 | 0 | 0 | 0.01197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» опоры №155-170 п. Хотынец -1.0 км (с установкой охранной зоны). Коррект.-1,1 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2614 | 1.244 | 0.053012 | 0.36743 | 0.81602 | 0.007524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2193 | 0.035856 | 0.36743 | 0.81602 | 0 | 0.02468 | 0.017156 | 0 | 0 | 0.007524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 | 1.0366 | 0.044177 | 0.30619 | 0.68001 | 0.00627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.02988 | 0.30619 | 0.68001 | 0 | 0.020567 | 0.014297 | 0 | 0 | 0.00627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева -0,42км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.35385 | 0.3679 | 0.015851 | 0.16011 | 0.18907 | 0.002868 | 0.35825 | 0.009072 | 0.16011 | 0.18907 | 0 | 0.0067788 | 0.0067788 | 0 | 0 | 0 | 0.002868 | 0 | 0 | 0 | 0.002868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29487 | 0.30658 | 0.013209 | 0.13342 | 0.15756 | 0.00239 | 0.29854 | 0.00756 | 0.13342 | 0.15756 | 0 | 0.005649 | 0.005649 | 0 | 0 | 0 | 0.00239 | 0 | 0 | 0 | 0.00239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, Первомайская -0,33км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.2913 | 0.31616 | 0.013386 | 0.13269 | 0.16783 | 0.002256 | 0.30764 | 0.007128 | 0.13269 | 0.16783 | 0 | 0.006258 | 0.006258 | 0 | 0 | 0 | 0.002256 | 0 | 0 | 0 | 0.002256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24275 | 0.26347 | 0.011155 | 0.11057 | 0.13986 | 0.00188 | 0.25637 | 0.00594 | 0.11057 | 0.13986 | 0 | 0.005215 | 0.005215 | 0 | 0 | 0 | 0.00188 | 0 | 0 | 0 | 0.00188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная -0,135км (с установкой охранной зоны). Коррект 0,09 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.083377 | 0.092003 | 0.0087144 | 0.033392 | 0.049285 | 0.000612 | 0.086517 | 0.00384 | 0.033392 | 0.049285 | 0 | 0.0048744 | 0.0048744 | 0 | 0 | 0 | 0.000612 | 0 | 0 | 0 | 0.000612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069481 | 0.076669 | 0.007262 | 0.027827 | 0.041071 | 0.00051 | 0.072097 | 0.0032 | 0.027827 | 0.041071 | 0 | 0.004062 | 0.004062 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.29614 | 0.41084 | 0.017752 | 0.15766 | 0.23251 | 0.002916 | 0.18011 | 0.0108 | 0.054795 | 0.11452 | 0 | 0.22781 | 0.0069516 | 0.10287 | 0.11799 | 0 | 0.002916 | 0 | 0 | 0 | 0.002916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0.34237 | 0.014793 | 0.13139 | 0.19376 | 0.00243 | 0.15009 | 0.009 | 0.045662 | 0.09543 | 0 | 0.18984 | 0.005793 | 0.085723 | 0.098326 | 0 | 0.00243 | 0 | 0 | 0 | 0.00243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,61км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,51 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.30049 | 0.46628 | 0.019177 | 0.17614 | 0.26779 | 0.003168 | 0.21454 | 0.01188 | 0.06415 | 0.13851 | 0 | 0.24858 | 0.0072972 | 0.11199 | 0.12929 | 0 | 0.003168 | 0 | 0 | 0 | 0.003168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25041 | 0.38857 | 0.015981 | 0.14679 | 0.22316 | 0.00264 | 0.17878 | 0.0099 | 0.053459 | 0.11542 | 0 | 0.20715 | 0.006081 | 0.093327 | 0.10774 | 0 | 0.00264 | 0 | 0 | 0 | 0.00264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013 ул. Горки, Скважина, п. Кромы -0,6км (с установкой охранной зоны). Коррек.-0,607 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.57863 | 0.57644 | 0.021032 | 0.29402 | 0.25723 | 0.004152 | 0.30221 | 0.013176 | 0.12683 | 0.1622 | 0 | 0.27008 | 0.0078564 | 0.16719 | 0.095029 | 0 | 0.004152 | 0 | 0 | 0 | 0.004152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0.48036 | 0.017527 | 0.24502 | 0.21436 | 0.00346 | 0.25184 | 0.01098 | 0.10569 | 0.13517 | 0 | 0.22507 | 0.006547 | 0.13933 | 0.079191 | 0 | 0.00346 | 0 | 0 | 0 | 0.00346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 с переводом питания на ТП 014 пер. Куренцова, п. Кромы -0,3км. Коррект. -0,32 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.37655 | 0.38135 | 0.014842 | 0.15238 | 0.21188 | 0.002256 | 0.36534 | 0.00864 | 0.15145 | 0.20525 | 0 | 0.013755 | 0.0062016 | 0.00092266 | 0.0066307 | 0 | 0.002256 | 0 | 0 | 0 | 0.002256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3138 | 0.31779 | 0.012368 | 0.12698 | 0.17656 | 0.00188 | 0.30445 | 0.0072 | 0.12621 | 0.17104 | 0 | 0.011462 | 0.005168 | 0.00076888 | 0.0055256 | 0 | 0.00188 | 0 | 0 | 0 | 0.00188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск -1,5км (с установкой охранной зоны). Коррект. -1,4 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.5499 | 1.5509 | 0.053965 | 0.73318 | 0.75419 | 0.009576 | 0.20572 | 0 | 0.08043 | 0.12529 | 0 | 1.3356 | 0.053965 | 0.65275 | 0.62891 | 0 | 0.009576 | 0 | 0 | 0 | 0.009576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2916 | 1.2924 | 0.044971 | 0.61098 | 0.6285 | 0.00798 | 0.17143 | 0 | 0.067025 | 0.10441 | 0 | 1.113 | 0.044971 | 0.54396 | 0.52409 | 0 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0.00798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 10 РП 01, ул. Советская, с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,5км (с установкой охранной зоны). Коррект. -1,6 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.783 | 0.046314 | 0.046314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046314 | 0.046314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4859 | 0.038595 | 0.038595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038595 | 0.038595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 15.1019 | 8.5675 | 0.20509 | 3.1597 | 5.1735 | 0.02922 | 4.2763 | 0.01956 | 1.7444 | 2.5124 | 0 | 4.244 | 0.16762 | 1.4153 | 2.6611 | 0 | 0.047129 | 0.017909 | 0 | 0 | 0.02922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5849 | 7.1395 | 0.17091 | 2.633 | 4.3112 | 0.02435 | 3.5636 | 0.0163 | 1.4537 | 2.0936 | 0 | 3.5367 | 0.13969 | 1.1794 | 2.2176 | 0 | 0.039275 | 0.014925 | 0 | 0 | 0.02435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП066.04 - ТП065.02 г. Орел -0,585 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.91349 | 0.97847 | 0.023831 | 0.30827 | 0.64236 | 0.00402 | 0.95062 | 0 | 0.30827 | 0.64236 | 0 | 0.015881 | 0.015881 | 0 | 0 | 0 | 0.01197 | 0.0079501 | 0 | 0 | 0.00402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76124 | 0.81539 | 0.019859 | 0.25689 | 0.5353 | 0.00335 | 0.79219 | 0 | 0.25689 | 0.5353 | 0 | 0.013234 | 0.013234 | 0 | 0 | 0 | 0.0099751 | 0.0066251 | 0 | 0 | 0.00335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена участка КЛ-6 кВ ТП123.02 — ТП059.02 от ТП123 до законсервированного участка на территории Детской инфекционной больницы (вынос КЛ-6 кВ с бывшей территории ЗАО «Орлэкс»)- 0,5 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.3815 | 1.3515 | 0.021876 | 0.59812 | 0.72795 | 0.003516 | 0.65204 | 0 | 0.29024 | 0.3618 | 0 | 0.68921 | 0.015182 | 0.30788 | 0.36615 | 0 | 0.01021 | 0.0066941 | 0 | 0 | 0.003516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1512 | 1.1262 | 0.01823 | 0.49844 | 0.60662 | 0.00293 | 0.54336 | 0 | 0.24187 | 0.3015 | 0 | 0.57435 | 0.012652 | 0.25657 | 0.30513 | 0 | 0.0085084 | 0.0055784 | 0 | 0 | 0.00293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участок КЛ 6кВ №541 ПС "Железнодорожная" - РП 08(перевод с тела моста "Дружба" на подводную трассу) г. Орел -0,227 км (с установкой охранной зоны) . | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.65484 | 0.71071 | 0.009543 | 0.3444 | 0.35522 | 0.001548 | 0.69962 | 0 | 0.3444 | 0.35522 | 0 | 0.0062772 | 0.0062772 | 0 | 0 | 0 | 0.0048138 | 0.0032658 | 0 | 0 | 0.001548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5457 | 0.59226 | 0.0079525 | 0.287 | 0.29602 | 0.00129 | 0.58302 | 0 | 0.287 | 0.29602 | 0 | 0.005231 | 0.005231 | 0 | 0 | 0 | 0.0040115 | 0.0027215 | 0 | 0 | 0.00129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №1,№2 ТП105 - Приборостроительная 26 г. Орел -0,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.51967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №1 ТП105 - Приборостроительная 34 г. Орел -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №12 ТП105 - Приборостроительная 32 г. Орел - 0,3 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.41021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5 г. Орел -0,15 (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.23246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5-7 г. Орел -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.18648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9 г. Орел -0,265к (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.35932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9-7 г. Орел -0,095 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.19357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №12 ТП101 - ул. Игнатова 15 г. Орел -0,283 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.49695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №2 ТП101 - пер. Ягодный 15 г. Орел -0,44 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.56162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 0,4 кВ №13 ТП 122 ул. Октябрьская г. Орел -(2х0,1)-0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.35697 | 0.43966 | 0.012941 | 0.21944 | 0.20591 | 0.001368 | 0.42535 | 0 | 0.21944 | 0.20591 | 0 | 0.012941 | 0.012941 | 0 | 0 | 0 | 0.001368 | 0 | 0 | 0 | 0.001368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29747 | 0.36638 | 0.010784 | 0.18287 | 0.17159 | 0.00114 | 0.35446 | 0 | 0.18287 | 0.17159 | 0 | 0.010784 | 0.010784 | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №3 ТП100 - пер. Игнатова 27 г. Орел -0,21 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.45006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №13 ТП100 - пер. Игнатова 25 г. Орел -0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.42194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №8 ТП100 - Матвеева 16 г. Орел -0,135 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.24128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №12 ТП100 - Игнатова 13А г. Орел -0,35 км (с установкой охранной зоны). Коррект. 0,03км | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ №39 ПС "Мценск" до опоры №1 ВЛ-10кВ Ф№39 г. Мценск -0,65км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.2674 | 1.4137 | 0.025198 | 0.34427 | 1.04 | 0.004164 | 0.01296 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 1.3965 | 0.012238 | 0.34427 | 1.04 | 0 | 0.004164 | 0 | 0 | 0 | 0.004164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 1.1781 | 0.020998 | 0.28689 | 0.8667 | 0.00347 | 0.0108 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 0.010198 | 0.28689 | 0.8667 | 0 | 0.00347 | 0 | 0 | 0 | 0.00347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП 058 - ТП 059 г. Мценск -0,4км. (с установкой охранной зоны) Коррект.0,312км | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.70741 | 0.62153 | 0.021157 | 0.23734 | 0.36057 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61907 | 0.021157 | 0.23734 | 0.36057 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58951 | 0.51794 | 0.017631 | 0.19778 | 0.30048 | 0.00205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51589 | 0.017631 | 0.19778 | 0.30048 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 007 - ТП 008 г. Болхов -0,7км. (с установкой охранной зоны). Коррект. - 0,65 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.0062 | 0.98191 | 0.031361 | 0.35591 | 0.59019 | 0.004452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97746 | 0.031361 | 0.35591 | 0.59019 | 0 | 0.0044515 | -4.608e-07 | 0 | 0 | 0.004452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83851 | 0.81826 | 0.026134 | 0.29659 | 0.49182 | 0.00371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81455 | 0.026134 | 0.29659 | 0.49182 | 0 | 0.0037096 | -3.84e-07 | 0 | 0 | 0.00371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 045 г. Ливны -0,7км (с установкой охранной зоны). Коррект. - 0,82 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.2616 | 1.4301 | 0.035892 | 0.52766 | 0.86093 | 0.005604 | 1.3886 | 0 | 0.52766 | 0.86093 | 0 | 0.035892 | 0.035892 | 0 | 0 | 0 | 0.005604 | 0 | 0 | 0 | 0.005604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 1.1917 | 0.02991 | 0.43972 | 0.71744 | 0.00467 | 1.1572 | 0 | 0.43972 | 0.71744 | 0 | 0.02991 | 0.02991 | 0 | 0 | 0 | 0.00467 | 0 | 0 | 0 | 0.00467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 100 -ТП 058 г. Ливны -0,4км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,230 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.45401 | 0.48704 | 0.011429 | 0.16986 | 0.30418 | 0.001572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48547 | 0.011429 | 0.16986 | 0.30418 | 0 | 0.001572 | 0 | 0 | 0 | 0.001572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37834 | 0.40587 | 0.009524 | 0.14155 | 0.25348 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40456 | 0.009524 | 0.14155 | 0.25348 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.68267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ №0 ПС ПМ-ТП 152 г. Ливны -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.63401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 014-ТП 130 г. Ливны -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №19 до опоры №1 ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Покровская -0,075км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.11807 | 0.15293 | 0.011864 | 0.054382 | 0.086163 | 0.000516 | 0.14714 | 0.0066 | 0.054382 | 0.086163 | 0 | 0.0052644 | 0.0052644 | 0 | 0 | 0 | 0.000516 | 0 | 0 | 0 | 0.000516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098395 | 0.12744 | 0.009887 | 0.045318 | 0.071802 | 0.00043 | 0.12262 | 0.0055 | 0.045318 | 0.071802 | 0 | 0.004387 | 0.004387 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.1051 | 7.5273 | 0 | 0.49182 | 7.0355 | 0 | 0.045827 | 0 | 0.021103 | 0.024724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4757 | 0 | 0.46898 | 7.0067 | 0 | 0.0057882 | 0 | 0.0017383 | 0.0040499 | 0 | 10.0876 | 6.2728 | 0 | 0.40985 | 5.8629 | 0 | 0.038189 | 0 | 0.017586 | 0.020604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2298 | 0 | 0.39082 | 5.8389 | 0 | 0.0048235 | 0 | 0.0014486 | 0.0033749 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 12.1051 | 7.5273 | 0 | 0.49182 | 7.0355 | 0 | 0.045827 | 0 | 0.021103 | 0.024724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4757 | 0 | 0.46898 | 7.0067 | 0 | 0.0057882 | 0 | 0.0017383 | 0.0040499 | 0 | 10.0876 | 6.2728 | 0 | 0.40985 | 5.8629 | 0 | 0.038189 | 0 | 0.017586 | 0.020604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2298 | 0 | 0.39082 | 5.8389 | 0 | 0.0048235 | 0 | 0.0014486 | 0.0033749 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на опору №5/2 ВЛ 10 кВ №13 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.79987 | 0.80127 | 0 | 0.063323 | 0.73795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80127 | 0 | 0.063323 | 0.73795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66656 | 0.66772 | 0 | 0.05277 | 0.61495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66772 | 0 | 0.05277 | 0.61495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№13 ПС "Район В" | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.76919 | 0.83851 | 0 | 0.043034 | 0.79548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83851 | 0 | 0.043034 | 0.79548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64099 | 0.69876 | 0 | 0.035861 | 0.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69876 | 0 | 0.035861 | 0.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №4, п/ст «Черкасская», опора №1 г. Ливны -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №16, п/ст «Черкасская», опора №1 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.85658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 6 кВ №28 ПС ПМ, опора №1 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.85658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на опору №22 ВЛ 10кВ №23 ПС-Красная Заря п Красная Заря -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.78992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.80776 | 0.75725 | 0 | 0.051058 | 0.70619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75725 | 0 | 0.051058 | 0.70619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.63104 | 0 | 0.042548 | 0.58849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63104 | 0 | 0.042548 | 0.58849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.80776 | 0.74799 | 0 | 0.045401 | 0.70259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74799 | 0 | 0.045401 | 0.70259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.62333 | 0 | 0.037834 | 0.58549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0.037834 | 0.58549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ 10 кВ №3 оп. №6/3 кольцо с ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.75552 | 0.59658 | 0 | 0.017816 | 0.57876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59658 | 0 | 0.017816 | 0.57876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6296 | 0.49715 | 0 | 0.014847 | 0.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49715 | 0 | 0.014847 | 0.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 кВ №5 оп. №41 кольцо с ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.75552 | 0.6815 | 0 | 0.017816 | 0.66368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6815 | 0 | 0.017816 | 0.66368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6296 | 0.56791 | 0 | 0.014847 | 0.55307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56791 | 0 | 0.014847 | 0.55307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.80776 | 0.78907 | 0 | 0.049338 | 0.73973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78907 | 0 | 0.049338 | 0.73973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.65755 | 0 | 0.041115 | 0.61644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65755 | 0 | 0.041115 | 0.61644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер)на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.80776 | 0.79016 | 0 | 0.050433 | 0.73973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79016 | 0 | 0.050433 | 0.73973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67313 | 0.65847 | 0 | 0.042028 | 0.61644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65847 | 0 | 0.042028 | 0.61644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора № 1 с. Сосково -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.80061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №21 ПС Новосиль -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.85382 | 0.85469 | 0 | 0.08114 | 0.77355 | 0 | 0.045827 | 0 | 0.021103 | 0.024724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80887 | 0 | 0.060038 | 0.74883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71151 | 0.71225 | 0 | 0.067617 | 0.64463 | 0 | 0.038189 | 0 | 0.017586 | 0.020604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67406 | 0 | 0.050032 | 0.62403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 п. Залегощь оп. №43-отп. на д. Ореховка -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.85382 | 0.6703 | 0 | 0.07246 | 0.59784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66451 | 0 | 0.070722 | 0.59379 | 0 | 0.0057882 | 0 | 0.0017383 | 0.0040499 | 0 | 0.71151 | 0.55859 | 0 | 0.060383 | 0.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55376 | 0 | 0.058935 | 0.49483 | 0 | 0.0048235 | 0 | 0.0014486 | 0.0033749 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 п. Залегощь оп. №№99-100 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.78268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 28.0368 | 15.3114 | 0 | 2.2025 | 12.949 | 0.15994 | 1.1654 | 0 | 0.31017 | 0.85518 | 0 | 3.8235 | 0 | 0.5184 | 3.1451 | 0.15994 | 6.8008 | 0 | 0.90108 | 5.8997 | 0 | 3.5218 | 0 | 0.47286 | 3.0489 | 0 | 23.364 | 12.7595 | 0 | 1.8354 | 10.7908 | 0.13329 | 0.97113 | 0 | 0.25848 | 0.71265 | 0 | 3.1862 | 0 | 0.432 | 2.6209 | 0.13329 | 5.6674 | 0 | 0.7509 | 4.9165 | 0 | 2.9348 | 0 | 0.39405 | 2.5408 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 24.7633 | 11.9933 | 0 | 1.4369 | 10.3964 | 0.15994 | 0.18125 | 0 | 0.036827 | 0.14443 | 0 | 3.3801 | 0 | 0.45873 | 2.7614 | 0.15994 | 4.9102 | 0 | 0.4685 | 4.4417 | 0 | 3.5218 | 0 | 0.47286 | 3.0489 | 0 | 20.636 | 9.9944 | 0 | 1.1974 | 8.6637 | 0.13329 | 0.15105 | 0 | 0.030689 | 0.12036 | 0 | 2.8167 | 0 | 0.38227 | 2.3012 | 0.13329 | 4.0918 | 0 | 0.39042 | 3.7014 | 0 | 2.9348 | 0 | 0.39405 | 2.5408 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 24.7633 | 11.9933 | 0 | 1.4369 | 10.3964 | 0.15994 | 0.18125 | 0 | 0.036827 | 0.14443 | 0 | 3.3801 | 0 | 0.45873 | 2.7614 | 0.15994 | 4.9102 | 0 | 0.4685 | 4.4417 | 0 | 3.5218 | 0 | 0.47286 | 3.0489 | 0 | 20.636 | 9.9944 | 0 | 1.1974 | 8.6637 | 0.13329 | 0.15105 | 0 | 0.030689 | 0.12036 | 0 | 2.8167 | 0 | 0.38227 | 2.3012 | 0.13329 | 4.0918 | 0 | 0.39042 | 3.7014 | 0 | 2.9348 | 0 | 0.39405 | 2.5408 | 0
| Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 10 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.24435 | 0 | 0.029406 | 0.21494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036132 | 0 | 0.018571 | 0.01756 | 0 | 0.20822 | 0 | 0.010835 | 0.19738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.20363 | 0 | 0.024505 | 0.17912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03011 | 0 | 0.015476 | 0.014634 | 0 | 0.17352 | 0 | 0.0090293 | 0.16449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 18 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.23008 | 0 | 0.055229 | 0.17485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23008 | 0 | 0.055229 | 0.17485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19173 | 0 | 0.046024 | 0.14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19173 | 0 | 0.046024 | 0.14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 068 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.24353 | 0 | 0.020544 | 0.22298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034124 | 0 | 0.010319 | 0.023804 | 0 | 0.2094 | 0 | 0.010224 | 0.19918 | 0 | 0.18747 | 0.20294 | 0 | 0.01712 | 0.18582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028436 | 0 | 0.0085995 | 0.019837 | 0 | 0.1745 | 0 | 0.0085204 | 0.16598 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 091 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 105 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.24361 | 0 | 0.030869 | 0.21274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033559 | 0 | 0.010319 | 0.02324 | 0 | 0.21005 | 0 | 0.02055 | 0.1895 | 0 | 0.18747 | 0.203 | 0 | 0.025725 | 0.17728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0 | 0.0085995 | 0.019367 | 0 | 0.17504 | 0 | 0.017125 | 0.15791 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 117 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 185 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.25276 | 0 | 0.029598 | 0.22316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25276 | 0 | 0.029598 | 0.22316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.21063 | 0 | 0.024665 | 0.18597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21063 | 0 | 0.024665 | 0.18597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 208 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.24126 | 0 | 0.055654 | 0.18561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24126 | 0 | 0.055654 | 0.18561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.20105 | 0 | 0.046379 | 0.15467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20105 | 0 | 0.046379 | 0.15467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 408 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.23366 | 0 | 0.023022 | 0.21064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23366 | 0 | 0.023022 | 0.21064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19472 | 0 | 0.019185 | 0.17553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19472 | 0 | 0.019185 | 0.17553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 413 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 427 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 437 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 442 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.23669 | 0 | 0.05578 | 0.18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23669 | 0 | 0.05578 | 0.18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19724 | 0 | 0.046483 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19724 | 0 | 0.046483 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 550 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 641 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.20843 | 0 | 0.042527 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20843 | 0 | 0.042527 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.17369 | 0 | 0.035439 | 0.13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17369 | 0 | 0.035439 | 0.13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 653 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 679 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 718 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 762 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.20617 | 0 | 0 | 0.046227 | 0.15994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20617 | 0 | 0 | 0.046227 | 0.15994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.17181 | 0 | 0 | 0.038523 | 0.13329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17181 | 0 | 0 | 0.038523 | 0.13329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 781 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.18125 | 0 | 0.036827 | 0.14443 | 0 | 0.18125 | 0 | 0.036827 | 0.14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.15105 | 0 | 0.030689 | 0.12036 | 0 | 0.15105 | 0 | 0.030689 | 0.12036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 801 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (1260 объекта) г. Орел Коррект (161 объектов от ТП 851.07; ТП 733.08) | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 2.3149 | 2.796 | 0 | 0.27796 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0.13839 | 1.0776 | 0 | 1.3355 | 0 | 0.11947 | 1.216 | 0 | 0.24451 | 0 | 0.020097 | 0.22441 | 0 | 1.9291 | 2.33 | 0 | 0.23164 | 2.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 0.11533 | 0.89803 | 0 | 1.1129 | 0 | 0.09956 | 1.0134 | 0 | 0.20375 | 0 | 0.016748 | 0.18701 | 0
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015. (63 объекта)г. Болхов | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.86449 | 1.0459 | 0 | 0.10848 | 0.93737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76434 | 0 | 0.042818 | 0.72152 | 0 | 0.28151 | 0 | 0.065665 | 0.21585 | 0 | 0.72041 | 0.87155 | 0 | 0.090402 | 0.78115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63695 | 0 | 0.035682 | 0.60127 | 0 | 0.2346 | 0 | 0.054721 | 0.17987 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 003. (68 объектов)г. Болхов | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.99349 | 1.1399 | 0 | 0.037428 | 1.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1399 | 0 | 0.037428 | 1.1024 | 0 | 0.82791 | 0.94988 | 0 | 0.03119 | 0.91869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94988 | 0 | 0.03119 | 0.91869 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 072 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.23852 | 0 | 0.099167 | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.099167 | 0.13935 | 0 | 0.18747 | 0.19876 | 0 | 0.082639 | 0.11613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19876 | 0 | 0.082639 | 0.11613 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 098 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.23499 | 0 | 0.099256 | 0.13573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23499 | 0 | 0.099256 | 0.13573 | 0 | 0.18747 | 0.19582 | 0 | 0.082713 | 0.11311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19582 | 0 | 0.082713 | 0.11311 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 066 г. Мценск -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 099 (96 объектов) г. Мценск | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.21024 | 0 | 0.016894 | 0.19335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21024 | 0 | 0.016894 | 0.19335 | 0 | 0.18747 | 0.1752 | 0 | 0.014079 | 0.16112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0 | 0.014079 | 0.16112 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001а г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.2053 | 0 | 0.012682 | 0.19261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2053 | 0 | 0.012682 | 0.19261 | 0 | 0.18747 | 0.17108 | 0 | 0.010568 | 0.16051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0.010568 | 0.16051 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.19841 | 0 | 0.018413 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19841 | 0 | 0.018413 | 0.18 | 0 | 0.18747 | 0.16534 | 0 | 0.015344 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16534 | 0 | 0.015344 | 0.15 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 059 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 006, ТП 163, ТП 153 (102 объектов) г. Ливны | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП013 (32 объекта) п. Колпна | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.43246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП012 (46 объектов) п. Долгое | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.73025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Красная Заря ул. Д. Давыдова -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.22935 | 0 | 0.043256 | 0.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22935 | 0 | 0.043256 | 0.1861 | 0 | 0.18747 | 0.19113 | 0 | 0.036047 | 0.15508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19113 | 0 | 0.036047 | 0.15508 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 008 п. Русский Брод (71 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.93138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома — 1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.25524 | 0 | 0.015841 | 0.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25524 | 0 | 0.015841 | 0.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.2127 | 0 | 0.013201 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2127 | 0 | 0.013201 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 (116 объекта) п. Нарышкино | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.2578 | 0 | 0.010386 | 0.24741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2578 | 0 | 0.010386 | 0.24741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.21483 | 0 | 0.0086554 | 0.20618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21483 | 0 | 0.0086554 | 0.20618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 005 (63 объекта) п.Хотытец | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.95326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.22794 | 0 | 0.038338 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22794 | 0 | 0.038338 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.18995 | 0 | 0.031948 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18995 | 0 | 0.031948 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.23125 | 0 | 0.043976 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23125 | 0 | 0.043976 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.19271 | 0 | 0.036646 | 0.15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19271 | 0 | 0.036646 | 0.15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.11967 | 0 | 0.029225 | 0.09045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11967 | 0 | 0.029225 | 0.09045 | 0 | 0.18747 | 0.099729 | 0 | 0.024354 | 0.075375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099729 | 0 | 0.024354 | 0.075375 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 028 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 042 (67 объектов) п. Змиевка | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.92964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 024 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.25413 | 0 | 0.039976 | 0.21415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25413 | 0 | 0.039976 | 0.21415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.21177 | 0 | 0.033313 | 0.17846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21177 | 0 | 0.033313 | 0.17846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 027, ТП 025 (96 объектов) п. Залегощь | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.27317 | 0 | 0.039958 | 0.23321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27317 | 0 | 0.039958 | 0.23321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.22764 | 0 | 0.033298 | 0.19435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22764 | 0 | 0.033298 | 0.19435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015, ТП 020 (90 объектов) п. Кромы | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.4025 | 1.5538 | 0 | 0.12621 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5538 | 0 | 0.12621 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 1.2948 | 0 | 0.10518 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2948 | 0 | 0.10518 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.2736 | 3.3181 | 0 | 0.7656 | 2.5525 | 0 | 0.9841 | 0 | 0.27335 | 0.71075 | 0 | 0.44339 | 0 | 0.059673 | 0.38372 | 0 | 1.8907 | 0 | 0.43258 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 2.7651 | 0 | 0.638 | 2.1271 | 0 | 0.82008 | 0 | 0.22779 | 0.59229 | 0 | 0.36949 | 0 | 0.049727 | 0.31976 | 0 | 1.5755 | 0 | 0.36048 | 1.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 3.2736 | 3.3181 | 0 | 0.7656 | 2.5525 | 0 | 0.9841 | 0 | 0.27335 | 0.71075 | 0 | 0.44339 | 0 | 0.059673 | 0.38372 | 0 | 1.8907 | 0 | 0.43258 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 2.7651 | 0 | 0.638 | 2.1271 | 0 | 0.82008 | 0 | 0.22779 | 0.59229 | 0 | 0.36949 | 0 | 0.049727 | 0.31976 | 0 | 1.5755 | 0 | 0.36048 | 1.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №254, №541 в РП 08 г.Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.30587 | 0.31958 | 0 | 0.043501 | 0.27608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31958 | 0 | 0.043501 | 0.27608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25489 | 0.26632 | 0 | 0.036251 | 0.23006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26632 | 0 | 0.036251 | 0.23006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №434 в ТП 082 г.Орел -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №1 в ТП 100 г.орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.24203 | 0.22211 | 0 | 0.037853 | 0.18425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089605 | 0 | 0.0011605 | 0.0078 | 0 | 0.21315 | 0 | 0.036693 | 0.17645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20169 | 0.18509 | 0 | 0.031544 | 0.15354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074671 | 0 | 0.00096709 | 0.0065 | 0 | 0.17762 | 0 | 0.030577 | 0.14704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в РП 10 г.Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.30587 | 0.31893 | 0 | 0.027084 | 0.29185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089605 | 0 | 0.011605 | 0.078 | 0 | 0.22933 | 0 | 0.015479 | 0.21385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25489 | 0.26578 | 0 | 0.02257 | 0.24321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074671 | 0 | 0.0096709 | 0.065 | 0 | 0.19111 | 0 | 0.012899 | 0.17821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10 кВ №20 ПС "Коммаш" с ПКУ г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.3016 | 0.30134 | 0 | 0.10617 | 0.19518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30134 | 0 | 0.10617 | 0.19518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.25112 | 0 | 0.088471 | 0.16265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25112 | 0 | 0.088471 | 0.16265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10 кВ №15 ПС "Коммаш" с ПКУ г. Мценск -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.3016 | 0.30174 | 0 | 0.10356 | 0.19818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30174 | 0 | 0.10356 | 0.19818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.25145 | 0 | 0.086299 | 0.16515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25145 | 0 | 0.086299 | 0.16515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на КЛ 10 кВ №9 ПС Долгое, 1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.32825 | 0.33182 | 0 | 0.050245 | 0.28158 | 0 | 0.33182 | 0 | 0.050245 | 0.28158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27354 | 0.27652 | 0 | 0.041871 | 0.23465 | 0 | 0.27652 | 0 | 0.041871 | 0.23465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №4 ПС «Черкасская» опора №1 с ПКУ г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.3016 | 0.30912 | 0 | 0.05559 | 0.25353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30912 | 0 | 0.05559 | 0.25353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.2576 | 0 | 0.046325 | 0.21128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2576 | 0 | 0.046325 | 0.21128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №14 ПС «Черкасская» опора №1 с ПКУ г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.3016 | 0.31866 | 0 | 0.058838 | 0.25983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31866 | 0 | 0.058838 | 0.25983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.26555 | 0 | 0.049031 | 0.21652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26555 | 0 | 0.049031 | 0.21652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на отпайке от опоры №20 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 Новополево-2 , ул. 8 Марта п. Глазуновка 1 шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.34249 | 0.34656 | 0 | 0.14778 | 0.19878 | 0 | 0.34656 | 0 | 0.14778 | 0.19878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28541 | 0.2888 | 0 | 0.12315 | 0.16565 | 0 | 0.2888 | 0 | 0.12315 | 0.16565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская, между опорами № 90-91, 1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.30064 | 0.30572 | 0 | 0.075325 | 0.23039 | 0 | 0.30572 | 0 | 0.075325 | 0.23039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25053 | 0.25477 | 0 | 0.062771 | 0.19199 | 0 | 0.25477 | 0 | 0.062771 | 0.19199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №12 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в ТП026 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.24203 | 0.24256 | 0 | 0.059658 | 0.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025246 | 0 | 0.0034062 | 0.02184 | 0 | 0.21731 | 0 | 0.056252 | 0.16106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20169 | 0.20213 | 0 | 0.049715 | 0.15242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021038 | 0 | 0.0028385 | 0.0182 | 0 | 0.18109 | 0 | 0.046877 | 0.13422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.1529 | 10.2648 | 0 | 0.29865 | 3.4164 | 6.5498 | 2.6058 | 0 | 0.14581 | 2.4599 | 0 | 0.59031 | 0 | 0.0019008 | 0.064449 | 0.52396 | 1.0429 | 0 | 0.15094 | 0.89199 | 0 | 6.0258 | 0 | 0 | 0 | 6.0258 | 30.1274 | 8.554 | 0 | 0.24888 | 2.847 | 5.4582 | 2.1715 | 0 | 0.12151 | 2.0499 | 0 | 0.49192 | 0 | 0.001584 | 0.053708 | 0.43663 | 0.86911 | 0 | 0.12578 | 0.74333 | 0 | 5.0215 | 0 | 0 | 0 | 5.0215
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0.93118 | 1.0294 | 0 | 0.14328 | 0.88614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0.14328 | 0.88614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77599 | 0.85785 | 0 | 0.1194 | 0.73845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85785 | 0 | 0.1194 | 0.73845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.1 | Реконструкция административно-производственных зданий | J-035512522-1.2.4.1.1-2020 | 0.93118 | 1.0294 | 0 | 0.14328 | 0.88614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0.14328 | 0.88614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77599 | 0.85785 | 0 | 0.1194 | 0.73845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85785 | 0 | 0.1194 | 0.73845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кровли административного здания Лит.А, г.Орел, пл. Поликарпова, 8 . | J-035512522-1.2.4.1.1-2020 | 0.93118 | 1.0294 | 0 | 0.14328 | 0.88614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0.14328 | 0.88614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77599 | 0.85785 | 0 | 0.1194 | 0.73845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85785 | 0 | 0.1194 | 0.73845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 35.2217 | 9.2354 | 0 | 0.15537 | 2.5302 | 6.5498 | 2.6058 | 0 | 0.14581 | 2.4599 | 0 | 0.59031 | 0 | 0.0019008 | 0.064449 | 0.52396 | 0.013511 | 0 | 0.0076541 | 0.0058566 | 0 | 6.0258 | 0 | 0 | 0 | 6.0258 | 29.3514 | 7.6962 | 0 | 0.12947 | 2.1085 | 5.4582 | 2.1715 | 0 | 0.12151 | 2.0499 | 0 | 0.49192 | 0 | 0.001584 | 0.053708 | 0.43663 | 0.011259 | 0 | 0.0063784 | 0.0048805 | 0 | 5.0215 | 0 | 0 | 0 | 5.0215
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» г. Болхов | J-03512522-1.2.4.2.1-2020 | 2.575 | 2.6856 | 0 | 0.15537 | 2.5302 | 0 | 2.6058 | 0 | 0.14581 | 2.4599 | 0 | 0.06635 | 0 | 0.0019008 | 0.064449 | 0 | 0.013511 | 0 | 0.0076541 | 0.0058566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1458 | 2.238 | 0 | 0.12947 | 2.1085 | 0 | 2.1715 | 0 | 0.12151 | 2.0499 | 0 | 0.055292 | 0 | 0.001584 | 0.053708 | 0 | 0.011259 | 0 | 0.0063784 | 0.0048805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС ОАО «Орелоблэнерго» ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 32.6467 | 6.5498 | 0 | 0 | 0 | 6.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52396 | 0 | 0 | 0 | 0.52396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0258 | 0 | 0 | 0 | 6.0258 | 27.2056 | 5.4582 | 0 | 0 | 0 | 5.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43663 | 0 | 0 | 0 | 0.43663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0215 | 0 | 0 | 0 | 5.0215
| Прибор сравнения (для проверки трансформаторов тока)-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.29441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нагрузочное устройство для прибора сравнения 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.09396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.23452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Передвижная лаборатория (для г.Ливны) 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генератор трассировочный Тх-10 (RD-8000) 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.17613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БМ-205Д на шасси МТЗ-2 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 3.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дробилка древесины (веткоизмелчитель) колесная на автомобильном прицепе. 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.5268 | 0.52396 | 0 | 0 | 0 | 0.52396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52396 | 0 | 0 | 0 | 0.52396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0.43663 | 0 | 0 | 0 | 0.43663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43663 | 0 | 0 | 0 | 0.43663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э-2шт. Кореект: 3шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 14.31 | 4.9634 | 0 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | 0 | 4.9634 | 11.925 | 4.1362 | 0 | 0 | 0 | 4.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1362 | 0 | 0 | 0 | 4.1362
| Автокран КС 45717 К-1 25 тонн 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 7.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УАЗ-390945 4шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бортовой полуприцеп МАЗ 938660-044 -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автомобиль LADA Largus универсал 3шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автомобильный прицеп 8363 АА низкорамный трал для перевозки УНГБ -1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 1.2528 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 1.044 | 0.88535 | 0 | 0 | 0 | 0.88535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88535 | 0 | 0 | 0 | 0.88535
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 46.0717 | 14.259 | 0.062733 | 3.893 | 10.3019 | 0.001368 | 10.2242 | 0.012768 | 2.9405 | 7.2709 | 0 | 0.037674 | 0.037674 | 0 | 0 | 0 | 2.6765 | 0.00672 | 0.77435 | 1.894 | 0.001368 | 1.3207 | 0.005571 | 0.17814 | 1.137 | 0 | 38.3931 | 11.8825 | 0.052278 | 3.2442 | 8.5849 | 0.00114 | 8.5201 | 0.01064 | 2.4504 | 6.0591 | 0 | 0.031395 | 0.031395 | 0 | 0 | 0 | 2.2304 | 0.0056 | 0.6453 | 1.5784 | 0.00114 | 1.1006 | 0.0046425 | 0.14845 | 0.94746 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 27.9955 | 10.1584 | 0.062733 | 2.8339 | 7.2604 | 0.001368 | 10.1071 | 0.012768 | 2.8339 | 7.2604 | 0 | 0.037674 | 0.037674 | 0 | 0 | 0 | 0.008088 | 0.00672 | 0 | 0 | 0.001368 | 0.005571 | 0.005571 | 0 | 0 | 0 | 23.3296 | 8.4654 | 0.052278 | 2.3616 | 6.0503 | 0.00114 | 8.4226 | 0.01064 | 2.3616 | 6.0503 | 0 | 0.031395 | 0.031395 | 0 | 0 | 0 | 0.00674 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.0046425 | 0.0046425 | 0 | 0 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01 - 0,45 км (с установкой охранной зоны).-0,41км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15) - 0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.18128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008) 0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.18128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056) -0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.15697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030) -0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.15697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007) - 0,02 км(с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.084994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016) - 0,02 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.084994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010) - 0,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.28736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154) - 0,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.28736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514 (с установкой охранной зоны) 0,2км. Коррект. 0,18 км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.40536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514 (с установкой охранной зоны)0,2км. Коррект. 0,18км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.40536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону РП15) - 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.75796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону ТП317)- 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.75796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до ТП317 - 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.81595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП18 до места соединения с КЛ-0,4 кВ от ТП617 (с установкой охранной зоны) 0,1км. Коррек.0,07км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.12231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство центра питания суммарной мощностью 2,0 МВА для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Генерала Лаврова-ул. Естина по адресу: Орловский район, д. Жилина, ул Генерала Лаврова (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 10кВ -(4х0,42) =1,68км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 4.4227 | 5.0732 | 0.005571 | 2.4961 | 2.5715 | 0 | 5.0677 | 0 | 2.4961 | 2.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005571 | 0.005571 | 0 | 0 | 0 | 3.6856 | 4.2277 | 0.0046425 | 2.0801 | 2.143 | 0 | 4.223 | 0 | 2.0801 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046425 | 0.0046425 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ МВА (2х1,0МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 4.7869 | 4.5422 | 0.028648 | 0.090677 | 4.4215 | 0.001368 | 4.5184 | 0.0061684 | 0.090677 | 4.4215 | 0 | 0.01576 | 0.01576 | 0 | 0 | 0 | 0.008088 | 0.00672 | 0 | 0 | 0.001368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9891 | 3.7852 | 0.023873 | 0.075564 | 3.6846 | 0.00114 | 3.7653 | 0.0051404 | 0.075564 | 3.6846 | 0 | 0.013133 | 0.013133 | 0 | 0 | 0 | 0.00674 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №15 ТП 041 до ж/д по ул. Катукова с переводом питания с РБ.№9 ТП 041, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) г. Мценск -0,15км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.15556 | 0.15651 | 0.00522 | 0.058081 | 0.093212 | 0 | 0.15129 | 0 | 0.058081 | 0.093212 | 0 | 0.00522 | 0.00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12964 | 0.13043 | 0.00435 | 0.048401 | 0.077677 | 0 | 0.12608 | 0 | 0.048401 | 0.077677 | 0 | 0.00435 | 0.00435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4, ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Давыдова-ул. Кутузова-ул. Д.Донского г. Мценск (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ -0,7км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.61559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,4МВА (1х0,4МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 2.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС Пушкарская-ТП 153 г. Ливны -1,95км (с установкой охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 2.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ливны» по ул. Октябрьская, 39 в г. Ливны (с установкой охранной зоны) -0,24 (2х0,12)км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.57556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 156 до ВРУ детской поликлиники по ул. Солнечная, 10 в г. Ливны (с установкой охранной зоны) -0,2 (2х0,1)км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.53894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии , с построением АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения по ул. Блынского, ул. Достоевская, ул. Дорожная п. Покровское | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16 МВА (1*0,16 МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -1,1км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 2.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Нарышкино (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км. | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.27123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3,4 ТП 047 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,122км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.18037 | 0.20289 | 0.011647 | 0.091718 | 0.09952 | 0 | 0.19124 | 0 | 0.091718 | 0.09952 | 0 | 0.011647 | 0.011647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15031 | 0.16907 | 0.009706 | 0.076432 | 0.082934 | 0 | 0.15937 | 0 | 0.076432 | 0.082934 | 0 | 0.009706 | 0.009706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок) с. Сосково -0,12км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.18601 | 0.18359 | 0.011647 | 0.097362 | 0.07458 | 0 | 0.17854 | 0.0066 | 0.097362 | 0.07458 | 0 | 0.0050472 | 0.0050472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15501 | 0.15299 | 0.009706 | 0.081135 | 0.06215 | 0 | 0.14878 | 0.0055 | 0.081135 | 0.06215 | 0 | 0.004206 | 0.004206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 18.0762 | 4.1005 | 0 | 1.059 | 3.0415 | 0 | 0.11706 | 0 | 0.10654 | 0.010511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6684 | 0 | 0.77435 | 1.894 | 0 | 1.3151 | 0 | 0.17814 | 1.137 | 0 | 15.0635 | 3.4171 | 0 | 0.88253 | 2.5346 | 0 | 0.097546 | 0 | 0.088787 | 0.0087587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0.6453 | 1.5784 | 0 | 1.0959 | 0 | 0.14845 | 0.94746 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 18.0762 | 4.1005 | 0 | 1.059 | 3.0415 | 0 | 0.11706 | 0 | 0.10654 | 0.010511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6684 | 0 | 0.77435 | 1.894 | 0 | 1.3151 | 0 | 0.17814 | 1.137 | 0 | 15.0635 | 3.4171 | 0 | 0.88253 | 2.5346 | 0 | 0.097546 | 0 | 0.088787 | 0.0087587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0.6453 | 1.5784 | 0 | 1.0959 | 0 | 0.14845 | 0.94746 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.14 (1шт.) в ТП 041 (2шт.), ТП 043 (1шт.), ТП 044 (1шт.) - 5шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.41755 | 0.38567 | 0 | 0.054643 | 0.33102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38567 | 0 | 0.054643 | 0.33102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34796 | 0.32139 | 0 | 0.045535 | 0.27585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0 | 0.045535 | 0.27585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 (1шт.) в ТП 020 (2 шт.), ТП 023 (1 шт.), ТП 029 (1 шт.), ТП 070 (2 шт.) -7 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.65819 | 0.63315 | 0 | 0.13682 | 0.49632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63315 | 0 | 0.13682 | 0.49632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54849 | 0.52762 | 0 | 0.11402 | 0.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52762 | 0 | 0.11402 | 0.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 029, ТП 006 (2шт.)ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.12 (1шт.) в ТП 031 (1 шт.), ТП 032 (1 шт.), ТП 033 (1 шт.), ТП 034 (1 шт.) - 5 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.2265 | 0.28725 | 0 | 0.11175 | 0.17551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18826 | 0 | 0.070381 | 0.11788 | 0 | 0.098989 | 0 | 0.041367 | 0.057622 | 0 | 0.18875 | 0.23938 | 0 | 0.093123 | 0.14625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15689 | 0 | 0.05865 | 0.098236 | 0 | 0.082491 | 0 | 0.034473 | 0.048018 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.09 (1шт.) в ТП 004 (1 шт.) -Коррект - 2шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.10818 | 0.11706 | 0 | 0.10654 | 0.010511 | 0 | 0.11706 | 0 | 0.10654 | 0.010511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090148 | 0.097546 | 0 | 0.088787 | 0.0087587 | 0 | 0.097546 | 0 | 0.088787 | 0.0087587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.16 (1шт.) в ТП 037 (1 шт.), ТП 028 (1 шт.), ТП 026 (1шт.), ТП 025 (1шт.), ТП 027 (1 шт.), ТП 024 (2 шт.) - 8 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.3448 | 0.35275 | 0 | 0.12147 | 0.23128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23489 | 0 | 0.085898 | 0.14899 | 0 | 0.11786 | 0 | 0.035569 | 0.082286 | 0 | 0.28734 | 0.29396 | 0 | 0.10122 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19574 | 0 | 0.071582 | 0.12416 | 0 | 0.098213 | 0 | 0.029641 | 0.068572 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.05 (1шт.) в ТП 011 (1 шт.), ТП 012 (1 шт.), ТП 003 (1 шт.) - 4 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.18705 | 0.24252 | 0 | 0.10436 | 0.13816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 0 | 0.061099 | 0.077001 | 0 | 0.10442 | 0 | 0.04326 | 0.061156 | 0 | 0.15588 | 0.2021 | 0 | 0.086965 | 0.11513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11508 | 0 | 0.050915 | 0.064168 | 0 | 0.087013 | 0 | 0.03605 | 0.050963 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.11 (1шт.) в ТП 035 (2 шт.) - 3 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.33866 | 0.29926 | 0 | 0.081336 | 0.21792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.045751 | 0.17725 | 0 | 0.076251 | 0 | 0.035585 | 0.040666 | 0 | 0.28222 | 0.24938 | 0 | 0.06778 | 0.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18584 | 0 | 0.038126 | 0.14771 | 0 | 0.063543 | 0 | 0.029654 | 0.033889 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.13 (1 шт.) - 1 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.068729 | 0.058925 | 0 | 0.035785 | 0.02314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046373 | 0 | 0.033216 | 0.013157 | 0 | 0.012553 | 0 | 0.0025694 | 0.0099833 | 0 | 0.057274 | 0.049104 | 0 | 0.029821 | 0.019283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038644 | 0 | 0.02768 | 0.010964 | 0 | 0.010461 | 0 | 0.0021412 | 0.0083194 | 0
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001, РП 02, ТП 018, ТП 003, ТП 014, г. Мценск - (5шт) ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 005, ТП086, ТП 007, ЦРП 01, ТП 048, ТП 070 г. Мценск -(6шт.) ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021, ТП071, ТП 073, ЦРП 02, ТП 070, ЦРП 01, ТП 076, ТП 023, ТП 048, ТП 037, ТП 016 г. Мценск -(11шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.81595 | 0.81894 | 0 | 0.28654 | 0.53239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0.28654 | 0.53239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67996 | 0.68245 | 0 | 0.23879 | 0.44366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68245 | 0 | 0.23879 | 0.44366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127 г. Ливны(1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.12365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057, ТП 139 г. Ливны(2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.18871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.45619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.45619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.8248 | 0.36193 | 0 | 0.0078309 | 0.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36193 | 0 | 0.0078309 | 0.3541 | 0 | 1.5206 | 0.30161 | 0 | 0.0065258 | 0.29508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30161 | 0 | 0.0065258 | 0.29508 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.3686 | 0.27155 | 0 | 0.0059772 | 0.26557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.0059772 | 0.26557 | 0 | 1.1405 | 0.22629 | 0 | 0.004981 | 0.22131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22629 | 0 | 0.004981 | 0.22131 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2 , 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.3686 | 0.27155 | 0 | 0.0059772 | 0.26557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.0059772 | 0.26557 | 0 | 1.1405 | 0.22629 | 0 | 0.004981 | 0.22131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22629 | 0 | 0.004981 | 0.22131 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.91239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 35/10 Моховое, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.91239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Кромская, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.91239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0