## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за | 2020 года
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №257-т от 13.08.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС)*** | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2020 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 248.6113 | 698.4 | 248.6113 | 0 | 248.6113 | 0 | 0 | 248.6113 | 0 | 137.1434 | 0 | 0 | 137.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.4679 | -44.8362 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 202.5396 | 441.3612 | 202.5396 | 0 | 202.5396 | 0 | 0 | 202.5396 | 0 | 122.8845 | 0 | 0 | 122.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.6552 | -39.3282 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 46.0717 | 257.0388 | 46.0717 | 0 | 46.0717 | 0 | 0 | 46.0717 | 0 | 14.259 | 0 | 0 | 14.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8127 | -69.0505 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 248.6113 | 698.4 | 248.6113 | 0 | 248.6113 | 0 | 0 | 248.6113 | 0 | 137.1434 | 0 | 0 | 137.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.4679 | -44.8362 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 202.5396 | 0 | 202.5396 | 0 | 202.5396 | 0 | 0 | 202.5396 | 0 | 122.8845 | 0 | 0 | 122.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.6552 | -39.3282 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 69.3687 | 0 | 69.3687 | 0 | 69.3687 | 0 | 0 | 69.3687 | 0 | 39.1929 | 0 | 0 | 39.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.1758 | -43.5006 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 34.6601 | 0 | 34.6601 | 0 | 34.6601 | 0 | 0 | 34.6601 | 0 | 11.2096 | 0 | 0 | 11.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.4506 | -67.6586 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 34.6601 | 0 | 34.6601 | 0 | 34.6601 | 0 | 0 | 34.6601 | 0 | 11.2096 | 0 | 0 | 11.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.4506 | -67.6586 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 733 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 4.9857 | 8.5492 | 4.9857 | 0 | 4.9857 | 0 | 0 | 4.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9857 | -100 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 450 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 5.0588 | 8.5492 | 5.0588 | 0 | 5.0588 | 0 | 0 | 5.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0588 | -100 | 0 | 0 | Изменения в схеме развития территории муниципального образования г. Орел (изменения в виде разрешенного использования земельных участков)
| Строительство 3БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 676 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 5.0638 | 8.5492 | 5.0638 | 0 | 5.0638 | 0 | 0 | 5.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0638 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие разрешительной документации на земельный участок
| Знаменский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны) ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 003 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.9849 | 7.5576 | 1.9849 | 0 | 1.9849 | 0 | 0 | 1.9849 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55009 | -27.7138 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 г. Болхов (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.1427 | 7.7323 | 2.1427 | 0 | 2.1427 | 0 | 0 | 2.1427 | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56134 | -26.1975 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Мценск (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.1664 | 7.7323 | 2.1664 | 0 | 2.1664 | 0 | 0 | 2.1664 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58185 | -26.8575 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 101 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 1.9537 | 5.7662 | 1.9537 | 0 | 1.9537 | 0 | 0 | 1.9537 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31774 | -16.2633 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Строительство 3БКТП 2х250 6/04 кВ с ликвидацией ТП 120 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 5.0417 | 8.5492 | 5.0417 | 0 | 5.0417 | 0 | 0 | 5.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0417 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие разрешительной документации на земельный участок
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 п.Красная Заря (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.013 | 7.5576 | 2.013 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 1.5843 | 0 | 0 | 1.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42873 | -21.2981 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 003 п. Хотынец (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны).Коррект. 250 кВА | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.1246 | 7.6627 | 2.1246 | 0 | 2.1246 | 0 | 0 | 2.1246 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47126 | -22.1807 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 004 п.Кромы (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2020 | 2.1246 | 7.6627 | 2.1246 | 0 | 2.1246 | 0 | 0 | 2.1246 | 0 | 1.7352 | 0 | 0 | 1.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38946 | -18.3309 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 34.7086 | 0 | 34.7086 | 0 | 34.7086 | 0 | 0 | 34.7086 | 0 | 27.9833 | 0 | 0 | 27.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7252 | -19.3763 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 8.0437 | 0 | 8.0437 | 0 | 8.0437 | 0 | 0 | 8.0437 | 0 | 7.8801 | 0 | 0 | 7.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16358 | -2.0336 | 0 | 0 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 г. Орёл -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 1.8671 | 6.5263 | 1.8671 | 0 | 1.8671 | 0 | 0 | 1.8671 | 0 | 1.8417 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025475 | -1.3644 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 03 Яч.02,14,17,18 г. Орел -4 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 1.4912 | 5.221 | 1.4912 | 0 | 1.4912 | 0 | 0 | 1.4912 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075704 | -5.0765 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 04 Яч.12,16 г. Орел -2 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.74686 | 2.6105 | 0.74686 | 0 | 0.74686 | 0 | 0 | 0.74686 | 0 | 0.71437 | 0 | 0 | 0.71437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032488 | -4.35 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 03 яч.12 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.37281 | 1.3053 | 0.37281 | 0 | 0.37281 | 0 | 0 | 0.37281 | 0 | 0.37224 | 0 | 0 | 0.37224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00057208 | -0.15345 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 01 яч.1; яч.10; яч.02; яч.06; яч.07; яч.08 г. Мценск - 5 шт. Коррект. 6шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 2.1394 | 7.8316 | 2.1394 | 0 | 2.1394 | 0 | 0 | 2.1394 | 0 | 2.1476 | 0 | 0 | 2.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082313 | 0.38475 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП059 яч.07, яч.10. г. Мценск -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.71313 | 2.6105 | 0.71313 | 0 | 0.71313 | 0 | 0 | 0.71313 | 0 | 0.70298 | 0 | 0 | 0.70298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010144 | -1.4224 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП001 яч.04 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.35656 | 1.3053 | 0.35656 | 0 | 0.35656 | 0 | 0 | 0.35656 | 0 | 0.33036 | 0 | 0 | 0.33036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026202 | -7.3485 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2020 | 0.35656 | 1.3053 | 0.35656 | 0 | 0.35656 | 0 | 0 | 0.35656 | 0 | 0.35534 | 0 | 0 | 0.35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012242 | -0.34335 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 9.6632 | 0 | 9.6632 | 0 | 9.6632 | 0 | 0 | 9.6632 | 0 | 6.5149 | 0 | 0 | 6.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1483 | -32.5801 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 692.г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.58668 | 1.1223 | 0.58668 | 0 | 0.58668 | 0 | 0 | 0.58668 | 0 | 0.5422 | 0 | 0 | 0.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044475 | -7.5809 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0.33952 | 0.17703 | 0 | 0.17703 | 0 | 0 | 0.17703 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035924 | 2.0293 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП021г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.74134 | 1.5115 | 0.74134 | 0 | 0.74134 | 0 | 0 | 0.74134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74134 | -100 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП061г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.18875 | 0.33952 | 0.18875 | 0 | 0.18875 | 0 | 0 | 0.18875 | 0 | 0.2085 | 0 | 0 | 0.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019745 | 10.4606 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0.36978 | 0.17703 | 0 | 0.17703 | 0 | 0 | 0.17703 | 0 | 0.20788 | 0 | 0 | 0.20788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030855 | 17.4298 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 ТП013 кВАг. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.74134 | 1.5115 | 0.74134 | 0 | 0.74134 | 0 | 0 | 0.74134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74134 | -100 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП306 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0.33952 | 0.17703 | 0 | 0.17703 | 0 | 0 | 0.17703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17703 | -100 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП306 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0.33952 | 0.17703 | 0 | 0.17703 | 0 | 0 | 0.17703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17703 | -100 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП514 г. Орел -2шт (в связи с переводом пмтания на 10 кВ) | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.45108 | 0.87793 | 0.45108 | 0 | 0.45108 | 0 | 0 | 0.45108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45108 | -100 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, с сухой изоляцией ТП019 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.81509 | 2.1621 | 0.81509 | 0 | 0.81509 | 0 | 0 | 0.81509 | 0 | 0.53696 | 0 | 0 | 0.53696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27813 | -34.1224 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, с сухой изоляцией ТП019 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.81509 | 2.1621 | 0.81509 | 0 | 0.81509 | 0 | 0 | 0.81509 | 0 | 0.53696 | 0 | 0 | 0.53696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27813 | -34.1224 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 024, г.Болхов - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.29334 | 0.56113 | 0.29334 | 0 | 0.29334 | 0 | 0 | 0.29334 | 0 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.25771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035636 | -12.1483 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.28804 | 0.56113 | 0.28804 | 0 | 0.28804 | 0 | 0 | 0.28804 | 0 | 0.24744 | 0 | 0 | 0.24744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040605 | -14.0968 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.29334 | 0.56113 | 0.29334 | 0 | 0.29334 | 0 | 0 | 0.29334 | 0 | 0.24744 | 0 | 0 | 0.24744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045905 | -15.649 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 023 г. Мценск - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.29334 | 0.56113 | 0.29334 | 0 | 0.29334 | 0 | 0 | 0.29334 | 0 | 0.24034 | 0 | 0 | 0.24034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053004 | -18.0688 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Долгое -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.23084 | 0.43896 | 0.23084 | 0 | 0.23084 | 0 | 0 | 0.23084 | 0 | 0.19471 | 0 | 0 | 0.19471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036133 | -15.6526 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 142 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.37067 | 0.75576 | 0.37067 | 0 | 0.37067 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | 0.34978 | 0 | 0 | 0.34978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020897 | -5.6375 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 400 кВа на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 156 г. Ливны -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.74134 | 1.5115 | 0.74134 | 0 | 0.74134 | 0 | 0 | 0.74134 | 0 | 0.70124 | 0 | 0 | 0.70124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040099 | -5.4089 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0.33952 | 0.17703 | 0 | 0.17703 | 0 | 0 | 0.17703 | 0 | 0.16909 | 0 | 0 | 0.16909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007933 | -4.4813 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 030 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.22554 | 0.43896 | 0.22554 | 0 | 0.22554 | 0 | 0 | 0.22554 | 0 | 0.2429 | 0 | 0 | 0.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017361 | 7.6975 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 022 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.17703 | 0.33952 | 0.17703 | 0 | 0.17703 | 0 | 0 | 0.17703 | 0 | 0.18092 | 0 | 0 | 0.18092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038981 | 2.202 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 006 ул. Кирова, п. Змиевка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.23084 | 0.43896 | 0.23084 | 0 | 0.23084 | 0 | 0 | 0.23084 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018757 | 0.81253 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 005 ул. Советская, п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.29334 | 0.56113 | 0.29334 | 0 | 0.29334 | 0 | 0 | 0.29334 | 0 | 0.29324 | 0 | 0 | 0.29324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00010076 | -0.034348 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 013 ул. Розы Люксембург, п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.28804 | 0.56113 | 0.28804 | 0 | 0.28804 | 0 | 0 | 0.28804 | 0 | 0.24969 | 0 | 0 | 0.24969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03835 | -13.3139 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 002 ул. Ленина, с. Сосково -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.18875 | 0.33952 | 0.18875 | 0 | 0.18875 | 0 | 0 | 0.18875 | 0 | 0.19099 | 0 | 0 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022346 | 1.1839 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП001 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.29334 | 0.56113 | 0.29334 | 0 | 0.29334 | 0 | 0 | 0.29334 | 0 | 0.29924 | 0 | 0 | 0.29924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059022 | 2.0121 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 015, Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2020 | 0.23084 | 0.43896 | 0.23084 | 0 | 0.23084 | 0 | 0 | 0.23084 | 0 | 0.20432 | 0 | 0 | 0.20432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026526 | -11.4912 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 10.3421 | 0 | 10.3421 | 0 | 10.3421 | 0 | 0 | 10.3421 | 0 | 6.9358 | 0 | 0 | 6.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4063 | -32.9363 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел -3шт. ВА5541 1000А | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.21723 | 3.9158 | 0.21723 | 0 | 0.21723 | 0 | 0 | 0.21723 | 0 | 0.16758 | 0 | 0 | 0.16758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049652 | -22.8571 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел -5шт. КСО393; 1шт. КСО310 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.7986 | 7.8316 | 0.7986 | 0 | 0.7986 | 0 | 0 | 0.7986 | 0 | 0.80555 | 0 | 0 | 0.80555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069463 | 0.8698 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел -6шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.59861 | 7.8316 | 0.59861 | 0 | 0.59861 | 0 | 0 | 0.59861 | 0 | 0.44346 | 0 | 0 | 0.44346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15515 | -25.9185 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел -4шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.43778 | 5.221 | 0.43778 | 0 | 0.43778 | 0 | 0 | 0.43778 | 0 | 0.34608 | 0 | 0 | 0.34608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091702 | -20.9471 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.41716 | 3.9158 | 0.41716 | 0 | 0.41716 | 0 | 0 | 0.41716 | 0 | 0.37567 | 0 | 0 | 0.37567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041493 | -9.9466 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 805 яч.01 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.41716 | 3.9158 | 0.41716 | 0 | 0.41716 | 0 | 0 | 0.41716 | 0 | 0.37567 | 0 | 0 | 0.37567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041493 | -9.9466 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 861 яч.05 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.41716 | 3.9158 | 0.41716 | 0 | 0.41716 | 0 | 0 | 0.41716 | 0 | 0.37567 | 0 | 0 | 0.37567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041493 | -9.9466 | 0 | 0
| Установка оборудования РП 25 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.55262 | 2.6105 | 0.55262 | 0 | 0.55262 | 0 | 0 | 0.55262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55262 | -100 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Установка оборудования РП 29 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.55262 | 2.6105 | 0.55262 | 0 | 0.55262 | 0 | 0 | 0.55262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55262 | -100 | 0 | 0 | Мероприятие не актуально
| Установка оборудования РП 27 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.55262 | 2.6105 | 0.55262 | 0 | 0.55262 | 0 | 0 | 0.55262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55262 | -100 | 0 | 0 | Мероприятие не актуально
| Установка оборудования РП 28 яч.10 г. Орел 1шт. КСО-298-08 ВВ | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.2781 | 1.3053 | 0.2781 | 0 | 0.2781 | 0 | 0 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2781 | -100 | 0 | 0 | Мероприятие не актуально
| Установка в РУ-10 кВ ТП514 двух комплексов учета электроэнергии | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.6002 | 2.6105 | 0.6002 | 0 | 0.6002 | 0 | 0 | 0.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6002 | -100 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Установка секционного разъединителя между ячейками №2 и №3 в РУ-6 кВ ТП035. Перевод присоединения из яч. №2 в яч. №4 и присоединения из яч. №4 в яч. №2 (РВз-10-630 -2шт., ШМ -1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.17789 | 2.6105 | 0.17789 | 0 | 0.17789 | 0 | 0 | 0.17789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17789 | -100 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 020 г. Болхов -2шт.(ЩО70-1-03, ЩО70-1-02) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.13506 | 0.46027 | 0.13506 | 0 | 0.13506 | 0 | 0 | 0.13506 | 0 | 0.13559 | 0 | 0 | 0.13559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052747 | 0.39053 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 041 г. Болхов -1шт. ЩО70-1-03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.074994 | 0.23014 | 0.074994 | 0 | 0.074994 | 0 | 0 | 0.074994 | 0 | 0.074686 | 0 | 0 | 0.074686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00030809 | -0.41082 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 048 г. Болхов -2шт (КСО-298-08ВВ 1шт., КСО 393-11 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.45352 | 2.6105 | 0.45352 | 0 | 0.45352 | 0 | 0 | 0.45352 | 0 | 0.35237 | 0 | 0 | 0.35237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10116 | -22.3049 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск - 6шт. (КСО393-03 3шт., КСО393-04 2шт., ШМ 1шт., торцевые панели 4шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.41752 | 7.8316 | 0.41752 | 0 | 0.41752 | 0 | 0 | 0.41752 | 0 | 0.4083 | 0 | 0 | 0.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0092163 | -2.2074 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск - ЩО70 -5шт.(ЩО70-2-48 2шт., ЩО70-1-71 1шт., ЩО70-1-03 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.47703 | 1.1507 | 0.47703 | 0 | 0.47703 | 0 | 0 | 0.47703 | 0 | 0.48063 | 0 | 0 | 0.48063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035941 | 0.75342 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 098 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. (КСО393-03 4 шт., КСО393-04 2шт., шинный мост, торцевые панели 4шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.60582 | 7.8316 | 0.60582 | 0 | 0.60582 | 0 | 0 | 0.60582 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054069 | 0.089248 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№1; №2. г. Мценск -2шт. (КСО393-03 1шт., КСО393-04 1шт., торцевые панели 2 шт) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.19803 | 2.6105 | 0.19803 | 0 | 0.19803 | 0 | 0 | 0.19803 | 0 | 0.19843 | 0 | 0 | 0.19843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039095 | 0.19742 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 048 г. Ливны -8шт. (КСО393-04 2шт., КСО393-03 5 шт., КСО393-11 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.7297 | 10.4421 | 0.7297 | 0 | 0.7297 | 0 | 0 | 0.7297 | 0 | 0.62948 | 0 | 0 | 0.62948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10022 | -13.7349 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 107 г. Ливны -4шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 3шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.32626 | 5.221 | 0.32626 | 0 | 0.32626 | 0 | 0 | 0.32626 | 0 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.30744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018819 | -5.768 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 022 п. Хомутово -3шт. КСО366 Коррект. КСО 393-03 1шт., КСО393-04 1шт., КСО 393-08 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.26159 | 3.9158 | 0.26159 | 0 | 0.26159 | 0 | 0 | 0.26159 | 0 | 0.26284 | 0 | 0 | 0.26284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012565 | 0.48035 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Змиевка -1шт (КСО 393-09) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.11827 | 1.3053 | 0.11827 | 0 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.11827 | 0 | 0.11042 | 0 | 0 | 0.11042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0078537 | -6.6405 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 г. Малоархангельск -2шт. (ЩО70-1-01 1шт., ЩО70-1-84 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.14384 | 0.46027 | 0.14384 | 0 | 0.14384 | 0 | 0 | 0.14384 | 0 | 0.15148 | 0 | 0 | 0.15148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076386 | 5.3103 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВТП 002 п. Залегощь -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.13193 | 0.46027 | 0.13193 | 0 | 0.13193 | 0 | 0 | 0.13193 | 0 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0056461 | -4.2796 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск -1шт. ЩО70-1-03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.074994 | 0.23014 | 0.074994 | 0 | 0.074994 | 0 | 0 | 0.074994 | 0 | 0.12558 | 0 | 0 | 0.12558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050588 | 67.4556 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Кромы -1шт. КСО393-11 | J-03512522-1.2.1.2.3-2020 | 0.17572 | 1.3053 | 0.17572 | 0 | 0.17572 | 0 | 0 | 0.17572 | 0 | 0.076216 | 0 | 0 | 0.076216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099505 | -56.6266 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 2.9901 | 0 | 2.9901 | 0 | 2.9901 | 0 | 0 | 2.9901 | 0 | 3.0387 | 0 | 0 | 3.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048559 | 1.624 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10) кВ РП 09 Яч. 02, 01, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 12, 10, 06, 04 г. Орёл -12 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.52002 | 1.3979 | 0.52002 | 0 | 0.52002 | 0 | 0 | 0.52002 | 0 | 0.53218 | 0 | 0 | 0.53218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012161 | 2.3385 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.09,14,15,13,11,07,01,10,17 г. Орёл - 9 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.39001 | 1.0484 | 0.39001 | 0 | 0.39001 | 0 | 0 | 0.39001 | 0 | 0.39854 | 0 | 0 | 0.39854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085275 | 2.1865 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение дуговой защиты и автоматики в ЦРП05 яч.01, яч.02, яч.03, яч.04, яч.05, яч.06, яч.07, яч.08, яч.09, яч.10, яч.11, яч.12, яч.13, яч.14, яч.15, яч.16, яч.17, яч.18, яч.20, яч.22. г. Мценск - 20шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.8667 | 2.3298 | 0.8667 | 0 | 0.8667 | 0 | 0 | 0.8667 | 0 | 0.88107 | 0 | 0 | 0.88107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014378 | 1.659 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение дуговой защиты и автоматики в ЦРП04 яч.1, яч.02, яч.3, яч.4, яч.5, яч.6, яч.07,яч.8, яч.09, яч.10, яч.11, яч.12, яч.13, яч.14 г. Мценск -14шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.60669 | 1.6308 | 0.60669 | 0 | 0.60669 | 0 | 0 | 0.60669 | 0 | 0.61814 | 0 | 0 | 0.61814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011453 | 1.8878 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение дуговой защиты и автоматики в ЦРП яч.1, яч.2, яч.3, яч4, яч.5, яч.6, яч.7, яч.8, яч.9, яч.10, яч.11, яч.12, яч.13, яч.14. г.Ливны -14шт | J-03512522-1.2.1.2.4-2020 | 0.60669 | 1.6308 | 0.60669 | 0 | 0.60669 | 0 | 0 | 0.60669 | 0 | 0.60873 | 0 | 0 | 0.60873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020393 | 0.33614 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 3.6695 | 0 | 3.6695 | 0 | 3.6695 | 0 | 0 | 3.6695 | 0 | 3.6139 | 0 | 0 | 3.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055655 | -1.5167 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 г. Орёл -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.8737 | 1.584 | 0.8737 | 0 | 0.8737 | 0 | 0 | 0.8737 | 0 | 0.87165 | 0 | 0 | 0.87165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0020472 | -0.23431 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 03 Яч.14 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.31679 | 0.17474 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0.11378 | 0 | 0 | 0.11378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060956 | -34.8838 | 0 | 0 | Закупка оборудования 2019 года.
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 16 Яч.12,13 г. Орёл -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.34948 | 0.63358 | 0.34948 | 0 | 0.34948 | 0 | 0 | 0.34948 | 0 | 0.34866 | 0 | 0 | 0.34866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00081899 | -0.23434 | 0 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 801 Яч.08 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.31679 | 0.17474 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0.17621 | 0 | 0 | 0.17621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014693 | 0.84085 | 0 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 805 Яч.01 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.31679 | 0.17474 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0.17651 | 0 | 0 | 0.17651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017693 | 1.0125 | 0 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 861 Яч.05 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.31679 | 0.17474 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0.1763 | 0 | 0 | 0.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001559 | 0.8922 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТехперевооружениеТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 03 яч.12 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.31679 | 0.17474 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0.17529 | 0 | 0 | 0.17529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055415 | 0.31713 | 0 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 01 яч.02; яч.06; яч.07; яч.08; яч.10 г. Мценск -5шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.8737 | 1.584 | 0.8737 | 0 | 0.8737 | 0 | 0 | 0.8737 | 0 | 0.87378 | 0 | 0 | 0.87378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.356e-05 | 0.0084193 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 037 Яч. 01 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.31679 | 0.17474 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0.17552 | 0 | 0 | 0.17552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007773 | 0.44483 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 058. Яч.01 г. Ливны -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.31679 | 0.17474 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0.17552 | 0 | 0 | 0.17552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007773 | 0.44483 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 Яч.03 г. Ливны -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.31679 | 0.17474 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0.17552 | 0 | 0 | 0.17552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007773 | 0.44483 | 0 | 0
| Техперевооружение ТП и РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 01 яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020 | 0.17474 | 0.31679 | 0.17474 | 0 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.17474 | 0 | 0.17515 | 0 | 0 | 0.17515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041024 | 0.23477 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 68.9812 | 0 | 68.9812 | 0 | 68.9812 | 0 | 0 | 68.9812 | 0 | 58.1153 | 0 | 0 | 58.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8659 | -15.752 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 56.876 | 0 | 56.876 | 0 | 56.876 | 0 | 0 | 56.876 | 0 | 50.588 | 0 | 0 | 50.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2881 | -11.0558 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 41.7741 | 0 | 41.7741 | 0 | 41.7741 | 0 | 0 | 41.7741 | 0 | 42.0205 | 0 | 0 | 42.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24637 | 0.58977 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера г. Орел -0,86км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.329 | 3.7321 | 1.329 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 1.5394 | 0 | 0 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21037 | 15.8295 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел -0,94км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.80339 | 1.0993 | 0.80339 | 0 | 0.80339 | 0 | 0 | 0.80339 | 0 | 0.79278 | 0 | 0 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010603 | -1.3198 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел -0,52км (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,39 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.28818 | 0.48311 | 0.28818 | 0 | 0.28818 | 0 | 0 | 0.28818 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0059241 | -2.0557 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая, ул Пятницкая с переводом питания на ТП 667.02 ул. Пятницкая. г.Орел -1,16 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.96253 | 1.697 | 0.96253 | 0 | 0.96253 | 0 | 0 | 0.96253 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16773 | 17.4255 | 0 | 0 | Изменение конфигурации линии. Увеличение анкерных опор.
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный , ул. Корчагина г. Орел -0,97км (с установкой охранной зоны).Коррект- 0,8 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.67508 | 0.91519 | 0.67508 | 0 | 0.67508 | 0 | 0 | 0.67508 | 0 | 0.63622 | 0 | 0 | 0.63622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038858 | -5.7562 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко, ул. 5-го Августа, г. Орел -0,79км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.68547 | 0.98826 | 0.68547 | 0 | 0.68547 | 0 | 0 | 0.68547 | 0 | 0.66539 | 0 | 0 | 0.66539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020071 | -2.9281 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел -0,22км (с установкой охранной зоны). ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел -0,49км (с установкой охранной зоны).Коррект. -0,458 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.26316 | 0.55408 | 0.26316 | 0 | 0.26316 | 0 | 0 | 0.26316 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011649 | 4.4267 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел -0,15км (с установкой охранной зоны). Коррект. 0,155 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.11255 | 0.19566 | 0.11255 | 0 | 0.11255 | 0 | 0 | 0.11255 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011114 | -9.8744 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №15 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел -1,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.70312 | 0.93571 | 0.70312 | 0 | 0.70312 | 0 | 0 | 0.70312 | 0 | 0.71616 | 0 | 0 | 0.71616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013038 | 1.8543 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова г. Орел -1,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.70627 | 0.92122 | 0.70627 | 0 | 0.70627 | 0 | 0 | 0.70627 | 0 | 0.74693 | 0 | 0 | 0.74693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040665 | 5.7577 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова г. Орел -0,97км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.46457 | 0.61235 | 0.46457 | 0 | 0.46457 | 0 | 0 | 0.46457 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0085693 | -1.8446 | 0 | 0
| Болховский участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов -1,2 км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.3336 | 2.3313 | 1.3336 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089449 | 6.7075 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов -0,55км (с установкой охранной зоны). Коррект- 0,5 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.51046 | 0.59792 | 0.51046 | 0 | 0.51046 | 0 | 0 | 0.51046 | 0 | 0.52284 | 0 | 0 | 0.52284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012379 | 2.4251 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов -0,5км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,45 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.46635 | 0.54573 | 0.46635 | 0 | 0.46635 | 0 | 0 | 0.46635 | 0 | 0.50909 | 0 | 0 | 0.50909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042742 | 9.1651 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск -2,3км (с установкой охранной зоны).Коррект 1,86 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.8135 | 3.4107 | 1.8135 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 1.9416 | 0 | 0 | 1.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12808 | 7.0624 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск -0,42км. (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.49703 | 1.0051 | 0.49703 | 0 | 0.49703 | 0 | 0 | 0.49703 | 0 | 0.49969 | 0 | 0 | 0.49969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026675 | 0.53669 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова, пер. Набережный г. Мценск -1,32км. (с установкой охранной зоны). Коррект. с разукрупнением распределительной линии -1,48 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2028 | 1.9864 | 1.2028 | 0 | 1.2028 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 1.2112 | 0 | 0 | 1.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083097 | 0.69084 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 029 до ЦРП 03 г. Мценск -0,96км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.72687 | 1.6568 | 0.72687 | 0 | 0.72687 | 0 | 0 | 0.72687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72687 | -100 | 0 | 0 | Прохождение трассы по существующей линии не возможно
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова в г. Ливны -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.60213 | 0.72552 | 0.60213 | 0 | 0.60213 | 0 | 0 | 0.60213 | 0 | 0.59484 | 0 | 0 | 0.59484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0072945 | -1.2115 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны -0,48км (с установкой охранной зоны). Коррект.-0,7км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.69896 | 0.86396 | 0.69896 | 0 | 0.69896 | 0 | 0 | 0.69896 | 0 | 0.71549 | 0 | 0 | 0.71549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016529 | 2.3647 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны -0,46км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.46969 | 0.55617 | 0.46969 | 0 | 0.46969 | 0 | 0 | 0.46969 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027306 | 5.8135 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.49303 | 0.58748 | 0.49303 | 0 | 0.49303 | 0 | 0 | 0.49303 | 0 | 0.48129 | 0 | 0 | 0.48129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011733 | -2.3797 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 по ул. Рабочая, ул. кап. Филиппова, ул. Маяковского в г. Ливны -1,1 (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.201 | 1.3615 | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 1.3179 | 0 | 0 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11695 | 9.7379 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны -0,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.66505 | 0.97644 | 0.66505 | 0 | 0.66505 | 0 | 0 | 0.66505 | 0 | 0.6868 | 0 | 0 | 0.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021752 | 3.2708 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны -1,85км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.3985 | 2.3231 | 1.3985 | 0 | 1.3985 | 0 | 0 | 1.3985 | 0 | 1.4473 | 0 | 0 | 1.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048856 | 3.4936 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 по ул. Маяковского, ул. Ленина в п. Долгое -0,52км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,76км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.82741 | 0.96409 | 0.82741 | 0 | 0.82741 | 0 | 0 | 0.82741 | 0 | 0.94206 | 0 | 0 | 0.94206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11465 | 13.8561 | 0 | 0 | Изменение сечения провода.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Комарова в п. Колпна -0,9км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,72км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.66858 | 0.86971 | 0.66858 | 0 | 0.66858 | 0 | 0 | 0.66858 | 0 | 0.71885 | 0 | 0 | 0.71885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050265 | 7.5182 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,529км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.52852 | 0.62818 | 0.52852 | 0 | 0.52852 | 0 | 0 | 0.52852 | 0 | 0.59982 | 0 | 0 | 0.59982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071299 | 13.4903 | 0 | 0 | Увеличение механической прочности -усиление угловых опор
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная -0,497км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.61728 | 0.72238 | 0.61728 | 0 | 0.61728 | 0 | 0 | 0.61728 | 0 | 0.62366 | 0 | 0 | 0.62366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063788 | 1.0334 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ -0,35км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.33546 | 0.44137 | 0.33546 | 0 | 0.33546 | 0 | 0 | 0.33546 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064681 | 19.2812 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Увеличение механической прочности -усиление угловых опор
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева -0,502км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.53388 | 0.6 | 0.53388 | 0 | 0.53388 | 0 | 0 | 0.53388 | 0 | 0.60666 | 0 | 0 | 0.60666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072782 | 13.6327 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Увеличение механической прочности -усиление угловых опор
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная -0,916км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.77685 | 1.0743 | 0.77685 | 0 | 0.77685 | 0 | 0 | 0.77685 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043144 | 5.5537 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до ТП 012 п. Глазуновка -0,4км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.43222 | 0.74926 | 0.43222 | 0 | 0.43222 | 0 | 0 | 0.43222 | 0 | 0.6715 | 0 | 0 | 0.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23928 | 55.3624 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Увеличение количество опор.
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина -0,63км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.65934 | 0.7721 | 0.65934 | 0 | 0.65934 | 0 | 0 | 0.65934 | 0 | 0.68417 | 0 | 0 | 0.68417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02483 | 3.7659 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского -0,55км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.47665 | 0.6501 | 0.47665 | 0 | 0.47665 | 0 | 0 | 0.47665 | 0 | 0.5195 | 0 | 0 | 0.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042849 | 8.9896 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина -1,15км (с установкой охранной зоны). Коррект. -1,11 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2258 | 1.2767 | 1.2258 | 0 | 1.2258 | 0 | 0 | 1.2258 | 0 | 1.3613 | 0 | 0 | 1.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 11.0555 | 0 | 0 | Увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького -0,73км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.86983 | 1.0077 | 0.86983 | 0 | 0.86983 | 0 | 0 | 0.86983 | 0 | 0.90391 | 0 | 0 | 0.90391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03408 | 3.918 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №95 до ТП 043, от оп. №95 до оп. № 12/4 п. Змиевка -0,88км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.0721 | 1.8147 | 1.0721 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 1.0942 | 0 | 0 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022176 | 2.0685 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 042 п. Змиевка, ул. Колхозная -0,52км (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,525 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.67029 | 0.75161 | 0.67029 | 0 | 0.67029 | 0 | 0 | 0.67029 | 0 | 0.67354 | 0 | 0 | 0.67354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032582 | 0.48609 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п. Глазуновка, Ленина -0,8км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.72642 | 0.9532 | 0.72642 | 0 | 0.72642 | 0 | 0 | 0.72642 | 0 | 0.77083 | 0 | 0 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044416 | 6.1144 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино -0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.38478 | 0.40156 | 0.38478 | 0 | 0.38478 | 0 | 0 | 0.38478 | 0 | 0.44001 | 0 | 0 | 0.44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055229 | 14.3534 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково-0.82 км (с установкой охранной зоны).коррект. -0,69км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.87221 | 0.966 | 0.87221 | 0 | 0.87221 | 0 | 0 | 0.87221 | 0 | 0.93681 | 0 | 0 | 0.93681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0646 | 7.4065 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково- 0,141 км (с установкой охранной зоны). Коррект. -0,112 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.1377 | 0.14779 | 0.1377 | 0 | 0.1377 | 0 | 0 | 0.1377 | 0 | 0.16513 | 0 | 0 | 0.16513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02743 | 19.9191 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Изменение сечения провод.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с разукрупнением распределительной сети и переводом питания па ТП 007 ул. Молодежная п. Шаблыкино-0,92 км (с установкой охранной зоны). Коррект. - 1,15 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.92634 | 1.2954 | 0.92634 | 0 | 0.92634 | 0 | 0 | 0.92634 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19049 | 20.564 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина п. Хотынец -1,5 км (с установкой охранной зоны) Коррект. 1,1 км. с разукрупнением распределительной линии | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2544 | 1.3939 | 1.2544 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04896 | 3.9031 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино -2,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.8313 | 2.7479 | 1.8313 | 0 | 1.8313 | 0 | 0 | 1.8313 | 0 | 2.0264 | 0 | 0 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 10.6543 | 0 | 0 | Увеличениее механической прочности -усиление угловых опор
| ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» опоры №155-170 п. Хотынец -1.0 км (с установкой охранной зоны). Коррект.-1,1 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.2614 | 2.1749 | 1.2614 | 0 | 1.2614 | 0 | 0 | 1.2614 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017452 | -1.3835 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева -0,42км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.35385 | 0.51442 | 0.35385 | 0 | 0.35385 | 0 | 0 | 0.35385 | 0 | 0.3679 | 0 | 0 | 0.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014052 | 3.9713 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, Первомайская -0,33км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.2913 | 0.4205 | 0.2913 | 0 | 0.2913 | 0 | 0 | 0.2913 | 0 | 0.31616 | 0 | 0 | 0.31616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024861 | 8.5347 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная -0,135км (с установкой охранной зоны). Коррект 0,09 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.083377 | 0.12542 | 0.083377 | 0 | 0.083377 | 0 | 0 | 0.083377 | 0 | 0.092003 | 0 | 0 | 0.092003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086263 | 10.3461 | 0 | 0 | Увеличениее механической прочности -усиление угловых опор
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.29614 | 0.54114 | 0.29614 | 0 | 0.29614 | 0 | 0 | 0.29614 | 0 | 0.41084 | 0 | 0 | 0.41084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1147 | 38.7309 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,61км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,51 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.30049 | 0.60835 | 0.30049 | 0 | 0.30049 | 0 | 0 | 0.30049 | 0 | 0.46628 | 0 | 0 | 0.46628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16579 | 55.1723 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013 ул. Горки, Скважина, п. Кромы -0,6км (с установкой охранной зоны). Коррек.-0,607 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.57863 | 0.70959 | 0.57863 | 0 | 0.57863 | 0 | 0 | 0.57863 | 0 | 0.57644 | 0 | 0 | 0.57644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0021892 | -0.37834 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 с переводом питания на ТП 014 пер. Куренцова, п. Кромы -0,3км. Коррект. -0,32 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 0.37655 | 0.41006 | 0.37655 | 0 | 0.37655 | 0 | 0 | 0.37655 | 0 | 0.38135 | 0 | 0 | 0.38135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047961 | 1.2737 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск -1,5км (с установкой охранной зоны). Коррект. -1,4 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.5499 | 1.8987 | 1.5499 | 0 | 1.5499 | 0 | 0 | 1.5499 | 0 | 1.5509 | 0 | 0 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010473 | 0.067572 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 10 РП 01, ул. Советская, с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,5км (с установкой охранной зоны). Коррект. -1,6 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2020 | 1.783 | 2.1072 | 1.783 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0.046314 | 0 | 0 | 0.046314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7367 | -97.4025 | 0 | 0 | Отмена мероприятия.Администрации Дмитровского района не согласовало замену опор .
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 15.1019 | 0 | 15.1019 | 0 | 15.1019 | 0 | 0 | 15.1019 | 0 | 8.5675 | 0 | 0 | 8.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5344 | -43.269 | 0 | 0 | 0
| г.Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП066.04 - ТП065.02 г. Орел -0,585 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.91349 | 4.6548 | 0.91349 | 0 | 0.91349 | 0 | 0 | 0.91349 | 0 | 0.97847 | 0 | 0 | 0.97847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064987 | 7.1142 | 0 | 0
| Замена участка КЛ-6 кВ ТП123.02 — ТП059.02 от ТП123 до законсервированного участка на территории Детской инфекционной больницы (вынос КЛ-6 кВ с бывшей территории ЗАО «Орлэкс»)- 0,5 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.3815 | 5.41 | 1.3815 | 0 | 1.3815 | 0 | 0 | 1.3815 | 0 | 1.3515 | 0 | 0 | 1.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029992 | -2.171 | 0 | 0
| участок КЛ 6кВ №541 ПС "Железнодорожная" - РП 08(перевод с тела моста "Дружба" на подводную трассу) г. Орел -0,227 км (с установкой охранной зоны) . | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.65484 | 3.0952 | 0.65484 | 0 | 0.65484 | 0 | 0 | 0.65484 | 0 | 0.71071 | 0 | 0 | 0.71071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055873 | 8.5323 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №1,№2 ТП105 - Приборостроительная 26 г. Орел -0,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.51967 | 1.557 | 0.51967 | 0 | 0.51967 | 0 | 0 | 0.51967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51967 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №1 ТП105 - Приборостроительная 34 г. Орел -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.149 | 0.4177 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.149 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №12 ТП105 - Приборостроительная 32 г. Орел - 0,3 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.41021 | 1.3232 | 0.41021 | 0 | 0.41021 | 0 | 0 | 0.41021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41021 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5 г. Орел -0,15 (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.23246 | 1.061 | 0.23246 | 0 | 0.23246 | 0 | 0 | 0.23246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23246 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №5 ТП103 - пер.Ягодный 5-7 г. Орел -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.18648 | 0.25957 | 0.18648 | 0 | 0.18648 | 0 | 0 | 0.18648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18648 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9 г. Орел -0,265к (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.35932 | 1.5233 | 0.35932 | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35932 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №15 ТП103 - пер.Ягодный 9-7 г. Орел -0,095 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.19357 | 0.27399 | 0.19357 | 0 | 0.19357 | 0 | 0 | 0.19357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19357 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №12 ТП101 - ул. Игнатова 15 г. Орел -0,283 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.49695 | 1.5552 | 0.49695 | 0 | 0.49695 | 0 | 0 | 0.49695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49695 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №2 ТП101 - пер. Ягодный 15 г. Орел -0,44 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.56162 | 1.079 | 0.56162 | 0 | 0.56162 | 0 | 0 | 0.56162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56162 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| 2КЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. Октябрьская г. Орел -(2х0,1)-0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.35697 | 1.5781 | 0.35697 | 0 | 0.35697 | 0 | 0 | 0.35697 | 0 | 0.43966 | 0 | 0 | 0.43966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082689 | 23.1643 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов.
| КЛ-0,4кВ №3 ТП100 - пер. Игнатова 27 г. Орел -0,21 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.45006 | 2.3232 | 0.45006 | 0 | 0.45006 | 0 | 0 | 0.45006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45006 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №13 ТП100 - пер. Игнатова 25 г. Орел -0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.42194 | 1.7484 | 0.42194 | 0 | 0.42194 | 0 | 0 | 0.42194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42194 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №8 ТП100 - Матвеева 16 г. Орел -0,135 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.24128 | 0.64028 | 0.24128 | 0 | 0.24128 | 0 | 0 | 0.24128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24128 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| КЛ-0,4кВ №12 ТП100 - Игнатова 13А г. Орел -0,35 км (с установкой охранной зоны). Коррект. 0,03км | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.1574 | 0.42402 | 0.1574 | 0 | 0.1574 | 0 | 0 | 0.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1574 | -100 | 0 | 0 | Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках производственной программы
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ №39 ПС "Мценск" до опоры №1 ВЛ-10кВ Ф№39 г. Мценск -0,65км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.2674 | 5.4507 | 1.2674 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 1.4137 | 0 | 0 | 1.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14625 | 11.5395 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| КЛ-10кВ ТП 058 - ТП 059 г. Мценск -0,4км. (с установкой охранной зоны) Коррект.0,312км | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.70741 | 4.053 | 0.70741 | 0 | 0.70741 | 0 | 0 | 0.70741 | 0 | 0.62153 | 0 | 0 | 0.62153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085877 | -12.1397 | 0 | 0 | Изменение проектного решения
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 007 - ТП 008 г. Болхов -0,7км. (с установкой охранной зоны). Коррект. - 0,65 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.0062 | 4.5585 | 1.0062 | 0 | 1.0062 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 0.98191 | 0 | 0 | 0.98191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024297 | -2.4147 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 045 г. Ливны -0,7км (с установкой охранной зоны). Коррект. - 0,82 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.2616 | 6.3461 | 1.2616 | 0 | 1.2616 | 0 | 0 | 1.2616 | 0 | 1.4301 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16846 | 13.3531 | 0 | 0 | Изменение проектного решения, увеличение количества проколов.
| КЛ-6кВ ТП 100 -ТП 058 г. Ливны -0,4км (с установкой охранной зоны). Коррект -0,230 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.45401 | 2.8088 | 0.45401 | 0 | 0.45401 | 0 | 0 | 0.45401 | 0 | 0.48704 | 0 | 0 | 0.48704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033036 | 7.2765 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.68267 | 3.7973 | 0.68267 | 0 | 0.68267 | 0 | 0 | 0.68267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68267 | -100 | 0 | 0 | Требуется изменение прохождения трассы. Техническая возможность изменения трассы отсутствует.
| КЛ-6кВ №0 ПС ПМ-ТП 152 г. Ливны -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.63401 | 3.6653 | 0.63401 | 0 | 0.63401 | 0 | 0 | 0.63401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63401 | -100 | 0 | 0 | Для производства работ требуется отключение ВЛ 110 кВ МРСК-Центра
| КЛ 6 кВ ТП 014-ТП 130 г. Ливны -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 1.2838 | 7.8536 | 1.2838 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2838 | -100 | 0 | 0 | Для производства работ требуется отключение ВЛ 110 кВ МРСК-Центра
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №19 до опоры №1 ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Покровская -0,075км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2020 | 0.11807 | 0.44094 | 0.11807 | 0 | 0.11807 | 0 | 0 | 0.11807 | 0 | 0.15293 | 0 | 0 | 0.15293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034851 | 29.5158 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.1051 | 0 | 12.1051 | 0 | 12.1051 | 0 | 0 | 12.1051 | 0 | 7.5273 | 0 | 0 | 7.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5778 | -37.8172 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 12.1051 | 0 | 12.1051 | 0 | 12.1051 | 0 | 0 | 12.1051 | 0 | 7.5273 | 0 | 0 | 7.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5778 | -37.8172 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на опору №5/2 ВЛ 10 кВ №13 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.79987 | 1.9483 | 0.79987 | 0 | 0.79987 | 0 | 0 | 0.79987 | 0 | 0.80127 | 0 | 0 | 0.80127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014007 | 0.17511 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№13 ПС "Район В" | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.76919 | 1.9483 | 0.76919 | 0 | 0.76919 | 0 | 0 | 0.76919 | 0 | 0.83851 | 0 | 0 | 0.83851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069319 | 9.0119 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №4, п/ст «Черкасская», опора №1 г. Ливны -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №16, п/ст «Черкасская», опора №1 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.85658 | 1.9483 | 0.85658 | 0 | 0.85658 | 0 | 0 | 0.85658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85658 | -100 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 6 кВ №28 ПС ПМ, опора №1 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.85658 | 1.9483 | 0.85658 | 0 | 0.85658 | 0 | 0 | 0.85658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85658 | -100 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на опору №22 ВЛ 10кВ №23 ПС-Красная Заря п Красная Заря -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.78992 | 1.9483 | 0.78992 | 0 | 0.78992 | 0 | 0 | 0.78992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78992 | -100 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.80776 | 1.9483 | 0.80776 | 0 | 0.80776 | 0 | 0 | 0.80776 | 0 | 0.75725 | 0 | 0 | 0.75725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050508 | -6.2529 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.80776 | 1.9483 | 0.80776 | 0 | 0.80776 | 0 | 0 | 0.80776 | 0 | 0.74799 | 0 | 0 | 0.74799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059765 | -7.3989 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ 10 кВ №3 оп. №6/3 кольцо с ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.75552 | 1.9483 | 0.75552 | 0 | 0.75552 | 0 | 0 | 0.75552 | 0 | 0.59658 | 0 | 0 | 0.59658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15895 | -21.038 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 кВ №5 оп. №41 кольцо с ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.75552 | 1.9483 | 0.75552 | 0 | 0.75552 | 0 | 0 | 0.75552 | 0 | 0.6815 | 0 | 0 | 0.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074028 | -9.7983 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.80776 | 1.9483 | 0.80776 | 0 | 0.80776 | 0 | 0 | 0.80776 | 0 | 0.78907 | 0 | 0 | 0.78907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018693 | -2.3142 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер)на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.80776 | 1.9483 | 0.80776 | 0 | 0.80776 | 0 | 0 | 0.80776 | 0 | 0.79016 | 0 | 0 | 0.79016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017598 | -2.1786 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора № 1 с. Сосково -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.80061 | 1.9483 | 0.80061 | 0 | 0.80061 | 0 | 0 | 0.80061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80061 | -100 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №21 ПС Новосиль -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.85382 | 1.9483 | 0.85382 | 0 | 0.85382 | 0 | 0 | 0.85382 | 0 | 0.85469 | 0 | 0 | 0.85469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087928 | 0.10298 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 п. Залегощь оп. №43-отп. на д. Ореховка -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.85382 | 1.9483 | 0.85382 | 0 | 0.85382 | 0 | 0 | 0.85382 | 0 | 0.6703 | 0 | 0 | 0.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18351 | -21.4932 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 п. Залегощь оп. №№99-100 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2020 | 0.78268 | 1.9483 | 0.78268 | 0 | 0.78268 | 0 | 0 | 0.78268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78268 | -100 | 0 | 0 | Не поставка оборудования
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 28.0368 | 0 | 28.0368 | 0 | 28.0368 | 0 | 0 | 28.0368 | 0 | 15.3114 | 0 | 0 | 15.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7254 | -45.3881 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 24.7633 | 0 | 24.7633 | 0 | 24.7633 | 0 | 0 | 24.7633 | 0 | 11.9933 | 0 | 0 | 11.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.77 | -51.5682 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 24.7633 | 0 | 24.7633 | 0 | 24.7633 | 0 | 0 | 24.7633 | 0 | 11.9933 | 0 | 0 | 11.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.77 | -51.5682 | 0 | 0 | 0
| Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 10 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.24435 | 0 | 0 | 0.24435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019383 | 8.616 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 18 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.23008 | 0 | 0 | 0.23008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051108 | 2.2718 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 068 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.24353 | 0 | 0 | 0.24353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018558 | 8.249 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 091 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 105 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.24361 | 0 | 0 | 0.24361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018637 | 8.2845 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 117 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 185 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.25276 | 0 | 0 | 0.25276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02779 | 12.3528 | 0 | 0 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 208 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.24126 | 0 | 0 | 0.24126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016292 | 7.2419 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 408 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.23366 | 0 | 0 | 0.23366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086925 | 3.8639 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 413 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 427 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 437 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 442 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.23669 | 0 | 0 | 0.23669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01172 | 5.2096 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 550 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 641 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.20843 | 0 | 0 | 0.20843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016541 | -7.3526 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 653 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 679 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 718 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 762 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.20617 | 0 | 0 | 0.20617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018796 | -8.355 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 781 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043713 | -19.4309 | 0 | 0 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 801 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (1260 объекта) г. Орел Коррект (161 объектов от ТП 851.07; ТП 733.08) | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 2.3149 | 3.202 | 2.3149 | 0 | 2.3149 | 0 | 0 | 2.3149 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48111 | 20.783 | 0 | 0 | Увеличение количства присоединенных потребителей
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015. (63 объекта)г. Болхов | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.86449 | 1.253 | 0.86449 | 0 | 0.86449 | 0 | 0 | 0.86449 | 0 | 1.0459 | 0 | 0 | 1.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18137 | 20.9802 | 0 | 0 | Использование дополнительных материалов, с целью соблюдения требований ПУЭ и ПБ.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 003. (68 объектов)г. Болхов | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.99349 | 1.3524 | 0.99349 | 0 | 0.99349 | 0 | 0 | 0.99349 | 0 | 1.1399 | 0 | 0 | 1.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14637 | 14.7328 | 0 | 0 | Использование дополнительных материалов, с целью соблюдения требований ПУЭ и ПБ.
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 072 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01355 | 6.0229 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 098 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.23499 | 0 | 0 | 0.23499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010022 | 4.4548 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 066 г. Мценск -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 099 (96 объектов) г. Мценск | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.5257 | 1.9093 | 1.5257 | 0 | 1.5257 | 0 | 0 | 1.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5257 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.21024 | 0 | 0 | 0.21024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014728 | -6.5469 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001а г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.2053 | 0 | 0 | 0.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019673 | -8.7447 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.19841 | 0 | 0 | 0.19841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026558 | -11.8052 | 0 | 0 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 059 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 006, ТП 163, ТП 153 (102 объектов) г. Ливны | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.4775 | 2.0286 | 1.4775 | 0 | 1.4775 | 0 | 0 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4775 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП013 (32 объекта) п. Колпна | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.43246 | 0.63643 | 0.43246 | 0 | 0.43246 | 0 | 0 | 0.43246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43246 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП012 (46 объектов) п. Долгое | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.73025 | 0.91486 | 0.73025 | 0 | 0.73025 | 0 | 0 | 0.73025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73025 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Красная Заря ул. Д. Давыдова -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.22935 | 0 | 0 | 0.22935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043837 | 1.9486 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 008 п. Русский Брод (71 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.93138 | 1.4121 | 0.93138 | 0 | 0.93138 | 0 | 0 | 0.93138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93138 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома — 1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.25524 | 0 | 0 | 0.25524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030277 | 13.4582 | 0 | 0 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 (116 объекта) п. Нарышкино | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.5851 | 2.307 | 1.5851 | 0 | 1.5851 | 0 | 0 | 1.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5851 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.2578 | 0 | 0 | 0.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032833 | 14.5947 | 0 | 0 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 005 (63 объекта) п.Хотытец | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.95326 | 1.253 | 0.95326 | 0 | 0.95326 | 0 | 0 | 0.95326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95326 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.22794 | 0 | 0 | 0.22794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029688 | 1.3196 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.23125 | 0 | 0 | 0.23125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062819 | 2.7924 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.11967 | 0 | 0 | 0.11967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10529 | -46.8038 | 0 | 0 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 028 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22497 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 042 (67 объектов) п. Змиевка | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.92964 | 1.3325 | 0.92964 | 0 | 0.92964 | 0 | 0 | 0.92964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92964 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 024 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.25413 | 0 | 0 | 0.25413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02916 | 12.9618 | 0 | 0 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 027, ТП 025 (96 объектов) п. Залегощь | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.3988 | 1.9093 | 1.3988 | 0 | 1.3988 | 0 | 0 | 1.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3988 | -100 | 0 | 0 | Запланированое оборудование не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 0.22497 | 0.28128 | 0.22497 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | 0.27317 | 0 | 0 | 0.27317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048205 | 21.4274 | 0 | 0 | Соблюдение требовний Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015, ТП 020 (90 объектов) п. Кромы | J-03512522-1.2.3.5.1-2020 | 1.4025 | 1.7899 | 1.4025 | 0 | 1.4025 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 1.5538 | 0 | 0 | 1.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 10.7838 | 0 | 0 | Увеличение количства присоединенных потребителей
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.2736 | 0 | 3.2736 | 0 | 3.2736 | 0 | 0 | 3.2736 | 0 | 3.3181 | 0 | 0 | 3.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044549 | 1.3608 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 3.2736 | 0 | 3.2736 | 0 | 3.2736 | 0 | 0 | 3.2736 | 0 | 3.3181 | 0 | 0 | 3.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044549 | 1.3608 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №254, №541 в РП 08 г.Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.30587 | 0.35515 | 0.30587 | 0 | 0.30587 | 0 | 0 | 0.30587 | 0 | 0.31958 | 0 | 0 | 0.31958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013704 | 4.4804 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №434 в ТП 082 г.Орел -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №1 в ТП 100 г.орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.24203 | 0.30117 | 0.24203 | 0 | 0.24203 | 0 | 0 | 0.24203 | 0 | 0.22211 | 0 | 0 | 0.22211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019923 | -8.2316 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в РП 10 г.Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.30587 | 0.35515 | 0.30587 | 0 | 0.30587 | 0 | 0 | 0.30587 | 0 | 0.31893 | 0 | 0 | 0.31893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01306 | 4.2699 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10 кВ №20 ПС "Коммаш" с ПКУ г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.3016 | 0.42902 | 0.3016 | 0 | 0.3016 | 0 | 0 | 0.3016 | 0 | 0.30134 | 0 | 0 | 0.30134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00026209 | -0.0869 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10 кВ №15 ПС "Коммаш" с ПКУ г. Мценск -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.3016 | 0.42902 | 0.3016 | 0 | 0.3016 | 0 | 0 | 0.3016 | 0 | 0.30174 | 0 | 0 | 0.30174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013596 | 0.045079 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на КЛ 10 кВ №9 ПС Долгое, 1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.32825 | 0.42902 | 0.32825 | 0 | 0.32825 | 0 | 0 | 0.32825 | 0 | 0.33182 | 0 | 0 | 0.33182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035712 | 1.0879 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №4 ПС «Черкасская» опора №1 с ПКУ г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.3016 | 0.42902 | 0.3016 | 0 | 0.3016 | 0 | 0 | 0.3016 | 0 | 0.30912 | 0 | 0 | 0.30912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075179 | 2.4927 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №14 ПС «Черкасская» опора №1 с ПКУ г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.3016 | 0.42902 | 0.3016 | 0 | 0.3016 | 0 | 0 | 0.3016 | 0 | 0.31866 | 0 | 0 | 0.31866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01706 | 5.6563 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на отпайке от опоры №20 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 Новополево-2 , ул. 8 Марта п. Глазуновка 1 шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.34249 | 0.42902 | 0.34249 | 0 | 0.34249 | 0 | 0 | 0.34249 | 0 | 0.34656 | 0 | 0 | 0.34656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040704 | 1.1885 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ (пункт коммерческого учета) на ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская, между опорами № 90-91, 1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.30064 | 0.42902 | 0.30064 | 0 | 0.30064 | 0 | 0 | 0.30064 | 0 | 0.30572 | 0 | 0 | 0.30572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050836 | 1.691 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №12 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в ТП026 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2020 | 0.24203 | 0.30117 | 0.24203 | 0 | 0.24203 | 0 | 0 | 0.24203 | 0 | 0.24256 | 0 | 0 | 0.24256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053009 | 0.21902 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.1529 | 0 | 36.1529 | 0 | 36.1529 | 0 | 0 | 36.1529 | 0 | 10.2648 | 0 | 0 | 10.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8881 | -71.6072 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0.93118 | 0 | 0.93118 | 0 | 0.93118 | 0 | 0 | 0.93118 | 0 | 1.0294 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098237 | 10.5497 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.1 | Реконструкция административно-производственных зданий | J-035512522-1.2.4.1.1-2020 | 0.93118 | 0 | 0.93118 | 0 | 0.93118 | 0 | 0 | 0.93118 | 0 | 1.0294 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098237 | 10.5497 | 0 | 0 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кровли административного здания Лит.А, г.Орел, пл. Поликарпова, 8 . | J-035512522-1.2.4.1.1-2020 | 0.93118 | 0 | 0.93118 | 0 | 0.93118 | 0 | 0 | 0.93118 | 0 | 1.0294 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098237 | 10.5497 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 35.2217 | 0 | 35.2217 | 0 | 35.2217 | 0 | 0 | 35.2217 | 0 | 9.2354 | 0 | 0 | 9.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.9863 | -73.7792 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» г. Болхов | J-03512522-1.2.4.2.1-2020 | 2.575 | 0 | 2.575 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 2.6856 | 0 | 0 | 2.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 4.2952 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС ОАО «Орелоблэнерго» ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 32.6467 | 0 | 32.6467 | 0 | 32.6467 | 0 | 0 | 32.6467 | 0 | 6.5498 | 0 | 0 | 6.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.0969 | -79.9373 | 0 | 0 | 0
| Прибор сравнения (для проверки трансформаторов тока)-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.29441 | 0 | 0.29441 | 0 | 0.29441 | 0 | 0 | 0.29441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29441 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Нагрузочное устройство для прибора сравнения 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.09396 | 0 | 0.09396 | 0 | 0.09396 | 0 | 0 | 0.09396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09396 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.23452 | 0 | 0.23452 | 0 | 0.23452 | 0 | 0 | 0.23452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23452 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Передвижная лаборатория (для г.Ливны) 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 2.7892 | 0 | 2.7892 | 0 | 2.7892 | 0 | 0 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7892 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Генератор трассировочный Тх-10 (RD-8000) 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.17613 | 0 | 0.17613 | 0 | 0.17613 | 0 | 0 | 0.17613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17613 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| БМ-205Д на шасси МТЗ-2 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 3.3661 | 0 | 3.3661 | 0 | 3.3661 | 0 | 0 | 3.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3661 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Дробилка древесины (веткоизмелчитель) колесная на автомобильном прицепе. 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0.5268 | 0 | 0.5268 | 0 | 0.5268 | 0 | 0 | 0.5268 | 0 | 0.52396 | 0 | 0 | 0.52396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028425 | -0.53958 | 0 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э-2шт. Кореект: 3шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 14.31 | 0 | 14.31 | 0 | 14.31 | 0 | 0 | 14.31 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3466 | -65.315 | 0 | 0 | Приобретена 1 единица техники
| Автокран КС 45717 К-1 25 тонн 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 7.6761 | 0 | 7.6761 | 0 | 7.6761 | 0 | 0 | 7.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6761 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| УАЗ-390945 4шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Бортовой полуприцеп МАЗ 938660-044 -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Автомобиль LADA Largus универсал 3шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 1.9266 | 0 | 1.9266 | 0 | 1.9266 | 0 | 0 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9266 | -100 | 0 | 0 | На участие в закупках не подали ни единой заявки. №32009654968 от 06.11.20
| Автомобильный прицеп 8363 АА низкорамный трал для перевозки УНГБ -1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020 | 1.2528 | 0 | 1.2528 | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19038 | -15.1964 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 46.0717 | 0 | 46.0717 | 0 | 46.0717 | 0 | 0 | 46.0717 | 0 | 14.259 | 0 | 0 | 14.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8127 | -69.0505 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 27.9955 | 0 | 27.9955 | 0 | 27.9955 | 0 | 0 | 27.9955 | 0 | 10.1584 | 0 | 0 | 10.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.8371 | -63.7141 | 0 | 0 | 0
| г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01 - 0,45 км (с установкой охранной зоны).-0,41км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.0392 | 4.12 | 1.0392 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0392 | -100 | 0 | 0 | Мероприятие не актуально
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15) - 0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.18128 | 0.67422 | 0.18128 | 0 | 0.18128 | 0 | 0 | 0.18128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18128 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008) 0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.18128 | 0.67422 | 0.18128 | 0 | 0.18128 | 0 | 0 | 0.18128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18128 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056) -0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.15697 | 0.6194 | 0.15697 | 0 | 0.15697 | 0 | 0 | 0.15697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15697 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030) -0,06 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.15697 | 0.6194 | 0.15697 | 0 | 0.15697 | 0 | 0 | 0.15697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15697 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007) - 0,02 км(с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.084994 | 0.25744 | 0.084994 | 0 | 0.084994 | 0 | 0 | 0.084994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084994 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016) - 0,02 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.084994 | 0.25744 | 0.084994 | 0 | 0.084994 | 0 | 0 | 0.084994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084994 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010) - 0,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.28736 | 1.4762 | 0.28736 | 0 | 0.28736 | 0 | 0 | 0.28736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28736 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154) - 0,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.28736 | 1.4762 | 0.28736 | 0 | 0.28736 | 0 | 0 | 0.28736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28736 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514 (с установкой охранной зоны) 0,2км. Коррект. 0,18 км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.40536 | 1.7072 | 0.40536 | 0 | 0.40536 | 0 | 0 | 0.40536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40536 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514 (с установкой охранной зоны)0,2км. Коррект. 0,18км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.40536 | 1.7072 | 0.40536 | 0 | 0.40536 | 0 | 0 | 0.40536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40536 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону РП15) - 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.75796 | 4.4556 | 0.75796 | 0 | 0.75796 | 0 | 0 | 0.75796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75796 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону ТП317)- 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.75796 | 4.4556 | 0.75796 | 0 | 0.75796 | 0 | 0 | 0.75796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75796 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до ТП317 - 0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.81595 | 4.2979 | 0.81595 | 0 | 0.81595 | 0 | 0 | 0.81595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81595 | -100 | 0 | 0 | Перевод существующих сетей 6 кВ на 10 кВ потребовал дополнительных, не запланированных объемов работ на сетях 10 кВ, вследстви существенного увеличения нагрузок.
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП18 до места соединения с КЛ-0,4 кВ от ТП617 (с установкой охранной зоны) 0,1км. Коррек.0,07км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.12231 | 0.16365 | 0.12231 | 0 | 0.12231 | 0 | 0 | 0.12231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12231 | -100 | 0 | 0 | Запланирован демонтаж ТП 617
| Строительство центра питания суммарной мощностью 2,0 МВА для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Генерала Лаврова-ул. Естина по адресу: Орловский район, д. Жилина, ул Генерала Лаврова (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 10кВ -(4х0,42) =1,68км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 4.4227 | 11.1943 | 4.4227 | 0 | 4.4227 | 0 | 0 | 4.4227 | 0 | 5.0732 | 0 | 0 | 5.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65053 | 14.709 | 0 | 0 | Изменение стоимости материалов
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ МВА (2х1,0МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 4.7869 | 9.7228 | 4.7869 | 0 | 4.7869 | 0 | 0 | 4.7869 | 0 | 4.5422 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24472 | -5.1122 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №15 ТП 041 до ж/д по ул. Катукова с переводом питания с РБ.№9 ТП 041, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) г. Мценск -0,15км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.15556 | 0.56468 | 0.15556 | 0 | 0.15556 | 0 | 0 | 0.15556 | 0 | 0.15651 | 0 | 0 | 0.15651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094999 | 0.61068 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4, ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Давыдова-ул. Кутузова-ул. Д.Донского г. Мценск (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не актуально
| Строительство ВЛЗ 10кВ -0,7км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.61559 | 7.7323 | 0.61559 | 0 | 0.61559 | 0 | 0 | 0.61559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61559 | -100 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,4МВА (1х0,4МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 2.1296 | 2.8679 | 2.1296 | 0 | 2.1296 | 0 | 0 | 2.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1296 | -100 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС Пушкарская-ТП 153 г. Ливны -1,95км (с установкой охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 2.3927 | 6.6652 | 2.3927 | 0 | 2.3927 | 0 | 0 | 2.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3927 | -100 | 0 | 0 | Нет свободной ячейки на ПС Пушкарская 35/6 кВ
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ливны» по ул. Октябрьская, 39 в г. Ливны (с установкой охранной зоны) -0,24 (2х0,12)км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.57556 | 2.1595 | 0.57556 | 0 | 0.57556 | 0 | 0 | 0.57556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57556 | -100 | 0 | 0 | Строительство социальных объектов не начато
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 156 до ВРУ детской поликлиники по ул. Солнечная, 10 в г. Ливны (с установкой охранной зоны) -0,2 (2х0,1)км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.53894 | 2.1577 | 0.53894 | 0 | 0.53894 | 0 | 0 | 0.53894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53894 | -100 | 0 | 0 | Строительство социальных объектов не начато
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии , с построением АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения по ул. Блынского, ул. Достоевская, ул. Дорожная п. Покровское | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не актуально
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16 МВА (1*0,16 МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.9756 | 7.5576 | 1.9756 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9756 | -100 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -1,1км | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 2.0638 | 2.569 | 2.0638 | 0 | 2.0638 | 0 | 0 | 2.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0638 | -100 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Нарышкино (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не актуально
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 1.9756 | 7.5576 | 1.9756 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9756 | -100 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км. | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.27123 | 1.3867 | 0.27123 | 0 | 0.27123 | 0 | 0 | 0.27123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27123 | -100 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3,4 ТП 047 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,122км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.18037 | 0.49127 | 0.18037 | 0 | 0.18037 | 0 | 0 | 0.18037 | 0 | 0.20289 | 0 | 0 | 0.20289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022515 | 12.4828 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок) с. Сосково -0,12км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2020 | 0.18601 | 0.48702 | 0.18601 | 0 | 0.18601 | 0 | 0 | 0.18601 | 0 | 0.18359 | 0 | 0 | 0.18359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024198 | -1.3009 | 0 | 0
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 18.0762 | 0 | 18.0762 | 0 | 18.0762 | 0 | 0 | 18.0762 | 0 | 4.1005 | 0 | 0 | 4.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9756 | -77.3153 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 18.0762 | 0 | 18.0762 | 0 | 18.0762 | 0 | 0 | 18.0762 | 0 | 4.1005 | 0 | 0 | 4.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9756 | -77.3153 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.14 (1шт.) в ТП 041 (2шт.), ТП 043 (1шт.), ТП 044 (1шт.) - 5шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.41755 | 10.3064 | 0.41755 | 0 | 0.41755 | 0 | 0 | 0.41755 | 0 | 0.38567 | 0 | 0 | 0.38567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031883 | -7.6357 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 (1шт.) в ТП 020 (2 шт.), ТП 023 (1 шт.), ТП 029 (1 шт.), ТП 070 (2 шт.) -7 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.65819 | 14.4289 | 0.65819 | 0 | 0.65819 | 0 | 0 | 0.65819 | 0 | 0.63315 | 0 | 0 | 0.63315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025048 | -3.8055 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 029, ТП 006 (2шт.)ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.12 (1шт.) в ТП 031 (1 шт.), ТП 032 (1 шт.), ТП 033 (1 шт.), ТП 034 (1 шт.) - 5 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.2265 | 10.3064 | 0.2265 | 0 | 0.2265 | 0 | 0 | 0.2265 | 0 | 0.28725 | 0 | 0 | 0.28725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060757 | 26.8248 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.09 (1шт.) в ТП 004 (1 шт.) -Коррект - 2шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.10818 | 4.1226 | 0.10818 | 0 | 0.10818 | 0 | 0 | 0.10818 | 0 | 0.11706 | 0 | 0 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088775 | 8.2064 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.16 (1шт.) в ТП 037 (1 шт.), ТП 028 (1 шт.), ТП 026 (1шт.), ТП 025 (1шт.), ТП 027 (1 шт.), ТП 024 (2 шт.) - 8 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.3448 | 16.4902 | 0.3448 | 0 | 0.3448 | 0 | 0 | 0.3448 | 0 | 0.35275 | 0 | 0 | 0.35275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079435 | 2.3038 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.05 (1шт.) в ТП 011 (1 шт.), ТП 012 (1 шт.), ТП 003 (1 шт.) - 4 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.18705 | 8.2451 | 0.18705 | 0 | 0.18705 | 0 | 0 | 0.18705 | 0 | 0.24252 | 0 | 0 | 0.24252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055463 | 29.6511 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.11 (1шт.) в ТП 035 (2 шт.) - 3 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.33866 | 6.1838 | 0.33866 | 0 | 0.33866 | 0 | 0 | 0.33866 | 0 | 0.29926 | 0 | 0 | 0.29926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039409 | -11.6365 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.13 (1 шт.) - 1 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.068729 | 2.0613 | 0.068729 | 0 | 0.068729 | 0 | 0 | 0.068729 | 0 | 0.058925 | 0 | 0 | 0.058925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009804 | -14.2646 | 0 | 0 | Изменение стоимости оборудования
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.8248 | 8.2451 | 1.8248 | 0 | 1.8248 | 0 | 0 | 1.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8248 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001, РП 02, ТП 018, ТП 003, ТП 014, г. Мценск - (5шт) ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 005, ТП086, ТП 007, ЦРП 01, ТП 048, ТП 070 г. Мценск -(6шт.) ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021, ТП071, ТП 073, ЦРП 02, ТП 070, ЦРП 01, ТП 076, ТП 023, ТП 048, ТП 037, ТП 016 г. Мценск -(11шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.81595 | 22.674 | 0.81595 | 0 | 0.81595 | 0 | 0 | 0.81595 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029868 | 0.36606 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127 г. Ливны(1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.12365 | 2.0613 | 0.12365 | 0 | 0.12365 | 0 | 0 | 0.12365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12365 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057, ТП 139 г. Ливны(2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.18871 | 4.1226 | 0.18871 | 0 | 0.18871 | 0 | 0 | 0.18871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18871 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.45619 | 2.0613 | 0.45619 | 0 | 0.45619 | 0 | 0 | 0.45619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45619 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.45619 | 2.0613 | 0.45619 | 0 | 0.45619 | 0 | 0 | 0.45619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45619 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.3686 | 6.1838 | 1.3686 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3686 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.8248 | 8.2451 | 1.8248 | 0 | 1.8248 | 0 | 0 | 1.8248 | 0 | 0.36193 | 0 | 0 | 0.36193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4628 | -80.1659 | 0 | 0 | Мероприятие разделено на 2 этапа строительства
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №1, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.3686 | 6.1838 | 1.3686 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | 0.27155 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.097 | -80.1583 | 0 | 0 | Мероприятие разделено на 2 этапа строительства
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.3686 | 6.1838 | 1.3686 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3686 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка опора №2 , 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.8248 | 8.2451 | 1.8248 | 0 | 1.8248 | 0 | 0 | 1.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8248 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 3 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 1.3686 | 6.1838 | 1.3686 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | 0.27155 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.097 | -80.1583 | 0 | 0 | Мероприятие разделено на 2 этапа строительства
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.91239 | 4.1226 | 0.91239 | 0 | 0.91239 | 0 | 0 | 0.91239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91239 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 35/10 Моховое, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.91239 | 4.1226 | 0.91239 | 0 | 0.91239 | 0 | 0 | 0.91239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91239 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Кромская, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2020 | 0.91239 | 4.1226 | 0.91239 | 0 | 0.91239 | 0 | 0 | 0.91239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91239 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования