## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 |  | квартал | 2021 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №536-т от 25.12.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2021год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 46.7466 | 0 | 0 | 46.7466 | 0 | 42.9015 | 0 | 0 | 42.9015 | 0 | -3.8451 | -8.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8451 | -8.2254 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 46.7466 | 0 | 0 | 46.7466 | 0 | 42.6142 | 0 | 0 | 42.6142 | 0 | -4.1323 | -8.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1323 | -8.8398 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 46.7466 | 0 | 0 | 46.7466 | 0 | 42.9015 | 0 | 0 | 42.9015 | 0 | -3.8451 | -8.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8451 | -8.2254 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 46.7466 | 0 | 0 | 46.7466 | 0 | 42.6142 | 0 | 0 | 42.6142 | 0 | -4.1323 | -8.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1323 | -8.8398 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.5295 | 0 | 0 | 23.5295 | 0 | 18.6737 | 0 | 0 | 18.6737 | 0 | -4.8558 | -20.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8558 | -20.6372 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8.5923 | 0 | 0 | 8.5923 | 0 | 7.6454 | 0 | 0 | 7.6454 | 0 | -0.94689 | -11.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94689 | -11.0202 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 8.5923 | 0 | 0 | 8.5923 | 0 | 7.6454 | 0 | 0 | 7.6454 | 0 | -0.94689 | -11.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94689 | -11.0202 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 517 г. Орёл (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Болхов (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 2.209 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 1.8285 | 0 | 0 | 1.8285 | 0 | -0.38041 | -17.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38041 | -17.2214 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Мценск (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 158 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 2.209 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 1.8641 | 0 | 0 | 1.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34487 | -15.6124 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| ВерховскийМФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 001 п. Красная Заря (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 026 п. Глазуновка (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2 квартала
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 п. Нарышкино (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.9654 | 0 | 0 | 1.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9654 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие земельного участка под размещение
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 011 п. Нарышкино | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | Включено по технической необходимости
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 с. Корсаково (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП001 с.Тросна (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 2.209 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 2.1279 | 0 | 0 | 2.1279 | 0 | -0.081012 | -3.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081012 | -3.6674 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 14.9372 | 0 | 0 | 14.9372 | 0 | 11.0282 | 0 | 0 | 11.0282 | 0 | -3.9089 | -26.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9089 | -26.1692 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 1.1244 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 0.86043 | 0 | 0 | 0.86043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26398 | -23.477 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 г. Орел -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 г.Орел -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 1.1244 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 0.86043 | 0 | 0 | 0.86043 | 0 | -0.26398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26398 | -23.477 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 7.0963 | 0 | 0 | 7.0963 | 0 | 6.2088 | 0 | 0 | 6.2088 | 0 | -0.88756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88756 | -12.5073 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 441 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.82804 | 0 | 0 | 0.82804 | 0 | 0.72969 | 0 | 0 | 0.72969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098355 | -11.878 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.25773 | 0 | 0 | 0.25773 | 0 | 0.21992 | 0 | 0 | 0.21992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037817 | -14.6727 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 082 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.25773 | 0 | 0 | 0.25773 | 0 | 0.22083 | 0 | 0 | 0.22083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0369 | -14.3172 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 078 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 180 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 074 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 682 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.32324 | 0 | 0 | 0.32324 | 0 | 0.28196 | 0 | 0 | 0.28196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041272 | -12.7683 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 655 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.39192 | 0 | 0 | 0.39192 | 0 | 0.15586 | 0 | 0 | 0.15586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23606 | -60.2316 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов. Разделено на 2 мероприятия.
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 655 г. Орел -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15586 | 0 | 0 | 0.15586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15586 | 0 | 0 | 0 | См.строка 95
| Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 305 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.32324 | 0 | 0 | 0.32324 | 0 | 0.24991 | 0 | 0 | 0.24991 | 0 | -0.07333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07333 | -22.6863 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 311 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 334 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.25773 | 0 | 0 | 0.25773 | 0 | 0.21809 | 0 | 0 | 0.21809 | 0 | -0.039649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039649 | -15.3837 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов мощностью 200 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 386 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 518 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.25773 | 0 | 0 | 0.25773 | 0 | 0.22175 | 0 | 0 | 0.22175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035984 | -13.9617 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 400 ТП115 кВА - 2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.25773 | 0 | 0 | 0.25773 | 0 | 0.20166 | 0 | 0 | 0.20166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05607 | -21.7551 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ЦРП 04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.41402 | 0 | 0 | 0.41402 | 0 | 0.37091 | 0 | 0 | 0.37091 | 0 | -0.043108 | -10.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043108 | -10.412 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.32324 | 0 | 0 | 0.32324 | 0 | 0.27264 | 0 | 0 | 0.27264 | 0 | -0.050601 | -15.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050601 | -15.6544 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.32324 | 0 | 0 | 0.32324 | 0 | 0.27264 | 0 | 0 | 0.27264 | 0 | -0.050601 | -15.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050601 | -15.6544 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью160 кВа на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 147 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.13345 | 0 | 0 | 0.13345 | 0 | 0.16467 | 0 | 0 | 0.16467 | 0 | 0.031216 | 23.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031216 | 23.3912 | 0 | 0 | Увеличение мощности тр-ра
| Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 003 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.19596 | 0 | 0 | 0.19596 | 0 | 0.2013 | 0 | 0 | 0.2013 | 0 | 0.0053402 | 2.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053402 | 2.7251 | 0 | 0 | Увеличение мощности тр-ра
| Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 033 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.25773 | 0 | 0 | 0.25773 | 0 | 0.2013 | 0 | 0 | 0.2013 | 0 | -0.056434 | -21.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056434 | -21.8962 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 052 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.41402 | 0 | 0 | 0.41402 | 0 | 0.26998 | 0 | 0 | 0.26998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14404 | -34.7906 | 0 | 0 | Уменьшение мощности тр-ра
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 003 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.19596 | 0 | 0 | 0.19596 | 0 | 0.19429 | 0 | 0 | 0.19429 | 0 | -0.0016739 | -0.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0016739 | -0.8542 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 013 п. Красная Заря -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.19596 | 0 | 0 | 0.19596 | 0 | 0.19541 | 0 | 0 | 0.19541 | 0 | -0.00054605 | -0.27865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00054605 | -0.27865 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.25773 | 0 | 0 | 0.25773 | 0 | 0.2528 | 0 | 0 | 0.2528 | 0 | -0.004936 | -1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004936 | -1.9151 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 027 пер. Мелиораторов п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.25773 | 0 | 0 | 0.25773 | 0 | 0.20172 | 0 | 0 | 0.20172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056015 | -21.7336 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 017 п. Покровское -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.13345 | 0 | 0 | 0.13345 | 0 | 0.12523 | 0 | 0 | 0.12523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0082185 | -6.1584 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 010 м-н Строителей, п Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.32324 | 0 | 0 | 0.32324 | 0 | 0.27294 | 0 | 0 | 0.27294 | 0 | -0.050298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050298 | -15.5606 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 006 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.25773 | 0 | 0 | 0.25773 | 0 | 0.20573 | 0 | 0 | 0.20573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052008 | -20.1788 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 001 с. Моховое -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14971 | 0 | 0 | 0.14971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14971 | 0 | 0 | 0 | Включено по технической необходимости
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 023, Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.25773 | 0 | 0 | 0.25773 | 0 | 0.20197 | 0 | 0 | 0.20197 | 0 | -0.055765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055765 | -21.6364 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 5.9322 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 3.1514 | 0 | 0 | 3.1514 | 0 | -2.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7807 | -46.8753 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 201 г.Орел -12шт. КСО298 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 23 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 303 г. Орел -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.97603 | 0 | 0 | 0.97603 | 0 | 0.52281 | 0 | 0 | 0.52281 | 0 | -0.45322 | -46.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45322 | -46.4347 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 399 г. Орел -6шт КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 035 яч.03 г. Орел -1шт.ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 808 яч. 05 г.Орел 1шт. ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 100 яч.01 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 107 яч.02 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 057 яч.05 г. Орел -1шт КСО310 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 073 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Болхов -4шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.65069 | 0 | 0 | 0.65069 | 0 | 0.29306 | 0 | 0 | 0.29306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35762 | -54.9607 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.97603 | 0 | 0 | 0.97603 | 0 | 0.5215 | 0 | 0 | 0.5215 | 0 | -0.45453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45453 | -46.5692 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№3; №4; №5. г. Мценск -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.48801 | 0 | 0 | 0.48801 | 0 | 0.30143 | 0 | 0 | 0.30143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18659 | -38.2336 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 043 г. Ливны -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.97603 | 0 | 0 | 0.97603 | 0 | 0.35647 | 0 | 0 | 0.35647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61955 | -63.4772 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов. Заменено 5 ячеек.
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 046 г. Ливны -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.97603 | 0 | 0 | 0.97603 | 0 | 0.43376 | 0 | 0 | 0.43376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54227 | -55.5584 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п. Хомутово -3шт. КСО366 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.57635 | 0 | 0 | 0.57635 | 0 | 0.26412 | 0 | 0 | 0.26412 | 0 | -0.31223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31223 | -54.1735 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Покровское -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.16267 | 0 | 0 | 0.16267 | 0 | 0.099358 | 0 | 0 | 0.099358 | 0 | -0.063313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063313 | -38.9208 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 011 п. Змиевка -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.15033 | 0 | 0 | 0.15033 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0 | 0.087865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087865 | 58.4495 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 с. Сосково -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 с. Моховое -3шт.(ЩО70-2-01 2шт., ЩО70-1А-30 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0 | 0 | 0.12073 | 0 | 0.12073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0 | 0 | 0 | Включено по технической необходимости
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 015 г. Дмитровск -1шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 023 п.Кромы -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск -1шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 36 Яч. 02,03,04,05,06,07,09,11,12,13.14,16,17,35,33,32,30,27,25,24,23,22,20 г. Орёл -23 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.7843 | 0 | 0 | 0.7843 | 0 | 0.80761 | 0 | 0 | 0.80761 | 0 | 0.023313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023313 | 2.9725 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 15 Яч.04,12,16 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 г. Орёл -5 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40205 | 0 | 0 | 0.40205 | 0 | 0.40205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40205 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2 квартала
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 100 Яч.01 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 107 Яч.02 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 073 Яч.03 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 057 Яч.05 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 805 Яч.01 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 861 Яч.05 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 879 Яч.01 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.7843 | 0 | 0 | 0.7843 | 0 | 0.40556 | 0 | 0 | 0.40556 | 0 | -0.37874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37874 | -48.2898 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.3789 | 0 | 0 | 15.3789 | 0 | 13.8437 | 0 | 0 | 13.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5352 | -9.9824 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.3789 | 0 | 0 | 15.3789 | 0 | 13.8437 | 0 | 0 | 13.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5352 | -9.9824 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 15.3789 | 0 | 0 | 15.3789 | 0 | 12.8572 | 0 | 0 | 12.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5216 | -16.3967 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 311 ул. Карачевская г. Орел -0,05км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 641 ул.Медведева, ул. Добролюбова г. Орел -1,05км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.4485 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0.68681 | 0 | 0 | 0.68681 | 0 | -0.76169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76169 | -52.5845 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 641 ул. Медведева, ул. Ляшко, пер. Лунина г. Орел -0,86км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 641 ул. Н-Прядильная, пер. Культурный г. Орел -0,98км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 307 ул. Колхозная, ул. Громовой г. Орел -0,78км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.076 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0.50858 | 0 | 0 | 0.50858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56745 | -52.7355 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, пер. Еловый, ул. Афонина, ул. Светлая г. Орел -2,12км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №19 ТП 341 ул. Карачевская г. Орел -0,08км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.11036 | 0 | 0 | 0.11036 | 0 | 0.083795 | 0 | 0 | 0.083795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026567 | -24.0725 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 412 ул. Городская, ул. Поселковая г. Орел -2,05км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №110 до опоры №9.2, ТП 051 г. Болхов -0,7км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015845 | 0 | 0 | 0.015845 | 0 | 0.015845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015845 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 пер. 4-й Ленинский, ул. Свердлова, пер. 3-й Ленинский, г.Болхов -0,95км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023842 | 0 | 0 | 0.023842 | 0 | 0.023842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023842 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 031 ул. Ямская, г. Болхов -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.62125 | 0 | 0 | 0.62125 | 0 | 0.41787 | 0 | 0 | 0.41787 | 0 | -0.20339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20339 | -32.738 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| Участок ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 ул. Козырева (с переводом питания на ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 031) г. Болхов - 0,187 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004967 | 0 | 0 | 0.004967 | 0 | 0.004967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004967 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №96 до опоры №115 г. Мценск -1,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" отпайка от опоры №7 до ТП 104 г. Мценск -1,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036582 | 0 | 0 | 0.036582 | 0 | 0.036582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036582 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 097 пер. Солнечный, ул. Солнечная г. Мценск - 1,388 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050912 | 0 | 0 | 0.0050912 | 0 | 0.0050912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050912 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №18 ТП 018 ул. Советская, ул. Красноармейская г. Мценск -0,96км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023593 | 0 | 0 | 0.023593 | 0 | 0.023593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023593 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП 021 ул. Ленина, пер.Алтуховский г. Мценск -1,24км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.7119 | 0 | 0 | 1.7119 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | -0.46643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46643 | -27.2462 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП-106 ул. Караулова Гора, пер.2-й Новосильский г. Мценск -0,64км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012914 | 0 | 0 | 0.012914 | 0 | 0.012914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012914 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 019 по ул. Курская в г. Ливны -1,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 101 по ул. Курская г. Ливны -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №58-ТП 089 в .г.Ливны - 2,512 км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062535 | 0 | 0 | 0.062535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062535 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по пер. 3-й Первомайский, ул. Новоселов в п. Колпна -0,85км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020241 | 0 | 0 | 0.020241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020241 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Мира в п. Долгое -1,18км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39388 | 0 | 0 | 0.39388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39388 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 053 по ул. Др.Народов, ул. Кирова в г. Ливны -0,97км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204 по ул. Жилевская, ул. Георгиевская г. Ливны - 0,455км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013163 | 0 | 0 | 0.013163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013163 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 163 по ул. Серболовская, ул. Жилевская г. Ливны -0,428км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012293 | 0 | 0 | 0.012293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012293 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №11 ТП 166 по ул. Индустриальная, ул. Мира в г. Ливны -0,93км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.2839 | 0 | 0 | 1.2839 | 0 | 1.2304 | 0 | 0 | 1.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053542 | -4.1702 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 по ул. Индустриальная в г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013262 | 0 | 0 | 0.013262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013262 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 081 по ул. М.Горького в г. Ливны -0,38км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.52461 | 0 | 0 | 0.52461 | 0 | 0.52222 | 0 | 0 | 0.52222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023957 | -0.45666 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгое 110/35/10 от ТП 001 до ТП 017 с совместным подвесом ВЛ 04 кВ п. Долгое -1,71км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037774 | 0 | 0 | 0.037774 | 0 | 0.037774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037774 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 п.Хомутово, ул. Южная -0,318м (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.43902 | 0 | 0 | 0.43902 | 0 | 0.31831 | 0 | 0 | 0.31831 | 0 | -0.12071 | -27.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12071 | -27.4961 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ -0,716км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017757 | 0 | 0 | 0.017757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017757 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 п.Хомутово, ул. Королева -0,371км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20291 | 0 | 0 | 0.20291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20291 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная -0,943км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.3019 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.64367 | 0 | -0.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6582 | -50.5578 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №1 до опоры №15 -0,9км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023345 | 0 | 0 | 0.023345 | 0 | 0.023345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023345 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 007 ул. 8 Марта, Лесная, с разукрупнением распределительной линии п. Покровское -1,31км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 пгт.Покровское, пер.Больничный -0,337км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086923 | 0 | 0 | 0.0086923 | 0 | 0.0086923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086923 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 с.Дросково ул. Больничная-0,386км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095119 | 0 | 0 | 0.0095119 | 0 | 0.0095119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095119 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 041 п. Змиевка ул. Московская -0,58км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016143 | 0 | 0 | 0.016143 | 0 | 0.016143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016143 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 п. Змиевка ул. Элеваторная, Фета -0,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.96639 | 0 | 0 | 0.96639 | 0 | 0.85073 | 0 | 0 | 0.85073 | 0 | -0.11567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11567 | -11.969 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 029 п. Глазуновка, ул. Бунина, ул. Есенина, ул. Маяковского -0,8км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023842 | 0 | 0 | 0.023842 | 0 | 0.023842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023842 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Клинина, г. Малоархангельск -0,710км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.9802 | 0 | 0 | 0.9802 | 0 | 0.90224 | 0 | 0 | 0.90224 | 0 | -0.077956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077956 | -7.9531 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 ул. Клинина, г. Малоархангельск -0,42км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01582 | 0 | 0 | 0.01582 | 0 | 0.01582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01582 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -0,4 кВ №1 ТП 030 ул. Солнечная,п. Глазуновка -0,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011971 | 0 | 0 | 0.011971 | 0 | 0.011971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011971 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №29 до ТП АЗС п. Змиевка -1,3км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037004 | 0 | 0 | 0.037004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037004 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 (опоры №15-42) ул. Ленина, ул. Первомайская с. Сосково -0,99км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020365 | 0 | 0 | 0.020365 | 0 | 0.020365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020365 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Первомайская, пер. Некрасова п. Шаблыкино -0,885км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.2218 | 0 | 0 | 1.2218 | 0 | 0.62832 | 0 | 0 | 0.62832 | 0 | -0.59348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59348 | -48.5742 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Хотынец -2,2км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046939 | 0 | 0 | 0.046939 | 0 | 0.046939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046939 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №165-168 п. Нарышкино -0,13км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012989 | 0 | 0 | 0.012989 | 0 | 0.012989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012989 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино -0,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.55223 | 0 | 0 | 0.55223 | 0 | 0.49221 | 0 | 0 | 0.49221 | 0 | -0.060017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060017 | -10.8682 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 ул. Гуськова п. Нарышкино -0,55км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015323 | 0 | 0 | 0.015323 | 0 | 0.015323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015323 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Ленина п. Нарышкино -0,2км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" оп. №114 - ТП 012 п. Нарышкино -0,219 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077486 | 0 | 0 | 0.0077486 | 0 | 0.0077486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077486 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 011 п. Залегощь, ул. Верховская -0,651 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54368 | 0 | 0 | 0.54368 | 0 | 0.54368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54368 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 011 п. Залегощь, ул. Верховская -0,946 км . | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024835 | 0 | 0 | 0.024835 | 0 | 0.024835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024835 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 г. Новосиль, ул. Коммунаров, Луначарского -1,52км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 007 г. Новосиль, ул. Урицкого -0,475км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.65577 | 0 | 0 | 0.65577 | 0 | 0.33369 | 0 | 0 | 0.33369 | 0 | -0.32208 | -49.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32208 | -49.1145 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ-10 кВ №25 ПС Залегощь оп. №№1-43 с совместным подвесом ВЛИ 0,4 кВ -1,654 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041475 | 0 | 0 | 0.041475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041475 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 003 ул. Советская (Полиция), п. Кромы -0,275км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065813 | 0 | 0 | 0.0065813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065813 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 011 пер. Газопроводский, пос. СХТ, п. Кромы -0,565км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014951 | 0 | 0 | 0.014951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014951 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 12 ТП 002 ул. Советская, г. Дмитровск -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012567 | 0 | 0 | 0.012567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012567 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 010, ул. Красная, г. Дмитровск -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015572 | 0 | 0 | 0.015572 | 0 | 0.015572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015572 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 003 ул. Комсомольская, ул. Красная с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,8км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 2.485 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 1.9475 | 0 | 0 | 1.9475 | 0 | -0.53755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53755 | -21.6318 | 0 | 0 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| Участок ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 012 пер. Куренцова, гаражи, п. Кромы с переводом питания на ТП 023 -0,317км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21379 | 0 | 0 | 0.21379 | 0 | 0.21379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21379 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ Пенькозавод от опоры №11 до опоры №25 г. Дмитровск - 0,8 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018974 | 0 | 0 | 0.018974 | 0 | 0.018974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018974 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | 0 | 0 | 0.98644 | 0 | 0.98644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98644 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 -0,48 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 -0,22 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04-0,3 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 -0,3 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 065.01 - ТП 064.04- 0,238 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82871 | 0 | 0 | 0.82871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82871 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2 квартала
| КЛ-6кВ ТП 043.02 -ТП 044.04 -0,150 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ №434 ПС Советская - ТП 082.04 - 0,624 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 - 0,52 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 - 0,47 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №10 ТП079 - Общежитие института сельхозакадемии =- 0,48 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" до ТП 008 г. Мценск -0,6км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008 г. Мценск -0,604км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014901 | 0 | 0 | 0.014901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014901 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны - 0,07км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны -0,1км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 г. Ливны -0,58км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014404 | 0 | 0 | 0.014404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014404 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094374 | 0 | 0 | 0.0094374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094374 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 г. Ливны -0,2км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062088 | 0 | 0 | 0.0062088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062088 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны -0,15км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны -0,11км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №2 ТП 047 до ж/д №1 по ул. Селищева г. Ливны - 0,111 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 144 до ВРУ ж/д №1 по ул. Победы г. Ливны -0,14км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 142 до ВРУ ж/д №5 по ул. Денисова г. Ливны -0,195 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ВРУ ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,09км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 015 до ВРУ столовой МБОУ СОШ №1 по ул. Кирова г. Ливны -0,18 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №135 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №9.2 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №28 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер + ПКУ) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№12 ПС "Район В" | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №24, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №25, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №63 ВЛ 10кВ №27 ПС-Красная Заря п. Красная Заря -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты и учета электроэнергии пункта учёта и секционирования ПУС-10 реклоузер с учётом на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка Кольцевая связь ф. 7 с ф. 4. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 62-63 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 83-84 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №88 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №143 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №84 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 3.4078 | 0 | 0 | 3.4078 | 0 | 2.9912 | 0 | 0 | 2.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41655 | -12.2234 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.8049 | 0 | 0 | 2.8049 | 0 | 2.4267 | 0 | 0 | 2.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37821 | -13.4839 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 2.8049 | 0 | 0 | 2.8049 | 0 | 2.4267 | 0 | 0 | 2.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37821 | -13.4839 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | 0.25802 | 0 | 0 | 0.25802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022464 | -8.009 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | 0.25367 | 0 | 0 | 0.25367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02682 | -9.5619 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | 0.24117 | 0 | 0 | 0.24117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039318 | -14.0177 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | 0.25332 | 0 | 0 | 0.25332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027165 | -9.6848 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | 0.25049 | 0 | 0 | 0.25049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029996 | -10.6943 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (1357 объекта) г. Орел | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (55 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | 0.25632 | 0 | 0 | 0.25632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024165 | -8.6153 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (90 объекта) г.Мценск | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | 0.15863 | 0 | 0 | 0.15863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12186 | -43.4465 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объекта) г.Ливны | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | 0.24281 | 0 | 0 | 0.24281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037675 | -13.4318 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (90 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (93 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Гуськова - (69 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома — 1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | 0.25352 | 0 | 0 | 0.25352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026966 | -9.614 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) п. Залегощь | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | 0.25871 | 0 | 0 | 0.25871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021778 | -7.7642 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) п. Кромы | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.60289 | 0 | 0 | 0.60289 | 0 | 0.56455 | 0 | 0 | 0.56455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038339 | -6.3591 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.60289 | 0 | 0 | 0.60289 | 0 | 0.56455 | 0 | 0 | 0.56455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038339 | -6.3591 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в РП 10 г.Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №611 в ТП 414 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №224 в ТП 508 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №20 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №0 ПС «ПМ» в ТП 152 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.30144 | 0 | 0 | 0.30144 | 0 | 0.27724 | 0 | 0 | 0.27724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024206 | -8.03 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №33 ПС «Пластмасс» опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в ТП013 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.30144 | 0 | 0 | 0.30144 | 0 | 0.28731 | 0 | 0 | 0.28731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014132 | -4.6882 | 0 | 0 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ в ПКУ на ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кромская, ответвление к ТП 018 п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4.4304 | 0 | 0 | 4.4304 | 0 | 7.1057 | 0 | 0 | 7.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6753 | 60.3838 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4.4304 | 0 | 0 | 4.4304 | 0 | 7.1057 | 0 | 0 | 7.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6753 | 60.3838 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 | J-03512522-1.2.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 | J-03512522-1.2.4.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 4.4304 | 0 | 0 | 4.4304 | 0 | 7.1057 | 0 | 0 | 7.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6753 | 60.3838 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эталонный трансформатор тока -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С -2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прибор УПК-02Н-3 | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32835 | 0 | 0 | 0.32835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32835 | 0 | 0 | 0 | Включено по технической необходимости
| Стационарная лаборатория испытания эл.защитных средств и эл..инструмента -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабелетрассоискатель АГ-309.20 К (с GPS/ГЛОНАСС модулем) и доп.оборудованием -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БКМ -317 на шасси ГАЗ -3308 -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БГМ-1 на шасси МТЗ 82-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран -манипулятор R -019 МL-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э-2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 4.4304 | 0 | 0 | 4.4304 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84759 | 19.1311 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов
| УАЗ-390945-2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Камаз- 4318-6013-50 Евро 5-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прицеп-роспуск 949173 -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автомобиль LADA Largus универсал | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | Включено по технической необходимости
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3, №12 ТП 030 до ВРУ здания МФЦ, ул. Ленина, 1 для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей. г. Орел -0,156км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28721 | 0 | 0 | 0 | Включено по технической необходимости
| Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03 - 1,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.16 до ТП115 яч. 02 - 0,05 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.17 до ТП115 яч. 05 - 0,05 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны -0,546км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская г. Ливны -0,383км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова в г. Ливны -0,05км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горького в г. Ливны -0,07км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,16км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,24км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Октябрьская, 29д в г. Ливны (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 2БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6 кВ -1,4км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стрительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая п. Змиевка -0,33км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, п. Нарышкино (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.01 ТП 042, ТП 046 (2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 , ТП 133, ТП 134 (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160, ТП 122, ТП 128, ТП 129, ТП 127, ТП 126, ТП 058 (7шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03, ТП 016,ТП 025 г. Мценск (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ТП 047, ТП 045, ТП004, ТП 017, ТП 037 г. Мценск (5шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059, ТП 013 г. Ливны (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП г. Ливны (1 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Кромская, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0