## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2021 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №536-т от 25.12.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 212.1457 | 0 | 0 | 0 | 72.9419 | 77.925 | 38.9555 | 35.7512 | 33.9865 | 42.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.983 | 6.8315
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 189.652 | 0 | 0 | 0 | 72.9419 | 72.8663 | 38.9555 | 35.5119 | 33.9865 | 37.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07564 | -0.1037
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 22.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0587 | 0 | 0.23934 | 0 | 4.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0587 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 212.1457 | 0 | 0 | 0 | 72.9419 | 77.925 | 38.9555 | 35.7512 | 33.9865 | 42.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.983 | 6.8315
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 189.652 | 0 | 0 | 0 | 72.9419 | 72.8663 | 38.9555 | 35.5119 | 33.9865 | 37.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07564 | -0.1037
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 42.6401 | 0 | 0 | 0 | 28.8841 | 24.6336 | 19.6079 | 15.5614 | 9.2762 | 9.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2506 | -14.716
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 17.644 | 0 | 0 | 0 | 10.8284 | 8.2269 | 7.1603 | 6.3712 | 3.6681 | 1.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6015 | -24.0252
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 17.644 | 0 | 0 | 0 | 10.8284 | 8.2269 | 7.1603 | 6.3712 | 3.6681 | 1.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6015 | -24.0252
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 517 г. Орёл (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 3.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.6379 | 0 | 0 | 0 | 1.6379 | 0.58437 | 0 | 0 | 1.6379 | 0.58437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0535 | -64.3216 | не завершенная реконструкция
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Болхов (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.5238 | 1.8408 | 1.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31701 | -17.2214 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Мценск (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 158 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.6104 | 1.8408 | 1.5534 | 0 | 0.056961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23043 | -12.518 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| ВерховскийМФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 001 п. Красная Заря (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 026 п. Глазуновка (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.5609 | 0 | 0 | 0 | 1.5609 | 0 | 0 | 0.006368 | 1.5609 | -0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5609 | -100 | Мероприятие 2 квартала
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 025 п. Глазуновка | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66691 | 0 | 0 | 0 | 0.66691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66691 | 0 | Включено по технической необходимости
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 п. Нарышкино (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.6379 | 0 | 0 | 0 | 1.6379 | 0 | 1.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6379 | -100 | Отсутствие земельного участка под размещение
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 011 п. Нарышкино | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | Включено по технической необходимости
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 с. Корсаково (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0.46937 | 0 | 0 | 0 | 0.46937 | 0.55723 | 0 | 0.006368 | 0.46937 | 0.55086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087852 | 18.7168 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 012 г. Новосиль | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП001 с.Тросна (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.7733 | 1.8408 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06751 | -3.6674 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.9962 | 0 | 0 | 0 | 18.0557 | 16.4067 | 12.4477 | 9.1902 | 5.6081 | 7.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.649 | -9.133
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 3.5138 | 2.7411 | 0.93701 | 0.71702 | 2.5768 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7727 | -21.9905
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.70275 | 0 | 0 | 0 | 0.70275 | 0.18887 | 0 | 0 | 0.70275 | 0.18887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51388 | -73.1243 | не завершенная модернизация
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 г. Орел -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.4685 | 0 | 0 | 0 | 0.4685 | 0.36746 | 0 | 0 | 0.4685 | 0.36746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10104 | -21.5665 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 г.Орел -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 1.1713 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | 0.73206 | 0 | 0 | 1.1713 | 0.73206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43919 | -37.4977 | не завершенная модернизация
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 22 Яч.10, 13, 14 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55348 | 0 | 0 | 0 | 0.55348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55348 | 0 | Включено по технической необходимости
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.93701 | 0 | 0 | 0 | 0.93701 | 0.71702 | 0.93701 | 0.71702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21998 | -23.477 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.23425 | 0 | 0 | 0 | 0.23425 | 0.18217 | 0 | 0 | 0.23425 | 0.18217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052083 | -22.2339 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.23425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 7.9043 | 0 | 0 | 0 | 7.5262 | 5.8829 | 5.9136 | 5.174 | 1.6126 | 0.70896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6433 | -21.8343
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 441 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.69003 | 0 | 0 | 0 | 0.69003 | 0.60807 | 0.69003 | 0.60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081962 | -11.878 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0.18327 | 0.21478 | 0.18327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031514 | -14.6727 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 082 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0.18403 | 0.21478 | 0.18403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03075 | -14.3172 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 078 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Замена трансформаторов мощностью 180 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 074 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.42956 | 0 | 0 | 0 | 0.42956 | 0 | 0 | 0 | 0.42956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42956 | -100 | не поставка оборудования
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 682 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.26936 | 0 | 0 | 0 | 0.26936 | 0.23497 | 0.26936 | 0.23497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034393 | -12.7683 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 655 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.3266 | 0 | 0 | 0 | 0.3266 | 0.12988 | 0.3266 | 0.12988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19672 | -60.2316 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов. Разделено на 2 мероприятия.
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 655 г. Орел -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12988 | 0 | 0.12988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12988 | 0 | См.строка 95
| Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 305 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.26936 | 0 | 0 | 0 | 0.26936 | 0.20825 | 0.26936 | 0.20825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061108 | -22.6863 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 311 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21478 | -100 | не поставка оборудования
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 334 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0.18174 | 0.21478 | 0.18174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033041 | -15.3837 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов мощностью 200 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 386 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.42956 | 0 | 0 | 0 | 0.42956 | 0 | 0 | 0 | 0.42956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42956 | -100 | не поставка оборудования
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 518 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0.18479 | 0.21478 | 0.18479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029987 | -13.9617 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 400 ТП115 кВА - 2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.53873 | 0 | 0 | 0 | 0.53873 | 0.41409 | 0 | 0 | 0.53873 | 0.41409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12464 | -23.1359 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0.16805 | 0.21478 | 0.16805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046725 | -21.7551 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ЦРП 04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.34502 | 0 | 0 | 0 | 0.34502 | 0.30909 | 0.34502 | 0.30909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035923 | -10.412 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.26936 | 0 | 0 | 0 | 0.26936 | 0.2272 | 0.26936 | 0.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042167 | -15.6544 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.26936 | 0 | 0 | 0 | 0.26936 | 0.2272 | 0.26936 | 0.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042167 | -15.6544 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью160 кВа на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 147 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.11121 | 0 | 0 | 0 | 0.11121 | 0.13722 | 0.11121 | 0.13722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026014 | 23.3912 | Увеличение мощности тр-ра
| Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 003 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0.1633 | 0.16775 | 0.1633 | 0.16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044502 | 2.7251 | Увеличение мощности тр-ра
| Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 033 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0.16775 | 0.21478 | 0.16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047028 | -21.8962 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 052 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.34502 | 0 | 0 | 0 | 0.34502 | 0.22498 | 0.34502 | 0.22498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12003 | -34.7906 | Уменьшение мощности тр-ра
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 003 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0.1633 | 0.16191 | 0.1633 | 0.16191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013949 | -0.8542 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 013 п. Красная Заря -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0.1633 | 0.16285 | 0.1633 | 0.16285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00045504 | -0.27865 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0.21067 | 0.21478 | 0.21067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0041133 | -1.9151 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 027 пер. Мелиораторов п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0.1681 | 0.21478 | 0.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046679 | -21.7336 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 017 п. Покровское -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.11121 | 0 | 0 | 0 | 0.11121 | 0.10436 | 0.11121 | 0.10436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0068488 | -6.1584 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 010 м-н Строителей, п Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.26936 | 0 | 0 | 0 | 0.26936 | 0.22745 | 0.26936 | 0.22745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041915 | -15.5606 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 006 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0.17144 | 0.21478 | 0.17144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04334 | -20.1788 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 001 с. Моховое -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12476 | 0 | 0.12476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12476 | 0 | Включено по технической необходимости
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15321 | 0 | 0 | 0 | 0.15321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15321 | 0 | Включено по технической необходимости
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 023, Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0.16831 | 0.21478 | 0.16831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046471 | -21.6364 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 9.329 | 0 | 0 | 0 | 5.1393 | 4.4405 | 4.9435 | 2.6262 | 0.19579 | 1.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69876 | -13.5966
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 201 г.Орел -12шт. КСО298 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 23 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.27254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 303 г. Орел -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.81336 | 0 | 0 | 0 | 0.81336 | 0.43568 | 0.81336 | 0.43568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37768 | -46.4347 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 399 г. Орел -6шт КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.81336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 035 яч.03 г. Орел -1шт.ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.04569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 808 яч. 05 г.Орел 1шт. ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.04569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 100 яч.01 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.30561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 107 яч.02 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.30561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 057 яч.05 г. Орел -1шт КСО310 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.13657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 073 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.30561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Болхов -4шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.54224 | 0 | 0 | 0 | 0.54224 | 0.24422 | 0.54224 | 0.24422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29802 | -54.9607 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.81336 | 0 | 0 | 0 | 0.81336 | 0.43458 | 0.81336 | 0.43458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37877 | -46.5692 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№3; №4; №5. г. Мценск -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.40668 | 0 | 0 | 0 | 0.40668 | 0.25119 | 0.40668 | 0.25119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15549 | -38.2336 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 043 г. Ливны -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.81336 | 0 | 0 | 0 | 0.81336 | 0.29706 | 0.81336 | 0.29706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5163 | -63.4772 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов. Заменено 5 ячеек.
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 046 г. Ливны -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.81336 | 0 | 0 | 0 | 0.81336 | 0.36147 | 0.81336 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45189 | -55.5584 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 166 г. Ливны -4шт. ( КСО393-03 3шт.; КСО-939-04 1шт. ) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23205 | 0 | 0 | 0 | 0.23205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23205 | 0 | Включено по технической необходимости
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 056 г.Ливны -1шт. ЩО70-1-85 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059811 | 0 | 0 | 0 | 0.059811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059811 | 0 | Включено по технической необходимости
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п. Хомутово -3шт. КСО366 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.4803 | 0 | 0 | 0 | 0.4803 | 0.2201 | 0.4803 | 0.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26019 | -54.1735 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Покровское -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 0.13556 | 0.082799 | 0.13556 | 0.082799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052761 | -38.9208 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 011 п. Змиевка -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.12527 | 0 | 0 | 0 | 0.12527 | 0.19849 | 0.12527 | 0.19849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073221 | 58.4495 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 с. Сосково -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.12527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 п. Хотынец -1шт. (КСО393-04) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067276 | 0 | 0 | 0 | 0.067276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067276 | 0 | включено по технической необходимости
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 021 п.Залегощь -2шт. (КСО393-03 1шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12062 | 0 | 0 | 0 | 0.12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12062 | 0 | Включено по технической необходимости
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 с. Моховое -3шт.(ЩО70-2-01 2шт., ЩО70-1А-30 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10061 | 0 | 0.10061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10061 | 0 | Включено по технической необходимости
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 015 г. Дмитровск -1шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.060227 | 0 | 0 | 0 | 0.060227 | 0.060838 | 0 | 0 | 0.060227 | 0.060838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061113 | 1.0147
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 023 п.Кромы -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 0.13556 | 0.052871 | 0 | 0 | 0.13556 | 0.052871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082688 | -60.9979 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск -1шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.062636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 1.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 36 Яч. 02,03,04,05,06,07,09,11,12,13.14,16,17,35,33,32,30,27,25,24,23,22,20 г. Орёл -23 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 1.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69721 | 0 | 0 | 0 | 0.69721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69721 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в ЦРП 03 яч.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 г. Мценск - (12шт.) | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0 | Включено по технической необходимости
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 2.7758 | 0 | 0 | 0 | 1.8765 | 2.0014 | 0.65358 | 0.67301 | 1.2229 | 1.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12491 | 6.6568
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 15 Яч.04,12,16 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.40763 | 0 | 0 | 0 | 0.40763 | 0 | 0 | 0 | 0.40763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40763 | -100 | изменение технического решения
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.11,05,10 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26136 | 0 | 0 | 0 | 0.26136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26136 | 0 | Включено по технической необходимости
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 г. Орёл -5 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.67939 | 0 | 0 | 0 | 0.67939 | 0.6962 | 0 | 0.33504 | 0.67939 | 0.36116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016812 | 2.4746
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 100 Яч.01 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 107 Яч.02 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 073 Яч.03 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 057 Яч.05 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 805 Яч.01 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 861 Яч.05 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 879 Яч.01 г. Орёл - 1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.65358 | 0 | 0 | 0 | 0.65358 | 0.33797 | 0.65358 | 0.33797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31561 | -48.2898 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0.13588 | 0.087208 | 0 | 0 | 0.13588 | 0.087208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048669 | -35.8182 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087778 | 0 | Включено по технической необходимости
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 80.5868 | 0 | 0 | 0 | 37.0541 | 38.6938 | 12.8157 | 11.5364 | 24.2384 | 27.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6397 | 4.4251
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 69.4378 | 0 | 0 | 0 | 37.0541 | 38.6938 | 12.8157 | 11.5364 | 24.2384 | 27.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6397 | 4.4251
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 48.9964 | 0 | 0 | 0 | 28.8749 | 30.0108 | 12.8157 | 10.7144 | 16.0592 | 19.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 3.9338
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 311 ул. Карачевская г. Орел -0,05км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.05748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 641 ул.Медведева, ул. Добролюбова г. Орел -1,05км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.2071 | 0 | 0 | 0 | 1.2071 | 0.57234 | 1.2071 | 0.57234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63474 | -52.5845 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 641 ул. Медведева, ул. Ляшко, пер. Лунина г. Орел -0,86км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.98866 | 0 | 0 | 0 | 0.98866 | 0.55698 | 0 | 0 | 0.98866 | 0.55698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43168 | -43.6634 | не завершенная реконструкция
| ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 641 ул. Н-Прядильная, пер. Культурный г. Орел -0,98км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.1266 | 0 | 0 | 0 | 1.1266 | 0.51267 | 0 | 0 | 1.1266 | 0.51267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61394 | -54.4942 | не завершенная реконструкция
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 307 ул. Колхозная, ул. Громовой г. Орел -0,78км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.89669 | 0 | 0 | 0 | 0.89669 | 0.42382 | 0.89669 | 0.42382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47287 | -52.7355 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, пер. Еловый, ул. Афонина, ул. Светлая г. Орел -2,12км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3696 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3696 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4 кВ №19 ТП 341 ул. Карачевская г. Орел -0,08км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.091968 | 0 | 0 | 0 | 0.091968 | 0.069829 | 0.091968 | 0.069829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022139 | -24.0725 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 412 ул. Городская, ул. Поселковая г. Орел -2,05км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.96119 | 0 | 0 | 0 | 0.96119 | 0.51545 | 0 | 0 | 0.96119 | 0.51545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44574 | -46.3736 | не завершенная реконструкция
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №110 до опоры №9.2, ТП 051 г. Болхов -0,7км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.0099 | 0 | 0 | 0 | 1.0099 | 0.77242 | 0 | 0.013204 | 1.0099 | 0.75922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23752 | -23.5182 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 пер. 4-й Ленинский, ул. Свердлова, пер. 3-й Ленинский, г.Болхов -0,95км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019868 | 0 | 0.019868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019868 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 031 ул. Ямская, г. Болхов -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.51771 | 0 | 0 | 0 | 0.51771 | 0.34822 | 0.51771 | 0.34822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16949 | -32.738 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| Участок ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 ул. Козырева (с переводом питания на ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 031) г. Болхов - 0,187 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | 0 | 0.0041392 | 0 | 0.14644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №96 до опоры №115 г. Мценск -1,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 2.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" отпайка от опоры №7 до ТП 104 г. Мценск -1,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | 0.03837 | 0 | 0.030485 | 1.9706 | 0.0078843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9322 | -98.0529 | не завершенная реконструкция
| Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 097 пер. Солнечный, ул. Солнечная г. Мценск - 1,388 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61492 | 0 | 0.0042427 | 0 | 0.61068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61492 | 0 | Включено по технической необходимости
| ВЛ-0,4кВ №18 ТП 018 ул. Советская, ул. Красноармейская г. Мценск -0,96км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019661 | 0 | 0.019661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019661 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП 021 ул. Ленина, пер.Алтуховский г. Мценск -1,24км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 1.051 | 1.4266 | 1.0379 | 0 | 0.01309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3756 | -26.3286 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП-106 ул. Караулова Гора, пер.2-й Новосильский г. Мценск -0,64км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010762 | 0 | 0.010762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010762 | 0 | Включено по технической необходимости
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 019 по ул. Курская в г. Ливны -1,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 101 по ул. Курская г. Ливны -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.57523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №58-ТП 089 в .г.Ливны - 2,512 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 0 | 0.052113 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 0 | включено по технической необходимости
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по пер. 3-й Первомайский, ул. Новоселов в п. Колпна -0,85км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016867 | 0 | 0.016867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016867 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Мира в п. Долгое -1,18км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.3576 | 0 | 0 | 0 | 1.3576 | 1.6212 | 0 | 0.32824 | 1.3576 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26368 | 19.4233 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 053 по ул. Др.Народов, ул. Кирова в г. Ливны -0,97км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204 по ул. Жилевская, ул. Георгиевская г. Ливны - 0,455км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42669 | 0 | 0.010969 | 0 | 0.41573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42669 | 0 | включено по технической необходимости
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 163 по ул. Серболовская, ул. Жилевская г. Ливны -0,428км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43882 | 0 | 0.010245 | 0 | 0.42858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43882 | 0 | включено по технической необходимости
| ВЛ 0,4 кВ №11 ТП 166 по ул. Индустриальная, ул. Мира в г. Ливны -0,93км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.0699 | 0 | 0 | 0 | 1.0699 | 1.0335 | 1.0699 | 1.0253 | 0 | 0.0081634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036455 | -3.4072 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 по ул. Индустриальная в г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.56373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011052 | 0 | 0.011052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011052 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 081 по ул. М.Горького в г. Ливны -0,38км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.43718 | 0 | 0 | 0 | 0.43718 | 0.44224 | 0.43718 | 0.43518 | 0 | 0.0070577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050612 | 1.1577 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгое 110/35/10 от ТП 001 до ТП 017 с совместным подвесом ВЛ 04 кВ п. Долгое -1,71км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5123 | 0 | 0.031479 | 0 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5123 | 0 | включено по технической необходимости
| Участок ВЛ 04 кВ №2 ТП 002 ул. Кирова п. Долгое -0,132 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 | 0 | включено по технической необходимости
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 п.Хомутово, ул. Южная -0,318м (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.36585 | 0 | 0 | 0 | 0.36585 | 0.26526 | 0.36585 | 0.26526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10059 | -27.4961 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ -0,716км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.82374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61979 | 0 | 0.014798 | 0 | 0.60499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61979 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 п.Хомутово, ул. Королева -0,371км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0.42682 | 0.343 | 0 | 0.16909 | 0.42682 | 0.17391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083824 | -19.639 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная -0,943км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.0849 | 0 | 0 | 0 | 1.0849 | 0.5364 | 1.0849 | 0.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5485 | -50.5578 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №1 до опоры №15 -0,9км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019454 | 0 | 0.019454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019454 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 007 ул. 8 Марта, Лесная, с разукрупнением распределительной линии п. Покровское -1,31км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 пгт.Покровское, пер.Больничный -0,337км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072436 | 0 | 0.0072436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072436 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 с.Дросково ул. Больничная-0,386км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079266 | 0 | 0.0079266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079266 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 041 п. Змиевка ул. Московская -0,58км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.66727 | 0 | 0 | 0 | 0.66727 | 0.55863 | 0 | 0.013452 | 0.66727 | 0.54518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10864 | -16.2814 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 п. Змиевка ул. Элеваторная, Фета -0,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.80533 | 0 | 0 | 0 | 0.80533 | 0.70894 | 0.80533 | 0.70894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096389 | -11.969 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 029 п. Глазуновка, ул. Бунина, ул. Есенина, ул. Маяковского -0,8км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.92038 | 0 | 0 | 0 | 0.92038 | 0.8549 | 0 | 0.019868 | 0.92038 | 0.83503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06548 | -7.1145 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -0,710км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.81683 | 0 | 0 | 0 | 0.81683 | 0.75187 | 0.81683 | 0.75187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064963 | -7.9531 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -0,42км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.4832 | 0 | 0 | 0 | 0.4832 | 0.45337 | 0 | 0.013183 | 0.4832 | 0.44019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029828 | -6.173 | не завершенная реконструкция
| ВЛ -0,4 кВ №1 ТП 030 ул. Солнечная,п. Глазуновка -0,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.46019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0.0099755 | 0 | 0.45202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №29 до ТП АЗС п. Змиевка -1,3км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030837 | 0 | 0.030837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030837 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 (опоры №15-42) ул. Ленина, ул. Первомайская с. Сосково -0,99км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0.76536 | 0 | 0.016971 | 1.139 | 0.74839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3736 | -32.802 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Первомайская, пер. Некрасова п. Шаблыкино -0,885км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 1.0182 | 0.77452 | 1.0182 | 0.5236 | 0 | 0.25092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24364 | -23.9298 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Хотынец -2,2км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0.95215 | 0 | 0.039115 | 2.531 | 0.91304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5789 | -62.3808 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №165-168 п. Нарышкино -0,13км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.18756 | 0 | 0 | 0 | 0.18756 | 0.47767 | 0 | 0.010824 | 0.18756 | 0.46684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2901 | 154.6723 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино -0,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.46019 | 0 | 0 | 0 | 0.46019 | 0.52345 | 0.46019 | 0.41017 | 0 | 0.11327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063258 | 13.746 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 ул. Гуськова п. Нарышкино -0,55км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.63276 | 0 | 0 | 0 | 0.63276 | 0.27508 | 0 | 0.012769 | 0.63276 | 0.26231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35768 | -56.5267 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Ленина п. Нарышкино -0,2км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.23009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" оп. №114 - ТП 012 п. Нарышкино -0,219 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064572 | 0 | 0.0064572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064572 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 011 п. Залегощь, ул. Верховская -0,651 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45307 | 0 | 0.45307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45307 | 0 | включено по технической необходимости
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 011 п. Залегощь, ул. Верховская -0,946 км . | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0.020696 | 0 | 0.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | включено по технической необходимости
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 г. Новосиль, ул. Коммунаров, Луначарского -1,52км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 007 г. Новосиль, ул. Урицкого -0,475км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.54647 | 0 | 0 | 0 | 0.54647 | 0.27808 | 0.54647 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2684 | -49.1145 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| ВЛ-10 кВ №25 ПС Залегощь оп. №№1-43 с совместным подвесом ВЛИ 0,4 кВ -1,654 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82397 | 0 | 0.034562 | 0 | 0.78941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82397 | 0 | включено по технической необходимости
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 003 ул. Советская (Полиция), п. Кромы -0,275км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.31638 | 0 | 0 | 0 | 0.31638 | 0.211 | 0 | 0.0054844 | 0.31638 | 0.20552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10537 | -33.3064 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 011 пер. Газопроводский, пос. СХТ, п. Кромы -0,565км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.65002 | 0 | 0 | 0 | 0.65002 | 0.46992 | 0 | 0.012459 | 0.65002 | 0.45746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1801 | -27.7069 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 12 ТП 002 ул. Советская, г. Дмитровск -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 0.69028 | 0.49122 | 0 | 0.010472 | 0.69028 | 0.48075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19906 | -28.8371 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 010, ул. Красная, г. Дмитровск -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.57523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50133 | 0 | 0.012976 | 0 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50133 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 003 ул. Комсомольская, ул. Красная с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,8км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 2.0708 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 1.6229 | 2.0708 | 1.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44796 | -21.6318 | Незавершенная реконструция, изменение протяженности линии в соответствии с проектной документацией.
| Участок ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 012 пер. Куренцова, гаражи, п. Кромы с переводом питания на ТП 023 -0,317км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17816 | 0 | 0.17816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17816 | 0 | включено по технической необходимости
| Участок ВЛ 10 кВ Пенькозавод от опоры №11 до опоры №25 г. Дмитровск - 0,8 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015812 | 0 | 0.015812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015812 | 0 | включено по технической необходимости
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 20.4414 | 0 | 0 | 0 | 8.1792 | 8.683 | 0 | 0.82203 | 8.1792 | 7.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50378 | 6.1592
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 -0,48 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.3216 | 0 | 0 | 0 | 1.3216 | 2.5915 | 0 | 0.0056 | 1.3216 | 2.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 96.0852 | изменение проектного решения
| КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 -0,22 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.60766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04-0,3 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 -0,3 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 065.01 - ТП 064.04- 0,238 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.65706 | 0 | 0 | 0 | 0.65706 | 0.69059 | 0 | 0.69059 | 0.65706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033534 | 5.1036 | изменение проектного решения
| КЛ-6кВ ТП 043.02 -ТП 044.04 -0,150 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ №434 ПС Советская - ТП 082.04 - 0,624 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 - 0,52 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 - 0,47 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №10 ТП079 - Общежитие института сельхозакадемии =- 0,48 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.91201 | 0 | 0 | 0 | 0.91201 | 0.46007 | 0 | 0.0056 | 0.91201 | 0.45447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45195 | -49.5546 | изменение проектного решения
| участок КЛ-6кВ ТП663.05 - ТП677.01 г. Орел -0,240 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013269 | 0 | 0 | 0 | 0.013269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013269 | 0 | включено по технической необходимости
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" до ТП 008 г. Мценск -0,6км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 1.7303 | 0.77816 | 0 | 0.006368 | 1.7303 | 0.77179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9521 | -55.0266 | не завершенная реконструкция
| КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008 г. Мценск -0,604км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 2.0902 | 0 | 0 | 0 | 2.0902 | 1.9656 | 0 | 0.012418 | 2.0902 | 1.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12452 | -5.9572 | не завершенная реконструкция
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны - 0,07км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.10748 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | 0.10789 | 0 | 0.006368 | 0.10748 | 0.10153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041861 | 0.38949
| КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.12536 | 0 | 0 | 0 | 0.12536 | 0.15545 | 0 | 0.006368 | 0.12536 | 0.14908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030094 | 24.0064 | изменение проектного решения
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.12799 | 0 | 0 | 0 | 0.12799 | 0.073588 | 0 | 0.006368 | 0.12799 | 0.06722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054404 | -42.5059 | не завершенная реконструкция
| КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны -0,1км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.15901 | 0 | 0 | 0 | 0.15901 | 0.17078 | 0 | 0.006368 | 0.15901 | 0.16441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011769 | 7.4012
| КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.11186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006368 | 0 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006368 | 0 | мероприятие 3 квартала
| КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 г. Ливны -0,58км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012004 | 0 | 0.012004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012004 | 0 | мероприятие 3 квартала
| КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.93753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078645 | 0 | 0.0078645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078645 | 0 | мероприятие 3 квартала
| КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.93753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 г. Ливны -0,2км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.53715 | 0 | 0 | 0 | 0.53715 | 0.70333 | 0 | 0.005174 | 0.53715 | 0.69816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16618 | 30.9369 | изменение проектного решения
| КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны -0,15км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.23656 | 0 | 0 | 0 | 0.23656 | 0.17866 | 0 | 0.006368 | 0.23656 | 0.17229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057902 | -24.4764 | не завершенная реконструкция
| КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны -0,11км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.17452 | 0 | 0 | 0 | 0.17452 | 0.098821 | 0 | 0.006368 | 0.17452 | 0.092453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075702 | -43.3765 | не завершенная реконструкция
| КЛ 0,4 кВ №2 ТП 047 до ж/д №1 по ул. Селищева г. Ливны - 0,111 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16086 | 0 | 0.006368 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16086 | 0 | включено по технической необходимости
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 144 до ВРУ ж/д №1 по ул. Победы г. Ливны -0,14км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.006368 | 0 | 0.48263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | включено по технической необходимости
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 142 до ВРУ ж/д №5 по ул. Денисова г. Ливны -0,195 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006368 | 0 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006368 | 0 | включено по технической необходимости
| КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ВРУ ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,09км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006368 | 0 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006368 | 0 | включено по технической необходимости
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 015 до ВРУ столовой МБОУ СОШ №1 по ул. Кирова г. Ливны -0,18 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006368 | 0 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006368 | 0 | включено по технической необходимости
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 11.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №135 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №9.2 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №28 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер + ПКУ) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№12 ПС "Район В" | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №24, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №25, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №63 ВЛ 10кВ №27 ПС-Красная Заря п. Красная Заря -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты и учета электроэнергии пункта учёта и секционирования ПУС-10 реклоузер с учётом на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка Кольцевая связь ф. 7 с ф. 4. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 62-63 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 83-84 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №88 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №143 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №84 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 39.822 | 0 | 0 | 0 | 2.8398 | 3.3197 | 2.8398 | 2.4927 | 0 | 0.82702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4799 | 16.8989
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 37.3836 | 0 | 0 | 0 | 2.3374 | 2.8492 | 2.3374 | 2.0222 | 0 | 0.82702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51184 | 21.898
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 37.3836 | 0 | 0 | 0 | 2.3374 | 2.8492 | 2.3374 | 2.0222 | 0 | 0.82702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51184 | 21.898
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.21502 | 0.23374 | 0.21502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01872 | -8.009
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.21139 | 0.23374 | 0.21139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02235 | -9.5619
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.20097 | 0.23374 | 0.20097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032765 | -14.0177 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.2111 | 0.23374 | 0.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022637 | -9.6848
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.20874 | 0.23374 | 0.20874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024997 | -10.6943 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (1357 объекта) г. Орел | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 16.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -31 шт г. Орел | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75802 | 0 | 0 | 0 | 0.75802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75802 | 0 | включено в план по технической необходимости
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (55 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.66324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.2136 | 0.23374 | 0.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020137 | -8.6153
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (90 объекта) г.Мценск | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.20119 | 0.23374 | 0.13219 | 0 | 0.069001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03255 | -13.9259 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объекта) г.Ливны | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.20234 | 0.23374 | 0.20234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031396 | -13.4318 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (90 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (93 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.97678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Гуськова - (69 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.83207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.63913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома — 1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.95514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.21127 | 0.23374 | 0.21127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022472 | -9.614
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) п. Залегощь | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.21559 | 0.23374 | 0.21559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018148 | -7.7642
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) п. Кромы | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.4384 | 0 | 0 | 0 | 0.50241 | 0.47046 | 0.50241 | 0.47046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031949 | -6.3591
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 2.4384 | 0 | 0 | 0 | 0.50241 | 0.47046 | 0.50241 | 0.47046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031949 | -6.3591
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в РП 10 г.Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.29558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №611 в ТП 414 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №224 в ТП 508 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №20 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.29558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.29558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №0 ПС «ПМ» в ТП 152 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.2512 | 0 | 0 | 0 | 0.2512 | 0.23103 | 0.2512 | 0.23103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020172 | -8.03
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №33 ПС «Пластмасс» опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.29558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в ТП013 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.2512 | 0 | 0 | 0 | 0.2512 | 0.23943 | 0.2512 | 0.23943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011777 | -4.6882
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ в ПКУ на ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кромская, ответвление к ТП 018 п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 26.603 | 0 | 0 | 0 | 4.1639 | 6.2193 | 3.692 | 5.9214 | 0.47191 | 0.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0554 | 49.3614
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 26.603 | 0 | 0 | 0 | 4.1639 | 6.2193 | 3.692 | 5.9214 | 0.47191 | 0.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0554 | 49.3614
1.2.4.2.1 | Реконструкция административно-производственных зданий | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030979 | 0 | 0 | 0 | 0.030979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030979 | 0
| Реконструкция системы отопления (с переводом на индивидуальное газовое) административно-производственного здания по адресу г.Ливны,ул. Дзержинского, д. 102 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030979 | 0 | 0 | 0 | 0.030979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030979 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2021 | 2.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 | J-03512522-1.2.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2021 | 0.55829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26692 | 0 | 0 | 0 | 0.26692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26692 | 0
| 2021 | J-03512522-1.2.4.2.2-2021 | 0.55829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26692 | 0 | 0 | 0 | 0.26692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26692 | 0
1.2.4.2.4 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 23.506 | 0 | 0 | 0 | 4.1639 | 5.9214 | 3.692 | 5.9214 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 42.2071
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эталонный трансформатор тока -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С -2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47191 | -100 | не поставка оборудования
| Прибор УПК-02Н-3 | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0 | 0.27363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0 | Включено по технической необходимости
| Стационарная лаборатория испытания эл.защитных средств и эл..инструмента -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.45551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабелетрассоискатель АГ-309.20 К (с GPS/ГЛОНАСС модулем) и доп.оборудованием -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.13665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БКМ -317 на шасси ГАЗ -3308 -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 3.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БГМ-1 на шасси МТЗ 82-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран -манипулятор R -019 МL-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 5.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э-2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 4.3983 | 3.692 | 4.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70632 | 19.1311 | Стоимость сложилась по результатам торгов
| УАЗ-390945-2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Камаз- 4318-6013-50 Евро 5-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 3.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прицеп-роспуск 949173 -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.54661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автомобиль LADA Largus универсал | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2494 | 0 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2494 | 0 | Включено по технической необходимости
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 22.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0587 | 0 | 0.23934 | 0 | 4.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0587 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 16.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0587 | 0 | 0.23934 | 0 | 4.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0587 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3, №12 ТП 030 до ВРУ здания МФЦ, ул. Ленина, 1 для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей. г. Орел -0,156км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0 | 0.23934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0 | Включено по технической необходимости
| Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03 - 1,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 3.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.16 до ТП115 яч. 02 - 0,05 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.15481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.17 до ТП115 яч. 05 - 0,05 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.15481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП490.06 до ТП 450.06 г. Орел -0,868км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0 | Включено по технической необходимости
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км (с установкой охранной зоны).ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны -0,546км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 1.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская г. Ливны -0,383км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.40625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,09км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.12387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова в г. Ливны -0,05км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.081463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горького в г. Ливны -0,07км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,16км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.35742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,24км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.53418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Октябрьская, 29д в г. Ливны (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 2БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 3.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6 кВ -1,4км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.73218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стрительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая п. Змиевка -0,33км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.35003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, п. Нарышкино (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.52045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044354 | 0 | 0 | 0 | 0.0044354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044354 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.42428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 6.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 6.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.074873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.074873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.20817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.01 ТП 042, ТП 046 (2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.14975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 , ТП 133, ТП 134 (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.22462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160, ТП 122, ТП 128, ТП 129, ТП 127, ТП 126, ТП 058 (7шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.52411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 1.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03, ТП 016,ТП 025 г. Мценск (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ТП 047, ТП 045, ТП004, ТП 017, ТП 037 г. Мценск (5шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.37437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059, ТП 013 г. Ливны (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.14975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП г. Ливны (1 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.074873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Кромская, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0