## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №608-т от 27.12.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 254.5749 | 246.2933 | 1.965 | 79.6319 | 133.7231 | 30.9733 | 42.9015 | 1.2248 | 10.3877 | 24.1833 | 7.1057 | 50.6085 | 0.087131 | 23.6616 | 26.8597 | 0 | 80.2395 | 0.30189 | 27.1287 | 41.1931 | 11.6157 | 72.5438 | 0.35116 | 18.4539 | 41.4869 | 12.2519 | 212.1457 | 205.2444 | 1.6375 | 66.3599 | 111.4359 | 25.8111 | 35.7512 | 1.0207 | 8.6564 | 20.1528 | 5.9214 | 42.1738 | 0.07261 | 19.718 | 22.3831 | 0 | 66.8662 | 0.25157 | 22.6073 | 34.3276 | 9.6798 | 60.4532 | 0.29264 | 15.3782 | 34.5724 | 10.2099
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 226.7801 | 233.4654 | 1.885 | 73.8537 | 126.7534 | 30.9733 | 42.6142 | 1.2248 | 10.2724 | 24.0114 | 7.1057 | 44.8253 | 0.081809 | 19.5329 | 25.2106 | 0 | 75.7945 | 0.25412 | 26.0442 | 37.8804 | 11.6157 | 70.2313 | 0.32424 | 18.0042 | 39.651 | 12.2519 | 188.9834 | 194.5545 | 1.5708 | 61.5447 | 105.6279 | 25.8111 | 35.5119 | 1.0207 | 8.5603 | 20.0095 | 5.9214 | 37.3544 | 0.068174 | 16.2774 | 21.0089 | 0 | 63.1621 | 0.21177 | 21.7035 | 31.567 | 9.6798 | 58.5261 | 0.2702 | 15.0035 | 33.0425 | 10.2099
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 27.7948 | 12.8279 | 0.08002 | 5.7782 | 6.9697 | 0 | 0.28721 | 0 | 0.11531 | 0.1719 | 0 | 5.7832 | 0.0053225 | 4.1288 | 1.6491 | 0 | 4.445 | 0.04777 | 1.0845 | 3.3128 | 0 | 2.3125 | 0.026928 | 0.44968 | 1.8359 | 0 | 23.1623 | 10.6899 | 0.066683 | 4.8152 | 5.8081 | 0 | 0.23934 | 0 | 0.096094 | 0.14325 | 0 | 4.8193 | 0.0044354 | 3.4406 | 1.3743 | 0 | 3.7042 | 0.039808 | 0.90374 | 2.7606 | 0 | 1.9271 | 0.02244 | 0.37474 | 1.5299 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 254.5749 | 246.2933 | 1.965 | 79.6319 | 133.7231 | 30.9733 | 42.9015 | 1.2248 | 10.3877 | 24.1833 | 7.1057 | 50.6085 | 0.087131 | 23.6616 | 26.8597 | 0 | 80.2395 | 0.30189 | 27.1287 | 41.1931 | 11.6157 | 72.5438 | 0.35116 | 18.4539 | 41.4869 | 12.2519 | 212.1457 | 205.2444 | 1.6375 | 66.3599 | 111.4359 | 25.8111 | 35.7512 | 1.0207 | 8.6564 | 20.1528 | 5.9214 | 42.1738 | 0.07261 | 19.718 | 22.3831 | 0 | 66.8662 | 0.25157 | 22.6073 | 34.3276 | 9.6798 | 60.4532 | 0.29264 | 15.3782 | 34.5724 | 10.2099
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 226.7801 | 233.4654 | 1.885 | 73.8537 | 126.7534 | 30.9733 | 42.6142 | 1.2248 | 10.2724 | 24.0114 | 7.1057 | 44.8253 | 0.081809 | 19.5329 | 25.2106 | 0 | 75.7945 | 0.25412 | 26.0442 | 37.8804 | 11.6157 | 70.2313 | 0.32424 | 18.0042 | 39.651 | 12.2519 | 188.9834 | 194.5545 | 1.5708 | 61.5447 | 105.6279 | 25.8111 | 35.5119 | 1.0207 | 8.5603 | 20.0095 | 5.9214 | 37.3544 | 0.068174 | 16.2774 | 21.0089 | 0 | 63.1621 | 0.21177 | 21.7035 | 31.567 | 9.6798 | 58.5261 | 0.2702 | 15.0035 | 33.0425 | 10.2099
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 51.4534 | 52.209 | 0.050428 | 9.1759 | 42.9352 | 0.04752 | 18.6737 | 0.037286 | 2.7939 | 15.8425 | 0 | 10.8866 | 0.0035412 | 3.4556 | 7.4274 | 0 | 13.2605 | 0 | 1.7542 | 11.4588 | 0.04752 | 9.3882 | 0.0096 | 1.1722 | 8.2065 | 0 | 42.8779 | 43.5075 | 0.042023 | 7.6465 | 35.7793 | 0.0396 | 15.5614 | 0.031072 | 2.3283 | 13.2021 | 0 | 9.0722 | 0.002951 | 2.8797 | 6.1895 | 0 | 11.0504 | 0 | 1.4618 | 9.549 | 0.0396 | 7.8235 | 0.008 | 0.97679 | 6.8387 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 23.1674 | 24.6751 | 0.050428 | 2.5941 | 21.983 | 0.04752 | 7.6454 | 0.037286 | 0.7709 | 6.8372 | 0 | 2.2268 | 0.0035412 | 0.30581 | 1.9175 | 0 | 6.1069 | 0 | 0.48283 | 5.5766 | 0.04752 | 8.6959 | 0.0096 | 1.0346 | 7.6518 | 0 | 19.3062 | 20.5626 | 0.042023 | 2.1617 | 18.3192 | 0.0396 | 6.3712 | 0.031072 | 0.64241 | 5.6977 | 0 | 1.8557 | 0.002951 | 0.25484 | 1.5979 | 0 | 5.0891 | 0 | 0.40236 | 4.6471 | 0.0396 | 7.2466 | 0.008 | 0.86214 | 6.3765 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 23.1674 | 24.6751 | 0.050428 | 2.5941 | 21.983 | 0.04752 | 7.6454 | 0.037286 | 0.7709 | 6.8372 | 0 | 2.2268 | 0.0035412 | 0.30581 | 1.9175 | 0 | 6.1069 | 0 | 0.48283 | 5.5766 | 0.04752 | 8.6959 | 0.0096 | 1.0346 | 7.6518 | 0 | 19.3062 | 20.5626 | 0.042023 | 2.1617 | 18.3192 | 0.0396 | 6.3712 | 0.031072 | 0.64241 | 5.6977 | 0 | 1.8557 | 0.002951 | 0.25484 | 1.5979 | 0 | 5.0891 | 0 | 0.40236 | 4.6471 | 0.0396 | 7.2466 | 0.008 | 0.86214 | 6.3765 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 517 г. Орёл | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 3.0381 | 3.0907 | 0 | 0.38777 | 2.6989 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0907 | 0 | 0.38777 | 2.6989 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5318 | 2.5756 | 0 | 0.32314 | 2.2491 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5756 | 0 | 0.32314 | 2.2491 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х1000 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 450 г. Орёл | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 4.7833 | 5.2232 | 0 | 0.83094 | 4.3883 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021061 | 0 | 0.017101 | 0 | 0.00396 | 5.2022 | 0 | 0.81384 | 4.3883 | 0 | 3.9861 | 4.3527 | 0 | 0.69245 | 3.657 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01755 | 0 | 0.01425 | 0 | 0.0033 | 4.3352 | 0 | 0.6782 | 3.657 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 009 с. Знаменское . Коррект.: КТП 1х160 10/0,4 кВА | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0.66339 | 0.7052 | 0 | 0.14493 | 0.55631 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70124 | 0 | 0.14493 | 0.55631 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55283 | 0.58767 | 0 | 0.12077 | 0.46359 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58437 | 0 | 0.12077 | 0.46359 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.8534 | 1.8325 | 0.0076416 | 0.16578 | 1.6551 | 0.00396 | 1.8285 | 0.0076416 | 0.16578 | 1.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5445 | 1.5271 | 0.006368 | 0.13815 | 1.3793 | 0.0033 | 1.5238 | 0.006368 | 0.13815 | 1.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ЗТП 031 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 2.7867 | 3.4977 | 0.0096 | 0.22072 | 3.2634 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 3.4937 | 0.0096 | 0.22072 | 3.2634 | 0 | 2.3222 | 2.9148 | 0.008 | 0.18393 | 2.7195 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 2.9115 | 0.008 | 0.18393 | 2.7195 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 158 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.923 | 1.9364 | 0.00672 | 0.23922 | 1.6865 | 0.00396 | 1.8641 | 0.00672 | 0.18849 | 1.6689 | 0 | 0.068353 | 0 | 0.05073 | 0.017624 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 1.6137 | 0.0056 | 0.19935 | 1.4054 | 0.0033 | 1.5534 | 0.0056 | 0.15707 | 1.3907 | 0 | 0.056961 | 0 | 0.042275 | 0.014686 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВерховскийМФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 001 п. Красная Заря | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.8363 | 1.952 | 0 | 0.055982 | 1.892 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0.055982 | 1.892 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5303 | 1.6266 | 0 | 0.046651 | 1.5767 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6266 | 0 | 0.046651 | 1.5767 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 026 п. Глазуновка ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | -0.0076416 | -0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | -0.006368 | -0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 025 п. Глазуновка | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0.79389 | 0.80425 | 0.0076416 | 0.081525 | 0.71112 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | 0.0076416 | 0.081525 | 0.71112 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66158 | 0.67021 | 0.006368 | 0.067937 | 0.5926 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66691 | 0.006368 | 0.067937 | 0.5926 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 п. Нарышкино ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 011 п. Нарышкино | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.8341 | 1.8135 | 0 | 0.16938 | 1.6402 | 0.00396 | 1.8096 | 0 | 0.16938 | 1.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5285 | 1.5113 | 0 | 0.14115 | 1.3668 | 0.0033 | 1.508 | 0 | 0.14115 | 1.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 с. Корсаково | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0.75284 | 0.67263 | 0.0076416 | 0.028625 | 0.6324 | 0.00396 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0.66103 | 0 | 0.028625 | 0.6324 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62736 | 0.56053 | 0.006368 | 0.023854 | 0.527 | 0.0033 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0.55086 | 0 | 0.023854 | 0.527 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 012 г. Новосиль | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0.75452 | 1.0151 | 0.0035412 | 0.021975 | 0.98561 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 1.0115 | 0 | 0.021975 | 0.98561 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62877 | 0.8459 | 0.002951 | 0.018313 | 0.82134 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0.84295 | 0 | 0.018313 | 0.82134 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП001 с.Тросна | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 2.1478 | 2.1319 | 0.0076416 | 0.24725 | 1.873 | 0.00396 | 2.1279 | 0.0076416 | 0.24725 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7899 | 1.7766 | 0.006368 | 0.20605 | 1.5609 | 0.0033 | 1.7733 | 0.006368 | 0.20605 | 1.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.286 | 27.5339 | 0 | 6.5818 | 20.9521 | 0 | 11.0282 | 0 | 2.023 | 9.0052 | 0 | 8.6598 | 0 | 3.1498 | 5.51 | 0 | 7.1536 | 0 | 1.2713 | 5.8822 | 0 | 0.69229 | 0 | 0.13759 | 0.5547 | 0 | 23.5717 | 22.9449 | 0 | 5.4848 | 17.4601 | 0 | 9.1902 | 0 | 1.6858 | 7.5044 | 0 | 7.2165 | 0 | 2.6249 | 4.5916 | 0 | 5.9613 | 0 | 1.0594 | 4.9019 | 0 | 0.57691 | 0 | 0.11466 | 0.46225 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 4.1509 | 4.181 | 0 | 0.98665 | 3.1944 | 0 | 0.86043 | 0 | 0.20443 | 0.656 | 0 | 2.4289 | 0 | 0.61065 | 1.8182 | 0 | 0.19944 | 0 | 0.033978 | 0.16546 | 0 | 0.69229 | 0 | 0.13759 | 0.5547 | 0 | 3.459 | 3.4842 | 0 | 0.82221 | 2.662 | 0 | 0.71702 | 0 | 0.17036 | 0.54667 | 0 | 2.024 | 0 | 0.50888 | 1.5152 | 0 | 0.1662 | 0 | 0.028315 | 0.13789 | 0 | 0.57691 | 0 | 0.11466 | 0.46225 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.65539 | 0.68994 | 0 | 0.15394 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22664 | 0 | 0.060447 | 0.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4633 | 0 | 0.093497 | 0.3698 | 0 | 0.54616 | 0.57495 | 0 | 0.12829 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18887 | 0 | 0.050372 | 0.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38608 | 0 | 0.077914 | 0.30817 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 г. Орел -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.43694 | 0.44096 | 0 | 0.1103 | 0.33066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44096 | 0 | 0.1103 | 0.33066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36412 | 0.36746 | 0 | 0.091915 | 0.27555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36746 | 0 | 0.091915 | 0.27555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 г.Орел -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 1.0923 | 1.1075 | 0 | 0.26078 | 0.84668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87848 | 0 | 0.21669 | 0.66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22899 | 0 | 0.044093 | 0.1849 | 0 | 0.91028 | 0.92289 | 0 | 0.21732 | 0.70557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73206 | 0 | 0.18058 | 0.55149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19083 | 0 | 0.036744 | 0.15408 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 22 Яч.10, 13, 14 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.65539 | 0.66418 | 0 | 0.16861 | 0.49557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66418 | 0 | 0.16861 | 0.49557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54616 | 0.55348 | 0 | 0.14051 | 0.41297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55348 | 0 | 0.14051 | 0.41297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.87387 | 0.86043 | 0 | 0.20443 | 0.656 | 0 | 0.86043 | 0 | 0.20443 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72822 | 0.71702 | 0 | 0.17036 | 0.54667 | 0 | 0.71702 | 0 | 0.17036 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.21846 | 0.2186 | 0 | 0.054602 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2186 | 0 | 0.054602 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18205 | 0.18217 | 0 | 0.045502 | 0.13667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18217 | 0 | 0.045502 | 0.13667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.21846 | 0.19944 | 0 | 0.033978 | 0.16546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19944 | 0 | 0.033978 | 0.16546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18205 | 0.1662 | 0 | 0.028315 | 0.13789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1662 | 0 | 0.028315 | 0.13789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 7.935 | 7.9899 | 0 | 0.73165 | 7.2583 | 0 | 6.2088 | 0 | 0.54544 | 5.6633 | 0 | 0.85075 | 0 | 0.12849 | 0.72226 | 0 | 0.93044 | 0 | 0.057716 | 0.87272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6125 | 6.6583 | 0 | 0.60971 | 6.0486 | 0 | 5.174 | 0 | 0.45454 | 4.7194 | 0 | 0.70896 | 0 | 0.10708 | 0.60188 | 0 | 0.77536 | 0 | 0.048097 | 0.72727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 441 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.72772 | 0.72969 | 0 | 0.024523 | 0.70516 | 0 | 0.72969 | 0 | 0.024523 | 0.70516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60644 | 0.60807 | 0 | 0.020435 | 0.58764 | 0 | 0.60807 | 0 | 0.020435 | 0.58764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.21992 | 0 | 0.012057 | 0.20786 | 0 | 0.21992 | 0 | 0.012057 | 0.20786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16898 | 0.18327 | 0 | 0.010047 | 0.17322 | 0 | 0.18327 | 0 | 0.010047 | 0.17322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 082 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.22083 | 0 | 0.012057 | 0.20878 | 0 | 0.22083 | 0 | 0.012057 | 0.20878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16898 | 0.18403 | 0 | 0.010047 | 0.17398 | 0 | 0.18403 | 0 | 0.010047 | 0.17398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 078 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.15866 | 0.16999 | 0 | 0.033451 | 0.13654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16999 | 0 | 0.033451 | 0.13654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13222 | 0.14166 | 0 | 0.027876 | 0.11378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0 | 0.027876 | 0.11378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 074 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.36637 | 0.38101 | 0 | 0.014923 | 0.36609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38101 | 0 | 0.014923 | 0.36609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30531 | 0.31751 | 0 | 0.012436 | 0.30507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31751 | 0 | 0.012436 | 0.30507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 682 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.27415 | 0.28196 | 0 | 0.014816 | 0.26715 | 0 | 0.28196 | 0 | 0.014816 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22846 | 0.23497 | 0 | 0.012347 | 0.22262 | 0 | 0.23497 | 0 | 0.012347 | 0.22262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 655 г. Орел -2 шт. Коррек. 1шт( разделено на 2 мероприятия) | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.15965 | 0.15586 | 0 | 0.010992 | 0.14487 | 0 | 0.15586 | 0 | 0.010992 | 0.14487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13304 | 0.12988 | 0 | 0.0091599 | 0.12072 | 0 | 0.12988 | 0 | 0.0091599 | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 655 г. Орел -1 шт. Коррект | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.15965 | 0.15586 | 0 | 0.010992 | 0.14487 | 0 | 0.15586 | 0 | 0.010992 | 0.14487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13304 | 0.12988 | 0 | 0.0091599 | 0.12072 | 0 | 0.12988 | 0 | 0.0091599 | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 305 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.26265 | 0.24991 | 0 | 0.013864 | 0.23604 | 0 | 0.24991 | 0 | 0.013864 | 0.23604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21888 | 0.20825 | 0 | 0.011553 | 0.1967 | 0 | 0.20825 | 0 | 0.011553 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 311 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.18318 | 0.18279 | 0 | 0.022291 | 0.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18279 | 0 | 0.022291 | 0.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15265 | 0.15233 | 0 | 0.018576 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15233 | 0 | 0.018576 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 334 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.21809 | 0 | 0.012057 | 0.20603 | 0 | 0.21809 | 0 | 0.012057 | 0.20603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16898 | 0.18174 | 0 | 0.010047 | 0.17169 | 0 | 0.18174 | 0 | 0.010047 | 0.17169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 386 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.36637 | 0.36663 | 0 | 0.020502 | 0.34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36663 | 0 | 0.020502 | 0.34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30531 | 0.30553 | 0 | 0.017085 | 0.28844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30553 | 0 | 0.017085 | 0.28844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 518 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21092 | 0.22175 | 0 | 0.012057 | 0.20969 | 0 | 0.22175 | 0 | 0.012057 | 0.20969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17576 | 0.18479 | 0 | 0.010047 | 0.17475 | 0 | 0.18479 | 0 | 0.010047 | 0.17475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП115 г. Орел - 2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.50087 | 0.49691 | 0 | 0.07158 | 0.42532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49691 | 0 | 0.07158 | 0.42532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41739 | 0.41409 | 0 | 0.05965 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41409 | 0 | 0.05965 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.20166 | 0 | 0.018651 | 0.18301 | 0 | 0.20166 | 0 | 0.018651 | 0.18301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16898 | 0.16805 | 0 | 0.015543 | 0.15251 | 0 | 0.16805 | 0 | 0.015543 | 0.15251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ЦРП 04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.37522 | 0.37091 | 0 | 0.033399 | 0.33751 | 0 | 0.37091 | 0 | 0.033399 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31268 | 0.30909 | 0 | 0.027832 | 0.28126 | 0 | 0.30909 | 0 | 0.027832 | 0.28126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.27415 | 0.27264 | 0 | 0.036189 | 0.23645 | 0 | 0.27264 | 0 | 0.036189 | 0.23645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22846 | 0.2272 | 0 | 0.030157 | 0.19704 | 0 | 0.2272 | 0 | 0.030157 | 0.19704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.27415 | 0.27264 | 0 | 0.036189 | 0.23645 | 0 | 0.27264 | 0 | 0.036189 | 0.23645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22846 | 0.2272 | 0 | 0.030157 | 0.19704 | 0 | 0.2272 | 0 | 0.030157 | 0.19704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью160 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 147 г. Ливны -1шт. Коррект . установить 160 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.16766 | 0.16467 | 0 | 0.019801 | 0.14487 | 0 | 0.16467 | 0 | 0.019801 | 0.14487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13972 | 0.13722 | 0 | 0.016501 | 0.12072 | 0 | 0.13722 | 0 | 0.016501 | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 003 г. Ливны -1шт. Коррект. установить 250кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.2013 | 0 | 0.02044 | 0.18086 | 0 | 0.2013 | 0 | 0.02044 | 0.18086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16898 | 0.16775 | 0 | 0.017033 | 0.15072 | 0 | 0.16775 | 0 | 0.017033 | 0.15072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 033 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.2013 | 0 | 0.02044 | 0.18086 | 0 | 0.2013 | 0 | 0.02044 | 0.18086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16898 | 0.16775 | 0 | 0.017033 | 0.15072 | 0 | 0.16775 | 0 | 0.017033 | 0.15072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 052 г. Ливны -1шт. Коррект. установить 400кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.27415 | 0.26998 | 0 | 0.026049 | 0.24393 | 0 | 0.26998 | 0 | 0.026049 | 0.24393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22846 | 0.22498 | 0 | 0.021707 | 0.20328 | 0 | 0.22498 | 0 | 0.021707 | 0.20328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 003 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.19151 | 0.19429 | 0 | 0.025567 | 0.16872 | 0 | 0.19429 | 0 | 0.025567 | 0.16872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15959 | 0.16191 | 0 | 0.021306 | 0.1406 | 0 | 0.16191 | 0 | 0.021306 | 0.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 013 п. Красная Заря -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.19151 | 0.19541 | 0 | 0.026695 | 0.16872 | 0 | 0.19541 | 0 | 0.026695 | 0.16872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15959 | 0.16285 | 0 | 0.022246 | 0.1406 | 0 | 0.16285 | 0 | 0.022246 | 0.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 001 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.24899 | 0.2528 | 0 | 0.026599 | 0.2262 | 0 | 0.2528 | 0 | 0.026599 | 0.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20749 | 0.21067 | 0 | 0.022166 | 0.1885 | 0 | 0.21067 | 0 | 0.022166 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 пер. Мелиораторов п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.20172 | 0 | 0.021377 | 0.18034 | 0 | 0.20172 | 0 | 0.021377 | 0.18034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16898 | 0.1681 | 0 | 0.017814 | 0.15029 | 0 | 0.1681 | 0 | 0.017814 | 0.15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 017 п. Покровское -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.1276 | 0.12523 | 0 | 0.011985 | 0.11325 | 0 | 0.12523 | 0 | 0.011985 | 0.11325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10634 | 0.10436 | 0 | 0.0099878 | 0.094375 | 0 | 0.10436 | 0 | 0.0099878 | 0.094375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 010 м-н Строителей, п Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.27415 | 0.27294 | 0 | 0.033907 | 0.23903 | 0 | 0.27294 | 0 | 0.033907 | 0.23903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22846 | 0.22745 | 0 | 0.028256 | 0.19919 | 0 | 0.22745 | 0 | 0.028256 | 0.19919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 006 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20666 | 0.20573 | 0 | 0.025746 | 0.17998 | 0 | 0.20573 | 0 | 0.025746 | 0.17998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17222 | 0.17144 | 0 | 0.021455 | 0.14998 | 0 | 0.17144 | 0 | 0.021455 | 0.14998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 001 с. Моховое -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.1498 | 0.14971 | 0 | 0.017686 | 0.13202 | 0 | 0.14971 | 0 | 0.017686 | 0.13202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12483 | 0.12476 | 0 | 0.014739 | 0.11002 | 0 | 0.12476 | 0 | 0.014739 | 0.11002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.18707 | 0.18385 | 0 | 0.02346 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18385 | 0 | 0.02346 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15589 | 0.15321 | 0 | 0.01955 | 0.13366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15321 | 0 | 0.01955 | 0.13366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 023, Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.20197 | 0 | 0.021312 | 0.18066 | 0 | 0.20197 | 0 | 0.021312 | 0.18066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16898 | 0.16831 | 0 | 0.01776 | 0.15055 | 0 | 0.16831 | 0 | 0.01776 | 0.15055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 12.1821 | 11.3523 | 0 | 2.6095 | 8.7428 | 0 | 3.1514 | 0 | 0.90847 | 2.243 | 0 | 2.1771 | 0 | 0.52137 | 1.6558 | 0 | 6.0237 | 0 | 1.1796 | 4.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1518 | 9.4602 | 0 | 2.1746 | 7.2857 | 0 | 2.6262 | 0 | 0.75706 | 1.8691 | 0 | 1.8143 | 0 | 0.43448 | 1.3798 | 0 | 5.0197 | 0 | 0.98303 | 4.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 201 г.Орел -12шт. КСО298. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 744 г.Орел -10шт. (КСО298-03 8шт., КСО298-04 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 6.1483 | 5.3284 | 0 | 1.0226 | 4.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3284 | 0 | 1.0226 | 4.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1236 | 4.4404 | 0 | 0.85216 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4404 | 0 | 0.85216 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 23 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.14051 | 0.14229 | 0 | 0.0045768 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14229 | 0 | 0.0045768 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11709 | 0.11857 | 0 | 0.003814 | 0.11476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11857 | 0 | 0.003814 | 0.11476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 303 г. Орел -6шт. (КСО393-03 4шт., КСО393-04 2шт) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.52618 | 0.52281 | 0 | 0.14804 | 0.37478 | 0 | 0.52281 | 0 | 0.14804 | 0.37478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43849 | 0.43568 | 0 | 0.12336 | 0.31231 | 0 | 0.43568 | 0 | 0.12336 | 0.31231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 399 г. Орел -6шт (КСО393-03 4шт., КСО393-04 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.47258 | 0.5077 | 0 | 0.14804 | 0.35966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5077 | 0 | 0.14804 | 0.35966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39382 | 0.42308 | 0 | 0.12336 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42308 | 0 | 0.12336 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 035 яч.03 г. Орел -1шт. ВНА-630А | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.020667 | 0.02446 | 0 | 0.001849 | 0.022611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02446 | 0 | 0.001849 | 0.022611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017223 | 0.020384 | 0 | 0.0015409 | 0.018843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020384 | 0 | 0.0015409 | 0.018843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 808 яч. 05 г. Орел 1шт. ВНА-630А | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.020494 | 0.020806 | 0 | 0.0025832 | 0.018223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020806 | 0 | 0.0025832 | 0.018223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017079 | 0.017339 | 0 | 0.0021526 | 0.015186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017339 | 0 | 0.0021526 | 0.015186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 100 яч.01 г. Орел -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт. Коррект. яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.36619 | 0.36625 | 0 | 0.079214 | 0.28703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36625 | 0 | 0.079214 | 0.28703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30516 | 0.30521 | 0 | 0.066011 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0.066011 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 107 яч.02 г. Орел -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт Коррект. яч.06 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.36619 | 0.36625 | 0 | 0.079214 | 0.28703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36625 | 0 | 0.079214 | 0.28703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30516 | 0.30521 | 0 | 0.066011 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0.066011 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 057 яч.05 г. Орел -1шт КСО310 Коррект. яч.03 -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.36619 | 0.36625 | 0 | 0.079214 | 0.28703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36625 | 0 | 0.079214 | 0.28703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30516 | 0.30521 | 0 | 0.066011 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0.066011 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 073 яч.03 г. Орел -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт Коррект. яч.04 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.36619 | 0.36625 | 0 | 0.079214 | 0.28703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36625 | 0 | 0.079214 | 0.28703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30516 | 0.30521 | 0 | 0.066011 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | 0 | 0.066011 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Болхов -4шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 3шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.29699 | 0.29306 | 0 | 0.090739 | 0.20232 | 0 | 0.29306 | 0 | 0.090739 | 0.20232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24749 | 0.24422 | 0 | 0.075616 | 0.1686 | 0 | 0.24422 | 0 | 0.075616 | 0.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. (КСО393-03 4шт., КСО393-04 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.52618 | 0.5215 | 0 | 0.1494 | 0.3721 | 0 | 0.5215 | 0 | 0.1494 | 0.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43849 | 0.43458 | 0 | 0.1245 | 0.31008 | 0 | 0.43458 | 0 | 0.1245 | 0.31008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№3; №4; №5. г. Мценск -3шт. (КСО393-03 2шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.30516 | 0.30143 | 0 | 0.082828 | 0.2186 | 0 | 0.30143 | 0 | 0.082828 | 0.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2543 | 0.25119 | 0 | 0.069024 | 0.18217 | 0 | 0.25119 | 0 | 0.069024 | 0.18217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 043 г. Ливны -6шт. Коррект 5 шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 4шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.36174 | 0.35647 | 0 | 0.11119 | 0.24528 | 0 | 0.35647 | 0 | 0.11119 | 0.24528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30145 | 0.29706 | 0 | 0.092657 | 0.2044 | 0 | 0.29706 | 0 | 0.092657 | 0.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 046 г. Ливны -6шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 5шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.44049 | 0.43376 | 0 | 0.14211 | 0.29165 | 0 | 0.43376 | 0 | 0.14211 | 0.29165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36708 | 0.36147 | 0 | 0.11843 | 0.24304 | 0 | 0.36147 | 0 | 0.11843 | 0.24304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 166 г. Ливны -4шт. ( КСО393-03 3шт.; КСО-939-04 1шт. ) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.2779 | 0.27846 | 0 | 0.10728 | 0.17118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27846 | 0 | 0.10728 | 0.17118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23158 | 0.23205 | 0 | 0.0894 | 0.14265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23205 | 0 | 0.0894 | 0.14265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 056 г.Ливны -1шт. ЩО70-1-85 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.071536 | 0.071773 | 0 | 0.011349 | 0.060424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071773 | 0 | 0.011349 | 0.060424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059613 | 0.059811 | 0 | 0.0094573 | 0.050353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059811 | 0 | 0.0094573 | 0.050353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п. Хомутово -3шт. КСО366 Коррек. КСО393 -03 1шт., КСО393-04 1шт., КСО393-08 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.28154 | 0.26412 | 0 | 0.10052 | 0.1636 | 0 | 0.26412 | 0 | 0.10052 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23462 | 0.2201 | 0 | 0.083769 | 0.13633 | 0 | 0.2201 | 0 | 0.083769 | 0.13633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Покровское -1шт. (КСО393-09) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.099478 | 0.099358 | 0 | 0.027758 | 0.0716 | 0 | 0.099358 | 0 | 0.027758 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082898 | 0.082799 | 0 | 0.023132 | 0.059667 | 0 | 0.082799 | 0 | 0.023132 | 0.059667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 011 п. Змиевка -2шт. (ЩО70-1-84 1шт, ЩО70-1-01 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.23781 | 0.23819 | 0 | 0.02707 | 0.21112 | 0 | 0.23819 | 0 | 0.02707 | 0.21112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19817 | 0.19849 | 0 | 0.022558 | 0.17594 | 0 | 0.19849 | 0 | 0.022558 | 0.17594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 с. Сосково -2шт. ЩО70 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 п. Хотынец -1шт. (КСО393-04) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.08042 | 0.080731 | 0 | 0.016724 | 0.064007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080731 | 0 | 0.016724 | 0.064007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067017 | 0.067276 | 0 | 0.013937 | 0.053339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067276 | 0 | 0.013937 | 0.053339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 021 п.Залегощь -2шт. (КСО393-03 1шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.15096 | 0.14474 | 0 | 0.034654 | 0.11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14474 | 0 | 0.034654 | 0.11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1258 | 0.12062 | 0 | 0.028879 | 0.091739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12062 | 0 | 0.028879 | 0.091739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 с. Моховое -3шт.(ЩО70-2-01 2шт., ЩО70-1А-30 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.1212 | 0.12073 | 0 | 0.028811 | 0.091918 | 0 | 0.12073 | 0 | 0.028811 | 0.091918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.10061 | 0 | 0.024009 | 0.076598 | 0 | 0.10061 | 0 | 0.024009 | 0.076598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 015 г. Дмитровск -1шт. ЩО70-1-85 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.064241 | 0.073006 | 0 | 0.012482 | 0.060524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073006 | 0 | 0.012482 | 0.060524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053534 | 0.060838 | 0 | 0.010402 | 0.050437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060838 | 0 | 0.010402 | 0.050437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 023 п.Кромы -1шт. КСО393-03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.072982 | 0.063445 | 0 | 0.022029 | 0.041417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063445 | 0 | 0.022029 | 0.041417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060818 | 0.052871 | 0 | 0.018357 | 0.034514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052871 | 0 | 0.018357 | 0.034514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск -1шт. ЩО70-1-03 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 1.6085 | 1.609 | 0 | 1.0354 | 0.57357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 1.0354 | 0.57357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 1.3408 | 0 | 0.86284 | 0.47797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0.86284 | 0.47797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 36 Яч. 02,03,04,05,06,07,09,11,12,13.14,16,17,35,33,32,30,27,25,24,23,22,20 г. Орёл -23 шт. Коррект: искл 10шт яч. =13шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 0.83639 | 0.83665 | 0 | 0.5281 | 0.30854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665 | 0 | 0.5281 | 0.30854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.69721 | 0 | 0.44009 | 0.25712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69721 | 0 | 0.44009 | 0.25712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в ЦРП 03 яч.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 г. Мценск - (12шт.) | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 0.77206 | 0.77233 | 0 | 0.50731 | 0.26502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77233 | 0 | 0.50731 | 0.26502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64338 | 0.64361 | 0 | 0.42276 | 0.22085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0 | 0.42276 | 0.22085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 2.4096 | 2.4017 | 0 | 1.2186 | 1.1831 | 0 | 0.80761 | 0 | 0.36467 | 0.44294 | 0 | 1.5941 | 0 | 0.8539 | 0.74015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 2.0014 | 0 | 1.0155 | 0.98591 | 0 | 0.67301 | 0 | 0.30389 | 0.36912 | 0 | 1.3284 | 0 | 0.71159 | 0.61679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 15 Яч.04,12,16 г. Орёл -3 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.11,05,10 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.31321 | 0.31363 | 0 | 0.14697 | 0.16666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31363 | 0 | 0.14697 | 0.16666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26101 | 0.26136 | 0 | 0.12248 | 0.13888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26136 | 0 | 0.12248 | 0.13888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 г. Орёл -5 шт.Коррект доб яч. 15,08,05 -8шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.83522 | 0.83544 | 0 | 0.38846 | 0.44697 | 0 | 0.40205 | 0 | 0.17866 | 0.22339 | 0 | 0.43339 | 0 | 0.2098 | 0.22359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69602 | 0.6962 | 0 | 0.32372 | 0.37248 | 0 | 0.33504 | 0 | 0.14889 | 0.18615 | 0 | 0.36116 | 0 | 0.17483 | 0.18632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 100 Яч.01 г. Орёл -1 шт. Корркет.: яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.15868 | 0.15939 | 0 | 0.099336 | 0.060058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15939 | 0 | 0.099336 | 0.060058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13224 | 0.13283 | 0 | 0.08278 | 0.050049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | 0.08278 | 0.050049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 107 Яч.02 г. Орёл - 1 шт.Корркет.: яч.06 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.15868 | 0.15939 | 0 | 0.099336 | 0.060058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15939 | 0 | 0.099336 | 0.060058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13224 | 0.13283 | 0 | 0.08278 | 0.050049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | 0.08278 | 0.050049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 073 Яч.03 г. Орёл -1 шт.Корркет.: яч.04 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.15868 | 0.15913 | 0 | 0.099336 | 0.059796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15913 | 0 | 0.099336 | 0.059796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13224 | 0.13261 | 0 | 0.08278 | 0.04983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | 0.08278 | 0.04983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 057 Яч.05 г. Орёл -1 шт.Корркет.: яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.15868 | 0.15913 | 0 | 0.099336 | 0.059796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15913 | 0 | 0.099336 | 0.059796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13224 | 0.13261 | 0 | 0.08278 | 0.04983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | 0.08278 | 0.04983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 805 Яч.01 г. Орёл - 1 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 861 Яч.05 г. Орёл - 1 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 879 Яч.01 г. Орёл - 1 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.41761 | 0.40556 | 0 | 0.18601 | 0.21955 | 0 | 0.40556 | 0 | 0.18601 | 0.21955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34801 | 0.33797 | 0 | 0.15501 | 0.18296 | 0 | 0.33797 | 0 | 0.15501 | 0.18296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.1044 | 0.10465 | 0 | 0.049217 | 0.055433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0.049217 | 0.055433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087002 | 0.087208 | 0 | 0.041015 | 0.046194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087208 | 0 | 0.041015 | 0.046194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.1044 | 0.10533 | 0 | 0.050572 | 0.054762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10533 | 0 | 0.050572 | 0.054762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087002 | 0.087778 | 0 | 0.042143 | 0.045635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087778 | 0 | 0.042143 | 0.045635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 93.3848 | 98.8568 | 1.5588 | 48.5876 | 48.4803 | 0.23014 | 13.8437 | 1.1875 | 5.9961 | 6.6601 | 0 | 32.5888 | 0.041093 | 15.8582 | 16.6896 | 0 | 33.8472 | 0.19436 | 18.7601 | 14.6626 | 0.23014 | 18.5771 | 0.13581 | 7.9732 | 10.468 | 0 | 77.8207 | 82.3806 | 1.299 | 40.4896 | 40.4002 | 0.19178 | 11.5364 | 0.98959 | 4.9967 | 5.5501 | 0 | 27.1574 | 0.034244 | 13.2151 | 13.908 | 0 | 28.206 | 0.16197 | 15.6334 | 12.2189 | 0.19178 | 15.4809 | 0.11318 | 6.6444 | 8.7233 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 87.4918 | 92.3561 | 1.5588 | 48.3319 | 42.2352 | 0.23014 | 13.8437 | 1.1875 | 5.9961 | 6.6601 | 0 | 32.5888 | 0.041093 | 15.8582 | 16.6896 | 0 | 33.8472 | 0.19436 | 18.7601 | 14.6626 | 0.23014 | 12.0764 | 0.13581 | 7.7176 | 4.2229 | 0 | 72.9098 | 76.9634 | 1.299 | 40.2766 | 35.196 | 0.19178 | 11.5364 | 0.98959 | 4.9967 | 5.5501 | 0 | 27.1574 | 0.034244 | 13.2151 | 13.908 | 0 | 28.206 | 0.16197 | 15.6334 | 12.2189 | 0.19178 | 10.0636 | 0.11318 | 6.4314 | 3.5191 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 48.9324 | 50.2323 | 1.258 | 19.8974 | 28.8765 | 0.20041 | 12.8572 | 1.0298 | 5.532 | 6.2955 | 0 | 23.1557 | 0.025169 | 9.4205 | 13.7101 | 0 | 14.1045 | 0.088155 | 4.945 | 8.8709 | 0.20041 | 0.11485 | 0.11485 | 0 | 0 | 0 | 40.777 | 41.8602 | 1.0483 | 16.5812 | 24.0637 | 0.16701 | 10.7144 | 0.85815 | 4.61 | 5.2462 | 0 | 19.2964 | 0.020974 | 7.8504 | 11.4251 | 0 | 11.7537 | 0.073462 | 4.1208 | 7.3924 | 0.16701 | 0.095709 | 0.095709 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 311 ул. Карачевская г. Орел -0,05км.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 641 ул.Медведева, ул. Добролюбова г. Орел -1,05км Коррект.:0,896 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.6407 | 0.71082 | 0.019474 | 0.31366 | 0.37315 | 0.0045306 | 0.68681 | 0 | 0.31366 | 0.37315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024005 | 0.019474 | 0 | 0 | 0.0045306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53391 | 0.59235 | 0.016228 | 0.26138 | 0.31096 | 0.0037755 | 0.57234 | 0 | 0.26138 | 0.31096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020004 | 0.016228 | 0 | 0 | 0.0037755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 641 ул. Медведева, ул. Ляшко, пер. Лунина г. Орел -0,86км Коррект.: 0,91 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.69842 | 0.69038 | 0.01741 | 0.28873 | 0.37964 | 0.0046013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66837 | 0 | 0.28873 | 0.37964 | 0 | 0.022011 | 0.01741 | 0 | 0 | 0.0046013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58201 | 0.57532 | 0.014508 | 0.24061 | 0.31637 | 0.0038345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55698 | 0 | 0.24061 | 0.31637 | 0 | 0.018342 | 0.014508 | 0 | 0 | 0.0038345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 641 ул. Н-Прядильная, пер. Культурный г. Орел -0,98км Коррект.: -0,88км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.62958 | 0.63796 | 0.018302 | 0.27529 | 0.33992 | 0.0044496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61521 | 0 | 0.27529 | 0.33992 | 0 | 0.022752 | 0.018302 | 0 | 0 | 0.0044496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52465 | 0.53163 | 0.015252 | 0.22941 | 0.28327 | 0.003708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51267 | 0 | 0.22941 | 0.28327 | 0 | 0.01896 | 0.015252 | 0 | 0 | 0.003708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 307 ул. Колхозная, ул. Громовой г. Орел -0,78км Коррект.: -0,631 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.4963 | 0.52144 | 0.009672 | 0.21119 | 0.29739 | 0.0031906 | 0.50858 | 0 | 0.21119 | 0.29739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031906 | 0 | 0 | 0 | 0.0031906 | 0.009672 | 0.009672 | 0 | 0 | 0 | 0.41358 | 0.43453 | 0.00806 | 0.17599 | 0.24782 | 0.0026588 | 0.42382 | 0 | 0.17599 | 0.24782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026588 | 0 | 0 | 0 | 0.0026588 | 0.00806 | 0.00806 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, пер. Еловый, ул. Афонина, ул. Светлая с разукрупнением распределительной линии г. Орел -2,12км Коррект.:1,996км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.7502 | 1.9921 | 0.048923 | 0.91362 | 1.0195 | 0.010103 | 0.00672 | 0.00672 | 0 | 0 | 0 | 1.6368 | 0 | 0.81795 | 0.81888 | 0 | 0.30636 | 0 | 0.095671 | 0.20059 | 0.010103 | 0.042203 | 0.042203 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 1.6601 | 0.04077 | 0.76135 | 0.84956 | 0.0084189 | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0.68162 | 0.6824 | 0 | 0.2553 | 0 | 0.079726 | 0.16716 | 0.0084189 | 0.035169 | 0.035169 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №19 ТП 341 ул. Карачевская г. Орел -0,08км.Коррект.: -0,042км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.090728 | 0.084807 | 0.0007998 | 0.050807 | 0.032988 | 0.00021236 | 0.083795 | 0 | 0.050807 | 0.032988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021236 | 0 | 0 | 0 | 0.00021236 | 0.0007998 | 0.0007998 | 0 | 0 | 0 | 0.075606 | 0.070673 | 0.0006665 | 0.042339 | 0.02749 | 0.00017697 | 0.069829 | 0 | 0.042339 | 0.02749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017697 | 0 | 0 | 0 | 0.00017697 | 0.0006665 | 0.0006665 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 412 ул. Городская, ул. Поселковая г. Орел -2,05км Коррект.:-1,601км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.6516 | 0.65558 | 0.028942 | 0.2658 | 0.35274 | 0.0080953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61854 | 0 | 0.2658 | 0.35274 | 0 | 0.0080953 | 0 | 0 | 0 | 0.0080953 | 0.028942 | 0.028942 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.54632 | 0.024118 | 0.2215 | 0.29395 | 0.0067461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51545 | 0 | 0.2215 | 0.29395 | 0 | 0.0067461 | 0 | 0 | 0 | 0.0067461 | 0.024118 | 0.024118 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №110 до опоры №9.2, опора №110 - ТП 051 г. Болхов -0,702км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.91069 | 0.92691 | 0.015845 | 0.33435 | 0.57671 | 0 | 0.015845 | 0.015845 | 0 | 0 | 0 | 0.91106 | 0 | 0.33435 | 0.57671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75891 | 0.77242 | 0.013204 | 0.27862 | 0.48059 | 0 | 0.013204 | 0.013204 | 0 | 0 | 0 | 0.75922 | 0 | 0.27862 | 0.48059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 - опора.№6, опора.№24-44 пер. 4-й Ленинский, ул. Свердлова, пер. 3-й Ленинский г.Болхов -0,95км Коррект.: 0,815 | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.78154 | 0.84165 | 0.023842 | 0.33156 | 0.48625 | 0 | 0.023842 | 0.023842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81781 | 0 | 0.33156 | 0.48625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65128 | 0.70137 | 0.019868 | 0.2763 | 0.40521 | 0 | 0.019868 | 0.019868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6815 | 0 | 0.2763 | 0.40521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 031 ул. Ямская г. Болхов -0,45км Коррект.: 0,434 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.40675 | 0.41787 | 0.011921 | 0.17822 | 0.22773 | 0 | 0.41787 | 0.011921 | 0.17822 | 0.22773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33895 | 0.34822 | 0.0099341 | 0.14852 | 0.18977 | 0 | 0.34822 | 0.0099341 | 0.14852 | 0.18977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 ул. Козырева (с переводом питания на ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 031) г. Болхов - 0,187 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.18237 | 0.18165 | 0.004967 | 0.09706 | 0.078673 | 0.00094555 | 0.004967 | 0.004967 | 0 | 0 | 0 | 0.17573 | 0 | 0.09706 | 0.078673 | 0 | 0.00094555 | 0 | 0 | 0 | 0.00094555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15198 | 0.15137 | 0.0041392 | 0.080884 | 0.065561 | 0.00078796 | 0.0041392 | 0.0041392 | 0 | 0 | 0 | 0.14644 | 0 | 0.080884 | 0.065561 | 0 | 0.00078796 | 0 | 0 | 0 | 0.00078796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №96 до опоры №115 с установкой охранной зоны г. Мценск -1,4км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" отпайка от опоры №8 до ТП 104 г. Мценск -1,35км Коррект.:1,438 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 2.3719 | 2.4625 | 0.046043 | 0.72916 | 1.6873 | 0 | 0.036582 | 0.036582 | 0 | 0 | 0 | 0.0094612 | 0.0094612 | 0 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | 0.72916 | 1.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9766 | 2.0521 | 0.03837 | 0.60763 | 1.4061 | 0 | 0.030485 | 0.030485 | 0 | 0 | 0 | 0.0078843 | 0.0078843 | 0 | 0 | 0 | 2.0137 | 0 | 0.60763 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 097 пер. Солнечный, ул. Солнечная г. Мценск - 1,388 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.73079 | 0.74492 | 0.0050912 | 0.31812 | 0.41469 | 0.0070183 | 0.0050912 | 0.0050912 | 0 | 0 | 0 | 0.73281 | 0 | 0.31812 | 0.41469 | 0 | 0.0070183 | 0 | 0 | 0 | 0.0070183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60899 | 0.62077 | 0.0042427 | 0.2651 | 0.34558 | 0.0058486 | 0.0042427 | 0.0042427 | 0 | 0 | 0 | 0.61068 | 0 | 0.2651 | 0.34558 | 0 | 0.0058486 | 0 | 0 | 0 | 0.0058486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №18 ТП 018 ул. Советская, ул. Красноармейская г. Мценск -0,96км Коррект.: 0,817км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.82345 | 0.92471 | 0.023593 | 0.35976 | 0.53722 | 0.0041311 | 0.023593 | 0.023593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90112 | 0 | 0.35976 | 0.53722 | 0.0041311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68621 | 0.77059 | 0.019661 | 0.2998 | 0.44768 | 0.0034426 | 0.019661 | 0.019661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75093 | 0 | 0.2998 | 0.44768 | 0.0034426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП 021 ул. Ленина, пер.Алтуховский, пер. Спортивный, пар. Зеленый г. Мценск -1,24км Коррект.:1,052 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.1882 | 1.2665 | 0.044393 | 0.54759 | 0.6692 | 0.0053193 | 1.2455 | 0.028685 | 0.54759 | 0.6692 | 0 | 0.015708 | 0.015708 | 0 | 0 | 0 | 0.0053193 | 0 | 0 | 0 | 0.0053193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9902 | 1.0554 | 0.036994 | 0.45632 | 0.55767 | 0.0044328 | 1.0379 | 0.023904 | 0.45632 | 0.55767 | 0 | 0.01309 | 0.01309 | 0 | 0 | 0 | 0.0044328 | 0 | 0 | 0 | 0.0044328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП-106 ул. Караулова Гора, пер.2-й Новосильский г. Мценск -0,541км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.4977 | 0.54887 | 0.012914 | 0.22528 | 0.30793 | 0.0027355 | 0.012914 | 0.012914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53595 | 0 | 0.22528 | 0.30793 | 0.0027355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41475 | 0.45739 | 0.010762 | 0.18773 | 0.25661 | 0.0022796 | 0.010762 | 0.010762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44663 | 0 | 0.18773 | 0.25661 | 0.0022796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 019 по ул. Курская в г. Ливны -1,7км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны -0,5км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №58-ТП 089 в .г.Ливны - 2,512 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 2.4716 | 2.4765 | 0.062535 | 0.80725 | 1.594 | 0.012702 | 0.062535 | 0.062535 | 0 | 0 | 0 | 1.5149 | 0 | 0.3989 | 1.116 | 0 | 0.89902 | 0 | 0.40835 | 0.47796 | 0.012702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0597 | 2.0637 | 0.052113 | 0.67271 | 1.3283 | 0.010585 | 0.052113 | 0.052113 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 0.33242 | 0.93002 | 0 | 0.74918 | 0 | 0.3403 | 0.3983 | 0.010585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по пер. 3-й Первомайский, ул. Новоселов п. Колпна -0,85км Коррект.: 0,81 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.94779 | 0.94917 | 0.020241 | 0.33296 | 0.59188 | 0.0040957 | 0.020241 | 0.020241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92893 | 0 | 0.33296 | 0.59188 | 0.0040957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78983 | 0.79098 | 0.016867 | 0.27746 | 0.49323 | 0.0034131 | 0.016867 | 0.016867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77411 | 0 | 0.27746 | 0.49323 | 0.0034131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Маяковского п. Долгое -1,18км Коррект.: 1,863 км с разукрупнением распределительной сети | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.9915 | 1.9549 | 0.04222 | 0.84837 | 1.0549 | 0.0094201 | 0.39388 | 0.04222 | 0.1782 | 0.17346 | 0 | 1.5516 | 0 | 0.67017 | 0.88143 | 0 | 0.0094201 | 0 | 0 | 0 | 0.0094201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6596 | 1.6291 | 0.035183 | 0.70698 | 0.87908 | 0.0078501 | 0.32824 | 0.035183 | 0.1485 | 0.14455 | 0 | 1.293 | 0 | 0.55848 | 0.73452 | 0 | 0.0078501 | 0 | 0 | 0 | 0.0078501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 053 по ул. Др.Народов, ул. Кирова в г. Ливны -0,97км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204 по ул. Жилевская, ул. Георгиевская г. Ливны - 0,455км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.51088 | 0.51203 | 0.013163 | 0.21781 | 0.28106 | 0 | 0.013163 | 0.013163 | 0 | 0 | 0 | 0.49887 | 0 | 0.21781 | 0.28106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42573 | 0.42669 | 0.010969 | 0.18151 | 0.23422 | 0 | 0.010969 | 0.010969 | 0 | 0 | 0 | 0.41573 | 0 | 0.18151 | 0.23422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 163 по ул. Серболовская, ул. Жилевская г. Ливны -0,428км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.52833 | 0.52875 | 0.012293 | 0.21196 | 0.30233 | 0.0021642 | 0.012293 | 0.012293 | 0 | 0 | 0 | 0.51429 | 0 | 0.21196 | 0.30233 | 0 | 0.0021642 | 0 | 0 | 0 | 0.0021642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44027 | 0.44062 | 0.010245 | 0.17663 | 0.25194 | 0.0018035 | 0.010245 | 0.010245 | 0 | 0 | 0 | 0.42858 | 0 | 0.17663 | 0.25194 | 0 | 0.0018035 | 0 | 0 | 0 | 0.0018035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №11 ТП 166 по ул. Индустриальная, ул. Мира г. Ливны -0,93км Коррект.: 1,082 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.2415 | 1.2456 | 0.031541 | 0.52743 | 0.6812 | 0.005471 | 1.2304 | 0.031541 | 0.52554 | 0.6733 | 0 | 0.0097961 | 0 | 0.0018902 | 0.0079059 | 0 | 0.005471 | 0 | 0 | 0 | 0.005471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 1.038 | 0.026284 | 0.43953 | 0.56767 | 0.0045592 | 1.0253 | 0.026284 | 0.43795 | 0.56108 | 0 | 0.0081634 | 0 | 0.0015751 | 0.0065883 | 0 | 0.0045592 | 0 | 0 | 0 | 0.0045592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 по ул. Индустриальная г. Ливны -0,49км Коррект 0,54 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.54291 | 0.54831 | 0.013262 | 0.18315 | 0.3492 | 0.0027001 | 0.013262 | 0.013262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53505 | 0 | 0.18315 | 0.3492 | 0.0027001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45243 | 0.45693 | 0.011052 | 0.15263 | 0.291 | 0.0022501 | 0.011052 | 0.011052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44587 | 0 | 0.15263 | 0.291 | 0.0022501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 081 по ул. М.Горького г. Ливны -0,38км Коррект.:-0,364 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.53176 | 0.53253 | 0.009189 | 0.23261 | 0.28889 | 0.0018405 | 0.52222 | 0.009189 | 0.2312 | 0.28183 | 0 | 0.0084692 | 0 | 0.0014032 | 0.007066 | 0 | 0.0018405 | 0 | 0 | 0 | 0.0018405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44314 | 0.44377 | 0.0076575 | 0.19384 | 0.24074 | 0.0015338 | 0.43518 | 0.0076575 | 0.19267 | 0.23486 | 0 | 0.0070577 | 0 | 0.0011694 | 0.0058883 | 0 | 0.0015338 | 0 | 0 | 0 | 0.0015338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгое 110/35/10 от ТП 001 до ТП 017 с совместным подвесом ВЛ 04 кВ п. Долгое -1,715км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 3.0632 | 3.0235 | 0.037774 | 1.0611 | 1.9159 | 0.0086718 | 0.037774 | 0.037774 | 0 | 0 | 0 | 2.977 | 0 | 1.0611 | 1.9159 | 0 | 0.0086718 | 0 | 0 | 0 | 0.0086718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5527 | 2.5195 | 0.031479 | 0.88428 | 1.5966 | 0.0072265 | 0.031479 | 0.031479 | 0 | 0 | 0 | 2.4808 | 0 | 0.88428 | 1.5966 | 0 | 0.0072265 | 0 | 0 | 0 | 0.0072265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 04 кВ №2 ТП 002 ул. Кирова п. Долгое -0,132 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.12082 | 0.12222 | 0 | 0.049407 | 0.07215 | 0.00066745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12156 | 0 | 0.049407 | 0.07215 | 0 | 0.00066745 | 0 | 0 | 0 | 0.00066745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10068 | 0.10185 | 0 | 0.041172 | 0.060125 | 0.00055621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 | 0 | 0.041172 | 0.060125 | 0 | 0.00055621 | 0 | 0 | 0 | 0.00055621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 п.Хомутово, ул. Южная -0,318м Коррект.: -0,255 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.30432 | 0.32344 | 0.011293 | 0.16383 | 0.14702 | 0.0012894 | 0.31831 | 0.0074506 | 0.16383 | 0.14702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051315 | 0.0038421 | 0 | 0 | 0.0012894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2536 | 0.26953 | 0.0094105 | 0.13653 | 0.12252 | 0.0010745 | 0.26526 | 0.0062088 | 0.13653 | 0.12252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042762 | 0.0032017 | 0 | 0 | 0.0010745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ -0,716км Коррект.: -0,667км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.72628 | 0.76253 | 0.033164 | 0.36093 | 0.36506 | 0.0033726 | 0.017757 | 0.017757 | 0 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | 0.36093 | 0.36506 | 0 | 0.0033726 | 0 | 0 | 0 | 0.0033726 | 0.015407 | 0.015407 | 0 | 0 | 0 | 0.60523 | 0.63544 | 0.027637 | 0.30078 | 0.30422 | 0.0028105 | 0.014798 | 0.014798 | 0 | 0 | 0 | 0.60499 | 0 | 0.30078 | 0.30422 | 0 | 0.0028105 | 0 | 0 | 0 | 0.0028105 | 0.012839 | 0.012839 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 п.Хомутово, ул. Королева -0,371км Коррект.: 0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.39878 | 0.42278 | 0.019209 | 0.18847 | 0.21283 | 0.0022754 | 0.20291 | 0.010307 | 0.08768 | 0.10492 | 0 | 0.20869 | 0 | 0.10079 | 0.1079 | 0 | 0.011178 | 0.0089022 | 0 | 0 | 0.0022754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33231 | 0.35231 | 0.016007 | 0.15706 | 0.17736 | 0.0018962 | 0.16909 | 0.0085888 | 0.073067 | 0.087435 | 0 | 0.17391 | 0 | 0.083989 | 0.08992 | 0 | 0.0093147 | 0.0074185 | 0 | 0 | 0.0018962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная -0,943км Коррект.: -0,83 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.63173 | 0.6657 | 0.035708 | 0.27566 | 0.35013 | 0.0041968 | 0.64367 | 0.017881 | 0.27566 | 0.35013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041968 | 0 | 0 | 0 | 0.0041968 | 0.017827 | 0.017827 | 0 | 0 | 0 | 0.52644 | 0.55475 | 0.029757 | 0.22972 | 0.29178 | 0.0034974 | 0.5364 | 0.014901 | 0.22972 | 0.29178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034974 | 0 | 0 | 0 | 0.0034974 | 0.014856 | 0.014856 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №1 до опоры №15 -0,9км Коррект.:-0,93км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.87543 | 0.89973 | 0.043569 | 0.31194 | 0.54422 | 0 | 0.023345 | 0.023345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87639 | 0.020224 | 0.31194 | 0.54422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72952 | 0.74978 | 0.036308 | 0.25995 | 0.45351 | 0 | 0.019454 | 0.019454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73032 | 0.016854 | 0.25995 | 0.45351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 007 ул. 8 Марта, Лесная, с разукрупнением распределительной линии п. Покровское -1,31км. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 пгт.Покровское, пер.Больничный -0,337км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.34742 | 0.34724 | 0.0086923 | 0.14426 | 0.19429 | 0 | 0.0086923 | 0.0086923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33855 | 0 | 0.14426 | 0.19429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28952 | 0.28937 | 0.0072436 | 0.12021 | 0.16191 | 0 | 0.0072436 | 0.0072436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28212 | 0 | 0.12021 | 0.16191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 с.Дросково ул. Больничная-0,386км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.44955 | 0.45207 | 0.0095119 | 0.16257 | 0.27803 | 0.0019518 | 0.0095119 | 0.0095119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44256 | 0 | 0.16257 | 0.27803 | 0.0019518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37462 | 0.37672 | 0.0079266 | 0.13548 | 0.23169 | 0.0016265 | 0.0079266 | 0.0079266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0.13548 | 0.23169 | 0.0016265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 041 п. Змиевка ул. Московская -0,58км Коррект.: 0,634км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.6702 | 0.67356 | 0.016143 | 0.32865 | 0.32556 | 0.0032058 | 0.016143 | 0.016143 | 0 | 0 | 0 | 0.65421 | 0 | 0.32865 | 0.32556 | 0 | 0.0032058 | 0 | 0 | 0 | 0.0032058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5585 | 0.5613 | 0.013452 | 0.27388 | 0.2713 | 0.0026715 | 0.013452 | 0.013452 | 0 | 0 | 0 | 0.54518 | 0 | 0.27388 | 0.2713 | 0 | 0.0026715 | 0 | 0 | 0 | 0.0026715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 п. Змиевка ул. Элеваторная, Фета-0,7км Коррект.:с разукрупнением распределительной линии. - 0,727 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.85287 | 0.8544 | 0.019868 | 0.42027 | 0.41059 | 0.003676 | 0.85073 | 0.019868 | 0.42027 | 0.41059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003676 | 0 | 0 | 0 | 0.003676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71073 | 0.712 | 0.016557 | 0.35022 | 0.34216 | 0.0030633 | 0.70894 | 0.016557 | 0.35022 | 0.34216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030633 | 0 | 0 | 0 | 0.0030633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 029 п. Глазуновка, ул. Бунина, ул. Есенина, ул. Маяковского -0,8км Коррект.: 0,949 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.0021 | 1.0307 | 0.023842 | 0.37889 | 0.62314 | 0.0047985 | 0.023842 | 0.023842 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0.37889 | 0.62314 | 0 | 0.0047985 | 0 | 0 | 0 | 0.0047985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83512 | 0.85889 | 0.019868 | 0.31574 | 0.51929 | 0.0039988 | 0.019868 | 0.019868 | 0 | 0 | 0 | 0.83503 | 0 | 0.31574 | 0.51929 | 0 | 0.0039988 | 0 | 0 | 0 | 0.0039988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -0,710км Коррект.: 0,666 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.90519 | 0.90561 | 0.017087 | 0.41308 | 0.47208 | 0.0033676 | 0.90224 | 0.017087 | 0.41308 | 0.47208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033676 | 0 | 0 | 0 | 0.0033676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75433 | 0.75468 | 0.014239 | 0.34423 | 0.3934 | 0.0028063 | 0.75187 | 0.014239 | 0.34423 | 0.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028063 | 0 | 0 | 0 | 0.0028063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -0,42км Коррект.: 0,564 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.52945 | 0.5469 | 0.01582 | 0.23421 | 0.29401 | 0.0028518 | 0.01582 | 0.01582 | 0 | 0 | 0 | 0.52822 | 0 | 0.23421 | 0.29401 | 0 | 0.0028518 | 0 | 0 | 0 | 0.0028518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4412 | 0.45575 | 0.013183 | 0.19518 | 0.24501 | 0.0023765 | 0.013183 | 0.013183 | 0 | 0 | 0 | 0.44019 | 0 | 0.19518 | 0.24501 | 0 | 0.0023765 | 0 | 0 | 0 | 0.0023765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ -0,4 кВ №1 ТП 030 с разукрупнением распределительной линии по ул. Солнечная,п. Глазуновка -0,4км Коррект.: 0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.55479 | 0.55667 | 0.011971 | 0.20977 | 0.33266 | 0.0022754 | 0.011971 | 0.011971 | 0 | 0 | 0 | 0.54243 | 0 | 0.20977 | 0.33266 | 0 | 0.0022754 | 0 | 0 | 0 | 0.0022754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46233 | 0.46389 | 0.0099755 | 0.17481 | 0.27722 | 0.0018962 | 0.0099755 | 0.0099755 | 0 | 0 | 0 | 0.45202 | 0 | 0.17481 | 0.27722 | 0 | 0.0018962 | 0 | 0 | 0 | 0.0018962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №26 до ТП АЗС п. Змиевка -1,3км Коррект.: 1,583км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.5691 | 1.5855 | 0.037004 | 0.43648 | 1.1043 | 0.0077869 | 0.037004 | 0.037004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0.43648 | 1.1043 | 0.0077869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3076 | 1.3213 | 0.030837 | 0.36373 | 0.92023 | 0.0064891 | 0.030837 | 0.030837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0.36373 | 0.92023 | 0.0064891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 (опоры №15-42) ул. Ленина, ул. Первомайская с. Сосково -0,99км Коррект. с разукрупнением распределительной линии (переключение реконструируемого участка от ТП 002) -0,917 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.90921 | 0.92314 | 0.020365 | 0.36071 | 0.53736 | 0.0047025 | 0.020365 | 0.020365 | 0 | 0 | 0 | 0.89807 | 0 | 0.36071 | 0.53736 | 0 | 0.0047025 | 0 | 0 | 0 | 0.0047025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75768 | 0.76928 | 0.016971 | 0.30059 | 0.4478 | 0.0039187 | 0.016971 | 0.016971 | 0 | 0 | 0 | 0.74839 | 0 | 0.30059 | 0.4478 | 0 | 0.0039187 | 0 | 0 | 0 | 0.0039187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Первомайская, пер. Некрасова п. Шаблыкино -0,885км. Коррект.: -0,902 км. с переводом питания на ТП 002.04 | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.90542 | 0.93399 | 0.022997 | 0.38017 | 0.52626 | 0.0045609 | 0.62832 | 0.022997 | 0.26337 | 0.34195 | 0 | 0.30111 | 0 | 0.1168 | 0.18431 | 0 | 0.0045609 | 0 | 0 | 0 | 0.0045609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75452 | 0.77832 | 0.019165 | 0.31681 | 0.43855 | 0.0038007 | 0.5236 | 0.019165 | 0.21948 | 0.28496 | 0 | 0.25092 | 0 | 0.097332 | 0.15359 | 0 | 0.0038007 | 0 | 0 | 0 | 0.0038007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Хотынец -2,2км Коррект.: -1,58 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.5216 | 1.5357 | 0.046939 | 0.63027 | 0.85046 | 0.0080397 | 0.046939 | 0.046939 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 | 0.44365 | 0.65199 | 0 | 0.39312 | 0 | 0.18662 | 0.19846 | 0.0080397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 1.2798 | 0.039115 | 0.52523 | 0.70871 | 0.0066997 | 0.039115 | 0.039115 | 0 | 0 | 0 | 0.91304 | 0 | 0.36971 | 0.54333 | 0 | 0.3276 | 0 | 0.15551 | 0.16538 | 0.0066997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №165-168 п. Нарышкино -0,13 км Коррект -0,344км) | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.57012 | 0.57494 | 0.012989 | 0.23806 | 0.32215 | 0.0017394 | 0.012989 | 0.012989 | 0 | 0 | 0 | 0.56021 | 0 | 0.23806 | 0.32215 | 0 | 0.0017394 | 0 | 0 | 0 | 0.0017394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4751 | 0.47911 | 0.010824 | 0.19838 | 0.26846 | 0.0014495 | 0.010824 | 0.010824 | 0 | 0 | 0 | 0.46684 | 0 | 0.19838 | 0.26846 | 0 | 0.0014495 | 0 | 0 | 0 | 0.0014495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино с разукрупнением респределительной линии -0,4км. Коррект.: 0,85км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.62331 | 0.63243 | 0.037998 | 0.27743 | 0.31271 | 0.004298 | 0.49221 | 0.037998 | 0.21464 | 0.23957 | 0 | 0.13593 | 0 | 0.062792 | 0.073134 | 0 | 0.004298 | 0 | 0 | 0 | 0.004298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51942 | 0.52703 | 0.031665 | 0.23119 | 0.26059 | 0.0035816 | 0.41017 | 0.031665 | 0.17887 | 0.19964 | 0 | 0.11327 | 0 | 0.052326 | 0.060945 | 0 | 0.0035816 | 0 | 0 | 0 | 0.0035816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 ул. Гуськова п. Нарышкино -0,55км Коррект.: Участок ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 от опоры №12 - 12/10 с переводом питания от ТП 016.07 -0,592 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.47061 | 0.47573 | 0.015323 | 0.19883 | 0.25859 | 0.0029934 | 0.015323 | 0.015323 | 0 | 0 | 0 | 0.31477 | 0 | 0.13478 | 0.18 | 0 | 0.14564 | 0 | 0.064056 | 0.078588 | 0.0029934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39218 | 0.39645 | 0.012769 | 0.16569 | 0.21549 | 0.0024945 | 0.012769 | 0.012769 | 0 | 0 | 0 | 0.26231 | 0 | 0.11231 | 0.15 | 0 | 0.12137 | 0 | 0.05338 | 0.06549 | 0.0024945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Ленина п. Нарышкино -0,2км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" оп. №114 - ТП 012 п. Нарышкино -0,223 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.77041 | 0.70687 | 0.0077486 | 0.31434 | 0.38366 | 0.0011276 | 0.0077486 | 0.0077486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69912 | 0 | 0.31434 | 0.38366 | 0.0011276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64201 | 0.58906 | 0.0064572 | 0.26195 | 0.31971 | 0.00093965 | 0.0064572 | 0.0064572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5826 | 0 | 0.26195 | 0.31971 | 0.00093965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 ул. Заводская п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии -0,18км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.2217 | 0.24469 | 0 | 0.050997 | 0.19278 | 0.00091015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24469 | 0 | 0.050997 | 0.19278 | 0.00091015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18475 | 0.20391 | 0 | 0.042498 | 0.16065 | 0.00075846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20391 | 0 | 0.042498 | 0.16065 | 0.00075846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 011 п. Залегощь, ул. Верховская -0,651 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.50449 | 0.54697 | 0.018726 | 0.24194 | 0.28302 | 0.0032917 | 0.54368 | 0.018726 | 0.24194 | 0.28302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032917 | 0 | 0 | 0 | 0.0032917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42041 | 0.45581 | 0.015605 | 0.20161 | 0.23585 | 0.0027431 | 0.45307 | 0.015605 | 0.20161 | 0.23585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027431 | 0 | 0 | 0 | 0.0027431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 011 п. Залегощь, ул. Верховская -0,946 км . | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.64198 | 0.73198 | 0.024835 | 0.31323 | 0.38913 | 0.0047834 | 0.024835 | 0.024835 | 0 | 0 | 0 | 0.70236 | 0 | 0.31323 | 0.38913 | 0 | 0.0047834 | 0 | 0 | 0 | 0.0047834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53498 | 0.60998 | 0.020696 | 0.26103 | 0.32427 | 0.0039861 | 0.020696 | 0.020696 | 0 | 0 | 0 | 0.5853 | 0 | 0.26103 | 0.32427 | 0 | 0.0039861 | 0 | 0 | 0 | 0.0039861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 г. Новосиль, ул. Коммунаров, Луначарского -1,52км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 007 г. Новосиль, ул. Урицкого -0,475км Коррект 0,356км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.33193 | 0.33549 | 0.009189 | 0.15908 | 0.16542 | 0.0018001 | 0.33369 | 0.009189 | 0.15908 | 0.16542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018001 | 0 | 0 | 0 | 0.0018001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2766 | 0.27958 | 0.0076575 | 0.13257 | 0.13785 | 0.0015001 | 0.27808 | 0.0076575 | 0.13257 | 0.13785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015001 | 0 | 0 | 0 | 0.0015001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №25 ПС Залегощь оп. №№1-43 с совместным подвесом ВЛИ 0,4 кВ -1,654 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.8955 | 1.9646 | 0.041475 | 0.61859 | 1.3045 | 0 | 0.041475 | 0.041475 | 0 | 0 | 0 | 0.94729 | 0 | 0.2714 | 0.67589 | 0 | 0.9758 | 0 | 0.34719 | 0.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5796 | 1.6371 | 0.034562 | 0.5155 | 1.0871 | 0 | 0.034562 | 0.034562 | 0 | 0 | 0 | 0.78941 | 0 | 0.22617 | 0.56324 | 0 | 0.81316 | 0 | 0.28933 | 0.52384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 003 ул. Советская п. Кромы -0,275км Коррек.:0,237 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.25186 | 0.25321 | 0.0065813 | 0.1298 | 0.11682 | 0 | 0.0065813 | 0.0065813 | 0 | 0 | 0 | 0.24662 | 0 | 0.1298 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20988 | 0.211 | 0.0054844 | 0.10817 | 0.097353 | 0 | 0.0054844 | 0.0054844 | 0 | 0 | 0 | 0.20552 | 0 | 0.10817 | 0.097353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 011 пер. Газопроводский, пос. СХТ п. Кромы -0,565км Коррект.: -0,441км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.55747 | 0.56613 | 0.014951 | 0.23408 | 0.31487 | 0.0022299 | 0.014951 | 0.014951 | 0 | 0 | 0 | 0.54895 | 0 | 0.23408 | 0.31487 | 0 | 0.0022299 | 0 | 0 | 0 | 0.0022299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46456 | 0.47177 | 0.012459 | 0.19507 | 0.26239 | 0.0018582 | 0.012459 | 0.012459 | 0 | 0 | 0 | 0.45746 | 0 | 0.19507 | 0.26239 | 0 | 0.0018582 | 0 | 0 | 0 | 0.0018582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 12 ТП 002 ул. Советская, г. Дмитровск-0,6км Коррект.: -0,505 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.57972 | 0.58947 | 0.012567 | 0.24319 | 0.33371 | 0 | 0.012567 | 0.012567 | 0 | 0 | 0 | 0.5769 | 0 | 0.24319 | 0.33371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4831 | 0.49122 | 0.010472 | 0.20266 | 0.27809 | 0 | 0.010472 | 0.010472 | 0 | 0 | 0 | 0.48075 | 0 | 0.20266 | 0.27809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 010, ул. Красная, г. Дмитровск -0,5км Коррект.: 0,504 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.5586 | 0.60415 | 0.015572 | 0.24877 | 0.33726 | 0.0025484 | 0.015572 | 0.015572 | 0 | 0 | 0 | 0.58603 | 0 | 0.24877 | 0.33726 | 0 | 0.0025484 | 0 | 0 | 0 | 0.0025484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4655 | 0.50346 | 0.012976 | 0.20731 | 0.28105 | 0.0021237 | 0.012976 | 0.012976 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 0 | 0.20731 | 0.28105 | 0 | 0.0021237 | 0 | 0 | 0 | 0.0021237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 003 ул. Комсомольская, ул. Красная с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,8км Коррект.:1,877 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.8846 | 1.957 | 0.044554 | 0.95598 | 0.94692 | 0.0094909 | 1.9475 | 0.044554 | 0.95598 | 0.94692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094909 | 0 | 0 | 0 | 0.0094909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5705 | 1.6308 | 0.037129 | 0.79665 | 0.7891 | 0.0079091 | 1.6229 | 0.037129 | 0.79665 | 0.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079091 | 0 | 0 | 0 | 0.0079091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 012 пер. Куренцова, гаражи, п. Кромы с переводом питания на ТП 023 -0,317км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.20818 | 0.21379 | 0.0089407 | 0.10005 | 0.1048 | 0 | 0.21379 | 0.0089407 | 0.10005 | 0.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17349 | 0.17816 | 0.0074506 | 0.083373 | 0.087332 | 0 | 0.17816 | 0.0074506 | 0.083373 | 0.087332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ Пенькозавод от опоры №12 до опоры №25 г. Дмитровск - 0,718 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.90716 | 0.91306 | 0.018974 | 0.26064 | 0.62967 | 0.0037822 | 0.018974 | 0.018974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89409 | 0 | 0.26064 | 0.62967 | 0.0037822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75596 | 0.76089 | 0.015812 | 0.2172 | 0.52472 | 0.0031518 | 0.015812 | 0.015812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74507 | 0 | 0.2172 | 0.52472 | 0.0031518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 38.5593 | 42.1238 | 0.30082 | 28.4345 | 13.3587 | 0.029727 | 0.98644 | 0.15773 | 0.4641 | 0.36461 | 0 | 9.4331 | 0.015923 | 6.4377 | 2.9795 | 0 | 19.7427 | 0.1062 | 13.8151 | 5.7917 | 0.029727 | 11.9615 | 0.020962 | 7.7176 | 4.2229 | 0 | 32.1328 | 35.1032 | 0.25069 | 23.6954 | 11.1323 | 0.024772 | 0.82203 | 0.13144 | 0.38675 | 0.30384 | 0 | 7.8609 | 0.013269 | 5.3647 | 2.4829 | 0 | 16.4523 | 0.088504 | 11.5126 | 4.8264 | 0.024772 | 9.9679 | 0.017469 | 6.4314 | 3.5191 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 г.Орел -0,48км Коррект.: -0,494км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 3.1326 | 3.121 | 0.015369 | 2.1859 | 0.91716 | 0.0024979 | 0.00672 | 0.00672 | 0 | 0 | 0 | 3.1031 | 0 | 2.1859 | 0.91716 | 0 | 0.0024979 | 0 | 0 | 0 | 0.0024979 | 0.008649 | 0.008649 | 0 | 0 | 0 | 2.6105 | 2.6008 | 0.012807 | 1.8216 | 0.7643 | 0.0020816 | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 2.5859 | 0 | 1.8216 | 0.7643 | 0 | 0.0020816 | 0 | 0 | 0 | 0.0020816 | 0.0072075 | 0.0072075 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 г.Орел - 0,22км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.80548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04 г.Орел -0,3 км Коррект.: -0,18км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.66306 | 1.6257 | 0 | 1.1625 | 0.46315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6257 | 0 | 1.1625 | 0.46315 | 0 | 0.55255 | 1.3547 | 0 | 0.96878 | 0.38596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0.96878 | 0.38596 | 0
| КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 г.Орел -0,3км Коррект.: -0,393км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 2.8314 | 3.0747 | 0.013143 | 2.2728 | 0.78675 | 0.0019872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7367 | 0.006912 | 2.1276 | 0.6002 | 0.0019872 | 0.33803 | 0.006231 | 0.14525 | 0.18655 | 0 | 2.3595 | 2.5623 | 0.010953 | 1.894 | 0.65563 | 0.001656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2806 | 0.00576 | 1.773 | 0.50017 | 0.001656 | 0.28169 | 0.0051925 | 0.12104 | 0.15546 | 0
| КЛ-6кВ ТП 065.01 - ТП 064.04 г.Орел -0,238км Коррект.:-0,235 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.84768 | 0.83334 | 0.0034431 | 0.4641 | 0.36461 | 0.0011883 | 0.82871 | 0 | 0.4641 | 0.36461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046313 | 0.0034431 | 0 | 0 | 0.0011883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7064 | 0.69445 | 0.0028692 | 0.38675 | 0.30384 | 0.00099021 | 0.69059 | 0 | 0.38675 | 0.30384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038594 | 0.0028692 | 0 | 0 | 0.00099021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 043.02 -ТП 044.04 г.Орел - 0,15км Коррект.: 0,385км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 2.7687 | 2.9952 | 0.012994 | 2.2391 | 0.74113 | 0.0019467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9891 | 0.006912 | 2.2391 | 0.74113 | 0.0019467 | 0.0060822 | 0.0060822 | 0 | 0 | 0 | 2.3072 | 2.496 | 0.010829 | 1.8659 | 0.61761 | 0.0016223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4909 | 0.00576 | 1.8659 | 0.61761 | 0.0016223 | 0.0050685 | 0.0050685 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ №434 ПС Советская - ТП 082.04 г.Орел -0,624 Коррект.: -0,708км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 3.0939 | 3.5148 | 0.031847 | 2.0194 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1569 | 0.031847 | 1.8849 | 1.2402 | 0 | 0.35788 | 0 | 0.13454 | 0.22334 | 0 | 2.5783 | 2.929 | 0.026539 | 1.6828 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6308 | 0.026539 | 1.5707 | 1.0335 | 0 | 0.29823 | 0 | 0.11211 | 0.18612 | 0
| КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 г.Орел -0,52км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.3237 | 5.0126 | 0 | 3.7031 | 1.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0126 | 0 | 3.7031 | 1.3095 | 0 | 1.1031 | 4.1772 | 0 | 3.0859 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1772 | 0 | 3.0859 | 1.0912 | 0
| КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 г.Орел-0,47км Коррект.: -0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 3.5771 | 3.6265 | 0.023885 | 2.7499 | 0.85039 | 0.0022754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6265 | 0.023885 | 2.7499 | 0.85039 | 0.0022754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 3.0221 | 0.019904 | 2.2916 | 0.70866 | 0.0018962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0221 | 0.019904 | 2.2916 | 0.70866 | 0.0018962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ-0,4кВ №10 №02 ТП079 - ВРУ№1 Общежитие института сельхозакадемии г.Орел -0,48км Коррект.: (2х0,117)=0,234 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.56338 | 0.55463 | 0.0080795 | 0.33558 | 0.20978 | 0.0011832 | 0.00672 | 0.00672 | 0 | 0 | 0 | 0.54536 | 0 | 0.33558 | 0.20978 | 0 | 0.0025427 | 0.0013595 | 0 | 0 | 0.0011832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46948 | 0.46219 | 0.0067329 | 0.27965 | 0.17482 | 0.000986 | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.45447 | 0 | 0.27965 | 0.17482 | 0 | 0.0021189 | 0.0011329 | 0 | 0 | 0.000986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участок КЛ-6кВ ТП663.05 - ТП677.01 г. Орел -0,240 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.5754 | 1.2743 | 0.015923 | 1.0073 | 0.25015 | 0.000986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015923 | 0.015923 | 0 | 0 | 0 | 1.2545 | 0 | 1.0034 | 0.25015 | 0.000986 | 0.0038479 | 0 | 0.0038479 | 0 | 0 | 1.3128 | 1.0619 | 0.013269 | 0.83938 | 0.20846 | 0.00082167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013269 | 0.013269 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0 | 0.83618 | 0.20846 | 0.00082167 | 0.0032066 | 0 | 0.0032066 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП822.01 - ТП821.03 г. Орел - 0,3км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.4275 | 1.5908 | 0.023885 | 0.94743 | 0.61801 | 0.0015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025402 | 0.023885 | 0 | 0 | 0.0015169 | 1.5654 | 0 | 0.94743 | 0.61801 | 0 | 1.1896 | 1.3257 | 0.019904 | 0.78953 | 0.51501 | 0.0012641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021168 | 0.019904 | 0 | 0 | 0.0012641 | 1.3045 | 0 | 0.78953 | 0.51501 | 0
| КЛ-10кВ ТП808.06 - ТП822.01 г. Орел - 0,238км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.2677 | 1.3837 | 0.0079617 | 0.84462 | 0.53107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079617 | 0.0079617 | 0 | 0 | 0 | 1.3757 | 0 | 0.84462 | 0.53107 | 0 | 1.0564 | 1.153 | 0.0066347 | 0.70385 | 0.44256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066347 | 0.0066347 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0 | 0.70385 | 0.44256 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" - ТП 008 г. Мценск -0,6км. Коррект.:-0,464 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 2.7799 | 2.6765 | 0.0076416 | 1.822 | 0.84684 | 0 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0.92615 | 0 | 0.67876 | 0.24739 | 0 | 1.5821 | 0 | 1.073 | 0.50911 | 0 | 0.16056 | 0 | 0.070219 | 0.090342 | 0 | 2.3166 | 2.2304 | 0.006368 | 1.5183 | 0.7057 | 0 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0.77179 | 0 | 0.56563 | 0.20616 | 0 | 1.3184 | 0 | 0.89419 | 0.42426 | 0 | 0.1338 | 0 | 0.058516 | 0.075285 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008 г. Мценск -0,604км. Коррек.:0,623 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 3.5189 | 3.5407 | 0.014901 | 2.4432 | 1.0826 | 0 | 0.014901 | 0.014901 | 0 | 0 | 0 | 2.3439 | 0 | 1.6741 | 0.66979 | 0 | 1.1819 | 0 | 0.7691 | 0.41278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9324 | 2.9505 | 0.012418 | 2.036 | 0.90214 | 0 | 0.012418 | 0.012418 | 0 | 0 | 0 | 1.9532 | 0 | 1.3951 | 0.55816 | 0 | 0.9849 | 0 | 0.64092 | 0.34398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны - 0,07км Коррект.: -0,114км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.12983 | 0.1301 | 0.0076416 | 0.066913 | 0.054919 | 0.00062699 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0.12183 | 0 | 0.066913 | 0.054919 | 0 | 0.00062699 | 0 | 0 | 0 | 0.00062699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10819 | 0.10842 | 0.006368 | 0.055761 | 0.045766 | 0.00052249 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0.10153 | 0 | 0.055761 | 0.045766 | 0 | 0.00052249 | 0 | 0 | 0 | 0.00052249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны -0,09км Коррект.: -0,159км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.18824 | 0.1874 | 0.0076416 | 0.10573 | 0.073167 | 0.00085453 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 | 0 | 0.10573 | 0.073167 | 0 | 0.00085453 | 0 | 0 | 0 | 0.00085453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15686 | 0.15616 | 0.006368 | 0.08811 | 0.060973 | 0.00071211 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0.14908 | 0 | 0.08811 | 0.060973 | 0 | 0.00071211 | 0 | 0 | 0 | 0.00071211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны -0,08км Коррект.: -0,064км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.089417 | 0.08868 | 0.0076416 | 0.047011 | 0.033653 | 0.00037417 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0.080664 | 0 | 0.047011 | 0.033653 | 0 | 0.00037417 | 0 | 0 | 0 | 0.00037417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074514 | 0.0739 | 0.006368 | 0.039176 | 0.028044 | 0.00031181 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0.06722 | 0 | 0.039176 | 0.028044 | 0 | 0.00031181 | 0 | 0 | 0 | 0.00031181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны -0,1км Коррект.: -0,145км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.20578 | 0.20568 | 0.0076416 | 0.093961 | 0.10334 | 0.00074329 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0.1973 | 0 | 0.093961 | 0.10334 | 0 | 0.00074329 | 0 | 0 | 0 | 0.00074329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17148 | 0.1714 | 0.006368 | 0.0783 | 0.086113 | 0.00061941 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0.16441 | 0 | 0.0783 | 0.086113 | 0 | 0.00061941 | 0 | 0 | 0 | 0.00061941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны -0,08км Коррект.: -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.13811 | 0.13895 | 0.0076416 | 0.06823 | 0.062506 | 0.00057643 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13131 | 0 | 0.06823 | 0.062506 | 0.00057643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11509 | 0.1158 | 0.006368 | 0.056858 | 0.052089 | 0.00048036 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10943 | 0 | 0.056858 | 0.052089 | 0.00048036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны -0,49км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 ул. Мира г. Ливны -0,58км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 3.0775 | 2.0369 | 0.014404 | 1.1932 | 0.82627 | 0.0030338 | 0.014404 | 0.014404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 0 | 1.1932 | 0.82627 | 0.0030338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5646 | 1.6974 | 0.012004 | 0.99431 | 0.68856 | 0.0025282 | 0.012004 | 0.012004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6854 | 0 | 0.99431 | 0.68856 | 0.0025282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км Коррект.: -0,278км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.73926 | 0.76484 | 0.0094374 | 0.353 | 0.401 | 0.0014057 | 0.0094374 | 0.0094374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014057 | 0 | 0 | 0 | 0.0014057 | 0.754 | 0 | 0.353 | 0.401 | 0 | 0.61605 | 0.63737 | 0.0078645 | 0.29416 | 0.33417 | 0.0011714 | 0.0078645 | 0.0078645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011714 | 0 | 0 | 0 | 0.0011714 | 0.62833 | 0 | 0.29416 | 0.33417 | 0
| КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км Коррект.: -0,278км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.72982 | 0.75446 | 0 | 0.35305 | 0.4 | 0.0014057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014057 | 0 | 0 | 0 | 0.0014057 | 0.75305 | 0 | 0.35305 | 0.4 | 0 | 0.60819 | 0.62871 | 0 | 0.29421 | 0.33333 | 0.0011714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011714 | 0 | 0 | 0 | 0.0011714 | 0.62754 | 0 | 0.29421 | 0.33333 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 ул. Мира, ул. Гайдара г. Ливны -0,2км Коррект.: -0,23км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.84552 | 0.84523 | 0.0062088 | 0.46315 | 0.37464 | 0.0012338 | 0.0062088 | 0.0062088 | 0 | 0 | 0 | 0.83779 | 0 | 0.46315 | 0.37464 | 0 | 0.0012338 | 0 | 0 | 0 | 0.0012338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7046 | 0.70436 | 0.005174 | 0.38596 | 0.3122 | 0.0010281 | 0.005174 | 0.005174 | 0 | 0 | 0 | 0.69816 | 0 | 0.38596 | 0.3122 | 0 | 0.0010281 | 0 | 0 | 0 | 0.0010281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны -0,15км Коррект.: -0,204км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.22952 | 0.21547 | 0.0076416 | 0.12117 | 0.085577 | 0.0010821 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0.20675 | 0 | 0.12117 | 0.085577 | 0 | 0.0010821 | 0 | 0 | 0 | 0.0010821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19126 | 0.17956 | 0.006368 | 0.10098 | 0.071314 | 0.00090172 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0.17229 | 0 | 0.10098 | 0.071314 | 0 | 0.00090172 | 0 | 0 | 0 | 0.00090172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны -0,11км Коррект.: -0,102км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.13048 | 0.11915 | 0.0076416 | 0.064257 | 0.046686 | 0.00056632 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0.11094 | 0 | 0.064257 | 0.046686 | 0 | 0.00056632 | 0 | 0 | 0 | 0.00056632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10873 | 0.099292 | 0.006368 | 0.053548 | 0.038905 | 0.00047193 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0.092453 | 0 | 0.053548 | 0.038905 | 0 | 0.00047193 | 0 | 0 | 0 | 0.00047193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №2 ТП 047 до ж/д №1 по ул. Селищева г. Ливны - 0,111 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.19429 | 0.19365 | 0.0076416 | 0.12796 | 0.057435 | 0.00061182 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0.18539 | 0 | 0.12796 | 0.057435 | 0 | 0.00061182 | 0 | 0 | 0 | 0.00061182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16191 | 0.16137 | 0.006368 | 0.10663 | 0.047863 | 0.00050985 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0.10663 | 0.047863 | 0 | 0.00050985 | 0 | 0 | 0 | 0.00050985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 144 до ВРУ ж/д №1 по ул. Победы г. Ливны -0,16км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.59374 | 0.58771 | 0.0076416 | 0.47318 | 0.10597 | 0.00091015 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0.57916 | 0 | 0.47318 | 0.10597 | 0 | 0.00091015 | 0 | 0 | 0 | 0.00091015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49478 | 0.48976 | 0.006368 | 0.39432 | 0.088311 | 0.00075846 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0.48263 | 0 | 0.39432 | 0.088311 | 0 | 0.00075846 | 0 | 0 | 0 | 0.00075846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 142 до ВРУ ж/д №5 по ул. Денисова г. Ливны -0,215 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.53693 | 0.47595 | 0.0076416 | 0.33658 | 0.13067 | 0.0010669 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46831 | 0 | 0.33658 | 0.13067 | 0.0010669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44744 | 0.39663 | 0.006368 | 0.28048 | 0.10889 | 0.00088908 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39026 | 0 | 0.28048 | 0.10889 | 0.00088908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ВРУ ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,110км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.32931 | 0.32778 | 0.0076416 | 0.25792 | 0.061666 | 0.0005562 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32014 | 0 | 0.25792 | 0.061666 | 0.0005562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27443 | 0.27315 | 0.006368 | 0.21493 | 0.051388 | 0.0004635 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26678 | 0 | 0.21493 | 0.051388 | 0.0004635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 015 до ВРУ столовой МБОУ СОШ №1 по ул. Кирова г. Ливны -0,21 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.22532 | 0.22757 | 0.0076416 | 0.11221 | 0.10661 | 0.0010972 | 0.0076416 | 0.0076416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21992 | 0 | 0.11221 | 0.10661 | 0.0010972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0.18964 | 0.006368 | 0.093511 | 0.088845 | 0.00091436 | 0.006368 | 0.006368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18327 | 0 | 0.093511 | 0.088845 | 0.00091436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.893 | 6.5007 | 0 | 0.25562 | 6.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5007 | 0 | 0.25562 | 6.2451 | 0 | 4.9109 | 5.4173 | 0 | 0.21302 | 5.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4173 | 0 | 0.21302 | 5.2042 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 5.893 | 6.5007 | 0 | 0.25562 | 6.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5007 | 0 | 0.25562 | 6.2451 | 0 | 4.9109 | 5.4173 | 0 | 0.21302 | 5.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4173 | 0 | 0.21302 | 5.2042 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №135 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №9.2 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.74542 | 0.90435 | 0 | 0.030109 | 0.87424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90435 | 0 | 0.030109 | 0.87424 | 0 | 0.62119 | 0.75362 | 0 | 0.02509 | 0.72853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75362 | 0 | 0.02509 | 0.72853 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №28 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.87934 | 0.91798 | 0 | 0.031772 | 0.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91798 | 0 | 0.031772 | 0.8862 | 0 | 0.73278 | 0.76498 | 0 | 0.026477 | 0.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76498 | 0 | 0.026477 | 0.7385 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнеогии (ПСС-10 Реклоузер + ПКУ) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№12 ПС "Район В" ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №24, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №25, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №63 ВЛ 10кВ №27 ПС-Красная Заря п. Красная Заря -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнеогии ПСС-10 Реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 1.0055 | 1.0057 | 0 | 0.048828 | 0.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0 | 0.048828 | 0.9569 | 0 | 0.83796 | 0.8381 | 0 | 0.04069 | 0.79741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8381 | 0 | 0.04069 | 0.79741 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка Кольцевая связь ф. 7 с ф. 4. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.91696 | 0.95912 | 0 | 0.041187 | 0.91793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95912 | 0 | 0.041187 | 0.91793 | 0 | 0.76414 | 0.79927 | 0 | 0.034322 | 0.76494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79927 | 0 | 0.034322 | 0.76494 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 62-63 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.91696 | 0.94018 | 0 | 0.042508 | 0.89767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94018 | 0 | 0.042508 | 0.89767 | 0 | 0.76414 | 0.78348 | 0 | 0.035424 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78348 | 0 | 0.035424 | 0.74806 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 83-84 ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №72 п. Нарышкино -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №143 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.74389 | 0.90031 | 0 | 0.035679 | 0.86463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90031 | 0 | 0.035679 | 0.86463 | 0 | 0.61991 | 0.75026 | 0 | 0.029733 | 0.72053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75026 | 0 | 0.029733 | 0.72053 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №84 ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №7 п/с 110/35/10 кВ «Дмитровская» на ТП 015 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.68491 | 0.87306 | 0 | 0.025537 | 0.84752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87306 | 0 | 0.025537 | 0.84752 | 0 | 0.57076 | 0.72755 | 0 | 0.021281 | 0.70627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72755 | 0 | 0.021281 | 0.70627 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 45.8437 | 45.5759 | 0 | 15.418 | 30.1579 | 0 | 2.9912 | 0 | 1.4824 | 1.5088 | 0 | 0.99242 | 0 | 0.20694 | 0.78548 | 0 | 15.0043 | 0 | 5.0878 | 9.9166 | 0 | 26.5879 | 0 | 8.6409 | 17.947 | 0 | 38.2031 | 37.9799 | 0 | 12.8483 | 25.1316 | 0 | 2.4927 | 0 | 1.2353 | 1.2574 | 0 | 0.82702 | 0 | 0.17245 | 0.65457 | 0 | 12.5036 | 0 | 4.2398 | 8.2638 | 0 | 22.1566 | 0 | 7.2008 | 14.9559 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 43.9937 | 44.4313 | 0 | 14.77 | 29.6614 | 0 | 2.4267 | 0 | 1.1831 | 1.2436 | 0 | 0.99242 | 0 | 0.20694 | 0.78548 | 0 | 15.0043 | 0 | 5.0878 | 9.9166 | 0 | 26.0079 | 0 | 8.2922 | 17.7157 | 0 | 36.6614 | 37.0261 | 0 | 12.3083 | 24.7178 | 0 | 2.0222 | 0 | 0.98588 | 1.0363 | 0 | 0.82702 | 0 | 0.17245 | 0.65457 | 0 | 12.5036 | 0 | 4.2398 | 8.2638 | 0 | 21.6732 | 0 | 6.9102 | 14.7631 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 43.9937 | 44.4313 | 0 | 14.77 | 29.6614 | 0 | 2.4267 | 0 | 1.1831 | 1.2436 | 0 | 0.99242 | 0 | 0.20694 | 0.78548 | 0 | 15.0043 | 0 | 5.0878 | 9.9166 | 0 | 26.0079 | 0 | 8.2922 | 17.7157 | 0 | 36.6614 | 37.0261 | 0 | 12.3083 | 24.7178 | 0 | 2.0222 | 0 | 0.98588 | 1.0363 | 0 | 0.82702 | 0 | 0.17245 | 0.65457 | 0 | 12.5036 | 0 | 4.2398 | 8.2638 | 0 | 21.6732 | 0 | 6.9102 | 14.7631 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.25802 | 0 | 0.11025 | 0.14777 | 0 | 0.25802 | 0 | 0.11025 | 0.14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21107 | 0.21502 | 0 | 0.091877 | 0.12314 | 0 | 0.21502 | 0 | 0.091877 | 0.12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.25367 | 0 | 0.10813 | 0.14554 | 0 | 0.25367 | 0 | 0.10813 | 0.14554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21107 | 0.21139 | 0 | 0.090105 | 0.12128 | 0 | 0.21139 | 0 | 0.090105 | 0.12128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.24117 | 0 | 0.12705 | 0.11412 | 0 | 0.24117 | 0 | 0.12705 | 0.11412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.20097 | 0 | 0.10587 | 0.095103 | 0 | 0.20097 | 0 | 0.10587 | 0.095103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.25332 | 0 | 0.13173 | 0.1216 | 0 | 0.25332 | 0 | 0.13173 | 0.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.2111 | 0 | 0.10977 | 0.10133 | 0 | 0.2111 | 0 | 0.10977 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.25049 | 0 | 0.11866 | 0.13183 | 0 | 0.25049 | 0 | 0.11866 | 0.13183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.20874 | 0 | 0.098882 | 0.10986 | 0 | 0.20874 | 0 | 0.098882 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.24465 | 0 | 0.13781 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24465 | 0 | 0.13781 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.20388 | 0 | 0.11484 | 0.089038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20388 | 0 | 0.11484 | 0.089038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (1357 объекта) г. Орел ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -31 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 7.7624 | 7.6508 | 0 | 2.0431 | 5.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90962 | 0 | 0.13786 | 0.77176 | 0 | 2.8065 | 0 | 0.79384 | 2.0127 | 0 | 3.9347 | 0 | 1.1114 | 2.8233 | 0 | 6.4687 | 6.3757 | 0 | 1.7026 | 4.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75802 | 0 | 0.11489 | 0.64313 | 0 | 2.3388 | 0 | 0.66153 | 1.6772 | 0 | 3.2789 | 0 | 0.92619 | 2.3527 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.2504 | 0.25153 | 0 | 0.073786 | 0.17774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25153 | 0 | 0.073786 | 0.17774 | 0 | 0.20867 | 0.20961 | 0 | 0.061489 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | 0 | 0.061489 | 0.14812 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП 031 (55 объектов) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-10шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 2.504 | 2.5393 | 0 | 0.80515 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77626 | 0 | 0.27787 | 0.49839 | 0 | 1.763 | 0 | 0.52728 | 1.2357 | 0 | 2.0867 | 2.1161 | 0 | 0.67096 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64688 | 0 | 0.23156 | 0.41532 | 0 | 1.4692 | 0 | 0.4394 | 1.0298 | 0
| Мценский ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.25632 | 0 | 0.12701 | 0.12931 | 0 | 0.25632 | 0 | 0.12701 | 0.12931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21107 | 0.2136 | 0 | 0.10584 | 0.10776 | 0 | 0.2136 | 0 | 0.10584 | 0.10776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.2533 | 0 | 0.11617 | 0.13712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2533 | 0 | 0.11617 | 0.13712 | 0 | 0.21107 | 0.21108 | 0 | 0.096811 | 0.11427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21108 | 0 | 0.096811 | 0.11427 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.25374 | 0 | 0.1222 | 0.13155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25374 | 0 | 0.1222 | 0.13155 | 0 | 0.21107 | 0.21145 | 0 | 0.10183 | 0.10962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21145 | 0 | 0.10183 | 0.10962 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (90 объекта) г.Мценск. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-20шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 5.008 | 5.0353 | 0 | 1.5846 | 3.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0 | 0.5021 | 1.0008 | 0 | 3.5323 | 0 | 1.0825 | 2.4499 | 0 | 4.1733 | 4.1961 | 0 | 1.3205 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2524 | 0 | 0.41841 | 0.83403 | 0 | 2.9436 | 0 | 0.90206 | 2.0415 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.24143 | 0 | 0.12319 | 0.11824 | 0 | 0.15863 | 0 | 0.054117 | 0.10451 | 0 | 0.082802 | 0 | 0.069074 | 0.013728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.20119 | 0 | 0.10266 | 0.098531 | 0 | 0.13219 | 0 | 0.045098 | 0.08709 | 0 | 0.069001 | 0 | 0.057561 | 0.01144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.24394 | 0 | 0.12129 | 0.12265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24394 | 0 | 0.12129 | 0.12265 | 0 | 0.20154 | 0.20328 | 0 | 0.10108 | 0.10221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20328 | 0 | 0.10108 | 0.10221 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от (95 объекта) г.Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-35шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 8.764 | 8.8912 | 0 | 2.9201 | 5.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7423 | 0 | 1.2406 | 2.5017 | 0 | 5.1489 | 0 | 1.6794 | 3.4694 | 0 | 7.3033 | 7.4093 | 0 | 2.4334 | 4.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1186 | 0 | 1.0339 | 2.0847 | 0 | 4.2907 | 0 | 1.3995 | 2.8912 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.24281 | 0 | 0.12814 | 0.11467 | 0 | 0.24281 | 0 | 0.12814 | 0.11467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.20234 | 0 | 0.10678 | 0.09556 | 0 | 0.20234 | 0 | 0.10678 | 0.09556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (90 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-12шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 3.0048 | 3.0899 | 0 | 1.0247 | 2.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0 | 0.34182 | 0.66643 | 0 | 2.0816 | 0 | 0.68288 | 1.3987 | 0 | 2.504 | 2.5749 | 0 | 0.85392 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84021 | 0 | 0.28485 | 0.55535 | 0 | 1.7347 | 0 | 0.56907 | 1.1656 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (93 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-18 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 4.5072 | 4.537 | 0 | 1.4278 | 3.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0.34354 | 0.66616 | 0 | 3.5273 | 0 | 1.0843 | 2.443 | 0 | 3.756 | 3.7808 | 0 | 1.1899 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84141 | 0 | 0.28628 | 0.55513 | 0 | 2.9394 | 0 | 0.90358 | 2.0358 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 и объекты электроснабжения от ТП 009.01 п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объект) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 и объекты электроснабжения от ТП 002.04 п. Нарышкино, ул. Гуськова - (69 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 и объекты электроснабжения от ТП 007.01п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома — (10 объектов) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома.Коррект. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.21162 | 0 | 0.11176 | 0.099864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21162 | 0 | 0.11176 | 0.099864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21107 | 0.17635 | 0 | 0.093132 | 0.08322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 0 | 0.093132 | 0.08322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 и объекты электроснабжения от ТП 003.02 п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома Коррек. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.2131 | 0 | 0.11163 | 0.10147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2131 | 0 | 0.11163 | 0.10147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.17758 | 0 | 0.093025 | 0.084556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17758 | 0 | 0.093025 | 0.084556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома Коррек. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.21051 | 0 | 0.11015 | 0.10036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21051 | 0 | 0.11015 | 0.10036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.17543 | 0 | 0.091794 | 0.083633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17543 | 0 | 0.091794 | 0.083633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-13шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 3.2552 | 3.4584 | 0 | 1.2359 | 2.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0.51874 | 0.99889 | 0 | 1.9407 | 0 | 0.7172 | 1.2235 | 0 | 2.7127 | 2.882 | 0 | 1.0299 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2647 | 0 | 0.43228 | 0.8324 | 0 | 1.6173 | 0 | 0.59767 | 1.0196 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.25352 | 0 | 0.14089 | 0.11263 | 0 | 0.25352 | 0 | 0.14089 | 0.11263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.21127 | 0 | 0.11741 | 0.093861 | 0 | 0.21127 | 0 | 0.11741 | 0.093861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) п. Залегощь ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-10шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 2.504 | 2.5724 | 0 | 0.85286 | 1.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0.34252 | 0.66691 | 0 | 1.5629 | 0 | 0.51034 | 1.0526 | 0 | 2.0867 | 2.1436 | 0 | 0.71072 | 1.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8412 | 0 | 0.28544 | 0.55576 | 0 | 1.3024 | 0 | 0.42529 | 0.87715 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.25871 | 0 | 0.13709 | 0.12163 | 0 | 0.25871 | 0 | 0.13709 | 0.12163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.21559 | 0 | 0.11424 | 0.10135 | 0 | 0.21559 | 0 | 0.11424 | 0.10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) п. Кромы ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-9шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 2.2536 | 2.2654 | 0 | 0.71878 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75145 | 0 | 0.25533 | 0.49612 | 0 | 1.5139 | 0 | 0.46345 | 1.0505 | 0 | 1.878 | 1.8878 | 0 | 0.59898 | 1.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62621 | 0 | 0.21277 | 0.41343 | 0 | 1.2616 | 0 | 0.38621 | 0.87538 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.85 | 1.1446 | 0 | 0.64802 | 0.49659 | 0 | 0.56455 | 0 | 0.29933 | 0.26522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58006 | 0 | 0.34869 | 0.23137 | 0 | 1.5416 | 0.95384 | 0 | 0.54001 | 0.41383 | 0 | 0.47046 | 0 | 0.24944 | 0.22102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48338 | 0 | 0.29057 | 0.19281 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 1.85 | 1.1446 | 0 | 0.64802 | 0.49659 | 0 | 0.56455 | 0 | 0.29933 | 0.26522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58006 | 0 | 0.34869 | 0.23137 | 0 | 1.5416 | 0.95384 | 0 | 0.54001 | 0.41383 | 0 | 0.47046 | 0 | 0.24944 | 0.22102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48338 | 0 | 0.29057 | 0.19281 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в РП 10 г.Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №611 в ТП 414 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.28157 | 0.28202 | 0 | 0.17378 | 0.10824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0.17378 | 0.10824 | 0 | 0.23464 | 0.23502 | 0 | 0.14482 | 0.090199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23502 | 0 | 0.14482 | 0.090199 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №224 в ТП 508 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.28157 | 0.29804 | 0 | 0.17491 | 0.12313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29804 | 0 | 0.17491 | 0.12313 | 0 | 0.23464 | 0.24836 | 0 | 0.14576 | 0.10261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24836 | 0 | 0.14576 | 0.10261 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ с ПКУ на оп.№1 ВЛ 10кВ №10 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.36184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ с ПКУ на оп.№1 ВЛ 10кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.36184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №0 ПС «ПМ» в ТП 152 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.28157 | 0.27724 | 0 | 0.17174 | 0.1055 | 0 | 0.27724 | 0 | 0.17174 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23464 | 0.23103 | 0 | 0.14312 | 0.087916 | 0 | 0.23103 | 0 | 0.14312 | 0.087916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №33 ПС «Пластмасс» опора №1 с ПКУ г. Ливны -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в ТП013 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.28157 | 0.28731 | 0 | 0.12759 | 0.15972 | 0 | 0.28731 | 0 | 0.12759 | 0.15972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23464 | 0.23943 | 0 | 0.10632 | 0.1331 | 0 | 0.23943 | 0 | 0.10632 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ в ПКУ на ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кромская, ответвление к ТП 018 п. Кромы -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.0981 | 36.8237 | 0.27576 | 0.67229 | 5.18 | 30.6956 | 7.1057 | 0 | 0 | 0 | 7.1057 | 0.35748 | 0.037175 | 0.012156 | 0.30815 | 0 | 13.6824 | 0.05976 | 0.44224 | 1.8424 | 11.3381 | 15.6781 | 0.17882 | 0.2179 | 3.0295 | 12.2519 | 30.0818 | 30.6864 | 0.2298 | 0.56025 | 4.3167 | 25.5797 | 5.9214 | 0 | 0 | 0 | 5.9214 | 0.2979 | 0.030979 | 0.01013 | 0.25679 | 0 | 11.402 | 0.0498 | 0.36853 | 1.5353 | 9.4484 | 13.0651 | 0.14902 | 0.18158 | 2.5246 | 10.2099
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.0981 | 36.8237 | 0.27576 | 0.67229 | 5.18 | 30.6956 | 7.1057 | 0 | 0 | 0 | 7.1057 | 0.35748 | 0.037175 | 0.012156 | 0.30815 | 0 | 13.6824 | 0.05976 | 0.44224 | 1.8424 | 11.3381 | 15.6781 | 0.17882 | 0.2179 | 3.0295 | 12.2519 | 30.0818 | 30.6864 | 0.2298 | 0.56025 | 4.3167 | 25.5797 | 5.9214 | 0 | 0 | 0 | 5.9214 | 0.2979 | 0.030979 | 0.01013 | 0.25679 | 0 | 11.402 | 0.0498 | 0.36853 | 1.5353 | 9.4484 | 13.0651 | 0.14902 | 0.18158 | 2.5246 | 10.2099
1.2.4.2.1 | Реконструкция административно-производственных зданий | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 4.7798 | 5.2324 | 0.27576 | 0.59881 | 1.9016 | 2.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037175 | 0.037175 | 0 | 0 | 0 | 2.1078 | 0.05976 | 0.40295 | 1.6451 | 0 | 3.0874 | 0.17882 | 0.19587 | 0.25648 | 2.4562 | 3.9832 | 4.3603 | 0.2298 | 0.49901 | 1.5846 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030979 | 0.030979 | 0 | 0 | 0 | 1.7565 | 0.0498 | 0.33579 | 1.3709 | 0 | 2.5728 | 0.14902 | 0.16322 | 0.21373 | 2.0469
| Реконструкция системы отопления (с переводом на индивидуальное газовое) административно-производственного здания по адресу г.Ливны,ул. Дзержинского, д. 102 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.57159 | 0.62643 | 0.059518 | 0.1257 | 0.44121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037175 | 0.037175 | 0 | 0 | 0 | 0.33083 | 0 | 0.059432 | 0.2714 | 0 | 0.25842 | 0.022343 | 0.066266 | 0.16981 | 0 | 0.47633 | 0.52203 | 0.049598 | 0.10475 | 0.36768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030979 | 0.030979 | 0 | 0 | 0 | 0.2757 | 0 | 0.049527 | 0.22617 | 0 | 0.21535 | 0.018619 | 0.055222 | 0.14151 | 0
| Реконструкция кровли производственного здания г. Болхов, ул. Фрунзе, 9а, Лит. А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.67698 | 0.81237 | 0 | 0.17229 | 0.64008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81237 | 0 | 0.17229 | 0.64008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56415 | 0.67698 | 0 | 0.14357 | 0.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67698 | 0 | 0.14357 | 0.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кровли административного здания п. Залегощь, ул.Пушкина,10 Лит. А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.75401 | 0.90481 | 0 | 0.17123 | 0.73359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90481 | 0 | 0.17123 | 0.73359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62834 | 0.75401 | 0 | 0.14269 | 0.61132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75401 | 0 | 0.14269 | 0.61132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция системы отопления (с переводом на индивидуальное газовое) административно-производственного здания по адресу г. Болхов, ул. Фрунзе, 9а, Лит. А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.2858 | 0.27603 | 0.05976 | 0.1296 | 0.086668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05976 | 0.05976 | 0 | 0 | 0 | 0.21627 | 0 | 0.1296 | 0.086668 | 0 | 0.23816 | 0.23002 | 0.0498 | 0.108 | 0.072223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0.18022 | 0 | 0.108 | 0.072223 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу Г.Орел,ул. Ростовская,20 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.5553 | 0.93707 | 0 | 0 | 0 | 0.93707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93707 | 0 | 0 | 0 | 0.93707 | 0.46275 | 0.78089 | 0 | 0 | 0 | 0.78089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78089 | 0 | 0 | 0 | 0.78089
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу г. Мценск, пер. Перевозный, 13 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.19191 | 0.29217 | 0 | 0 | 0 | 0.29217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29217 | 0 | 0 | 0 | 0.29217 | 0.15993 | 0.24348 | 0 | 0 | 0 | 0.24348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24348 | 0 | 0 | 0 | 0.24348
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу г. Болхов, пер. Фрунзе, 9А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.094047 | 0.13701 | 0 | 0 | 0 | 0.13701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13701 | 0 | 0 | 0 | 0.13701 | 0.078373 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0.11417
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу г.Ливны,ул. Дзержинского, д. 102 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.2908 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.24233 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0.90833
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Колпна ,пер. 2ой Комсомольский, д. 2 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.057229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Долгое,ул. Калинина, 4А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.055796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Красная Заря,ул. Кирова,7 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.05293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п. Русский брод,ул. Завокзальная,12 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.051499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Хомутово,ул. Кооперативная,26 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.076233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Змиевка, ул. Чапаева,20 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.063235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Залегощь, ул. Пушкина,10 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу с.Моховое, ул. Молодежная,2 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.052943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу с.Корсаково, ул. Советская,36 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.052925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Кромы,пер. Сидельникова,15 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Нарышкино, ул. Немкова, 31 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция системы отопления (с переводом на индивидуальное газовое) административно-производственного здания по адресуг. Мценск, пер. Перевозный, 13 (1 этап работ- ПИР) | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.22314 | 0.15648 | 0.15648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15648 | 0.15648 | 0 | 0 | 0 | 0.18595 | 0.1304 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1304 | 0.1304 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2021 | 2.7069 | 2.7951 | 0 | 0.022031 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7951 | 0 | 0.022031 | 2.773 | 0 | 2.2557 | 2.3292 | 0 | 0.018359 | 2.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3292 | 0 | 0.018359 | 2.3109 | 0
| 2021 | J-03512522-1.2.4.2.1-2021 | 2.7069 | 2.7951 | 0 | 0.022031 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7951 | 0 | 0.022031 | 2.773 | 0 | 2.2557 | 2.3292 | 0 | 0.018359 | 2.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3292 | 0 | 0.018359 | 2.3109 | 0
1.2.4.2.3 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2021 | 0.54979 | 0.55689 | 0 | 0.051451 | 0.50544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203 | 0 | 0.012156 | 0.30815 | 0 | 0.23658 | 0 | 0.039295 | 0.19729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45816 | 0.46407 | 0 | 0.042876 | 0.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26692 | 0 | 0.01013 | 0.25679 | 0 | 0.19715 | 0 | 0.032746 | 0.16441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 | J-03512522-1.2.4.2.2-2021 | 0.54979 | 0.55689 | 0 | 0.051451 | 0.50544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203 | 0 | 0.012156 | 0.30815 | 0 | 0.23658 | 0 | 0.039295 | 0.19729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45816 | 0.46407 | 0 | 0.042876 | 0.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26692 | 0 | 0.01013 | 0.25679 | 0 | 0.19715 | 0 | 0.032746 | 0.16441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.4 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 28.0617 | 28.2394 | 0 | 0 | 0 | 28.2394 | 7.1057 | 0 | 0 | 0 | 7.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3381 | 0 | 0 | 0 | 11.3381 | 9.7956 | 0 | 0 | 0 | 9.7956 | 23.3847 | 23.5328 | 0 | 0 | 0 | 23.5328 | 5.9214 | 0 | 0 | 0 | 5.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4484 | 0 | 0 | 0 | 9.4484 | 8.163 | 0 | 0 | 0 | 8.163
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эталонный трансформатор тока ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переносной прибор Энергомонитор ЭМ 3.3Т1-С –10,1000К (кл. т. 0,5) с шунтом 100А. -2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.69124 | 0.77179 | 0 | 0 | 0 | 0.77179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77179 | 0 | 0 | 0 | 0.77179 | 0.57603 | 0.64316 | 0 | 0 | 0 | 0.64316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64316 | 0 | 0 | 0 | 0.64316
| Прибор УПК-02Н-3 - 5шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.32835 | 0.32835 | 0 | 0 | 0 | 0.32835 | 0.32835 | 0 | 0 | 0 | 0.32835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0.27363 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0.27363 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стационарная лаборатория испытания эл.защитных средств и эл..инструмента - 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.66671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабелетрассоискатель АГ-309.20 К (с GPS/ГЛОНАСС модулем) и доп.оборудованием -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.25487 | 0.28856 | 0 | 0 | 0 | 0.28856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28856 | 0 | 0 | 0 | 0.28856 | 0.21239 | 0.24046 | 0 | 0 | 0 | 0.24046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24046 | 0 | 0 | 0 | 0.24046
| БКМ -317 на шасси ГАЗ -3308 -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 3.7972 | 5.448 | 0 | 0 | 0 | 5.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.448 | 0 | 0 | 0 | 5.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1643 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БГМ-1 на шасси МТЗ 82 -1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран -манипулятор R -019 МL ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э -2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 10.556 | 11.1681 | 0 | 0 | 0 | 11.1681 | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8901 | 0 | 0 | 0 | 5.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7967 | 9.3067 | 0 | 0 | 0 | 9.3067 | 4.3983 | 0 | 0 | 0 | 4.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9084 | 0 | 0 | 0 | 4.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УАЗ-390945 -2шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Камаз- 4318-6013-50 Евро 5 с манипулятором Коррект.: Седельный тягач КАМАЗ 65116-7010-48 с КМУ ML-805 -1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 7.1426 | 7.9879 | 0 | 0 | 0 | 7.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9879 | 0 | 0 | 0 | 7.9879 | 5.9522 | 6.6566 | 0 | 0 | 0 | 6.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6566 | 0 | 0 | 0 | 6.6566
| Прицеп-роспуск 949173 - 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.62505 | 0.7474 | 0 | 0 | 0 | 0.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7474 | 0 | 0 | 0 | 0.7474 | 0.52088 | 0.62283 | 0 | 0 | 0 | 0.62283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62283 | 0 | 0 | 0 | 0.62283
| Автомобиль LADA Largus универсал 3 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 2.249 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8741 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 1.2494 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 27.7948 | 12.8279 | 0.08002 | 5.7782 | 6.9697 | 0 | 0.28721 | 0 | 0.11531 | 0.1719 | 0 | 5.7832 | 0.0053225 | 4.1288 | 1.6491 | 0 | 4.445 | 0.04777 | 1.0845 | 3.3128 | 0 | 2.3125 | 0.026928 | 0.44968 | 1.8359 | 0 | 23.1623 | 10.6899 | 0.066683 | 4.8152 | 5.8081 | 0 | 0.23934 | 0 | 0.096094 | 0.14325 | 0 | 4.8193 | 0.0044354 | 3.4406 | 1.3743 | 0 | 3.7042 | 0.039808 | 0.90374 | 2.7606 | 0 | 1.9271 | 0.02244 | 0.37474 | 1.5299 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 20.3639 | 8.4307 | 0.08002 | 4.6938 | 3.6569 | 0 | 0.28721 | 0 | 0.11531 | 0.1719 | 0 | 5.7832 | 0.0053225 | 4.1288 | 1.6491 | 0 | 0.04777 | 0.04777 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 | 0.026928 | 0.44968 | 1.8359 | 0 | 16.9699 | 7.0256 | 0.066683 | 3.9115 | 3.0474 | 0 | 0.23934 | 0 | 0.096094 | 0.14325 | 0 | 4.8193 | 0.0044354 | 3.4406 | 1.3743 | 0 | 0.039808 | 0.039808 | 0 | 0 | 0 | 1.9271 | 0.02244 | 0.37474 | 1.5299 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3, №12 ТП 030 до ВРУ здания МФЦ, ул. Ленина, 1 для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей. г. Орел -0,384км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.30518 | 0.28875 | 0.0015368 | 0.11531 | 0.1719 | 0 | 0.28721 | 0 | 0.11531 | 0.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015368 | 0.0015368 | 0 | 0 | 0 | 0.25432 | 0.24062 | 0.0012807 | 0.096094 | 0.14325 | 0 | 0.23934 | 0 | 0.096094 | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012807 | 0.0012807 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03 г. Орел - 1,2 км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 4.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от РП25.16 до ТП115.02 г. Орел - 0,05км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.13609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от РП25.17 до ТП115.05 г. Орел - 0,05км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.13609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП490.06 до ТП 450.06 г. Орел -0,868км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 5.7905 | 5.8414 | 0.063561 | 4.1288 | 1.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7779 | 0 | 4.1288 | 1.6491 | 0 | 0.04777 | 0.04777 | 0 | 0 | 0 | 0.015791 | 0.015791 | 0 | 0 | 0 | 4.8254 | 4.8679 | 0.052967 | 3.4406 | 1.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0 | 3.4406 | 1.3743 | 0 | 0.039808 | 0.039808 | 0 | 0 | 0 | 0.013159 | 0.013159 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны -0,546км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей г. Ливны -0,383км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.44849 | 0.47156 | 0 | 0.14796 | 0.32359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47156 | 0 | 0.14796 | 0.32359 | 0 | 0.37374 | 0.39296 | 0 | 0.1233 | 0.26966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39296 | 0 | 0.1233 | 0.26966 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,09км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,08км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.098385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,05км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.098443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горькогодля обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,07км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,16км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,24км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Октябрьская, ул. Гайдара в г. Ливны | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 3БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6 кВ - 1,4км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 2.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая, ул. Раздольная п. Змиевка -0,33км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.24426 | 0.27304 | 0 | 0.11425 | 0.15879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27304 | 0 | 0.11425 | 0.15879 | 0 | 0.20355 | 0.22753 | 0 | 0.095211 | 0.13232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22753 | 0 | 0.095211 | 0.13232 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, ул. Русанова, ул. Тургенева п. Нарышкино | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.82575 | 1.0857 | 0.014922 | 0.056599 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053225 | 0.0053225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0804 | 0.0096 | 0.056599 | 1.0142 | 0 | 0.68813 | 0.90478 | 0.012435 | 0.047166 | 0.84518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044354 | 0.0044354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90034 | 0.008 | 0.047166 | 0.84518 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.40493 | 0.47015 | 0 | 0.13087 | 0.33928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47015 | 0 | 0.13087 | 0.33928 | 0 | 0.33744 | 0.39179 | 0 | 0.10906 | 0.28273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39179 | 0 | 0.10906 | 0.28273 | 0
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 7.4309 | 4.3973 | 0 | 1.0845 | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3973 | 0 | 1.0845 | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1924 | 3.6644 | 0 | 0.90374 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6644 | 0 | 0.90374 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 7.4309 | 4.3973 | 0 | 1.0845 | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3973 | 0 | 1.0845 | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1924 | 3.6644 | 0 | 0.90374 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6644 | 0 | 0.90374 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (2 шт.) (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.15324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1 шт.) (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (2 шт.) (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.26576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗпо КЛ 6 кВ РП 04.01 ТП 042 (2 шт.), ТП 046 (1 шт.) (2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.18096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 (1 шт.), ТП 133 (1 шт.), ТП 134 (1 шт.) (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160 (1 шт.), ТП 122 (2 шт.), ТП 128 (1 шт.), ТП 129 (2 шт.), ТП 127 (1 шт.), ТП 126 (2 шт.), ТП 058 (1 шт.) (7шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03 (2 шт.), ТП 016 (2 шт.),ТП 025 (2 шт.) г. Мценск (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.65558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ТП 047 (1 шт.), ТП 045 (1 шт.), ТП004 (1 шт.), ТП 017 (1 шт.), ТП 037 (1 шт.), г. Мценск 11шт.(5шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.35541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059 (1 шт.), ТП 013 (1 шт.) г. Ливны (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП (2 шт.) г. Ливны (1 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 1 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.60748 | 0.776 | 0 | 0.28116 | 0.49484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0.28116 | 0.49484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50624 | 0.64667 | 0 | 0.2343 | 0.41237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64667 | 0 | 0.2343 | 0.41237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка, 4 шт. (II этап) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 1.197 | 1.196 | 0 | 0.26791 | 0.92813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0.26791 | 0.92813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9975 | 0.9967 | 0 | 0.22326 | 0.77345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9967 | 0 | 0.22326 | 0.77345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка, 3 шт. (II этап) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.89775 | 0.89953 | 0 | 0.20473 | 0.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89953 | 0 | 0.20473 | 0.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74812 | 0.74961 | 0 | 0.17061 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74961 | 0 | 0.17061 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 1 комплект ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 1 комплектов | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.60748 | 0.60911 | 0 | 0.10891 | 0.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60911 | 0 | 0.10891 | 0.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50624 | 0.50759 | 0 | 0.090756 | 0.41683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50759 | 0 | 0.090756 | 0.41683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 3 шт. (II этап) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.89775 | 0.91658 | 0 | 0.22178 | 0.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91658 | 0 | 0.22178 | 0.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74812 | 0.76382 | 0 | 0.18482 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76382 | 0 | 0.18482 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 1 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 1 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Кромская, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.42153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0