## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за | 2021 года
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №608-т от 27.12.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС)*** | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2021 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 254.5749 | 690.862 | 0 | 0 | 254.5749 | 0 | 0 | 254.5749 | 0 | 246.2933 | 0 | 0 | 246.2933 | 0 | 0 | -8.2816 | -3.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2816 | -3.2531 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 226.7801 | 523.3418 | 0 | 0 | 226.7801 | 0 | 0 | 226.7801 | 0 | 233.4654 | 0 | 0 | 233.4654 | 0 | 0 | 6.6853 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6853 | 2.9479 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 27.7948 | 167.5202 | 0 | 0 | 27.7948 | 0 | 0 | 27.7948 | 0 | 12.8279 | 0 | 0 | 12.8279 | 0 | 0 | -14.9669 | -53.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9669 | -53.8477 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 254.5749 | 690.862 | 0 | 0 | 254.5749 | 0 | 0 | 254.5749 | 0 | 246.2933 | 0 | 0 | 246.2933 | 0 | 0 | -8.2816 | -3.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2816 | -3.2531 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 226.7801 | 523.3418 | 0 | 0 | 226.7801 | 0 | 0 | 226.7801 | 0 | 233.4654 | 0 | 0 | 233.4654 | 0 | 0 | 6.6853 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6853 | 2.9479 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 51.4534 | 230.4263 | 0 | 0 | 51.4534 | 0 | 0 | 51.4534 | 0 | 52.209 | 0 | 0 | 52.209 | 0 | 0 | 0.75553 | 1.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75553 | 1.4684 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 23.1674 | 75.1672 | 0 | 0 | 23.1674 | 0 | 0 | 23.1674 | 0 | 24.6751 | 0 | 0 | 24.6751 | 0 | 0 | 1.5076 | 6.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5076 | 6.5076 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 23.1674 | 75.1672 | 0 | 0 | 23.1674 | 0 | 0 | 23.1674 | 0 | 24.6751 | 0 | 0 | 24.6751 | 0 | 0 | 1.5076 | 6.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5076 | 6.5076 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП 2х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 517 г. Орёл | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 3.0381 | 9.1455 | 0 | 0 | 3.0381 | 0 | 0 | 3.0381 | 0 | 3.0907 | 0 | 0 | 3.0907 | 0 | 0 | 0.052545 | 1.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052545 | 1.7295 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х1000 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 450 г. Орёл | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 4.7833 | 11.9751 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 5.2232 | 0 | 0 | 5.2232 | 0 | 0 | 0.4399 | 9.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4399 | 9.1966 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 009 с. Знаменское . Коррект.: КТП 1х160 10/0,4 кВА | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0.66339 | 1.1999 | 0 | 0 | 0.66339 | 0 | 0 | 0.66339 | 0 | 0.7052 | 0 | 0 | 0.7052 | 0 | 0 | 0.041806 | 6.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041806 | 6.3019 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 040 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.8534 | 8.2716 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 1.8325 | 0 | 0 | 1.8325 | 0 | 0 | -0.020867 | -1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020867 | -1.1259 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ЗТП 031 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 2.7867 | 8.2716 | 0 | 0 | 2.7867 | 0 | 0 | 2.7867 | 0 | 3.4977 | 0 | 0 | 3.4977 | 0 | 0 | 0.71101 | 25.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71101 | 25.5144 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 158 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.923 | 8.2716 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 1.9364 | 0 | 0 | 1.9364 | 0 | 0 | 0.013418 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013418 | 0.69778 | 0 | 0
| ВерховскийМФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ГКТП 001 п. Красная Заря | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.8363 | 8.0847 | 0 | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 1.8363 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0.11565 | 6.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 6.2978 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 026 п. Глазуновка ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 025 п. Глазуновка | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0.79389 | 1.1999 | 0 | 0 | 0.79389 | 0 | 0 | 0.79389 | 0 | 0.80425 | 0 | 0 | 0.80425 | 0 | 0 | 0.010355 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010355 | 1.3043 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 009 п. Нарышкино ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 011 п. Нарышкино | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 1.8341 | 8.1972 | 0 | 0 | 1.8341 | 0 | 0 | 1.8341 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | -0.020619 | -1.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020619 | -1.1242 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ГКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 с. Корсаково | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0.75284 | 1.1392 | 0 | 0 | 0.75284 | 0 | 0 | 0.75284 | 0 | 0.67263 | 0 | 0 | 0.67263 | 0 | 0 | -0.080206 | -10.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080206 | -10.6538 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 012 г. Новосиль | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 0.75452 | 1.1392 | 0 | 0 | 0.75452 | 0 | 0 | 0.75452 | 0 | 1.0151 | 0 | 0 | 1.0151 | 0 | 0 | 0.26056 | 34.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26056 | 34.5326 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП001 с.Тросна | J-03512522-1.2.1.1.1-2021 | 2.1478 | 8.2716 | 0 | 0 | 2.1478 | 0 | 0 | 2.1478 | 0 | 2.1319 | 0 | 0 | 2.1319 | 0 | 0 | -0.015916 | -0.74102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015916 | -0.74102 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.286 | 155.2591 | 0 | 0 | 28.286 | 0 | 0 | 28.286 | 0 | 27.5339 | 0 | 0 | 27.5339 | 0 | 0 | -0.75211 | -2.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75211 | -2.6589 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 4.1509 | 26.5296 | 0 | 0 | 4.1509 | 0 | 0 | 4.1509 | 0 | 4.181 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | 0 | 0.030168 | 0.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030168 | 0.7268 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.65539 | 4.1889 | 0 | 0 | 0.65539 | 0 | 0 | 0.65539 | 0 | 0.68994 | 0 | 0 | 0.68994 | 0 | 0 | 0.034548 | 5.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034548 | 5.2713 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 г. Орел -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.43694 | 2.7926 | 0 | 0 | 0.43694 | 0 | 0 | 0.43694 | 0 | 0.44096 | 0 | 0 | 0.44096 | 0 | 0 | 0.0040156 | 0.91903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040156 | 0.91903 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 г.Орел -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 1.0923 | 6.9815 | 0 | 0 | 1.0923 | 0 | 0 | 1.0923 | 0 | 1.1075 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0 | 0.015135 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015135 | 1.3856 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 22 Яч.10, 13, 14 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.65539 | 4.1889 | 0 | 0 | 0.65539 | 0 | 0 | 0.65539 | 0 | 0.66418 | 0 | 0 | 0.66418 | 0 | 0 | 0.0087869 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087869 | 1.3407 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.87387 | 5.5852 | 0 | 0 | 0.87387 | 0 | 0 | 0.87387 | 0 | 0.86043 | 0 | 0 | 0.86043 | 0 | 0 | -0.013437 | -1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013437 | -1.5376 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.21846 | 1.3963 | 0 | 0 | 0.21846 | 0 | 0 | 0.21846 | 0 | 0.2186 | 0 | 0 | 0.2186 | 0 | 0 | 0.0001395 | 0.063855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001395 | 0.063855 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2021 | 0.21846 | 1.3963 | 0 | 0 | 0.21846 | 0 | 0 | 0.21846 | 0 | 0.19944 | 0 | 0 | 0.19944 | 0 | 0 | -0.01902 | -8.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01902 | -8.7061 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 7.935 | 17.9641 | 0 | 0 | 7.935 | 0 | 0 | 7.935 | 0 | 7.9899 | 0 | 0 | 7.9899 | 0 | 0 | 0.05495 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05495 | 0.6925 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 441 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.72772 | 1.6169 | 0 | 0 | 0.72772 | 0 | 0 | 0.72772 | 0 | 0.72969 | 0 | 0 | 0.72969 | 0 | 0 | 0.0019634 | 0.26981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019634 | 0.26981 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 133 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0.21992 | 0 | 0 | 0.21992 | 0 | 0 | 0.017146 | 8.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017146 | 8.4557 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 082 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0.22083 | 0 | 0 | 0.22083 | 0 | 0 | 0.018062 | 8.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018062 | 8.9076 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 078 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.15866 | 0.3632 | 0 | 0 | 0.15866 | 0 | 0 | 0.15866 | 0 | 0.16999 | 0 | 0 | 0.16999 | 0 | 0 | 0.011328 | 7.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011328 | 7.1394 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 074 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.36637 | 0.93916 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0.38101 | 0 | 0 | 0.38101 | 0 | 0 | 0.014642 | 3.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014642 | 3.9964 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 682 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.27415 | 0.60027 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0.28196 | 0 | 0 | 0.28196 | 0 | 0 | 0.0078148 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078148 | 2.8506 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 655 г. Орел -2 шт. Коррек. 1шт( разделено на 2 мероприятия) | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.15965 | 0.3632 | 0 | 0 | 0.15965 | 0 | 0 | 0.15965 | 0 | 0.12988 | 0 | 0 | 0.12988 | 0 | 0 | -0.029764 | -18.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029764 | -18.6435 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 655 г. Орел -1 шт. Коррект | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.15965 | 0.3632 | 0 | 0 | 0.15965 | 0 | 0 | 0.15965 | 0 | 0.12988 | 0 | 0 | 0.12988 | 0 | 0 | -0.029764 | -18.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029764 | -18.6435 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 305 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.26265 | 0.60027 | 0 | 0 | 0.26265 | 0 | 0 | 0.26265 | 0 | 0.24991 | 0 | 0 | 0.24991 | 0 | 0 | -0.012746 | -4.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012746 | -4.853 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 311 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.18318 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.18318 | 0 | 0 | 0.18318 | 0 | 0.18279 | 0 | 0 | 0.18279 | 0 | 0 | -0.00039199 | -0.21399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00039199 | -0.21399 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 334 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0.21809 | 0 | 0 | 0.21809 | 0 | 0 | 0.015313 | 7.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015313 | 7.5519 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 386 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.36637 | 0.93916 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0.36663 | 0 | 0 | 0.36663 | 0 | 0 | 0.00026221 | 0.07157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026221 | 0.07157 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 518 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.21092 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.21092 | 0 | 0 | 0.21092 | 0 | 0.22175 | 0 | 0 | 0.22175 | 0 | 0 | 0.010834 | 5.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010834 | 5.1367 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП115 г. Орел - 2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.50087 | 1.2005 | 0 | 0 | 0.50087 | 0 | 0 | 0.50087 | 0 | 0.49691 | 0 | 0 | 0.49691 | 0 | 0 | -0.0039642 | -0.79146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039642 | -0.79146 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0.20166 | 0 | 0 | 0.20166 | 0 | 0 | -0.0011079 | -0.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011079 | -0.5464 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ЦРП 04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.37522 | 0.80847 | 0 | 0 | 0.37522 | 0 | 0 | 0.37522 | 0 | 0.37091 | 0 | 0 | 0.37091 | 0 | 0 | -0.0043033 | -1.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0043033 | -1.1469 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.27415 | 0.60027 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0.27264 | 0 | 0 | 0.27264 | 0 | 0 | -0.0015141 | -0.55228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015141 | -0.55228 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.27415 | 0.60027 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0.27264 | 0 | 0 | 0.27264 | 0 | 0 | -0.0015141 | -0.55228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015141 | -0.55228 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью160 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 147 г. Ливны -1шт. Коррект . установить 160 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.16766 | 0.3632 | 0 | 0 | 0.16766 | 0 | 0 | 0.16766 | 0 | 0.16467 | 0 | 0 | 0.16467 | 0 | 0 | -0.0029906 | -1.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0029906 | -1.7837 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 003 г. Ливны -1шт. Коррект. установить 250кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0.2013 | 0 | 0 | 0.2013 | 0 | 0 | -0.0014715 | -0.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014715 | -0.7257 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 033 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0.2013 | 0 | 0 | 0.2013 | 0 | 0 | -0.0014715 | -0.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014715 | -0.7257 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 052 г. Ливны -1шт. Коррект. установить 400кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.27415 | 0.60027 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0.26998 | 0 | 0 | 0.26998 | 0 | 0 | -0.0041693 | -1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0041693 | -1.5208 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 003 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.19151 | 0.3632 | 0 | 0 | 0.19151 | 0 | 0 | 0.19151 | 0 | 0.19429 | 0 | 0 | 0.19429 | 0 | 0 | 0.0027752 | 1.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027752 | 1.4491 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 013 п. Красная Заря -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.19151 | 0.3632 | 0 | 0 | 0.19151 | 0 | 0 | 0.19151 | 0 | 0.19541 | 0 | 0 | 0.19541 | 0 | 0 | 0.003903 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003903 | 2.038 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 001 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.24899 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.24899 | 0 | 0 | 0.24899 | 0 | 0.2528 | 0 | 0 | 0.2528 | 0 | 0 | 0.0038073 | 1.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038073 | 1.5291 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 пер. Мелиораторов п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0.20172 | 0 | 0 | 0.20172 | 0 | 0 | -0.0010527 | -0.51913 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010527 | -0.51913 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 017 п. Покровское -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.1276 | 0.28722 | 0 | 0 | 0.1276 | 0 | 0 | 0.1276 | 0 | 0.12523 | 0 | 0 | 0.12523 | 0 | 0 | -0.0023683 | -1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023683 | -1.856 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 010 м-н Строителей, п Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.27415 | 0.60027 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0.27294 | 0 | 0 | 0.27294 | 0 | 0 | -0.0012111 | -0.44178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012111 | -0.44178 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 006 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20666 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.20666 | 0 | 0 | 0.20666 | 0 | 0.20573 | 0 | 0 | 0.20573 | 0 | 0 | -0.0009334 | -0.45166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0009334 | -0.45166 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 001 с. Моховое -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.1498 | 0.28722 | 0 | 0 | 0.1498 | 0 | 0 | 0.1498 | 0 | 0.14971 | 0 | 0 | 0.14971 | 0 | 0 | -9.294e-05 | -0.062043 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.294e-05 | -0.062043 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.18707 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.18707 | 0 | 0 | 0.18707 | 0 | 0.18385 | 0 | 0 | 0.18385 | 0 | 0 | -0.0032204 | -1.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032204 | -1.7215 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 023, Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2021 | 0.20277 | 0.46958 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0 | 0.20277 | 0 | 0.20197 | 0 | 0 | 0.20197 | 0 | 0 | -0.0008021 | -0.39557 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0008021 | -0.39557 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 12.1821 | 100.5334 | 0 | 0 | 12.1821 | 0 | 0 | 12.1821 | 0 | 11.3523 | 0 | 0 | 11.3523 | 0 | 0 | -0.82984 | -6.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82984 | -6.812 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 201 г.Орел -12шт. КСО298. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 744 г.Орел -10шт. (КСО298-03 8шт., КСО298-04 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 6.1483 | 13.963 | 0 | 0 | 6.1483 | 0 | 0 | 6.1483 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -0.81987 | -13.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81987 | -13.3349 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 23 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.14051 | 0 | 0 | 0 | 0.14051 | 0 | 0 | 0.14051 | 0 | 0.14229 | 0 | 0 | 0.14229 | 0 | 0 | 0.0017783 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017783 | 1.2656 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 303 г. Орел -6шт. (КСО393-03 4шт., КСО393-04 2шт) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.52618 | 8.3778 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0.52281 | 0 | 0 | 0.52281 | 0 | 0 | -0.0033702 | -0.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033702 | -0.6405 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 399 г. Орел -6шт (КСО393-03 4шт., КСО393-04 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.47258 | 8.3778 | 0 | 0 | 0.47258 | 0 | 0 | 0.47258 | 0 | 0.5077 | 0 | 0 | 0.5077 | 0 | 0 | 0.035122 | 7.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035122 | 7.4319 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 035 яч.03 г. Орел -1шт. ВНА-630А | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.020667 | 1.3963 | 0 | 0 | 0.020667 | 0 | 0 | 0.020667 | 0 | 0.02446 | 0 | 0 | 0.02446 | 0 | 0 | 0.0037933 | 18.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037933 | 18.3543 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 808 яч. 05 г. Орел 1шт. ВНА-630А | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.020494 | 1.3963 | 0 | 0 | 0.020494 | 0 | 0 | 0.020494 | 0 | 0.020806 | 0 | 0 | 0.020806 | 0 | 0 | 0.00031205 | 1.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031205 | 1.5226 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 100 яч.01 г. Орел -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт. Коррект. яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.36619 | 4.1889 | 0 | 0 | 0.36619 | 0 | 0 | 0.36619 | 0 | 0.36625 | 0 | 0 | 0.36625 | 0 | 0 | 5.6148e-05 | 0.015333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6148e-05 | 0.015333 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 107 яч.02 г. Орел -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт Коррект. яч.06 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.36619 | 4.1889 | 0 | 0 | 0.36619 | 0 | 0 | 0.36619 | 0 | 0.36625 | 0 | 0 | 0.36625 | 0 | 0 | 5.6136e-05 | 0.01533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6136e-05 | 0.01533 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 057 яч.05 г. Орел -1шт КСО310 Коррект. яч.03 -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.36619 | 4.1889 | 0 | 0 | 0.36619 | 0 | 0 | 0.36619 | 0 | 0.36625 | 0 | 0 | 0.36625 | 0 | 0 | 5.616e-05 | 0.015336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.616e-05 | 0.015336 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 073 яч.03 г. Орел -РВз-10-630А 2шт, ВВ -1шт Коррект. яч.04 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.36619 | 4.1889 | 0 | 0 | 0.36619 | 0 | 0 | 0.36619 | 0 | 0.36625 | 0 | 0 | 0.36625 | 0 | 0 | 5.6136e-05 | 0.01533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6136e-05 | 0.01533 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 г. Болхов -4шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 3шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.29699 | 5.5852 | 0 | 0 | 0.29699 | 0 | 0 | 0.29699 | 0 | 0.29306 | 0 | 0 | 0.29306 | 0 | 0 | -0.0039242 | -1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039242 | -1.3213 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. (КСО393-03 4шт., КСО393-04 2шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.52618 | 8.3778 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0.5215 | 0 | 0 | 0.5215 | 0 | 0 | -0.0046828 | -0.88995 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0046828 | -0.88995 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№3; №4; №5. г. Мценск -3шт. (КСО393-03 2шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.30516 | 4.1889 | 0 | 0 | 0.30516 | 0 | 0 | 0.30516 | 0 | 0.30143 | 0 | 0 | 0.30143 | 0 | 0 | -0.0037267 | -1.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0037267 | -1.2213 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 043 г. Ливны -6шт. Коррект 5 шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 4шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.36174 | 6.9815 | 0 | 0 | 0.36174 | 0 | 0 | 0.36174 | 0 | 0.35647 | 0 | 0 | 0.35647 | 0 | 0 | -0.005266 | -1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005266 | -1.4558 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 046 г. Ливны -6шт. (КСО393-04 1шт., КСО393-03 5шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.44049 | 8.3778 | 0 | 0 | 0.44049 | 0 | 0 | 0.44049 | 0 | 0.43376 | 0 | 0 | 0.43376 | 0 | 0 | -0.00673 | -1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00673 | -1.5278 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 166 г. Ливны -4шт. ( КСО393-03 3шт.; КСО-939-04 1шт. ) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.2779 | 5.5852 | 0 | 0 | 0.2779 | 0 | 0 | 0.2779 | 0 | 0.27846 | 0 | 0 | 0.27846 | 0 | 0 | 0.00056257 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056257 | 0.20244 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 056 г.Ливны -1шт. ЩО70-1-85 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.071536 | 0 | 0 | 0 | 0.071536 | 0 | 0 | 0.071536 | 0 | 0.071773 | 0 | 0 | 0.071773 | 0 | 0 | 0.00023722 | 0.33161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023722 | 0.33161 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п. Хомутово -3шт. КСО366 Коррек. КСО393 -03 1шт., КСО393-04 1шт., КСО393-08 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.28154 | 4.1889 | 0 | 0 | 0.28154 | 0 | 0 | 0.28154 | 0 | 0.26412 | 0 | 0 | 0.26412 | 0 | 0 | -0.01742 | -6.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01742 | -6.1872 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Покровское -1шт. (КСО393-09) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.099478 | 1.3963 | 0 | 0 | 0.099478 | 0 | 0 | 0.099478 | 0 | 0.099358 | 0 | 0 | 0.099358 | 0 | 0 | -0.00011922 | -0.11985 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011922 | -0.11985 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 011 п. Змиевка -2шт. (ЩО70-1-84 1шт, ЩО70-1-01 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.23781 | 0 | 0 | 0 | 0.23781 | 0 | 0 | 0.23781 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.00038636 | 0.16247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038636 | 0.16247 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 002 с. Сосково -2шт. ЩО70 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 п. Хотынец -1шт. (КСО393-04) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.08042 | 1.3963 | 0 | 0 | 0.08042 | 0 | 0 | 0.08042 | 0 | 0.080731 | 0 | 0 | 0.080731 | 0 | 0 | 0.00031046 | 0.38605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031046 | 0.38605 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 021 п.Залегощь -2шт. (КСО393-03 1шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.15096 | 2.7926 | 0 | 0 | 0.15096 | 0 | 0 | 0.15096 | 0 | 0.14474 | 0 | 0 | 0.14474 | 0 | 0 | -0.0062218 | -4.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0062218 | -4.1214 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 с. Моховое -3шт.(ЩО70-2-01 2шт., ЩО70-1А-30 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0.12073 | 0 | 0 | 0.12073 | 0 | 0 | -0.00047028 | -0.38802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00047028 | -0.38802 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 015 г. Дмитровск -1шт. ЩО70-1-85 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.064241 | 0 | 0 | 0 | 0.064241 | 0 | 0 | 0.064241 | 0 | 0.073006 | 0 | 0 | 0.073006 | 0 | 0 | 0.0087653 | 13.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087653 | 13.6445 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 023 п.Кромы -1шт. КСО393-03 | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0.072982 | 1.3963 | 0 | 0 | 0.072982 | 0 | 0 | 0.072982 | 0 | 0.063445 | 0 | 0 | 0.063445 | 0 | 0 | -0.0095364 | -13.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0095364 | -13.0668 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск -1шт. ЩО70-1-03 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 1.6084 | 3.1153 | 0 | 0 | 1.6084 | 0 | 0 | 1.6084 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0.00052734 | 0.032786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052734 | 0.032786 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 36 Яч. 02,03,04,05,06,07,09,11,12,13.14,16,17,35,33,32,30,27,25,24,23,22,20 г. Орёл -23 шт. Коррект: искл 10шт яч. =13шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 0.83639 | 1.62 | 0 | 0 | 0.83639 | 0 | 0 | 0.83639 | 0 | 0.83665 | 0 | 0 | 0.83665 | 0 | 0 | 0.00025225 | 0.030159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025225 | 0.030159 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в ЦРП 03 яч.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 г. Мценск - (12шт.) | J-03512522-1.2.1.2.4-2021 | 0.77206 | 1.4954 | 0 | 0 | 0.77206 | 0 | 0 | 0.77206 | 0 | 0.77233 | 0 | 0 | 0.77233 | 0 | 0 | 0.00027509 | 0.035631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027509 | 0.035631 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 2.4096 | 7.1166 | 0 | 0 | 2.4096 | 0 | 0 | 2.4096 | 0 | 2.4017 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 0 | -0.0079094 | -0.32825 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0079094 | -0.32825 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 15 Яч.04,12,16 г. Орёл -3 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.11,05,10 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.31321 | 1.0167 | 0 | 0 | 0.31321 | 0 | 0 | 0.31321 | 0 | 0.31363 | 0 | 0 | 0.31363 | 0 | 0 | 0.0004242 | 0.13544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004242 | 0.13544 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 г. Орёл -5 шт.Коррект доб яч. 15,08,05 -8шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.83522 | 2.7111 | 0 | 0 | 0.83522 | 0 | 0 | 0.83522 | 0 | 0.83544 | 0 | 0 | 0.83544 | 0 | 0 | 0.00021704 | 0.025986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021704 | 0.025986 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 100 Яч.01 г. Орёл -1 шт. Корркет.: яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.15868 | 0.33889 | 0 | 0 | 0.15868 | 0 | 0 | 0.15868 | 0 | 0.15939 | 0 | 0 | 0.15939 | 0 | 0 | 0.00071098 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071098 | 0.44805 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 107 Яч.02 г. Орёл - 1 шт.Корркет.: яч.06 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.15868 | 0.33889 | 0 | 0 | 0.15868 | 0 | 0 | 0.15868 | 0 | 0.15939 | 0 | 0 | 0.15939 | 0 | 0 | 0.00071098 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071098 | 0.44805 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 073 Яч.03 г. Орёл -1 шт.Корркет.: яч.04 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.15868 | 0.33889 | 0 | 0 | 0.15868 | 0 | 0 | 0.15868 | 0 | 0.15913 | 0 | 0 | 0.15913 | 0 | 0 | 0.00044832 | 0.28253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044832 | 0.28253 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 057 Яч.05 г. Орёл -1 шт.Корркет.: яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.15868 | 0.33889 | 0 | 0 | 0.15868 | 0 | 0 | 0.15868 | 0 | 0.15913 | 0 | 0 | 0.15913 | 0 | 0 | 0.00044833 | 0.28253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044833 | 0.28253 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 805 Яч.01 г. Орёл - 1 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 861 Яч.05 г. Орёл - 1 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 879 Яч.01 г. Орёл - 1 шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.41761 | 1.3556 | 0 | 0 | 0.41761 | 0 | 0 | 0.41761 | 0 | 0.40556 | 0 | 0 | 0.40556 | 0 | 0 | -0.012048 | -2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012048 | -2.885 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.1044 | 0.33889 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.00024758 | 0.23714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024758 | 0.23714 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 яч.01 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2021 | 0.1044 | 0.33889 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0.10533 | 0 | 0 | 0.10533 | 0 | 0 | 0.00093121 | 0.89195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00093121 | 0.89195 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 93.3848 | 243.0215 | 0 | 0 | 93.3848 | 0 | 0 | 93.3848 | 0 | 98.8568 | 0 | 0 | 98.8568 | 0 | 0 | 5.4719 | 5.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4719 | 5.8596 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 87.4918 | 229.1271 | 0 | 0 | 87.4918 | 0 | 0 | 87.4918 | 0 | 92.3561 | 0 | 0 | 92.3561 | 0 | 0 | 4.8643 | 5.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 5.5597 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 48.9324 | 77.4059 | 0 | 0 | 48.9324 | 0 | 0 | 48.9324 | 0 | 50.2323 | 0 | 0 | 50.2323 | 0 | 0 | 1.2998 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2998 | 2.6564 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 311 ул. Карачевская г. Орел -0,05км.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 641 ул.Медведева, ул. Добролюбова г. Орел -1,05км Коррект.:0,896 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.6407 | 1.3632 | 0 | 0 | 0.6407 | 0 | 0 | 0.6407 | 0 | 0.71082 | 0 | 0 | 0.71082 | 0 | 0 | 0.070119 | 10.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070119 | 10.9442 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Усиление угловых опор.
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 641 ул. Медведева, ул. Ляшко, пер. Лунина г. Орел -0,86км Коррект.: 0,91 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.69842 | 1.3706 | 0 | 0 | 0.69842 | 0 | 0 | 0.69842 | 0 | 0.69038 | 0 | 0 | 0.69038 | 0 | 0 | -0.0080362 | -1.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0080362 | -1.1506 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 641 ул. Н-Прядильная, пер. Культурный г. Орел -0,98км Коррект.: -0,88км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.62958 | 1.3611 | 0 | 0 | 0.62958 | 0 | 0 | 0.62958 | 0 | 0.63796 | 0 | 0 | 0.63796 | 0 | 0 | 0.0083823 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083823 | 1.3314 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 307 ул. Колхозная, ул. Громовой г. Орел -0,78км Коррект.: -0,631 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.4963 | 0.94211 | 0 | 0 | 0.4963 | 0 | 0 | 0.4963 | 0 | 0.52144 | 0 | 0 | 0.52144 | 0 | 0 | 0.025143 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025143 | 5.066 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, пер. Еловый, ул. Афонина, ул. Светлая с разукрупнением распределительной линии г. Орел -2,12км Коррект.:1,996км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.7502 | 3.3527 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.9921 | 0 | 0 | 1.9921 | 0 | 0 | 0.2419 | 13.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2419 | 13.8211 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
| ВЛ-0,4 кВ №19 ТП 341 ул. Карачевская г. Орел -0,08км.Коррект.: -0,042км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.090728 | 0.2204 | 0 | 0 | 0.090728 | 0 | 0 | 0.090728 | 0 | 0.084807 | 0 | 0 | 0.084807 | 0 | 0 | -0.0059207 | -6.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0059207 | -6.5258 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 412 ул. Городская, ул. Поселковая г. Орел -2,05км Коррект.:-1,601км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.6516 | 1.8164 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | 0.65558 | 0 | 0 | 0.65558 | 0 | 0 | 0.0039794 | 0.61071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039794 | 0.61071 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №110 до опоры №9.2, опора №110 - ТП 051 г. Болхов -0,702км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.91069 | 1.327 | 0 | 0 | 0.91069 | 0 | 0 | 0.91069 | 0 | 0.92691 | 0 | 0 | 0.92691 | 0 | 0 | 0.016214 | 1.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016214 | 1.7804 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 - опора.№6, опора.№24-44 пер. 4-й Ленинский, ул. Свердлова, пер. 3-й Ленинский г.Болхов -0,95км Коррект.: 0,815 | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.78154 | 1.3462 | 0 | 0 | 0.78154 | 0 | 0 | 0.78154 | 0 | 0.84165 | 0 | 0 | 0.84165 | 0 | 0 | 0.060107 | 7.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060107 | 7.6909 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 031 ул. Ямская г. Болхов -0,45км Коррект.: 0,434 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.40675 | 0.65192 | 0 | 0 | 0.40675 | 0 | 0 | 0.40675 | 0 | 0.41787 | 0 | 0 | 0.41787 | 0 | 0 | 0.011122 | 2.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011122 | 2.7344 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 ул. Козырева (с переводом питания на ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 031) г. Болхов - 0,187 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.18237 | 0.23586 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.18165 | 0 | 0 | 0.18165 | 0 | 0 | -0.00072809 | -0.39923 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00072809 | -0.39923 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №96 до опоры №115 с установкой охранной зоны г. Мценск -1,4км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" отпайка от опоры №8 до ТП 104 г. Мценск -1,35км Коррект.:1,438 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 2.3719 | 4.5008 | 0 | 0 | 2.3719 | 0 | 0 | 2.3719 | 0 | 2.4625 | 0 | 0 | 2.4625 | 0 | 0 | 0.090614 | 3.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090614 | 3.8203 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 097 пер. Солнечный, ул. Солнечная г. Мценск - 1,388 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.73079 | 1.8014 | 0 | 0 | 0.73079 | 0 | 0 | 0.73079 | 0 | 0.74492 | 0 | 0 | 0.74492 | 0 | 0 | 0.014129 | 1.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014129 | 1.9334 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №18 ТП 018 ул. Советская, ул. Красноармейская г. Мценск -0,96км Коррект.: 0,817км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.82345 | 1.1751 | 0 | 0 | 0.82345 | 0 | 0 | 0.82345 | 0 | 0.92471 | 0 | 0 | 0.92471 | 0 | 0 | 0.10126 | 12.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10126 | 12.2971 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП 021 ул. Ленина, пер.Алтуховский, пер. Спортивный, пар. Зеленый г. Мценск -1,24км Коррект.:1,052 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.1882 | 1.5008 | 0 | 0 | 1.1882 | 0 | 0 | 1.1882 | 0 | 1.2665 | 0 | 0 | 1.2665 | 0 | 0 | 0.078254 | 6.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078254 | 6.5857 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП-106 ул. Караулова Гора, пер.2-й Новосильский г. Мценск -0,541км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.4977 | 0.8264 | 0 | 0 | 0.4977 | 0 | 0 | 0.4977 | 0 | 0.54887 | 0 | 0 | 0.54887 | 0 | 0 | 0.051164 | 10.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051164 | 10.2802 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 019 по ул. Курская в г. Ливны -1,7км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны -0,5км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №58-ТП 089 в .г.Ливны - 2,512 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 2.4716 | 4.6333 | 0 | 0 | 2.4716 | 0 | 0 | 2.4716 | 0 | 2.4765 | 0 | 0 | 2.4765 | 0 | 0 | 0.0048439 | 0.19598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048439 | 0.19598 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по пер. 3-й Первомайский, ул. Новоселов п. Колпна -0,85км Коррект.: 0,81 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.94779 | 1.1596 | 0 | 0 | 0.94779 | 0 | 0 | 0.94779 | 0 | 0.94917 | 0 | 0 | 0.94917 | 0 | 0 | 0.0013792 | 0.14552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013792 | 0.14552 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Маяковского п. Долгое -1,18км Коррект.: 1,863 км с разукрупнением распределительной сети | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.9915 | 2.9664 | 0 | 0 | 1.9915 | 0 | 0 | 1.9915 | 0 | 1.9549 | 0 | 0 | 1.9549 | 0 | 0 | -0.036601 | -1.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036601 | -1.8379 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 053 по ул. Др.Народов, ул. Кирова в г. Ливны -0,97км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204 по ул. Жилевская, ул. Георгиевская г. Ливны - 0,455км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.51088 | 0.64397 | 0 | 0 | 0.51088 | 0 | 0 | 0.51088 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0.0011543 | 0.22595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011543 | 0.22595 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 163 по ул. Серболовская, ул. Жилевская г. Ливны -0,428км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.52833 | 0.63849 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0.52875 | 0 | 0 | 0.52875 | 0 | 0 | 0.00042078 | 0.079645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042078 | 0.079645 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №11 ТП 166 по ул. Индустриальная, ул. Мира г. Ливны -0,93км Коррект.: 1,082 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.2415 | 1.471 | 0 | 0 | 1.2415 | 0 | 0 | 1.2415 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0.0041276 | 0.33246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041276 | 0.33246 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 по ул. Индустриальная г. Ливны -0,49км Коррект 0,54 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.54291 | 0.81097 | 0 | 0 | 0.54291 | 0 | 0 | 0.54291 | 0 | 0.54831 | 0 | 0 | 0.54831 | 0 | 0 | 0.0053963 | 0.99396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053963 | 0.99396 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 081 по ул. М.Горького г. Ливны -0,38км Коррект.:-0,364 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.53176 | 0.62777 | 0 | 0 | 0.53176 | 0 | 0 | 0.53176 | 0 | 0.53253 | 0 | 0 | 0.53253 | 0 | 0 | 0.00076585 | 0.14402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076585 | 0.14402 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгое 110/35/10 от ТП 001 до ТП 017 с совместным подвесом ВЛ 04 кВ п. Долгое -1,715км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 3.0632 | 3.3154 | 0 | 0 | 3.0632 | 0 | 0 | 3.0632 | 0 | 3.0235 | 0 | 0 | 3.0235 | 0 | 0 | -0.039746 | -1.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039746 | -1.2975 | 0 | 0
| Участок ВЛ 04 кВ №2 ТП 002 ул. Кирова п. Долгое -0,132 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.12082 | 0.23279 | 0 | 0 | 0.12082 | 0 | 0 | 0.12082 | 0 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.0014051 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014051 | 1.163 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 п.Хомутово, ул. Южная -0,318м Коррект.: -0,255 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.30432 | 0.40735 | 0 | 0 | 0.30432 | 0 | 0 | 0.30432 | 0 | 0.32344 | 0 | 0 | 0.32344 | 0 | 0 | 0.019121 | 6.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019121 | 6.2834 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ -0,716км Коррект.: -0,667км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.72628 | 0.87487 | 0 | 0 | 0.72628 | 0 | 0 | 0.72628 | 0 | 0.76253 | 0 | 0 | 0.76253 | 0 | 0 | 0.036251 | 4.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 4.9914 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 п.Хомутово, ул. Королева -0,371км Коррект.: 0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.39878 | 0.59886 | 0 | 0 | 0.39878 | 0 | 0 | 0.39878 | 0 | 0.42278 | 0 | 0 | 0.42278 | 0 | 0 | 0.024002 | 6.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024002 | 6.0189 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная -0,943км Коррект.: -0,83 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.63173 | 1.047 | 0 | 0 | 0.63173 | 0 | 0 | 0.63173 | 0 | 0.6657 | 0 | 0 | 0.6657 | 0 | 0 | 0.033969 | 5.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033969 | 5.3771 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №1 до опоры №15 -0,9км Коррект.:-0,93км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.87543 | 1.6713 | 0 | 0 | 0.87543 | 0 | 0 | 0.87543 | 0 | 0.89973 | 0 | 0 | 0.89973 | 0 | 0 | 0.024302 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024302 | 2.776 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 007 ул. 8 Марта, Лесная, с разукрупнением распределительной линии п. Покровское -1,31км. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 пгт.Покровское, пер.Больничный -0,337км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.34742 | 0.4774 | 0 | 0 | 0.34742 | 0 | 0 | 0.34742 | 0 | 0.34724 | 0 | 0 | 0.34724 | 0 | 0 | -0.00018355 | -0.052832 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00018355 | -0.052832 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 с.Дросково ул. Больничная-0,386км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.44955 | 0.53406 | 0 | 0 | 0.44955 | 0 | 0 | 0.44955 | 0 | 0.45207 | 0 | 0 | 0.45207 | 0 | 0 | 0.0025205 | 0.56069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025205 | 0.56069 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 041 п. Змиевка ул. Московская -0,58км Коррект.: 0,634км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.6702 | 0.89534 | 0 | 0 | 0.6702 | 0 | 0 | 0.6702 | 0 | 0.67356 | 0 | 0 | 0.67356 | 0 | 0 | 0.0033664 | 0.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033664 | 0.5023 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 п. Змиевка ул. Элеваторная, Фета-0,7км Коррект.:с разукрупнением распределительной линии. - 0,727 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.85287 | 1.0931 | 0 | 0 | 0.85287 | 0 | 0 | 0.85287 | 0 | 0.8544 | 0 | 0 | 0.8544 | 0 | 0 | 0.0015292 | 0.17931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015292 | 0.17931 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 029 п. Глазуновка, ул. Бунина, ул. Есенина, ул. Маяковского -0,8км Коррект.: 0,949 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.0021 | 1.3707 | 0 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 1.0021 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 0.028531 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028531 | 2.847 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -0,710км Коррект.: 0,666 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.90519 | 1.0282 | 0 | 0 | 0.90519 | 0 | 0 | 0.90519 | 0 | 0.90561 | 0 | 0 | 0.90561 | 0 | 0 | 0.00042131 | 0.046544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042131 | 0.046544 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -0,42км Коррект.: 0,564 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.52945 | 0.72832 | 0 | 0 | 0.52945 | 0 | 0 | 0.52945 | 0 | 0.5469 | 0 | 0 | 0.5469 | 0 | 0 | 0.01745 | 3.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01745 | 3.2959 | 0 | 0
| Участок ВЛ -0,4 кВ №1 ТП 030 с разукрупнением распределительной линии по ул. Солнечная,п. Глазуновка -0,4км Коррект.: 0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.55479 | 0.70327 | 0 | 0 | 0.55479 | 0 | 0 | 0.55479 | 0 | 0.55667 | 0 | 0 | 0.55667 | 0 | 0 | 0.0018789 | 0.33867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018789 | 0.33867 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №26 до ТП АЗС п. Змиевка -1,3км Коррект.: 1,583км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.5691 | 3.0972 | 0 | 0 | 1.5691 | 0 | 0 | 1.5691 | 0 | 1.5855 | 0 | 0 | 1.5855 | 0 | 0 | 0.016455 | 1.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016455 | 1.0487 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 (опоры №15-42) ул. Ленина, ул. Первомайская с. Сосково -0,99км Коррект. с разукрупнением распределительной линии (переключение реконструируемого участка от ТП 002) -0,917 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.90921 | 1.2769 | 0 | 0 | 0.90921 | 0 | 0 | 0.90921 | 0 | 0.92314 | 0 | 0 | 0.92314 | 0 | 0 | 0.013922 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013922 | 1.5312 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Первомайская, пер. Некрасова п. Шаблыкино -0,885км. Коррект.: -0,902 км. с переводом питания на ТП 002.04 | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.90542 | 1.2801 | 0 | 0 | 0.90542 | 0 | 0 | 0.90542 | 0 | 0.93399 | 0 | 0 | 0.93399 | 0 | 0 | 0.028565 | 3.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028565 | 3.1549 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Хотынец -2,2км Коррект.: -1,58 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.5216 | 2.4779 | 0 | 0 | 1.5216 | 0 | 0 | 1.5216 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 0.014118 | 0.92788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014118 | 0.92788 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №165-168 п. Нарышкино -0,13 км Коррект -0,344км) | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.57012 | 0.65716 | 0 | 0 | 0.57012 | 0 | 0 | 0.57012 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0.0048138 | 0.84435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048138 | 0.84435 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино с разукрупнением респределительной линии -0,4км. Коррект.: 0,85км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.62331 | 1.1617 | 0 | 0 | 0.62331 | 0 | 0 | 0.62331 | 0 | 0.63243 | 0 | 0 | 0.63243 | 0 | 0 | 0.0091236 | 1.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091236 | 1.4637 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 ул. Гуськова п. Нарышкино -0,55км Коррект.: Участок ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 от опоры №12 - 12/10 с переводом питания от ТП 016.07 -0,592 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.47061 | 0.79551 | 0 | 0 | 0.47061 | 0 | 0 | 0.47061 | 0 | 0.47573 | 0 | 0 | 0.47573 | 0 | 0 | 0.0051245 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051245 | 1.0889 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Ленина п. Нарышкино -0,2км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" оп. №114 - ТП 012 п. Нарышкино -0,223 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.77041 | 1.3162 | 0 | 0 | 0.77041 | 0 | 0 | 0.77041 | 0 | 0.70687 | 0 | 0 | 0.70687 | 0 | 0 | -0.063539 | -8.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063539 | -8.2475 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 ул. Заводская п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии -0,18км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.2217 | 0.24954 | 0 | 0 | 0.2217 | 0 | 0 | 0.2217 | 0 | 0.24469 | 0 | 0 | 0.24469 | 0 | 0 | 0.022993 | 10.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022993 | 10.3715 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 011 п. Залегощь, ул. Верховская -0,651 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.50449 | 0.87106 | 0 | 0 | 0.50449 | 0 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.54697 | 0 | 0 | 0.54697 | 0 | 0 | 0.04248 | 8.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04248 | 8.4204 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 011 п. Залегощь, ул. Верховская -0,946 км . | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.64198 | 1.1855 | 0 | 0 | 0.64198 | 0 | 0 | 0.64198 | 0 | 0.73198 | 0 | 0 | 0.73198 | 0 | 0 | 0.090001 | 14.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 14.0194 | 0 | 0 | Увеличение количества присоединенных потребителей
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 г. Новосиль, ул. Коммунаров, Луначарского -1,52км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 007 г. Новосиль, ул. Урицкого -0,475км Коррект 0,356км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.33193 | 0.49119 | 0 | 0 | 0.33193 | 0 | 0 | 0.33193 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.0035646 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035646 | 1.0739 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №25 ПС Залегощь оп. №№1-43 с совместным подвесом ВЛИ 0,4 кВ -1,654 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.8955 | 3.2146 | 0 | 0 | 1.8955 | 0 | 0 | 1.8955 | 0 | 1.9646 | 0 | 0 | 1.9646 | 0 | 0 | 0.06907 | 3.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06907 | 3.6439 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 003 ул. Советская п. Кромы -0,275км Коррек.:0,237 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.25186 | 0.39039 | 0 | 0 | 0.25186 | 0 | 0 | 0.25186 | 0 | 0.25321 | 0 | 0 | 0.25321 | 0 | 0 | 0.0013495 | 0.53581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013495 | 0.53581 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 011 пер. Газопроводский, пос. СХТ п. Кромы -0,565км Коррект.: -0,441км | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.55747 | 0.62727 | 0 | 0 | 0.55747 | 0 | 0 | 0.55747 | 0 | 0.56613 | 0 | 0 | 0.56613 | 0 | 0 | 0.0086557 | 1.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086557 | 1.5527 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 12 ТП 002 ул. Советская, г. Дмитровск-0,6км Коррект.: -0,505 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.57972 | 0.72098 | 0 | 0 | 0.57972 | 0 | 0 | 0.57972 | 0 | 0.58947 | 0 | 0 | 0.58947 | 0 | 0 | 0.0097506 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097506 | 1.6819 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 010, ул. Красная, г. Дмитровск -0,5км Коррект.: 0,504 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.5586 | 0.7972 | 0 | 0 | 0.5586 | 0 | 0 | 0.5586 | 0 | 0.60415 | 0 | 0 | 0.60415 | 0 | 0 | 0.045552 | 8.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045552 | 8.1548 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 003 ул. Комсомольская, ул. Красная с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,8км Коррект.:1,877 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 1.8846 | 2.9412 | 0 | 0 | 1.8846 | 0 | 0 | 1.8846 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 0.072322 | 3.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072322 | 3.8374 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 012 пер. Куренцова, гаражи, п. Кромы с переводом питания на ТП 023 -0,317км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.20818 | 0.46597 | 0 | 0 | 0.20818 | 0 | 0 | 0.20818 | 0 | 0.21379 | 0 | 0 | 0.21379 | 0 | 0 | 0.0056043 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056043 | 2.692 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ Пенькозавод от опоры №12 до опоры №25 г. Дмитровск - 0,718 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2021 | 0.90716 | 1.6668 | 0 | 0 | 0.90716 | 0 | 0 | 0.90716 | 0 | 0.91306 | 0 | 0 | 0.91306 | 0 | 0 | 0.0059082 | 0.65129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059082 | 0.65129 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 38.5593 | 151.7213 | 0 | 0 | 38.5593 | 0 | 0 | 38.5593 | 0 | 42.1238 | 0 | 0 | 42.1238 | 0 | 0 | 3.5644 | 9.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5644 | 9.244 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 г.Орел -0,48км Коррект.: -0,494км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 3.1326 | 9.8658 | 0 | 0 | 3.1326 | 0 | 0 | 3.1326 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | -0.011601 | -0.37035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011601 | -0.37035 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 г.Орел - 0,22км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.80548 | 4.5354 | 0 | 0 | 0.80548 | 0 | 0 | 0.80548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80548 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80548 | -100 | 0 | 0 | Прохождение трассы по существующей линии не возможно. (В связи с выносом КЛ с территории школы, и прохождению новой трассы по территории МКЖД, требуется дополнительное согласование с владельцами земельного участка).
| КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04 г.Орел -0,3 км Коррект.: -0,18км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.66306 | 3.8249 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 1.6257 | 0 | 0 | 1.6257 | 0 | 0 | 0.96263 | 145.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96263 | 145.1795 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Увеличение длины трассы и количества проколов
| КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 г.Орел -0,3км Коррект.: -0,393км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 2.8314 | 9.2402 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 3.0747 | 0 | 0 | 3.0747 | 0 | 0 | 0.24328 | 8.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24328 | 8.5921 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 065.01 - ТП 064.04 г.Орел -0,238км Коррект.:-0,235 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.84768 | 3.7295 | 0 | 0 | 0.84768 | 0 | 0 | 0.84768 | 0 | 0.83334 | 0 | 0 | 0.83334 | 0 | 0 | -0.014342 | -1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014342 | -1.692 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 043.02 -ТП 044.04 г.Орел - 0,15км Коррект.: 0,385км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 2.7687 | 9.1975 | 0 | 0 | 2.7687 | 0 | 0 | 2.7687 | 0 | 2.9952 | 0 | 0 | 2.9952 | 0 | 0 | 0.22651 | 8.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22651 | 8.1813 | 0 | 0
| КЛ-6кВ №434 ПС Советская - ТП 082.04 г.Орел -0,624 Коррект.: -0,708км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 3.0939 | 9.7765 | 0 | 0 | 3.0939 | 0 | 0 | 3.0939 | 0 | 3.5148 | 0 | 0 | 3.5148 | 0 | 0 | 0.42088 | 13.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42088 | 13.6033 | 0 | 0 | Изменение проектоно решения. Увеличение длины трассы.
| КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 г.Орел -0,52км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.3237 | 6.288 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 5.0126 | 0 | 0 | 5.0126 | 0 | 0 | 3.6889 | 278.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6889 | 278.6737 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Увеличение длины трассы и количества проколов.
| КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 г.Орел-0,47км Коррект.: -0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 3.5771 | 11.554 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 3.6265 | 0 | 0 | 3.6265 | 0 | 0 | 0.049377 | 1.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049377 | 1.3804 | 0 | 0
| 2КЛ-0,4кВ №10 №02 ТП079 - ВРУ№1 Общежитие института сельхозакадемии г.Орел -0,48км Коррект.: (2х0,117)=0,234 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.56338 | 2.3583 | 0 | 0 | 0.56338 | 0 | 0 | 0.56338 | 0 | 0.55463 | 0 | 0 | 0.55463 | 0 | 0 | -0.0087513 | -1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087513 | -1.5534 | 0 | 0
| участок КЛ-6кВ ТП663.05 - ТП677.01 г. Орел -0,240 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.5754 | 7.2567 | 0 | 0 | 1.5754 | 0 | 0 | 1.5754 | 0 | 1.2743 | 0 | 0 | 1.2743 | 0 | 0 | -0.30103 | -19.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30103 | -19.109 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. Уменьшение длины трассы
| КЛ-10кВ ТП822.01 - ТП821.03 г. Орел - 0,3км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.4275 | 6.0547 | 0 | 0 | 1.4275 | 0 | 0 | 1.4275 | 0 | 1.5908 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0 | 0.16339 | 11.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16339 | 11.4459 | 0 | 0 | Изменение проектоно решения. Увеличение длины трассы.
| КЛ-10кВ ТП808.06 - ТП822.01 г. Орел - 0,238км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 1.2677 | 4.4513 | 0 | 0 | 1.2677 | 0 | 0 | 1.2677 | 0 | 1.3837 | 0 | 0 | 1.3837 | 0 | 0 | 0.11596 | 9.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11596 | 9.1473 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" - ТП 008 г. Мценск -0,6км. Коррект.:-0,464 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 2.7799 | 11.376 | 0 | 0 | 2.7799 | 0 | 0 | 2.7799 | 0 | 2.6765 | 0 | 0 | 2.6765 | 0 | 0 | -0.10342 | -3.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10342 | -3.7202 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008 г. Мценск -0,604км. Коррек.:0,623 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 3.5189 | 10.9436 | 0 | 0 | 3.5189 | 0 | 0 | 3.5189 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 0.02174 | 0.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02174 | 0.6178 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны - 0,07км Коррект.: -0,114км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.12983 | 1.0836 | 0 | 0 | 0.12983 | 0 | 0 | 0.12983 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.00027502 | 0.21184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027502 | 0.21184 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны -0,09км Коррект.: -0,159км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.18824 | 1.4475 | 0 | 0 | 0.18824 | 0 | 0 | 0.18824 | 0 | 0.1874 | 0 | 0 | 0.1874 | 0 | 0 | -0.00084038 | -0.44645 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00084038 | -0.44645 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны -0,08км Коррект.: -0,064км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.089417 | 1.0115 | 0 | 0 | 0.089417 | 0 | 0 | 0.089417 | 0 | 0.08868 | 0 | 0 | 0.08868 | 0 | 0 | -0.0007368 | -0.82401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007368 | -0.82401 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны -0,1км Коррект.: -0,145км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.20578 | 1.4199 | 0 | 0 | 0.20578 | 0 | 0 | 0.20578 | 0 | 0.20568 | 0 | 0 | 0.20568 | 0 | 0 | -9.6973e-05 | -0.047125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6973e-05 | -0.047125 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны -0,08км Коррект.: -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.13811 | 1.6386 | 0 | 0 | 0.13811 | 0 | 0 | 0.13811 | 0 | 0.13895 | 0 | 0 | 0.13895 | 0 | 0 | 0.00084251 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084251 | 0.61002 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны -0,49км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 ул. Мира г. Ливны -0,58км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 3.0775 | 9.5902 | 0 | 0 | 3.0775 | 0 | 0 | 3.0775 | 0 | 2.0369 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 0 | -1.0406 | -33.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0406 | -33.8139 | 0 | 0 | Изменение способа прокладки трассы.
| КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км Коррект.: -0,278км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.73926 | 3.7334 | 0 | 0 | 0.73926 | 0 | 0 | 0.73926 | 0 | 0.76484 | 0 | 0 | 0.76484 | 0 | 0 | 0.025579 | 3.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025579 | 3.4601 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км Коррект.: -0,278км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.72982 | 3.7334 | 0 | 0 | 0.72982 | 0 | 0 | 0.72982 | 0 | 0.75446 | 0 | 0 | 0.75446 | 0 | 0 | 0.024635 | 3.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024635 | 3.3755 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 ул. Мира, ул. Гайдара г. Ливны -0,2км Коррект.: -0,23км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.84552 | 2.9898 | 0 | 0 | 0.84552 | 0 | 0 | 0.84552 | 0 | 0.84523 | 0 | 0 | 0.84523 | 0 | 0 | -0.0002848 | -0.033684 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0002848 | -0.033684 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны -0,15км Коррект.: -0,204км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.22952 | 1.8115 | 0 | 0 | 0.22952 | 0 | 0 | 0.22952 | 0 | 0.21547 | 0 | 0 | 0.21547 | 0 | 0 | -0.014043 | -6.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014043 | -6.1186 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны -0,11км Коррект.: -0,102км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.13048 | 1.3884 | 0 | 0 | 0.13048 | 0 | 0 | 0.13048 | 0 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.11915 | 0 | 0 | -0.01133 | -8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01133 | -8.683 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №2 ТП 047 до ж/д №1 по ул. Селищева г. Ливны - 0,111 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.19429 | 1.8156 | 0 | 0 | 0.19429 | 0 | 0 | 0.19429 | 0 | 0.19365 | 0 | 0 | 0.19365 | 0 | 0 | -0.00064291 | -0.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00064291 | -0.3309 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 144 до ВРУ ж/д №1 по ул. Победы г. Ливны -0,16км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.59374 | 3.0827 | 0 | 0 | 0.59374 | 0 | 0 | 0.59374 | 0 | 0.58771 | 0 | 0 | 0.58771 | 0 | 0 | -0.0060299 | -1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0060299 | -1.0156 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 142 до ВРУ ж/д №5 по ул. Денисова г. Ливны -0,215 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.53693 | 3.3192 | 0 | 0 | 0.53693 | 0 | 0 | 0.53693 | 0 | 0.47595 | 0 | 0 | 0.47595 | 0 | 0 | -0.060976 | -11.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060976 | -11.3565 | 0 | 0 | Изменение способа прокладки трассы.
| КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ВРУ ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,110км | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.32931 | 1.9522 | 0 | 0 | 0.32931 | 0 | 0 | 0.32931 | 0 | 0.32778 | 0 | 0 | 0.32778 | 0 | 0 | -0.0015332 | -0.46559 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015332 | -0.46559 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №9 ТП 015 до ВРУ столовой МБОУ СОШ №1 по ул. Кирова г. Ливны -0,21 км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2021 | 0.22532 | 1.2515 | 0 | 0 | 0.22532 | 0 | 0 | 0.22532 | 0 | 0.22757 | 0 | 0 | 0.22757 | 0 | 0 | 0.0022507 | 0.99892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022507 | 0.99892 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.893 | 13.8944 | 0 | 0 | 5.893 | 0 | 0 | 5.893 | 0 | 6.5007 | 0 | 0 | 6.5007 | 0 | 0 | 0.60767 | 10.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60767 | 10.3116 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 5.893 | 13.8944 | 0 | 0 | 5.893 | 0 | 0 | 5.893 | 0 | 6.5007 | 0 | 0 | 6.5007 | 0 | 0 | 0.60767 | 10.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60767 | 10.3116 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №135 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №9.2 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.74542 | 2.0842 | 0 | 0 | 0.74542 | 0 | 0 | 0.74542 | 0 | 0.90435 | 0 | 0 | 0.90435 | 0 | 0 | 0.15892 | 21.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15892 | 21.3199 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №28 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.87934 | 2.0842 | 0 | 0 | 0.87934 | 0 | 0 | 0.87934 | 0 | 0.91798 | 0 | 0 | 0.91798 | 0 | 0 | 0.038636 | 4.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038636 | 4.3938 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнеогии (ПСС-10 Реклоузер + ПКУ) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№12 ПС "Район В" ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №24, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №25, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №63 ВЛ 10кВ №27 ПС-Красная Заря п. Красная Заря -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета электроэнеогии ПСС-10 Реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №2 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 1.0055 | 2.0842 | 0 | 0 | 1.0055 | 0 | 0 | 1.0055 | 0 | 1.0057 | 0 | 0 | 1.0057 | 0 | 0 | 0.00017443 | 0.017346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017443 | 0.017346 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка Кольцевая связь ф. 7 с ф. 4. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.91696 | 2.0842 | 0 | 0 | 0.91696 | 0 | 0 | 0.91696 | 0 | 0.95912 | 0 | 0 | 0.95912 | 0 | 0 | 0.042155 | 4.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042155 | 4.5972 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 62-63 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.91696 | 2.0842 | 0 | 0 | 0.91696 | 0 | 0 | 0.91696 | 0 | 0.94018 | 0 | 0 | 0.94018 | 0 | 0 | 0.023213 | 2.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023213 | 2.5315 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 83-84 ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №72 п. Нарышкино -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №143 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.74389 | 1.7368 | 0 | 0 | 0.74389 | 0 | 0 | 0.74389 | 0 | 0.90031 | 0 | 0 | 0.90031 | 0 | 0 | 0.15642 | 21.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15642 | 21.0269 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №84 ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №7 п/с 110/35/10 кВ «Дмитровская» на ТП 015 | J-03512522-1.2.2.2.1-2021 | 0.68491 | 1.7368 | 0 | 0 | 0.68491 | 0 | 0 | 0.68491 | 0 | 0.87306 | 0 | 0 | 0.87306 | 0 | 0 | 0.18815 | 27.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18815 | 27.4704 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 45.8437 | 49.894 | 0 | 0 | 45.8437 | 0 | 0 | 45.8437 | 0 | 45.5759 | 0 | 0 | 45.5759 | 0 | 0 | -0.26776 | -0.58408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26776 | -0.58408 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 43.9937 | 47.1586 | 0 | 0 | 43.9937 | 0 | 0 | 43.9937 | 0 | 44.4313 | 0 | 0 | 44.4313 | 0 | 0 | 0.43761 | 0.99471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43761 | 0.99471 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 43.9937 | 47.1586 | 0 | 0 | 43.9937 | 0 | 0 | 43.9937 | 0 | 44.4313 | 0 | 0 | 44.4313 | 0 | 0 | 0.43761 | 0.99471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43761 | 0.99471 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0.25802 | 0 | 0 | 0.25802 | 0 | 0 | 0.0047408 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047408 | 1.8717 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0.25367 | 0 | 0 | 0.25367 | 0 | 0 | 0.00038491 | 0.15197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038491 | 0.15197 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.24117 | 0 | 0 | 0.24117 | 0 | 0 | -0.00067927 | -0.28086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00067927 | -0.28086 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.25332 | 0 | 0 | 0.25332 | 0 | 0 | 0.011474 | 4.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011474 | 4.7443 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.25049 | 0 | 0 | 0.25049 | 0 | 0 | 0.0086426 | 3.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086426 | 3.5736 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.24465 | 0 | 0 | 0.24465 | 0 | 0 | 0.0028048 | 1.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028048 | 1.1598 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (1357 объекта) г. Орел ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -31 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 7.7624 | 8.1971 | 0 | 0 | 7.7624 | 0 | 0 | 7.7624 | 0 | 7.6508 | 0 | 0 | 7.6508 | 0 | 0 | -0.11159 | -1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11159 | -1.4376 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.2504 | 0.26442 | 0 | 0 | 0.2504 | 0 | 0 | 0.2504 | 0 | 0.25153 | 0 | 0 | 0.25153 | 0 | 0 | 0.0011282 | 0.45057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011282 | 0.45057 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП 031 (55 объектов) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-10шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 2.504 | 2.6442 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 2.5393 | 0 | 0 | 2.5393 | 0 | 0 | 0.035264 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035264 | 1.4083 | 0 | 0
| Мценский ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0.25632 | 0 | 0 | 0.25632 | 0 | 0 | 0.0030401 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030401 | 1.2003 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0.2533 | 0 | 0 | 0.2533 | 0 | 0 | 1.2451e-05 | 0.004916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2451e-05 | 0.004916 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0.25374 | 0 | 0 | 0.25374 | 0 | 0 | 0.00045931 | 0.18134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045931 | 0.18134 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (90 объекта) г.Мценск. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-20шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 5.008 | 5.2885 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 5.0353 | 0 | 0 | 5.0353 | 0 | 0 | 0.027257 | 0.54427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027257 | 0.54427 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | -0.00042168 | -0.17435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00042168 | -0.17435 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.24394 | 0 | 0 | 0.24394 | 0 | 0 | 0.0020912 | 0.86466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020912 | 0.86466 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от (95 объекта) г.Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-35шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 8.764 | 9.2548 | 0 | 0 | 8.764 | 0 | 0 | 8.764 | 0 | 8.8912 | 0 | 0 | 8.8912 | 0 | 0 | 0.12715 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12715 | 1.4508 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.24281 | 0 | 0 | 0.24281 | 0 | 0 | 0.00096416 | 0.39866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096416 | 0.39866 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (90 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-12шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 3.0048 | 3.1731 | 0 | 0 | 3.0048 | 0 | 0 | 3.0048 | 0 | 3.0899 | 0 | 0 | 3.0899 | 0 | 0 | 0.085053 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085053 | 2.8306 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (93 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-18 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 4.5072 | 4.7596 | 0 | 0 | 4.5072 | 0 | 0 | 4.5072 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 0.029782 | 0.66078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029782 | 0.66078 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 и объекты электроснабжения от ТП 009.01 п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объект) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 и объекты электроснабжения от ТП 002.04 п. Нарышкино, ул. Гуськова - (69 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 и объекты электроснабжения от ТП 007.01п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома — (10 объектов) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома.Коррект. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.25328 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0.21162 | 0 | 0 | 0.21162 | 0 | 0 | -0.041661 | -16.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041661 | -16.4484 | 0 | 0 | Монтаж оборудования производился в установленный ранее щит.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 и объекты электроснабжения от ТП 003.02 п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта) ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома Коррек. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.2131 | 0 | 0 | 0.2131 | 0 | 0 | -0.028751 | -11.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028751 | -11.8881 | 0 | 0 | Монтаж оборудования производился в установленный ранее щит.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома Коррек. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.21051 | 0 | 0 | 0.21051 | 0 | 0 | -0.031336 | -12.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031336 | -12.9569 | 0 | 0 | Монтаж оборудования производился в установленный ранее щит.
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-13шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 3.2552 | 3.4375 | 0 | 0 | 3.2552 | 0 | 0 | 3.2552 | 0 | 3.4584 | 0 | 0 | 3.4584 | 0 | 0 | 0.20316 | 6.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20316 | 6.241 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.25352 | 0 | 0 | 0.25352 | 0 | 0 | 0.011673 | 4.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011673 | 4.8265 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) п. Залегощь ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-10шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 2.504 | 2.6442 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 0.068347 | 2.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068347 | 2.7295 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0.24185 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0.25871 | 0 | 0 | 0.25871 | 0 | 0 | 0.016861 | 6.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016861 | 6.9718 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) п. Кромы ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-9шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2021 | 2.2536 | 2.3798 | 0 | 0 | 2.2536 | 0 | 0 | 2.2536 | 0 | 2.2654 | 0 | 0 | 2.2654 | 0 | 0 | 0.011757 | 0.52172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011757 | 0.52172 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.85 | 2.7354 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 1.1446 | 0 | 0 | 1.1446 | 0 | 0 | -0.70537 | -38.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70537 | -38.1286 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 1.85 | 2.7354 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 1.1446 | 0 | 0 | 1.1446 | 0 | 0 | -0.70537 | -38.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70537 | -38.1286 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в РП 10 г.Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №611 в ТП 414 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.28157 | 0.32217 | 0 | 0 | 0.28157 | 0 | 0 | 0.28157 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.00044709 | 0.15878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044709 | 0.15878 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №224 в ТП 508 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.28157 | 0.32217 | 0 | 0 | 0.28157 | 0 | 0 | 0.28157 | 0 | 0.29804 | 0 | 0 | 0.29804 | 0 | 0 | 0.016464 | 5.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016464 | 5.8472 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ с ПКУ на оп.№1 ВЛ 10кВ №10 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.36184 | 0.72337 | 0 | 0 | 0.36184 | 0 | 0 | 0.36184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36184 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36184 | -100 | 0 | 0 | В связи с изменением законодательной базы, п. 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике», выполнение данного мероприятия нецелесообразно.
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ с ПКУ на оп.№1 ВЛ 10кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.36184 | 0.72337 | 0 | 0 | 0.36184 | 0 | 0 | 0.36184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36184 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36184 | -100 | 0 | 0 | В связи с изменением законодательной базы, п. 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике», выполнение данного мероприятия нецелесообразно.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №0 ПС «ПМ» в ТП 152 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.28157 | 0.32217 | 0 | 0 | 0.28157 | 0 | 0 | 0.28157 | 0 | 0.27724 | 0 | 0 | 0.27724 | 0 | 0 | -0.0043338 | -1.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0043338 | -1.5391 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №33 ПС «Пластмасс» опора №1 с ПКУ г. Ливны -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в ТП013 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0.28157 | 0.32217 | 0 | 0 | 0.28157 | 0 | 0 | 0.28157 | 0 | 0.28731 | 0 | 0 | 0.28731 | 0 | 0 | 0.0057399 | 2.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057399 | 2.0385 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ в ПКУ на ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кромская, ответвление к ТП 018 п. Кромы -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.0981 | 0 | 0 | 0 | 36.0981 | 0 | 0 | 36.0981 | 0 | 36.8237 | 0 | 0 | 36.8237 | 0 | 0 | 0.72556 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72556 | 2.01 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.0981 | 0 | 0 | 0 | 36.0981 | 0 | 0 | 36.0981 | 0 | 36.8237 | 0 | 0 | 36.8237 | 0 | 0 | 0.72556 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72556 | 2.01 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Реконструкция административно-производственных зданий | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 4.7798 | 0 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 5.2324 | 0 | 0 | 5.2324 | 0 | 0 | 0.45257 | 9.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45257 | 9.4685 | 0 | 0
| Реконструкция системы отопления (с переводом на индивидуальное газовое) административно-производственного здания по адресу г.Ливны,ул. Дзержинского, д. 102 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.57159 | 0 | 0 | 0 | 0.57159 | 0 | 0 | 0.57159 | 0 | 0.62643 | 0 | 0 | 0.62643 | 0 | 0 | 0.054836 | 9.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054836 | 9.5936 | 0 | 0
| Реконструкция кровли производственного здания г. Болхов, ул. Фрунзе, 9а, Лит. А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.67698 | 0 | 0 | 0 | 0.67698 | 0 | 0 | 0.67698 | 0 | 0.81237 | 0 | 0 | 0.81237 | 0 | 0 | 0.13539 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13539 | 20 | 0 | 0 | Подрядчик применяет упрощенную систему налогооблажения (не является плательщиком НДС).
| Реконструкция кровли административного здания п. Залегощь, ул.Пушкина,10 Лит. А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.75401 | 0 | 0 | 0 | 0.75401 | 0 | 0 | 0.75401 | 0 | 0.90481 | 0 | 0 | 0.90481 | 0 | 0 | 0.1508 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 | 20 | 0 | 0 | Подрядчик применяет упрощенную систему налогооблажения (не является плательщиком НДС).
| Реконструкция системы отопления (с переводом на индивидуальное газовое) административно-производственного здания по адресу г. Болхов, ул. Фрунзе, 9а, Лит. А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.2858 | 0 | 0 | 0 | 0.2858 | 0 | 0 | 0.2858 | 0 | 0.27603 | 0 | 0 | 0.27603 | 0 | 0 | -0.0097694 | -3.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0097694 | -3.4183 | 0 | 0
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу Г.Орел,ул. Ростовская,20 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.5553 | 0 | 0 | 0 | 0.5553 | 0 | 0 | 0.5553 | 0 | 0.93707 | 0 | 0 | 0.93707 | 0 | 0 | 0.38176 | 68.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38176 | 68.7485 | 0 | 0 | Стоимость подряда сложилась по результатам торгов.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу г. Мценск, пер. Перевозный, 13 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.19191 | 0 | 0 | 0 | 0.19191 | 0 | 0 | 0.19191 | 0 | 0.29217 | 0 | 0 | 0.29217 | 0 | 0 | 0.10026 | 52.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10026 | 52.2414 | 0 | 0 | Стоимость подряда сложилась по результатам торгов.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу г. Болхов, пер. Фрунзе, 9А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.094047 | 0 | 0 | 0 | 0.094047 | 0 | 0 | 0.094047 | 0 | 0.13701 | 0 | 0 | 0.13701 | 0 | 0 | 0.042962 | 45.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042962 | 45.6809 | 0 | 0 | Стоимость подряда сложилась по результатам торгов.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу г.Ливны,ул. Дзержинского, д. 102 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 0.2908 | 0 | 0 | 0.2908 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0.7992 | 274.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7992 | 274.8317 | 0 | 0 | Стоимость подряда сложилась по результатам торгов.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Колпна ,пер. 2ой Комсомольский, д. 2 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.057229 | 0 | 0 | 0 | 0.057229 | 0 | 0 | 0.057229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057229 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057229 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Долгое,ул. Калинина, 4А | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.055796 | 0 | 0 | 0 | 0.055796 | 0 | 0 | 0.055796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055796 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055796 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Красная Заря,ул. Кирова,7 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.05293 | 0 | 0 | 0 | 0.05293 | 0 | 0 | 0.05293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05293 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05293 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п. Русский брод,ул. Завокзальная,12 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.051499 | 0 | 0 | 0 | 0.051499 | 0 | 0 | 0.051499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051499 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051499 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Хомутово,ул. Кооперативная,26 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.076233 | 0 | 0 | 0 | 0.076233 | 0 | 0 | 0.076233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076233 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076233 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Змиевка, ул. Чапаева,20 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.063235 | 0 | 0 | 0 | 0.063235 | 0 | 0 | 0.063235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063235 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063235 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Залегощь, ул. Пушкина,10 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1464 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1464 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу с.Моховое, ул. Молодежная,2 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.052943 | 0 | 0 | 0 | 0.052943 | 0 | 0 | 0.052943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052943 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052943 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу с.Корсаково, ул. Советская,36 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.052925 | 0 | 0 | 0 | 0.052925 | 0 | 0 | 0.052925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052925 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052925 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Кромы,пер. Сидельникова,15 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0.043416 | 0 | 0 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043416 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043416 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Замена ветхих, деревянных окон на пластиковые в административно-производственном здании по адресу п.Нарышкино, ул. Немкова, 31 | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0 | 0 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48361 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48361 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту, в соответствии с проведенными закупочными процедурами.
| Реконструкция системы отопления (с переводом на индивидуальное газовое) административно-производственного здания по адресуг. Мценск, пер. Перевозный, 13 (1 этап работ- ПИР) | J-035512522-1.2.4.1.1-2021 | 0.22314 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0.15648 | 0 | 0 | 0.15648 | 0 | 0 | -0.066657 | -29.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066657 | -29.8726 | 0 | 0 | Стоимость подряда сложилась по результатам торгов.
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2021 | 2.7069 | 0 | 0 | 0 | 2.7069 | 0 | 0 | 2.7069 | 0 | 2.7951 | 0 | 0 | 2.7951 | 0 | 0 | 0.08821 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08821 | 3.2587 | 0 | 0
| 2021 | J-03512522-1.2.4.2.1-2021 | 2.7069 | 0 | 0 | 0 | 2.7069 | 0 | 0 | 2.7069 | 0 | 2.7951 | 0 | 0 | 2.7951 | 0 | 0 | 0.08821 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08821 | 3.2587 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2021 | 0.54979 | 0 | 0 | 0 | 0.54979 | 0 | 0 | 0.54979 | 0 | 0.55689 | 0 | 0 | 0.55689 | 0 | 0 | 0.0070967 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070967 | 1.2908 | 0 | 0
| 2021 | J-03512522-1.2.4.2.2-2021 | 0.54979 | 0 | 0 | 0 | 0.54979 | 0 | 0 | 0.54979 | 0 | 0.55689 | 0 | 0 | 0.55689 | 0 | 0 | 0.0070967 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070967 | 1.2908 | 0 | 0
1.2.4.2.4 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 28.0617 | 0 | 0 | 0 | 28.0617 | 0 | 0 | 28.0617 | 0 | 28.2394 | 0 | 0 | 28.2394 | 0 | 0 | 0.17768 | 0.63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17768 | 0.63317 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эталонный трансформатор тока ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переносной прибор Энергомонитор ЭМ 3.3Т1-С –10,1000К (кл. т. 0,5) с шунтом 100А. -2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.69124 | 0 | 0 | 0 | 0.69124 | 0 | 0 | 0.69124 | 0 | 0.77179 | 0 | 0 | 0.77179 | 0 | 0 | 0.080552 | 11.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080552 | 11.6534 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов
| Прибор УПК-02Н-3 - 5шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.32835 | 0 | 0 | 0 | 0.32835 | 0 | 0 | 0.32835 | 0 | 0.32835 | 0 | 0 | 0.32835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стационарная лаборатория испытания эл.защитных средств и эл..инструмента - 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.66671 | 0 | 0 | 0 | 0.66671 | 0 | 0 | 0.66671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66671 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66671 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту.
| Кабелетрассоискатель АГ-309.20 К (с GPS/ГЛОНАСС модулем) и доп.оборудованием -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.25487 | 0 | 0 | 0 | 0.25487 | 0 | 0 | 0.25487 | 0 | 0.28856 | 0 | 0 | 0.28856 | 0 | 0 | 0.033691 | 13.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033691 | 13.2189 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов
| БКМ -317 на шасси ГАЗ -3308 -1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 5.448 | 0 | 0 | 5.448 | 0 | 0 | 1.6508 | 43.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6508 | 43.4752 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов
| БГМ-1 на шасси МТЗ 82 -1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 1.7507 | 0 | 0 | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7507 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7507 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по проекту.
| Кран -манипулятор R -019 МL ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э -2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 10.556 | 0 | 0 | 0 | 10.556 | 0 | 0 | 10.556 | 0 | 11.1681 | 0 | 0 | 11.1681 | 0 | 0 | 0.61208 | 5.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61208 | 5.7984 | 0 | 0
| УАЗ-390945 -2шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Камаз- 4318-6013-50 Евро 5 с манипулятором Коррект.: Седельный тягач КАМАЗ 65116-7010-48 с КМУ ML-805 -1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 7.1426 | 0 | 0 | 0 | 7.1426 | 0 | 0 | 7.1426 | 0 | 7.9879 | 0 | 0 | 7.9879 | 0 | 0 | 0.84525 | 11.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84525 | 11.8338 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов.
| Прицеп-роспуск 949173 - 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 0.62505 | 0 | 0 | 0 | 0.62505 | 0 | 0 | 0.62505 | 0 | 0.7474 | 0 | 0 | 0.7474 | 0 | 0 | 0.12235 | 19.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12235 | 19.5738 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов
| Автомобиль LADA Largus универсал 3 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2021 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | -0.74966 | -33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74966 | -33.3333 | 0 | 0 | Приобретено 2 автомобиля.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 27.7948 | 167.5202 | 0 | 0 | 27.7948 | 0 | 0 | 27.7948 | 0 | 12.8279 | 0 | 0 | 12.8279 | 0 | 0 | -14.9669 | -53.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9669 | -53.8477 | 0 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 20.3639 | 79.8638 | 0 | 0 | 20.3639 | 0 | 0 | 20.3639 | 0 | 8.4307 | 0 | 0 | 8.4307 | 0 | 0 | -11.9332 | -58.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9332 | -58.5999 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3, №12 ТП 030 до ВРУ здания МФЦ, ул. Ленина, 1 для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей. г. Орел -0,384км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.30518 | 4.7409 | 0 | 0 | 0.30518 | 0 | 0 | 0.30518 | 0 | 0.28875 | 0 | 0 | 0.28875 | 0 | 0 | -0.016435 | -5.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016435 | -5.3852 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03 г. Орел - 1,2 км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 4.6429 | 17.8234 | 0 | 0 | 4.6429 | 0 | 0 | 4.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6429 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6429 | -100 | 0 | 0 | Потеря актуальности мероприятия в связи с проведением работ по усилению и переустройству линий КЛ-6 кВ в рамках выполнения технологического присоединения строящихся многоквартирных жилых домов.
| Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от РП25.16 до ТП115.02 г. Орел - 0,05км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.13609 | 1.7421 | 0 | 0 | 0.13609 | 0 | 0 | 0.13609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13609 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13609 | -100 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ .
| Строительство КЛ-10 кВ от РП25.17 до ТП115.05 г. Орел - 0,05км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.13609 | 1.7421 | 0 | 0 | 0.13609 | 0 | 0 | 0.13609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13609 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13609 | -100 | 0 | 0 | Не осуществлен перевод сетей с 6 кВ на 10 кВ .
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП490.06 до ТП 450.06 г. Орел -0,868км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 5.7905 | 17.2865 | 0 | 0 | 5.7905 | 0 | 0 | 5.7905 | 0 | 5.8414 | 0 | 0 | 5.8414 | 0 | 0 | 0.05098 | 0.88042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05098 | 0.88042 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны -0,546км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей г. Ливны -0,383км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.44849 | 1.1348 | 0 | 0 | 0.44849 | 0 | 0 | 0.44849 | 0 | 0.47156 | 0 | 0 | 0.47156 | 0 | 0 | 0.023065 | 5.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023065 | 5.1428 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,09км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.1344 | 1.6365 | 0 | 0 | 0.1344 | 0 | 0 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1344 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1344 | -100 | 0 | 0 | Отсутствует согласование прохождения трассы по территории МКД.
| Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,08км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.098385 | 1.1774 | 0 | 0 | 0.098385 | 0 | 0 | 0.098385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098385 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098385 | -100 | 0 | 0 | Отсутствует согласование прохождения трассы по территории МКД.
| Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,05км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.098443 | 1.3708 | 0 | 0 | 0.098443 | 0 | 0 | 0.098443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098443 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098443 | -100 | 0 | 0 | Требуется дооборудование ВРУ ж/д (собственность жильцов)
| Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горькогодля обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей в г. Ливны -0,07км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.11681 | 1.4665 | 0 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11681 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11681 | -100 | 0 | 0 | Требуется дооборудование ВРУ ж/д (собственность жильцов)
| Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,16км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,24км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Октябрьская, ул. Гайдара в г. Ливны | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 3БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 4.1329 | 11.3414 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1329 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1329 | -100 | 0 | 0 | Отсутствуют ТУ на техприсоединение к сетям ПАО "Россети Центр"
| Строительство КЛ 6 кВ - 1,4км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 2.8488 | 15.0457 | 0 | 0 | 2.8488 | 0 | 0 | 2.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8488 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8488 | -100 | 0 | 0 | Отсутствуют ТУ на техприсоединение к сетям ПАО "Россети Центр"
| Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая, ул. Раздольная п. Змиевка -0,33км. | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.24426 | 0.99825 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0.27304 | 0 | 0 | 0.27304 | 0 | 0 | 0.028785 | 11.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028785 | 11.7847 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, ул. Русанова, ул. Тургенева п. Нарышкино | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.82575 | 1.1999 | 0 | 0 | 0.82575 | 0 | 0 | 0.82575 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 0.25998 | 31.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25998 | 31.4842 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км | J-03512522-1.4.1.1-2021 | 0.40493 | 1.1573 | 0 | 0 | 0.40493 | 0 | 0 | 0.40493 | 0 | 0.47015 | 0 | 0 | 0.47015 | 0 | 0 | 0.065221 | 16.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065221 | 16.1068 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на металл
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 7.4309 | 87.6565 | 0 | 0 | 7.4309 | 0 | 0 | 7.4309 | 0 | 4.3973 | 0 | 0 | 4.3973 | 0 | 0 | -3.0336 | -40.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0336 | -40.8246 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 7.4309 | 87.6565 | 0 | 0 | 7.4309 | 0 | 0 | 7.4309 | 0 | 4.3973 | 0 | 0 | 4.3973 | 0 | 0 | -3.0336 | -40.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0336 | -40.8246 | 0 | 0
| 2021 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (2 шт.) (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.15324 | 2.2476 | 0 | 0 | 0.15324 | 0 | 0 | 0.15324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15324 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15324 | -100 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1 шт.) (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.12096 | 2.2476 | 0 | 0 | 0.12096 | 0 | 0 | 0.12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12096 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12096 | -100 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (2 шт.) (1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.26576 | 2.2476 | 0 | 0 | 0.26576 | 0 | 0 | 0.26576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26576 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26576 | -100 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Установка УТКЗпо КЛ 6 кВ РП 04.01 ТП 042 (2 шт.), ТП 046 (1 шт.) (2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.18096 | 4.4952 | 0 | 0 | 0.18096 | 0 | 0 | 0.18096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18096 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18096 | -100 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 (1 шт.), ТП 133 (1 шт.), ТП 134 (1 шт.) (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.28278 | 6.7428 | 0 | 0 | 0.28278 | 0 | 0 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28278 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28278 | -100 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160 (1 шт.), ТП 122 (2 шт.), ТП 128 (1 шт.), ТП 129 (2 шт.), ТП 127 (1 шт.), ТП 126 (2 шт.), ТП 058 (1 шт.) (7шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.516 | 15.7332 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.516 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.516 | -100 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 Болхов, 4 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03 (2 шт.), ТП 016 (2 шт.),ТП 025 (2 шт.) г. Мценск (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.65558 | 6.7428 | 0 | 0 | 0.65558 | 0 | 0 | 0.65558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65558 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65558 | -100 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ТП 047 (1 шт.), ТП 045 (1 шт.), ТП004 (1 шт.), ТП 017 (1 шт.), ТП 037 (1 шт.), г. Мценск 11шт.(5шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.35541 | 11.238 | 0 | 0 | 0.35541 | 0 | 0 | 0.35541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35541 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35541 | -100 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059 (1 шт.), ТП 013 (1 шт.) г. Ливны (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.15927 | 4.4952 | 0 | 0 | 0.15927 | 0 | 0 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15927 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15927 | -100 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП (2 шт.) г. Ливны (1 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.11192 | 2.2476 | 0 | 0 | 0.11192 | 0 | 0 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11192 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11192 | -100 | 0 | 0 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ ПС 110/35/10 Верховье-1, 1 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.60748 | 2.2476 | 0 | 0 | 0.60748 | 0 | 0 | 0.60748 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.16851 | 27.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16851 | 27.7397 | 0 | 0 | Стоимость комплекта сложилась по результатам торгов
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка, 4 шт. (II этап) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 1.197 | 8.9904 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | -0.00095786 | -0.080022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00095786 | -0.080022 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка, 3 шт. (II этап) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.89775 | 6.7428 | 0 | 0 | 0.89775 | 0 | 0 | 0.89775 | 0 | 0.89953 | 0 | 0 | 0.89953 | 0 | 0 | 0.0017815 | 0.19845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017815 | 0.19845 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 1 комплект ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 1 комплектов | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.60748 | 2.2476 | 0 | 0 | 0.60748 | 0 | 0 | 0.60748 | 0 | 0.60911 | 0 | 0 | 0.60911 | 0 | 0 | 0.0016233 | 0.26721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016233 | 0.26721 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 3 шт. (II этап) | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.89775 | 6.7428 | 0 | 0 | 0.89775 | 0 | 0 | 0.89775 | 0 | 0.91658 | 0 | 0 | 0.91658 | 0 | 0 | 0.018828 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018828 | 2.0972 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 1 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 1 комплекта ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Кромская, 1 комплект | J-03512522-1.4.2.1-2021 | 0.42153 | 2.2476 | 0 | 0 | 0.42153 | 0 | 0 | 0.42153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42153 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42153 | -100 | 0 | 0 | Не подготовлена база для внедрения